## Action Plan
Action Plan คณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ก.พ. )
วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2558
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2558
14.00 น. | รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน ไปรับพี่ฟิวด์ KLC +คุณธนิดา สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เที่ยวบินที่ | 1 | 1 ฟอร์จูนเนอร์ | ยานยนต์
เที่ยวบินที่ TG 2134 เวลา 16.20 น.
16.00 น. | รถตู้ดอยตุงรับ พี่นันท์ + โกมิน KLC + โจ ศท.บ. หน้าอาคาร 2 ส่งปั้มน้ำมัน ปตท. ห้วยไคร้ | 2 | 4 ตู้ + 1 รถกระเป๋า | พี่นันท์/โกมิน/โจ/ยานยนต์
| เตรียม : (1) แท็กกระเป๋า (2) ป้ายรถ # นทร.ก.พ. VAN 1-4 (3) ป้ายรถกระเป๋า |  |  | โกมินKLC
19.00 น. | คณะเดินทางถึงปั้มน้ำมัน ปตท. ห้วยไคร้ | 30 | รถบัสคณะ
19.15 น. | รถตู้ดอยตุงรับคณะไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 30 | 4 ตู้ + 1 รถกระเป๋า | พี่นันท์ /โกมิน /ยานยนต์
19.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก ***แจ้งจัดกระเป๋าใบเล็กเพื่อไปนอนปางมะหัน | 30 |  | ป้าเครือ / ครัวตำหนัก
20.30 น. | เช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ***มินิบาร์ + ค่าซัดรีด คณะจ่ายเอง | 30 |  | จนท.เช็คอิน /แม่บ้าน
วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558
07.30 น. | รถตู้ดอยตุง รับคณะจากดอยตุงลอด์จ ไปยังครัวตำหนัก***เตรียมกระเป๋าใบเล็กติดตัวมาด้วย | 30 | 2 ตู้ | พี่ฟิวด์/ภูมิ/ยานยนต์
08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ครัวตำหนัก | 30 |  | ป้าเครือ / ครัวตำหนัก
09.00 น. | กล่าวต้อนรับนักเรียนทุน โดยคุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ ผอ. ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
| เตรียม :(1) ไอทีเซ็ตห้องประชุม (2)ไมโครโฟน 6 ตัว (3)โปรเจคเตอร์ (4) pointer (5) ฟริปชาร์ท 4ตัว |  |  | จนท.ไอที
| *** ช่างภาพบันทึกภาพคณะตลอดการศึกษาดูงาน ( ทำแผ่นซีดีสำหรับคณะ 35 แผ่น ) |  |  | จนท.ช่างภาพ
| - แจกกระเป๋า KLC ณ ห้องออดิทอเรียม |  |  | โจ /โกมินKLC
10.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องออดิทอเรียม |  |  | ป้าเครือ / ครัวตำหนัก
10.15 น. | กิจกรรม : ทำความรู้จักกันระหว่างนักเรียนทุน | 30
11.00 น. | ฟังบรรยายสรุปหัวข้อ " หลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และการพัฒนาขั้นต้นน้ำ ขั้นกลางน้ำ |  |  | พี่นันท์ / พี่ตั้ว
และขั้นปลายน้ำ" โดยคุณอมรรัตน์ และ " ศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ " โดยคุณรัฐกร
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ***ติดป้ายรถโฟร์วิลล์ 6 คันดอยตุง 3คันรถเช่า | 30 |  | ป้าเครือ / ครัวตำหนัก
| ***รถโฟร์วิลล์ 1 คันรับเจ้าหน้าที่ IT และช่างไฟ ที่หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ ***พร้อมอุปกรณ์ |  | โฟร์วิลล์ 1 คัน | จนท.IT/ช่างไฟ /ยานยนต์
13.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | พี่นันท์
13.50 น. | รถโฟร์วิลล์ รับคณะจากหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ ไปยังบริษัท นวุติ จำกัด | 30 | โฟร์วิลล์ 8 คัน | ยานยนต์
| ***ส่วนล่วงหน้าและจนท.ครัวตำหนัก เดินทางไปนวุติ |  |  | โจ/จนท.ครัวตำหนัก/ยานยนต์
14.00 น. | คณะเดินทางจากหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ ไปยัง บริษัท นวุติ จำกัด | 30 | โฟร์วิลล์ 8 คัน | พี่นันท์ /พี่ฟิวด์ /ภู/ ยานยนต์
14.10 น. | - ชมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท นวุติ จำกัด และแปลงแมคคาเดเมีย ***ตั้งบอร์ด |  |  | พี่วาทย์/ พี่โสภณ
| - ชมโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย และตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากแมคคาเดเมีย |  |  | พี่นันท์
| *** ชิมแมคคาเดเมีย จัดชิมชุดใหญ่ พร้อมรับประทานอาหารว่าง |  |  | พี่นุช/น้องเจี๊ยบ | - แจกยาแก้เมา
| - ชมแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้า |  |  | พี่หลวง/จนท.ส่งเสริมกาแฟ
15.00 น. | เดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังโครงการปลูกป่าปางมะหัน ตำบลเทอดไทย(ใช้เวลา 1ชั่วโมงครึ่ง) | 29 | โฟร์วิลล์ 8 คัน | พี่นันท์/โจ/โกมิน/ภู/ยานยนต์
เตรียม : (1) กล่องยา 2 กล่อง (2) ป้ายรถโฟร์วิลล์ นทร. ก.พ. # 1-9 (3) ถุงพลาสติก (3) น้ำดื่ม 24 แพ็ก
| (4) วิทยุสื่อสาร(5) ทิชชู่ 6 กล่อง (6) ปากกาเคมี (7) มุ้ง 12 หลัง (8) ถุงดำ 2 แพ็ค (9) ยากันยุง |  |  | โกมินKLC
17.00 น. | เดินทางถึงโครงการปลูกป่าปางมะหัน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 29 | โฟร์วิลล์ 8 คัน | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/โจ/โกมิน/ภู/ยานยนต์
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ สำนักงานปลูกป่าปางมะหัน | 29 |  | พี่อาแหละ /จนท.ปางมะหัน
19.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนประจำวัน ณ ศาลากิจกรรม สำนักงานปางมะหัน |  |  | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/โจ/โกมิน/ภู
| เตรียม : (1)กระดาษ A4 (2) ฟริปชาร์ท (3) ปากกาเคมี (4) น้ำดื่ม |  |  | โกมินKLC
***จนท.ไอทีเซ็ตห้องประชุมนอกสถานที่ ปางมะหัน เตรียม (1) ไมโครโฟน (2) ลำโพง
21.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558
08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ สำนักงานปางมะหัน | 29 |  | จนท.ปางมะหัน
09.00 น. | ฟังบรรยายสรุปหัวข้อ " การปลูกป่า ปลูกคน " ด้วยวิธีการ " ปลูกป่าแบบปลูกเสริม " โดยคุณอาแหละ อ่วยแม | 29 |  | จนท.IT/พี่อาและ/พี่อภิสิทธิ์
และ " การปลูกป่าแบบไม่ปลูก " พื้นที่ปูนะ โดยคุณ อภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว ณ ศาลากิจกรรม (แบ่ง 2 กลุ่ม)
10.00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ | 29
| โครงการปลูกป่าปางมะหัน และพื้นที่โครงการปลูกป่าปูนะ พร้อมรับประทานอาหารว่าง |  |  | จนท.IT/พี่อาและ/พี่อภิสิทธิ์
| 1) ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ปางมะหัน 2 ท่าน + ผู้นำชุมชน ปูนะ 2 ท่าน |  |  |  | - รายชื่อวิทยากรตามเอกสารแยก
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานปลูกป่าปางมะหัน | 29 |  | จนท.ปางมะหัน
13.00 น. | กิจกรรม : รถโฟร์วิล์นำคณะไปยังหมู่บ้านปางมะหัน และคณะเดินสำรวจเส้นทางมายังสำนักงานปางมะหัน |  |  | พี่อาแหละ/จนท.ปางมะหัน | **ขอ จทน.เดินนำ 3 ท่าน
14.30 น. | ทีมเดินป่า เดินทางถึงสำนักงานปางมะหัน
14.40 น. | *** รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ศาลากิจกรรม |  |  | จนท.ปางมะหัน
15.00 น. | เดินทางจากสำนังานปางมะหันไปยังกองทุนสุกรโครงการปางมะหัน บ้านปางมะหัน |  |  | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/โจ/โกมิน/ภู/ยานยนต์
15.30 น. | ดูกองทุนสุกรเหมยซาน ณ กองทุนสุกรโครงการปางมะหัน บ้านปางมะหัน |  |  | พี่ดาวิ
16.00 น. | เดินทางออกจากกองทุนสุกรโครงการปางมะหัน ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | โฟร์วิลล์ 9 คัน | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/โจ/โกมิน/ภู/ยานยนต์
17.30 น. | เดินทางถึงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ดอยตุงลอด์จ |  |  | แม่บ้านดอยตุงลอด์จ
18.00 น. | โจ ประสานรถตู้รับคณะ ที่หน้าศาลาลีลาวดี |  | 2 ตู้ | โจ / ยานยนต์
18.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก |  |  | ป้าเครือ / ห้องอาหาร | **เตรียมอาหารกล่อง ไอที
19.30 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 **จัดโต๊ะแล็คเชอร์ เป็นครึ่งวงกลม 30 ตัว |  |  | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/โจ/โกมิน/ภู
| เตรียม : (1)กระดาษ A4 (2) ฟริปชาร์ท (3) ปากกาเคมี (4) น้ำดื่ม |  |  | โกมินKLC
21.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558
07.30 น. | รถตู้ดอยตุง รับคณะจากดอยตุงลอด์จ ไปยังครัวตำหนัก | 29 | 2 ตู้ | พี่ฟิวด์ /ภูมิ / ยานยนต์
08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ครัวตำหนัก | 29 |  | ป้าเครือ / ห้องอาหาร
| ***ส่วนล่วงหน้าและจนท.ครัวตำหนัก เดินทางไปศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ : เตรียมลำโพง 1 ตัว |  |  | โกมิน/โจ/จนท.ครัวตำหนัก/ยานยนต์
08.50 น. | รถตู้ดอยตุงรอรับคณะหน้าอาคาร 2 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  | 4 ตู้ | ยานยนต์
09.00 น. | เดินทางจากหน้าอาคาร 2 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 29 | 4 ตู้ | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/ภู/ยานยนต์
09.30 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 29
| - ชมโรงงานทอผ้าและเย็บผ้า |  |  | พี่นันท์/ป้าคำ
| - ชมโรงงานกระดาษสา |  |  | พี่นันท์ / พี่เสาร์ / เอ็ม
| - ชมโรงงานคั่วกาแฟ ***เตรียมกาแฟร้อนสำหรับ 29 ท่าน พร้อมรับประทานอาหารว่าง |  |  | พี่นันท์/ คำนวน
| - ชมโรงงานเซรามิก ***เตรียมเจ้าหน้าที่แสตนบาย 1 ท่าน |  |  | พี่นันท์ /จนท.เซรามิค
11.30 น. | เดินทางออกจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังครัวตำหนัก | 29 | 4 ตู้ | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/ภู/ยานยนต์
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก |  |  | ป้าเครือ / ห้องอาหาร
12.50 น. | รถตู้ดอยตุงรอรับคณะหน้าอาคาร 2 |  | 4 ตู้ | ยานยนต์
| ***ส่วนล่วงหน้าและจนท.ครัวตำหนัก เดินทางไปอบต.แม่ฟ้าหลวง |  |  | โกมิน/โจ/จนท.ครัวตำหนัก/ยานยนต์
13.00 น. | เดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุง ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 29 | 4 ตู้ | พี่นันท์/โกมิน/ภู/ยานยนต์
13.10 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และพูดคุยกับนักเรียนทุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง |  |  | อบต.แม่ฟ้าหลวง
ที่ทำงานในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
16.00 น. | เดินทางกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | 4 ตู้ | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/ภู/ยานยนต์
16.10 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง | 29 |  | พี่นันท์/จนท.ศทบ.พระตำหนัก
16.30 น. | ชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 29 |  | พี่นันท์/จนท.ศทบ.สวนแม่ฟ้า
17.00 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  | แม่บ้านดอยตุงลอด์จ
18.00 น. | รถตู้ดอยตุง รอรับคณะหน้าจุดเช็คอิน ดอยตุงลอจ์ด ไปยังครัวตำหนัก |  | 2 ตู้ | พี่ฟิวด์ /ภูมิ/ยานยนต์
18.30 น. | รับประทานอาหารเย็ย ณ ครัวตำหนัก |  |  | ป้าเครือ / ห้องอาหาร | **เตรียมอาหารกล่องไอที
19.30 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 |  |  | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/โจ/โกมิน/ภู
| เตรียม : (1)กระดาษ A4 (2) ฟริปชาร์ท (3) ปากกาเคมี (4) น้ำดื่ม |  |  | โกมินKLC | **ข้อควรปฏิบัติเวลานอน
21.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  |  | บ้านลาบา**
***แจ้งคณะเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากดอยตุงลอด์จ รวมกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่ห้อง 322 / นำกระเป๋าใบเล็กติดตัวนอนบ้านลาบา
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558
06.30 น. | คณะเช็คเอ้าท์ออกจากดอยตุงลอด์จ คืนกุญแจห้อง ณ จุดเช็คอิน |  |  | จนท.เช็คอิน
06.40 น. | รถตู้ดอยตุง รับคณะจากดอยตุงลอจ์ด ไปยังครัวตำหนัก |  | 2 ตู้ | พี่ฟิวด์/ภูมิ/ยานยนต์
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ครัวตำหนัก | 29 |  | ป้าเครือ / ห้องอาหาร
08.00 น. | ฟังบรรยายสรุป" เรื่องการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ" โดยฝ่ายพัฒนาการศึกษา | 29 |  | ครูโทนี่
ณ ห้องประชุม วีไอพี อาคารเอนกประสงค์
08.45 น. | รถตู้ดอยตุง รอรับคณะหน้าอาคาร 2 ไปยังโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 29 | 4 ตู้ | /โจ /ยานยนต์
09.00 น. | ชมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตร Montessori ของโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา |  |  | รร.บ้านขาแหย่งพัฒนา
10.00 น. | เดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาไปยัง ห้องประชุม วีไอพี อาคารเอนกประสงค์ |  | 4 ตู้ | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/ภูมิ /ยานยนต์
10.20 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุม วีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | 29 |  | ป้าเครือ / ห้องอาหาร
10.30 น. | ฟังบรรยายสรุป " เรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง " โดย คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์
| เตรียม: จนท.ไอทีเซ็ตห้องประชุม (1) ไมโครโฟน (2) โปรเจคเตอร์ (3) Pointer |  |  | จนท.ไอที
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 29 |  | ป้าเครือ / ห้องอาหาร
12.30 น. | รถส่วนล่วงหน้าเดินทางไปหมู่บ้านลาบา | 1 |  | โกมิน/โจ/ยานยนต์
12.50 น. | รถตู้ดอยตุง รอรับคณะหน้าอาคาร 2 ไปยังหมู่บ้านลาบา | 29 | 4 ตู้ | โจ/ยานยนต์
13.00 น. | ออกเดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังหมู่บ้านลาบา ( เผ่าลาหู่แดง ) | 29 | 4 ตู้ | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/ภูมิ /ยานยนต์
13.30 น. | ชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ในหมู่บ้านลาบา |  |  | พี่นันท์
| - เดินจากบนหมู่บ้านลาบา ศาลาพิธีกรรม |  |  | พี่นันท์/พี่ฟิวด์ชาวบ้านลาบา
- ชมแปลงปลูกกาแฟ
- ชมการจักสานผลิตภัณฑ์
- ชมการทอผ้าชนเผ่าลาหู่
17.00 น. | เข้าที่พัก ( โฮมสเตย์ ) ในหมู่บ้านลาบา | 29 |  | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/โจ/โกมิน/ภู
19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของชนเผ่าลาหู่แดง ของหมู่บ้านลาบา (เต้นจะคึ) | 29 |  | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/โจ/โกมิน/ภู/หมู่บ้านลาบา | **แจ้งจุดรวมในหมู่บ้านลาบา
20.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ หมู่บ้านลาบา | 29
07.30 น. | โกมินนำรถกระเป๋าไปรับกระเป๋าคณะที่ดอยตุงลอด์จ ห้อง 322 | 1 | 1 รถกระเป๋า | โกมิน/ยานยนต์
08.00 น. | เดินทางหมู่บ้านลาบา ไปยังปั๊ม ปตท. ห้วยไคร้ | 29 | 4 ตู้ | พี่นันท์/พี่ฟิวด์/ภูมิ/โจ/ยานยนต์
08.30 น. | คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถโดยสารปรับอากาศ |  | รถบัสคณะ

## การใช้รถ (hidden)
ตารางการใช้รถ
คณะนักศึกษาปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก จำนวน 12 ท่าน
วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2556
วันที่ / เดือน / ปี | รถ - ทะเบียน | พขร. ชื่อ - สกุล | เบอร์ติดต่อ
15 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( ดอยตุง ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร
16 พ.ค. 56 | 1) โฟร์วิลล์
( ปางมะหัน ) | 2) โฟร์วิลล์
3) โฟร์วิลล์
4) โฟร์วิลล์
17 - 19 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( น่าน ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร

## รายชื่อคณะ
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | หมายเหตุ
1 | นางสาว ธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ |  | ผอ.ศกศ.
2 | นาง อนุกูล เสริมศรี | พี่เหมียว | เจ้าหน้าที่ ก.พ.
2 | นางสาว วิลัณดา สุทธิใจ | หวาน | เจ้าหน้าที่ ก.พ.
4 | นายธนกาญจน์ ว่องลีลาเศรษฐ | กันต์ | นทร.
5 | นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์ | ซัน | นทร.
6 | นายประชา คำภักดี | หนึ่ง | นทร.
7 | นายชลากร ครุพงศ์สิริ | ชลากร | นทร.
8 | นางสาวสุภาภรณ์ อรุณธนโยธิน | ชะเอม | นทร.
9 | นางสาวธัญญาเรศ เนตรวีระ | กิ๊ก | นทร.
10 | นางสาวญาณิณ ส่งแสงรัตน์ | ใบบัว | นทร.
11 | นางสาวยุวธิดา สูงห้างหว้า | ดา | นทร.
12 | นางสาวสุมินตรา สีหาสร้อย | ออย | นทร.
13 | นางสาวเจนจิรา งามสอาด | แค็บ | นทร.
14 | นางสาวอภิรดี พลาสันต์ | แอน | นทร.
15 | นางสาววรณิสร์ เมืองมาหล้า | ปอม | นทร.
16 | นางสาวณัฐณิชา วัชระ | อาย | นทร.
17 | นางสาวณัฐชา เนาวโรจน์ | แคน | นทร.
18 | นางสาวอำไพ พาพิมพ์ | เนตร | นทร.
19 | นางสาวนิติยา อายุสม | ได | นทร.
20 | นางสาวจารินทร์ มัฆวิมาลย์ | ปาว | นทร. (แพ้กุ้ง)
21 | นางสาวกันตพร วรพรรุจี | เนย | นทร.
22 | นางสาวพชรพร ตัณฑะตะนัย | เกด | นทร.
23 | นางสาวชนิการต์ ลำอิน | มิ้งค์ | นทร.
24 | นางสาวธิดารัตน์ รูปงาม | แอน | นทร.
25 | นางสาวจิตรดาวรรณ ภวันนา | เปิ้ล | นทร.
26 | นางสาวจารุวรรณ ไชยคำ | มิ่ง | นทร.
27 | นางสาวจุติพร จันทรงศรี | ปุ้ย | นทร.
28 | นางสาวธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ | กวาง | นทร.
29 | นางสาวบุรัสกร โตรัตน์ | ณัฐ | นทร.
30 | นางสาวมัทนา วงศ์ศิริขจร | มุก | นทร.

## รายชื่อห้องพัก
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | หมายเลขห้องพัก | หมายเหตุ
1 | นางสาว ธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ | 334
2 | นาง อนุกูล เสริมศรี | 335
3 | นางสาว วิลัณดา สุทธิใจ
4 | นายธนกาญจน์ ว่องลีลาเศรษฐ | 336
5 | นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์
6 | นายประชา คำภักดี | 337
7 | นายชลากร ครุพงศ์สิริ
8 | นางสาวสุภาภรณ์ อรุณธนโยธิน | 338
9 | นางสาวธัญญาเรศ เนตรวีระ
10 | นางสาวญาณิณ ส่งแสงรัตน์
11 | นางสาวยุวธิดา สูงห้างหว้า | 339
12 | นางสาวสุมินตรา สีหาสร้อย
13 | นางสาวเจนจิรา งามสอาด | 340
14 | นางสาวอภิรดี พลาสันต์
15 | นางสาววรณิสร์ เมืองมาหล้า | 341
16 | นางสาวณัฐณิชา วัชระ
17 | นางสาวณัฐชา เนาวโรจน์ | 318
18 | นางสาวอำไพ พาพิมพ์
19 | นางสาวนิติยา อายุสม | 322
20 | นางสาวจารินทร์ มัฆวิมาลย์
21 | นางสาวกันตพร วรพรรุจี | 323
22 | นางสาวพชรพร ตัณฑะตะนัย
23 | นางสาวชนิการต์ ลำอิน | 324
24 | นางสาวธิดารัตน์ รูปงาม
25 | นางสาวจิตรดาวรรณ ภวันนา | 325
26 | นางสาวจารุวรรณ ไชยคำ
27 | นางสาวจุติพร จันทรงศรี
28 | นางสาวธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ | 326
29 | นางสาวบุรัสกร โตรัตน์
30 | นางสาวมัทนา วงศ์ศิริขจร

## car
รายละเอียดรถรับ คณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.)
ระหว่าง วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2558
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลงรหัสงาน 912-02-58-004
วันที่/เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
19 ก.ค. 58 | รับคุณธนิดา จากสนามบิน ไปยังสำนักงาน | 1 | 1แวน |  | 24508
19 ก.ค. 58 | รับคณะนร.ทุน ก.พ.จากปั๊ม ปตท ห้วยไคร้ | 30 | 4 ตู้ |  | 24498
| รถกระเป๋า |  | 1 คัน
20-21 ก.ค. 58 | รับคณะนร.ทุน ก.พ. ดูงานที่ปางมะหัน ค้าง 1คืน | 29 | 5โฟร์วิลล์ |  | 24502
| ไอที 1 คน ช่างไฟ 2 คน | 3 | 1โฟร์วิลล์
| รับ จนท. ส่วนล่วงหน้า | 4 | 1 กระบะ
22 ก.ค. 58 | รับคณะ นร. ทุน กพ. ศึกษาดูงาน | 30 | 4 ตู้ |  | 24503
| รับ จนท. ส่วนล่วงหน้า | 4 | 1 กระบะ
23 ก.ค. 58 | รับคณะ นร.ทุน กพ. ศึกษาดูงานหน้าอาคาร 2 ไปบ้านลาบา | 30 | 4 ตู้ |  | 24506
| รับ จนท. ส่วนล่วงหน้า | 3 | 1 กระบะ
24 ก.ค. 58 | รับคณะ นร.ทุน กพ.จากบ้านลาบาไปจุดนัดหมาย (รสบัส) | 30 | 4ตู้ |  | 24507
| รถกระเป๋า |  | 1 คัน

## รายชื่อวิทยากร
รายชื่อวิทยากรชาวบ้าน รับคณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ( ก.พ.) จำนวน ท่าน
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | หมายเหตุ
1 | นายสุรชาติ | กวีไพศาล (ปางมะหัน) | เผ่าลาหู่ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
2 | นายพิรพงษ์ | เลเชอ (ปางมะหัน) | เผ่าอาข่า | ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
3 | นายชัยวัฒน์ | แซ่จาง (ปูนะ)
4 | นายธีรภัทร | จะวะ (ปูนะ)
5
6

## ห้องประชุม
ตารางการใช้ห้องประชุม
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | หมายเหตุ
1 | ห้องออดิทอเรียม | วันที่ 20 ก.ค. 58 09.00 - 12.00 น. | 14-00932 (อาหารว่าง)
2 | ห้องคลับ 31 | วันที่ 21 ก.ค. 58 19.00 - 21.00 น. | 14-00930
3 | ห้องคลับ 31 | วันที่ 22 ก.ค. 58 19.00 - 21.00 น. | 14-00931
4 | ห้องประชุม วีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | วันที่ 23 ก.ค. 58 08.00 - 12.00 น. | 14-00932 (อาหารว่าง)
5 | จัดห้องประชุมนอกสถานที่ปางมะหัน | วันที่ 20-21 ก.ค. 58 | 16-01542
6 | ช่างภาพเก็บภาพ | วันที่ 20-23 ก.ค. 58 | 16-01544

## รายการอาหาร
เมนู คณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 1
วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2558
* ค่าใช้จ่ายงาน ลงงาน 912-02-58-004 * ค่าอาหารเช้ารวมในราคาห้องพัก *แพ้กุ้ง 1 ท่าน
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2558
- | - | - | - | เวลา 19.30 น.ครัวตำหนัก
ราคาต่อหัว 250.-
- น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม
- ยำเห็ดรวม
- ผัดบล็อคโคลี่เห็ดหอม
- ปลาผัดพริกไทยดำ
- แกงหน่อไม้สดเห็ดเผาะ
- ข้าวสวย
- ผลไม้ : สับปะรด / แก้วมังกร
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.00 น.ครัวตำหนัก | 10.00 น.หน้าห้องออดิทอเรียม | เวลา 12.00 น.ครัวตำหนัก | 14.00 น.โรงงานแมคคา | เวลา 18.00 น.สำนักงานปางมะหัน
ราคาต่อหัว 150.- | ราคาต่อหัว120 .- | ราคาต่อหัว 200.- | ราคาต่อหัว120 .-
- ข้าวต้มขาว ข้าวสวย | - ขนมปังหน้าหมู | - ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | - ขนมเค้กแมคคาเดเมีย | - คณะนักเรียนทุน 29 คน
- หมูซีอิ๊ว | - กาแฟร้อน+ชาร้อน | - ข้าวซอยฮ่อไก่ | - กาแฟร้อน+ชาร้อน | - KLC 4 คน
- ผัดมะเขือเสวย | - กาแฟเย็น+ชาเย็น | - ข้าวผัดกุนเชียง | - กาแฟเย็น+ชาเย็น | - ศท.บ 1 คน
- ผัดเกี๊ยมฉ่าย | - น้ำกระเจี้ยบ | - แกงจืดวอเตอร์เครสหมูสับ | - น้ำมะขาม | - ช่างภาพ 1 คน
- A B F | - น้ำเปล่า | - ขนมหวาน : ลอดช่องแตงไทย | - น้ำเปล่า | - ไอที 1 คน
- กาแฟร้อน ชาร้อน |  |  |  | - ช่างไฟ 2 คน
- น้ำส้ม |  |  |  | - พขร. 9 คน
- ผลไม้ : มะละกอสุก |  |  |  | รวม 18 คน
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.00 น.สำนักงานปางมะหัน | ศาลากิจกรรม | เวลา 12.00 น.สำนักงานปางมะหัน | ศาลากิจกรรม | เวลา 19.30 น.ครัวตำหนัก
ราคาต่อหัว 250.-
- คณะนักเรียนทุน 29 คน | - ซาลาเปา | - คณะนักเรียนทุน 29 คน | - ข้าวสาลีต้ม หรือ ข้าวมันปิ้ง | - สลัดไก่ฉีก
- KLC 4 คน | - กาแฟร้อน | - KLC 4 คน | - กาแฟร้อน | - น้ำพริกหนุ่ม + ผักจิ้ม+แคบหมู
- ศท.บ 1 คน | - ชาร้อน | - ศท.บ 1 คน | - ชาร้อน | - ผัดเปรี้ยวหวานปลา
- ช่างภาพ 1 คน |  | - ช่างภาพ 1 คน |  | - แกงฮังเลหมู
- ไอที 1 คน |  | - ไอที 1 คน |  | - ต้มยำปลาน้ำโขง
- ช่างไฟ 2 คน |  | - ช่างไฟ 2 คน |  | - ข้าวสาวย
- พขร. 9 คน |  | - พขร. 9 คน |  | - ผลไม้ : แตงโม / แคนตาลูป
รวม 18 คน |  | รวม 18 คน
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.00 น.ครัวตำหนัก | เวลา 10.30 น.โรงงานคั่วกาแฟ | เวลา 12.00 น.ครัวตำหนัก | 14.30 น.อบต.แม่ฟ้าหลวง | เวลา 19.30 น.ครัวตำหนัก
ราคาต่อหัว 150.- | ราคาต่อหัว120.- | ราคาต่อหัว 200.- | ราคาต่อหัว120.- | ราคาต่อหัว 250.-
- โจ๊กหมู + ไข่ลวก | - ขนม แชนวิชทูน่า | - ผัดผักกูด | - ขนมคุกกี้ +ฟรุ้ตเค็ก | - ไส้อั่วย่าง + เครื่องเคียง
- ปาท่องโก๋ | - กาแฟร้อน+ชาร้อน | - ผัดไทยกุ้ง (ทำผัดไทยไก่ 1 ) | - กาแฟเย็น+ชาเย็น | - น้ำพริกเห็ดหอม + ผักจิ้ม
- A B F | - กาแฟเย็น+ชาเย็น | - ผัดคะหน้าหมูกรอบ | - น้ำเก๊กฮวย | - ยำหมูย่าง
- กาแฟร้อน ชาร้อน | - น้ำเสาวรส | - ต้มข่าไก่ | - น้ำเปล่า | - แกงแคไก่
- น้ำส้ม | - น้ำเปล่า | - ข้าวสวย |  | - ผัดซาโยเต้น้ำมันหอย
- ผลไม้ : มะละกอสุก |  | - ขนมหวาน : เฉาก๊วยลูกชิด |  | - ข้าวสวย
- ผลไม้ : มะม่วงสุก / เงาะ
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558
เวลา 07.00 น.ครัวตำหนัก | เวลา 10.20 น.หน้าห้อง วีไอพี | เวลา 12.00 น.ครัวตำหนัก | - | เวลา 19.00 น.หมู่บ้านลาบา
ราคาต่อหัว 150.- | ราคาต่อหัว 120.- | ราคาต่อหัว 200.-
- ข้าวต้มขาว ข้าวสวย | - ปอเปี้ยะทอด | - ข้าวหน้าไก่ |  | ทานกับชาวบ้านที่พักด้วย
- ไก่คั่วเค็ม | - กาแฟร้อน+ชาร้อน | - กุนเชียงทอด
- หัวไชโป๊ะผัดไข่ | - กาแฟเย็น+ชาเย็น | - สปาเก็ตตี้ไส้อั่ว
- ผัดผักบุ้งไฟแดง | - น้ำมะตูม | - ต้มจืดเต้าหู้สาหร่ายหมูสับ
- A B F | - น้ำเปล่า | - ขนมหวาน : ลำไยต้มน้ำตาล
- กาแฟร้อน ชาร้อน
- น้ำส้ม
- ผลไม้ : มะละกอสุก
อาหารเช้า |  | อาหารเย็นวันที่ 20 ปางะหัน | อาหารเช้าวันที่ 21 ปางมะหัน | อาหารกลางวันวันที่ 21 ปางมะหัน
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558
หมู่บ้านลาบา |  | รายการอาหาร | รายการอาหาร | รายการอาหาร
|  | - ยำไก่ใส่หัวปลี | - ข้าวต้มหมู+ไข่ลวก | - แกงผักกาดใส่ไก่
ทานกับชาวบ้านที่พักด้วย |  | - ผัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้น | - ข้าวกระเพรา+ไข่ดาว | - ผัดถั่วใส่หมู
|  | - น้ำพริกปลาดุก+ผักจิ้ม | - ผลไม้ : เงาะ | - ไข่เจียว
|  | - ผัดผักน้ำมันหอย |  | - น้ำพริกมะเขือเทศ
|  | - ผลไม้ : แตงโม |  | - ผลไม้ : สับปะรด