## Action Plan
Action Plan คณะทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ( Teach for Thailand ) จำนวน 78 ท่าน
วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2558
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 82 ท่าน : คณะ 78 ท่าน + จนท.KLC 2 ท่าน + ศท.บ. 1 ท่าน + ช่างภาพ 1 ท่าน
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 : ส่วนล่วงหน้าคณะ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จำนวน 4 ท่าน
09.00 น. | รถตู้รับบอส และโกมิน ที่หน้าอาคาร 2 ไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี |  | รถตู้ดอยตุง 1คัน | บอส/โกมิน
09.15 น. | สำรวจสถานที่ เพื่อจัดทำแผนผังโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี
10.00 น. | เดินทางกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | รถตู้ดอยตุง 1คัน | บอส/โกมิน
10.00 - 12.00 น. | ประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ | 15 |  | พนง.ที่เกี่ยวข้อง
13.00 น. | รถตู้ดอยตุง รับบอส KLC ที่หน้าอาคาร 2 ไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |  | รถตู้ดอยตุง 1คัน | บอส/ยานยนต์
14.25 น. | ส่วนล่วงหน้าคณะ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ | 4 |  | บอส
เที่ยวบินที่ DD 8718
15.45 น. | เช็คอิน ณ ดอยตุงลอด์จ *** ห้องพักหมายเลข 303 - 304 | 4 |  | ตุ๊ดตู่/จนท.เช็คอิน
16.45 – 18.00 น. | จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม ณ ลานสนามหญ้าคลับ 31 และห้องออดิทอเรียม
- ห้องประชุมชั้น 2 ไม่สามารถจัดได้ เนื่องจากวันที่ 18 ส.ค.58 (09.00 - 12.00 ) คณะสพท.จัดสัมมนา
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก ***ตามอัธยาศัย ชำระค่าใช้จ่ายเอง | 4 |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
19.00 - 22.00 น. | จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม ณ ลานสนามหญ้าคลับ 31 |  |  | พนง.แม่บ้าน
22.00 น. | เดินทางกลับที่พัก ณ ดอยตุงลอด์จ | 4 |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 : ส่วนล่วงหน้าคณะ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เดินทางสมทบเพิ่มอีก 2 ท่าน
08.00 น. | รถตู้ดอยตุง รับทีม TFT 1 ท่าน ที่ดอยตุงลอด์จ ไปสนามบินเม่ฟ้าหลวง เชียงราย |  | รถตู้ดอยตุง 1คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
09.40 น. | คณะส่วนล่วงหน้า TFT จำนวน 2 ท่าน เดินทางถึงสนามบินฯ เชียงราย โดยสายการบินไทยสมายล์ | 2
เที่ยวบินที่ TG 2130
10.00 น. | เดินทางออกจากสนามบินฯ เชียงราย ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อสมทบคณะส่วนล่วงหน้า | 3 | รถตู้ดอยตุง 1คัน | ยานยนต์
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ***ตามอัธยาศัย ชำระค่าใช้จ่ายเอง | 6
บ่าย | จัดเตรียมและตกแต่งห้องประชุม ชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | พนง.แม่บ้าน
เตรียม :
1. พนง. ช่าง : เอาโต๊ะประชุมออก
2. พนง.แม่บ้าน : (1)จัดโต๊ะขาว โต๊ะ (2)ฟลิปชาร์ต 8 ตัว (3)ถอดพระรูปเด็จย่าทั้ง 2 รูป
3. ห้องอาหาร : (1)ตั้งคูลเลอร์น้ำดื่ม (2)กระติกน้ำร้อน (3)แก้วน้ำ 3 แล็ก
4. พนง.KLC : (1)กระดาษฟลิปชาร์ต 50 แผ่น (2)ปากกาเคมี 3 สี 8 ชุด (3)น้ำดื่ม 2 ถัง
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก ***ตามอัธยาศัย ชำระค่าใช้จ่ายเอง | 6 |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
19.00 - 22.00 น. | จัดเตรียมและตกแต่งห้องประชุม ชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ (ต่อ) |  |  | พนง.แม่บ้าน
22.00 น. | เดินทางกลับที่พัก ณ ดอยตุงลอด์จ | 6 | รถตุ้ดอยตุง 1 คัน | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
08.00 น. | รถตู้เช่ารับ บอส โกมิน ตุ๊ดตู่ ช่างภาพที่หน้าอาคาร 2 ไปศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  | รถตู้เช่า 1 คัน | ตุ๊ดตู่
08.00 น. | รถตู้เช่า เดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ เพื่อเตรียมรับคณะ |  | รถตู้เช่า 7 คัน | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
| เตรียม : (1)ป้ายรถเขียนว่า " TFT #1-8 , รถกระเป๋า TFT " (2)วิทยุสื่อสาร 3 เครื่อง (3)ร่ม 20 คัน |  | รถกระเป๋า 1 คัน
(4)น้ำดื่ม 8 แพ็ค (5)เครื่องขยายเสียง 2 ตัว
09.00 - 10.00 น. | คณะเดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ โดยรถบัสเช่าเหมา บ.สมบัติทัวร์ จำกัด |  | รถบัส 2 คัน
| - รถตู้และรถบัส จอดที่ลานตากกาแฟ | 78
- คณะเข้าห้องน้ำ ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ( ห้องน้ำลานตากกระดาษสา และข้างโรงงานทอผ้า )
| ***รวบรวมกระเป๋าใส่รถ และนำไปรวมที่ศาลาลีลาวดี ดอยตุงลอด์จ |  | รถกระเป๋า 1 คัน | ยานยนต์
- พนง.ช่างภาพ บันทึกภาพตลอดการศึกษาดูงาน
10.00 - 10.45 น. | คณะแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 37 - 38 ท่าน (เวียนกลุ่ม) | 80 |  | ตุ๊ดตู่/บอส | - ให้รถตู้ทั้ง 8 คันรอรับคณะหน้าโรงงานคั่วกาแฟ
| - โรงงานทอผ้าและเย็บผ้า |  |  | ป้าคำ/ตุ๊ดตู่
| - โรงงานกระดาษสา |  |  | เอ็ม/ตุ๊ดตู่
10.45 - 11.30 น. | - ชมโรงงานคั่วกาแฟ |  |  | พี่คำนวล/ตุ๊ดตู่
| - ชมโรงงานเซรามิก |  |  | พนง.เซรามิก/ตุ๊ดตู่
11.30 น. | คณะเดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 80 | รถตู้เช่า 8 คัน | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 81 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | - รถตู้เช่าส่งที่หน้าครัวตำหนัก และจอดที่กาดดอยตุง
| เตรียม : (1)บัตรเข้าชมแบบแพ็คเก็จ จำนวน 78 บัตร (ระบุบนบัตรว่า TFT เข้าไม่จำกัดจำนวนครั้ง) |  |  | ตุ๊ดตู่
(2)คูปองอาหาร พขร.รถเช่า จำนวน 9 คน (อาหารราด 2 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง)
13.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
14.00 น. | รถตู้เช่ารับคณะที่หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | รถตู้เช่า 8 คัน | โกมิน | - ตุ๊ดตู่ประสานตำรวจแม่ฟ้าหลวง อำนวยความสะดวก
14.15 น. | เช็คอิน ณ ดอยตุงลอด์จ ***คณะรับกระเป๋า ณ ศาลาลีลาวดี และแจ้งรายชื่อห้องพัก | 72 |  | จนท.เช็คอิน/จนท.แม่บ้าน
- กุญแจห้องพัก เสียบไว้
- Internet Card วางหน้าโทรทัศน์ ห้องละ 3 - 4 ใบ ( อินเตอร์เน็ต 1 ใบ มีอายุใช้งานต่อเนื่อง 3 วัน )
- มินิบาร์คงไว้ ชำระค่าใช้จ่ายเอง
- บริการซักรีด ชำระค่าใช้จ่ายเอง
- น้ำดื่มในห้องพักเติมตามจำนวนผู้พัก
14.30 - 17.30 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ดอยตุงลอด์จ | 78 |  | พนง.แม่บ้าน ต้นน้ำ
15.00 น. | รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คันเดินทางพร้อมทีมงาน TFT 1 ท่าน เพื่อไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |  | ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน | ทีมTFT/ยานยนต์
15.55 น. | คุณอธิ (คณะTFT) เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิo FD3207 | 1
- เดินทางออกจากสนามบินฯ เชียงราย ไปสมทบคณะที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
17.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 81 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | - ข้าวกล่องของช่างภาพและช่างภาพ 2 กล่อง
เตรียม : ข้าวกล่อง พนง.IT + ช่างภาพ + แม่บ้านหอแห่งแรงบันดาลใจ จำนวน 3 กล่อง
18.30 น. | รถตู้ดอยตุง 3 คัน รับคณะที่ศาลาลีลาวดี หน้าส่งหอแห่งแรงบันดาลใจ ( เวียนรับ - ส่ง ) | 80 | รถต้ดอยตุง 3 คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
18.30 - 22.30 น. | กิจกรรม : ละลายพฤติกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ
| 1) พนง.IT : ไมค์ลอย 3 ตัว / เช็คโปรเจคเตอร์ / ระบบเครื่องเสียง |  |  | พนง.IT
| 2) พนง.แม่บ้าน : ฟลิปชาร์ต |  |  | พนง.แม่บ้าน
| 3) พนง.ห้องอาหาร : คูลเลอร์น้ำดื่ม / กระติกน้ำร้อน / แก้วน้ำ 3 แล็ก |  |  | พนง.ห้องอาหาร
| 4) พนง. KLC : น้ำดื่มดอยตุง 2 ถัง |  |  | โกมิน
22.30 น. | รถตู้ดอยตุง 3 คัน รับคณะที่หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ ส่งดอยตุงลอด์จ ( เวียนรับ - ส่ง ) | 80 | รถตู้ดอยตุง 3 คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
22.45 น. | เข้าที่พัก ดอยตุงลอด์จ |  |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่/แม่บ้าน
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07.50 น. | รถตู้ดอยตุง 3 คัน รับคณะที่ดอยตุงลอด์จ ส่งหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ ( เวียนรับ - ส่ง ) | 80 | รถต้ดอยตุง 3 คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
08.00 น. | ฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "โครงการพัฒนาดอยตุงฯ" โดยคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา |  |  | พนง.IT
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม และถาม - ตอบ ในประเด็นต่างๆ
09.00 น. | กิจกรรม : Session การเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | พนง.IT/พนง.แม่บ้าน
| 1) พนง.IT : ไมค์ลอย 3 ตัว / เช็คโปรเจคเตอร์ / ระบบเครื่องเสียง |  |  | พนง.IT
| 2) พนง.แม่บ้าน : ฟลิปชาร์ต |  |  | พนง.แม่บ้าน
| 3) พนง.ห้องอาหาร : คูลเลอร์น้ำดื่ม / กระติกน้ำร้อน /แก้วน้ำ 3 แล็ก/กระติกใส่น้ำแข็ง |  |  | พนง.ห้องอาหาร
| 4) พนง. KLC : น้ำดื่มดอยตุง 4 ถัง |  |  | โกมิน
10.30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมชั้น 2 (ทางคณะจัดมาเอง) | 78
10.45 น. | กิจกรรม : Session 2 Core Values & การทำงานร่วมกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 |  |  | พนง.IT/พนง.แม่บ้าน
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 82 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
| เตรียม : คูปองอาหาร พขร.รถเช่า จำนวน 9 คน (อาหารราด 2 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง) |  |  | ตุ๊ดตู่
13.00 น. | กิจกรรม : Session 3 Discover Self and other ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | บอส/โกมิน/พนง.IT
14.30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมชั้น 2 (ทางคณะจัดมาเอง) | 78
14.45 น. | กิจกรรม : Session 4 Observation & Basic Communication ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | พนง.IT/พนง.แม่บ้าน
16.15 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 - 17.30 น. | ฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ " |  |  | ครูโทรนี่/จนท.IT
โดยครูโทนี่ ณ ห้องออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ
17.30 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก | 82 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เตรียม : ข้าวกล่อง พนง.IT + ช่างภาพ + แม่บ้านหอแห่งแรงบันดาลใจ จำนวน 3 กล่อง
19.00 น. | กิจกรรม : สันทนาการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ และลานด้านหน้าออดิทอเรียม |  |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่/จนท.IT
22.45 น. | รถตู้ดอยตุง 3 คัน รับคณะที่หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ ส่งดอยตุงลอด์จ ( เวียนรับ - ส่ง ) | 80 | รถต้ดอยตุง 3 คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
23.00 น. | เข้าที่พัก ดอยตุงลอด์จ |  |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่/แม่บ้าน
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 81 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07.45 น. | รถตู้เช่า รับคณะที่ศาลาลีลาวดี |  | รถตู้เช่า 8 คัน | บอส/โกมิน/ครูนันท์
| - ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา |  | รถดอยตุง 1 คัน | ตุ๊ดตู่/ทีม TFT
เตรียม : (1)เครื่องขยายเสียง 1 ตัว (2)น้ำดื่ม 8 แพ็ค
08.00- 17.00 น. | ทีมงาน TFT และพนง.พัฒนาสังคม เดินทางไปเตรียมสถานที่เดินป่า |  | รถดอยตุง 1 คัน | เบิร์ด สังคม/ทีมTFT
08.00 น. | เดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 80 | รถตู้เช่า 8 คัน | บอส/โกมิน/ครูนันท์
- รับครูนันท์ที่
08.30 น. | คณะแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม เวียนกลุ่ม ละ 1 ชั่วโมง |  |  | คณะครู รร.ขาแหย่งฯ
08.30 - 09.30 น. | 1) กลุ่มการเรียนรู้หลักสูตร Montessories ชั้นอนุบาล 1-2 | 21 |  |  | - แบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก 3 กลุ่มในห้องเรียน
09.30 - 10.30 น. | 2) กลุ่มการเรียนรู้หลักสูตรภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ชั้นเรียนละ 7 - 8 คน) | 22
10.30 - 11.30 น. | 3) กลุ่มการเรียนรู้หลักสูตรแบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ หอประชุมกิจกรรม | 22
11.30 น. | ผอ.สุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา สรุปการเรียนการสอนของโรงเรียนขาแหย่ง | 80 |  | ผอ.สุพิษ/ครูนันท์/ครูโทนี่
ณ หอประชุมกิจกรรมโรงเรียนบ้านขาเหย่งพัฒนา
| - ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปยังครัวตำหนัก |  | รถดอยตุง 1 คัน | ตุ๊ดตู่/ทีม TFT
12.00 น. | เดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา ไปยังครัวตำหนัก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | รถตู้เช่า 8 คัน | บอส/โกมิน/ครูนันท์
12.15 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ***จัดแบบุฟบเฟ่ต์ | 84 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
| เตรียม : คูปองอาหาร พขร.รถเช่า จำนวน 8 คน (อาหารราด 2 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง) |  |  | ตุ๊ดตู่
| - ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี |  | รถดอยตุง 1 คัน | ตุ๊ดตู่/ทีม TFT
13.00 น. | คณะรวมกันที่หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ และเดินทางไปยังโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี | 80 | รถตู้เช่า 8 คัน | บอส/โกมิน/ครูนันท์/ช่างภาพ
13.30 น. | ผอ.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี บรรยายหัวข้อ " การเพิ่มทักษะการเรียนการสอน |  |  | คณะครู รร.ห้วยไร่ฯ
การฝึกสังเกตุครูผู้สอนและนักเรียน " ณ หอประชุมตุงหลวง รร.ห้วยไร่ฯ
| เตรียม : แผนที่ชั้นเรียน และอาคารประกอบต่างๆ |  |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
14.30 - 16.00 น. | แบ่งกลุ่มออกเป็น 12 กลุ่ม เพื่อเข้าสังเกตุห้องเรียน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ 2 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ 3 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิชานาฏศิลป์
กลุ่มที่ 4 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 วิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 5 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิชาภาษาไทย
กลุ่มที่ 6 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มที่ 7 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 8 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิชาสุขศึกษา
กลุ่มที่ 9 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาช่าง
กลุ่มที่ 10 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคหกรรม
กลุ่มที่ 11 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ( กพอ. )
กลุ่มที่ 12 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิชาภาษาไทย
14.30 น. | โกมิน พร้อมรถส่วนล่วงหน้า เดินทางไปยังห้องอาหารดอยตุง เพื่อรับอาหารว่าง |  |  | โกมิน/ยานยนต์
เตรียม : (1) น้ำดื่ม 8 แพ็ค
15.00 น. | รับอาหารว่าง ณ หน้าร้านมุมสบาย | 90 กล่อง |  | ป้าเครือ/โกมิน
15.30 น. | เตรียม : ตั้งโต๊ะสำหรับอาหารว่าง บริเวณด้านหน้าหอประชุมตุงหลวง |  |  | โกมิน/ยานยนต์
16.00 น. | คณะมารวมกันที่ หอประชุมตุงหลวง |  |  | บอส/ตุ๊ดตู่
- รับประทานอาหารว่าง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.15 น. | สรุปกิจกรรมสังเกตุห้องเรียน ดำเนินกิจกรรมโดย ผอ.ศุภโชค และคณะครูโรงเรียนห้วยไร่ฯ | 80 |  | คณะครู รร.ห้วยไร่ฯ
| - การบริจาคหนังสือ จากคณะแต่ละท่าน ตัวแทนรับมอบ ผอ.ศุภโชค ณ หอประชุมตุงหลวง |  |  | ทีม TFT | - ส่วนล่วงหน้าเดินทางไปยังศาลาลีลาวดี
17.30 น. | รถตู้ตั้งขบวนเตรียมรับคณะ |  | รถตู้เช่า 8 คัน | ตุ๊ดตู่/พขร.รถตู้เช่า
| - เดินทางออกจากโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี ไปยังศาลาลีลาวดี |  | รถตู้เช่า 8 คัน | บอส/ตุ๊ดตู่/ครูนันท์
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 84 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เตรียม : ข้าวกล่อง พนง.IT + ช่างภาพ จำนวน 3 กล่อง ณ ครัวตำหนัก
19.00 - 19.30 น. | กิจกรรม : ทบทวนตนเอง ณ คลับ 31 ดอยตุงลอด์จ
19.30 น. | กิจกรรม : ถอดบทเรียนประจำวัน | 80 |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่/พนง.IT
| 1) พนง.IT : ไมค์ลอย 3 ตัว / เช็คโปรเจคเตอร์ / ระบบเครื่องเสียง |  |  | พนง.IT
| 2) พนง.แม่บ้าน : ฟลิปชาร์ต |  |  | พนง.แม่บ้าน
| 3) พนง.ห้องอาหาร : คูลเลอร์น้ำดื่ม / กระติกน้ำร้อน / แก้วน้ำ 3 แล็ก |  |  | พนง.ห้องอาหาร
| 4) พนง. KLC : น้ำดื่มดอยตุง 2 ถัง/กระดาษฟลิปชาร์ต 50 แผ่น |  |  | โกมิน
19.00 น. | คณะ TFT จำนวน 1 ท่าน เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3206 (21.40 น.) | 1 | รถดอยตุง 1 คัน | ยานยนต์
22.00 น. | เข้าที่พัก ณ ดอยตุงลอด์จ
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
| เตรียม : (1)ข้าวห่อ 100 ห่อ (2)น้ำดื่ม 14 แพ็ค (3)ผ้าเย็น 120 ผืน (4)กระติกน้ำ 3 ใบ (5)ถุงดำ 5 ใบ |  |  | โกมิน/ตุ๊ดตู่
(6)ทิชชูกล่อง 5 กล่อง (7)ปากกาเคมีสีดำ 2 แท่ง (8)เครื่องขยายเสียง 1 ตัว (9)กล่องยา 3 กล่อง
(10)ของที่ระลึกสำหรับเจ้าของบ้านพอเพียง 1 ชุด(11)ของที่ระลึก จนท.พยาบาลสถานีอนามัยแม่ฟ้าหลวง 2 ชุด
| - ส่วนล่วงหน้าเดินทางไปยังศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง |  | รถดอยตุง 1 คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
08.00 น. | คณะรวมกัน ณ ลานด้านหน้าศาลาลีลาวดี ดอยตุงลอด์จ
| - ชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นมาของกิจกรรมการเดินป่า และเช็คความพร้อมของสุขภาพ การแต่งกาย |  |  | ทีม TFT/บอส/โกมิน
ข้อพึงปฏิบัติกรณีต่างๆ เป็นต้น
08.45 น. | รถตู้เช่า รับคณะที่ดอยตุงลอด์จ ไปยังศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง | 80 |  | บอส/โกมิน/อ.มาติน
09.00 น. | คณะรวมกัน ณ ลานจอดรถของศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง
| - ฟังบรรยายหัวข้อ " ลักษณะทั่วไปของป่าดอยตุง และลักษณะเส้นทางป่าดอยตุง " | 80 |  | อ.มาร์ติน | - ฝ่ายสังคมฯ ประสานศูนย์วิจัย จุดจอดรถตู้ที่อ่างฯ
โดย อ.มาร์ติน ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยา
| - แนะนำเจ้าหน้าที่พยาบาล สถานีอนามัยแม่ฟ้าหลวง |  |  | ฝ่ายพัฒนาสังคม ประสานงาน
- กรณีมีข้อซักถามระหว่างการเดินป่า จดบันทึก เพื่อสอบถาม อ.มาร์ติน เมื่อถึงจุดจอดรถ
กรณีฝนตก : มีกิจกรรมพิเศษ หากฝนหยุด จึงเริ่มเดิน
| เตรียม : (1)ข้าวห่อ + น้ำดื่ม ให้คณะแต่ละท่าน หยิบไปด้วย (2)ไม้ค้ำเดิน 90 อัน |  |  | ตุ๊ดตู่/เบิร์ด สังคม
09.15 น. | เริ่ม กิจกรรมเดินป่า โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 15 ท่าน ระยะห่างระหว่างกลุ่ม 10 - 15 นาที | 80 |  | อ.มาร์ติน/บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
เส้นทางเดินป่า : สวนสัตว์ - ศูนย์ประมง - อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยฯ
| - อ.มาร์ติน ร่วมเดินไปกับกลุ่มที่ 1 ส่วนกลุ่มอื่นๆ มีทีมฝ่ายพัฒนาสังคมและทีมรับคณะร่วมด้วย |  |  | อ.มาร์ติน/ช่างภาพ/ตุ๊ดตู่
1. กลุ่มที่ 1 : อ.มาร์ติน + ตุ๊ดตู่
2. กลุ่มที่ 2 : เบิร์ด
3. กลุ่มที่ 3 : บอส
4. กลุ่มที่ 4 : พนง.พัฒนาสังคม
5. กลุ่มที่ 5 : โกมิน
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน จุดพักกลางป่า (กลุ่มที่ 1 - 2 / กลุ่มที่ 3 - 5) | 80 |  | ทีมพัฒนาสังคม/ทีมรับคณะ
กรณีฝนตก : จุดพักมีต้นไม้ใหญ่ บังร่มได้
13.00 น. | เดินป่า (ต่อ) |  |  | ทีมพัฒนาสังคม/ทีมรับคณะ
| - โกมิน เดินพร้อมกลุ่มที่ 5 เพื่อนำของที่ระลึกมอบแก่เจ้าของบ้านพอเพียง |  |  | โกมิน
กลุ่มที่ 5 มอบของที่ระลึกแก่เจ้าของบ้านพอเพียง
15.00 น. | รถตู้เช่า รับคณะที่ดอยตุงลอด์จ ไปยังศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง |  | รถตู้เช่า 8 คัน | พขร.รถตู้เช่า
- กลุ่มที่เดินถึงอ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยก่อน ให้รอกลุ่มอื่นๆ เพื่อเดินทางกลับพร้อมกัน
16.00 น. | คณะมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลฯ ณ จุดจอดรถ |  |  | คณะ TFT
16.15 น. | คณะเดินทางกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 80 | รถตู้เช่า 8 คัน | อ.มาร์ติน/บอส/ตุ๊ดตู่
- โกมิน ดูแลความเรียบร้อย ที่จุดจอดรถ อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยฯ
16.30 น. | อาบน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ดอยตุงลอด์จ
17.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เตรียม : ข้าวกล่อง พนง.IT + ช่างภาพ จำนวน 2 กล่อง ณ ครัวตำหนัก
18.15 น. | กิจกรรม : Group Sharing ณ คลับ 31 |  |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่/พนง.IT
| 1) พนง.IT : ไมค์ลอย 3 ตัว / เช็คโปรเจคเตอร์ / ระบบเครื่องเสียง |  |  | พนง.IT
| 2) พนง.แม่บ้าน : ฟลิปชาร์ต |  |  | พนง.แม่บ้าน
| 3) พนง.ห้องอาหาร : คูลเลอร์น้ำดื่ม / กระติกน้ำร้อน / แก้วน้ำ 3 แล็ก |  |  | พนง.ห้องอาหาร
| 4) พนง. KLC : น้ำดื่มดอยตุง 2 ถัง |  |  | โกมิน
19.00 น. | รถฟอร์จูนเนอร์ รับคณะ TFT 1 ท่านที่ดอยตุงลอด์จ ไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 1 | ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
21.40 น. | TFT 1 ท่าน เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3206
22.45 น. | เข้าที่พัก ดอยตุงลอด์จ
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558
08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เตรียม : (1)น้ำดื่มใส่รถกระบะ 20 แพ็ค (2)เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง (3)ทิชชูกล่อง 5 กล่อง + ม้วน 2 แพ็ค
(4)น้ำถังแบบมีก๊อกเปิด 3 ถัง (5)ถุงดำ 1 แพ็ค (6)กล่องยา 3 กล่อง
| - กุญแจห้องพัก ฝากไว้กับ พนง.เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์เช็คอิน |  | รถดอยตุง 1 คัน | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
08.30 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปทางเข้าบ้านลาลา
09.00 น. | เดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังบ้านลาบา ***น้ำดื่มใส่รถตู้คันละ 1 แพ็ค | 80 | รถตู้เช่า 8 คัน | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่ | - แจ้งการเดินทางกับ พนง.พัฒนาสังคมที่ดูแลหมู่บ้าน
09.30 น. | เดินทางถึงทางเข้าหมู่บ้าน ***รถตู้เช่ากลับ
| - พนง.พัฒนาสังคม เดินนำไปยังลานกิจกรรมหมู่บ้านลาบา |  |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
| - รถส่วนล่วงหน้าดอยตุง พักที่บ้านลาบา ป้องกันกรณีเหตุฉุกเฉิน ****008 ได้หรือไม่ |  | รถดอยตุง 1 คัน | ยานยนต์
10.00 น. | นายเฉลิมชัย ผู้ใหญ่บ้านลาบา กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรม | 80 |  | ผญบ.ลาบา/พนง.พัฒนาสังคม
เกี่ยวกับบ้านลาบา ณ ลานกิจกรรมหมู่บ้าน
กรณีฝนตก : ใช้หอประชุมประจำหมู่บ้าน **กางเต้นท์และเก้าอี้
10.30 น. | แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 22-23 ท่าน โดยเวียนกลุ่ม เวลา 45 นาที เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ดังนี้ |  |  |  | - โกมิน จับเวลาทำกิจกรรมแต่ละกลุ่ม
| 1) กลุ่มการทอผ้าและงานจักสาน : ชมงานมือที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน และร่วมทดลองทำกิจกรรม | 15 |  | ล่าม/คุณจุรี/คุณสมบัติ
| 2) กลุ่มพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผญบ. เฉลิมชัยและคุณอภิญญา ครูสอนศูนย์เด็กเล็ก | 15 |  | ผญบ.เฉลิมชัย/คุณอภิญญา
เช่น ประวัติของศูนย์เด็กเล็กบ้านลาบา คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก ปัญหาต่างๆ สื่อการเรียนการสอน
และค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานสนับสนุน
| 3) กลุ่มพิธีกรรม : ชมสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของหมู่บ้านลาบา | 15 |  | คุณวินัย/พนง.พัฒนาสังคม
การเวียนกลุ่ม (กลุ่มที่ 1)ทอผ้ากับจักสาน - ศูนย์เล็กเล็ก - จุดพิธีกรรม
(กลุ่มที่ 2)ศูนย์เด็กเล็ก - จุดพิธีกรรม - ทอผ้าและจักสา (กลุ่มที่ 3)จุดพิธีกรรม - ทอผ้าและจกสาน - ศูนย์เด็กเล็ก
12.30 น. | ทุกกลุ่มมารวมกัน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน
12.45 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน ***กางเต้นท์และเก้าอี้ | คณะ 83 |  | แม่บ้านบ้านลาบา/พนง.พัฒนาสังคม
| - วิทยาและผู้นำหมู่บ้านร่วมรับประทานอาหาร | ชาวบ้าน ?
14.00 น. | ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ในหมู่บ้าน
14.30 น. | ทีมงาน TFT เดินทางพร้อมรถฟอร์จูนเนอร์ ไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 1 | ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน | ทีม TFT/ยานยนต์
21.40 น. | TFT 1 ท่าน เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3207
- เดินทางออกจากสนามบินฯ เชียงราย ไปสมทบคณะฯ ที่บ้านลาบา
16.00 น. | คณะรวมกัน ณ หอประชุมหมู่บ้าน และเจ้าบ้านมารับเข้าบ้านแต่ละหลัง |  |  | พนง.พัฒนาสังคม/บอส/โกมิน/ตุ๊ตู่ | - ช่างภาพพักกับคณะ
| - จำนวนบ้านที่เข้าพัก 20 หลังคาเรือน : ผู้พักหลังละ 4 ท่าน จำนวน 18 หลังและ 5 ท่าน จำนวน 2 หลัง | 82
16.00 - 19.00 น. | เข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็นร่วมกับเจ้าบ้าน |  |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ตู่
19.00 น. | คณะรวมกัน ณ ลานกิจกรรม พร้อมชมการแสดงของชนเผ่าลาหู่แดง และรับประทานอาหารว่าง |  |  | ผญบ.เฉลิมชัย/พนง.พัฒนาสังคม
กรณีฝนตก : การแสดงจะจัดในหอประชุมหมู่บ้าน
20.00 น. | เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ร่วมกับเจ้าบ้าน |  |  | ชาวบ้านลาบา
| - ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ณ ลานกิจกรรมบ้านลาบา ***ตามอัธยาศัย |  |  | พนง.พัฒนาสังคม/บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
08.30 น. | คณะรวมกัน ณ ลานกิจกรรม เพื่อกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน | 80 |  | ผญบ.เฉลิมชัย/พนง.พัฒนาสังคม
| - นำกระเป๋าและสัมภาระต่างๆ เพื่อเตรียมตัวกลับ |  |  | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
09.00 น. | เดินจากลานกิจกรรม ไปยังทางเข้าหมู่บ้าน ***ตุ๊ดตู่ประสานรถตู้ |  | รถตู้เช่า 8 คัน | พขร.รถตู้เช่า/ตุ๊ดตู่
10.00 น. | เดินทางออกจากทางเข้าบ้านลาบา ไปยังดอยตุงลอด์จ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 80 | รถตู้เช่า 8 คัน | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
- ส่วนล่วงหน้าเดินทางกลับพร้อมคณะ
10.30 น. | เข้าที่พัก ณ ดอยตุงลอด์จ ***รถตู้เช่ากลับ |  |  | พนง.เช็คอิน/แม่บ้าน/ตุ๊ดตู่
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
13.00 น. | รถตู้ดอยตุง รับคณะจากดอยตุงลอด์จ ไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ ( เวียนรถรับ - ส่ง ) |  | รถตู้ดอยตุง 3คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
13.15 - 15.00 น. | กิจกรรม : Think - Group - Share ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | พนง.IT/พนง.แม่บ้าน
| 1) พนง.IT : ไมค์ลอย 3 ตัว / เช็คโปรเจคเตอร์ / ระบบเครื่องเสียง |  |  | พนง.IT
| 2) พนง.แม่บ้าน : ฟลิปชาร์ต |  |  | พนง.แม่บ้าน
| 3) พนง.ห้องอาหาร : น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ / กระติกน้ำร้อน / แก้วน้ำ 3 แล็ก /น้ำแข็งใส่กระติก |  |  | พนง.ห้องอาหาร
| 4) พนง. KLC : น้ำดื่มดอยตุง 2 ถัง |  |  | โกมิน
15.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.15 น. | กิจกรรม : 5 Base Activities ณ ห้องประชุมชั้น 2 และสวนแม่ฟ้าหลวง ***รอยืนยันจากคณะ | 80 |  | ทีม TFT/บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
17.15 น. | คณะรวมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ (ต่อ)
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก ***จัดแบบุฟเฟ่ต์ | 81 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เตรียม : ข้าวกล่อง พนง.IT + ช่างภาพ + แม่บ้านหอแห่งแรงบันดาลใจ รวม 3 กล่อง ณ ครัวตำหนัก
19.00 - 22.30 น. | กิจกรรม : ถอดบทเรียน Think - Group - Share ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ
22.30 น. | รถตู้ดอยตุง รับคณะจากหอแห่งแรงบันดาลใจ ไปยังดอยตุงลอด์จ ( เวียนรถรับ - ส่ง ) |  | รถตู้ดอยตุง 2-3คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
08.00 น. | รถตู้ดอยตุง รับคณะจากดอยตุงลอด์จ ไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ ( เวียนรถรับ - ส่ง ) |  | รถตู้ดอยตุง 3คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
08.15 - 12.00 น. | กิจกรรม : Intro " Calm & Focus ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ
| 1) พนง.IT : ไมค์ลอย 3 ตัว / เช็คโปรเจคเตอร์ / ระบบเครื่องเสียง |  |  | พนง.IT
| 2) พนง.แม่บ้าน : ฟลิปชาร์ต |  |  | พนง.แม่บ้าน
| 3) พนง.ห้องอาหาร : น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ / กระติกน้ำร้อน / แก้วน้ำ 3 แล็ก /น้ำแข็งใส่กระติก |  |  | พนง.ห้องอาหาร
| 4) พนง. KLC : น้ำดื่มดอยตุง 2 ถัง + กระดาษฟลิปชาร์ต 30 แผ่น |  |  | โกมิน
11.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.15 น. | กิจกรรม : Session - Transformation Impact Classroom ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
12.15 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ***จัดแบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
13.00 - 16.00 น. | กิจกรรม : Session - Truth and Hope ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  |  | - ข้าวกล่องของช่างภาพและช่างภาพ 2 กล่อง
16.00 น. | รถตู้ดอยตุง รับคณะจากหอแห่งแรงบันดาลใจ ไปยังดอยตุงลอด์จ ( เวียนรถรับ - ส่ง ) |  | รถตู้ดอยตุง 3คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เตรียม : ข้าวกล่อง พนง.IT + ช่างภาพ จำนวน 2 กล่อง ณ ครัวตำหนัก
19.00 น. | กิจกรรม : House Party ณ คลับ 31
- ละคร ****รอแจ้งจากคณะ
23.00 น. | เข้าที่พัก ดอยตุงลอด์จ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
08.00 น. | รถตู้ดอยตุง รับคณะจากดอยตุงลอด์จ ไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ ( เวียนรถรับ - ส่ง ) |  | รถตู้ดอยตุง 3คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
08.15 น. | กิจกรรม : Intro " Calm & Focus ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ
| 1) พนง.IT : ไมค์ลอย 3 ตัว / เช็คโปรเจคเตอร์ / ระบบเครื่องเสียง |  |  | พนง.IT
| 2) พนง.แม่บ้าน : ฟลิปชาร์ต 8 ตัว |  |  | พนง.แม่บ้าน
| 3) พนง.ห้องอาหาร : น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ / กระติกน้ำร้อน / แก้วน้ำ 3 แล็ก /น้ำแข็งใส่กระติก |  |  | พนง.ห้องอาหาร
| 4) พนง. KLC : น้ำดื่มดอยตุง 3 ถัง + กระดาษฟลิปชาร์ต 30 แผ่น |  |  | โกมิน
08.30 น. | กิจกรรม : ดูหนัง - Theory of Mind ณ ห้องออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | พนง.IT/บอส/โกมิน/ตุ๊ดตู่
| 1) พนง.IT : ไมค์ลอย 3 ตัว / เช็คโปรเจคเตอร์ / ระบบเครื่องเสียง |  |  | พนง.IT
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ***จัดแบบุฟเฟ่ต์ | 81 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
13.00 - 15.00 น. | กิจกรรม : Session- Backward Planing 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ
15.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.15 น. | กิจกรรม : Session- Backward Planing 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก ***จัดแบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เตรียม : ข้าวกล่อง พนง.IT + ช่างภาพ + แม่บ้านหอแห่งแรงบันดาลใจ รวม 3 กล่อง ณ ครัวตำหนัก
19.00 - 23.00 น. | กิจกรรม : Award and Welcome to continue the journey ณ ห้องออดิทอเรียม |  |  | พนง.แม่บ้าน
23.00 น. | รถตู้ดอยตุง รับคณะจากหอแห่งแรงบันดาลใจ ไปยังดอยตุงลอด์จ ( เวียนรถรับ - ส่ง ) |  | รถตู้ดอยตุง 3คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2558
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี ***จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
- เช็คเอาท์ ณ ดอยตุงลอด์จ
1) คืนกุญแจห้องพัก ณ เคาท์เตอร์เช็คอิน
2) ชำระค่าบริการซักรีด ค่ามินิบาร์ ณ เคาท์เตอร์เช็คอิน
08.00 น. | รถตู้เช่า รับคณะจากดอยตุงลอด์จ ไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ ( เวียนรถรับ - ส่ง ) |  | รถตู้เช่า 8 คัน | ตุ๊ดตู่/พขร.รถตู้เช่า
08.15 - 12.00 น. | กิจกรรม : Closing " Think - Group - Share " ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ
| 1) พนง.IT : ไมค์ลอย 3 ตัว / เช็คโปรเจคเตอร์ / ระบบเครื่องเสียง |  |  | พนง.IT
| 2) พนง.แม่บ้าน : ฟลิปชาร์ต |  |  | พนง.แม่บ้าน
| 3) พนง.ห้องอาหาร : น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ / กระติกน้ำร้อน / แก้วน้ำ 3 แล็ก /น้ำแข็งใส่กระติก |  |  | พนง.ห้องอาหาร
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ รอแจ้งสถานที่ ***จัดแบบุฟเฟ่ต์ | 80 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร

## รายการอาหาร
รายการอาหารคณะทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2558
ฮาลาล 2 คน + มังสวิรัติ 2 คน + มังสวิรัติวันพระ 2 คน + มังสวิรัติไม่กินสัตว์บก 2 คน + แพ้อาหารทะเล 2 คน
ค่าใช้จ่ายลงรหัสงาน 912 - 02 - 58 - 049 (ราคาที่แจ้ง Rate ปกติ ยังไม่ได้หักระหว่างหน่วยงาน)
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 80 ท่าน : คณะ 75 ท่าน + จนท.KLC 3 ท่าน + ศท.บ. 1 ท่าน + ช่างภาพ 1 ท่าน
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ | กิจกรรม (ค่ำ)
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
|  | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | - | เวลา 17.30 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 18.00 น. หน้าประชุมชั้น 2
|  | จำนวน 81 ท่าน/ราคา 180 บาท |  | จำนวน 81 ท่าน/ราคา 180 บาท
|  | 1. น้ำพริกหนุ่ม + ผักจิ้ม |  | 1. น้ำพริกอ่อง + ผักจิ้ม | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์
|  | 2. ผัดผักตามฤดูกาล |  | 2. ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย | - กระติกน้ำร้อน
|  | 3.ปลาผัดพริกไทยดำ |  | 3. ไก่ผัดเผ็ดมะม่วงหิมพานต์ | - แก้วน้ำ 3 แล็ก
|  | 4. ยำภูแล |  | 4. ยำใหญ่ | - น้ำดื่ม 4 ถัง ( KLC เตรียม)
|  | 5. แกงจืดเต้าหู้หมูสับ |  | 5. แกงเขียวหวานไก่
|  | 6.ขนมไทย : ลอดช่องไทย |  | 6. ขนมหวาน : สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
|  | ** จัดแบบปุฟเฟ่ต์** |  | **จัดแบบปุฟเฟ่ต์**
|  | พขร.รถตู้เช่า 9 ท่าน |  | พนง.IT + ช่างภาพ +แม่บ้านหอแห่งแรงบันดาลใจ
|  | ใช้คูปองที่ห้องอาหารดอยตุง |  | ข้าวกล่อง 3 กล่อง ครัวตำหนัก
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
เวลา 07.00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 08.00 น. หน้าประชุมชั้น 2 | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 08.00 น. หน้าประชุมชั้น 2 | เวลา 18.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 18.00 น. หน้าประชุมชั้น 2
จำนวน 80 ท่าน | (ทางคณะเตรียมเบรคมา) | จำนวน 82 ท่าน/ราคา 180 บาท | (ทางคณะเตรียมเบรคมา) | จำนวน 82/ราคา 180 บาท
1. ข้าวต้มปลา | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ | 1. น้ำพริกเห็ดหอม + ผักจิ้ม | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ | 1. น้ำพริกปลาย่าง + ผักจิ้ม | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์
2. A B F | - กระติกน้ำร้อน | 2. ผัดยอดซาโยเต้น้ำมันหอย | - กระติกน้ำร้อน | 2. ผัดผักรวมน้ำมันหอย | - กระติกน้ำร้อน
3. กาแฟร้อน | - แก้วน้ำ 3 แล็ก | 3. ปลาผัดเปรี้ยวหวาน | - แก้วน้ำ 3 แล็ก | 3. หมูผัดพริกไทยอ่อน | - แก้วน้ำ 3 แล็ก
4. ชาร้อน | - น้ำแข็งใส่กระติก | 4. ยำวุ้นเส้นหมูยอ (เผ็ดน้อย) | - น้ำแข็งใส่กระติก | 4. ยำเห็ดฮังการี (เผ็ดน้อย)
5. น้ำส้ม | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม) | 5. ต้มข่าไก่ | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม) | 5. ต้มยำไก่
6. ผลไม้ |  | 6. ขนมหวาน : ข้าวเหนียวดำเผือก |  | 6. ผลไม้รวม
|  | **จัดแบบปุฟเฟ่ต์** |  | **จัดแบบปุฟเฟ่ต์**
|  | พขร.รถตู้เช่า 9 ท่าน |  | พนง.IT + ช่างภาพ +แม่บ้านหอแห่งแรงบันดาลใจ
|  | ใช้คูปองที่ห้องอาหารดอยตุง |  | ข้าวกล่อง 3 กล่อง ครัวตำหนัก
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
เวลา 07.00 น. ศาลาลีลาวดี | - | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 14.30 น. ห้องอาหารดอยตุง | เวลา 18.00 น.ศาลาลีลาวดี | เวลา 18.00 น. หน้าห้องคลับ 31
จำนวน 81 ท่าน |  | จำนวน 84 ท่าน/ราคา 180 บาท | ราคา 50 บาท | จำนวน 83/ราคา 180 บาท
1. โจ๊ก *** แยกหมู + ไก่ |  | 1. น้ำพริกมะเขือเทศ + ผักจิ้ม | 1. มาเบิ้ลเค้ก + น้ำผลไม้กล่อง : 45 กล่อง | 1.น้ำพริกหนุ่ม + ผักจิ้ม | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์
2. A B F |  | 2. บล็อกโคลี่เห็ดหอม | 2. บราวนี่ + น้ำผลไม้กล่อง : 45 กล่อง | 2. ผัดผักตามฤดูกาล | - กระติกน้ำร้อน
3. กาแฟร้อน |  | 3. ไก่ทอดกระเทียม | 3. น้ำดื่ม : 8 แพ็ค | 3. ปลาผัดเผ็ดพริกไทยดำ | - แก้วน้ำ 3 แล็ก
4. ชาร้อน |  | 4. ซี่โครงหมูตุ๋นมะระ | - น้ำดื่ม ทาง KLC เตรียมให้คณะ - | 4.แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม)
5. น้ำส้ม |  | 5. ยำภูแล |  | 5. ขนมหวาน : ข้าวเหนียวดำเผือก | - กระดาษฟลิปชาร์ท 50 แผ่น
6. ผลไม้ |  | 6. ผลไม้
|  | **จัดแบบปุฟเฟ่ต์** |  | **จัดแบบปุฟเฟ่ต์**
|  | พขร.รถตู้เช่า 9 ท่าน |  | พนง.IT + ช่างภาพ
|  | ใช้คูปองที่ห้องอาหารดอยตุง |  | ข้าวกล่อง 2 กล่อง ครัวตำหนัก
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 |  | รับข้าวห่อ เวลา 08.00 น. ห้องอาหารดอยตุง
วันพระ |  | จำนวน 90 ห่อ | - | เวลา 18.00 น.ศาลาลีลาวดี | เวลา 18.00 น. หน้าห้องคลับ 31
เวลา 07.00 น. ศาลาลีลาวดี |  | 1. ไก่ทอด |  | จำนวน 80 ท่าน/ราคา 180 บาท
จำนวน 81 ท่าน |  | 2. น้ำพริกเห็ดหอม |  | 1. น้ำพริกอ่อง + ผักจิ้ม | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์
1. ข้าวต้มเห็ดหอม **แยกไก้ฉีก |  | 3. ข้าวเหนียว |  | 2. ผัดยอดซาโยเต้น้ำมันหอย | - กระติกน้ำร้อน
2. A B F |  | 4. สับปะรด |  | 3. ปลาผัดเปรี้ยวหวาน | - แก้วน้ำ 3 แล็ก
3. กาแฟร้อน |  | มังสวิรัติ จำนวน 10 คน/ห่อ |  | 4. ยำใหญ่ | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม)
4. ชาร้อน |  | 1. ไข่ต้ม |  | 5. แกงเขียวหวานไก่
5. น้ำส้ม |  | 2. เห็ดอ้อนดอย |  | 6. ผลไม้รวม
6. ผลไม้ |  | 3. น้ำพริกเห็ดหอม
|  | 4. ข้าวเหนียว |  | พนง.IT + ช่างภาพ
|  | 5. สับปะรด |  | ข้าวกล่อง 2 กล่อง ครัวตำหนัก
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558
เวลา 08.00 น. ศาลาลีลาวดี | - | เวลา 12.45-14.00 น. หอประชุมบ้านลาบา | - | รับประทานในบ้านชาวบ้านลาบา | ชมการแสดงของชาวบ้านลาบา
จำนวน 81 ท่าน |  | จำนวน 73 ท่าน /100 บาท
1. ข้าวต้มปลา |  | 1.ผัดยอดซาโยเต้ |  |  | 1. มีข้าวปุ๊ก เสริฟ์ระหว่างการแสดง
2. A B F |  | 2.ต้มไก่ดำ
3. กาแฟร้อน |  | 3.น้ำพริกมะเขือเทศ
4. ชาร้อน |  | 4.ห่อหมกปลา
5. น้ำส้ม |  | 5.ข้าวเสวย
6. ผลไม้
อาหารมังสาวิรัติ จำนวน 10 ท่าน
***ครัวดอยตุงเตรียมข้าวผัดไข่ ใส่กล่อง
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
| เวลา 09.00 น. หน้าประชุมชั้น 2 | เวลา 12.00 น. ศาลาลีลาวดี |  | เวลา 18.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 18.00 น. หน้าประชุมชั้น 2
รับประทานในบ้านชาวบ้านลาบา |  | จำนวน 81 ท่าน/ราคา 180 บาท |  | จำนวน 81 ท่าน/ราคา 180 บาท
| - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ | 1. น้ำพริกปลาย่าง + ผักจิ้ม |  | 1.น้ำพริกเห็ดหอม + ผักจิ้ม | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์
| - กระติกน้ำร้อน | 2. ผัดผักรวมน้ำมันหอย |  | 2. ผัดผักตามฤดูกาล | - กระติกน้ำร้อน
| - แก้วน้ำ 3 แล็ก | 3. หมูผัดพริกไทยอ่อน |  | 3. ไก่ผัดแมคคาเดเมีย | - แก้วน้ำ 3 แล็ก
| - น้ำแข็งใส่กระติก | 4. ต้มข่าไก่ |  | 4. แกงส้มปลาทอดผักรวม | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม)
| - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม) | 5. ยำวุ้นเส้น |  | 5. ยำเห็ดฮังการี (เผ็ดน้อย)
|  | 6. ลอดช่องไทย |  | 6. ขนมหวาน : สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
|  | **จัดแบบปุฟเฟ่ต์** |  | พนง.IT + ช่างภาพ +แม่บ้านหอแห่งแรงบันดาลใจ
|  | พขร.รถตู้เช่า 9 ท่าน |  | ข้าวกล่อง 3 กล่อง ครัวตำหนัก
ใช้คูปองที่ห้องอาหารดอยตุง
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558
เวลา 08.00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 08.00 น. หน้าประชุมชั้น 2 | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก |  | เวลา 18.00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 18.00 น. หน้าห้องคลับ 31
จำนวน 81 ท่าน |  | จำนวน 82 ท่าน/ราคา 180 บาท | - | จำนวน 81 ท่าน/ราคา 180 บาท
1. โจ๊ก *** แยกหมู + ไก่ฉีก | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ | 1. หลนแหนม + ผักสด |  | 1. น้ำพริกหนุ่ม + ผักจิ้ม | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์
2. A B F | - กระติกน้ำร้อน | 2. ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย |  | 2. ผัดผักรวมน้ำมันหอย | - กระติกน้ำร้อน
3. กาแฟร้อน | - แก้วน้ำ 3 แล็ก | 3. ปลาผัดพริกไทยดำ |  | 3. ลาบหมูคั่ว + ผักสด | - แก้วน้ำ 3 แล็ก
4. ชาร้อน | - น้ำแข็งใส่กระติก | 4. ไก่ตุ๋นมะระ |  | 4. ต้มยำไก่ | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม)
5. น้ำส้ม | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม) | 5. ยำใหญ่ |  | 5. ยำวุ้นเว้นหมูยอ
6. ผลไม้ | - กระดาษฟลิปชาร์ท 50 แผ่น | 6. ขนมหวาน : ข้าวเหนียวดำเผือก |  | 6. ผลไม้รวม
|  | **จัดแบบปุฟเฟ่ต์** |  | พนง.IT + ช่างภาพ
|  | พขร.รถตู้เช่า 9 ท่าน |  | ข้าวกล่อง 2 กล่อง ครัวตำหนัก
ใช้คูปองที่ห้องอาหารดอยตุง
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
เวลา 08.00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 08.00 น. หน้าประชุมชั้น 2 | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | - | เวลา 18.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 18.00 น. หน้าประชุมชั้น 2
จำนวน 80 ท่าน |  | จำนวน 81 ท่าน/ราคา 180 บาท |  | จำนวน 80 ท่าน/ราคา 180 บาท
1. ข้าวต้ม*** แยกหมู + ไก่ฉีก | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ | 1. น้ำพริกอ่อง + ผักจิ้ม |  | 1. หลนเต้าเจี้ยว + ผักสด | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์
2. A B F | - กระติกน้ำร้อน | 2. ผัดยอดซาโยเต้น้ำมันหอย |  | 2. ผัดผักตามฤดูกาล | - กระติกน้ำร้อน
3. กาแฟร้อน | - แก้วน้ำ 3 แล็ก | 3. หมูผัดพริกไทยดำ |  | 3. ไก่ผัดแมคคาเดเมีย | - แก้วน้ำ 3 แล็ก
4. ชาร้อน | - น้ำแข็งใส่กระติก | 4. ต้มข่าไก่ |  | 4. แกงแคไก่ (เผ็ดน้อย) | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม)
5. น้ำส้ม | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม) | 5. ยำเห็ดฮังการี |  | 5. ยำภูแล
6. ผลไม้ |  | 6. ขนมหวาน : สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน |  | 6. ขนมหวาน : ลอดช่องไทย
|  | **จัดแบบปุฟเฟ่ต์** |  | พนง.IT + ช่างภาพ +แม่บ้านหอแห่งแรงบันดาลใจ
|  | พขร.รถตู้เช่า 9 ท่าน |  | ข้าวกล่อง 3 กล่อง ครัวตำหนัก
ใช้คูปองที่ห้องอาหารดอยตุง
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
เวลา 08.00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 08.00 น. หน้าประชุมชั้น 2 | เวลา 12.00 น. (ครัวตำหนัก) | - | รายการอาหารรอยืนยันจากคณะ | -
จำนวน 80 ท่าน |  | จำนวน 81 ท่าน/ราคา 180 บาท
1. ข้าวต้มเห็ดหอม **แยกไก้ฉีก | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ | 1. น้ำพริกหนุ่ม + ผักจิ้ม
2. A B F | - กระติกน้ำร้อน | 2. ผัดยอดซาโยเต้
3. กาแฟร้อน | - แก้วน้ำ 3 แล็ก | 3. ปลาผัดเปรี้ยวหวาน
4. ชาร้อน | - น้ำแข็งใส่กระติก | 4. แกงเขียวหวานไก่
5. น้ำส้ม | - น้ำดื่ม 2 ถัง ( KLC เตรียม) | 5. ยำหมูย่าง
6. ผลไม้
**จัดแบบปุฟเฟ่ต์**
พขร.รถตู้เช่า 9 ท่าน
ใช้คูปองที่ห้องอาหารดอยตุง

## การใช้รถ (hidden)
ตารางการใช้รถ
คณะนักศึกษาปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก จำนวน 12 ท่าน
วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2556
วันที่ / เดือน / ปี | รถ - ทะเบียน | พขร. ชื่อ - สกุล | เบอร์ติดต่อ
15 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( ดอยตุง ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร
16 พ.ค. 56 | 1) โฟร์วิลล์
( ปางมะหัน ) | 2) โฟร์วิลล์
3) โฟร์วิลล์
4) โฟร์วิลล์
17 - 19 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( น่าน ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร

## รายชื่อห้องพัก_ดอยตุงลอด์จ
รายชื่อห้องพักคณะทีช ฟอร์ ไทยแวนด์ ( Teach fot Thailand ) ณ ดอยตุงลอร์จ
วันที่ 17-27 สิงหาคม 2558
ลำดับห้อง | หมายเลขห้อง | ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | เบอร์โทรศัพท์ | Check - in | Check - Out | หมายเหตุ
ห้อง1 | 318 | 1 | นางสาวอุซมา ดารามั่น | ซีม | 0614158382 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 2 | นางสาวศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ | เมี่ยว | 0869947723 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 3 | นางสาวชิดชนก ศิริโชติ | (มิ)ใหม่ | 0833631626 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง2 | 319 | 4 | นางสาวเวธนี คงปลื้มจิตต์ | แพร | 0878264422 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 5 | นางสาวคุณาภรณ์ เดชรัตนวิไชย | เพลง | 0918210217 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 6 | นางสาวตติยาภรณ์ หิรัญลาภ | ปุ้ย | 0879077687 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง3 | 320 | 7 | นางสาวปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ | ข้าวปั้น | 0868512332 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 8 | นางสาวนิออน ประกฤติพงศ์ | จิ๊บ | 0830345506 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 9 | นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช | พิ้งค์ | 0831987658 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง4 | 321 | 10 | นางสาวชนกานต์ ชูชีพชื่นกมล | ฝน | 0839162955 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 11 | นางสาวฐานิตา ภูวนาถนรานุบาล | ปุ๊บ | +447712641386 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 12 | นางสาวบูชิตา มลิลา | นุก | 0840214889 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง5 | 322 | 13 | นางสาวปิยะฉัตร ศรีจันทร์ | เปอร์ | 0808396241 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 14 | นางสาวศุลีย์ภัสร์ หอมระรื่น | ปูเป้ | 0851228923 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 15 | นางสาวตะวันฉาย นาคบัลลังก์ | ปิงปิง | 0903206147 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง6 | 323 | 16 | นางสาววรรณิกา ถิรชาดา | แอน | 0851828641 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 17 | นางสาวนภัสวรรณ วุฒิรณฤทธิ์ | ภัส | 0863581771 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 18 | นางสาววิลาวัณย์ ศรีเจริญ | ปอนด์ | 0856907302 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง7 | 324 | 19 | นางสาวพรพรรณ โตโภชนพันธุ์ | วรรณ | 0851123833 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 20 | นางสาวพุทธชาด ปานรอด | มะปราง | 0925953461 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 21 | นางสาวปาริฉัตร คำแหง | ปอ | 0843091583 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง8 | 325 | 22 | นางสาวธัญพิชชา เกตทองสง | ขิม | 0874746929 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 23 | นางสาวกานติมา เตชะผลประสิทธิ์ | ลูกปลา | 0877116122 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 24 | นางสาวศรีรัตน์ พรพิสุทธิวรกุล | พอย | 0909728015 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง9 | 326 | 25 | นางสาววิภาภรณ์ ด่านศิริ | บิ๋ม | 0900263748 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 26 | นางสาวชมบงกช สินธวาชีวะ | กุ๊กกิ๊ก | 0958180318 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 27 | นางสาวอภิญญา จะโรจร | เอ๊ะ | 0812662200 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง10 | 336 | 28 | นางสาวอิสรีย์ วิมลรัตนสุนทร | เชอรี่ | 0873530559 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 29 | นางสาวมลฤดี ทวีมา | จุ๊บแจง | 0868017401 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 30 | นางสาวฐาปนี ฤทธิ์เกิด | เจิน | 0868812786 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง11 | 337 | 31 | นางสาวภรภัทร สีทองเพีย | มิ้น | 0867775406 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 32 | นางสาววริษฐา สิริเวทย์วิทยา | กานต์ | 0849082481 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 33 | นางสาวภาวิณี จันทร์แก้ว | ปิงปอง | 0830098083 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง12 | 338 | 34 | นางสาวศิรณา บัวเทิง | จิ๊จ๊ะ | 0863926975 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 35 | นางสาวปวีณา โนนศิลา | แพร | 0922547728 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 36 | นางสาวนันทวรรณ อินตาวงศ์ | มาย | 0877270323 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง13 | 339 | 37 | นางสาวธิดามาส เต็มสาร | ดิว | 0817165356 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 38 | นางสาวดานา โมหะหมัดรักษาผล | ดานา | 0920810680 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 39 | นางสาวลามิน วิรยศิริ | มิน | 0890095398 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง14 | 340 | 40 | นายกษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ | ไมค์ | 0952464393 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 41 | นายศิวางกูร บุญเต็ม | วินเนอร์ | 0909769216 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 42 | นายสงกรานต์ ชุมชวลิต | ฟิก | 0815497447 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง15 | 341 | 43 | นายชัยวัฒน์ ปั้นทอง | ตั้ม | 0830557557 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 44 | นายปฐวี เสวกวรรณ์ | โด้ | 0988292630 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 45 | นายสุรเชษฐ์ ตรรกโชติ | เจ | 0968026494 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง16 | 306 | 46 | นายธรรมรัตน์ สุวรรณจินดา | เอก | 0814989911 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 47 | นายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล | สกาย | 0816541049 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 48 | นายภี อาภรณ์เอี่ยม | ภี | 0894426267 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง17 | 307 | 49 | นายตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ | ปุ๋ง | 0839724342 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 50 | นายชอว์ ขันติคเชนชาติ | ชอว์ | 0948717196 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 51 | นายสุขพิชัย คณะช่าง | อาร์ม | 0964419456 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง18 | 308 | 52 | นายวินิทร เธียรวณิชพันธุ์ | ตี่ | 0823647651 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 53 | นายจักริน บูรณะนิตย์ | อู๋ | 0897798810 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 54 | นายฐานวีร์ พงศ์พศวัต | ลิ้ง | 0837511164 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง19 | 309 | 55 | นายศุภณัฐ เลิศประเสริฐภากร | วอลนัท | 0880056585 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 56 | นายสรศักดิ์ ตันติพงศ์พิพัฒน์ | โกโก้ | 0846546078 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 57 | นายอัฑฒสรณ์ อัศวพัฒนานนท์ | แดง | 0818354524 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง20 | 310 | 58 | นายธนะรัชต์ ไชยรัชต์ | เอก | 0954267037 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 59 | นายเขมพัฒน์ ภัทรธรกุล | เขม | 0852287770 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 60 | นายวัชรพงษ์ หวันสมาน | โอลิมปิค | 0888315788 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง21 | 302 | 61 | นายวินัย วงษ์รักษวณิช | อู๋ | 0845109220 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58 | - พัก 4 คน
|  | 62 | นายกิตติวุฒิ ธรรมมโนวานิช | ตั๋ง | 0802875993 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 63 | นายจักรพันธ์ คงเจริญ | แมน | 0809993837 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 64 | นายชวิน ทิพย์ธนะกาญจน์ | กอล์ฟ | 0865155595 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง22 | 303 | 65 | นางสาวชนนิกานต์ วิวัฒนวงศา | กานต์ | 0850608089 | 17 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58 | - วันที่ 19 พัก 4 คน
|  | 66 | นางสาวศศิชา ชูจันทร์ | เอ้ย | 0899684114 | 17 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 67 | นางสาวธันยพร สุปการ | แพรว | 0814510109 | 17 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 68 | Miss Brittney Gibbons | Brittney | 0970751104 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง23 | 304 | 69 | นางสาวณัฐรดา เลขะธนชลท์ | จอย | 0818366324 | 18 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 70 | นางสาวชนากานต์ วาสะศิริ | แตงโม | 0849248973 | 18 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 71 | นางสาวสรัญรัตน์ บุญอินทร์ | แนตตี้ | 0864094852 | 17 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง24 | 305 | 72 | นางสาววัชรีพรรณ ศรีทับทิม | น้ำตาล | 0865576829 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58 | - พัก 4 คน
|  | 73 | นางสาววรจรรย์ เนียมทรัพย์ | ตา | 0858798383 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 74 | นางสาวพฤกษา สิงหะพล | แพท |  | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 75 | นางสาวเบญจมาศ สีสวย | เบญ | 0922646357 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง25 | 311 | 76 | นายวิชิตพล ผลโภค | ตะ | 0878661000 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 77 | นายอธิ พิสุทธิพันธ์ | เทมส์ | 0866666950 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
|  | 78 | นายชิน วังแก้วหิรัญ | ชิน | 0814208076 | 19 ส.ค.58 | 27 ส.ค.58
ห้อง26 | 335 | ว่างวันที่ 21 - 27 ส.ค.58 |  | ตะ | 0878661000
|  |  |  | เทมส์ | 0866666950
|  |  |  | ชิน | 0814208076
*หมายเหตุ : ห้อง 21,24,25 เป็นห้องที่ขอนอนเป็น 4 คนต่อห้องคะ ขอบคุณคะ
ทีมล่วงหน้า 1 : Check-in 17 สิงหาคม 2558
ทีมล่วงหน้า 2 : Check-in 18 สิงหาคม 2558

## รายชื่อห้องพัก_บ้านลาบา (hidden)
รายชื่อห้องพักคณะทีช ฟอร์ ไทยแวนด์ ( Teach fot Thailand ) ณ บ้านลาบา จำนวน 20 หลังคาเรือน
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558
ลำดับห้อง | ชื่อเจ้าของบ้าน | ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | เบอร์โทรศัพท์ | หมายเหตุ
บ้านหลังที่ 1 |  |  | นางสาวอุซมา ดารามั่น | ซีม | 0614158382
|  |  | นางสาวศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ | เมี่ยว | 0869947723
|  |  | นางสาวชิดชนก ศิริโชติ | (มิ)ใหม่ | 0833631626
บ้านหลังที่ 2 |  |  | นางสาวเวธนี คงปลื้มจิตต์ | แพร | 0878264422
|  |  | นางสาวคุณาภรณ์ เดชรัตนวิไชย | เพลง | 0918210217
|  |  | นางสาวตติยาภรณ์ หิรัญลาภ | ปุ้ย | 0879077687
บ้านหลังที่ 3 |  |  | นางสาวปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ | ข้าวปั้น | 0868512332
|  |  | นางสาวนิออน ประกฤติพงศ์ | จิ๊บ | 0830345506
|  |  | นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช | พิ้งค์ | 0831987658
บ้านหลังที่ 4 |  |  | นางสาวชนกานต์ ชูชีพชื่นกมล | ฝน | 0839162955
|  |  | นางสาวฐานิตา ภูวนาถนรานุบาล | ปุ๊บ | +447712641386
|  |  | นางสาวบูชิตา มลิลา | นุก | 0840214889
บ้านหลังที่ 5 |  |  | นางสาวปิยะฉัตร ศรีจันทร์ | เปอร์ | 0808396241
|  |  | นางสาวศุลีย์ภัสร์ หอมระรื่น | ปูเป้ | 0851228923
|  |  | นางสาวตะวันฉาย นาคบัลลังก์ | ปิงปิง | 0903206147
บ้านหลังที่ 6 |  |  | นางสาววรรณิกา ถิรชาดา | แอน | 0851828641
|  |  | นางสาวนภัสวรรณ วุฒิรณฤทธิ์ | ภัส | 0863581771
|  |  | นางสาววิลาวัณย์ ศรีเจริญ | ปอนด์ | 0856907302
บ้านหลังที่ 7 |  |  | นางสาวพรพรรณ โตโภชนพันธุ์ | วรรณ | 0851123833
|  |  | นางสาวพุทธชาด ปานรอด | มะปราง | 0925953461
|  |  | นางสาวปาริฉัตร คำแหง | ปอ | 0843091583
บ้านหลังที่ 8 |  |  | นางสาวธัญพิชชา เกตทองสง | ขิม | 0874746929
|  |  | นางสาวกานติมา เตชะผลประสิทธิ์ | ลูกปลา | 0877116122
|  |  | นางสาวศรีรัตน์ พรพิสุทธิวรกุล | พอย | 0909728015
บ้านหลังที่ 9 |  |  | นางสาววิภาภรณ์ ด่านศิริ | บิ๋ม | 0900263748
|  |  | นางสาวชมบงกช สินธวาชีวะ | กุ๊กกิ๊ก | 0958180318
|  |  | นางสาวอภิญญา จะโรจร | เอ๊ะ | 0812662200
บ้านหลังที่ 10 |  |  | นางสาวอิสรีย์ วิมลรัตนสุนทร | เชอรี่ | 0873530559
|  |  | นางสาวมลฤดี ทวีมา | จุ๊บแจง | 0868017401
|  |  | นางสาวฐาปนี ฤทธิ์เกิด | เจิน | 0868812786
บ้านหลังที่ 11 |  |  | นางสาวภรภัทร สีทองเพีย | มิ้น | 0867775406
|  |  | นางสาววริษฐา สิริเวทย์วิทยา | กานต์ | 0849082481
|  |  | นางสาวภาวิณี จันทร์แก้ว | ปิงปอง | 0830098083
บ้านหลังที่ 12 |  |  | นางสาวศิรณา บัวเทิง | จิ๊จ๊ะ | 0863926975
|  |  | นางสาวปวีณา โนนศิลา | แพร | 0922547728
|  |  | นางสาวนันทวรรณ อินตาวงศ์ | มาย | 0877270323
บ้านหลังที่ 13 |  |  | นางสาวธิดามาส เต็มสาร | ดิว | 0817165356
|  |  | นางสาวดานา โมหะหมัดรักษาผล | ดานา | 0920810680
|  |  | นางสาวลามิน วิรยศิริ | มิน | 0890095398
บ้านหลังที่ 14 |  |  | นายกษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ | ไมค์ | 0952464393
|  |  | นายศิวางกูร บุญเต็ม | วินเนอร์ | 0909769216
|  |  | นายสงกรานต์ ชุมชวลิต | ฟิก | 0815497447
บ้านหลังที่ 15 |  |  | นายชัยวัฒน์ ปั้นทอง | ตั้ม | 0830557557
|  |  | นายปฐวี เสวกวรรณ์ | โด้ | 0988292630
|  |  | นายสุรเชษฐ์ ตรรกโชติ | เจ | 0968026494
บ้านหลังที่ 16 |  |  | นายธรรมรัตน์ สุวรรณจินดา | เอก | 0814989911
|  |  | นายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล | สกาย | 0816541049
|  |  | นายภี อาภรณ์เอี่ยม | ภี | 0894426267
บ้านหลังที่ 17 |  |  | นายตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ | ปุ๋ง | 0839724342
|  |  | นายชอว์ ขันติคเชนชาติ | ชอว์ | 0948717196
|  |  | นายสุขพิชัย คณะช่าง | อาร์ม | 0964419456
บ้านหลังที่ 18 |  |  | นายวินิทร เธียรวณิชพันธุ์ | ตี่ | 0823647651
|  |  | นายจักริน บูรณะนิตย์ | อู๋ | 0897798810
|  |  | นายฐานวีร์ พงศ์พศวัต | ลิ้ง | 0837511164
บ้านหลังที่ 19 |  |  | นายศุภณัฐ เลิศประเสริฐภากร | วอลนัท | 0880056585
|  |  | นายสรศักดิ์ ตันติพงศ์พิพัฒน์ | โกโก้ | 0846546078
|  |  | นายอัฑฒสรณ์ อัศวพัฒนานนท์ | แดง | 0818354524
บ้านหลังที่ 20 |  |  | นายธนะรัชต์ ไชยรัชต์ | เอก | 0954267037
|  |  | นายเขมพัฒน์ ภัทรธรกุล | เขม | 0852287770
|  |  | นายวัชรพงษ์ หวันสมาน | โอลิมปิค | 0888315788
|  |  | นายวินัย วงษ์รักษวณิช | อู๋ | 0845109220
|  |  | นายกิตติวุฒิ ธรรมมโนวานิช | ตั๋ง | 0802875993
|  |  | นายจักรพันธ์ คงเจริญ | แมน | 0809993837
|  |  | นายชวิน ทิพย์ธนะกาญจน์ | กอล์ฟ | 0865155595
|  |  | นางสาวชนนิกานต์ วิวัฒนวงศา | กานต์ | 0850608089
|  |  | นางสาวศศิชา ชูจันทร์ | เอ้ย | 0899684114
|  |  | นางสาวธันยพร สุปการ | แพรว | 0814510109
|  |  | Miss Brittney Gibbons | Brittney | 0970751104
|  |  | นางสาวณัฐรดา เลขะธนชลท์ | จอย | 0818366324
|  |  | นางสาวชนากานต์ วาสะศิริ | แตงโม | 0849248973
|  |  | นางสาวสรัญรัตน์ บุญอินทร์ | แนตตี้ | 0864094852
|  |  | นางสาววัชรีพรรณ ศรีทับทิม | น้ำตาล | 0865576829
|  |  | นางสาววรจรรย์ เนียมทรัพย์ | ตา | 0858798383
|  |  | นางสาวพฤกษา สิงหะพล | แพท
|  |  | นางสาวเบญจมาศ สีสวย | เบญ | 0922646357
|  |  | นายวิชิตพล ผลโภค | ตะ | 0878661000
|  |  | นายอธิ พิสุทธิพันธ์ | เทมส์ | 0866666950
|  |  | นายชิน วังแก้วหิรัญ | ชิน | 0814208076
*หมายเหตุ : ห้อง 21,24,25 เป็นห้องที่ขอนอนเป็น 4 คนต่อห้องคะ ขอบคุณคะ
ทีมล่วงหน้า 1 : Check-in 17 สิงหาคม 2558
ทีมล่วงหน้า 2 : Check-in 18 สิงหาคม 2558

## ตารางการใช้รถ
ตารางการใช้รถ
เตรียมการคณะ Teach for Thailand
วันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2558
ลำดับที่ | วันใช้งาน | เวลา | รายละเอียด | จำนวน / คน | การใช้รถ |  |  |  |  | เลขที่คำร้อง
[5 empty] | รถตู้ดอยตุง | รถตู้เช่า | รถฟอร์จูนเนอร์ | รถกระบะมีหลังคา | รถคาร์โก้
1 | วันที่ 17 ส.ค.2558 | 08.00 น. | รับ KLC + ศท.บ. ไป รร.ห้วยไร่ฯ | 2 | 1 |  |  |  |  | 24956
|  | 13.00 น. | รับทีมล่วงหน้า TFT นกแอร์ DD8718 (14.25 น.) | 4 | 1
2 | วันที่ 18 ส.ค.2558 | 08.00 น. | รับทีมล่วงหน้า TFT ไปรับทีมล่วงหน้าเพิ่ม 2 ท่าน | 1 | 1
|  | 09.40 น. | ทีมล่วงหน้าเพิ่ม TG 2310 (09.40 น.) | 2
3 | วันที่ 19 ส.ค.2558 | 07.00 - 18.00 น. | 52 ไร่ - ดอยตุง | 80 |  | 8
|  | 08.00 - 12.00 น. | รถกระเป๋ารับกระเป๋า ส่งต้นน้ำ | 80 |  |  |  |  | 1
|  | 15.55 น. | รับคุณอธิ สายการบินนกแอร์ FD 3207 (15.55น.) | 1 |  |  | 1
4 | วันที่ 20 ส.ค.2558 | 07.30 - 08.00 น. | รับคณะ ต้นน้ำ - ส่งหอแห่งแรงบันดาลใจ | 80 | 3
|  | 22.45 - 23.00 น. | รับคณะ หอแห่งแรงบันดาลใจ - ต้นน้ำ | 80 | 3
5 | วันที่ 21 ส.ค.2558 | 07.45 - 18.00 น. | รับคณะ ต้นน้ำ - โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา - โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี | 82 |  | 8
|  | 07.45 - 17.00 น. | ส่วนล่วงหน้าไปโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 2 |  |  |  | 1
|  | 08.00 - 17.00 น. | ส่งทีมล่วงหน้าเจ้าหน้าที่TFT และพัฒนาสังคมไปยังเส้นเดินป่า |  |  |  |  | 1
|  | 19.00 - 22.30 น. | คณะ TFT 1 ท่าน เดินทางกลับ กทม. FD3206 (21.40 น.) | 1 |  |  | 1
6 | วันที่ 22 ส.ค.2558 | 08.45 - 18.00 น. | รับ - ส่ง คณะจากต้นน้ำ - ศูนย์เพาะพันธ์เลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง | 81 |  | 8
|  | 08.00 - 17.00 น. | ส่วนล่วงหน้าไปยังศูนย์เพาะพันธ์สัตว์ป่า | 1 |  |  |  | 1
|  | 14.30 - 17.00 น. | รับคณะTFT 1 ท่าน ที่สนามบินฯ ชร. FD 3207(14.35 น.) | 1 |  |  | 1
7 | วันที่ 23 ส.ค.2558 | 08.45 - 12.00 น. | รับคณะ ต้นน้ำ - บ้านลาบา | 80 |  | 8
|  | 08.30 น. | ส่วนล่วงหน้าไปยังบ้านลาบา | 1 |  |  |  | 1 |  | ขอ 008 ค้างคืน
8 | วันที่ 24 ส.ค. 2558 | 09.30 - 12.00 น. | รับคณะจากล้านลาบาไปยังดอยตุงลอด์จ | 80 |  | 8
|  | 11.30 | ส่วนล่วงหน้าเดินทางออกจากบ้านลาบา - ดอยตุง | 1 |  |  |  | 1
|  | 22.30 - 23.00 น. | รถตู้มูลินิธิ รับ-ส่ง คณะจากต้นน้ำ - หอแห่งแรงบันดาลใจ | 81 | 3
9 | วันที่ 25 ส.ค. 2558 | 07.45 - 08.30 น. | รับ-ส่ง คณะจากต้นน้ำ - หอแห่งแรงบันดาลใจ | 81 | 3
|  | 17.45 - 18.30 น. | รับ-ส่ง คณะจากหอแห่งแรงบันดาลใจ - ต้นน้ำ | 79 | 3
|  | 19.00 น. | คณะ TFT 2 ท่าน กลับ กทม. เที่ยวบิน FD 3206 (21.40) | 2 |  |  | 1
10 | วันที่ 26 ส.ค. 2558 | 07.45 - 08.30 น. | รับ-ส่ง คณะจากต้นน้ำ - หอแห่งแรงบันดาลใจ | 80 | 3
|  | 22.30 - 23.00 | รับ-ส่ง คณะจากหอแห่งแรงบันดาลใจ - ต้นน้ำ | 80 | 3
11 | วันที่ 27 ส.ค. 2558 | 08.00 - 19.00 น. | ส่งคณะจากดอยคุงลอด์จ - 52 ไร่ | 80 |  | 8
|  | 09.00 - 19.00 น | รถกระเป๋ารับกระเป๋าส่ง 52 ไร่ | [5 empty] | 1

## ตารางการใช้ห้องประชุม (hidden)
ตารางการใช้ประชุม คณะTeach for Thailand 75 ท่าน/วันที่ 19-27 สิงหาคม 2558
*** วันที่ 18/ส.ค./58 ช่วงบ่าย แจ้งช่างเข้ามารื้อถอนโต๊ะในห้องประชุม Meeting 1
*** วันที่ 18/ส.ค./58 ช่วงบ่าย แจ้งช่างไฟฟ้า และช่างแอร์ เข้าตรวจเช็ค ระบบไฟฟ้า และระบบแอร์ ณ ห้องคลับ 31
*** วันที่ 19-27/ส.ค./58 แจ้งตากล้องตามเก็บภาพคณะ TFT ตลอดการศึกษาดูงาน
วัน/เวลา | สถานที่ | เรื่อง/กิจกรรม การใช้ห้องประชุม | หมายเหตุ/การดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558
16.00-22.30 น. | ห้อง Meeting 1 | - ทำไม ดอยตุง? (MFLF) - Reflection: Think-Group-ShareIntro - กิจกรรมช่วงเย็น - สันทนาการ (ice-breaking activity) - กิจกรรม WeTeam : แบ่งบ้าน - Reflection Session and Self Reflection | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
|  |  | - จัดฟลิปชาร์ท 2 ตัว | แม่บ้าน
|  |  | - จัดโต๊ะสำหรับวางคูลเลอร์น้ำดื่ม/แก้วน้ำ สำหรับคน 80 คน (ตั้งแต่วันที่19-27/ส.ค./58) | ห้องอาหาร
วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558
08..00-09.00 น. | ห้องออดิทอเรียม | ฟังบรรยาย จากคุณน้ำหวาน | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
09.00-22.30 น. | ห้อง Meeting 1 | - Intro - "Relaxing and Calm" - Session 0-4 - เตรียมความพร้อมดูงานโรงเรียน (MFLF) : ฟังบรรยายการศึกษาบนดอยตุง - สันทนาการ (ice-breaking activity) - เตรียมความพร้อมดูงานโรงเรียน (TM) - Reflection session 1: Lead self (House group) - Sharing - Self-Reflection | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
| ลาดหน้าห้องออดิทอเรียม |  | - จัดฟลิปชาร์ต 2 ตัว | แม่บ้าน
16.30 -17.30 น. | ห้องออดิทอเรียม | ฟังบรรยายสรุป โดยครูโทนี่
วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558
19.00-22.00 น. | ห้องคลับ 31 | - Self-Reflection - Group Reflection - Sharing session - Self-Reflection - Prep เดินป่า + House meeting | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
|  |  | - จัดโต๊ะสำหรับวางคูลเลอร์น้ำดื่ม/แก้วน้ำ สำหรับคน 80 คน (วันที่21.22 และ25/ส.ค./58) | ห้องอาหาร
|  |  | - จัดฟลิปชาร์ท 4 ตัว (เปิดห้องน้ำ ทำความสอาด) | แม่บ้าน
วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558
08.00-09.00 น. | ห้อง Meeting 1 | - Intro - "Calm & Focus" | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
19.00-22.45 น. | ห้องคลับ 31 | - Group Sharing (Random) - Experiences - Reflection : เปิดใจ - Self-Reflection | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
|  |  | - จัดฟลิปชาร์ท 4 ตัว (เปิดห้องน้ำ ทำความสอาด) | แม่บ้าน
วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558
08.00-23.00 | ณ หมู่บ้านลาบา
วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2558
13.00-22.30 น. | ห้องMeeting 1 | - Reflection ¦ Think - Group - Share - 5 Base Activity (จับกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามบ้่าน) - House - Party Prep | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558
08.00-16.00 น. | ห้องMeeting 1 | - Intro - "Calm & Focus" - เกมเชือก (Pollution) + สรุปเป็น mind mapping - Reflection : Think-Group-Share - Q&A to the Journey - Session : Transformational Impact Classroom - Session : Truth and Hope / Action and Milestone | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
18.00-21.00 น. | ห้องคลับ 31 | - รับประทานอาหารค่ำ House Party (Fellow เป็นคนจัด) - ละคร | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
|  |  | - จัดฟลิปชาร์ท 4 ตัว (เปิดห้องน้ำ ทำความสอาด) | แม่บ้าน
วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558
08.00-08.30 น. | ห้องMeeting 1 | - Intro - "Calm & Focus" | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
09.00-12.00 น. | ห้องออดิทอเรียม | - Session - Theory of Mind (movie) | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
13.00-18.00 น. | ห้องMeeting 1 | - Session - Backward Planning 1-2 - Reflection : Think-Pair-Share - Q&A | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
19.00-22.30 น. | ห้องออดิทอเรียม | - Awards + กิจกรรม welcome to continue the journey - กิจกรรมตามอัธยาศัย | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558
08.00-12.00 น. | ห้องMeeting 1 | - Intro - "Calm & Focus" - Reflection - Closing : Think-Group-Share | - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง , คอมฯ ,ไมค์,โปเจคเตอร์ | โสตฯ IT
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม