## Action Plan
Action Plan คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่นภาคใต้ จำนวน 25 ท่าน
ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ วันที่ 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 2559
ค่าใช้จ่ายเพื่อรับคณะลงงาน 912-02-59-024
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
15.15 น. | รถตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวง นำคณะเดินทางจาก อ.ท่าวังผา จ.น่าน ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 24 | รถดอยตุง | พ.ต.ท.ประทีป/ยานยนต์
18.45 น. | แวะรับประทานอาหารค่ำ ระหว่างการเดินทาง
14.00 น. | รถแวนดอยตุง เดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
15.15 น. | คุณประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ยะลา เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง | 1 |  |  | - เลขที่ขอใช้บริการยานยนต์เลขที่ 28112
โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3207
| - เดินทางไปบ้านพักรับรอง โครงการพัฒนาดอยตุง |  |  |  | -ห้องพักหมายเลข Room B 1
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
21.00 น. | คณะจากจังหวัดน่าน เช็คอิน ณ ดอยตุงลอด์จ | 24 |  | คุณพรทิพย์/แม่บ้าน บรร.
| แม่บ้านเตรียม : ผ้าเช็ดเท้า เพิ่มในห้องน้ำของห้องพัก สำหรับพิธีละหมาด |  |  | คุณพรทิพย์/แม่บ้าน บรร.
22.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านพักรับรอง | 25
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2559
07.00 น. | อาหารเช้าพร้อม ณ บ้านพักรับรอง |  |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
- โต๊ะอาหารฝั่ง VIP นั่งได้ 20 ท่าน + โต๊ะอาหารฝั่งธรรมดา นั่งได้ 10 ท่าน
08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักรับรอง | 26 |  | คุณพรทิพย์/แม่บ้าน บรร.
| โกมินเตรียม : (1) กระเป๋า KLC จำนวน 25 ใบ (2)กระดาษฟลิปชาร์ต 20 ใบ (3)ปากกาเคมี 4 ชุด |  |  | โกมิน
แม่บ้านเตรียม : (1)ฟลิปชาร์ต 4 ตัว (2)โต๊ะ เก้าอี้ แบบที่จัดปัจจุบัน
แผนก IT เตรียม : (1) โปรเจคเตอร์ (2)โน้ตบุค (3) Pointer
08.45 น. | รถดอยตุงเตรียมรับคณะ ที่บ้านพักรับรอง | 26 | รถดอยตุง | ยานยนต์
08.50 น. | เดินทางออกจากบ้านพักรับรอง ไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ |  |  | พี่ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
09.00 น. | ฟังบรรยายหัวข้อ "ภาพรวมการศึกษาดูงานการพัฒนาขั้นพอเพียงและยั่งยืนที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ" |  |  | คุณณรงค์/ฟิวด์ | - เลขที่ขอใช้บริการ IT 02440
ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ โดยคุณณรงค์ อภิชัย ผอ.ฝ่ายปฏิบัติโครงการภาคสนาม
| - ช่างภาพ ถ่ายภาพตลอดการศึกษาดูงาน |  |  | ช่างภาพ IT
09.30 น. | ชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุง ณ ในห้องประชุมวีไอพี ( ด้านหน้าโปรเจคเตอร์ ) |  |  | ฝ่ายพัฒนาสังคม
| - ส่วนล่วงหน้าเดินทางไปนวุติ ไซต์ 1 |  | รถแวน 1 คัน | โกมิน/ยานยนต์
เตรียม : (1)เครื่องขยายเสียง 2 ตัว
09.50 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องพัสดุ | 30 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/ตุ๊ดตู่
| - ประสานรถรับคณะที่หน้าอาคาร 2 |  | รถดอยตุง | ยานยนต์
10.00 น. | เดินทางจากสำนักงานดอยตุง ไปยังแปลงป่าเศรษฐกิจ นวุติ ไซต์ 1 |  |  | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
10.15 น. | - ชมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานป่าเศรษฐกิจ และแปลงปลูกแมคคาเดเมีย ไซต์ 1 |  |  | พี่วาทย์/พี่โสภณ
| - ชมโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย *** จัดชิมชุดใหญ่ | 28 |  | พี่สุรศักดิ์/ธุรการแมคคาฯ
| - ชมแปลงปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า |  |  | พี่หลวง/ทีมส่งเสริมกาแฟ
12.00 น. | เดินทางจากนวุติ ไปยังศาลาลีลาวดี |  |  | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
12.15 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี *** อาหารฮาลาลจัดแบบเซ็ทโต๊ะ | 28 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/ตุ๊ดตู่
| รับจองเตรียม : ห้องละหมาด ห้อง 206 สำหรับผู้ชาย และห้อง 207 สำหรับผู้หญิง |  |  | คุณฐิตานันท์/คุณมยุรี
| แม่บ้านดอยตุงลอด์จ : (1)ผ้าเช็ดเท้า (2) ผ้าปูพื้น (3)ผ้าเช็ดมือ (4)ถังขยะ |  |  | คณพรทิพย์/แม่บ้าน DTL | - ชิดเตียงเข้าหากัน ไม่เอาออก
| ทีมรับคณะเตรียม : ป้ายบอกทิศ 2 แผ่น |  |  | ตุ๊ดตู่
12.45 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  | รถแวน 1 คัน | โกมิน/ยานยนต์
เตรียม : (1)เครื่องขยายเสียง 2 ตัว (2) น้ำดื่ม 3 แพ็ค
13.15 น. | เดินทางจากศาลาลีลาวดี ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  |  | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
13.30 น. | - เกริ่นนำเกี่ยวกับศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ด้านหน้าโรงงานทอผ้า |  |  |  | - รถดอยตุงจอดที่ลานหน้าโรงงานทอผ้า
13.40 น. | - ชมโรงงานทอผ้า เย็บผ้า |  |  | ป้าคำ/ฟิวด์/ตุ๊ดตู่
14.00 น. | - ชมโรงงานกระดาษสา *** จุดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์หน้าแผนก QC |  |  | พี่เสาร์/เอ็ม
14.30 น. | รถดอยตุงรับคณะที่หน้าโรงงานกระดาษสา ไปยังโรงงานคั่วกาแฟ |  |  | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์ | - รถดอยตุงจอดที่หน้าโรงงานกระดาษสา
14.35 น. | - ชมโรงงานคั่วกาแฟ |  |  | พี่คำนวล/พี่เปียว
| *** รับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ | 30 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
15.00 น. | - ชมโรงงานเซรามิก |  |  | พนง.โรงงานเซรามิก/ธุรการเซรามิก | - รถดอยตุงจอดที่หน้าโรงงานเซรามิก
15.15 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปยังคอกแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล แปลงเพาะไม้ดอก กม.15 |  |  | โกมิน/ยานยนต์
15.30 น. | เดินทางออกจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังคอกแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล | 30 |  | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
16.00 น. | ชมการดำเนินโครงการเลี้ยงแพะสายพันธุ์แบล็คเบงกอล ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา |  |  | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่
ณ คอกแพะพันธุ์พันธุ์แบล็คเบงกอล แปลงเพาะ กม.15
17.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | " | - แผนกรับจอง ออกคูปองบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- เลือกซื้อสินค้าของดอยตุง
17.45 น. | รถดอยตุง เตรียมรับคณะที่หน้าอาคาร 2 |  |  | ยานยนต์/ตุ๊ดตู่
18.20 น. | เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 25 |  | "
18.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพักรับรอง *** อาหารฮาลาลจัดแบบเซ็ทโต๊ะ | 29 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/แม่บ้าน
19.30 น. | กิจกรรม : สรุปบทเรียนการศึกษาดูงาน ณ บ้านพักรับรอง | 24 |  | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่
| โกมินเตรียม : (1) กระดาษฟลิปชาร์ต 20 ใบ (2)ปากกาเคมี 4 ชุด |  |  | ตุ๊ดตู่
| แม่บ้านเตรียม : ฟลิปชาร์ต 4 ตัว ที่บ้านพักรับรอง |  |  | คุณพรทิพย์/แม่บ้าน บรร.
| ห้องอาหารเตรียม : เครื่องดื่มสมุนไพร + แมคคาสมุนไพร + เห็ดอ้อนดอย |  |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
21.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านพักรับรอง
19.30 น. | คุณอับดุลตอเละ หัวหน้านิคมสหกรณ์บาเจาะ เดินทางจากบ้านพักรับรอง ไปสนามบินฯ | 1 | รถแวน 1 คัน | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์ | -ห้องพักหมายเลข Room B 1
20.45 น. | เดินทางถึงสนามบินฯ และเช็คอิน ณ เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
21.45 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3206 ( 21.45 - 23.05 น. )
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2559
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักรับรอง | 26 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07.45 น. | รถดอยตุงเตรียมรับคณะ ที่บ้านพักรับรอง |  |  | ยานยนต์
- ตุ๊ดตู่ ประสานกับ ผอ.ศุภโชค
08.00 น. | เดินทางออกจากบ้านพักรับรอง ไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ | 26 | รถดอยตุง | ฟิวด์/ยานยนต์
| แม่บ้านอาคาร 3 เตรียม : (1)โต๊ะ เก้าอี้ แบบที่จัดปัจจุบัน |  |  | คุณพรทิพย์/ป้ามา
| แผนก IT เตรียม : (1) โปรเจคเตอร์ (2)โน้ตบุค (3) Pointer |  |  | ฝ่าย IT
08.10 น. | ฟังบรรยายสรุปหวข้อ " การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ " |  |  | ผอ.ศุภโชค/ฟิวด์ | - เลขที่ขอใช้บริการ IT 02442
ผอ.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์
08.30 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา เตรียม : เครื่องขยายเสียง 2 ตัว |  | รถแวน 1 คัน | โกมิน/ยานยนต์
| - รถดอยตุง เตรียมรับคณะที่หน้าอาคาร 2 |  | รถดอยตุง | ยานยนต์/ตุ๊ดตู่
08.45 น. | เดินทางจากสำนักงานดอยตุง ไปยังโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 30 |  | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
09.00 น. | สังเกตุการณ์การเรียนการสอนแบบ Montessori ณ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา |  |  | ผอ.สุพิษ/ฟิวด์
09.30 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี |  | รถแวน 1 คัน | โกมิน/ยานยนต์
10.00 น. | เดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา ไปยังโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี | 30 | รถดอยตุง | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
10.15 น. | สังเกตุการณ์การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ณ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี |  |  | ผอ.ศุภโชค/ฟิวด์
11.00 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปยังครัวตำหนัก |  | รถแวน 1 คัน | โกมิน/ยานยนต์
11.30 น. | เดินทางจากโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี ไปยังครัวตำหนัก
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก *** อาหารฮาลาลจัดแบบเซ็ทโต๊ะ | 30 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
12.30 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปยังที่ทำการ อบต.แม่ฟ้าหลวง |  |  | โกมิน/ยานยนต์
13.00 น. | เดินทางจากสำนักงานดอยตุง ไปยังที่ทำการ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 30 | รถดอยตุง | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
13.15 น. | ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง |  |  | คุณพงษ์ศักดิ์ (สังคม)/ฟิวด์
ประเด็น :
1. บทบาทของ อสพ. ในอดีตของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
2. ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการฯ และชาวบ้านในพื้นที่
3. การสานต่อ การถ่ายโอนกิจกรรมของโครงการฯ ทั้งปัจจุบันและอนาคตให้แก่ชุมชน
4. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่โครงการฯ
5. การบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างชุมชน ภาครัฐ และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
6.คนรุ่นใหม่กับทัศนคติและบทบาทที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
14.30 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางกลับสำนักงานดอยตุง |  | รถแวน 1 คัน | โกมิน/ยานยนต์
แม่บ้านเตรียม : (1)จัดโต๊ะ เก้าอี้ แบบที่จัดปัจจุบัน
แผนก IT เตรียม : (1) โปรเจคเตอร์ (2)โน้ตบุค (3) Pointer
14.30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หอประชุมที่ทำการ อบต.แม่ฟ้าหลวง |  |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
14.45 น. | เดินทางจากที่ทำการ อบต.แม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ | 27 | รถดอยตุง | ฟิวด์/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
- หากต้องการละหมาด ให้แยกรถที่ อบต. เมื่อถึงดอยตุง รถส่งที่บ้านพักรับรอง
15.00 น. | รถดอยตุงส่งคณะที่หน้าห้องพัสดุ
15.05 น. | ฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "การพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง" และ "โครงการขยายผลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ" |  |  | คุณณรงค์/ฟิวด์ | - เลขที่ขอใช้บริการ IT 02443
โดยคุณณรงค์ อภิชัย ผอ.ฝ่ายปฏิบัติภาคสนาม ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์
16.00 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง
17.00 น. | ชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 24 |  | ตุ๊ดตู่/โกมิน
- เลือกซื้อสินค้าของดอยตุง
18.00 น. | รถดอยตุงเตรียมรับคณะ ที่หน้าอาคาร 2 และส่งคณะเข้าบ้านพักรับรอง |  | รถดอยตุง | ยานยนต์
18.10 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพักรับรอง ***อาหารฮาลาลจัดแบบเซ็ทโต๊ะ | 28 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
19.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2559
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักรับรอง | 26 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07.45 น. | รถดอยตุงเตรียมรับคณะ ที่บ้านพักรับรอง |  | รถดอยตุง | ยานยนต์
08.00 น. | เดินทางจากบ้านพักรับรอง ไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ |  |  | ฟิวด์/ยานยนต์
แม่บ้านเตรียม : (1)ฟลิปชาร์ตจำนวน 4 ตัว
ศท.บ.เตรียม : (1) กระดาษฟลิปชาร์ต 20 ใบ (2)ปากกาเคมี 4 ชุด
แผนก IT เตรียม : (1) โปรเจคเตอร์ (2)โน้ตบุค (3) Pointer (4)ไมค์ลอย 2 ตัว
08.10 น. | กิจกรรม : Workshop ผลการศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมวีไอพี |  |  | คุณณรงค์/ฟิวด์/ตุ๊ดตู่ | - เลขที่ขอใช้บริการ IT 02444
10.00 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมวีไอพี | 28 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/แม่บ้าน บรร.
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านพักรับรอง ***อาหารฮาลาลจัดแบบเซ็ทโต๊ะ | 30 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
13.00 น. | กิจกรรม : Workshop ผลการศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ (ต่อ) ณ ห้องประชุมวีไอพี |  |  | คุณณรงค์/ฟิวด์/ตุ๊ดตู่ | - เลขที่ขอใช้บริการ IT 02444
14.00 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมวีไอพี
18.00 น. | รถดอยตุงเตรียมรับคณะ ที่หน้าอาคาร 2
18.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพักรับรอง ***อาหารฮาลาลจัดแบบเซ็ทโต๊ะ | 30 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
| - ช่างภาพ จัดทำซีดีภาพ และนำมาให้ทีมรับคณะที่บ้านพักรับรอง (ชื่อหน้าปกซีดี รอแจ้ง) |  |  | ช่างภาพ IT
20.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2559
06.00 น. | อาหารเช้าพร้อม ณ บ้านพักรับรอง | 24 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
| - รับประทานอาหารเช้า |  |  | คุณพรทิพย์/แม่บ้าน บรร.
- เช็คเอาท์
07.00 น. | เดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังสนามบินเชียงใหม่ | รอแจ้ง | รถดอยตุง | ยานยนต์
11.30 น. | เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงใหม่
12.10 น. | เดินทางจากเชียงใหม่ ไปสนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3064
15.10 น. | ถึงสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสวัสดิภาพ

## รายการอาหาร
รายการอาหารฮาลาล คณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้นำชุมชนท้องถิ่น จำนวน 25 ท่าน
วันที่ 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 2559
ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-02-59-024
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- | - | - | - | -
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2559
เวลา 07.00 น. บ้านพักรับรอง | เวลา 09.30 น. หน้าห้องประชุม VIP | เวลา 12.00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 14.30 น. โรงงานคั่วกาแฟ | เวลา 18.00 น. บ้านพักรับรอง
ราคาอาหารเช้ารวมที่พัก | ราคา 100 บาท / ท่าน | ราคา 250 บาท / ท่าน | ราคา 100 บาท / ท่าน | ราคา 250 บาท / ท่าน
1. ข้าวต้มไก่ | 1. มาเบิ้ลเค๊ก | 1. ยำภูแลเห็ดกรอบ | 1. บราวนี่แมคคาเดเมีย | 1. ยำสลัดไก่ฉีก
2. ไข่ลวก+ไข่คน+ไข่ดาว | 2. กาแฟร้อน | 2. แกงเขียวหวานเนื้อ | 2. กาแฟเย็น | 2. ไก่ย่าง+จิ้มแจ่ว
3. ขนมปังปิ้ง+เนย+แยม | 3. ชาจีนร้อน | 3. ไก่ปลาเค็มทอด | 3. ชาเย็น | 3. แกงฮังเลเนื้อน่อง
4. ไส้กรอกไก่ | 4. น้ำเก๊กฮวย | 4. ผัดผักรวมน้ำมันหอย | 4. น้ำมะขาม | 4. ปลาทับทิมทอดกระเทียมพริกไทย
5. กาแฟร้อน+ชาร้อน | 5. น้ำเปล่า | 5. ปลาผัดคื่นฉ่าย | 5. น้ำเปล่า | 5. ต้มยำปลาน้ำโขง
6. น้ำส้มคั้น |  | 6. ข้าวเหนียวดำเผือก |  | 6. ข้าวสวย
7. ผลไม้ : มะละกอสุก |  |  |  | 7. สตรอเบอรี + มะม่วงสุก
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2559
เวลา 07.00 น. บ้านพักรับรอง | - | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 13.00 น. หอประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง | เวลา 18.00 น. บ้านพักรับรอง
ราคาอาหารเช้ารวมที่พัก |  | ราคา 250 บาท / ท่าน | ราคา 100 บาท / ท่าน | ราคา 250 บาท / ท่าน
1. ข้าวต้มปลา |  | 1. ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | 1. พายสับปะรด | 1. ผักทอดต่างๆ : พริกญี่ปุ่น มันเทศ
2. ไข่ลวก+ไข่ออมเลต+ไข่ดาว |  | 2. ข้าวซอยฮ่อไก่+เนื้อ | 2. กาแฟเย็น | เห็ดหอม ผักชีฝรั่ง ใบมะกรูด
3. ขนมปังปิ้ง+เนย+แยม |  | 3. ข้าวผัดน้ำพริกเห็ดหอม | 3. ชาเย็น | 2. ปลาผัดเปรี้ยวหวาน
4. ไส้กรอกไก่ |  | 4. ปลาทอดซอสมะขาม | 3. น้ำกระเจี้ยบ | 3. แกงกระหรี่เนื้อ
5. กาแฟร้อน+ชาร้อน |  | 5. ต้มจืดเต้าหู้ส่าหร่าย | 4. น้ำเปล่า | 4. ผัดลูกมะระหวานใส่ไข่
6. น้ำส้มคั้น |  | 6. ขนมหวาน : ลำใยต้มนำตาล |  | 5. ต้มจืดวอเตอร์เครสไก่สับ
7. ผลไม้ : มะละกอสุก |  |  |  | 6. ข้าวสวย
7. สับปะรด + แตงโม
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2559
เวลา 07.00 น. บ้านพักรับรอง | เวลา 10.00 น. หน้าห้องประชุม VIP | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 14.00 น. หน้าห้องประชุม VIP | เวลา 18.00 น. บ้านพักรับรอง
ราคาอาหารเช้ารวมที่พัก | ราคา 100 บาท / ท่าน | ราคา 250 บาท / ท่าน | ราคา 100 บาท / ท่าน | ราคา 250 บาท / ท่าน
1. ข้าวต้มกุ้ง | 1. บัตเตอร์เค๊ก | 1. ยำเห็ดรวมกุ้ง | 1. ขนมปังหน้าไก่ | 1.ปอเปี้ยะทอด+ห่อผักทอด
2. ไข่ลวก+ไข่ออมเลต+ไข่ดาว | 2. กาแฟร้อน | 2. ข้าวหมกไก่(ร้านชาลีมา) | 2. กาแฟเย็น | 2. ไก่ผัดแมคคาสมุนไพร
3. ขนมปังปิ้ง+เนย+แยม | 3. ชาจีนร้อน | 3. น้ำซุป | 3. ชาเย็น | 3. ผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่ไก่
4. ไส้กรอกไก่ | 4. น้ำตะไคร้ | 4. แกงมั่นสมั่นเนื้อ(ร้านชาลีมา) | 4. น้ำเสาวรส | 4. ปลาดุกผัดเผ็ด
5. กาแฟร้อน+ชาร้อน | 5. น้ำเปล่า | 5. ผัดผักฮ่องเต้น้ำมันหอย | 5. น้ำเปล่า | 5. ผัดบล็อกโคลี่เห็ดหอม
6. น้ำส้มคั้น |  | 6. ขนมหวานฟักทองแกงบวด |  | 6. ไข่ตุ๋น
7. ผลไม้ : มะม่วงสุก |  |  |  | 7. ข้าวสวย
8. ชมพู่ + แคนตาลูป
วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2559
เวลา 06.00 น. บ้านพักรับรอง
ราคาอาหารเช้ารวมที่พัก
1. โจ๊กไก่
2. ไข่ลวก+ไข่ออมเลต+ไข่ดาว
3. ขนมปังปิ้ง+เนย+แยม
4. ไส้กรอกไก่
5. กาแฟร้อน+ชาร้อน
6. น้ำส้มคั้น
7. ผลไม้ : มะละกอสุก

## การใช้รถ (hidden)
ตารางการใช้รถ
คณะนักศึกษาปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก จำนวน 12 ท่าน
วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2556
วันที่ / เดือน / ปี | รถ - ทะเบียน | พขร. ชื่อ - สกุล | เบอร์ติดต่อ
15 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( ดอยตุง ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร
16 พ.ค. 56 | 1) โฟร์วิลล์
( ปางมะหัน ) | 2) โฟร์วิลล์
3) โฟร์วิลล์
4) โฟร์วิลล์
17 - 19 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( น่าน ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร

## รายชื่อคณะ
รายชื่อคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่นภาคใต้
ที่ | ชื่อ - สกุล |  | ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล | อื่นๆ เช่น Line ID
1 | ศ.ดร.กนก | วงษ์ตระหง่าน | ที่ปรึกษา
2 | ดร.ยูโซะ | ตาเละ | ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
3 | ดร.ธวัช | นุ้ยผอม | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
4 | ดร.อับดุลฮาดี | สะบูดิง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5 | นายชัยนูรดีน | นิมา | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6 | ดร.สุรชาติ | เพชรแก้ว | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
7 | อาจารย์สมนึก | สอนนอก | อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 | ดร.พิณทิพย์ | จันทรเทพ | อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 | นายประเสริฐ | พงษ์สุวรรณศิริ | อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ยะลา
10 | นายลาเต๊ะ | บือราเฮง | อดีตผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ยะลา
11 | นายอับดุลเลาะ | วงค์พิทักษ์ลำเนา | ข้าราชการบำนาญ
12 | อาจารย์อับดุลการีม | อัสมะแอ | อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาตอนี
13 | นายมะแอ | สะอะ | ผู้ประสานงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
14 | นางมารียา | เจ๊ะมิง | ผู้ช่วยผู้ประสานงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
15 | นางอังคณา | หะยีบือราเฮง | กำนันตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
16 | นางวาสือเมาะ | เงาะ | กำนันตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
17 | น.ส.เปาซ๊ะ | มาเกะ | แพทย์ตำบลประจำ ตำบลพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
18 | นายฮารน | เงาะ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
19 | นายอาหะมะ | บินยุโซะ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
20 | นายอับดุลตอเละ | ตีมุง | หัวหน้านิคมสหกรณ์บาเจาะ
21 | นายสมาน | ผ่านพรม | สมาชิกกลุ่มปลูกพืชผักสหกรณ์นิคมบาเจาะ
22 | นายอาหามะ | แมยู | โต๊ะอิหม่าม หมู่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
23 | นายพันธุ์ชัย | วัฒนชัย
24 | นายจำเริญ | ยุติธรรมสกุล
25 | นายประสิทธิ์ | โอสถานนท์
26 | นายการัณย์ | ศุภกิจวิเลขการ

## รายชื่อห้องพัก
รายชื่อห้องพักคณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้นำชุมชนท้องถิ่น
บ้านรับรองพระตำหนักดอยตุง
Suite 1 |  | Suite 2 |  |  | Room # 5 | คุณพันธุ์ชัย
V.I.P. 1 | ศ.ดร.กนก | V.I.P. 3 | คุณมะแอ/คุณมารียะ |  | Room # 6 | คุณจำเริญ
V.I.P. 2 | ดร.ยูโซะ | V.I.P. 4 |  |  | Room # 7
Living Room |  | Living Room |  |  | Living Room
Room # 8 | ดร.พิณทิพย์/คุณเปาซ๊ะ |  | Room B 3
Room # 9 | คุณอังคณา/คุณวาสือเมาะ |  | 21 bunk beds | ดร.ธวัช/ดร.อับดุลฮาดี/คุณชัยนูรดีน/ดร.สุรชาติ
Room # 10 | คุณประสิทธิ์ |  | 2 bathrooms | อ.สมนึก/คุณประเสริฐ/คุณลาเต๊ะ/คุณอับดุลเลาะ/
Living Room |  |  |  | อ.อับดุลการีม
Room B 1 |  |  | Room B 2
12 bunk beds | คุณฮารน/คุณอะฮะมะ/คุณอับดุลตอเละ |  | 8 bunk beds
2 bathrooms | คุณสมาน/คุณอาหามะ |  | 2 bathrooms
Living Room