## เตรียมการ (hidden)
ร่าง เตรียมการ คณะICT มหิดล จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงาน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จ.เชียงราย วันที่ 20-22 มีนาคม 2557
* คณะ 16 +พี่นันท์+โนช + ผู้ติดตามคณะ 2 ท่าน ( ไม่ไปกับคณะ )
วันที่ /เวลา | กำหนดการ / การณ์ดำเนินการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ/การณ์ดำเนินการ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2557
06.45 น. | รถตู้รับพี่นันท์KLC และศท.บ.โนช ไปยัง สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย รถตู้เช่ารอรับคณะที่สนามบินเชียงราย | 2 | 1 โฟร์วิลดอยตุง | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์ | * ป้ายลำดับรถ+tag กระเป่า+น้ำดื่มดอยตุง 2 แพ็ค * เตรียมพื้นที่จอดรถตู้ *
08.45 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8715 | 16 |  |  | * คณะธุรส่วนตัว + แจกtag กระเป๋า
09.00 น. | คณะออกเดินทางมายัง ห้องออดิทอเรียม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
10.00 น. | อาหารว่าง หน้าห้องออดิทอเรียม * พนักงานครัว 2 คน ไปช่วยจัดอาหารว่างบนช้างมูบ * ใช้รถโฟร์วิลส่วนล่วงหน้า งาน 912 KLC | 20 | 1 โฟร์วิลดอยตุง | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | แขก 16 + การศึกษาฯ 2 + จนท. 2
10.00 น. | ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาการศึกษาบนดอยตุง และพูดคุยตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องออดิทอเรียม | 16 |  | ครูโทนี่/ครูนันท์ โสตฯ/มัลติมีเดีย | * ช่างภาพเก็บภาพตลอดการศึกษาดูงาน * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม
12.00 น. | อาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ผู้ติดตามคณะทั้ง 2 ท่าน ไปกับคณะตลอดการศึกษาดูงาน | 18 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | แขก 16 + จนท. 2
12.30 น. | รถโฟร์วิลรับอาหารว่าง หน้าร้านของฝากดอยตุง ไปสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 1 | 1 โฟร์วิลดอยตุง | ป้าเครือวัลย์/โนช/ยานยนต์ | ค่าใช้จ่ายลงงาน 912
13.00 น. | ฟังบรรยาย ศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ ห้องออดิทอเรียม | 16 |  | พี่ตั้ว/พี่นันท์ | จัดDisplay
13.30 น. | บรรยายโครงการปลูกป่าปางมะหัน โดย นายอาแหละ อวยแม และโครงการปลูกป่าปูนะ โดย นายอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว ณ ห้องออดิทอเรียม | 16 |  | พี่อาแหละ/พี่อภิสิทธ์ โสตฯ/มัลติมีเดีย | * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม * จ่ายค่าเช่ารถโฟร์วิลสำหรับวิทยากร 1 คัน(2000 บาท)
14.00 น. | รถดอยตุงรับวิทยากรชาวบ้านและจนท.พัฒนาสังคมที่หน้าอาคาร 2 ไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 5 | 1 คันดอยตุง | นันทิดา(พัฒนาสังคม)/ยานยนต์
14.30 น. | ออกเดินทางไปยังฐานทหารดอยช้างมูบ | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/ยานยนต์
14.50 น. | ดูพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า บริเวณฐานทหารดอยช้างมูบ | 18 |  | พี่นันท์/โนช
15.10 น. | ออกเดินทางไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/ยานยนต์
15.20 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านในพื้นที่ดอยตุงที่อดีตเคยเกี่ยวข้องกับการปลูก เสพ ค้า และลำเลียงฝิ่นในเขตพื้นที่ดอยตุง ณ ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 18 |  | พี่พงษ์ศักดิ์/ทีมพัฒนาสังคม | * วิทยากรชาวบ้าน ที่เคยปลูก เสพ ค้าขาย และ ลำเลียง ยาเสพติดมาก่อน จำนวน 5 ท่าน (มาจริง 4 ท่าน) * จัดเก้าอี้ 25 ตัว
| อาหารว่าง ณ ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 25 |  | โนช/จนท.ห้องอาหาร | * คณะ 16 + วิทยากร 7 + จนท. 2 * ห้องอาหารเตรียมอาหารว่าง และศท.บ.รับไปจัดที่ลานอาทิตย์อัศดง
17.00 น. | นมัสการพระธาตุดอยตุง | 18 |  | พี่นันท์/ยานยนต์
17.30 น. | เดินทางกลับที่พักดอยตุงลอด์จ | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/ยานยนต์
17.50 น. | เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย | 16 | 2 ตู้เช่า | จนท.เช็คอิน/แม่บ้านฯ | * รับกุญแจที่หน้าตึก 2 ชั้น
18.30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวตำหนัก | 20 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | 17.00 น. จนท.โสตฯ 3 คน + 1 แม่บ้านหอฯ รับข้าวกล่อง 4 กล่อง ที่ครัวตำหนัก
19.30 น. | กิจกรรม ตกผลึกความคิด ณ ห้องประชุมชั้นบน หอแห่งแรงบันดาลใจ | 18 | 2 ตู้เช่า | แม่บ้านฯ โสตฯ/มัลติมีเดีย โนช | * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม * ฟลิปชาร์ต 3 ตัว * เตรียมน้ำขวดดอยตุง 2 แพ็ค
22.30 น. | กลับที่พักดอยตุงลอด์จ และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 16 | 2 ตู้เช่า | จนท.เช็คอิน/แม่บ้านฯ
วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557
06.45 น. | รับคณะที่ดอยตุงลอด์จมายังครัวตำหนัก | 2 | 2 ตู้เช่า | โนช
07.00 น. | อาหารเช้า ณ ครัวตำหนัก | 20 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร
07.30 น. | ศท.บ.รับอาหารว่าง 23 ชุด ใส่รถโฟร์วิล และเตรียมน้ำดื่มใส่รถตู้ | 1 | 1 โฟร์วิลดอยตุง | โนช/ยานยนต์
08.00 น. | ออกเดินทางไปยังนวุติไซด์ 1 | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
08.10 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรฐกิจกาแฟและแมคคาเดเมีย และการแปรรูปแมคคาเดเมีย บ.นวุติ ไซด์ 1 | 16 |  | พี่วาทย์/พี่คะนอง/พี่ศักดิ์ | * ช่างภาพเก็บภาพตลอดการศึกษาดูงาน
08.45 น. | ออกเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
09.00 น. | รับฟังการบรรยายสรุป และพูดคุยแลกเปลี่ยน กับ ผอ.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี เกี่ยวกับแนวทางการบริหารในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี | 16 | 2 ตู้เช่า | ครูโทนี่/ครูนันท์ | แจกอาหารว่างในห้องประชุม
13.00 น. | อาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยป้าหรอย * แขก 2 ท่าน ทานอาหารมังสวิรัส ได้เตรียมอาหารไว้ให้แล้ว | 21 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์ | คณะ 16 +จนท.2 +ยานยนต์ 3
14.00 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ มีกิจกรรมฝึกซ้อม ในกรณีการเกิดไฟไหม และมีคณะค่ายเยาวชนไฝ่ดีทำกิจกรรมที่ 52 ไร่ ในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้วิทยากร ไม่ว่าง ทั้งนี้พี่นันท์อมรรัตน์ บรรยายด้วยตนเอง | 16 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
| โรงงานทอผ้า และเย็บผ้า |  |  | ป้าคำ
| โรงงานกระดาษสา |  |  | น้องเอ็ม
| โรงงานคั่วกาแฟ |  |  | พี่พงษ์สวัสดิ์
| โรงงานเซรามิก |  |  | พี่สุมนตรา
14.45 น. | ออกเดินทางไปยังที่ทำการ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
15.00 น. | อาหารว่าง ณ ที่ทำการ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 26 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | คณะ 16+อบต.8+จนท. 2
15.30 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 18 |  | พี่พงษ์ศักดิ์/ทีมพัฒนาสังคม | วิทยากร อบต. ทั้งหมด 6 ท่าน
17.00 น. | เดินทางกลับมายังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/ยานยนต์
18.00 น. | อาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก | 18 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | 17.00 น. จนท.โสตฯ 3 คน + 1 แม่บ้านหอฯ รับข้าวกล่อง 4 กล่อง ที่ครัวตำหนัก
19.00 น. | กิจกรรม ตกผลึกความคิด ณ ห้องประชุมชั้นบน หอแห่งแรงบันดาลใจ | 16 | 2 ตู้เช่า | แม่บ้านฯ โสตฯ/มัลติมีเดีย โนช | * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม * ฟลิปชาร์ต 3 ตัว * เตรียมน้ำขวดดอยตุง
22.00 น. | คณะเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ ที่ 22 มีนาคม 2557
06.45 น. | คณะเช็คเอาท์ จากที่พักดอยตุงลอด์จ | 18 | 2 ตู้เช่า | จนท.เช็คอิน/แม่บ้านฯ | * คืนกุญแจ และจ่ายมินิบาร์ที่แม่บ้านตึก 2 ชั้น * กระเป๋ารวมไว้ที่ห้องสันทนาการ และศท.บ.นำรถตู้มารับกระเป๋า + เตรียมน้ำดื่มใส่รถตู้
07.00 น. | อาหารเช้า ณ ครัวตำหนัก | 20 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร
08.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 16 |  | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
09.30 น. | บรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ” โดย ณ ห้องประชุมชั้นบน หอแห่งแรงบันดาลใจ | 16 |  | พี่นันท์/โนช/โสตฯ/มัลติมีเดีย | * ช่างภาพเก็บภาพตลอดการศึกษาดูงาน * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม
10.00 น. | อาหารว่าง ณ ห้องประชุมชั้นบน หอแห่งแรงบันดาลใจ | 18 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร
11.00 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง และชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 16 |  | พี่นันท์/โนช
12.00 น. | อาหารกลางวัน ครัวตำหนัก | 18 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร
13.00 น. | ซื้อของฝากของที่ระลึกจากดอยตุง | 16 |  | พี่นันท์/โนช
14.00 น. | ออกเดินทางไปอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย * พี่นันท์ พาคณะไปฯด้วยตนเอง | 18 | 2 ตู้เช่า 1 โฟร์วิลดอยตุง ไม่ใช้รถโฟร์วิล | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
15.00 น. | ชมอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 18 |  | พี่อรรถพล/จนท.อุทยานฯ | ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง ทำค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเอง
16.30 น. | ออกเดินทางจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 18 | 2 ตู้เช่า 1 โฟร์วิลดอยตุง | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
17.00 น. | เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย / Check in | 18 |  | พี่นันท์/โนช
18.25 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8723 โดยสวัสดิภาพ | 18
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## Action Plan
เตรียมการ คณะ Badan Nakortika Nasional Republik Indonesia (BNN) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559
คณะ จำนวน 12 ท่าน /จนท. CSE 2/จนท. กนกวรรณ ผู้ดูแลคณะ KLC 1 **ค่าใช้จ่ายลงงาน 993-100011
วันที่ /เวลา | กำหนดการ / การณ์ดำเนินการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559
15.00-16.00 น. | รถตู้ดอยตุงรับเจ้าหน้าที่หน้าอาคาร 2 รับคณะสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 2 | 2 รถตู้/1 กระบะมีหลังคา | พี่มิเชล/ลิ้ม
15.25-16.45 น. | คณะเดินทางจากสนามบินสุวรรภูมิโดยสายการบินการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 2134 | 12
17.00 -18.00 น. | คณะออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง | 12 | 2 รถตู้/1 กระบะมีหลังคา | พี่มิเชล/ลิ้ม
18.00-19.00 น. | คณะเช็คอินบ้านพักรับรองพักผ่อนตามอัธยาศัย | 12 |  | ลิ้ม/แม่บ้าน
19.00-20.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวตำหนัก | 12 | 2 รถตู้ยานยนต์ | พี่มิเชล/ลิ้ม/ห้องอาหาร
20.00 น. | เข้าที่พักบ้านพักรับรอง พักผ่อนตามอัธยาศัย | 12 | 2 รถตู้ยานยนต์ | ลิ้ม/แม่บ้าน
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
08.00-08.50 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักรับรอง |  |  | ลิ้ม/ห้องอาหาร/แม่บ้าน
08.50-09.00 น. | เดินทางไปยังห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการขยายผล ทั้งไทยและต่างประเทศ โดย คุณ รัมภ์รดา นินนาท | 12 | 2 รถตู้ยานยนต์ | พี่มิเชล/ลิ้ม
09.450 -09.50 น. | รับประทานเครื่องดื่มจากร้านคาเฟ่ดอยตุง ณ ห้องประชุมชั้น2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 12 |  | ลิ้ม/ห้องอาหาร | สั่งจากร้านคาเฟ่ดอยตุง
09.50-10.30 น. | รับชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ หน้าห้องประชุมชั้น2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 12 |  | ลิ้ม/พัฒนาสังคม
10.30-10.40 น. | ออกเดินทางไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้า บริษัทนวุติไซต์ 1 | 12 | 2 รถตู้ยานยนต์ | ลิ้ม/ปชส.
10.40-11.50 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมียแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้า และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | 12 |  |  | มีชิมแมคคาชุดเล็ก
12.00-12.45 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 12 |  | ลิ้ม/ห้องอาหาร/ป้าเครือ
12.45-13.00 น. | ออกเดินทางจากครัวตำหนักไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 12 | 2 รถตู้ยานยนต์ | พี่มิเชล/ลิ้ม/ยานยนต์
13.10-13.30 น. | เยี่ยมชมโรงงานทอผ้าเย็บผ้า | 12 |  | พี่มิเชล/ลิ้ม/ป้าคำ
13.30-13.50 น. | เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา | 12 |  | พี่มิเชล/ลิ้ม/พี่เสาร์
13.50-14.10 น. | เยี่ยมชมโรงงานคั่วกาแฟ | 12 |  | พี่มิเชล/ลิ้ม/พี่คำนวล | เบรคบ่ายใส่กล่อง 14 ที่
14.10-14.30 น. | เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค | 12 |  | พี่มิเชล/ลิ้ม/น้องอิ๋ว
14.30-15.30 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังอุทยานหอฝิ่น อ.เชียงแสน | 12 | 2 รถตู้ยานยนต์ | ลิ้ม/ยานยนต์
15.30-17.00 น. | เยี่ยมชมอุทยานสามเหลี่ยมทองคำหอฝิ่น อ.เชียงแสน | 12 |  | พี่มิเชล/ลิ้ม/พี่หนาน
17.00-17.40 น. | เยี่ยมชมจุดชมวิวริมแม่น้ำโขงชายแดน ไทย-ลาว-เมียนมาร์ สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน | 12 | 2 รถตู้ยานยนต์ | ลิ้ม/ยานยนต์
17.40-18.10 น. | ออกเดินทางจากสามเหลี่ยมทองคำไปยังห้องอาหารครัวตำหนัก | 12 | 2 รถตู้ยานยนต์ | ลิ้ม/ยานยนต์
19.00 -20.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวตำหนัก | 14 |  | ลิ้ม/ห้องอาหาร
20.00 น. | เข้าที่พักบ้านพักรับรอง พักผ่อนตามอัธยาศัย | 12 | 2 รถตู้ยานยนต์ | ลิ้ม/เช็คอิน
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
07.00-07.45 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักรับรอง / เช็คเอ้าท์ | 12 |  | ลิ้ม/แม่บ้าน/ห้องอาหาร
07.45 -09.00 น. | ออกเดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายการบินไทยTG2131 | 13 | 2 รถตู้/1 กระบะมีหลังคา | ลิ้ม/ยานยนต์ | พี่เอริทกลับพร้อมคณะ
10.00 น | เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

## อาหาร
เมนูอาหารคณะ Badan Nakortika Nasional Republik Indonesia (BNN)
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559
คณะจำนวน 12 ท่าน / จนท.รับคณะ 3 ท่าน (มุสสลิม)
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารเย็น
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 |  |  | **ผลไม้มังคุด และ ทุเรียน ไม่รวมในราคาอาหารต่อหัว
ครัวตำหนัก /400 บาท
19.00 น.
ปอเปี๊ยะทอด + ห่อผักทอด
เห็ดอ้อนดอย
ผัดแมคคาสมุนไพร
แกงฮังเลเนื้อ
ผัดยอดซาโยเต้น้ำมันหอย
ไก่ตุ๋นมะระ
ข้าวสวยอินทรีย์
ผลไม้มังคุด
ผลไม้ทุเรียนแกะเนื้อ
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารเย็น
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
บ้านอาคาร 1 | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | ครัวตำหนัก 250 บาท | โรงงานคั่วกาแฟ/ใส่กล่อง 14 ที่ | ครัวตำหนัก /400 บาท
08.00 น. | 10.30 น. | 12.00 น. | 14.00 น. | 18.30 น.
ข้าวต้มโจ๊กไก่ + ไข่ลวก |  | ยำยอกมะเขื่อเครือทอดกรอบ | ขนมมาเบิ้ลเค้ก | ผักทอดต่างๆ
A B F | สั่งเครื่องดื่มร้านคาเฟ่ดอยตุงฯ | ข้าวซอยฮ่อไก่ | น้ำผลไม้ดอยคำ | เมี่ยงปลาดอยตุง+ผักสด
กาแฟร้อน/ชาร้อน |  | ข้าวผัดไข่ | น้ำเปล่าขวด | หมูย่างจิ้มแจ่ว
น้ำส้ม |  | ปลาทอดซอสมะขาม | ส้มเขียวหวาน | ฉู่ฉี่ปลาน้ำโขง
ผลไม้มะละกอสุก |  | แกงจืดวอเตอร์เครสไก่สับ |  | ยอดมะระหวานผัดไข่
กล้วยหอม |  | ขนมหวานข้าวเหนียวเปียกลำใย |  | ต้มยำไก่
ข้าวสวยอินทรีย์
ผลไม้มังคุด
ผลไม้ทุเรียนแกะเนื้อ
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารเย็น
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
บ้านพักรับรอง
07.00 น.
ข้าวโจ๊กไก่+ไข่ลวก
ปาท่องโก๋จิ้มนมข้น
A B F
ชาร้อน+กาแฟร้อน
น้ำส้ม
ผลไม้มะละกอสุก
กล้วยหอม

## Welcome pk and press (hidden)
Welcoming Package

## ห้องพัก
รายชื่อและหมายเลขห้องพักบ้านพักรับรอง
คณะ BNN / 12 ท่าน
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559
ลำดับที่ | รายชื่อ/ตำแหน่ง | จำนวนห้อง | หมายเลขห้อง
บ้านพักรับรอง
1 | Komjen Pol.Budi Waseso | 1 | 1
Heads of National Narcotics Board
2 | Budhi Ratna Setiawati | 1 | 2
Pendamping Kepala Badan Narkotika Nasional
3 | Irjen Pol. Arief Wicaksono | 1 | 3
Deputy Hukum dan Kerja Sama BNN
4 | Irjen Pol. Suedi Husein | 1 | 4
Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN
5 | Brigjen Pol. Ali Johardi | 1 | 5
Deputy pencegahan BNN
6 | Brigjen Pol. Fakhtur Rahman | 1 | 6
Direktur Pemberdayaan Alternative
7 | Diana Indramaya | 1 | 7
Hkasi Kerja Sama Regional Direktorat Keria Sama
8 | Novita Handayani | 1 | 9
Analyst Of International Coperation
9 | Mrs. Penny Dewi Hersati
Minister counsellor Indonesia Embassy In BKK
10 | Amphron Sanafi
เจ้าหน้าที่แผนกกฏหมาย
11 | รอแจ้งชื่อ | 1 | 8
เจ้าหน้าที่จาก ปปส.
12 | รอแจ้งชื่อ
เจ้าหน้าที่จาก ปปส.