## option 1 (hidden)
DAY 1 | กิจกรรม | รายละเอียด
242107 |  | จำนวน 31+777
09.30 น.-10.00 น. | เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงโดยสายการบิน……..
10.00 น.-11.00 น. | เดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง | อาจจะแวะทานกาแฟร้านระหว่างทาง
หรือมาทานที่คาเฟ่ดอยตุงที่ดอยตุง
Check in เข้าห้องพักดอยตุงลอดจ์
12.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | เมนูอาหารกลางวัน
น้ำพริกตาแดง+ผักเคียง
ยำผักเฮือด
ข้าวซอยน้ำเงี้ยว
ข้าวเหนียว+ไก่ย่าง
หมูดำตุ๋น
ขนม….
ผลไม้ตามฤดูกาล
14.00 น.-16.30 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง | ตามอัธยาศัย
หอแห่งแรงบันดาลใจ
ชมสวนแม่ฟ้าหลวง
Shopping ร้าน Life Style
ร้านค้า ททท.
กาดดอยตุง
17.00 น. | ทำตุงใส้หมู | ที่ต้นน้ำ
19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | แบบบุฟเฟ่
น้ำพริกสะปะ+ผักเคียง+แคปหมู
เห็ดอ้อนดอย
ผักทอด
แหนม ไส้อั่ว
ผัดผักกาดยอด
ฮังเลหมู
ปลาทอดซอสมะขาม
ไอศกรีมวนิลา สตอเบอรี่สดจากโครงการ
ผลไม้ตามฤดูกาล
DAY 2 | กิจกรรม | รายละเอียด
07.00 น.-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ครัวศาลาลีลาวดี | บุฟเฟ่ต์
08.00 น.-08.30 น. | เดินทางไปยังพระธาตุดอยตุง
08.30 น.-09.30 น. | คณะถวายตุงใส้หมู | option
| ถวายอาหารปิ่นโตและสังฆทานอาหารแห้งของใช้จำเป็น | ทางดอยตุงจัดให้
| พันผ้ารอบพระธาตุดอยตุง | option
09.30 น.-10.00 น. | เดินทางกลับมายังต้นน้ำเพื่อทำพิธีสืบชะตา
10.00 น.-11.30 น. | พิธีสืบชะตาแบบล้านนา ณ ศาลาลีลาวดี / คลับ 31 | พี่ดุ๊กไรมาจัดพิธีให้
11.30 น.-12.00 น. | คณะ Check out จากดอยตุงลอดจ์
12.00 น.-12.30 น. | คณะเดินทางไปยังร้านอาหาร ยูนนาน แม่สาย

## กำหนดการ
(ร่าง) กำหนดการ
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562
วัน / เวลา | กำหนดการ | ระยะเวลา | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
09.30 - 10.00 น. | เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง | 30 นาที
10.00 - 11.00 น. | เดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยอตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1 ชั่วโมง | - รถตู้เช่าโดยคณะ 5 คัน
11.00 - 12.30 น. | Check in เข้าห้องพักดอยตุงลอดจ์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 1 ชั่วโมง 30 นาที
12.30 - 13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 1 ชั่วโมง
13.30 - 17.00 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ | 3 ชั่วโมง 30 นาที | - รถตู้ดอยตุง 3 คัน
| เลือกซื้อสินค้า ณ ร้านดอยตุงไลฟ์สไตน์ (Doi Tung Life Style) ร้านค้า ททท. และกาดดอยตุง |  | - มีส่วนลด 20% สินค้า
หัตถกรรมดอยตุง
17.00 - 18.00 น. | กิจกรรมทำตุงไส้หมู ณ ห้องประชุมคลับ 31 ดอยตุงลอด์จ | 1 ชั่วโมง
18.00 - 19.30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 1 ชั่วโมง
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
07.00 - 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อมเช็คเอาท์ | 1 ชั่วโมง | - สัมภาระใส่รถตู้
08.00 - 08.30 น. | เดินทางไปยังพระธาตุดอยตุง | 30 นาที
08.30 - 09.00 น. | สักการะพระธาตุดอยตุง และทำบุญถวายตุงไส้หมู | 30 นาที
09.00 - 09.30 น. | เดินทางไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ | 30 นาที
09.30 - 10.30 น. | พิธีสืบชะตาแบบล้านนา ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ | 1 ชั่วโมง
10.30 น. | เดินทางตามกำหนดการของคณะ

## Actionplan (hidden)
คณะ คุณจิ๋ม แขก 777
ลงรหัสหน่วยงาน 422
คณะจำนวน 31 ท่าน
วันที่ / เวลา | สถานที่ | กำหนดการ | เตรียมการ | จำนวน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
08.30 น. | อาคาร 2 | รถฟอจูเนอร์ รับ 777และ เจ้าหน้าที่หน้าอาคาร 1 ไปยังสนามบินเชียงราย | Tag กระเป๋า / กระเป๋ายา / น้ำดื่ม 5 แพ็ค | 3 | โนวา+พี่ตุ๊ดตู่ + ยานยนต์
10.00 น. | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | คณะเดินทางมาถึงยัง สนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบิน …….. | รถตู้เช่า 5 คัน | 40 | คณะเอามาเอง
10.00-11.00 น. | ' | คณะเดินทางมายังโครงการพัฒนาดอยตุง | รถตู้เช่า 5 คัน | 40 | คณะเอามาเอง
| ' | ส่วนล่วงหน้าประสาน Check in / ห้องอาหาร เมนูอาหาร / และประสานเรื่องบัตรเข้าชมสถานที่ / ร่ม 40 คัน | ศท.บ Check in ประสานห้องอาหาร / ซุ้มจำหน่ายบัตร / ร่ม 40 คัน |  | สาม + ห้องอาหาร+ ซุ้มจำหน่ายบัตร
11.00-12.00 น. | ดอยตุงลอดจ์ | Check in เข้าห้องพักดอยตุงลอดจ์ | สาม ประสานแจ้ง Check in | 40 | สาม+ Check in
12.15-12.30 น. | ครัวตำหนัก | คณะออกจากดอยตุงลอด์จมารับประทานอาหารเที่ยง ณ ครัวตำหนัก | รถตู้เช่า 5 คัน | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+ ยานยนต์
12.30-14.00 น. | ' | คณะรับประทานอาหารเที่ยง ณ ครัวตำหนัก | ประสานแจ้ง ห้องอาหาร | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+สาม+ห้องอาหาร
14.00-16.30 น . | ' | คณะเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง / สวนแม่ฟ้าหลวง / หอแห่งแรงบันดาลใจ / Shopping ร้าน Life Style ร้าน ททท / กาดดอยตุง | โนวา+สาม + พี่ตุ๊ดตู่ ดูแลคณะ | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+สาม
| ' | ส่วนล่วงหน้า ประสานเจ้าหน้าที่ วิทยากรประสานงานทำตุงใส้หมู | ส่วนล่วงหน้า ประสานเจ้าหน้าที่ทำตุงใส้หมู กวาง+พี่นัท | 1 | สาม
16.30-17.00 น. | หอแห่งแรงบันดาลใจ | ทำตุงใส้หมู ณ ห้องประชุมหอแห่ง ชั้น 2 | ทีมศท.บ รันกิจกรรม | 40 | โนวา + นัท+สาม+กวาง
17.00-19.00 น. | ดอยตุงลอดจ์ | คณะเดินทางกลับมาที่พักดอยตุงลอดจ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย | โนวา+สาม + พี่ตุ๊ดตู่ ดูแลคณะ | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+สาม
19.00-21.00 น. | ศาลาลีลาวดี | คณะรับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | โนวา+สาม + พี่ตุ๊ดตู่ ดูแลคณะ | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+สาม
21.00 น | ' | คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
?? | ' | ทีมพี่ดุ๊กไร่ เตรียมสถานที่ ทำพิธีสืบชาตา | ทีมงานพี่ดุ๊กเตรียมสถานที่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
' | ศาลาลีลาวดี | ทีมห้องอาหารจัดเตรียมอาหารเช้า ณ ครัวศาลาลีลาวดี | สาม + โนวา ประสานห้องอาหาร |  | สาม + โนวา + ห้องอาหาร
07.00-08.00 น. | ' | คณะรับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | โนวา+สาม + พี่ตุ๊ดตู่ ดูแลคณะ | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+สาม+ห้องอาหาร
' | ' | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปยังวัดพระธาตดอยตุง | ศท.บ + วัดพระธาตุดอยตุงประสารพระสงฆ์ | 2 | สาม + ยานยนต์
08.00-08.30 น. | วัดพระธาตุดอยตุง | คณะออกเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยตุง | รถตู้ 5 คัน | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่
08.30 น. | ' | คณะเดินทางถึงยัง วัดพระธาตุดอยตุง | โนวา+สาม + พี่ตุ๊ดตู่ ดูแลคณะ | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+สาม
08.30-09.30 น. | ' | คณะถวายตุงใส้หมู ปินโตอาหารเพล และถวายผ้าพันรอบพระธาตุ | โนวา+สาม + พี่ตุ๊ดตู่ ดูแลคณะ | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+สาม
' | ' | ส่วนล่วงหน้า เดินทางกลับมาดูแลความเรียบร้อยที่ศาลาลีลาวดี | ศท.บ + ทีมพี่ดุ๊กไร่ |  | สาม + ทีมพี่ดุ๊กไร่
09.30-10.00 น. | ' | คณะออกจากวัดพระธาตุดอยตุง กลับมายังศาลาลีลาวดี | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่ ดูแลคณะ | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+สาม
10.00-11.30 น. | ศาลาลีลาวดี | คณะทำพิธีสืบชาตา ณ ศาลาลีลาวดี / คลับ 31 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่ ดูแลคณะ | 40 | โนวา + พี่ตุ๊ดตู่+สาม
11.30-12.00 น. | Check in | คณะ Check out จากดอยตุงลอดจ์ | โนวา+สาม + Check in | 40 | ศท.บ + Check in
12.00-12.30 น. | ' | คณะออกเดินทางไปยังร้านอาหารยูนนานแม่สาย | รถตู้ 4 คัน | 40

## Action plan
Action Plan คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี (แขก 777)
ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562
ค่าใช้จ่ายรหัสงาน 422 (เรียกเก็บคณะ)
วัน เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียมต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
ห้องพัก | - จัดเตรียมห้องพักดอยตุงลอด์จ ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562 | 17 ห้อง | ดอยตุงลอด์จ | - ห้องพักเดี่ยว 3 ห้อง + ห้องพักคู่ 14 ห้อง ( ตึก Mountain View ทั้งหมด) | - พี่ไร / ฝ่ายรับจองห้องพัก | - รายชื่อห้องพักมี sheet แยก
- มินิบาร์ในห้องพักคงไว้ ชำระค่าใช้จ่ายเอง
อาหาร | - จัดเตรียมอาหารระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 มื้อ + ถวายพระ 1 มื้อ | 31 คน | ตามกำหนดการ |  | - ป้าเครือวัลย์ / พี่โย่ / ห้องอาหาร
(เช้า 1 มื้อ กลางวัน 1 มื้อ อาหารเพลถวายพระ 1 มื้อ และเย็น 1 มื้อ)
วันที่ 11 พ.ย.62 | - มื้อกลางวัน 1 มื้อ |  | ครัวตำหนัก | - คูปอง พขร.รถตู้คณะ 5 ใบ
| - มื้อเย็น 1 มื้อ |  | ศาลาลีลาวดี
วันที่ 12 พ.ย.62 | - มื้อเช้า 1 มื้อ |  | ศาลาลีลาวดี | - ค่าอาหารรวมที่พัก
| - อาหารเพลถวายพระ 1 มื้อ (ปิ่นโต 5 เถา) |  | ห้องประชุมวีไอพี
การเดินทางและจัดรถ
รถรับคณะ
วันที่ 10 พ.ย.62 | - จัดเตรียมรถคาร์โก้ไปรับของที่วัดพระธาตุดอยตุง ส่งห้องประชุมวีไอพี | 1 คัน | วัดน้อยดอยตุง | - ใบขอรถเลขที่ 006345
วันที่ 11 พ.ย.62 | - จัดเตรียมรถหกล้อมีหลังคาไปขนของที่ไร่แม่ฟ้าหลวง พร้อมส่งกลับ | 1 คัน | ไร่แม่ฟ้าหลวง | - ใบขอรถเลขที่ 006219
| - รถตู้สำนักงานรับคณะไปพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง | 3 คัน | พระตำหนักฯ และสวนฯ | - ใบขอรถเลขที่ 006203
วันที่ 12 พ.ย.62 | - จัดเตรียมรถตู้สำนักงานรับพระสงฆ์ที่วัดพระธาตุดอยตุง | 1 คัน | วัดพระธาตุดอยตุง | - ใบขอรถเลขที่ 006210
| - รถส่วนล่วงหน้าเดินทางไปเตรียมการที่พระธาตุดอยตุง | 1 คัน | " | - ใบขอรถเลขที่ 006208
| - จัดเตรียมฟอร์จูนเนอร์พาเจ้าหน้าที่นำคณะไปพระธาตุดอยตุง | 1 คัน | " | - ใบขอรถเลขที่ 006206 | - พี่พงษ์ศักดิ์ / จนท.ยานยนต์
วันที่ 11 - 12 พ.ย.62 | - รถตู้เช่า ทางคณะดำเนินการเอง | 5 คัน |  |  | - ทางคณะดำเนินการเอง
สถานที่
วันที่ 11 พ.ย.62 | - พระตำหนักดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจ สวนแม่ฟ้าหลวง กาดดอยตุง |  | ตามกำหนดการ |  | - ตุ๊ดตู่ / โนวา / สาม
| ร้านจำหน่ายสินค้าดอยตุง (Lifestyles ททท. มุมสบาย) |  |  | - จัดเตรียมคูปองส่วนลดซื้อสินค้าหัตถกรรม 20% จำนวน 30 ใบ | - โนวา / สาม
| - จัดเตรียมห้องประชุมคลับ 31 เพื่อกิจกรรมทำตุงไส้หมู | 35 คน | ห้องประชุมคลับ 31 | - ทีม ศท.บ. จัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรม | - พี่โย่ / โนวา / สาม
วันที่ 12 พ.ย.62 | - จัดเตรียมกระถางสำหรับปักตุงไส้หมู บริเวณหลุมต้นตุงที่พระธาตุดอยตุง | 4 ใบ | พระธาตุดอยตุง | - ตุ๊ดตู่แจ้งพระสงฆ์พระธาตุดอยตุงดำเนินการ | - ตุ๊ดตู่
| - จัดเตรียมห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ เพื่อประกอบพิธีสืบชะตา | 31 คน | ห้องประชุมวีไอพี | - พี่โย่จองห้องประชุมในระบบ เลขที่ใบจอง 12569 | - พี่โย่
กิจกรรมตุงไส้หมู | - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมตุงไส้หมู | 31 ชุด | ห้องประชุม คลับ 31 | - รายการเตรียม : ไม้ตุง 35 อัน / กระดาษว่าวตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคนละ 2 แผ่น / กระดาษแข็ง | - โนวา / สาม
วันที่ 11 พ.ย.62 |  |  |  | ตัดเป็นฐานตุงวงกลม คนละ 1 แผ่น / กรรไกร คนละ 1 อัน / กระดาษฟลิปชาร์ท 10 แผ่น / กล่องพลาสติก 1 ใบ
ปากกาเคมีสีดำ สีน้ำเงิน (คละสี) 10 แท่ง / แม็กซ์ตัวเล็ก 3 ตัว / กาวหนังไก่ขนาด 0.5"
กิจกรรมไหว้พระธาตุฯ
วันที่ 12 พ.ย.62 | - จัดเตรียมกรวยดอกไม้ขนาดเล็ก | 31 อัน |  | - สำหรับสักการะพระธาตุดอยตุง / ดำเนินการส่งอีเมลล์แจ้งพี่กอ ฝ่ายเกษตร | - โนวา / สาม
| - จัดเตรียมธูป เทียนสำหรับไหว้พระธาตุดอยตุง | 31 ชุด |  | - ทีม ศท.บ. จัดเตรียม
กิจกรรมสืบชะตา | - จัดเตรียมพระสงฆ์จากวัดพระธาตุดอยตุง | 5 รูป | พระธาตุดอยตุง | - ตุ๊ดตู่ประสานพระครูมานิตย์ เมื่อวันที่ 21/10/62 เวลา 19.20 น. และพระโกมินทร์ | - ตุ๊ดตู่
| - จัดเตรียมมัคทายกนำพิธี | 1 คน |  | - พี่ประเสริฐ รับทราบเมื่อวันที่ 21/10/62 เวลา 10.00 น. | - พี่ประเสริฐ
| - จัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีสืบชะตา | 1 ชุด |  | - พี่ดุ๊ก (ไร่ฯ) จัดเตรียมมาจากไร่แม่ฟ้าหลวง | - พี่ดุ๊ก (ไร่ฯ) และเจ้าหน้าที่ไร่ฯ
| - จัดเตรียมช่างมาโยงสายสิญจน์ |  | ห้องประชุมวีไอพี | - ส่งคำร้องให้แผนกช่างในระบบ คำร้องเลขที่ 21546 | - โนวา / สาม
| - จัดเตรียมสังฆทานถวายพระ | 5 ชุด |  | - ของที่ใส่ : น้ำยาทำความสะอาดร่างกาย / แชมพู / สบู่ / ของใช้สำหรับพระสงฆ์ / กระติกน้ำ / ผ้าเช็ดตัว
| - จัดเตรียมปัจจัยถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ค่ามัคทายกและขันครู | - |  | - พี่โย่แจ้งผู้ประสานงานคณะทราบและจัดเตรียม | - พี่โย่
| - จัดเตรียมอาหารเพลใส่ปิ่นโต | 5 เถา |  | - วันที่ 10 พ.ย.62 นำปิ่นโตจากวัดน้อยดอยตุงมาพร้อมของที่ไปยืมวัด | - พี่โย่ / น้องต้น ห้องอาหาร | - รายการอาหารมี sheet แยก
| - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ชายประเคนของ | 5 คน |  | - แต่งกายด้วยเสื้อหม้อฮ้อม กางแกงสแลคสีดำ | - พี่โย่
| - จัดเตรียมของใช้ในพิธีสืบชะตา |  |  | - น้องต้นไปรับของที่วัดน้อยดอยตุง / ตุ๊ดตู่ประสานหลวงพี่โกมินทร์ 083-843-2397 | - พี่โย่ / น้องต้น ห้องอาหาร | - รายการของมี sheet แยก
| - จัดเตรียมกรวยดอกไม้ขนาดเล็กสำหรับไว้พระพุทธ พระสงฆ์ | 6 อัน |  | - สำหรับประกอบพิธีสืบชะตา / ศท.บ. ดำเนินการส่งอีเมลล์แจ้งพี่กอ ฝ่ายเกษตร | - โนวา / สาม
| - จัดเตรียมแจกันตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา | 4 แจกัน |  | - ศท.บ. ดำเนินการส่งอีเมลล์แจ้งพี่กอ ฝ่ายเกษตร | - โนวา / สาม
วันที่ 11 พ.ย.2562
09.30 น. | เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยสายการบิน เที่ยวบินที่… |  | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | - ทางคณะดำเนินการเรื่องตั๋วโดยสารเอง
10.00 น. | เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และเดินทางไปยังร้านกาแฟในเชียงราย
10.15 น. | แวะรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ร้านกาแฟในเมือง (ตามอัธยาศัย) |  |  | - ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สนามบินแม่ฟ้าหลวง รับดูแลคณะ
11.00 น. | เดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12.00 น. | รถตู้เช่าส่งคณะบริเวณหน้าจุดเช็คอิน |  |  | - จัดเตรียมรถกอล์ฟแม่บ้าน เพื่อขนกระเป๋าไปยังห้องพัก | - พี่ปู / แม่บ้านดอยตุงลอด์จ
| รับกุญแจ คีย์การ์ดและพาสเวิร์ด อินเตอร์เน็ต ณ เคาท์เตอร์เช็คอิน | 17 ห้อง | ดอยตุงลอด์จ |  | - ตุ๊ดตู่ / โนวา / สาม / จนท.ฝ่ายรับจอง
12.20 น. | เดินทางไปยังครัวตำหนัก | 5 คัน |  |  | - ตุ๊ดตู่ / โนวา
12.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 32 คน | ครัวตำหนัก | - อาหาร พขร. จัดเตรียมเป็นคูปอง จำนวน 5 ใบ (ข้าวราด 2 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง) | - ป้าเครือวัลย์ / พี่โย่ / ห้องอาหาร | - รายการอาหารมี sheet แยก
13.20 น. | รถตู้ดอยตุง 3 คัน เตรียมพร้อมที่หน้าอาคาร 2 | 3 คัน | อาคาร 2 | - โนวาประสานรถตู้ 3 คัน | - โนวา / สาม
13.30 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจ และสวนแม่ฟ้าหลวง |  |  |  | - พี่พงษ์ศักดิ์ / จนท.ยานยนต์
| - เลือกซื้อสินค้าที่กาดดอยตุง ร้านดอยตุงไลฟ์สไตน์ ร้านค้า ททท. และมุมสบาย |  | ร้านค้า | - นัดหมายเวลาและสถานที่ขึ้นรถไปดอยตุงลอด์จ | - ตุ๊ดตู่
16.30 น. | เข้าที่พัก เก็บของ |  | ดอยตุงลอด์จ
17.00 น. | คณะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมคลับ 31 ดอยตุงลอด์จ | 32 คน | ห้องประชุม คลับ 31 | - น้ำดื่มดอยตุง (ขวด) ใส่กระติกแช่เย็น เตรียมไว้ใน จำนวน 40 ขวด | - โนวา / สาม
| 1) ทำไมต้องทำตุงไส้หมู |  |  | - นำเสนอผ่านโปรเจคเตอร์ | - โนวา
2) แนะนำอุปกรณ์ พร้อมแจกอุปกรณ์แก่คณะ
| 3) สาธิตขั้นตอน พร้อมให้คณะปฏิบัติตามวิทยากร |  |  | - มีเจ้าหน้าที่ ศท.บ. 3 ท่าน ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ | - โนวา / สาม / นัท / กวาง
4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสวยงาม ความเรียบร้อย
18.00 น. | เสร็จกิจกรรมทำตุงไส้หมู และพักผ่อน | 31 อัน |  | - เขียนชื่อ / สกุล และนำใส่กล่อง ไปฝากไว้ที่ห้องฝ่ายรับจองฯ เพื่อนำไปพระธาตุวันถัดไป | - โนวา / สาม
19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 32 คน | ศาลาลีลาวดี | - อาหารจัดแบบเซ็ทโต๊ะ | - ป้าเครือวัลย์ / พี่โย่ / ห้องอาหาร
20.00 น. | พักผ่อน |  | ดอยตุงลอด์จ | - นัดหมายเวลาวันถัดไป | - ตุ๊ดตู่
วันที่ 12 พ.ย.2562
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 31 คน | ศาลาลีลาวดี |  | - ตุ๊ดตู่ / สาม
- นำกระเป๋าและสัมภาระใส่รถตู้เช่าให้เรียบร้อย
07.30 น. | โนวาเดินทางจากดอยตุงลอด์จ ไปเตรียมการที่พระธาตุดอยตุง | 1 คน | พระธาตุดอยตุง | - โนวานำตุงไส้หมูไปยังลานข้างๆ พระธาตุดอยตุง | - โนวา / จนท.ยานยนต์
07.30 น. | สามเดินทางไปรับพระสงฆ์ที่วัดน้อยดอยตุง | 1 คน | วัดน้อยดอยตุง
08.00 น. | สามรับพระสงฆ์ เดินทางจากวัดน้อยดอยตุงไปยังห้องประชุมวีไอพี | 5 รูป |  | - หัวหน้าคณะสงห์พระครูมานิตย์
08.00 น. | คณะออกเดินทางไปยังพระธาตุดอยตุง |  |  | - ใช้เส้นทางดอยตุงสายใหม่ | - จนท.ยานยนต์ / คนขับรถตู้เช่า
08.20 น. | รถตู้คณะและรถฟอร์จูนเนอร์สำนักงาน ส่งคณะที่ลานจอดรถ | 6 คัน |  | - ตุ๊ดตู่ พาคณะไปยังลานพระธาตุดอยตุง นำชมพระธาตุดอยตุง | - ตุ๊ดตู่ / โนวา
08.30 น. | รถตู้สำนักงานเดินทางไปรับพระสงฆ์ที่วัดพระธาตุดอยตุง | 1 คัน |  |  | - สาม
08.40 น. | สักการะพระธาตุดอยตุงและถวายตุงไส้หมู | 6 คัน
09.00 น. | เดินทางกลับไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ |  |  | - ใช้เส้นทางดอยตุงสายเก่า | - ตุ๊ดตู่ / โนวา
09.20 น. | คณะเดินทางถึงห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ | 6 คัน |  | - รถสำนักงาน 1 คัน รถตู้ 5 คัน ส่งที่หน้าห้องพัสดุ | - ตุ๊ดตู่ / พี่ตูมตาม
09.30 น. | คณะพร้อมกันเพื่อร่วมประกอบพิธีสืบชะตา | 35 คน | ห้องประชุมวีไอพี | - จัดทำผังที่นั่งในห้องประชุม | - ตุ๊ดตู่
| - พระสงฆ์เดินทางถึงห้องประชุมวีไอพี |  |  | - รถส่งพระสงฆ์ที่หน้าห้องพัสดุ
| - อาจารย์นคร พงค์น้อย กล่าวต้อนรับคณะและนำเข้าพิธี |  |  |  | - อาจารย์นคร
09.39 น. | พิธีการเริ่ม โดยลำดับดังนี้ |  |  |  | - พี่ประเสริฐ นำพิธีการ
| 1) ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย |  |  |  | - เพื่อน 777
2) นายประเสริฐ เทพอินถา มัคทายกกล่าวนำไหว้พระและอาราธนาเบญจศีล
3) ประธานสงฆ์ให้ศีล
4) นายประเสริฐ เทพอินถา มัคทายกอาราธนาพระปริต
5) พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตา
6) มัคทายกกล่าวคำถวายไทยทาน
| 7) เชิญเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน และถวายปิ่นโต |  |  |  | - ตัวแทนคณะ 5 ท่าน
8) พระสงฆ์อนุโมทนา
9) มัคทายกกล่าวนำกรวดน้ำ
10) เสร็จพิธี ส่งพระสงฆ์
10.30 น. | ประสานรถตู้เตรียมรับพระสงฆ์ และเดินทางกลับพระธาตุดอยตุง | 1 คัน | หน้าห้องพัสดุ |  | - โนวา / สาม
11.00 น. | ประสานรถตู้รับคณะที่หน้าอาคาร 2 และเดินทางตามกำหนดการ | 5 คัน

## รายการเตรียมสืบชะตา
รายการเตรียมของเพื่อประกอบพิธีสืบชะตา ณ ห้องประชุมวีไอพี
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี (แขก 777)
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1 | จัดสถานที่กิจกรรม | - | พี่ประเสริฐ / พี่ดุ๊ก(ไร่ฯ) / พี่โย่
2 | โต๊ะเก้าอี้จัดห้องประชุม | 31 ที่นั่ง | พี่อุไร | ผังตาม sheet แนบ
3 | ตกแต่งดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา | 4 แจกัน | อ.แดง / พี่กอ
4 | กรวยดอกไม้ขนาดเล็กสุด | 10 กรวย | พี่กอ
5 | กระถางธูปเทียน และทราย | 1 อัน | พี่อภิชาติ
6 | ผ้าปูเวที | 1 ชุด | พี่อภิชาติ
7 | ชุดโต๊ะหมู่บูชา | 1 ชุด | พี่อภิชาติ
8 | อาสนะ | 5 ตัว | ตุ๊ดตู่ประสานพระสงฆ์ | ยืมวัดน้อยดอยตุง
9 | ที่เสียบตัลปัตร | 5 อัน
10 | บาตรน้ำมนต์ | 1 อัน
11 | ไม้ปัดพรมน้ำมนต์ | 1 อัน
12 | ปิ่นโต แบบ 4 ชั้น | 5 เถา
13 | ที่กรวดน้ำ | 3 ชุด | พี่อภิชาติ
14 | ภูษาโยง | 10 ม้วนๆ ละ 3 เมตร | โนวา / สาม | มีของเดิมอยู่กับธุรการกลาง/ซื้อเพิ่ม 1 ม้วน
15 | กระดาษทิชชู่เช็ดปาก | 5 กล่อง | พี่อภิชาติ
16 | กระโถน | 5 อัน | พี่อภิชาติ
17 | เครื่องเสียง | - | เจ้าหน้าที่ไอที
18 | ช่างภาพ | 1 คน | เจ้าหน้าที่มีเดีย
19 | ผู้ชายประเคนของ | 5 คน | พี่โย่ ประสาน | ศท.บ. 2 คน + แม่บ้าน 3 คน
20 | มัคนายก | 1 คน | พี่ประเสริฐ
21 | ชุดอาหารฉันเพล | ปิ่นโต 5 เถา | ป้าเครือวัลย์
22 | ซองขาวแบบยาว | 10 ซอง | โนวา / สาม | เบิกจาก ธุรการกลางแล้ว
23 | สังฆทานของใช้ | 5 ชุด | พี่โย่
24 | ชาถวายพระ | 1 ชุด | พี่อภิชาติ / ห้องครัว
25 | ไปรับพระสงฆ์ที่วัดพระธาตุดอยตุง | 5 รูป | สาม
26 | ซุ้มสืบชะตา | 1 ชุด | พี่ดุ๊ก (ไร่ฯ)
27 | เก้าอี้นั่งของพระสงฆ์ | 1 ชุด | พี่ดุ๊ก (ไร่ฯ)
28 | ขมิ้นส้มป่อย | 1 ชุด | พี่ประเสริฐ

## รายชื่อห้องพัก
รายชื่อห้องพักคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี (แขก 777) จำนวน 17 ห้อง
เข้าพัก ณ ดอยตุงลอด์จ ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 ท่าน
NO. | Room No. | Room Type. | No | Name | Remark
1 | 201 | TWN | 1 | คุณวรรณี สุขสถาพร
|  |  | 2 | คุณผการัตน์ อรุณธารี
2 | 202 | TWN | 3 | คุณจิรวรรณ เตชะศรินทร์
|  |  | 4 | คุณโฉมศรี วิจิตรเลขการ
3 | 203 | DBL | 5 | คุณพัฒนา ตุงคสวัสดิ์ | พักเดี่ยว
4 | 204 | TWN | 6 | คุณชุมพร รันตมงคล
|  |  | 7 | คุณชนานาฎ พวงกนก
5 | 206 | TWN | 8 | คุณดวงทิพย์ พวงสาโรจน์
|  |  | 9 | คุณพวงสุข พวงสาโรจน์
6 | 207 | TWN | 10 | คุณปริยา เฮงรัศมี
|  |  | 11 | คุณจิตราภา อุดมทรัพย์
7 | 208 | TWN | 12 | คุณกนกทิพย์ โชติดิลก
|  |  | 13 | คุณนันทวดี จันทราทิพย์
8 | 209 | DBL | 14 | คุณสุชาดา สุขวิบูลย์ | พักเดี่ยว
9 | 210 | TWN | 15 | คุณพูนสุข เดวิทย์
|  |  | 16 | คุณพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง
10 | 211 | TWN | 17 | คุณชมพูนุท นาคีรักษ์
|  |  | 18 | คุณกฤตศรี สามะพุทธิ
11 | 212 | TWN | 19 | คุณชิดชม มณีพันธุ์
|  |  | 20 | คุณรัชนิดา บุนนาค
12 | 213 | DBL | 21 | คุณสมพร วีระศักดิ์ | พักเดี่ยว
13 | 214 | TWN | 22 | คุณชาลินี วังสุภา
|  |  | 23 | คุณสุภาณี โพธิ์ทอง
14 | 215 | DBL | 24 | คุณกาญจนา
15 | 216 | TWN | 25 | คุณสุภาพร ศรีเรืองสกุล
|  |  | 26 | คุณทิพยมาศ เปี่ยมพงศ์สานต์
16 | 217 | TWN | 27 | คุณสุมาลี อังสุธรรม
|  |  | 28 | คุณจินดา แสงชาญชัย
17 | 218 | TWN | 29 | คุณพรรณิกา
|  |  | 30 | คุณยุพาพรรณ
หมายเหตุ | : มินิบาร์คงไว้ ลูกค้าชำระเอง
| - ห้องพักเดี่ยว 4 ห้อง | จำนวน 4 ท่าน
| - ห้องพักคู่ 13 ห้อง | จำนวน 26 ท่าน
| รวม 17 ห้อง | รวม 30 ท่าน

## เมนูอาหาร (hidden)
อาหารเที่ยง 11/11/2562 รอ Confirm
ลำดับ | รายการ | หมายเหตุ
เมนูอาหารกลางวัน option 1
1 | น้ำพริกตาแดง+ผักเคียง
2 | ยำผักเฮือด
3 | ข้าวซอยน้ำเงี้ยว
4 | ข้าวเหนียว+ไก่ย่าง
5 | หมูดำตุ๋น
6 | ขนม….
7 | ผลไม้ตามฤดูกาล
อาหารค่ำ 11/11/2562
ลำดับ | รายการ | หมายเหตุ
แบบบุฟเฟ่
1 | น้ำพริกสะปะ+ผักเคียง+แคปหมู
2 | เห็ดอ้อนดอย
3 | ผักทอด
4 | ผัดผักกาดยอด
5 | ฮังเลหมู
6 | ปลาทอดซอสมะขาม
7 | ไอศกรีมวนิลา สตอเบอรี่สดจากโครงการ
8 | ผลไม้ตามฤดูกาล

## รายการอาหาร
รายการอาหารคณะคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบน (แขก 777)
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
อาหารกลางวัน (เซ็ทโต๊ะ) เวลา 12.00 – 13.30 น. | อาหารค่ำ (เซ็ทโต๊ะ) เวลา 18.00 – 19.30 น.
ครัวตำหนัก | ศาลาลีลาวดี
จำนวน 31 ท่าน ราคาท่านละ 400 บาท | จำนวน 31 ท่าน ราคาท่านละ 550 บาท (6 set)
ข้าวซอยน้ำเงี้ยว จำนวน 20 ที่ | ออเดิฟดอยตุง
สปาเกตตี้ไส้อั่ว จำนวน 20 ที่ | น้ำพริกหนุ่ม
ยำภูแล | เมี่ยงปลาดอยตุง
เห็ดชุบแห้งทอด | หมูชิ้นทอด
สลัดผัก | ลาบหมูเมืองคั่ว
ขนมหวาน | ผัดผักตามฤดูกาล
น้ำกระเจี๊ยบ | แกงผักเฮือดกระดูกหมู
ไอศครีมวนิลา สตอเบอรี่สด | บัวลอย
น้ำเก็กฮวย
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
อาหารเช้า (บุฟเฟ่ต์) เวลา 07.00 – 08.00 น. | อาหารใส่ปิ่นโต เวลา 11.00 น.
ศาลาลีลาวดี ดอยตุงลอด์จ | ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์
จำนวน 31 ท่าน ราคารวมที่พัก | จำนวน 5 เถา เถาละ 4 ชั้น ราคา 350 บาท
ABF | น้ำพริกปลาหลน (โอ๊ะโล๊ะปลา)
ข้าวต้ม | ตำขนุน
ไข่ออมเล็ท | ลาบเมืองคั่ว
โยเกิร์ต | หมูสามชั้นทอด
น้ำผลไม้ | แกงตูนใส่ปลา
ชาร้อน | ข้าวเหนียว/ข้าวสวย
กาแฟร้อน | กล้วยบวดชี
ปาท่องโก๋ - นมข้นหวาน
คอนเฟรก - นมสด
ผลไม้สดตามฤดูกาล