## Action Plan Bumrungrad
Action Plan รับคณะลูกค้าบัตรธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562
ลูกค้า 41 ท่าน สตาฟ 14 ท่าน ตำรวจท่องเที่ยว 2 ท่าน พขร. 8 ท่าน จนท.ดอยตุง 4 ท่าน
ส่วนงานรับจองต้อนรับและธุรการดอยตุง รหัสงาน 422
เวลา | กำหนดการ | จำนวน |  | สถานที่ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ
เตรียมการรับคณะล่วงหน้า
พื้นที่จังหวัดน่าน
ที่พัก | - คณะพักที่โรงแรมน่านตรึงใจ | 30 ห้อง |  |  | - มฟล. ดำเนินการจองห้องพัก | อาร์ม
| - ทีมแม่ฟ้าหลวงที่จะพักโรงแรมและดูแลคณะ เอิรต์ วุ้น อาร์ม |  |  |  | - ทีม มฟล. ไปพักโรงแรมดูแลคณะ (เอิร์ต วุ้น อาร์ม )
- ทีมแม่ฟ้าหลวงที่จะพักบ้านพัก สนง.ปัว
รถ | - รถสำหรับคณะ รถตู้เช่าในพื้นที่จังหวัดน่าน |  |  |  | - PCO เป็นผู้ดำเนินการเช่า และประสานงาน | PCO
อาหาร | - มื้อกลางวัน 19 ส.ค.60 จัดที่เนินกระจก บ.น้ำป้าก อ.ท่าวังผา |  |  |  | - รายการอาหาร | สมรส / ทีมภาคสนาม
[5 empty] | - เตรียมกางเต้นท์สำหรับคณะดูงาน และทานข้าว | สมรส / ทีมภาคสนาม
| - มื้อเย็น 19 ส.ค.60 จัดที่ร้านเฮือนเจ้านาง อ.เมือง น่าน |  |  |  | - จองและจัดการอาหาร | PCO
| - มื้อเช้า 20 ส.ค.60 โรงแรมน่านตรึงใจ |  |  |  | - ทานที่พักโรงแรม
สถานที่ดูงาน | - เนินกระจก บ.น้ำป้าก อ.ท่าวังผา |  |  |  | - จัดบอร์ดใหม่เป็นภาษาอังกฤษ | ไหม KLC
[5 empty] | - ผู้บรรยายภาษาอังกฤษ | สุดารัตน์
[5 empty] | - ประสานผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน | สมรส / ทีมภาคสนาม
(ผู้ใหญ่กานต์, ติ๋ม, เต้อ, ผู้ใหญ่ทรวง, ผู้ใหญ่ติ๊ด, หัวหน้าเค ป่าไม้)
| - สวนแต้ว |  |  |  | - ประสานการดูงานในพื้นที่ | สมรส / ทีมภาคสนาม
[5 empty] | - ผู้บรรยายภาษาอังกฤษ | สุดารัตน์
- ประสานผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
(แต้ว, ป้าศรีคำ, แอมป์, หนานผ่าน)
| - ฝายน้ำริม บ.พ่อ |  |  |  | - ประสานการดูงานในพื้นที่ | สมรส / ทีมภาคสนาม
[5 empty] | - ผู้บรรยายภาษาอังกฤษ | สุดารัตน์
[5 empty] | - ประสานผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน | สมรส / ทีมภาคสนาม
(พ่อวร, พ่อเร็ว, แม่สังวาล, แม่บัวมัน)
เชียงราย
รถ | - จัดส่วนล่วงหน้า วันที่ 15 พ.ย.62 | 1 คัน |  |  | - จัดรถฟอร์จูเนอร์ | พี่วา/ยานยนต์
| - จัดส่วนล่วงหน้า วันที่ 16 พ.ย.62 | 1 คัน |  |  | - จัดรถตู้ | พี่วา/ยานยนต์
| - จัดส่วนล่วงหน้า วันที่ 17 พ.ย.62 | 1 คัน |  |  | - จัดรถตู้ | พี่วา/ยานยนต์
| - จัดรถ รับ - ส่ง พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป 17 พ.ย.62 (05.00 - 07.00 น.) | 1 คัน |  | วัดห้วยน้ำขุ่น | - จัดรถตู้ | พี่วา/ยานยนต์
| - จัดรถ รับ - ส่ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป 17 พ.ย.62 (05.00 - 07.00 น.) | 1 คัน |  | วัดน้อยดอยตุง | - จัดรถตู้ | พี่วา/ยานยนต์
อาหาร |  | ลูกค้า | สตาฟ
วันศุกร์ ที่ 15 พ.ย.62
| Welcome Drink หน้าคลับ 31 | 41 |  |  | - จัดเตรียมโต๊ะและอุปกรณ์ สำหรับเสิร์ฟลูกค้า หน้าห้องประชุมคลับ 31 | พี่นัน /ห้องอาหาร
| อาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 41 | 30 |  | - จัดอาหารกลางวันแบบ Set โต๊ะ ตามรายการ / สตาฟ ตำรวจ พขร.และ จนท. ดอยตุง เป็นอาหารจานเดียว | พี่นัน /ห้องอาหาร
| อาหารว่าง ณ ซุ้มข้างเรือนกล้วยไม้ สวนแม่ฟ้าหลวง | 41 |  |  | - จัดเตรียมโต๊ะ อุปกรณ์และจัดอาหารว่างตามรายการ / จัดเตรียมป้ายชื่ออาหารว่าง | พี่นัน / ห้องอาหาร
| อาหารเย็น ณ ลานสนามหญ้าคลับ 31 (ธีมกาดหมั้วชนเผ่า) /เช็คอินแจ้งลูกค้านอกทานข้าวครัวตำหนัก | 41 | 40 |  | - จัดอาหารเย็นเป็นซุ้มกาดหมั้วชนเผ่าตามรายการ/ สตาฟ และ จนท. ดอยตุง เป็นอาหารจานเดียว | พี่โย่ / ห้องอาหาร
- เตรียมแก้วไวน์ ที่เปิดไวน์
|  |  | 27 |  | - จัดเตรียมป้ายชื่ออาหารตามซุ้มต่างๆ / ข้าวกล่องนักแสดง ช่าง และไอที | พี่นัน / ห้องอาหาร
วันเสาร์ ที่ 16 พ.ย. 62
| อาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 41 | 22 |  | - จัดรายการอาหารเช้าแบบ Buffet / ป้ายชื่ออาหาร | ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| อาหารเย็น ณ ลานสนามหญ้าคลับ 31 (ธีม Longtable) คลุมโทน เขียว ขาว ทอง | 41 | 22 |  | - จัดอาหารเสริฟเป็นคอสตามรายการ / สตาฟ ตำรวจ และ จนท. ดอยตุง เป็นอาหารจานเดียว | พี่โย่ / ห้องอาหาร
- เตรียมแก้วไวน์ ที่เปิดไวน์
|  |  | 8 |  | - จัดเตรียมการ์ดอาหารเป็นคอส / ข้าวกล่องนักแสดง ช่าง และไอที | พี่นัน / ห้องอาหาร
วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
| อาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 41 | 22 |  | - จัดรายการอาหารเช้าแบบ Buffet / ป้ายชื่ออาหาร | ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| อาหารกลางวัน ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรม | 41 | 31 |  | - จัดอาหารกลางวันกึ่งเสิร์ฟ กึ่ง Buffet ตามรายการ/ สตาฟ ตำรวจ พขร. และ จนท. ดอยตุง ทานแยก | พี่ดุ๊ก /ห้องอาหาร
[5 empty] | - จัดเตรียมป้ายชื่ออาหารตามซุ้มต่างๆ | พี่ดุ๊ก /ห้องอาหาร
สถานที่
วันศุกร์ ที่ 15 พ.ย.62
| ห้องประชุม คลับ 31 |  |  |  | - ทำความสะอาด จัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ และจัดวางอุปกณ์สำหรับทำกิจกรรม Work Shop | พี่อุไร /ศทบ./ฝ่ายขาย
[5 empty] | - ทำความสะอาดห้องน้ำหลังห้องประชุมคลับ 31 | พี่อุไร / แม่บ้าน
พี่นัน/ห้องอาหาร
| พระธาตุดอยตุง |  |  |  | - ประสานงานกับหลวงพ่อที่วัดในการทำกิจกรรมถวายตุงและแห่ผ้าห่มพระธาตุ | พี่วา/ฝ่ายขาย
- ล่วงหน้า เตรียมโต๊ะ 1 โต๊ะ พานวาง 2 พาน กระถางปักตุง
| พระตำหนักดอยตุง |  |  |  | - แจ้งเจ้าหน้าที่ออกบัตร/จุดเจาะบัตร | นัยนา/สายสุนีย์
หอแห่งแรงบันดาลใจ
สวนแม่ฟ้าหลวง
| ดอยตุงลอด์จ |  |  |  | - เสียบคีย์การ์ด เปิดแอร์ / วาง รหัส Wifi / Welcome Gift จากบริษัทฟายด์โฟล์ค | พี่ไร /รับจอง/น้องเก๋ ฟายด์โฟล์ค
[5 empty] | - จัดโต๊ะวางรายชื่อ เตรียมกุญแจตามรายชื่อลูกค้า | พี่ไร /รับจอง/น้องเก๋ ฟายด์โฟล์ค
วันเสาร์ ที่ 16 พ.ย.62
| ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  |  |  | - ประสานงานกับวิทยากรแต่ละโรงงาน | พี่วา
[5 empty] | - ประสานวิทยากร LU บรรยายความเป็นมาของศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือโดยสังเขป | บี ฝ่ายขาย
วันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย.62
| ลานสนามหญ้าคลับ 31 (กิจกรรมตักบาตร) |  |  |  | - จัดโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ กระด้ง และอุปกรณ์สำหรับกรวดน้ำ (เตรียมของไว้ในคลับคืนวันนี่ 16 พ.ย.62) | พี่นัน /ห้องอาหาร /ศทบ.
| อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง |  |  |  | - จัดเตรียมสถานที่จัดงาน (ตามแผน RMFL) | พี่ดุ๊ก/ไร่แม่ฟ้าหลวง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
| - ร่มกันแดด | 50 คัน |  |  | - จัดเตรียมไว้ในรถส่วนล่วงหน้า | พี่วา
| - ฆ้องหรือกลอง ตีให้สัญญาณเปิดงาน (งานเลี้ยงคืนแรก) | 1 |  |  | - ประสานยืมจากทีมค่ายเด็ก / รอเฟิมจากนักแสดง | พี่วา
| - ดอกไม้ประดับโพเดี้ยม | 1 อัน |  |  | - ประสานขอกับแพคกิ้งเกษตร | บี ฝ่ายขาย/ประสานแล้ว
| - โพเดี้ยม (สำหรับเปิดงานวันแรก) | 1 อัน |  |  | - จัดเตรียมโพเดียมสำหรับงาน เลี้ยงคืนวันแรก (เก็บไว้ที่ คลับ 31 ) | พี่อุไร/พี่วา
| - หมวกชนเผ่า | 41 ใบ |  |  | - จัดเตรียมหมวกสำหรับลูกค้าในคืนแรก | พี่รี/รับจอง
| -ช่างไฟ ติดไฟสถานที่ |  |  |  | -ห้องอาหารขอในระบบ | พี่นัน
| - พานบายศรีสู่ขวัญ | 1 พาน |  |  | - ประสานจัดทำพานบายศรี | พี่รี/รับจอง
| -สาวงามถือพานและนำคณะไปยังจุดคลับ 31 | 2 คน |  |  | - เช็คอิน | พี่รี/รับจอง
| - การแสดงชนเผ่า | 2 ชุด |  |  | - ประสานกับพี่คเชนท์ เต้นจะคึและรำนกรำโต | บี ฝ่ายขาย
| - วงดนตรีแจ๊ส | 1 วง |  |  | - ประสานกับวงดนตรี | บี ฝ่ายขาย
| - บัตรเข้าชมสถานที่ 4 สถานที่ | 51 ใบ |  |  | - ขอคูปองและออกบัตรตามจำนวน | พี่ไร / บี ฝ่ายขาย
| - กล่องพยาบาล | 1 กล่อง |  |  | - เตรียมกล่องยา | พี่วา
| - อุปกรณ์ทำกิจกรรม Work Shop ตุงไส้หมู | 41 ชุด |  |  | - จัดเตรียมอุปกณ์ | น้องกวาง / ศทบ.
| - ยืมลำโพง และไมค์โครโฟน | 2 ชุด |  |  | - ทำเรื่องยืมกับ LU | พี่วา/ประสานแล้ว
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้า MFL ออกเดินทางจากดอยตุง-น่าน (พี่ณรงค์ คุณคำอ่อง (น่านตรึงใจ) พี่นุย พี่วุ้น พี่ประทีป พี่ตูมตาม พักบ้านแสนสุข)
ออกตอนเช้า | - รถตำรวจ (พี่ประทีป พี่ตูมตาม)
- ทะเบียนรถรอยืนยัน (รถช่าง)
ออกตอนบ่าย | - กบ 603 พี่ณรงค์ คุณคำอ่อง พี่นุย พี่วุ้น
9.30 น. | พบเจ้าหน้าที่ PCO (5 ท่าน)ณ ท่าอากาศยานน่านนคร สำรวจพื้นที่ตามจุดต่าง
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
กทม.
07.00 น. | คณะเดินทางออกจากโรงแรม Amari Don Muang ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง (เอิร์ตและอาร์ม ดูแลคณะและเดินทางมาร่วมกับคณะ)
08.45 - 10.05 น. | คณะเดินทางจากท่าอากาศดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานน่านนคร (Nok Air DD8818)
น่าน
08.30 น. | ขบวนรถ และจนท.มฟล.รับคณะ ออกเดินทางไปสนามบินน่านนคร เพื่อเตรียมการรับ |  |  |  | จัดขบวนรถ | บอส
09.30 น. | ขบวนรถพร้อมสำหรับรอรับคณะที่สนามบินน่านนคร |  |  |  | รถตำรวจ (พี่ตูมตาม พี่ประทีป พี่ไข่) 1.กบ 603 (พี่ณรงค์ พี่เอิร์ต คุณคำอ่อง พี่นุย) 2.ทะเบียนรถรอยืนยัน ส่วนลวงหน้า (คุณวาว PCO 0938677658 และพี่ตุ๊ดตู่) 3.ทะเบียนรถรอยืนยัน (บอส พี่ดา พี่วุ้น) 4.รถตู้PCOคันที่ 1 (PCO/K.Luckky) 5.รถตู้PCOคันที่ 2 (พี่อาร์ม) 6.รถตู้PCOคันที่ 3 (PCO + พี่นุ่น) 7.รถตู้PCOคันที่ 4 (พี่อี้) 8.รถตู้PCOคันที่ 5 PCO 9.รถตู้PCOคันที่ 6 (พี่ปั๊ป + PCO) 10.ทะเบียนรถรอยืนยัน 11.ทะเบียนรอยืนยัน (รถช่าง) | PCO (จัดรถตู้สำหรับคณะ)
[5 empty] | - นำอาหารว่างและชุดยาปฐมพยาบาลใส่รถตู้ | PCO
[5 empty] | - รถรับกระเป๋าสัมภาระไป Check in ที่โรงแรมน่านตรึงใจ | PCO
| - เจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวงรอต้อนรับคณะที่สนามบิน |  |  |  | รอรับด้านในสนามบิน | พี่วุ้น พี่ปั๊ป พี่นุ่น พี่อี้
[5 empty] | รอดำเนินการด้านนอกสนามบิน | บอส
10.05 น. | คณะเดินทางถึงยังท่าอากาศยานน่านนคร (Nok Air DD8818)
10.15 น. | ออกเดินทางไปยังเนินกระจก บ้านน้ำป้าก
11.00 น. | เดินทางถึงเนินกระจก บ.น้ำป้าก |  |  |  | - เครื่องดื่มต้อนรับ | สมรส และทีมภาคสนาม
กรณีฝนไม่ตก รถขี้นไปจอดใกล้ลานเนินกระจก
| กรณีฝนตกหนัก รถเข้าไม่ได้ให้คณะเปลี่ยนขี้นรถ 4WD |  |  |  | - เตรียมรถ stand by รอรับคณะ | สมรส และทีมภาคสนาม
11.15 น. | ฟังบรรยายสรุปโครงการปลูกป่าสร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน ณ เนินกระจก บ้านน้ำป้าก |  |  |  | ผู้บรรยาย (ภาษาอังกฤษ) | สุดารัตน์
| พูดคุยกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ |  |  |  | ชาวบ้านร่วมสนทนา = ผู้ใหญ่กานต์ พี่ติ๋ม พี่เต้อ ผู้ใหญ่ทรวง ผู้ใหญ่ติ๊ด หัวหน้าเค ป่าไม้ | สมรส และทีมภาคสนาม
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ เนินกระจกบ้านน้ำป้าก |  |  |  | จัดเตรียมอาหารสำหรับคณะ | สมรส และทีมภาคสนาม
12.30 น. | รถเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าออกเดินทางไปยังสวยแต้ว เพื่อรอรับคณะ |  |  |  | จนท. PCO และตุ๊ดตู่ | ตุ๊ดตู่
13.15 น. | คณะออกเดินทางไปยังแปลงเกษตรผสมผสาน นางณัฏฐณิชา มังคละ
13.25-14.30 น. | เดินทางถึงชมแปลงเกษตรผสมผสาน น.ส.ณัฏฐณิชา มังคละ |  |  |  | ผู้บรรยาย(ภาษาอังกฤษ) | สุดารัตน์
| พูดคุยกับชาวบ้านผู้ได้รับประโยชน์ |  |  |  | - ชาวบ้านร่วมสนทนา = พี่แต้ว ป้าศรีคำ พี่แอมป์ พี่หนานผ่าน | สมรส และทีมภาคสนาม
13.30 น. | รถเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าออกเดินทางไปฝายน้ำริม บ.พ่อ เพื่อรอรับคณะ |  |  |  | จนท. PCO และตุ๊ดตู่ | ตุ๊ดตู่
14.30 น. | คณะออกเดินทางไปยังฝายน้ำริม (ฝายบ้านพ่อ)
14.50 - 16.00 น. | เยี่ยมชมฝายน้ำริม (ฝายบ้านพ่อ) และร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการจัดการน้ำในชุมชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง |  |  |  | ผู้บรรยาย(ภาษาอังกฤษ) | สุดารัตน์
[5 empty] | - ชาวบ้านร่วมสนทนา = พ่อวร พ่อเร็ว แม่สังวาล แม่บัวมัน | สมรส และทีมภาคสนาม
[5 empty] | เสริฟอาหารว่าง | สมรส และทีมภาคสนาม
15.00 น. | รถเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าออกเดินทางไปฝายน้ำริม บ.พ่อ เพื่อรอรับคณะ |  |  |  | จนท. PCO และตุ๊ดตู่ | ตุ๊ดตู่
16.00 น. | คณะออกเดินทางจากฝายน้ำริม บ.พ่อ ไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ
17.00 - 18.00 น. | เดินทางถึงเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมน่านตรึงใจ และพักผ่อนตามอัธยาศํย |  |  |  | เตรียมกุญแจห้อง | PCO
17.30 น. | รถเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าออกเดินทางไปร้านเฮือนเจ้านาง เพื่อดูอาหารรอรับคณะ |  |  |  | จนท. PCO และตุ๊ดตู่ | ตุ๊ดตู่
18.00 น. | คณะออกเดินทางไปยังร้านอาหารเฮือนเจ้านาง |  |  |  | เตรียมจัดขบวนรถให้คณะ | PCO
18:10 - 19:10 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง |  |  |  | เตรียมจัดอาหารให้คณะ | PCO
19.10 น. | ออกเดินทางไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ |  |  |  | นัดหมายกำหนดการวันถัดไปและถามรายชื่อคณะที่จะไปดอยตุง
19.20 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  |  | ส่วนล่วงหน้าออกไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ
รถไปเติมน้ำมัน
| - ทิชชู สบู่ล้างมือ | 2 ชุด |  |  | - จัดสำหรับห้องน้ำ 52 ไร่ | พี่วา
| - ขอไอทีสำหรับงานเลี้ยง 2 คืน |  |  |  | - ขอในระบบ IT No.SR20191029-20248 No.SR20191029-20257 | พี่วา/ไอที
| - ขอช่างภาพ วันที่ 15-17 | 1 คน |  |  | - ขอในระบบ IT | พี่วา/ไอที
| - รถยานยนต์ล่วงหน้า วันที่ 16 | 1คัน |  |  | - ขอในระบบ ยานยนต์ 006398 ไปล่วงหน้าพระธาตุ | พี่วา/ประสานแล้ว
| - รถยานยนต์ล่วงหน้า วันที่ 16 ไป 52 ไร่ 13.00-17.00 น. | 1คัน |  |  | - ขอในระบบ ยานยนต์ 006401 รับพนักงงานไป 52 ไร่ เพื่อรับคณะ
| -รถยานยนต์ตู้รับพระ วันที่ 17 เช้าเวลา 05.00 -08.00 น. | 1คัน |  |  | - ขอในระบบ ยานยนต์ 006425 รับพระบิฑบาตร | พี่วา/ประสานแล้ว
| รถยานยนต์ฟูจูเนอร์ ล่วงหน้า 07.00- 17.00 น. | 1คัน |  |  | - ขอในระบบ ยานยนต์ 006420 รับล่วงหน้า
| เต้นท์ขาว เพื่อเตรียมตั้งโซนอาหาร (กรณีฝนตก) |  |  |  | - ห้องอาหาร | ห้องอาหาร
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เตรียมการรับคณะล่วงหน้า
ดอยตุง | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | สถานที่ | เตรียมการ | ผู้รับิดชอบ
15.00 - 17.00 น. | - จัดสถานที่รับประทานอาหารเย็น ลานคลับ 31 |  |  | ลานคลับ 31 | - ติดตั้งเดินสายไฟ ติดตั้งโคมไฟประดับ | พี่เก๋ ช่าง
[5 empty] | - ประดับตกแต่งตุงตามต้นไม้ | พี่แดง/พี่สำเนียง/เกษตร
[5 empty] | - ปักกระบอกเทียน ตามจุดทางเดินและบริเวณงานเลี้ยง | พี่แดง/พี่สำเนียง/เกษตร
- จัดฉาก Back Drop เวที / จัดเรียงประดับตกแต่งดอกไม้
| - จัดสถานที่สำหรับทำกิจกรรมประดิษฐ์ตุงไส้หมู |  |  | คลับ 31 | - ทำความสะอาดห้องประชุมคลับ 31 / ห้องน้ำ | พี่ปู แม่บ้าน
[5 empty] | - จัดโต๊ะ 14 ตัว เรียง 7 แถว แถวละ 6 ท่าน (นั่งโต๊ะละ 3) + เก้าอี้ 41 ตัว | น้องกวาง/ศทบ/ฝ่ายขาย
[5 empty] | - จัดโต๊ะ 1 โต๊ะ ปูผ้า เพื่อสำหรับวางผ้าที่ใช้ห่มพระธาตุ ให้ลูกค้าเขียนชื่อ | น้องกวาง/ศทบ/ฝ่ายขาย
[5 empty] | - ปูผ้า จัดวางอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ตุง | น้องกวาง/ศทบ/ฝ่ายขาย
[5 empty] | - เตรียมระบบเครื่องเสียง/ไมค์ ลอย 2 ตัว | พี่วา/ไอที
| ประวัติการสู่ขวัญมัดข้อไม้ขอมือ ประวัติความเป็นมา |  |  |  | พี่วาประสานข้อมูล
| ขอข้อมูลของการเต้นจะคึ และ การรำนกรำโต ประวัติความเป็นมา |  |  |  | พี่วาประสานพี่คเชนขอข้อมูล และ ประสานผู้ประสานรำนกรำโตขอข้อมูล
วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ดอยตุง | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | สถานที่ | เตรียมการ | ผู้รับิดชอบ
09.30 - 10.00 น. | จัดเตรียม Welcome Drink |  |  |  | - จัดเตรียมเครื่องดื่ม อุปกรณ์การในการเสิร์ฟ | พี่นัน/ห้องอาหาร
| ตรวจสอบความเรียบร้อย สำหรับทำ Work Shop |  |  |  | - จัดเตรียมสถานที่ / ทดสอบอุปกณ์เครื่องเสียง/ ความสว่างและการจัดวางอุปกณ์ | น้องกวาง/ศทบ./ฝ่ายขาย
10.00 น. | คณะเดินทางมาถึงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (ลงรถหน้าศาลาลีลาวดี) | 55 | 8 |  | - ต้อนรับลูกค้า / แนะนำทางไปห้องน้ำ/แนะนำไปยังห้องประชุมคลับ 31 | ฝ่ายขาย/ศทบ.
[5 empty] | แม่บ้าน ห้องน้ำเปิดข้างคลับ 31 /ใต้ศาลาลีลาวดี ดูแลความสะอาด | แม่บ้าน
10.00 - 10.20 น. | Welcome Drink หน้าห้องประชุม คลับ 31 (ระหว่างนี้ลูกค้าบางท่านเข้าห้องน้ำ) | 41 |  |  | -ห้องอารหาร เสิร์ฟ Welcome Drink | พี่นัน/ห้องอาหาร
เมนู Welcome Drink
- น้ำสตรอเบอร์รี่
10.20 - 11.00 น. | กิจกรรมประดิษฐ์ตุงไส้หมู ณ ห้องประชุมคลับ 31 | 41 |  |  | - กล่าวต้อนรับคณะ / แจ้งทางไปห้องนำ / การลงชื่อที่ผ้าสำหรับห่มธาตุและเกริ่นนำกิจกรรม | น้องสาม /ศทบ.
[5 empty] | - เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของ ตุง ประเพณีและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง | น้องสาม /ศทบ.
[5 empty] | - นำสู่กระบวนการทำกิจกรรม | น้องสาม /ศทบ.
10.30 น. | รถส่วนล่วงหน้าไปวัดพระธาตุดอยตุง | 1 | 1 |  | - ตรวจสอบความเรียบร้อยที่สำหรับกระถางปักตุงและแจ้งกำหนดการกับหลวงพี่ | พี่วา/พี่หนึ่ง ฝ่ายขาย
| เพื่อเตรียมอุปกรณ์สถานที่ให้เรียบร้อย |  |  |  | - ยืมพาน 2 ใบกับทางวัด สำหรับวางผ้าห่มธาตุแห่รอบพระธาตุ หรือเตรียมพานไปเอง | พี่วา/พี่หนึ่ง ฝ่ายขาย
11.00 -11.30 น. | คณะเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง | 55 | 8 |  | - รถตำรวจไม่ได้ตามไปด้วย อาจจะนั่งพักที่ศาลาลีลาวดี | พี่ไร /รับจอง
11.30 -12.00 น. | นมัสการพระธาตุดอยตุง ถวายตุงไส้หมู และถวายผ้าห่มพระธาตุ | 55 |  |  | - สตาฟนำคณะไปนมัสการพระธาตุ และปักตุงถวายพระธาตุ | บี / บิ๊ก ฟายด์โฟล์ก
[5 empty] | - จุดปักตุงอยู่บริเวณหลุมเสาตุง ทั้งหมด 2 กระถาง | พี่วา/พี่หนึ่ง ฝ่ายขาย
[5 empty] | - หลังจากที่ปักตุงนมัสการพระธาตุแล้วนำคณะเข้าพระอุโบสถ | บิ๊ก ฟายด์โฟล์ก
[5 empty] | - หลวงพี่กล่าวคำอาราธนา ให้พรแก่คณะและนำคณะแห่ผ้าห่มธาตุ 3 รอบ | บี/ฟายด์โฟล์ก
- หลังจากห่มผ้าพระธาตุแล้ว นำคณะขึ้นรถกลับไปยัง ศาลาลีลาวดี
11.30 น. | รถส่วนล่วงหน้าเดินทางกลับไปยัง ศาลาลีลาวดี | 1 | 1 |  | - ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่คณะจะเดินทางมาถึง | พี่วา/พี่หนึ่ง ฝ่ายขาย
|  |  | 2 |  | - แจ้งห้องอาหารจัดอาหารให้สำหรับตำรวจ 2 ท่าน | พี่วา/พี่นัน/ห้องอาหาร
[5 empty] | - จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับ สตาฟ พขร. | พี่นัน/ห้องอาหาร
12.00 -12.30 น. | คณะเดินทางกลับ ศาลาลีลาวดี เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน | 55 | 8
12.30 -13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 41 |  |  | เมนูอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี (จัดแบบเซ็ทโต๊ะ/ 6 ท่าน) | ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
ผักรวมทอด
ยำภูแล
น้ำพริกปลาย่าง/น้ำพริกปลาลาฉ่อง ผักจิ้ม
ผัดผักซาโยเต้
ไก่ทอดสมุนไพรแมคคาเดเมีย
ปลาผัดพริกไทยสด
แกงจืดวอเตอร์เคส
ข้าวสวย
ก๋วยเตี๋ยวไก่
ผลไม้ตามฤดูกาล 3 อย่าง
เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน
น้ำกระเจี๊ยบ
น้ำเปล่า
กาแฟร้อน/ชาร้อน
|  | 30 |  |  | - จัดอาหารสำหรับ สตาฟ และ พขร. (อาหารจานเดียว 30 ที่ หน้าห้องเช็คอิน) | พี่นัน/ห้องอาหาร
13:20 น. | รถรับคณะตั้งขบวน หน้าศาลาลีลาวดี |  | 8 |  | - ประสานรถตู้ ตั้งขบวน | พี่วา /บี ฝ่ายขาย
| แบ่งคณะออกเป็น 2 กลุ่ม ตามรถตู้ กลุ่มละ 20 ท่าน |  |  |  | - แจ้งทีมสตาฟทุกตู้แจ้งลูกค้าเรื่องการแบ่งกลุ่ม | บีฝ่ายขาย/น้องเก๋ ฟายด์โฟล์ค
13:30-13:45 น. | คณะออกเดินทางศาลาลีลาวดี ไปยัง หน้าอาคาร 2 | 55 | 8
| - กลุ่มที่ 1 พระตำหนักดอยตุง - หอแห่งแรงบันดาลใจ - สวนแม่ฟ้าหลวง | 21 | 7 |  | - แจ้งพี่แว่น ช่วยสแตนบายรถเข็นไว้ด้วย / แจ้งพี่แบงค์ เตรียมตัว
คณะออกเดินทางศาลาลีลาวดี ไปยัง หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ
| - กลุ่มที่ 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง | 20 | 7 |  | - แจ้งพี่เตี้ย สแกนบัตรเข้าชมสถานที่ / แจ้งกวาง เตรียมตัว
13.45 -14.30 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง (กลุ่มที่ 1 ) | 21 | 7 |  | - ประสานตามจุดดูงาน / บรรยายสรุปบนพระตำหนัก | พี่แบงค์/พี่หนึ่ง/สาม
| ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ (กลุ่มที่ 2 ) | 20 | 7 |  | - ประสานตามจุดดูงาน / บรรยายความเป็นมาของหอแห่งแรงบันดาลใจ | กวาง /พี่วา / บี
14:30 - 15:30 | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ (กลุ่มที่ 1 ) | 21 | 7 |  | - ประสานตามจุดดูงาน / บรรยายความเป็นมาของหอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่แบงค์/สาม/ พี่หนึ่ง
| ชมพระตำหนักดอยตุง ( กลุ่มที่ 2 ) | 20 | 7 |  | - ประสานตามจุดดูงาน / บรรยายสรุปบนพระตำหนัก | กวาง /พี่วา / บี
แบ่ง 2 กลุ่ม
- กลุ่ม 1 พี่หนึ่ง สาม
- กลุ่ม 2 พี่วา - บี
| ส่วนล่วงหน้าไปยังสวนแม่ฟ้าหลวง เพื่อดูความเรียบร้อยของเบรค | 1 |  |  | - สแกนบัตรเข้าชมสวน / ตรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดอาหารว่าง และความพร้อม รายงานทีม | พี่โย่
15:30-16:30 | ชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 41 | 14 |  | - แนะสถานที่ และนัดเวลา แล้วให้คณะเที่ยวชมตามอัธยาศัย | พี่หนึ่ง/พี่วา/บี/สาม
| - รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลาข้างเรือนกล้วยไม้นารี | 41 |  |  | -ห้องอาหาร จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง อุปกรณ์ในการเสิร์ฟ | พี่นัน/ห้องอาหาร
เมนูอาหารว่างบ่าย ณ ศาลาข้างเรือนกล้วยไม้นารี /คณะหยิบทานเอง
แซนวิสแฮมชีส
แซนวิสไก่
บราวนี่
บัตเตอร์เค้ก
ชาเย็น
กาแฟเย็น
ชาร้อน
กาแฟร้อน
น้ำเปล่า
กรณีฝนตก | อาหารว่างจัดทางเข้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | 41 |  |  | - จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง อุปกรณ์ในการเสิร์ฟ | พี่นัน/ห้องอาหาร
14.00 - 15.00 น. | จัดเตรียมห้องพัก | 5 |  |  | - นำกระเป๋า / Welcome Gift / รหัส Wifi 2/ เปิดแอร์ในห้องพัก | พี่ปู แม่บ้าน/พี่รี รับจอง/น้องเก๋ ฟายด์โฟล์ค
16.30 - 17.00 น. | คณะเดินทางกลับที่พัก ดอยตุงลอด์จ / เช็คอิน/พักผ่อนตามอัธยาศัย | 55 | 8 |  | - เช็คอิน จัดโต๊ะ วางรายชื่อลูกค้า พร้อมถาดกุญแจ | น้องรัก รับจอง/ น้องกวาง / น้องเก๋ ฟายด์โฟล์ค
16.30 - 17.30 น. | การจัดเตรียมสถานที่จัดงานกาดหมั้วชนเผ่า /บายศรีสู่ขวัญ |  |  |  | - จัดโต๊ะ เก้าอี้ ตกแต่งซุ้มอาหาร ป้ายรายการอาหาร / แคร่สำหรับผู้เฒ่าผูกข้อมือ | พี่นัน ห้องอาหาร / พี่ไร รับจอง
[5 empty] | - จัดวางโพเดี้ยม พร้อมดอกไม้ประดับตกแต่ง | เกษตร/ห้องอาหาร
[5 empty] | - ติดโลโก้ ธนาคารกรุงเทพ และ รพ.บำรุงราษฎร์ | พี่เก๋/ช่าง
[5 empty] | - การแสดงเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นแสดง | พี่วา/พี่คเชนท์
[5 empty] | - ทดสอบระบบเสียง แสงสว่าง | ไอที/ช่าง
[5 empty] | - จัดซุ้มร้านค้า DoiTung Life Style /ร้านของที่ระลีก / มุมสบาย | พี่อ้อ พี่หลง / พี่วรรณดี
[5 empty] | - อาหารของนักแสดง (รอยืนยันจำนวน) | พี่นันห้องอาหาร
17.30 น. | คณะพร้อมกันหน้า ศาลาลีลาวดี | 55 |  |  | นำคณะไปเข้าสู่พิธีการบายศรีสู่ขวัญ | พี่ไร /พี่วา/พี่หนึ่ง/น้องเก๋ฟายด์โฟล์ค
- เสียงฆ้องตีดังม้ง ส่งสัญญาณ 3 ครั้ง สาวงามถือพานบายศรี นำขบวนผู้เฒ่าเดินลงมาจากคลับ 31 ไปยังศาลีลาวดี
18.00 - 18.20 น. | จัดเตรียมโต๊ะสำหรับแจกหมวกชนเผ่า | 2 |  |  | จัดเตรียมโต๊ะหน้าขาว ถาดใส่หมวกชนเผ่า สำหรับแจกลูกค้า ทางเดินขึ้นไปยังลานคลับ 31 | พี่ไร รับจอง
18.00 - 18.30 น. | พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ | 55 |  |  | - ผู้เฒ่าผู้แก่ 10 ท่าน ให้พร โดยปู่จ๋านเป็นฝ่ายอวยพรตลอดพิธี | สาม/น้องเก๋ ฟายด์โฟล์ค
[5 empty] | - MC น้องบิ๊ก กล่าวถึงที่มา ความหมายของพี่ธีการผูกข้อมือ | พี่วา/ น้องบิ๊ก ฟายด์โฟล์ค
[5 empty] | - จุดเทียนในกระบอก รอบงานเลี้ยง | พี่หนึ่ง / น้องกวาง
[5 empty] | - สาวงามถือตะเกียงนำคณะไปยัง งานเลี้ยง ลานสนามหญ้าคลับ 31 | พี่ไร
18.30 - 21.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ลานสนามหญ้าคลับ 31 (กาดหมั้วชนเผ่า) | 41 |  |  | - MC กล่าวต้อนรับคณะและเชิญประธาน กล่าวต้อนรับและเปิดงาน | พี่วา/น้องกวาง /น้องบิ๊ก ฟายด์โฟล์ค
[5 empty] | - กล่าวต้อนรับคณะโดย ผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และผู้บริหารบัตรธนาคารกรุงเทพ (เวลา 10 นาที) | พี่วา/น้องกวาง /น้องบิ๊ก ฟายด์โฟล์ค
[5 empty] | - ส่งสัญญาณฆ้องหรือกลอง 3 ครั้ง เป็นการเปิดงาน | พี่หนึ่ง
การแสดงชุดที่ 1
| การแสดงเต้นจะคึ ของชนเผ่าลาหู่ (การแสดงต้อนรับ) |  |  |  | - การแสดงเต้นจะคึ ของชนเผ่าลาหู่ (การแสดงต้อนรับ) | น้องกวาง/พี่คเชนท์
[5 empty] | - MC เล่าถึงชนเผ่าลาหู่ ประเพณี และวัฒนธรรม และการเต้นจะคึ | พี่วา / พี่คเชนท์/น้องบิ๊ก ฟายด์โฟล์ค
--------ระหว่างลูกค้า เดินไปตักอาหารเปิดเพลงล้านนา คลอ----------------
[5 empty] | - MC กล่าวถึงบรรยากาศการจัดงานเลี้ยงธีมกาดหมั้ว และกล่าวเชิญป้าเครือ แนะนำอาหาร | ป้าเครือ / บิ๊ก ฟายด์โฟล์ค
[5 empty] | - ป้าเครือ ยืนตรงกลางเพื่อ แนะนำตนเอง เล่าประวัติพอสังเขป และเดินไปยังไลน์อาหาร แนะนำอาหารแต่ละซุ้ม | ป้าเครือ / บิ๊ก ฟายด์โฟล์ค
--------ระหว่างนี้ปิดเพลงล้านนา คลอ----------------
การแสดงชุดที่ 2
| การแสดงรำนก รำโต ของชาวไทยใหญ่ (การแสดงส่งท้าย) |  |  |  | - การแสดงรำนก รำโต ของชาวไทยใหญ่ (การแสดงส่งท้าย) | น้องกวาง/พี่คเชนท์
[5 empty] | - MC เล่าถึงไทใหญ่ ประเพณี และวัฒนธรรม การรำนกรำโต | พี่วา / พี่คเชนท์/น้องบิ๊ก ฟายด์โฟล์ค
--------ระหว่างนี้ปิดเพลงล้านนา คลอ----------------
[5 empty] | - MC กล่าวถึงโปรแกรมของวันรุ่งขึ้น และปิดงาน | บิ๊ก ฟายด์โฟล์ค
[5 empty] | เมนูอาหารกาดหมั้วชนเผ่า ณ ลานหญ้าคลับ 31 (จัดเป็นแบบซุ้มๆ) | พี่โย่/ห้องอาหาร
ซุ้มที่ 1
สลัดเทพธิดาดอย
น้ำพริกมะเขือเทศ /น้ำพริกอ่อง /น้ำพริกเห็ดหอม
แคปหมู/แคปไก่ H รอืนยัน
ผักลวก/ยำผักขมนา/ยำใบบัวบก
ซุ้มที่ 2
เห็ดออริจิย่าง /เห็ดหอมย่าง /หมูย่าง /ไก่ย่าง
น้ำจิ้มมะหล่า /น้ำจิ้มแจ่ว /น้ำจิ้มไก่
ปิ้งย่างมะหล่า(หมู ไก่ เห็ด กระเจี๊ยบ)
ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง
ซุ้มที่ 3
ไข่ตุ๋นใบตอง
ลาบชาวดอย
ปลาทอด (แยกซอสมะขาม น้ำจิ้มสามรส กระเทียมทอด)
ผัดผักล้านนา
แกงหวายขมใส่ยอดมะพร้าว
ข้าวสวย
ซุ้มที่ 4
ผัดไทยกุ้ง ผัดโชว์
ข้าวกั้นจิ้น
ซุ้มที่ 5
ข้าวซอยน้อย
ข้าวฟืนทอด น้ำจิ้มถั่ว
ซุ้มที่ 6
ข้าวปุ๊กปิ้ง
ข้าวมันปิ้ง
กล้วยหอมทอด
ไอศครีมกะทิสด
ซุ้มที่ 7
สัประรดภูแล
น้ำส้มสายน้ำผึ้งคั้นสด
เสาวรส
ซุ้มที่ 8
น้ำกระเจี๊ยบ
น้ำมะตูม
น้ำตะไคร้ใบเตย
น้ำเปล่า
[5 empty] | - จัดอาหารตามเมนูสำหรับคณะ /สำหรับสตาฟ/จนท.ดอยตุง/นักแสดง/ช่าง/ไอที/ร้านค้า | พี่โย่/ห้องอาหาร
[5 empty] | พี่วา/ไอที /ประสานแล้ว | พี่นัน ห้องอาหาร/พี่วา
กรณีฝนตก | พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับประทานอาหารจัดที่ ศาลาลีลาวดี | 55 |  |  | - จัดอาหารตามเมนูสำหรับคณะ /สำหรับสตาฟ/จนท.ดอยตุง/นักแสดง/ช่าง/ไอที/ร้านค้า | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร
| เตรียมพื้นที่ ศาลาลีลาวดี |  |  |  | ห้องอาหาร เตรียมสถานที่ศาลาลีลาวดีไว้เพื่อความพร้อมในการย้ายในกรณีฝนตก | ห้องอาหาร/พี่นัน
21.30 น. | คณะเข้าที่พัก พักผ่อน |  |  |  |  | ฝ่ายขาย/ฟายด์โฟล์ค
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ดอยตุง | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | สถานที่ | เตรียมการ | ผู้รับิดชอบ
07.00 – 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 59 |  |  | - ดูแลคณะในช่วงเช้า | ฝ่ายขาย/พี่วา/ฟายด์โฟล์ค
08.00 - 15.00 น. | คณะเดินทางไปยังอำเภอแม่สาย |  |  |  | - บริษัทฟายด์โฟล์คจัดการนำคณะเดินทาง | น้องต้น น้องเก๋ บริษัทฟายด์โฟล์ค
- เยี่ยมชมถ้ำหลวง
- กิจกรรมชุมชนบ้านผาหมี
14.00 -14.30 น. | รถยานยนต์รับวิทยากร พร้อมลำโพงไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 6 | 1 |  | - โกมินไปรอรับคณะที่หน้าโรงทอผ้า / และคุยรายกำหนดการคร่าวๆกับวิทยากรประจำโรงงาน | โกมิน / ป้าคำ
[5 empty] | - จัดวางสบู่เหลว ทิชชู่ ใส่ในห้องน้ำ | สาม / บี ฝ่ายขาย
[5 empty] | - แจ้งกำหนดการให้กับวิทยากร โรงสาโรงงานทราบก่อนคณะจะเดินทางมาถึง | พี่วา / พี่หนึ่ง ฝ่ายขาย/พี่เสาร์
[5 empty] | - แจ้งร้านค้า Outlet เพิ่มจำนวนของในร้านหลากหลาย | บี ฝ่ายขาย / พี่ป๊อป
15.00 - 15.30 น. | คณะเดินออกจากชุมชนบ้านผาหมีไปยัง ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 55 | 8 |  | - ฟายด์โฟล์ค แจ้งอัปเดตการเดินทาง | บีฝ่ายขาย /น้องเก๋ ฟายด์โฟล์ค
15.30 - 16.30 น. | เยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (โรงงานทอผ้า โรงงานกระดาษสา ) | 55 | 8 |  | **พี่วาเช็คและประสานความพร้อมแต่ละโรงงานล่วงหน้า
15.30 - 15.40 น. | คณะมาถึงชี้จุดสำหรับทางไปเข้าห้องน้ำ | 55 |  |  | - ประสานงานกับสตาฟประจำรถตู้ | บี / น้องเก๋ ฟายด์โฟล์ค
15.40 - 15.50 น. | วิทยากรบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ บริเวณหน้าโรงทอ 10 นาที |  |  |  | - บรรยายสรุปข้อมูลศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | โกมิน
| แบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ตามรถตู้ กลุ่มละ 20 ท่าน |  |  |  |  | บี / น้องเก๋ ฟายด์โฟล์ค
| - กลุ่มที่ 1 โรงทอผ้า - โรงสา | 20 | 7
| - กลุ่มที่ 2 โรงสา - โรงทอผ้า | 21 | 7
โรงงานทอผ้า (ป้าคำ)
15.50 - 16.10 น. | - โรงงานทอผ้า กลุ่มที่ 1 (เยี่ยมชม 20 นาที) |  |  |  | * วิทยากรบรรยายหลัก | โกมินและป้าคำ
| สลับฐาน 5 นาที |  |  |  | โรงงานกระดาษสา (พี่เสาร์ )
16.10 -16.30 น. | - โรงงานกระดาษสา กลุ่มที่ 2 (เยี่ยมชม 20 นาที ) |  |  |  | * วิทยากรบรรยายหลัก | พี่วา บี และพี่เสาร์
15.50 - 16.10 น. | - โรงงานทอผ้า กลุ่มที่ 2 (เยี่ยมชม 20 นาที) |  |  |  | โรงงานทอผ้า (ป้าคำ) | โกมิน สาม และป้าคำ
| สลับฐาน 5 นาที |  |  |  | * วิทยากรบรรยายหลัก
16.10 -16.30 น. | - โรงงานกระดาษสา กลุ่มที่ 1 (เยี่ยมชม 20 นาที ) |  |  |  | โรงงานกระดาษสา (พี่เสาร์ ) | พี่วา บี และพี่เสาร์
* วิทยากรบรรยายหลัก
16.30 - 17.00 น. | - คณะช้อปปิ้งในร้าน Outlet |  |  |  | - จัดการแพคสินค้าให้ลูกค้าตามออเดอร์ | พี่เอ้ย/พี่โจ
16.30 - 17.00 น. | รถตู้คณะตั้งแถวเรียงหน้าโรงทอผ้า หันหน้าไปทางโรงคั่วกาแฟ |  | 8 |  | - แจ้งรถตู้ตั้งแถวเพื่อรอรับคณะออกเดินทางไปยังที่พัก | พี่หนึ่ง
| - รถตำรวจนำ จอดตั้งแถวถนนตัดผ่านข้างโรงทอ |  | 1
โรงงานคั่วกาแฟ (พี่คำนวน) แสตนด์บาย หากมีเวลาอาจจะแวะเข้าไป
| - โรงงานกาแฟ (วนรถผ่าน) |  |  |  | * วิทยากรบรรยายหลัก | พี่คำนวน
โรงงานเซรามิค ( พี่อิ๋ว ) แสตนด์บาย หากมีเวลาอาจจะแวะเข้าไป
| - โรงงานเซรามิก (วนรถผ่าน) |  |  |  | * วิทยากรบรรยายหลัก | พี่อิ๋ว
17.00 - 17.30 น. | คณะเดินทางกลับที่พัก ดอยตุงลอด์จ | 55 | 8 |  | เช็คอิน/แม่บ้าน ดูแล
17.30 - 18.00 น. | เข้าที่พักดอยตุงลอด์จ / พักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  |  | เช็คอิน/แม่บ้าน ดูแล
17.00 - 18.00 น. | จัดเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยง Longtable (คลุมโทน เขียว ขาว ทอง) |  |  |  | - จัดโต๊ะ เก้าอี้ ตกแต่งจัดวางโต๊ะอาหาร / การ์ดรายการอาหาร / ตกแต่งโต๊ะอาหาร | พี่นัน ห้องอาหาร/เกษตร
| (ให้บรรยากาศแตกต่างกับคืนแรก อาจจะเอาตุงออกเหลือแค่โคม เน้นตกแต่ง) |  |  |  | - ปักกระบอกเทียน ตามจุดทางเดินและบริเวณงานเลี้ยง | เกษตร
[5 empty] | - ทดสอบระบบเสียง แสงสว่าง | ไอที/ช่าง
[5 empty] | - นักดนตรี ทดสอบเครื่องดนตรี ระบบเสียง | กวาง/ไอที/นักดนตรี
[5 empty] | - ไอทีมาตั้งเครื่องเสียงและอุปกรณ์เพื่อนักดนตรีแจ็คเขาจะเสียบสายอุปกรณ์ | กวาง/ไอที/นักดนตรี
18.00 - 22.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ลานสนามหญ้า คลับ 31 (Longtable เสิร์ฟเป็นคอส) | 41 |  |  | - จุดเทียน / ส่งสัญญาณความพร้อมให้กับคณะทราบ | บี/พี่หนึ่ง
- เปิดเพลงคลอเบาๆ
- Mc กล่าวต้อนรับคณะและเชิญคณะนั่งที่โต๊ะ ในบรรยากาศที่อบอุ่น
[5 empty] | - MC เชิญ ป้าเครือ/พี่โย่ แนะนำอาหารแต่ละคอสที่ลงเสิร์ฟ / เล่าถึงแรงบันดาลใจในการรังสรรค์เมนู | บิ๊ก ฟายด์โฟล์ค / ป้าเครือ / พี่โย่/พี่วา
| - วงดนตรีแจ๊ส บรรเลงตลอดทั้งงาน |  |  |  | - นักดนตรี เล่นเพลง | น้องกวาง /คุณคุ๊กกี้
น้องกวาง /คุณคุ๊กกี้
[5 empty] | - MC กล่าวถึงโปรแกรมของวันรุ่งขึ้น และปิดงาน | บิ๊ก ฟายด์โฟล์ค
Welcome Drink
เป็นเครื่องดื่มพิเศษจากทางดอยตุง
Appertizer
ไส้อั่ว แหนม
อ่องปู
ขนมปังฝรั่งเศส
เห็ดอ้อนดอย
แมคคาเดเมียสมุนไพร
Main Course
ยำสลัดไก่ฉีก
ปลากระบอกอบใบกอมก้อ
ซุปไก่ดำตุ๋นยาจีน เสริฟเป็นซุปใส
หมูดำหมักสเบี๊ยะเสริฟคู่กับฟักทองญี่ปุ่น
เฟตูชินี แกงฮังเลหมู เสริฟคู่กับข้าวแคบ
Dessert
กรานิต้า พานาคอตตา เสาวรส เสิร์ฟพร้อมชาอู่หลง ยอดน้ำค้าง
น้ำเก็กฮวยร้อน / น้ำตระไคร้เย็น
ชา/กาแฟ
- จัดอาหารตามเมนูสำหรับคณะ /สำหรับสตาฟ/จนท.ดอยตุง/นักแสดง/ช่าง/ไอที/ร้านค้า
กรณีฝนตก | รับประทานอาหารจัดที่ ศาลาลีลาวดี (จัดเป็นโต๊ะกลมนั่ง 6 เสิร์ฟตามคอส ) | 41 |  |  | - จัดอาหารตามเมนูสำหรับคณะ /สำหรับสตาฟ/จนท.ดอยตุง/นักแสดง/ช่าง/ไอที/ร้านค้า | พี่โย่/ห้องอาหาร
21.00 น. | จัดเตรียมการล่วงหน้าสำหรับตักบาตรเช้า |  |  | ลานคลับ 31 | - จัดเตรียมโต๊ะ / ผ้าปูโต๊ะ / อุปกรณ์สำหรับกรวดน้ำตักบาตร กระด้ง แก้วใส่น้ำ 41 ชุด ถ้วยกรวดน้ำ 41 ชุด | พี่นัน/ บี / พี่วา / พี่หนึ่ง/กวาง
[5 empty] | - นำของใส่บาตรมาเก็บสแตนด์บายไว้ในคลับ 31 | พี่นัน/ห้องอาหาร / บี / พี่วา / พี่หนึ่ง
22.00 น. | เข้าที่พัก พักผ่อน |  |  |  | แม่บ้าน ดูแลความเรียบร้อย | ฝ่ายขาย/ฟายด์โฟล์ค
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ดอยตุง /ไร่แม่ฟ้าหลวง | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | สถานที่ | เตรียมการ | ผู้รับิดชอบ
05.00 - 06.00 น. | จัดรถตู้ รับพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป | 9 | 2 |  | - ยานยนต์รับพระสงฆ์ที่วัด ให้มาถึงที่ดอยตุงลอด์จ 06.00 น. | ยานยนต์ / พี่วา
[5 empty] | - หากพระวัดไหนมาถึงก่อน นิมนต์เข้าไปนั่งพักที่ในคลับ 31 ก่อน | พี่วา
| จัดเตรียมสถานที่สำหรับทำกิจกรรม |  |  |  | - ห้องอาหาร จัดโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ กระด้ง อุปกรณ์กรวดน้ำ น้ำสำหรับกรวดและกระสอบใส่ของรับบาตร | พี่นัน ห้องอาหาร/ศทบ/ฝ่ายขาย/ฟายด์โฟล์ค
| เตรียมโต๊ะ 2 โต๊ะ เพื่อวางของและน้ำหยาด |  |  |  | -ห้องอาหาร จัดวางเตรียมของใส่บาตร (ลูกค้าเอาของมาเอง) | พี่นัน ห้องอาหาร/ฟายด์โฟล์ค
เตรียมโต๊ะ 6 โต๊ะ เพื่อวางอุปรกรณ์และของตักบาตร เป็นตัวยู
[5 empty] | ล่วงหน้า เตรียมลำโพง+ไมค์ ให้พระให้พร | ล่วงหน้า
06.00 – 07.00 น. | กิจกรรมใส่บาตรยามเช้า พระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานสนามหญ้าคลับ 31 | 55 |  |  | - ใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป | พี่นัน ห้องอาหาร/ศทบ./ฝ่ายขาย/ฟายด์โฟล์ค
[5 empty] | - สตาฟ ฟายด์โฟล์กและดอยตุง คอยถือถุงใส่ของใส่บาตร | สาม/พีวา/พี่หนึ่ง
07.00 – 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี / พร้อม Check - Out | 55 | 8 |  | - เช็คความเรียบร้อยห้องของคณะก่อน /เคลียร์ค่าใช้จ่าย | แม่บ้าน/รับจอง/ฟายด์โฟล์ค/บี ฝ่ายขาย
07.00 – 08.00 น. | รถล่วงหน้าเดินทางไปยัง อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 2 | 1 |  | - ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนคณะเดินทางถึง | พี่วา/พี่หนึ่ง/ช่างภาพ
08.00 - 10.00 น. | คณะเดินทางไปยัง อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 55 | 8
10.00 - 12.30 น. | ชมอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (รายละเอียด Action Plan_RMFL)
| - Welcome Drink |  |  |  | Welcome Menu
น้ำฝรั่งสด
เม็ดมะม่วงหิมะพานต์อบเกลือ
- นำกรวยดอกไม้ นมัสการพระพร้าโต้ ณ หอคำ
- เยี่ยมชมหอคำ โดยคุณอรรถพล เลายวาณิช
- เยี่ยมนิทรรศการภาพถ่ายดอยตุง / นิทรรศการไม้สัก ณ หอแก้ว
12.30 - 13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาแก้ว อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง |  |  |  | อาหารกลางวัน ณ ศาลาแก้ว
อาหารทานเล่น
ปากหม้อญวน
อาหารล้านนา
น้ำเงี้ยว (ขนมจีน)
ข้าวซอยไก่
**เสริฟลงโต๊ะ
ต้มยำปลาทับทิม
น้ำพริกนุ่ม / ไก่ทอด
แกงแคไก่
ผัดผักตามฤดูกาล
ข้าวสวย
ผลไม้
ผลไม้ตามฤดูกาล
ของหวาน
บัวลอยมะพร้าวอ่อน ไข่เค็ม (ป้าอ้วน)
เครื่องดื่ม
น้ำกระเจี๊ยบ / น้ำมะตูม น้ำเปล่า
13.30 - 16.00 น. | กิจกรรมพิเศษส่งท้ายทริป (ชงชา Infusions Tea) โดยคุณโต ชูเกียรติ เวสารัชพงศ์ จากสวรรค์บนดิน ณ โถงกลางศาลาแก้ว |  |  |  | จัดโต๊ะ สำหรับลูกค้า โต๊ะละ 6 ท่าน สำหรับกิจกรรม ชงชา
16.00 - 16.30 น. | คณะออกเดินทางไปยังเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 55 | 7 |  | - ส่งคณะที่ศาลาแก้ว | MFL
16.30 - 18.30 น. | คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3210

## Action Plan_RFL
คณะลูกค้าบัตรธนาคารกรุงเทพ รพ.บำรุงราษฎร์ (โดยบริษัทฟายด์โฟล์ค จำกัด)
17 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
วัน / เวลา | สถานที่ | รายการ | สิ่งที่ต้องเตรียมการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้าที่ไร่แม่ฟ้าหลวง
เตรียมสถานที่
|  | - สถานที่ทั่วไปทั้งหมด | - เตรียมจัดสถานที่ (ต้นไม้, ดอกไม้ ฯลฯ) ดูแลกิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้งฯ | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - ทำความสะอาดบริเวณสวนไร่แม่ฟ้าหลวง | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - จัดเตรียมระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | ทีมช่างไร่ พี่สมชาย
|  |  | ;- ฉีดน้ำพื้นล้างตะไคร่กันลื่น พ่นยายุง | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - ทำความสะอาดห้องน้ำ | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  | - สะพานหอคำแม่ฟ้าหลวง | - Weicome drink - น้ำฝรั่ง | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - อุปกรณ์ โต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ อุปกรณ์ใส่อาหารว่าง และเครื่องดื่ม | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - ทำความสะอาด | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  | -หอแก้ว / นิทรรศการภาพถ่าย | - ทำความสะอาด | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  | - ศาลาแก้ว | - ผังอาหารกลางวันสำหรับลูกค้า | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 41 ที่ | อรรถพล | ลูกค้า 41 ท่าน
|  |  | - จัดอาหารกลางวันสำหรับสตาฟและ พขร. | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 26 ที่ | อรรถพล | สตาฟ 14 ท่าน ตำรวจ 2 ท่าน พขร.8 ท่าน
|  |  | - จัดโต๊ะ เก้าอี สำหรับกิจกรรมชงชา (ช่วงบ่าย) จัดโต๊ะ นั่ง 10 ท่าน จำนวน 4 โต๊ะและโต๊ะสาธิตชงชา 1 โต๊ะ | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 41 ที่ | อรรถพล | สตาฟดอยตุง 5 ท่าน
- จัดโต๊ะ 1 โต๊ะ สำหรับวางของว่าง ในโถงกลางช่วงทำกิจกรรม (ฟายด์โฟล์คนำมาเอง)
|  |  | - เมนูอาหารกลางวัน | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - จัดทำป้าย และวางป้ายอาหาร | ไร่แม่ฟ้าหลวง | ตามรายการ | อรรถพล
17 พฤศจิกายน 2562
10.00 น.
10.00 น. | ไร่แม่ฟ้าหลวง | ขบวนรถคณะจากโครงการพัฒนาดอยตุง เดินทางถึงอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
|  | แผน 1 ฝนไม่ตก | - เข้าประตูหน้า (ประตูแก้วมาเลิง) ขับตรง วนมาจอดหน้าลานโคลเวอร์ |  | 8 คัน
- รถยนต์จอดเทียบทางขวา แขกลงทางซ้าย
|  | แผน 2 ฝนตก | - เข้าประตูหลัง (แก้วมาเลิง) ขับวนมาจอดหน้าทางเข้าหอคำ |  | 8 คัน
- รถยนต์จอดเทียบทางซ้าย แขกลงทางซ้าย (ทะยอยลงทีละคัน)
|  |  | - จนท.ดอยตุง และจนท.ไร่กางร่มใหญ่รับคณะ | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | จทน.ไร่ /จนท.ดอยตุง
10.20 น. | ทางเข้าหอคำ | - ต้อนรับคณะลูกค้าบัตรธนาคารกรุงเทพ รพ.บำรุงราษฎร์ |  |  |  | เจ้าหน้าที่ที่มาพร้อมคณะ
|  | - คณะเดินทางมาถึงระเบียงรายหอคำ | - เจ้าหน้าที่ MFL ให้การต้อนรับและเชิญแขกเดินไปยังหอคำ
|  |  | - Welcome Drink บริเวณระเบียงราย ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง |  |  | MFLF
10.30 น. | สะพานหอคำ | - หน้าบันได้ขึ้นหอคำ | - กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลหอคำโดย คุณอรรถพล | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - คณะนำกรวยดอกไม้ สักการะพระพร้าโต้บนหอคำ และชมพุทธศิลป์ภายในหอคำ | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - หลังการชมหอคำ คณะเดินต่อมายัง ศาลาแก้ว เพื่อชมนิทรรศการภาพถ่ายดอยตุง | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล | ระหว่างที่ลูกค้าชมหอแก้ว จัดให้ตำรวจ พขร. ทานข้าวก่อนนะคะ
11.30 น. | ศาลาแก้ว | - ทางเข้า ศาลาลาแก้ว | - กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวนิทรรศการ โดย เจ้าหน้าที่ต้อนรับ | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
- นำชมนิทรรศการภาพถ่ายดอยตุง / นิทรรศการไม้สัก
12.30 น. |  |  | - เชิญคณะรับประทานอาหาร | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
13.30 น. |  | กิจกรรม ชงชา โดยวิทยากร จากสวรรค์บนดิน | - เชิญคณะยังพื้นที่จัดกิจกรรม ณ โถงกลางศาลาแก้ว | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - ควบคุมและดำเนินการเครื่องเสียง | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | ทีมช่างไร่ พี่สมชาย
16.00 น. |  | เดินทางกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | - แจ้งคณะให้ขึ้นรถตามจุดส่ง หน้า ศาลาแก้ว | จทน.ไร่ /จนท.ดอยตุง |  | MFLF

## จนท.ฟายด์โฟล์ค
ลำดับที่ | ชื่อ | เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ
1 | คุณต้นตาล |  | ผู้จัดการบริษัทฟายด์โฟล์ค
2 | คุณเก๋ | 080-0371107 | ผู้ประสานงานหลัก

## รายชื่อคณะ+ห้องพัก
Name | บริษัท ฟายด์โฟล์ค จำกัด คณะลูกค้าบัตรธนาคารกรุงเทพ รพ.บำรุงราษฎร์
In | 2019-11-15
Out | 2019-11-17
Room Type | 20 TWN + 8 DBL / 2 Nighs
Total | 28 ROOM
No. Room | No. Room | TYPE | No. Guest | Name -Lastname | Remark | DTL
1 | 201 | TWN | 1 | MISS JARIYA/MUNYASTHAIN | ลูกค้ามีโรคประจำตัวลิ่มเลือดอุดตัน /ขอวิลแชร์ | Mountain View 1St Flo.
|  |  | 2 | MRS. YAOVAPA/WONGPAISARNKIT
2 | 202 | TWN | 3 | MRS. PAWITTRA/SAMRANVANICH
|  |  | 4 | MISS.PAPINYA/CHAROENSOOK
3 | 203 | DBL | 5 | MRS. MAYUREE/THANTIBHANA
4 | 204 | TWN | 6 | MISS. CHOLLADA/CHAISAKKANOND
|  |  | 7 | MS. SUCHAPAT/EAMEM
5 | 206 | TWN | 8 | MR. SANTI/PITAKBOONKHATE
|  |  | 9 | MR. NIWAT/KERDPOKA
6 | 207 | TWN | 10 | MS. WAPA/YOTHINBOONNARK
|  |  | 11 | MS. THANYAPHAT/JAIGLAR
7 | 208 | TWN | 12 | MRS. KASEMSRI/SAKSRI
|  |  | 13 | MRS. NATTARIKA/SAKDISRI
8 | 209 | DBL | 14 | MR. SUNAI/SANTAPHONGSE | ทานมังสวิรัติ
|  |  | 15 | MRS. SUJANYA/SANTAPHONGSE | ไม่ทานเนื้อวัว
9 | 210 | TWN | 16 | MISS MENG/SAE-TANG
|  |  | 17 | MR. NATTHAPONG/DHIRASIRICHOKE-ANAN
10 | 211 | TWN | 18 | MRS. ARTCHAREE/TEERASUKAPORN |  | Mountain View Ground Flo.
|  |  | 19 | MISS WARAPORN/TEERASUKAPORN
11 | 212 | TWN | 20 | MISS. MELADA/LUGTHAM
|  |  | 21 | MISS. NATTHANICHA
12 | 213 | DBL | 22 | MR. PASAN/SWASDIBURI
|  |  | 23 | MRS. PACHAREE/SWASDIBURI
13 | 214 | TWN | 24 | MRS. YUWAPORN/THITIPITAYA
|  |  | 25 | MRS. PORNPHEN/PRATUMTHAI
14 | 215 | DBL | 26 | MR. VICHAI/CHAROENBOONYAWAT
|  |  | 27 | MISS THAPANEE/ANUTARACHOTIKUL
15 | 216 | TWN | 28 | MRS. WARAPORN/ROJSANCHAIKUL
|  |  | 29 | MISS FONTHIP/ROJSANCHAIKUL
16 | 217 | TWN | 30 | MR. VIROJ/HONGKOLKARN | Request DBL
|  |  | 31 | MRS. PORANEE/HONGKOLKARN
17 | 218 | TWN | 32 | MR. KONGKRIT/PHUTHANAPALAWAT | Request DBL
|  |  | 33 | MISS VARAPORN/WEERAKUL
18 | 219 | DBL | 34 | MR. SURACHAI/PHATPANICHOT | แพ้อาหารหอย+อาหารทะเลเปลือกแข็ง (ไม่ทานเนื้อวัว)
|  |  | 35 | MRS. VASINEE/PHATPANICHOT | แพ้อาหารกุ้ง (ไม่ทานไก่ และ เนื้อวัว)
19 | 220 | DBL | 36 | MRS. KALYANEE/CHALERMRUNGROJ
|  |  | 37 | MR. NARIN/CHALERMRUNGROJ
20 | 221 | DBL | 38 | MISS ANGKANA/THIPJUMNUN
|  |  | 39 | MR. CHANCHAI/THEMSOONTORN
21 | 222 | DBL | 40 | MRS. ROONGTHIP/SIRIKANCHITTAVON | ไม่ทานเนื้อ
|  |  | 41 | MR. WICHAI/SIRIKANCHITTAVON | ไม่ทานเนื้อ
22 | 317 | TWN | 42 | MR. PRACHA/PANYAYING |  | Garden View 1 St Flo.
|  |  | 43 | MISS PORNPIMOL/SEDTHA
23 | 319 | TWN | 44 | MR. SIPPAKORN/WANGTHANAPA
|  |  | 45 | MR. CHAYANON/NOICHAROEN
24 | 321 | TWN | 46 | MR. TEERAPAT/KANJANAPABOO
|  |  | 47 | MR. PONGSATORN/WAPEESANG
25 | 322 | TWN | 48 | MR. JAKKAPONG/CHINKRATOK
|  |  | 49 | MR. KRISHNA/MANOWANG
26 | 335 | TWN | 50 | MISS PA/PATWANICH | Request twin+extra bed | Garden View 2 nd Fol.
|  |  | 51 | MISS NARUEMON/LOMKHONG
|  |  | 52 | MISS NATTAKAN/THONGSUK
27 | 336 | TWN | 53 | MISS APHAKORN/KOKIMSENG | Request twin+extra bed
|  |  | 54 | MISS MONRUEDEE/AEAMSRI
|  |  | 55 | MISS PHATSUDA/PRADAPORN
28 | 337 | TWN | 56 | MR.KHOMSAN/PHANSAMRONG
|  |  | 57 | MR.RAWEEROD/RODSRISAMUTH

## .รายการอาหาร BRR-BBL
เมนูอาหารคณะลูกค้าบัตรธนาคารกรุงเทพ รพ.บำรุงราษฎร์
ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2562
ลูกค้าจำนวน 40 ท่าน สตาฟ 14 ท่าน พขร. 7 ท่าน จนท. ดอยตุง 3 ท่าน
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารเย็น (กาดหมั้วชนเผ่า)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
| คลับ 31 | ศาลาลีลาวดี | สวนแม่ฟ้าหลวง | ลานสนามหญ้า คลับ 31
| 10.00 น. 50 บาท | 12.30 - 13.30 น. 500 บาท | 15.30 - 16.00 น. 250 บาท | 18.30 - 21.30 น 1800 บาท
| Welcome Drink | ผักรวมทอด | แซนวิสแฮมชีส | ซุ้มที่ 1
| น้ำสตรอเบอร์รี่ | ยำภูแล | แซนวิสไก่ | สลัดเทพธิดาดอย
|  | น้ำพริกปลาย่าง/น้ำพริกปลาลาฉ่อง ผักจิ้ม | บราวนี่ | น้ำพริกมะเขือเทศ /น้ำพริกอ่อง /น้ำพริกเห็ดหอม
|  | ผัดผักซาโยเต้ | บัตเตอร์เค้ก | แคปหมู/แคปไก่ H
|  | ไก่ทอดสมุนไพรแมคคาเดเมีย | ชาเย็น | ผักลวก/ยำผักขมนา/ยำใบบัวบก
|  | ปลาผัดพริกไทยสด | กาแฟเย็น | ซุ้มที่ 2
|  | แกงจืดวอเตอร์เคส | ชาร้อน | เห็ดออริจิย่าง /เห็ดหอมย่าง /หมูย่าง /ไก่ย่าง
|  | ข้าวสวย | กาแฟร้อน | น้ำจิ้มมะหล่า /น้ำจิ้มแจ่ว /น้ำจิ้มไก่
|  | ก๋วยเตี๋ยวไก่ | น้ำเปล่า | ปิ้งย่างมะหล่า(หมู ไก่ เห็ด กระเจี๊ยบ)
|  | ผลไม้ตามฤดูกาล 3 อย่าง |  | ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง
|  | เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน |  | ซุ้มที่ 3
|  | น้ำกระเจี๊ยบ |  | ไข่ตุ๋นใบตอง
|  | น้ำเปล่า |  | ลาบชาวดอย
|  | กาแฟร้อน/ชาร้อน |  | ปลาทอด (แยกซอสมะขาม น้ำจิ้มสามรส กระเทียมทอด)
ผัดผักล้านนา
แกงหวายขมใส่ยอดมะพร้าว
ข้าวสวย
ซุ้มที่ 4
ผัดไทยกุ้ง ผัดโชว์
ข้าวกั้นจิ้น
ซุ้มที่ 5
ข้าวซอยน้อย
ข้าวฟืนทอด น้ำจิ้มถั่ว
ซุ้มที่ 6
ข้าวปุ๊กปิ้ง
ข้าวมันปิ้ง
กล้วยหอมทอด
ไอศครีมกะทิสด
ซุ้มที่ 7
สัประรดภูแล
น้ำส้มสายน้ำผึ้งคั้นสด
เสาวรส
ซุ้มที่ 8
น้ำกระเจี๊ยบ
น้ำมะตูม
น้ำตะไคร้ใบเตย
น้ำเปล่า
|  | *** จัดสำหรับมังสวิรัติ 1 ที่ | *** จัดสำหรับมังสวิรัติ 1 ที่ | *** จัดสำหรับมังสวิรัติ 1 ที่
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารเย็น (Longtable)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ศาลาลีลาวดี |  |  |  | ลานสนามหญ้า คลับ 31
07.00 น. 50 คน |  |  |  | 18.00 - 22.00 น 1500 บาท
|  |  |  | ลูกค้าทานได้เมนูปกติ 39 ท่าน | แพ้ไก่ 1 ท่าน | มังสวิรัส 1 ท่าน
|  |  |  | เครื่องดื่มต้อนรับ | เครื่องดื่มต้อนรับ | เครื่องดื่มต้อนรับ
ABF / BUFFET |  |  |  | ออเดิร์ฟ | ออเดิร์ฟ | ออเดิร์ฟ
|  |  |  | ไส้อั่ว แหนม อ่องปู ขนมปังฝรั่งเศส เห็ดอ้อนดอย แมคคาเดเมียสมุนไพร | ไส้อั่ว แหนม อ่องปู ขนมปังฝรั่งเศส เห็ดอ้อนดอย แมคคาเดเมียสมุนไพร | เห็ดทอดวาซาบิ
|  |  |  | อาหารจานหลัก | อาหารจานหลัก | อาหารจานหลัก
|  |  |  | ยำสลัดไก่ฉีก | ยำสลัดไก่ฉีก ไม่ใส่ไก่ | ยำสลัดไก่ฉีก ไม่ใส่ไก่
|  |  |  | ปลากระบอกอบใบกอมก้อ | ปลากระบอกอบใบกอมก้อ | แกงแคแห้ง ผักสดในกระบอกไม้ไผ่
|  |  |  | หมูดำหมักสเบี๊ยะและฟักทองญี่ปุ่น เสริฟคู่กับซุปไก่ดำตุ๋นยาจีน | หมูดำหมักสเบี๊ยะและฟักทองญี่ปุ่น เสริฟคู่กับซุปผักกาดยอดใส่ขิงอ่อน | รวมผักย่าง ราดซอสดอยตุง
|  |  |  | เฟตูชินี แกงฮังเลหมู เสริฟคู่กับข้าวแคบ | เฟตูชินี แกงฮังเลหมู เสริฟคู่กับข้าวแคบ | ข้าวหน้าเต้าหู้ญี่ปุ่น เห็ดหอมสด ธัญญาพืชดอยตุง เสริฟพร้อมซุปยอดผักกาดใส่ขิงอ่อน
|  |  |  | อาหารหวาน | อาหารหวาน | อาหารหวาน
|  |  |  | กรานิต้า พานาคอตตา เสาวรส เสิร์ฟพร้อมชาอู่หลง ยอดน้ำค้าง | กรานิต้า พานาคอตตา เสาวรส เสิร์ฟพร้อมชาอู่หลง ยอดน้ำค้าง | กรานิต้า เสาวรส เสิร์ฟพร้อมชาอู่หลง ยอดน้ำค้าง
|  |  |  | น้ำเก็กฮวยร้อน / น้ำตระไคร้เย็น | น้ำเก็กฮวยร้อน / น้ำตระไคร้เย็น | น้ำเก็กฮวยร้อน / น้ำตระไคร้เย็น
|  |  |  | ชา/กาแฟ | ชา/กาแฟ | ชา/กาแฟ
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน |  | อาหารเย็น
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ศาลาลีลาวดี |  | อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
07.00 น. 50 คน |  | ศาลาแก้ว 12.00 - 13.00 น. 800 บาท
|  | สำหรับลูกค้า 40 ท่าน | สำหรับมังสวิรัส 1 ท่าน
|  | เครื่องดื่มต้อนรับ | เครื่องดื่มต้อนรับ
|  | น้ำฝรั่งสด | น้ำฝรั่งสด
ABF / BUFFET |  | เม็ดมะม่วงหิมะพานต์อบเกลือ | เม็ดมะม่วงหิมะพานต์อบเกลือ
|  | อาหารทานเล่น | อาหารทานเล่น
|  | ปากหม้อญวน | ปากหม้อญวนผัก
|  | อาหารล้านนา | อาหารล้านนา
|  | น้ำเงี้ยว (ขนมจีน) | เห็ดอบซีอิ๊ว
|  | ข้าวซอยไก่ | เต้าหู้ราดพริก
|  | **เสริฟลงโต๊ะ | **เสริฟลงโต๊ะ
|  | ต้มยำปลานิล | ต้มยำปลานิล
|  | น้ำพริกนุ่ม / ไก่ทอด | น้ำพริกนุ่ม ผักจิ้ม
|  | แกงแคไก่ | ผัดเปรี้ยวหวานเต้าหู้ทอด
|  | ผัดผักตามฤดูกาล | ผัดผักตามฤดูกาล
|  | ข้าวสวย | ข้าวสวย
|  | ผลไม้ | ผลไม้
|  | ผลไม้ตามฤดูกาล | ผลไม้ตามฤดูกาล
|  | ของหวาน | ของหวาน
|  | บัวลอยมะพร้าวอ่อน ไข่เค็ม (ป้าอ้วน) | บัวลอยมะพร้าวอ่อน ไข่เค็ม (ป้าอ้วน)
|  | เครื่องดื่ม | เครื่องดื่ม
|  | น้ำกระเจี๊ยบ / น้ำมะตูม น้ำเปล่า | น้ำกระเจี๊ยบ / น้ำมะตูม น้ำเปล่า
หมายเหตุ: จัดโต๊ะละ 6 ท่าน *จัดแบบกึ่งเสริฟกึ่งบุฟเฟต์ / จัดสำหรับมังสวิรัติ 1 ที่