## Action Plan
Action Plan คณะ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)
ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 23 มกราคม 2563
ลูกค้า 100 ท่าน สตาฟ 16 ท่าน พขร.16 ท่าน จนท.ดอยตุง 3 ท่าน
ส่วนงานรับจองต้อนรับและธุรการดอยตุง รหัสงาน 422
เวลา | กำหนดการ | จำนวน |  | สถานที่ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ
อาหาร |  | ลูกค้า | สตาฟ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
| อาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 100 | 16 |  | - จัดอาหารกลางวันแบบ Set โต๊ะ ตามรายการ สำหรับผู้บริหาร 4 โต๊ะ / และ Buffet สำหรับคณะ | พี่นัน /ห้องอาหาร
[5 empty] | - สตาฟ 16 ท่าน และ พขร. 16 ท่าน เป็นอาหารจานเดียว | พี่นัน / ห้องอาหาร
[5 empty] | - จัดเตรียมป้าย PTTLNG ตั้งที่โต๊ะผู้บริหาร | พี่นัน / ห้องอาหาร
สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
| ห้องประชุม ออดิทอเรียม | 100 | 16 |  | - ทำความสะอาด จัดโพเดียม สำหรับวิทยากรบรรยาย เปิดสไลด์ | พี่อุไร /แม่บ้าน/ไอที
[5 empty] | - ทำความสะอาดห้องน้ำห้องประชุมออดิทอเรียม | พี่อุไร / แม่บ้าน
[5 empty] | - ประสานกับ สว.8 การจอดรถ รับ - ส่ง คณะ เพื่อประสานกับตำรวจจราจร | บี /พี่อี๊ด
| พระตำหนักดอยตุง / สวนแม่ฟ้าหลวง | 100 |  |  | - ประสานกับจุดออกตั๋ว / ออกตามจำนวนจริง ไกด์ประสานหน้าจุดเอง | พี่ปุ๊ / ไกด์
วันพฤหัสที่ 23 มกราคม 2563
เตรียมการรับคณะล่วงหน้า
ดอยตุง | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | สถานที่ | เตรียมการ | ผู้รับิดชอบ
09.00 - 10.00 น. | - จัดสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี |  |  | ศาลาลีลาวดี | - ทำความสะอาด ศาลาลีลาวดี | พี่นัน/ห้องอาหาร
[5 empty] | - จัดโต๊ะอาหาร ตามที่ประสานไว้ /โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะสตาฟ / โต๊ะ พขร. | พี่นัน/ห้องอาหาร
[5 empty] | -จัดวางป้าย PTTLNG สำหรับโต๊ะ ผู้บริหาร | พี่นัน/ห้องอาหาร
[5 empty] | - ทำความสะอาดห้องน้ำ ศาลาลีลาวดี / และห้องน้ำคลับ 31 เนื่องจากจำนวนคณะ 100 ท่าน | พี่ปู แม่บ้าน
| - จัดสถานที่สำหรับฟังบรรยาย |  |  | ห้องออดิทอเรียม | - ทำความสะอาดห้องประชุมออดิทอเรียม / ห้องน้ำ | พี่อุไร / แม่บ้าน
[5 empty] | - เปิดแอร์ เปิดไฟห้องประชุม | พี่อุไร / แม่บ้าน
[5 empty] | - จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง / ไมค์ พร้อมขาตั้ง / โปรเจ็คเตอร์ สำหรับฉายขึ้นจอ | ไอที
วันพฤหัสที่ 23 มกราคม 2563
ดอยตุง | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | สถานที่ | เตรียมการ | ผู้รับิดชอบ
10.00 - 10.15 น. | คณะเดินทางมาถึง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 116 | 16 |  | - ต้อนรับคณะและพาไปยังห้องประชุมออดิทอเรียม | บี /ศทบ.
10.15 - 11.00 น. | ชมวีดีทัศน์และฟังบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการพัฒนาดอยตุง ในรูปแบบที่ให้ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  |  | - บรรยายให้ข้อมูลกับคณะ | พี่แจน
11.00 - 11.20 น. | คณะเดินทางไปยัง ศาลาลีลาวดี เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน | 116 | 16 |  | - ประสานทางรับจอง / ห้องอาหาร จัดอาหารลงโต๊ะ | บี / พี่ไร / ห้องอาหาร
[5 empty] | - แม่บ้าน ห้องน้ำเปิดข้างคลับ 31 /ใต้ศาลาลีลาวดี ดูแลความสะอาด | แม่บ้าน
11.20 -12.20 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 116 | 16 |  | - จัดรายการอาหารตามเมนู | พี่นัน / ห้องอาหาร
12.20 -12.40 น. | คณะเดินทางไปยัง พระตำหนัก สวนแม่ฟ้าหลวง | 116 | 16 |  | - ประสานกับจุดจำหน่ายตั๋ว และเจ้าหน้าที่เจาะบัตร | บี /ศทบ.
12.40 - 13.30 น. | คณะเที่ยวชม พระตำหนัก สวนแม่ฟ้าหลวง ตามอัธยาศัย | 116 |  |  | - แจ้งประสานรถตู้ จุด รับ - ส่ง หน้าอาคาร 2 และลงไปจอดรอที่ ดอยตุงลอด์จ | บี /ศทบ.
13.30 น. | คณะเดินทางไปยัง อ.แม่สาย จ.เชียงราย | 116 | 16

## รายการอาหาร
เมนูอาหารคณะบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)
วันที่ 23 มกราคม 2563
ลูกค้าจำนวน 100 ท่าน พขร. 16 ท่าน สตาฟ 16 จนท. ดอยตุง 3 ท่าน
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารเย็น
วันที่ 23 มกราคม 2563
ณ ศาลาลีลาวดี 250 บาท /ท่าน
11.00 - 12.00 น.
น้ำพริกเห็ดหอม+ผักจิ้ม
ยำใหญ่
ผัดยอดมะเขือเครือ
แกงส้มทอดผักรวม
ปลาราดซอสมะขาม 16 ชุด (คิดแยก)
เห็ดอ้อนดอย 4 ชุด (โต๊ะผู้บริหารคิดแยก)
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
ข้าวสวย
ผลไม้รวม
เครื่องดื่มสมุนไพร
น้ำเปล่า