## Action plan
คณะกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าตอน
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561
รหัสงาน 912A61009
*** คณะ 61 + เจ้าหน้าที่รับคณะ 3 ท่าน + ยานยนต์. 1 ท่าน + รถเช่า 8 ท่าน = รวม 73 ท่าน
เวลา | กำหนดการ | สิ่งที่เตรียม | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
06.00-07.10 น. | รถตู้ 8 คัน ออกเดินทางจาก 52 ไร่ ไปโครงการร้อยใจรักษ์ | น้ำดื่ม 8 แพ็ค ป้ายรถ1-8 วิทยุสื่อสาร 8 ตัว ความถี่ 160.25 | 8 | ยานยนต์
07.30-08.30 น. | คณะออกเดินทางทางจากโครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จังหวัดเชียงรายไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | ป้ายติดรถ 1-8
| - รถตู้เช่า 8 คัน + กระบะไม่มีหลังคาลุงยงค์ 1 คัน |  | 9
07.45 น. | รถกระบะ 1 คัน รับพี่พร บอส และคริส ล่วงหน้าไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | ลำโพงล้อลาก 2 ตัว วิทยุสื่อสาร 2 ตัว ความถี่ 160.25 |  | บอส / ยานยนต์
08.30 น. | คณะเดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
- รถตู้เช่า 8 คัน จอดรวมหน้าโรงงานทอผ้า
08.30-08.35 น. | คณะรวมกันหน้าโรงงานทอผ้า ฟังบรรยายสรุปศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ โดยพี่พร
08.35-10.35 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (โรงงานละ 30 นาที) |  |  |  | ทอผ้า : รถรอหน้าโรงงาน
| - 08.35-09.05 น. รถตู้ คันที่ 1-4 เข้าโรงงานทอผ้า รถตู้คันที่ 5-8 เข้าโรงงานกระดาษสา | รถตู้ คันที่ 1-4 : บอส |  | ป้าคำ พี่เสาร์ พี่คำนวน พี่แก้ว / KLC&CSE ห้องครัว | กระดาษสา : รถรอบนถนน
| - 09.05-09.35 น. รถตู้ คันที่ 5-8 เข้าโรงงานทอผ้า รถตู้คันที่ 1-4 เข้าโรงงานกระดาษสา | รถตู้คันที่ 5-8 : คริส |  |  | คั่วกาแฟ เซรามิค : รถรอหน้าโรงคั่ว
| - 09.35-10.05 น. รถตู้คันที่ 1-4 เข้าโรงงานคั่วกาแฟ รถตู้คันที่ 5-8 เข้าโรงงานเซรามิค (เบรคตั้งหน้าโรงคั่ว) | พี่พร : เซ็นเตอร์
- 10.05-10.35 น. รถตู้คันที่ 5-8 เข้าโรงงานคั่วกาแฟ รถตู้คันที่ 1-4 เข้าโรงงานเซรามิค
10.35 น. | พี่พรและคริส ล่วงหน้าไปยังนวุติไซต์ 1 |  |  | ยานยนต์
10.35-11.00 น. | คณะเดินทางไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1
- 11.00-11.30 น. รถตู้คันที่ 1-4 เข้าโรงงานแมคคาเดเมีย
- 11.30-12.00 น. รถตู้คันที่ 5-8 เข้าแปลงกาแฟ
11.00-12.00 น. | ชมแปลงปลูกเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1 | แมคคาชุดเล็ก 4 ชุด |  | พี่วาทย์ พี่สุรศักดิ์ พี่หลวง / KLC&CSE
12.05 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี |  |  | ห้องครัว
| - รถรับวิทยากรและคริส ดูแลวิทยากรที่ร่วมพูดคุยช่วงบ่าย ** นัดวิทยากร 13.00 น. ที่ห้องสังคม | เครื่องดื่มและอาหารว่างจากคาเฟ่ดอยตุง |  | คริส / ฝ่ายพัฒนาสังคม
13.00-14.00 น. | ฟังบรรยายยสรุปศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุง ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม | ตั้งโต๊ะศูนย์ข้อมูลด้านหน้า ในห้องประชุมออดิทอเรียม |  | พี่พร / ฝ่ายพัฒนาสังคม / IT
14.00 น. | รับประทานอาหารว่างหน้าห้องออดิทอเรียม |  |  | ห้องครัว / แม่บ้าน
14.15-15.45 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | น้ำดื่ม กระดาษฟริปชาร์จและกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน |  | IT / ฝ่ายพัฒนาสังคม / KLC&CSE
15.40-16.45 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | บัตรหอแห่งแรงบันดาลใจ | 61 | บอส
17.00-18.00 น. | คณะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สรุปบทเรียนประจำวัน | น้ำดื่ม กระดาษฟริปชาร์จและกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ A4 1 ริม | 61 | IT / แม่บ้าน / KLC&CSE
- แจ้งกำหนดการวันถัดไป โดยพี่พร
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก
19.00-19.30 น. | ออกเดินทางไปเข้าที่พัก พิงดอยรีสอร์ท | รถตู้เช่า 8 คัน | 61 | ลุงยงค์ / รถเช่า
19.30 น. | คณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
07.00 น. | รถตู้ 7 คัน รอที่พิงดอยรีสอร์ท |  | 7 | รถเช่า
- 07.00 น. รถตู้ 1 คันรับบอสที่อาคาร 2
07.00-08.00 น. | คณะรับประทานอาหารเช้าและเช็คเอ้าท์ |  |  | บอส / พิงดอยรีสอร์ท
08.30-10.30 น. | ฟังบรรยายยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประVIP |  | 61
| - 09.30 รับเบรคจำนวน 70 ถุงที่ครัวตำหนัก |  |  | คริส / บอส
10.30-12.00 น. | ออกเดินทางไปเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ |  |  | รถเช่า
- รถตู้ 8 คัน + กระบะไม่มีหลังคา 1 คัน (ลุงยงค์) + กระบะ 1 คัน (ยานยนต์)
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ |  | 73 | เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ
13.00-15.30 น. | ชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ |  | 61 | พี่ประเสริฐ / ทีมหอฝิ่น
- รถตู้ส่งหน้าหอฝิ่น และจอดรอด้านหลัง
- รับประทานอาหารว่างทางออกหอฝิ่น ก่อนกลับ
15.30-17.30 น. | คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

## รายชื่อคณะ
รายชื่อคณะผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าตอน พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561
ลำดับ | เพศ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | ลายเซ็นต์ | หมายเหตุ
1 | ชาย | ร้อยตำรวจตรีวรพงษ์ วรคันธา | กำนัน | หมู่ 1 บ้านห้วยปู
2 | ชาย | นายทัศนพล ก่ำบุตร | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง
3 | ชาย | นายทองสุข บุษดี | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 3 บ้านท่าตอน
4 | ชาย | นางสุวรรณี ปันที | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น
5 | ชาย | นางอำพัน คำอ้าย | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 5 บ้านหาดชมพู
6 | หญิง | นางจันทร์เพ็ญ ขวัญอ่อน | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 6 บ้านสันต้นดู่
7 | ชาย | นายศรีมูล อุปนันต์ | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 7 บ้านท่ามะแกง
8 | ชาย | นายไพบูลย์ ปันจันทร์ | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม
9 | ชาย | นายดวงแก้ว ยานทา | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 9 บ้านเมืองงาม
10 | ชาย | นายเรวัตร แสนฉึ่ง | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 10 บ้านห้วยส้าน
11 | ชาย | นายมนตรี นำใส่ | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม
12 | หญิง | นางสาวศิริกุล มาธวรรย์กุล | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 12 บ้านผาใต้
13 | ชาย | นายสุรัตน์ สุจาศิริวงศ์ | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 13 บ้านเมืองงามใต้
14 | ชาย | นายพัฒนพงศ์ อินทนะ | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 14 บ้านร่มไทย
15 | ชาย | นายธิติวุฒิ ตาเปี่ยว | ผู้ใหญ่บ้าน | หมู่ 15 บ้านห้วยศาลา
16 | ชาย | นายนิพนธ์ สุรินทร์ | แพทย์ ฯ | ตำบลท่าตอน
17 | ชาย | นายเสหละ ลิโป | สารวัตรกำนัน | ตำบลท่าตอน
18 | หญิง | นางสาวพิมพ์ลดา นันทรัตพันธ์ | สารวัตรกำนัน | ตำบลท่าตอน
19 | ชาย | นายวิชัย มายาต๋า | ผรส. | หมู่ 1 บ้านห้วยปู
20 | ชาย | นายจำปี อินจ๋อม | ผปค. | หมู่ 1 บ้านห้วยปู
21 | ชาย | นางสาวจิราพร พินิจ | ผปค. | หมู่ 1 บ้านห้วยปู
22 | ชาย | นายมงคล ผก่าแก้ว | ผรส. | หมู่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง
23 | ชาย | นายสง่า กันธะปา | ผปค. | หมู่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง
24 | ชาย | นายสงวน มะลิกองสิงห์ | ผปค. | หมู่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง
25 | ชาย | นายวายุภักษ์ ศิริภัทรโสภา | ผรส. | หมู่ 3 บ้านท่าตอน
26 | ชาย | นายประดิษฐ์ วงษ์คำ | ผปค. | หมู่ 3 บ้านท่าตอน
27 | ชาย | นายนรินทร์ เจริญ | ผปค. | หมู่ 3 บ้านท่าตอน
28 | ชาย | นายพล คงหนา | ผรส. | หมู่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น
29 | ชาย | นายอุทัย จองคำ | ผปค. | หมู่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น
30 | ชาย | นายนพจร ศรีธรกุล | ผปค. | หมู่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น
31 | ชาย | นายสมบัติ สิงห์ติ๊บ | ผรส. | หมู่ 5 บ้านหาดชมพู
32 | ชาย | นายไชยยันต์ คำภา | ผปค. | หมู่ 5 บ้านหาดชมพู
33 | ชาย | นายสายเมือง ภิรภักดี | ผปค. | หมู่ 5 บ้านหาดชมพู
34 | ชาย | นายกาเล ดูแสง | ผรส. | หมู่ 6 บ้านสันต้นดู่
35 | ชาย | นายสมหวัง อ่อนแดง | ผปค. | หมู่ 6 บ้านสันต้นดู่
36 | ชาย | นายสุพเนตร อินตาพรม | ผปค. | หมู่ 6 บ้านสันต้นดู่
37 | ชาย | นายสมนึก โยธาราช | ผรส. | หมู่ 7 บ้านท่ามะแกง
38 | ชาย | นายอินทร ผ่องพันธ์ | ผปค. | หมู่ 7 บ้านท่ามะแกง
39 | ชาย | นายวินัย ชัยสา | ผปค. | หมู่ 7 บ้านท่ามะแกง
40 | ชาย | นายโยธิน สมวันดี | ผรส. | หมู่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม
41 | ชาย | นายธนนันท์ ธีรโชคอนันต์กุล | ผปค. | หมู่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม
42 | ชาย | นายนิมิตร นายยอด | ผปค. | หมู่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม
43 | ชาย | นายการุณ บุญมา | ผรส. | หมู่ 9 บ้านเมืองงาม
44 | ชาย | นายพรชัย เจริญธรรม | ผปค. | หมู่ 9 บ้านเมืองงาม
45 | ชาย | นายสรพงษ์ เดหลุ่ม | ผปค. | หมู่ 9 บ้านเมืองงาม
46 | ชาย | นายสมศักดิ์ แสนหมี่ | ผรส. | หมู่ 10 บ้านห้วยส้าน
47 | ชาย | ว่าที่ ร.ต.สุทิน แสนฟู่ | ผปค. | หมู่ 10 บ้านห้วยส้าน
48 | ชาย | นายสมชาย แสนจัน | ผปค. | หมู่ 10 บ้านห้วยส้าน
49 | ชาย | นายเทวินทร์ ปิ่นคำ | ผรส. | หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม
50 | ชาย | นายทวิตต์ บุญสมทบ | ผปค. | หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม
51 | ชาย | นายอาโซ เพียรและ | ผปค. | หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม
52 | ชาย | นายธนานพ เกียรติศักดิ์วนา | ผปค. | หมู่ 12 บ้านผาใต้
53 | ชาย | นายยอนะ จะหวะ | ผปค. | หมู่ 12 บ้านผาใต้
54 | ชาย | นายพนา วิทินันท์ | ผรส. | หมู่ 13 บ้านเมืองงามใต้
55 | ชาย | นายปะแส สล่าแสง | ผปค. | หมู่ 13 บ้านเมืองงามใต้
56 | ชาย | นายยุทธชัย ปู่เงิน | ผปค. | หมู่ 13 บ้านเมืองงามใต้
57 | ชาย | นายประเสริฐ กายทวน | ผรส. | หมู่ 14 บ้านร่มไทย
58 | ชาย | นายสามารถ พูลเกตุ | ผปค. | หมู่ 14 บ้านร่มไทย
59 | หญิง | นางจิรภัทร์ กันธิยาใจ | ผปค. | หมู่ 14 บ้านร่มไทย
60 | ชาย | นายสิทธิชัย อินดวง | ผปค. | หมู่ 15 บ้านห้วยศาลา
61 | ชาย | นายธีรติ แชมื้อ | ผปค. | หมู่ 15 บ้านห้วยศาลา
62 | ชาย | นายประยงค์ สีสัตย์ใจ | ผู้จัดการภาคสนาม | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
63 | หญิง | นางสาววราภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ | ผู้จัดการมาตรฐานการเผยแพร่องค์ความรู้ | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
64 | ชาย | นายภูวิทย์ อุดมดี | เจ้าหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
65 |  | ยานยนต์ | เจ้าหน้าที่ยานยนต์ | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
66 |  | รถเช่า 1 | พขร. | รถเช่า
67 |  | รถเช่า 2 | พขร. | รถเช่า
68 |  | รถเช่า 3 | พขร. | รถเช่า
69 |  | รถเช่า 4 | พขร. | รถเช่า
70 |  | รถเช่า 5 | พขร. | รถเช่า
71 |  | รถเช่า 6 | พขร. | รถเช่า
72 |  | รถเช่า 7 | พขร. | รถเช่า
73 |  | รถเช่า 8 | พขร. | รถเช่า
ชาย | 58
หญิง | 4
รวม | 62

## พิงดอยรีสอร์ท
ลำดับห้อง | เบอร์ห้อง | ลักษณะเตียง | รายชื่อ
1 | 101 | เตียงเดี่ยว | ร้อยตำรวจตรีวรพงษ์ วรคันธา
2 | 105 | เตียงคู่ | นายทัศนพล ก่ำบุตร
นายทองสุข บุษดี
3 | 106 | เตียงคู่ | นางสุวรรณี ปันที
นางจันทร์เพ็ญ ขวัญอ่อน
4 | 107 | เตียงคู่ | นางอำพัน คำอ้าย
นายศรีมูล อุปนันต์
5 | 108 | เตียงคู่ | นางจิรภัทร์ กันธิยาใจ
นางสาวจิราพร พินิจ
6 | 109 | เตียงคู่ | นายเรวัตร แสนฉึ่ง
นายมนตรี นำใส่
7 | 110 | เตียงคู่ | นายสุรัตน์ สุจาศิริวงศ์
นายพัฒนพงศ์ อินทนะ
8 | 111 | เตียงคู่ | นายธิติวุฒิ ตาเปี่ยว
นายนิพนธ์ สุรินทร์
9 | 112 | เตียงคู่ | นางสาวพิมพ์ลดา นันทรัตพันธ์
นางสาวศิริกุล มาธวรรย์กุล
10 | 113 | เตียงคู่ | นายเสหละ ลิโป
นายวิชัย มายาต๋า
11 | 114 | เตียงคู่ | นายจำปี อินจ๋อม
นายมงคล ผก่าแก้ว
12 | 115 | เตียงคู่ | นายสง่า กันธะปา
นายสงวน มะลิกองสิงห์
13 | 116 | เตียงคู่ | นายวายุภักษ์ ศิริภัทรโสภา
นายประดิษฐ์ วงษ์คำ
14 | 117 | เตียงคู่ | นายนรินทร์ เจริญ
นายพล คงหนา
15 | 118 | เตียงคู่ | นายอุทัย จองคำ
นายนพจร ศรีธรกุล
16 | 119 | เตียงคู่ | นายสมบัติ สิงห์ติ๊บ
นายไชยยันต์ คำภา
17 | 120 | เตียงคู่ | นายสายเมือง ภิรภักดี
นายกาเล ดูแสง
18 | A01 | เตียงคู่ | นายสมหวัง อ่อนแดง
นายสุพเนตร อินตาพรม
19 | A02 | เตียงคู่ | นายสมนึก โยธาราช
นายอินทร ผ่องพันธ์
20 | A03 | เตียงคู่ | นายวินัย ชัยสา
นายโยธิน สมวันดี
21 | A04 | เตียงคู่ | นายธนนันท์ ธีรโชคอนันต์กุล
นายนิมิตร นายยอด
22 | A06 | เตียงคู่ | นายการุณ บุญมา
นายพรชัย เจริญธรรม
23 | A08 | เตียงคู่ | นายสรพงษ์ เดหลุ่ม
นายสมศักดิ์ แสนหมี่
24 | A09 | เตียงคู่ | ว่าที่ ร.ต.สุทิน แสนฟู่
นายสมชาย แสนจัน
25 | A10 | เตียงคู่ | นายเทวินทร์ ปิ่นคำ
นายทวิตต์ บุญสมทบ
26 | B01 | เตียงคู่ | นายอาโซ เพียรและ
นายธนานพ เกียรติศักดิ์วนา
27 | B02 | เตียงคู่ | นายยอนะ จะหวะ
นายพนา วิทินันท์
28 | B03 | เตียงคู่ | นายปะแส สล่าแสง
นายยุทธชัย ปู่เงิน
29 | B04 | เตียงคู่ | นายประเสริฐ กายทวน
นายสามารถ พูลเกตุ
30 | B08 | เตียงคู่ | นายไพบูลย์ ปันจันทร์
นายดวงแก้ว ยานทา
31 | B09 | เตียงคู่ | นายสิทธิชัย อินดวง
นายธีรติ แชมื้อ

## อาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะผู้บ้านใหญ่ โครงการร้อยใจรักษ์ จำนวน 61 ท่าน
ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561
รหัสงาน 912-A61-009
คณะ 61 คน + KLC 2 คน + CSE 1 คน + ยานยนต์ 1 คน + รถเช่า 8 คน = รวม 73 คน
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
| โรงคั่วกาแฟ | ศาลาลีลาวดี | หน้าห้องประชุม ออดิทอเรียม | ครัวตำหนัก
| เวลา 10.30 น. | เวลา 12.00 น. | เวลา 15.30 น. | เวลา 18.00 น.
| ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 73 คน) | ราคาต่อหัว 180.- (จำนวน 73 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 73 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 73 คน)
| กระหรี่ฟัพไส้ไก่ | น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม | ขนมถั่วแปบ | น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม+แคบหมู
| กระหรี่ฟัพไส้เผือก | ยำภูแล | ตะโก้ใบเตย | ยำใหญ่
| น้ำกระเจี้ยบ | ผัดยอดมะเขือเครือ | น้ำเสาวรส | ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย
| กาแฟเย็น | ปลาผัดพริกไทยดำ | ชาเย็น | ลาบหมูคั่ว
| น้ำเปล่า | แกงเขียวหวานไก่+ขนมจีน | น้ำเปล่า | ต้มยำปลาน้ำโขง
|  | ข้าวสวย |  | ข้าวสวย
|  | ขนมหวานลอดช่องไทย |  | ขนมหวานกล้วยบวดชี
ผลไม้สับปะรด/แตงโม
น้ำเก๊กฮวย
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น. | รับของ ครัวตำหนัก (ใส่ห่อ) | เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | ทางออกหอฝิ่น
พิงดอยรีสอร์ท | เวลา 09.30 น. | เวลา 12.00 น. | เวลา 15.30 น.
ข้าวต้มหมู | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 70 คน) | ราคาต่อหัว 250.- Menu B (จำนวน 73 คน) | ราคาต่อหัว 50.- (จำนวน 64 คน)
ข้าวผัด | ขนมปังเดนิชไส้กรอก | น้ำพริกกะปิ ผักทอด | เค้กมะพร้าวอ่อน
ปาท่องโก๋ | น้ำผลไม้ดอยคำ | ยำเห็ดหิมะ | ชาร้อน
กาแฟ โอวัลติน น้ำเปล่า | กล้วย | ผัดผักรวม | กาแฟร้อน
|  | ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ | น้ำเปล่า
หมูผัดพริกแกงถั่วฟักยาว
แกงส้มปลากระพงผักรวม
ข้าวสวย
สาคูเปียกมะพร้าวอ่อนและผลไม้รวม

## รายชื่อวิทยากร
สรุปรายชื่อวิทยากรร่วมรับคณะกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าตอน
วันอังคาร ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม
ที่ | ชื่อ - | สกุล | ตำแหน่ง | เผ่า | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกุล | นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | จีน | 081-784 8868
2 | นายสุภาพ | ตาสามดี | เลขาฯ นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | ลั๊วะ | 091-395 1530
3 | นายประเสริฐ | คำลือ | รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | ลื้อ | 086-915 1653
4 | นายรัชพล | วิเศษเพิ่มพร | ส.อบต. บ้านจะลอ | อาข่า | 085-038 0028
5 | นางมยุรา | สุขนภาสวัสดิ์ | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ฟ้าหลวง | อาข่า | 087-575 9522
6 | นายสุนันต์ทา | แซ่บู๊ | กลุ่มสหกรณ์ชาดอยตุง | ลื้อ | 086-911 2589
7 | นางรุ่งไพลิน | เจริญดี | คณะกรรมการกาดดอยตุง | ไทยใหญ่ | 083-156 0772
8 | นายอาผ่า | อายิ | อดีตผู้ใหญ่บ้านสามัคคีเก่า | อาข่า | 086-183 3033
9 | นางนันทิชา | แซ่ดูกู่ | - ผู้ผลิตน้ำพริกอาหม่อส่งขายมุมสบาย - ผู้จำหน่ายสินค้างานสีสันดอยตุง | อาข่า | 081-774 2749