## ActionPlan
ร่างเตรียมการคณะ JAIMS - GLIK F SPRING 2018 จำนวน 19 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ KLC 4 คน ศทบ. 1 คน/ 1 ช่างภาพ คณะจำนวน 19 ท่าน ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B59223
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | การเตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
16.05-18.20 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG235 | 20 | รถตู้ 3 คาร์โก้ 1 | พี่จอยสลักจิต เดินทางมาพร้อมคณะ /รับกระเป๋า ติดแท็คกระเป๋า ขนกระเป๋าขึ้นรถ คาร์โก้ | พี่จอย/ลิ้ม/คริส/ยานยนต์ | รถยานยนต์ รับเจ้าหน้าที่รับคณะหน้าอาคาร 2 เวลา 16.00 น. ไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง
18.45-19.00 น. | ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไปยังร้านอาหารติดดอยติดดิน | 23 | รถตู้ 3 คาร์โก้ 2 | รถกระเป๋านำกระเป๋าส่ง Chek in แม่บ้านรับกระเป๋าเข้าห้องพัก เสียบคีย์การ์ดและวาง WIFI Card ในห้องพัก กุญแจห้องแจกเมื่อคณะเดินทางมาถึง | ยานยนต์/เช็คอิน/แม่บ้าน/พี่เจ็ท | พี่เจ็ทรออำนวยความสะดวกที่ ดอยตุงลอด์จ
19.00 - 20.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารติดดอยติดดิน | 25 |  | จองโต๊ะ สั่งอาหารล่วงหน้า โต๊ะ 6 คน จำนวน 3 โต๊ะ โต๊ะ 4 คน จำนวน 2 โต๊ะ | ลิ้ม | คณะ 20 KLC 3 ยานยนต์ 3
20.00 - 20.45 น. | เดินทางออกจากร้านอาการติดดอยติดดิน ไปยังที่พักดอยตุงลอด์จเช็คอินที่พักดอยตุงลอด์จ รับกุญแจห้องพัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 19 | รถตู้ 3 |  | ลิ้ม/คริส/พี่เจ็ท/แม่บ้านยานยนต์
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
07.00-08.15 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 19 |  |  | ห้องอาหาร/เช็คอิน
08.30-09.30 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวีไอพี โดยคุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา/รับชุดกระเป๋า KLC ณ ห้องประชุม วีไอพี | 19 | รถตู้ 3 | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.30 น. | ลิ้ม/ ยานยนต์ | ช่างภาพบันทึกภาพตลอดการศึกษาดูงาน
09.30 - 10.00 น. | เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการทำจริงและการพัฒนาที่วัดผลได้ โดยการประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ณ หน้าห้องฝ่ายพัฒนาสังคม โดย.คุณรัฐกร สวัสดิ์แดง | 19 |  | จัดโต๊ะดิสเพลย์ ด้านในห้องประชุม | พี่ฟิลด์/พี่ตั้ว/ลิ้ม/นัท/คริส
10.00 - 11.00 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 19 |  | เดินชมตามอัธยาศัย เจ้าหน้าที่ Q & A | ลิ้ม/นัท
11.00 - 12.00 น. | ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโสของดอยตุง ณ ห้องประชุม | 19 |  |  | ลิ้ม/คริส/พี่เจ็ท | รอยืนยันห้องประชุม
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 25 |  |  | ลิ้ม/ป้าเครือ/ห้องอาหาร
13.00 - 13.10 น. | ออกเดินทางจาก ครัวตำหนักไปยัง แปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1 | 19 | รถตู้ 3 | คริส/นัท ล่วงหน้า เซ็ทลำโพงนวุติเตรียมอาหารว่างใส่ห่อ /กระติกเครื่องดื่มเย็น เตรียมแจกเมื่อเดินทางถึงโรงงานคั่วกาแฟ | ยานยนต์/ลิ้ม
13.10-14.00 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย และกาแฟอาราบิก้าดอยตุง | 19 |  |  | พี่ศักดิ์/โสภณ/พี่หลวง | ชุดชิมแมคคาชุดเล็ก
14.00 -14.20 น. | ออกเดินทางจากนวุติไซต์ 1 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 19 | รถตู้ 3 |  | ยานยนต์/ลิ้ม
14.20 - 15.30 น. | รับประทานอาหารว่าง/ ชมโรงงานคั่วกาแฟ | 19 |  | คริส/นัท แจกห่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม | คริส/นัท
15.30 -16.00 น. | ชมโรงงานเซรามิค ประเด็นเรื่องความร่วมมือกับเมืองคะซะมะประเทศญี่ปุ่น | 19 |  | วิทยากรประจำโรงงานบรรยายเป็นภาษาไทย พี่ฟิลด์แปล | พี่แก้ว/พี่ฟิลด์/ลิ้ม
16.00 -16.30 น. | ชมโรงงานทอผ้า | 19 |  |  | ป้าคำ/พี่ฟิลด์/ลิ้ม
16.30 - 17.00น. | ชมโรงงานกระดาษสา | 19 |  |  | พี่เสาร์ /พี่ฟิลด์/ ลิ้ม
17.00 - 17.30 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยัง ที่พัก ดอยตุงลอด์จ | 19 | รถตู้ 3 |  | ยานยนต์/ลิ้ม
17.30-18.00 น. | เข้าที่พักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 19 |  |  | ลิ้ม/เช็คอิน/แม่บ้าน
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 25 |  |  | ป้าเครือ/ลิ้ม/ห้องอาหาร
19.00-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 19 |  | จัดเก้าอี้เป็นตัวU ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกา,Post It, | ลิ้ม/คริส/นัท
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 19
08.00-08.15 น. | ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยัง ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 19 | รถตู้ 3 | เดินทางถึงลานกิจกรรมหน้าเสาธง
08.15-09.00 น. | ชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาโดยการให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ Montessori ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 19 |  | คณะเดินชมการเรียนการสอนของครู และนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยไม่รบกวนการเรียนการสอน | ลิ้ม/นัท/คริส
09.00-10.00 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยครูโทนี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 19 |  |  | ครูโทนี่/พี่ฟิลด์
10.00-10.10 น. | ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 19 | รถตู้ 3 | คริส/นัท ล่วงหน้าไปอบต.แม่ฟ้าหลวงเตรียมเอกสารวิทยากร, และห้องประชุม | ยานยนต์ /ลิ้ม
10.10-10.30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง | 40 |  | รับอาหารว่างก่อนเข้าห้องประชุม | ห้องอาหาร/นัท/คริส
10.30 -11.45 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำรุ่นใหม่ของดอยตุง ณ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 19
11.45-12.00 น. | ออกเดินทางจากอบต.แม่ฟ้าหลวงไปยังห้องอาหารครัวตำหนัก | 19 | รถตู้ 3 |  | ลิ้ม/ยานยนต์
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 19 |  |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
13.00 - 13.50 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง | 25 |  | แจกบัตรเข้าชมสถานที่ | ลิ้ม/นัท
14.00 - 15.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ผ่านทาง Teleconf. ณ ห้องประชุมไอพี | 19 |  | เอาไมโคโฟนลงจากโต๊ะกรณี teleconf ห้องฝั่งกทม.ห้องผู้บริหาร | ไอที/พี่จี้ | 11 อาจเดินทางมาเข้าร่วมที่ดอยตุง รอการยืนยันห้องกรณี Teleconf. ฝั่งกทม.ใช้ห้องห้องผู้บริหาร
15.00 - 15.15 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมวีไอพี | 25 |  |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
15.15 - 15.35 น. | เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ | 19 | รถตู้ 3 |  | ลิ้ม/ยานยนต์
15.35- 16.20 น. | ชมฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ ชายแดนติดต่อชายแดน ไทย - พม่า ย้อนชมภาพดอยตุงในอดีต | 19 |  |  | ลิ้ม/นัท/คริส
16.20 - 16.25 น. | ออกเดินทางจากฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบไปยังสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง | 19 |  |  | ลิ้ม/ยานยนต์
16.25 - 17.00 น. | ชมฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ ชายแดนติดต่อชายแดน ไทย - พม่า ย้อนชมภาพดอยตุงในอดีต | 19 |  |  | พี่ฟิลด์/ ลิ้ม/นัท/คริส
17.00 - 17.30 น. | เดินทางออกจากฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบไปยังที่พักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 19 | รถตู้ 3 |  | แม่บ้าน/เช็คอิน | แจ้งคณะทราบเรื่องการเปลี่ยนสถานที่ถอดบทเรียนเป็นห้องประชุมวีไอพีเนื่องจาก ติดคณะเพลินวาน
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 25 |  |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
19.00-19.10 น. | เดินทางไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | 19 |  |  | ลิ้ม/ยานยนต์
19.00-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องประชุมวีไอพี ** แจ้งกำหนดการทำกิจกรรมสร้างฝายการเกษตร ร่วมกับชุมชน PPT | 19 |  | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกา,Post It, | นัท/คริส/แม่บ้าน | แจ้งแม่บ้านอาคาร เปิดบริการห้องน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 19 |  |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07.00 น. | น้องคริสรับจนท.ไอที 1 คนล่วงหน้าไปพื้นที่สนง.ปลูกป่า ปางมะหัน | 2 |  | รับน้ำขวด 10 แพ็คที่ KLC รองเท้าบูธ 20 คู่, กล่องยา เครื่องดื่ม,กระป๋อง ,น้ำแข็ง กระติกน้ำ, ผ้าเย็น, ถุงมือ, ถุงขยะ
08.00-10.00 น. | ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยังธนาคารสุกรเหมยซาน โครงการปลูกป่าปางมะหัน ต.เทอดไทย | 19 | รถโฟร์วิล 7 กระบะมีหลังคา 1 | เตรียมอาหารว่างใส่กล่อง/ห่อ เตรียมแจกก่อนการเดินทางคณะทานอาหารว่างบนรถระหว่างทางไปปางมะหัน
10.00-11.00 น. | เดินทางถึงธนาคารสุกรเหมยซานเยี่ยมชมธนาคารสุกรเหมยซาน | 19 |  |  | พี่ดาวิ/พี่จอย | มีจุดแวะพักเข้าห้องน้ำ
11.00-12.00 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง การปลูกป่าปลูกคน ด้วยวิธีการ ปลูกป่าแบบปลูกเสริม พื้นที่ปางมะหัน การปลูกป่าแบบไม่ปลูกพื้นที่ปูนะโดยคุณอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว ณ ศาลากิจกรรมสนง.ปางมะหัน | 19 |  | จัดเตรียมจอ โปรเจคเตอร์ | ไอที/พี่อาแหล่ะ/พี่อภิสิทธิ์/พี่จอย
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ สนง.ปลูกป่าปางมะหัน | 45 |  |  | พี่อาแหล่ะ/ทีมสนง.ปางมะหัน
13.00 -14.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านโครงการปลูกป่าปางมะหัน ณ สนง. ปลูกป่าปางมะหัน | 19 |  |  | พี่อาแหล่ะ/พี่อภิสิทธิ์/พี่จอย
14.00-14.15 น. | คณะเตรียมตัว เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ | 19 |  | เตรียมน้ำขวดและรองเท้าบูธให้คณะเปลี่ยนได้ที่ศาลากิจกรรม | พี่จอย/ลิ้ม
14.30 - 16.30 น. | เดินทางถึงจุดกิจกรรม คณะร่วมสร้างฝายเกษตร ให้กันชุมชนเพื่อการชะลอน้ำเพื่อคงความชุ่มชื้นให้ป่าและใช้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง / รับประทานอาหารว่างก่อนเดินทางกลับ | 45 |  |  | พี่อาแหล่ะ/พี่อภิสิทธิ์/ทีมสนง.ปางมะหัน | จุดเข้าห้องน้ำ คอกหมู
16.30-17.30 น. | ออกเดินทางจาก สนง.ปลูกป่าปางมะหันไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 19 |  | นัท/คริส เก็บรองเท้าบูธใส่กล่อง และอุปกรณ์ ต่างๆ | นัท/คริส/ลิ้ม/ยานยนต์
17.30-18.00 น. | เดินทางถึงที่พักดอยตุงลอด์จพักผ่อนตามอัธยาศัย | 19 |  | รับ Welcome Drink เมื่อเดินทางกลับถึงศาลาลีลาวดี | ห้องอาหาร/เช็คอิน/แม่บ้าน
18.30-19.30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 25 |  |  | ป้าเครือ/แม่บ้าน/เช็คอิน
19.30-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 19 |  | จัดเก้าอี้เป็นตัวU ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกา,Post It, | พี่จอย/ลิ้ม/นัท/คริส
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
07.00-08.45 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี/เช็คเอ้าท์ | 19 |  |  | ห้องอาหาร/เช็คอิน/ป้าเครือ/แม่บ้าน
09.00-10.15 น. | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์ โดย คุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา | 19 |  | เพิ่มโต๊ะ ยาว 2 ตัว | พี่จอย/ลิ้ม
10.15-10.30 น. | รับประทานอาหารว่าง | 15 |  | เตรียมอาหารว่างด้านหน้าห้องไอพี | ห้องอาหาร/ป้าเครือ
10.30-1200 น. | รับฟังบรรยายสรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 1 ณ ห้องประชุม วีไอพี | 19 |  | เตรียม ฟลิปชาร์จ 5 ตัว ปากกาเมจิ, กะดาษ A4 | Prof. Toyama, พี่จอย
12.00- 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 25 |  |  | ห้องอาหาร/ป้าเครือ
13.00-14.00 น. | รับฟังบรรยายสรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 2 ณ ห้องประชุม วีไอพี | 19 |  | เตรียม ฟลิปชาร์จ 5 ตัว ปากกาเมจิ, กะดาษ A4 | Prof. Toyama, พี่จอย
14.00 -14.30 น. | รับประทานอาหารว่าง
14.30 - 15.45 น. | คณะเดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 19 | รถตู้ 3 คาร์โก้ 1 | เข้าทางประตูแก้วมาเลิงรถจอดทางเดินสะพานไม้หอคำ | ยานยนต์ / ลิ้ม
16.00 - 17.30 น. | เยี่ยมชมอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 19 |  | ไม่สามารถเข้าชมหอคำได้เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุง | พี่ดุ๊กไร่/พี่จอยสลัก | อาจมีการเปลี่ยนแปลง
17.30 - 18.00 น. | ออกเดินทางจากอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง | 20 | รถตู้ 3 คาร์โก้ 1 | รถขนกระเป๋าล่วงหน้าไปที่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง | ยานยนต์/ นัท
19.05-20.35 น | คณะเดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG236 เวลา 19.05-20.35 น. คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ | 19
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก
หมายเลขห้องพักดอยตุงลอด์จ คณะ JAIMS - GLIK SPRING 2018 จำนวน 19 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21 - 25 /05 /2018
No. | Name | Nickname | Room Number | RoomTyp
1 | MS. NAHO YOKOJI |  | 201 | TWN
2 | MS. NWE NWE OO | Nwe Nwe | 202 | TWN
3 | PROF. RYOKO TOYAMA |  | 203 | DBL
4 | MS. ELVIRA RAYOS DEL SOL FLORES | Elvie | 204 | TWN
5 | MS. YA- CHU FAN | Sonya | 206 | TWN
6 | MR. YASUFUMI YODA | Yasu | 207 | TWN
7 | MR. WAI YAN LIN | William | 208 | TWN
8 | MS. KUMIKO IGUCHI |  | 209 | DBL
9 | MR. REIJI WAKASHIMA | Ray | 222 | DBL
10 | MS. JUNKO KITAGAWA | Jun | 211 | TWN
11 | MR. MAHAMAD IKALASUL AMAL | Amal | 212 | TWN
12 | MR. KOHEI ARAI | Kohei | 213 | DBL
13 | MR. DUNG QUOC DOAN | Anthony | 214 | TWN
14 | MR. TRUNG THANH LUONG | Waterman | 215 | DBL
15 | MR. RATHANA PHAT | RA | 217 | TWN
16 | MR. DANIEL SANJAYA | Dani | 218 | TWN
17 | MS. HANNAH ELSIE NORTON | Hannah | 219 | DBL
18 | MS. XIAOJI ZHOU | Alice | 220 | DBL
19 | MS. YU SIANG CHIENG | Yu Siang | 221 | DBL
***201 - 210 ชั้นเสมอทางเดิน 211 - 222 ชั้นล่างเดินลงบันได
***DBL เตียงใหญ่ ***TWN เตียงคู่

## ห้องประชุมและสถานที่
ตารางการใช้ประชุม คณะ JAIMS - GLIK Spring จำนวน 19 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561
วันที่ | เวลา | ห้องประชุม/สถานที่ | การใช้ห้องประชุม/สถานที่ | เลขที่ใบจองห้อง | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561 | 08.00 - 10.00 น. | ห้องประชุม VIP อาคารเอนกประสงค์ | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และชมศูนย์ข้อมูล โครงการพัฒนาดอยตุงฯ หน้าห้องพัฒนาสังคม | เลขที่ 08328 | รับประทานอาหารว่าง
| 11.00 - 12.00 น. |  | ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโส ดอยตุง |  | รอยืนยันสถานที่
| 19.00-21.00 น. | คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | เลขที่ 08296 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A5
วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 08.30-09.30 น. | ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการฯ | แจ้งการใช้ห้องโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ | แจ้ง ไอที เซตจอ/ไมค์ที่ห้องประชุมรร.ขาแหย่ง
| 10.30 - 12.00 น. | ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำรุ่นใหม่ของดอยตุง |  | วิดีทัศน์ ENG, เบรค 10.30 น.
| 14.00 -15.00 น. | ห้อง วีไอพี - ห้องผู้บริหาร กทม. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล | เลขที่ 08329 | Teleconferenc.
| 19.00-21.00 น. | ห้อง วีไอพี | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | เลขที่ 08090 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A4
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 09.30-12.00 น. | ศาลากิจกรรมสนสนง.ปลูกป่าปางมะหัน | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง การปลูกป่าปลูกคน ด้วยวิธีการ ปลูกป่าแบบปลูกเสริม พื้นที่ปางมะหันโดยคุณอาแหล่ะอ่วยแม และ การปลูกป่าแบบไม่ปลูกพื้นที่ปูนะโดยคุณอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว | แจ้งการใช้ห้องโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, กระดาษ A4
| 19.00-21.00 น. | คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | เลขที่ 08291 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A4
วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 08.30-09.30 น. | ห้องประชุม คลับ 31 | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน | เลขที่ 08292 | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, กระดาษ A4
| 09.30-12.00 น. |  | รับฟังบรรยายสรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 1
| 13.00-15.30 น. |  | รับฟังบรรยายสรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 2

## รายการอาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะ JAIMS - GLIK SPRING 2018 จำนวน 19 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พ.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ KLC จำนวน 4 ท่าน , ศทบ. 1 ท่าน/ คณะจำนวน 19 ท่าน ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B59223
คณะทานอาหารทานอาหารเจ 1 ท่าน : แพ้แป้ง(Gluten) 1 ท่าน , ปลาแมคเคอเรล 1 , ปลาแซลมอน 1
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ ร้านอาหารติดดอยติดดิน
18.00 น.
วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 |  |  |  | ไข่เจียวกุ้งสับ
หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง
ผัดหน่อไม้ฝรั่ง เจ
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
เต้าหู้น้ำแดง/เจ
ปลากพงนึ่งมะนาวไม่เผ็ด
ต้มยำกุ้งน้ำใสไม่เผ็ด
ข้าวสวย
ผลไม้รวม
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/ 25 คน 10.30 น. | อาหารกลางวัน/250 บาท/ 25 คน | อาหารว่างบ่าย/120 บาท /25 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/25คน
ศาลาลีลาวดี | ห้องประชุม วีไอพี | 12.00 น./ครัวตำหนัก | 14.30 / โรงงานคั่วกาแฟ | 18.00 น./ศาลาลีลาวดี
วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561 |  |  | (แพ็คห่อ)
| มาเบิ้ลเค้ก | ข้าวผัดดอยตุง,ข้าวผัดเจ | กะหรี่ปั๊บเผือก 2 ชิ้น | น้ำพริกหนุ่ม + ผักจิ้ม
Buffet | น้ำเก๊กฮวย | ส้มตำสามสี | น้ำผลไม้ดอยคำ | ลาบไก่ผักสด
| กาแฟเย็น | เต้าหู้ทรงเครื่องไก่สับ, เจ | กาแฟร้อน (โรงงานคั่วกาแฟ) | ไข่เจียวกระเพรากรอบ
| น้ำเปล่า | ปลาทอดตะไคร้(ไม่ชุบแป้ง) | ผลไม้สำหรับคนแพ้แป้ง 1 ชุด | ผัดบล็อคโคลี่เห็ดหอม
| ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้ง 1 ชุด | แกงจืดวอเตอร์เครไก่สับ,เจ | น้ำเปล่าขวด | ปลานิลย่างเกลือ
|  | ข้าวสวย |  | ไก่ตุ๋นเห็ดหอม
|  | ผลไม้รวม |  | ข้าวสวย
|  | ไอศครีม |  | ลำไยต้มน้ำตาล
ผลไม้รวม
|  | อาหารเจ สำหรับ 1 ท่าน |  | อาหารเจ สำหรับ 1 ท่าน
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/40 คน | อาหารกลางวัน/250 บาท/25 คน | อาหารว่าง - บ่าย/26 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/25 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.30 น./อบต.แม่ฟ้าหลวง | 12.00 น.ครัวตำหนัก | 15.00 น.ห้องวีไอพี | ครัวตำหนัก
วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561
| ขนมไทย | ข้าวซอยไก่ ,ข้าวซอยเจ | แครอทเค้ก | น้ำพริกอ่องไข่ + ผักจิ้ม
Buffet | น้ำกระเจี๊ยบ | ยำภูแลเห็ดกรอบ | น้ำมะตูม | เห็ดอ้อนดอย
| กาแฟเย็น | ผัดผักฮ่องเต้ | ชาเย็น | ไก่ย่างจิ้มแจ่ว
| น้ำเปล่า | ไก่ผัดเม็ดมะม่วง | น้ำเปล่า | ยำเห็ดรวม
| ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้ง | แกงจืดผักรวม เต้าหู้ | ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้ง | ผัดยอดมะระหวาน
|  | ข้าวสวย |  | ต้มข่าไก่
|  | เฉาก๊วยเย็น |  | ข้าวสวย
|  | ผลไม้รวม |  | ทับทิมกรอบ
ผลไม้รวม
|  | อาหารเจ สำหรับ 1 ท่าน |  | อาหารเจ สำหรับ 1 ท่าน
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/25 คน | อาหารกลางวัน/45 คน | อาหารว่าง - บ่าย /45 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/25 คน
ศาลาลีลาวดี | ทานบนรถไปปางมะหัน | 12.30 น./สนง.ปางมะหัน | สนง.ปางมะหัน | ศาลาลีลาวดี
วันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม 2561
| (แพ็คห่อ) | น้ำพริกมะเขือเทศ ผักต้ม | ซาลาเปาไส้ถั่ว | น้ำพริกเห็ดหอม-ผักจิ้ม
| ครัวซองเนยสด | ต้มยำไก่ | ข้าวโพดต้ม | ไก่อบยอดผัก
| น้ำผลไม้ดอยคำ | ไข่เจียว | ชาร้อน | สลัดผักโรยแมคคา
| น้ำเปล่าขวด | ปลานิลทอด (ไม่ชุบแป้ง) | กาแฟดริป | เปรี้ยวหวานปลา(ไม่ชุบแป้งทอด)
| ผลไม้สำหรับคนแพ้แป้ง 1 ชุด | ผัดผัก (เจ) | น้ำเปล่าขวด | ต้มยำปลาน้ำโขง
|  | ข้าวสวย | น้ำอัดลม | ข้าวสวย
|  | ผลไม้ตามฤดูกาล |  | ข้าวเหนียวดำเผือก
ผลไม้รวม
อาหารเจ สำหรับ 1 ท่าน |  | อาหารเจ สำหรับ 1 ท่าน |  | อาหารเจ สำหรับ 1 ท่าน
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/25 คน | อาหารกลางวัน/250 บาท /25 คน | อาหารว่างเช้า/25 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. หน้าห้องวีไอพี | 11.30 น. ศาลาลีลาวดี | 14.30 น. หน้าห้องวีไอพี
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
| ถั่วแปป | ไก่ผัดแมคคาสมุนไพร | ปอเปี๊ยะทอด (เจ)
บุพเฟต์ | น้ำตะไคร้ | ปลาทอดซอสมะขาม(ไม่ชุบแป้งทอด) | น้ำกระเจี๊ยบ
| กาแฟเย็น | ต้มยำเห็ดรวม | ชาเย็น
| น้ำเปล่า | ผัดผักรวมน้ำมันหอย | น้ำเปล่า
| ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้ง | ไข่ตุ๋นเห็ดหอม | ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้ง
ข้าวสวย
ขนมหวาน
ผลไม้รวม
อาหารเจ สำหรับ 1 ท่าน
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## การใช้รถ
ตารางการใช้รถ คณะ JAIMS - GLIK Spring 2018
ระหว่างวันที่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 คณะจำนวน 19 ท่าน KLC 3 ศทบ. 1
วันที่ | เวลา | ประเภทรถ | จำนวน/คัน | รายละเอียด | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 15.00-18.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 3 | รับคณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส์ เที่ยวบินที่ PG235 เวลา 16.05-18.20 น. | ใบจองเลขที่ 41158
|  | รถคาร์โก้/กระเป๋า | 1
วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561 | 13.00-14.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ + 1 กระบะล่วงหน้า | 4 | ออกเดินทางไปยังบริษัท นวุติไซต์ 1 | ใบจองเลขที่ 41159
| 15.00-17.00 น. |  |  | ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 08.00-10.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ + 1 กระบะล่วงหน้า | 4 | ออกเดินทางจากห้องประชุมวีไอพีไปยังโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | ใบจองเลขที่ 41160
| 10.00-12.00 น. |  |  | ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
| 15.00-17.30 น. | รถตู้ ยานยนต์ + 1 กระบะล่วงหน้า | 4 | ออกเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ และ สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 10.00-17.00 น. | รถแวนโฟรวิลด์ | 7 | ออกเดินทางจากห้องประชุมวีไอพีไปยัง โครงการปลูกป่าปางมะหัน ต.เทอดไทย | ใบจองเลขที่ 41162
|  | รถกระบะมีหลังคา | 1
วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 15.00-19.00 น. | รถตู้ VIP | 3 | คณะเดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG236 19.05 - 20.35 น. | ใบจองเลขที่ 41164
|  | รถคาร์โก้กระเป๋า | 1

## วิทยากรชาวบ้าน
รายชื่อผู้อาวุโสรับคณะ JAIMS - GLIK Spring 2018
วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ณ
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งในอดีต | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายสมพล | อภิรัตนชัย | 81 | ลาหู่ (แดง) | มูเซอลาบา | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน | - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | - วิถีชีวิตของคนบนดอยตุงในอดีตก่อนมีโครงการฯ - การปลูก การเสพ และค้าฝิ่น - กองพล 93 บริเวณดอยตุง - การตั้งฐานของทหารญี่ปุ่นบนดอยช้างมูบ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 | ติดต่อผ่านปราณี 081-672-2857
2 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 62 | ลาหู่ | แม่เปิน | - ผู้นำหมู่บ้านบ้านแม่เปิน | - คณะกรรมการหมู่บ้าน - อาสาสมัครสาธารณสุข - ตำรวจชุมชน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - เคยปลูกฝิ่นและเข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติด 1,000 วัน และเลิกได้โดยเด็ดขาด - ทราบกองกำลังต่าง ๆ ที่อยู่บนดอยตุง เช่น ขุนส่า กองพล 93 และกลุ่มอื่นๆ | 087-659-2419
3 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 68 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนาชนเผ่า | - ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน - เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่ดอยตุง | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - สูบฝิ่น 21 ปี - เลิกฝิ่น มีบุตร 1 คน - คาราวานฝิ่น | 097-925 9095
4 | นางเพ็ญณี พรหมบุตร |  | 58 | ไทยใหญ่ | ปางพระราชทาน | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน | - การค้าอาวุธสงคราม - การหนีตำรวจเข้าหมู่บ้านเพราะไม่มีบัตรประชานชน - การค้าฝิ่น ค้าอาวุธ บริเวณ กาดดอยตุง - การเคยช่วยพ่อนับลูกกระสุนในการค้าขายกับชนกลุ่มน้อยบริเวณกาดดอยตุง | 081-473-3621

## วิทยากรอบต.
รายชื่อสมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง รับคณะJAIM - GLIK Spring 2018
วันที่ 23 พฤษภาคม 2018 น. ณ ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง เวลา 10.30-11.50 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 51 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง (วาระที่ 4) | 081-784-8868 089-191-3725
2 | นายวิทยา | วิเศษเจริญธรรม | 45 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-261-4357
3 | นายกิตติคุณ | ฤทธิ์สกุลเลิศ | 36 | อาข่า | สามัคีใหม่ | เยาวชนในพื้นที่ ต.แม่ฟ้าหลวง | 082-390-6059
4 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | 33 | อาข่า | ป่าคา | สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 082-189-3564
5 | นางมยุรา | สุขนภาสวัสดิ์ | 50 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | - ผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน | 087-575 9522
6 | นักเรียนทุน แม่ฟ้าหลวง
7 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 45 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-998-0853

## ผังรถตู้
JAIMS Spring 2018: Van Arrangement |  | MFLF Staff | 5
For everyday study visit |  | MFLF Driver | 3
|  | JAIMS | 19
|  | Photographer | 1
|  | Total | 28
| Van No. 1 |  |  | 8
| Field (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Prof. Toyama (F) | Kumiko Iguchi(F) |  | Naho Yokoji (F)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
| Yasu (M) | Waterman (M) |  | Kohei (M)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
| Van No. 2 |  |  | 9
| Lym (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Nwe Nwe (F) | Sonya (F) |  | William (M)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
| Ray (M) | Jun (F) |  | Elvie (F)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Amal (M)
JAIMS
| Van No. 3 |  |  | 9
| Chris (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Anthony (M) | Ra (M) |  | Dani (M)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
| Hannah (F) | Alice (F) |  | Yu Siang (F)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Title(M)
MFLF/Photographer
Advance team
| Car |  |  | 3
| Chris (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
Nut (M)
MFLF Staff

## ผังรถโฟรวิลด์
JAIMS Spring 2018 4WD Arrangment |  | MFLF Staff | 5
2018-05-24 |  | MFLF Driver | 8
Phang Ma Han |  | JAIMS | 19
|  | Photographer | 1
|  | Total | 33
| Car No. 1 |  |  | 5
| JoY (F) |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Propf. TOYAMA (F) |  |  | KUMIKO IGUCHI (F)
| JAIMS |  |  | JAIMS
Photographer(M)
MFLF Staff
| Car No. 2 |  |  | 4
| LYM (F) |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| NAHO YOKOJI (F) |  |  | Wiliam (M)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 3 |  |  | 4
| YASU ((M) |  | Driver (M)
| JAIMS |  | MFLF Driver
| SONYA (F) |  |  | JUN (F)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 4 |  |  | 4
| REY (M) |  | Driver (M)
| JAIMS |  | MFLF Driver
| KOHEI (M) |  |  | ANTHONY (M)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 5 |  |  | 4
| AMAL (M) |  | Driver (M)
| JAIMS |  | MFLF Driver
| WATERMAN (M) |  |  | DANI (M)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 6 |  |  | 4
| ELVIE (F) |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| HANNAH (F) |  |  | ALICE (F)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 7 |  |  | 5
| Nwe Nwe (F) |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| RA (M) |  |  | YU SIANG (F)
| JAIMS |  |  | JAIMS
NAT (M)
MFLF Staff
| Advance team | กระบะ 4 ประตู
| Car No. 8 |  |  | 3
| IT (M) |  |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  |  | MFLF Driver
CHRIS (F)
MFLF Staff