## Action Plan CIMB_TCEB_DT
Action Plan รับคณะ CIMB
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 01 ธันวาคม 2560
ส่วนงานดอยตุงลอด์จ รหัสงาน 421
เวลา | กำหนดการ | จำนวน | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการรับคณะล่วงหน้า
พื้นที่จังหวัดน่าน
ที่พัก | - คณะพักที่โรงแรมน่านตรึงใจ | 30 ห้อง | - มฟล. ดำเนินการจองห้องพัก | อาร์ม
| - ทีมแม่ฟ้าหลวงที่จะพักโรงแรมและดูแลคณะ เอิรต์ วุ้น อาร์ม |  | - ทีม มฟล. ไปพักโรงแรมดูแลคณะ (เอิร์ต วุ้น อาร์ม )
- ทีมแม่ฟ้าหลวงที่จะพักบ้านพัก สนง.ปัว
รถ | - รถสำหรับคณะ รถตู้เช่าในพื้นที่จังหวัดน่าน |  | - PCO เป็นผู้ดำเนินการเช่า และประสานงาน | PCO
อาหาร | - มื้อกลางวัน 19 ส.ค.60 จัดที่เนินกระจก บ.น้ำป้าก อ.ท่าวังผา |  | - รายการอาหาร | สมรส / ทีมภาคสนาม
|  |  | - เตรียมกางเต้นท์สำหรับคณะดูงาน และทานข้าว | สมรส / ทีมภาคสนาม
| - มื้อเย็น 19 ส.ค.60 จัดที่ร้านเฮือนเจ้านาง อ.เมือง น่าน |  | - จองและจัดการอาหาร | PCO
| - มื้อเช้า 20 ส.ค.60 โรงแรมน่านตรึงใจ |  | - ทานที่พักโรงแรม
สถานที่ดูงาน | - เนินกระจก บ.น้ำป้าก อ.ท่าวังผา |  | - จัดบอร์ดใหม่เป็นภาษาอังกฤษ | ไหม KLC
|  |  | - ผู้บรรยายภาษาอังกฤษ | สุดารัตน์
|  |  | - ประสานผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน | สมรส / ทีมภาคสนาม
(ผู้ใหญ่กานต์, ติ๋ม, เต้อ, ผู้ใหญ่ทรวง, ผู้ใหญ่ติ๊ด, หัวหน้าเค ป่าไม้)
| - สวนแต้ว |  | - ประสานการดูงานในพื้นที่ | สมรส / ทีมภาคสนาม
|  |  | - ผู้บรรยายภาษาอังกฤษ | สุดารัตน์
- ประสานผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
(แต้ว, ป้าศรีคำ, แอมป์, หนานผ่าน)
| - ฝายน้ำริม บ.พ่อ |  | - ประสานการดูงานในพื้นที่ | สมรส / ทีมภาคสนาม
|  |  | - ผู้บรรยายภาษาอังกฤษ | สุดารัตน์
|  |  | - ประสานผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน | สมรส / ทีมภาคสนาม
(พ่อวร, พ่อเร็ว, แม่สังวาล, แม่บัวมัน)
ดอยตุง
รถ | - จัดรถนำคณะ CIMB วันที่ 1 ธ.ค. 2560 | 1 คัน | - จัดรถฟอร์จูเนอร์ | ทีมท่องเที่ยว
อาหาร | วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60
| อาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 31 | - จัดตกแต่งโต๊ะและสถานที่ โต๊ะละ 6 -7 ท่าน | พี่โย่ /ห้องอาหาร
| อาหารกลางวัน Srtaff TECEB | 7 | - จองโต๊ะอาหารครัวตำหนัก 7 ที่ | พี่โย่ /ห้องอาหาร | Staff TECEB สั่งตามสั่งและจ่ายแยกกับลูกค้า
| อาหารว่าง ช่วงทำกิจกรรม Work Shop | 31 | - จัดตกแต่งโต๊ะอาหารและสถานที่ | พี่โย่ /ห้องอาหาร
สถานที่ | วันศุกร์ ที่ 1 ธ.ค.60
| - หอแห่งแรงบันดาลใจ |  | - ทีมดอยตุง ออกบัตรเข้าชมตามจำนวนลูกค้า 31 ท่าน | พี่ปุ๊ / เจาะบัตร
| - ห้องประชุม Meeting Room (Conference) |  | - ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ไอทีสำหรับการประชุมสัมมนา | ไอที
|  | 40 ที่ | - จัดห้องประชุมเป็นแบบเทียเตอร์กึ่งคลาสรูม โดยมีโต๊ะสองแถวหน้า มีโพเดี้ยมสำหรับผู้บรรยาย เว้นช่วงกลางสำหรับตั้งกล้องวีดีโอและกล้องถ่ายภาพ | แม่บ้าน
|  |  | - ประสานขอ Packing จัดดอกไม้ประดับโพเดียม | Packing | ขอให้มาส่งที่ประชาสัมพันธ์
|  |  | - ประสานทีมเกษตรจัดต้นไม้ประถางประดับห้องประชุมหอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่แดง/ทีมเกษตร
- เตรียมอุปกรณ์ไอทีที่สามารถต่อเครื่อง Mac สำหรับคุณดุ๊กบรรยาย
- บูธสินค้าและกิจกรรม ศาลาลีลาวดี
| บูธสินค้าดอยตุง 5 โต๊ะ |  | ประสานงานกับส่วนงานหัตถกรรมเรื่องการจัดร้าน สถานที่ และเวลา | หัตถกรรม/พี่โย่
| บูธของฝากจากมุมสบายดอยตุง พร้อมจัดชิม 1 โต๊ะ |  | ประสานงานกับส่วนห้องอาหาร เรื่องการจัดร้าน สถานที่ และเวลา | ห้องอาหาร/พี่โย่ | จัดชิม สินค้าอาหารแปรรูปและเห็ดอ้อนดอย
| บูธผลิตภัณฑ์ชุมชน ชา งาม้อน กระเป๋าบ้านขาแหย่ง 3 โต๊ะ |  | ประสานงานกับส่วนพัฒนาสังคม เรื่องการออกร้าน สถานที่ และเวลา | พัฒนาสังคม/พี่โย่
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
| - บัตรเข้าชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 31 ใบ | - แจ้งจุดเจาะบัตร และแคชเชียร์ ออกบัตรตามคูปอง | ทีมท่องเที่ยว | นันทนารับบัตรที่ซุ้ม/รับจองออกคูปอง
| - กล่องพยาบาลและยาเป็นชุดใส่รถ | 1 กล่อง | - ตรวจเช็คยาสามัญว่ามีเพียงพอสำหรับคณะหรือไม่ | ทีมท่องเที่ยว
| - อุปกรณ์ทำกิจกรรม Work Shop เพ้นท์เซรามิก | 31 ชุด | - จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับทำกิจกรรม | ทีมท่องเที่ยว
| - น้ำดื่ม | 41 ที่ | - เบิกน้ำดื่มสำหรับคณะ ในห้องประชุมสัมมนา | แม่บ้าน/ทีมท่องเที่ยว | เสริฟเป็นน้ำดื่มดอยตุง+หลอด/แก้ว สำหรับโต๊ะ
| - ดินสอ+ กระดาษ | 40 ที่ | - เบิกอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับคณะ ในห้องประชุมสัมมนา | แม่บ้าน/ทีมท่องเที่ยว
| - ขอช่างภาพ เก็บบรรยากาศการประชุมและทำกิจกรรม |  | - ขอในระบบ | ทีมท่องเที่ยว
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้า MFL ออกเดินทางจากดอยตุง-น่าน (พี่ณรงค์ คุณคำอ่อง (น่านตรึงใจ) พี่นุย พี่วุ้น พี่ประทีป พี่ตูมตาม พักบ้านแสนสุข)
ออกตอนเช้า | - รถตำรวจ (พี่ประทีป พี่ตูมตาม)
- ทะเบียนรถรอยืนยัน (รถช่าง)
ออกตอนบ่าย | - กบ 603 พี่ณรงค์ คุณคำอ่อง พี่นุย พี่วุ้น
9.30 น. | พบเจ้าหน้าที่ PCO (5 ท่าน)ณ ท่าอากาศยานน่านนคร สำรวจพื้นที่ตามจุดต่าง
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
กทม.
07.00 น. | คณะเดินทางออกจากโรงแรม Amari Don Muang ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง (เอิร์ตและอาร์ม ดูแลคณะและเดินทางมาร่วมกับคณะ)
08.45 - 10.05 น. | คณะเดินทางจากท่าอากาศดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานน่านนคร (Nok Air DD8818)
น่าน
08.30 น. | ขบวนรถ และจนท.มฟล.รับคณะ ออกเดินทางไปสนามบินน่านนคร เพื่อเตรียมการรับ |  | จัดขบวนรถ | บอส
09.30 น. | ขบวนรถพร้อมสำหรับรอรับคณะที่สนามบินน่านนคร |  | รถตำรวจ (พี่ตูมตาม พี่ประทีป พี่ไข่) 1.กบ 603 (พี่ณรงค์ พี่เอิร์ต คุณคำอ่อง พี่นุย) 2.ทะเบียนรถรอยืนยัน ส่วนลวงหน้า (คุณวาว PCO 0938677658 และพี่ตุ๊ดตู่) 3.ทะเบียนรถรอยืนยัน (บอส พี่ดา พี่วุ้น) 4.รถตู้PCOคันที่ 1 (PCO/K.Luckky) 5.รถตู้PCOคันที่ 2 (พี่อาร์ม) 6.รถตู้PCOคันที่ 3 (PCO + พี่นุ่น) 7.รถตู้PCOคันที่ 4 (พี่อี้) 8.รถตู้PCOคันที่ 5 PCO 9.รถตู้PCOคันที่ 6 (พี่ปั๊ป + PCO) 10.ทะเบียนรถรอยืนยัน 11.ทะเบียนรอยืนยัน (รถช่าง) | PCO (จัดรถตู้สำหรับคณะ)
|  |  | - นำอาหารว่างและชุดยาปฐมพยาบาลใส่รถตู้ | PCO
|  |  | - รถรับกระเป๋าสัมภาระไป Check in ที่โรงแรมน่านตรึงใจ | PCO
| - เจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวงรอต้อนรับคณะที่สนามบิน |  | รอรับด้านในสนามบิน | พี่วุ้น พี่ปั๊ป พี่นุ่น พี่อี้
|  |  | รอดำเนินการด้านนอกสนามบิน | บอส
10.05 น. | คณะเดินทางถึงยังท่าอากาศยานน่านนคร (Nok Air DD8818)
10.15 น. | ออกเดินทางไปยังเนินกระจก บ้านน้ำป้าก
11.00 น. | เดินทางถึงเนินกระจก บ.น้ำป้าก |  | - เครื่องดื่มต้อนรับ | สมรส และทีมภาคสนาม | กางเต้นท์กันฝนตก
กรณีฝนไม่ตก รถขี้นไปจอดใกล้ลานเนินกระจก
| กรณีฝนตกหนัก รถเข้าไม่ได้ให้คณะเปลี่ยนขี้นรถ 4WD |  | - เตรียมรถ stand by รอรับคณะ | สมรส และทีมภาคสนาม
11.15 น. | ฟังบรรยายสรุปโครงการปลูกป่าสร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน ณ เนินกระจก บ้านน้ำป้าก |  | ผู้บรรยาย (ภาษาอังกฤษ) | สุดารัตน์
| พูดคุยกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ |  | ชาวบ้านร่วมสนทนา = ผู้ใหญ่กานต์ พี่ติ๋ม พี่เต้อ ผู้ใหญ่ทรวง ผู้ใหญ่ติ๊ด หัวหน้าเค ป่าไม้ | สมรส และทีมภาคสนาม
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ เนินกระจกบ้านน้ำป้าก |  | จัดเตรียมอาหารสำหรับคณะ | สมรส และทีมภาคสนาม
12.30 น. | รถเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าออกเดินทางไปยังสวยแต้ว เพื่อรอรับคณะ |  | จนท. PCO และตุ๊ดตู่ | ตุ๊ดตู่
13.15 น. | คณะออกเดินทางไปยังแปลงเกษตรผสมผสาน นางณัฏฐณิชา มังคละ
13.25-14.30 น. | เดินทางถึงชมแปลงเกษตรผสมผสาน น.ส.ณัฏฐณิชา มังคละ |  | ผู้บรรยาย(ภาษาอังกฤษ) | สุดารัตน์
| พูดคุยกับชาวบ้านผู้ได้รับประโยชน์ |  | - ชาวบ้านร่วมสนทนา = พี่แต้ว ป้าศรีคำ พี่แอมป์ พี่หนานผ่าน | สมรส และทีมภาคสนาม
13.30 น. | รถเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าออกเดินทางไปฝายน้ำริม บ.พ่อ เพื่อรอรับคณะ |  | จนท. PCO และตุ๊ดตู่ | ตุ๊ดตู่
14.30 น. | คณะออกเดินทางไปยังฝายน้ำริม (ฝายบ้านพ่อ)
14.50 - 16.00 น. | เยี่ยมชมฝายน้ำริม (ฝายบ้านพ่อ) และร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการจัดการน้ำในชุมชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง |  | ผู้บรรยาย(ภาษาอังกฤษ) | สุดารัตน์
|  |  | - ชาวบ้านร่วมสนทนา = พ่อวร พ่อเร็ว แม่สังวาล แม่บัวมัน | สมรส และทีมภาคสนาม
|  |  | เสริฟอาหารว่าง | สมรส และทีมภาคสนาม
15.00 น. | รถเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าออกเดินทางไปฝายน้ำริม บ.พ่อ เพื่อรอรับคณะ |  | จนท. PCO และตุ๊ดตู่ | ตุ๊ดตู่
16.00 น. | คณะออกเดินทางจากฝายน้ำริม บ.พ่อ ไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ
17.00 - 18.00 น. | เดินทางถึงเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมน่านตรึงใจ และพักผ่อนตามอัธยาศํย |  | เตรียมกุญแจห้อง | PCO
17.30 น. | รถเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าออกเดินทางไปร้านเฮือนเจ้านาง เพื่อดูอาหารรอรับคณะ |  | จนท. PCO และตุ๊ดตู่ | ตุ๊ดตู่
18.00 น. | คณะออกเดินทางไปยังร้านอาหารเฮือนเจ้านาง |  | เตรียมจัดขบวนรถให้คณะ | PCO
18:10 - 19:10 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง |  | เตรียมจัดอาหารให้คณะ | PCO
19.10 น. | ออกเดินทางไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ |  | นัดหมายกำหนดการวันถัดไปและถามรายชื่อคณะที่จะไปดอยตุง
19.20 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย |  | ส่วนล่วงหน้าออกไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ
รถไปเติมน้ำมัน
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2560
ดอยตุง
10.45 น. | คณะเดินทางถึง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | ทีมดอยตุง รอรับคณะศาลีลาวดี | LU/ทีมท่องเที่ยว
11.00 - 11.30 น. | ชมบูธผลิตภัณฑ์ของดอยตุงและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน ณ ศาลาลีลาวดี |  | ทีมดอยตุง ประสานเรื่องเวลาการเดินทางของลูกค้า | LU/ทีมท่องเที่ยว
11.30 - 12.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี |  | แจ้งห้องอาหารเตรียมจัดอาหารลงเสริฟ | LU/ห้องอาหาร
12.30 - 13.00 น. | คณะเดินจากศาลาลาลีลาวดี มายัง หอแห่งแรงบันดาลใจ
13.00 - 14.00 น. | รับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดย ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ ห้อง Meeting Room หอแห่งแรงบันดาลใจ |  | ทีมดอยตุง แจ้งเวลาการบรรยายให้กับคุณดุ๊กรับทราบ/ Presentation วิทยากร | LU/ทีมท่องเที่ยว/พี่โย่/พี่จี้ | นัดเวลากับคุณดุ๊ก/หลังเสร็จสัมมนาถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะ
14.00 - 15.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | บรรยายให้ข้อมูลความเป็นมาและรายละเอียดของหอแห่งแรงบันดาลใจ | LU/ทีมท่องเที่ยว | วิทยากรอวุโส ของ LU
15.00 - 16.30 น. | ทำกิจกรรม Work Shop เพ้นท์เซรามิก ศาลาลีลาวดี |  | ทีมท่องเที่ยว เตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเพ้นท์เซรามิก | ทีมท่องเที่ยว./ห้องอาหาร
16.30 - 17.30 น. | คณะเดินทางกลับที่พัก โรงแรมเอสตาร์ ภูแล วัลเลย์ เชียงราย

## จนท.CIMB_TCEB
ลำดับที่ | ชื่อ | เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ
1 | คุณปุ้ม | 081-840-4701 | เจ้าหน้าที่ TCEB
2 | คุณขวัญ | 080-535-2467 | เจ้าหน้าที่ TCEB
3 | คุณส้มโอ | 087-011-4498 | เจ้าหน้าที่พีอินเซ็นทีฟ
4
5
6
7
8
9
10

## รายชื่อผู้ประชุมสัมมนา
รายชื่อเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ณ โครงการดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
No. |  | Name | Last Name | Birthday | Business
1 | Ms. | Janejira | Phurekanokrat | 1987-11-17 | Adam & Sexy Eve - online clothing store
| นางสาว | เจนจิรา | ภูริกนกรัตน์
2 | Ms. | Natkamon | Limviriyalerd | 1989-06-05 | Hexagon Lab Digital Agency
| นางสาว | ณัฐมล | ลิ้มวิริยะเลิศ
3 | Mr. | Wisarut | Mahitiwanicha | 1988-04-27 | Acai Owner
| นาย | วิศรุต | มหิติวาณิช
4 | Mr. | Patcharapun | Visetbhakdi | 1987-09-07 | Bakery, Residential Property owner
| นาย | พัชรพล | วิเศษภักดิ์ดี
5 | Mr. | Kullanit | Sirichantaradilok | 1990-10-18 | Brick & Bone - Bar Owner
| นาย | กุลนิตย์ | ศิริจันทรดิลก
6 | Ms. | Nateephat | Ariyathananan | 1989-01-20 | Brick & Bone - Bar Owner
| นางสาว | ณธีภัทร | อริยะธนนันท์
7 | Mr. | Voottipong | Tempattarasak | 1987-07-09 | Hostel owner
| นาย | วุฒิพงษ์ | เติมภัทรศักดิ์
8 | Ms. | Nisathip | Peeratrakul | 1988-10-05 | Twinkles Healthy Protein & Co. - Food and Beverage Company
| นางสาว | ณิสาทิพย์ | พีระตระกูล
9 | Mr. | Tanapat | Leelaplin | 1987-12-01 | School, Cobalt
| นาย | ธนพัฒน์ | ลีลาพลิน
10 | Ms. | Siree | Wongchinsri | 1990-02-21 | Factory Owner
| นางสาว | สิรี | วงศ์ชินศรี
11 | Mr. | Yossanun | Jivavutipon | 1989-07-12 | Factory Owner
| นาย | ยศนันท์ | จิวาวุฒิพล
12 | Mr. | Pongpat | Leelaratanakul | 1988-12-23 | Bar and restaurant owners: Loyshy, Wild & Co
| นาย | พงษ์พัฒน์ | ลีลารัตนกุล
13 | Mr. | Varut | Srichaiyaperk | 1986-12-07 | Bar and restaurant owners: Loyshy, Wild & Co
| นาย | วิรัตน์ | ศรีชัยพฤกษ
14 | Ms. | Thanchanok | Supaudpanic | 1989-02-06 | The Room Hotel Kampangpetch
| นางสาว | ธันชนก | สุพราวพาณิชย์
15 | Ms. | Nopphawan | Kittiudomthum | 1989-02-01 | Fresh Dental Smile Clinic
| นางสาว | นพวรรณ | กิตติอุดมธรรม
16 | Mr. | Swiss | Pranootnaraparn | 1988-05-05 | Vintage Car Studio
| นาย | สวิต | ประณตนราปราณ
17 | Ms. | Monthip | Kamdee | 1987-01-19 | Bar Owner
| นางสาว | มลทิพย์ | คำดี
18 | Mr. | Tach | Sukrasebya | 1988-03-21 | Plastic Factory Owner
| นาย | ทัช | สุขระเสพย์
19 | Ms. | Suwannarat | Siriaramsakul | 1986-03-29 | Jewelry Manufacturer
| นางสาว | สุวรรณรัตน์ | ศิริอร่ามสกุล
20 | Ms. | Bhaikao | Nutjaras | 1989-12-21 | averyday apparel
| นางสาว | ใบข้าว | ณัฐจรัส
21 | Ms. | Tanya | Srisujikul | 1989-12-25 | Honda showroom
| นางสาว | ธันยา | ศรีสุจิกุล
หมายเหตุ | ผู้เข้าร่วมทริปประชุมสัมมนา ณ โครงการดอยตุง จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คือ เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งหมด

## อาหาร คณะ CIMB_TCEB
รายการอาหาร คณะ ธนาคาร CIMB
รหัสงาน 421
คณะ 31 คน
วันที่ 01 ธันวาคม 2560
อาหารเช้า | อาหารกลางวัน @ ศาลาลีลาวดี (ท่านละ 500 บาท ) | อาหารว่าง @ศาลาลีลาวดี (ท่านละ 120 บาท)
| ยำสลัดวอเตอร์เคสไก่ฉีก | กล้วยเบรคแตก
| ผัดไทยกุ้ง (โชว์) | มันอาลู
| ข้าวผัดดอยตุง | ข้าวแต๋นน้ำอ้อย
| ปลาทอดซอสมะขาม | ชาร้อน
| น้ำพริกอ่อง/น้ำพริกเห็ดหอม+ผักจิ้ม | กาแฟดริป
| ไก่ทอดสมุนไพรแมคคาเดเมีย | น้ำเปล่า
| ผัดผักรวมดอยตุง | ชาดำเย็น ชาเย็น ชามะนาว
แกงจืดวอเตอร์เคสหมูสับ
ข้าวสวยออแกนิก
ขนามหวานสลิ่มน้ำกะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล
เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า, น้ำสมุนไพร)