## Action Plan MFL 25 Jan
เตรียมการคณะ UNODC GWA Colloquium / TIJ Thailand Institute of justice
วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
วัน / เวลา | สถานที่ | รายการ | สิ่งที่ต้องเตรียมการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้าที่ไร่แม่ฟ้าหลวง
วันที่……...มกราคม 2561 |  | เตรียมสถานที่
|  | - สถานที่ทั่วไปทั้งหมด | - เตรียมจัดสถานที่ (ต้นไม้, ดอกไม้ ฯลฯ) ดูแลกิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้งฯ | ฝ่ายเกษตร |  | พี่แดงอดุลย์ และทีมเกษตร
|  |  | - ทำความสะอาดบริเวณสวนไร่แม่ฟ้าหลวง | ไร่แม่ฟ้าหลวง
|  |  | - จัดเตรียมระบบไฟฟ้า | ฝ่ายงานช่าง |  | คุณพลชม และทีมช่าง
|  | - ลานโคลเวอร์ | - เตรียมโพเดียมสำหรับ 908 + ไมโครโฟน | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 1 ตัว | อรรถพล
|  |  | - เตรียมขาตั้งวางเอกสารสำหรับผู้กล่าวรายงาน | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 1-2 ตัว | อรรถพล
|  |  | - พวงมาลัยข้อพระกร(ดอกมะลิ) 1 พวง | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 1 พวง | อรรถพล
|  |  | - สาวงามต้อนรับคณะเข้าลานโคลเวอร์ | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 4 คน | อรรถพล
|  |  | - เมนูอาหารว่าง ที่ลานโคลเวอร์ | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล / ป้าเครือวัลย์ | พี่เครือวัลย์จัดอาหารว่างให้
|  |  | - อุปกรณ์ โต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ อุปกรณ์ใส่อาหารว่าง และเครื่องดื่ม | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - การแสดงกลางน้ำ 1 ชุด | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  | - หอคำแม่ฟ้าหลวง | - จัดทำความสะอาด และตกแต่งหอคำแม่ฟ้าหลวง | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษในหอคำแม่ฟ้าหลวง | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | ……………………..
|  |  | - วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษประจำกลุ่มย่อยในหอคำแม่ฟ้าหลวง …... กลุ่ม | CSE | …….. คน
|  | - ห้องประทับรับรอง เรือนไม้หอม | - เตรียมห้องประทับรับรอง ณ เรือนไม้หอม เพิ่มม่านปิดกระจกด้านหน้า | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - เตรียมห้องสรงในห้องน้ำรวม(หญิง) No.6 (พรม และพระเก้าอี้) | แม่บ้านดอยตุง |  | แม่บ้านดอยตุง
และดูแลทำความสะอาดห้องสรง
|  | - กาดหมั้ว | - ผังกาดหมั้ว และโต๊ะเสวย | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - ตั่ง, โต๊ะ สำหรับจัดกาดในงาน | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  |  | - เมนูอาหารในกาดหมั้ว | ไร่แม่ฟ้าหลวง, ดอยตุง |  | อรรถพล / เครือวัลย์
|  |  | - เตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโต๊ะเสวย | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 24 ที่นั่ง | อรรถพล
|  |  | - เตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับแขกคณะผู้เข้าประชุม และผู้ติดตาม 908 | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 240 ที่นั่ง | อรรถพล
- จุดถ่ายภาพหมู่ 2 ชุด จัด 2 แถว (นั่ง 1 แถว ยืน 1 แถว 908 ประทับยืนบนแท่นตรงกลาง)
|  | - เตรียมห้องสรง และทำความสะอาดห้องน้ำแขก | - เตรียมห้องสรงสำหรับ 908 (ห้องสรงที่เคยถวาย 905 ข้างหอคำน้อย) | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 1 ห้อง | ไร่แม่ฟ้าหลวง
|  |  | - เตรียมพรม พระเก้าอี้ และดูแลทำความสะอาดห้องสรง | แม่บ้านดอยตุง |  | แม่บ้านดอยตุง
|  |  | - ทำความสะอาดห้องน้ำแขก ข้างเรือนไม้หอม | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | อรรถพล
|  | - ทำป้ายเมนูอาหาร | - แปลรายการอาหาร เป็นภาษาอังกฤษ | CSE | ตามรายการ | …………………….
|  |  | - จัดทำป้าย และวางป้ายอาหาร | ไร่แม่ฟ้าหลวง | ตามรายการ | อรรถพล
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ตลอดวัน | สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึง จ. เชียงราย โดยเครื่องบิน
| สนามบิน - โรงแรมดุสิตฯ | รับคณะจากสนามบินเชียงราย ไปโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท | - จัดรถรับแขกที่สนามบิน ส่งโรงแรมดุสิต
| โรงแรมดุสิตฯ | Check in ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท | - ต้อนรับแขกลงทะเบียน และเข้าที่พักโรงแรมดุสิต
07.30 น. | ดอยตุง-สนามบินแม่ฟ้าหลวง | จัดรถตู้จากดอยตุง เพื่อรับรองแขกของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (และแขกตกหล่นในคณะ) | - รถตู้ดอยตุง Standby ที่สนามบินเชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป | ยานยนต์ | 2 ตู้ | (ขอชื่อ พขร.)
|  | - รายนามผู้บริหารของ MFL (รอ CFM) |  | สนง.ผู้บริหาร |  | กฏ (สฤษรัฐ)
09.00 น. | ดอยตุง - โรงแรมดุสิตฯ | ทีม CSE ลงจากดอยตุง ไปโรงแรมดุสิตฯ เพื่อ Check in เข้าที่พัก | - จัดรถตู้ดอยตุง ส่งโรงแรมดุสิตฯ | ยานยนต์ | 1 ตู้ | (ขอชื่อ พขร.)
(เอิรต แตงกวา วุ้น เหล็ก ดา ใหม่ แอน ไหม ไนกี้ รวม 9 คน)
17.00 น. | โรงแรมดุสิตฯ | จัดเตรียมขบวนรถทั้งหมดที่โรงแรมดุสิตฯ | - จัดขบวนรถทั้งหมด Protocol | กระทรวงการต่างประเทศ | …….. คัน
|  |  | - จัด Team leader MFL เข้าประจำรถ | สนง.ปปส. + MFL
17.30 น. | โรงแรมดุสิตฯ - ไร่แม่ฟ้าหลวง | ขบวนรถคณะผู้เข้าประชุม ICAD ออกเดินทางจากโรงแรมดุสิตฯ ไปยังอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
(ใช้เวลาในการเดินทาง …… นาที)
17.45 น. | ไร่แม่ฟ้าหลวง | ขบวนรถคณะ เดินทางถึงอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
|  | - ทางเสด็จเข้า และขบวนรถเข้า | - เข้าประตูหน้า (ประตูแก้วมาเลิง) ขับตรง วนมาจอดหน้าลานโคลเวอร์ | ????????? | …….. คัน | ?????????
|  | - การจอดรถ | - รถยนต์จอดเทียบทางขวา แขกลงทางซ้าย | ????????? | …….. คัน | ?????????
| ลานโคลเวอร์ | - ผู้ถวายการต้อนรับ 908 และต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม | - รายนามผู้ใหญ่ (แม่ฟ้าหลวง) ที่จะให้การต้อนรับคณะ
|  |  | - สาวงามให้การต้อนรับ | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 4 คน | อรรถพล
- เจ้าหน้าที่ MFL ให้การต้อนรับและเชิญแขกเข้าลานโคลเวอร์
|  |  | - พวงมาลัยข้อพระกร(ดอกมะลิ) ถวาย 1 พวง โดยผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 1 พวง | อรรถพล
| ลานโคลเวอร์ | Welcome Drink ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | - จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มสำหรับ Welcome Drink
แขกทานอาหารว่าง และสนทนากันบริเวณงานโคลเวอร์
|  | พิธีกรในงาน บริเวณลานโคลเวอร์ กล่าวเริ่มพิธีการ | - MC กระทรวงการต่างประเทศ | กระทรวงการต่างประเทศ | กี่คน ???? | ชื่อพิธีกร
|  | พิธีเปิดการประชุม | - แต่ละคนกล่าวคนละ 3-15 นาที
908 ประทับโพเดียม
|  | - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ | - คำกล่าวของแต่ละท่าน | CSE |  | รัมภ์ลดา
- นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
- ผู้แทน UNODC กล่าวถึงบทบาท UNODC ต่องาน ICAD
- พระดำรัส โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดัน
แนวทางปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ
|  | ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนากลางน้ำ | - ควบคุมและดำเนินการจัดการแสดง | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 1 ชุด | อรรถพล
| ลานโคลเวอร์ - หอคำ | เสร็จสิ้นพิธีการที่ลานโคลเวอร์ เดินจากลานโคลเวอร์ ไปยังหอคำแม่ฟ้าหลวง | - สาวงามเดินนำขบวนจากลานโคลเวอร์ เข้าสู่หอคำแม่ฟ้าหลวง
(เส้นทางสนามหญ้าข้างสระน้ำ หรือตามถนน)
- ผู้ใหญ่ของ MFL นำเสด็จฯ 908 และเจ้าหน้าที่ MFL ที่ดูแลคณะเชิญแขก
ให้เดินตามกันไปเป็นขบวน
| หอคำแม่ฟ้าหลวง | เดินทางถึงหอคำแม่ฟ้าหลวง
|  | แขกผู้มีเกียรติ เดินขึ้นหอคำแม่ฟ้าหลวง | - ไม่ต้องถอดรองเท้าไหม
908 ทรงกราบนมัสการพระพร้าโต้ ในหอคำ
|  | เดินชมนิทรรศการในหอคำแม่ฟ้าหลวง | - คุณรีเบกก้า สิทธิวงศ์ บรรยายภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับนิทรรศการในหอคำ | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | คุณรีเบกก้า
|  |  | แบ่งคณะเป็นกลุ่มย่อย และมีผู้บรรยายหอคำแม่ฟ้าหลวงให้แขกเป็นภาษาอังกฤษ | CSE
|  | (ระหว่างที่แขกยังชมหอคำ 908 อาจไปประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ) | - ที่ประทับรับรอง ณ เรือนไม้หอม และห้องสรง ใช้ห้องน้ำหญิงรวม (#6)
เสร็จสิ้นการชมนิทรรศการที่หอคำแม่ฟ้าหลวง
สาวงามฟ้อนผางประทีปไฟ นำขบวนเสด็จฯ 908 และคณะไปยังกาดมั่ว
19:00 - 20:30 น. | ลานพระรูปสมเด็จย่า | เดินทางถึงด้านหน้าพระรูปปั้นสมเด็จย่า | - ถวายขันดอก (แบบประเพณีล้านนา หรือ เปิดกรวยพานธูปเทียนแพ) | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 1 ชุด | อรรถพล | ต้องถามความเหมาะสมกับกรมวัง
|  | 908 นำคณะ ทอดพระเนตรอาหารในกาด | - ผู้ใหญ่ของทาง MFL ที่จะนำทอดพระเนตรและถวายการอธิบายอาหารในกาด |  | 1 คน
|  | 908 และผู้ที่มีรายนามเข้านั่งโต๊ะเสวย | - เชิญผู้ร่วมโต๊ะเสวยเข้าที่นั่ง | CSE | 24 คน
|  | งานเลี้ยงอาหารค่ำ | - โต๊ะเสวย จัดเจ้าหน้าที่เสริฟ
- คณะอื่นๆ ที่เหลือ ถือกระด้งเลือกทานอาหารเองในกาด
|  | การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ลานหน้าพระรูป | - การแสดงอีก 1 ชุด บริเวณด้านนาลานพระรูป หลังจากทานอาหารสักพัก | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 1 ชุด | อรรถพล
เวลาการแสดงต้องดูตามสถานการณ์จริง
20:45 น. |  | เดินทางกลับโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท
- พาหนะเดินทาง จัดเตรียมโดยสำนักงาน ป.ป.ส.
พักค้างที่ จ. เชียงราย

## ผังกาดหมั้วไร่มฟล.
Plan A
รถจอดส่งเข้าประตูหน้า (แก้วมาเลิง)
ลานโครเวอร์ welcome drink
การแสดง ในน้ำ
สาวงามเดินนำ เข้าหอคำ
สาวงามเดินนำ ไปถ่ายรูป (เหมือน ICAD2)
สาวงามเดินนำ ไปศาลาแก้ว
ลงหลุม กล่าว speech เชิญรับประทานอาหาร
กินข้าวได้สักพัก การแสดงชุดที่ 2 เริ่มในหลุม
กินข้าวเสด mc เชิญคณะชมการแสดงในน้ำ ข้างศาลาแก้ว
ส่งแขกกลับ รถวนเข้ามารับหน้าศาลาแก้ว
PLAN B
รถเข้าประตูด้านหลัง (แก้วมารูน)
ส่งคณะหน้าศาลาแก้ว
เชิญแขกลงหลุม กล่าว speech เชิญรับประทานอาหาร
กินข้าวได้สักพัก การแสดงชุดที่ 2 เริ่มในหลุม
กินข้าวเสด mc เชิญคณะชมการแสดงในน้ำ ข้างศาลาแก้ว
ส่งแขกกลับ รถวนเข้ามารับหน้าศาลาแก้ว

## รายการอาหาร
A UNODC Study Visit and Regional Colloquium led by HRH Princess Bajrakitiyabha Mahidol, UNODC Goodwill Ambassador on the Rule of Law in Southeast Asia
การศึกษาดูงานและการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยการพัฒนาเป็นกลไกนำ ณ จ.เชียงราย
25 - 26 มกราคม 2561
รายการอาหาร
อัพเดท | 2018-01-11 | (เรียนปรึกษา 777)
วันที่ | 2018-01-25 |  |  |  | 2018-01-26 | [5 empty] | 2018-01-27
มื้ออาหาร | เย็น Welcome drink | ผู้รับผิดชอบ | เย็น | ผู้รับผิดชอบ | อาหารว่างเช้า | ผู้รับผิดชอบ | กลางวัน | ผู้รับผิดชอบ | อาหารว่างบ่าย | ผู้รับผิดชอบ | กลางวัน | ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ | (แผน 1 ฝนไม่ตก) ลานโคลเวอร์ |  | ไร่แม่ฟ้าหลวง (ศาลาแก้ว) |  | หน้าโรงทอผ้า และโรงคั่วกาแฟ |  | ศาลาลีลาวดี |  | รอยืนยันสถานที่ |  | ห้วยส้าน
(แผน 2 ฝนตก) ศาลาแก้ว
จำนวนคน | 80++ |  | 80++ |  | สถานที่ละ 40++ |  | 80++ |  | สถานที่ละ 40++ |  | 50
เวลา | 18.30 - 19.00 |  | 19.00 - 21.00 |  | 10.00 - 10.15 |  | 12.00 - 13.00 |  | 15.00 - 15.15 |  | 12.00 - 13.00
รายการอาหาร | 1. น้ำฝรั่งสด | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 1. ไข่ป่าม (ไข่ปิ่งในภาชนะใบตอง) |  | รบกวนห้องอาหารเสนอมาหน่อยค่ะ |  | 1. ปอเปี๊ยะดอยตุง |  | รบกวนห้องอาหารเสนอมาหน่อยค่ะ |  | 1. ข้าวเหนียว
| 2. ชาอัสสัมร้อน | เสริฟด้วยแก้วกระบอกไม้ไผ่ | Roasted Eggs on Banana Leaf |  |  |  | Doi Tung Spring Rolls |  |  |  | 2. น้ำพริกตาแดง ผักต้ม
| 3. น้ำเย็น | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 2. ข้าวเกรียบปากหม้อญวน | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  |  | 2. ผักต่างๆทอด |  |  |  | 3. หมูย่าง | หมูชิ้น
| 4. น้ำอัญชัญมะนาว หรือน้ำผึ้งมะนาว |  | Steamed Rice Wrap with Stuffed Vegetable |  |  |  | Crispy Fried Vegetables |  |  |  | 4. ขนมจีนน้ำเงี้ยว | ออกร้าน
| 5. มะม่วงหิมพานต์ | ไร่แม่ฟ้าหลวง | 3. หมูและไก่สะเต๊ะ |  |  |  | 3. สลัดผักดอยตุง |  |  |  | 5. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาตาอ่ำ | ออกร้าน ถ้าเขาไม่ไปให้ซื้อลูกชิ้นเขาไปทำ
| 6. แมคคาเดเมียสมุนไพร | ดอยตุง | Pork and Chicken Satay |  |  |  | Doi Tung Salad |  |  |  | 6. หมูน้ำตก ลาบเนื้อ | ออกร้าน
| 7. กล้วย 4,000 ไร่ | ดอยตุง | 4. ไก่ย่าง หมูย่าง ผักย่าง | มีผักอะไรได้บ้าง |  |  | 4. ยำผักกูด |  |  |  | 7. ผัดฉ่า
| 8. เห็ดอ้อนดอย |  | Grilled pork, chicken and vetgetable | [7 empty] | 8. ขนม | ลองเลือกกันดู
| Fried Mushroom with Herbs |  | 5. ผัดไทยไก่ และผัดไทยมังสวิรัติ | เกรทเธอร์ |  |  | 5. น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ผักสด
| หมายเหตุ |  | Pad Thai - Fried Noodles (with Chicken or vegetarian) |  |  |  | Young Chilli Dip 2 Pork Rind / Fresh Vegetable
| - เดินเสริฟเครื่องดื่มและอาหารว่างด้วยกระด้ง |  | 6. ยำตาหวาน | เกรทเธอร์ |  |  | 6. ข้าวหมกไก่
Chicken Biryani with Green Chilli Sauce
|  |  | 7. แกงเขียวหวานไก่ ขนมจีน เสริฟพร้อมเครื่องเคียง Mango Chutney และปลาตัวเล็กตัวน้อย | ใส่หม้อดินเผาหรือกระทะทองเหลืองตั้งบนเตาอย่างสวยงาม |  |  | 7. ข้าวซอยไก่ / เต้าหู้
|  |  | 8. ข้าวมันไก่ |  |  |  | Northern Curry Noodle with Chicken / Tofu
|  |  | Hainanese Chicken Rice |  |  |  | 8. แกงเนื้อ + นาน
|  |  | 9. ซุปเนื้อ |  |  |  | Beef Curry with Nan
|  |  | Beef Soup |  |  |  | 9. ข้าวผัดดอยตุง
10. มัสมั่นเนื้อ + โรตี
|  |  | Beef Mussaman Curry with Roti |  |  |  | 10. ส้มตำ
|  |  | 11. ห่อหมกทะเล |  |  |  | Papaya Salad
|  |  | Steamed Seafood Curry Mousse in Banana Leaves |  |  |  | 11. ไก่ย่าง
|  |  | 12. ต้มยำปลาน้ำโขง |  |  |  | Barbaqued Chicken
|  |  | Tom Yam Mekong River Fish |  |  |  | 12. ข้าวเหนียว
|  |  | 13. ข้าวผัดแครอท ถั่วลันเตา ลูกเกด | ทำทั้งแบบไข่และไม่ใส่ไข่ |  |  | Sticky Rice
|  |  | 14. ข้าวสวยออร์แกนิค |  |  |  | 13. ผัดถั่วลันเตาใส่กุ้ง
|  |  | Steamed Organic Rice |  |  |  | Stir-fried Snow Peas with Prawns
|  |  | 15. ขนมโบราณ (ข้าวงาปิ้ง/เมี่ยงคำ) | หรือเปลี่ยนเป็นขนมไทย เช่น ทองหยิบ ทองหยอด จัดใส่กระทงเล็กๆ |  |  | 14. ต้มข่าเห็ดรวม
|  |  | Appetizers - Roasted Rice and Sesame Northern Style / Miang Kham Herbal Snack |  |  |  | Galangal Coconut Soup with Chicken and Mushroom
|  |  | 16. บัวลอยมะพร้าว/ไข่เค็ม | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  |  | 15. ข้าวสวยออร์แกนิค
|  |  | Rice Beads in Coconut Milk/Salted Egg Chips |  |  |  | Steamed Organic Rice
|  |  | 17. ผลไม้ตามฤดูกาล | ไร่แม่ฟ้าหลวง |  |  | 16. ผลไม้ตามฤดูกาล แตงโม สับปะรด แก้วมังกร เงาะ ลำไย ส้ม กล้วยไข่
|  |  | Seasonal Fruit |  |  |  | Seasonal friuts
|  |  | 18. น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะตูม |  |  |  | 17. เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน | ขอให้เอาออกจากถ้วยพลาสติกมาใส่ถ้วยสวยๆ ให้ด้วย
|  |  | Roselle Juice / Bael Juice |  |  |  | Young Coconut Jelly
|  |  | 19. ไวน์ | โต๊ะเสวยใช้ราคา 800 โต๊ะทั่วไปใช้ราคา 400 |  |  | 18. น้ำเก็กฮวย
|  |  | Wine |  |  |  | Chrysanthemum Tea
หมายเหตุ
|  |  | หมายเหตุ |  |  |  | - จัดเป็นซุ้ม/โต๊ะ อาหารบางอย่างอยู่ด้วยกันได้ก็วางด้วยกัน
|  |  | - จัดเป็นซุ้ม/โต๊ะ อาหารบางอย่างอยู่ด้วยกันได้ก็วางด้วยกัน |  |  |  | - โต๊ะเสวยอยู่หัวกระโหลก รอยืนยันจำนวนที่นั่ง
|  |  | - ไม่มีซุ้มนวด |  |  |  | - Standing Menu มีเฉพาะโต๊ะเสวย
|  |  | - ซุ้มขายของ/สินค้า ให้ไปอยู่ระเบียงทางไปหอแก้ว |  |  |  | - อาจจะมี tent card ชื่อแขกร่วมโต๊ะเสวย (รอยืนยัน)
- Standing Menu มีเฉพาะโต๊ะเสวย
- อาจจะมี tent card ชื่อแขกร่วมโต๊ะเสวย (รอยืนยัน)

## Action Plan DT 26 Jan
เตรียมการคณะ UNODC GWA Colloquium / TIJ Thailand Institute of justice
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2561
รหัสลงงาน ...........................................................
คณะจำนวน .................... ท่าน
อุปกรณ์ที่เตรียม | 1. กระเป๋า KLC (Study Visit Kit) สำหรับแจกคณะจำนวน ..............ชุด
2. วิทยุสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวง
3.น้ำดื่มดอยตุง 20 Pack
4. กล่องพยาบาล 2 กล่อง
วันที่/เวลา | สถานที่ | กำหนดการ | เตรียมการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | จำนวน | หมายเหตู
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
07.30-08.30 น. |  | รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์
08.30-09.00 น. | โรงแรม Imperial Mae Ping Hotel | ออกเดินทางจากโรงแรม Imperial Mae Ping Hotel ไปยัง ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่
09.00-11.00 น. |  | ศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ฝึกอบรบวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่
11.00-11.15 น. |  | ออกเดินทางจาก ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ ไปยังโรงแรม Green Lake Hotel จ.เชียงใหม่
11.15-12.30 น. |  | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Green Lake Hotel
12.30-16.00 น. |  | ออกเดินทางจากโรงแรม Green Lake Hotel จ.เชียงใหม่ ไปยังโรงแรม Le' Meridien จ.เชียงราย
16.00-16.30 น. |  | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30-18.00 น. | โรงแรม Le'Meridien | ออกเดินทางจากโรงแรม Le'Meridien เดินทางไปยังอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง |  |  |  | 17.00 น. ทีมงานไร่แม่ฟ้าหลวงพร้อมทุกสถานี
|  | จัดเตรียมขบวนรถทั้งหมดที่โรงแรม Le' Meridien | - จัดขบวนรถทั้งหมด Protocol ,มาลัยข้อพระกร 908 | TIJ
18.00 น. |  | ขบวนรถคณะผู้เข้าประชุม ออกเดินทางจากโรงแรม Le' Meridien ไปยังอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | - จนท.ประสานงานกับทาง TIJ | วุ้น
(ใช้เวลาในการเดินทาง …......… นาที)
| อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | ขบวนรถคณะ เดินทางถึงอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | - รถกี่คัน ใครนำมา - เข้าประตูแก้วมาเลิง - จนท.โบกรถ - เวียนทางไหน ไปทางไหน ไปรอรับตรงไหน
|  | - ทางเสด็จเข้า และขบวนรถเข้า | - เข้าประตูหน้า (ประตูแก้วมาเลิง) ขับตรง วนมาจอดหน้าลานโคลเวอร์
|  | - การจอดรถ | - รถยนต์จอดเทียบทางขวา แขกลงทางซ้าย
|  | - ผู้ถวายการต้อนรับ 908 และต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม | - รายนามผู้ใหญ่ (แม่ฟ้าหลวง) ที่จะให้การต้อนรับคณะ | วุ้นประสานกับ TIJ
|  |  | - สาวงามให้การต้อนรับ | ดุ๊ก / ไร่แม่ฟ้าหลวง
- เจ้าหน้าที่ MFL ให้การต้อนรับและเชิญแขกเข้าลานโคลเวอร์
- ผู้ถวายพวงมาลัยข้อพระกร(ดอกมะลิ) ถวาย 1 พวง โดยผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ?????
- wheelchair มีไหม - คล้องพวงมาลัยมะลิ? - ช่างภาพ - ยุงเยอะไหม - แสงสว่าง
|  | Welcome Drink ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | - จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มสำหรับ Welcome Drink '- ตั้งโต๊ะจุดไหน มีคนเสริฟกี่คน - ระหว่างรอเปิดเพลงคลอ list เพลงเป็นเพลงอะไร - floor plan | ดุ๊ก / ไร่แม่ฟ้าหลวง
แขกทานอาหารว่าง และสนทนากันบริเวณงานโคลเวอร์
|  | พิธีกรในงาน บริเวณลานโคลเวอร์ กล่าวเริ่มพิธีการ | - MC ................................... '- โพเดียม ดอกไม้ ไมค์ - เครื่องเสียง - แสงสว่าง - script | TIJ,พี่จอย สลัก
|  | พิธีเปิดการประชุม | - Welcome Speech ????? | วุ้นประสานกับ TIJ | ยังไม่ยืนยัน | ยังไม่ยืนยัน
- ยืนจุดไหน
908 ประทับโพเดียม
|  | M.R.Disnadda Diskul CEO Mae Fah Luang Foundtion กล่าวต้อนรับ | - คำกล่าวของแต่ละท่าน
|  | M.l. Pamdda Diskul Assistant Minister to His Excellency the Prime Minister of Thailand กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน | - ประกบ Speaker - คำกล่าว - แสงสว่างสำหรับอ่าน script - ต้องอัด vdo ตอน speech
- พระดำรัส โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา...........................
|  | ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนากลางน้ำ | - ควบคุมและดำเนินการจัดการแสดง | ดุ๊ก / ไร่แม่ฟ้าหลวง
| ลานโคลเวอร์ - หอคำ | เสร็จสิ้นพิธีการที่ลานโคลเวอร์ เดินจากลานโคลเวอร์ ไปยังหอคำแม่ฟ้าหลวง | - สาวงามเดินนำขบวนจากลานโคลเวอร์ เข้าสู่หอคำแม่ฟ้าหลวง - เดินหญ้าหรือเดินถนน - แสงสว่างขณะเดิน ลอยประทีปในน้ำ ปักกระบอกไม่ไผ่ใส่เทียนระหว่างทาง ไฟอัพไลท์ ดาวน์ไลน์ - จนท.ประกบคณะ | ดุ๊ก / ไร่แม่ฟ้าหลวง
(เส้นทางสนามหญ้าข้างสระน้ำ หรือตามถนน)
- ผู้ใหญ่ของ MFL นำเสด็จฯ 908 และเจ้าหน้าที่ MFL ที่ดูแลคณะเชิญแขก
ให้เดินตามกันไปเป็นขบวน
|  | ขบวนสาวงามนำแขกไปยังสถานที่ถ่ายรูปหมู่ด้านข้างหอคำแม่ฟ้าหลวง | - จนท.เชิญแขกไปยังสถานที่ถ่ายรูป
|  | ถ่ายภาพหมู่ | - รูปแบบการถ่ายภาพตามแบบของ ICAD 2 | ดุ๊ก / ไร่แม่ฟ้าหลวง / เกษตร
- แขกทุกคนนั่งให้เรียบร้อยก่อน 908 เสด็จมาทีหลัง และประทับนั่งตรงกลาง
|  | 908 | - 908 ประทับเรือนไม้หอม เมื่อคณะอยู่บน stand พร้อมถ่ายภาพจึงเสด็จออก - ที่ประทับและห้องสรง '- Stand และเก้าอี้ ขอให้แคบกว่า ICAD 2 จะได้ถ่ายให้ใกล้คณะได้ - แสงสว่าง ต้องซ้อม/ลองแสงก่อนไหม - ช่างภาพจากม.ศิลปากรมาช่วยถ่าย '- แปะชื่อแขก VIP ที่เก้าอี้ - ใครจัดคิวถ่ายรูป TIJ? - หอคำเปิดไฟไหม - จุดสูบบุหรี่
|  | - ขบวนสาวงาม นำขบวนเสด็จฯ 908 และคณะ ไปยังศาลาแก้ว | - ติดไฟส่องพระรูปและลานพระรูปให้เด่นสวยงาม - ไฟทางเดิน - เพิ่มไฟบริเวณโมเดลวิหาร - ตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงามสะอาดตา ไม่ระมาโดนคณะเวลาเดินผ่าน - นักแสดงมายืนเรียงโชว์ตรงจุดไหนได้ไหมให้คณะถ่ายภาพ - ทำความสะอาดพื้นซีเมนต์ไม่ให้ลื่น | ดุ๊ก / ไร่แม่ฟ้าหลวง
|  | MC กล่าวต้อนรับ แนะนำสถานที่และอาหาร | - ไม่มีซุ้มนวด - ซุ้มสินค้าไปอยู่ที่ระเบียงหอแก้ว - รอบศาลาแก้วให้มีเฉพาะอาหาร - ห้องสรง 908 - ไม่ให้มีซุ้มอาหารหลังโต๊ะเสวย - จุดสูบบุหรี่
|  | 908 และผู้ที่มีรายนามเข้านั่งโต๊ะเสวย | - เชิญผู้ร่วมโต๊ะเสวยเข้าที่นั่ง '- โต๊ะเสวยประมาณ 14 ท่าน - พระเก้าอี้เอามาจากไหนได้บ้าง - ลิสต์แขกโต๊ะเสวย - tent card - menu - ใครเสริฟ
|  | เชิญแขกทานอาหาร บุฟเฟ่ต์ | - จนท.แนะนำอาหาร - ป้ายอาหาร - สัญลักษณ์ Vegan, halal
|  | งานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ศาลาแก้ว | - โต๊ะเสวย จัดเจ้าหน้าที่เสริฟ
|  | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาแก้วอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | - คณะอื่นๆ ที่เหลือ ถือกระด้งเลือกทานอาหารเองในกาดหมั้ว | ดุ๊ก / ทีมไร่แม่ฟ้าหลวง
|  | MC…………..?? พูด หรือดนตรีบรรเลง | - วงหรือเพลงบรรเลง - ถ้าเป็นวงนั่งตรงไหน - play list ใครเลือก
|  | การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา | - การแสดงชุดที่ 1 ในหลุมหลังทานอาหารสักพัก - ข้อมูลการแสดง | ดุ๊ก / ทีมไร่แม่ฟ้าหลวง
- การแสดงชุดที่ 2 เหนือน้ำ - เวลาการแสดงต้องดูตามสถานการณ์จริง
|  | รถคณะตั้งขบวน | - วนทางไหน - ใครโบก - ให้ใครไปก่อนหลัง
|  | MC เชิญคณะกลับ | - นัดหมายวันรุ่งขึ้น
18.30-20.30 น. |  | เดินทางกลับโรงแรม Le' Meridien
20.30 น. |  | เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
08.00-09.00 น. | โรงแรม Le' Meridien | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Le' Meridien
09.00-09.45 น. |  | ออกเดินทางจาก โรงแรม Le' Meridien ไปยังศูนย์ผลิตและจำน่ายงานมือ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | - จัดขบวนรถทั้งหมด Protocol | TIJ
|  | - คณะออกจากโรงแรม Le' Meridien เดินทางมายังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือฯ โดยรถตู้……..คัน |  | TIJ
09.45-11.45 น. | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | - เดินทางถึงแบ่งการดูงานออกเป็น 4 กลุ่มศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | (บรรยายกลุ่มละ 15 นาที เวียนกลุ่มอีก 5 นาที รวมเป็น 20 นาที)
|  | 908 เสด็จฯ รถยนต์พระที่นั่งจากเชียงราย มายังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | เตรียมห้องสรง จุดที่ 1 ณ ห้องธุรการโรงงานทอผ้า | พี่โย่ ,แม่บ้านดอยตุง
|  | เสด็จถึง เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า | เตรียมห้องสรง จุดที่ 2 ณ ห้องธุรการโรงงานคั่วกาแฟ
จากนั้นแล้วแต่พระประสงค์ หรือไปประทับรับรอง
โรงงานทอผ้า
|  | (กลุ่มที่ 1) รถคันที่ …. ถึงคันที่ ….. (จนท.MFL ผู้ควบคุมกลุ่ม………….) | วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษประจำโรงงานทอผ้า | พี่ฟิลด์,ป้าคำ |  | ขอ TIJ จัดกลุ่มคณะก่อนเดินทางมาที่ดอยตุง
|  | โรงงานทอผ้า โรงงานกระดาษสา โรงงานคั่วกาแฟ และโรงงานเซรามิก | เตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับคณะ
09.45 น. |  |  | เตรียมอาหารว่าง ณ โรงงานทอผ้า | ห้องอาหาร ,ป้าเครือวัลย์
| โรงงานกระดาษสา | (กลุ่มที่ 2) รถคันที่ …. ถึงคันที่ ….. (จนท.MFL ผู้ควบคุมกลุ่ม………….) | วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษประจำโรงงานกระดาษสา | พี่ไหม, พี่เสาร์
|  | โรงงานกระดาษสา โรงงานทอผ้า โรงงานเซรามิก และโรงงานคั่วกาแฟ | เตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับคณะ
| โรงงานคั่วกาแฟ | (กลุ่มที่ 3) รถคันที่ …. ถึงคันที่ ….. (จนท.MFL ผู้ควบคุมกลุ่ม………….) | วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษประจำโรงงานคั่วกาแฟ | พี่จอย, คำนวล
|  | โรงงานคั่วกาแฟ โรงงานเซรามิก โรงงานทอผ้า และโรงงานกระดาษสา | เตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับคณะ
09.45 น. |  |  | เตรียมอาหารว่าง ณ โรงคั่วกาแฟ | ห้องอาหาร ,ป้าเครือวัลย์
| โรงงานเซรามิค | (กลุ่มที่ 4) รถคันที่ …. ถึงคันที่ ….. (จนท.MFL ผู้ควบคุมกลุ่ม………….) | วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษประจำโรงงานเซรามิก | พี่จิม, น้องอิ๋ว
|  | โรงงานเซรามิก โรงงานคั่วกาแฟ โรงงานกระดาษสา และโรงงานทอผ้า | เตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับคณะ
|  | - ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังศาลาลีลาวดีดอยตุงลอด์จ | รถนำคณะและรถขบวน ตั้งแถวหน้าโรงงานคั่วกาแฟ
|  | 908 นำคณะออกจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังศาลาลีลาวดี | ห้องสรง จัดเตรียมที่ข้างห้องคลับ 31 มีพรม และพระเก้าอี้ | แม่บ้าน
|  | * รถยนต์พระที่นั่งจอดด้านหน้าศาลาลีลาวดี | ห้องประทับรับรอง ห้องด้านหลังคลับ 31 มีพรม และพระเก้าอี้ | แม่บ้าน
* เสด็จฯ เข้าศาลาลีลาวดี
12.00-13.00 น. |  | - เสวยพระกระยาหารกลางวัน | จัดสถานที่บริเวณศาลาหกเหลี่ยม (แบบฆ้องวง) | ห้องอาหาร
|  | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี |  | ห้องอาหาร
| ศาลาลีลาวดี | - ผู้เข้าร่วมประชุม GWA Colloquium (Participants) | ผู้เข้าร่วมประชุม อาหารบุฟเฟ่ต์ หรือ เสริฟ ???? | ห้องอาหาร
| โรงจอดรถดอยตุงลอด์จ | - ผู้ติดตามในคณะ | ผู้ติดตามในคณะจัดที่โรงจอดรถดอยตุงลอด์จ (อาหารบุฟเฟ่ต์) | ห้องอาหาร | ประสานงานฝ่ายบุคคลแจ้งขอความร่วมมือพนักงานงดจอดรถที่โรงจอดในวันเวลาดังกล่าว | ประสานงานฝ่ายบุคคลแจ้งขอความร่วมมือพนักงานงดจอดรถที่โรงจอดในวันเวลาดังกล่าว
| ห้องอาหารครัวดอยตุง | - นักบิน ฮ., ตำรวจ และ พขร.ขับรถคณะ | พขร. และอื่นๆ ทานตักราดที่ครัวดอยตุง (จ่ายคูปอง) | ห้องอาหาร | ประสานงานฝ่ายรับจองออกคูปองอาหาร / รอแจ้งจำนวน | ประสานงานฝ่ายรับจองออกคูปองอาหาร / รอแจ้งจำนวน
13.00-16.30 น. |  | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อาวุโส ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และเยาวชนรุ่นใหม่
กรณีฝนไม่ตก นั่ง outdoor ทั้ง 2 กลุ่ม
| สนามหญ้าใต้ต้นไทร หน้าคลับ 31 | (กลุ่มที่ 1) ……………..………….. จนท.MFL ผู้ควบคุมกลุ่ม ………...………..) | เจ้าหน้าที่ดำเนินการพูดคุย และแปลประจำกลุ่ม 1 ……….. | พี่ฟิลด์
|  | วิทยากรกลุ่ม 1 เวียนไปกลุ่ม 2 | เครื่องเสียงประจำกลุ่ม (เครื่องเสียงในห้องคลับ 31)
วิทยากรชาวบ้าน กลุ่มที่ 1 (ชาวบ้านอาวุโส )
|  |  | จัดเก้าอี้ขาวเป็นวงกลม | พี่ไหม
| สนามหญ้าทางด้านโขดหิน | (กลุ่มที่ 2) ……………..………….. จนท.MFL ผู้ควบคุมกลุ่ม ………...………..) | เจ้าหน้าที่ดำเนินการพูดคุย และแปลประจำกลุ่ม 2 …………..
|  | วิทยากรกลุ่ม 2 เวียนไปกลุ่ม 1 | เครื่องเสียงประจำกลุ่ม ลำโพงสนาม
วิทยากรชาวบ้าน กลุ่มที่ 2 (ผู้นำรุ่นใหม่ )
จัดเก้าอี้ขาวเป็นวงกลม
กรณีฝนตก ไม่สามารถนั่ง outdoor ทั้ง 2 กลุ่มได้
| คลับ 31 | (กลุ่มที่ 1) ……………..………….. จนท.MFL ผู้ควบคุมกลุ่ม ………...………..) | เจ้าหน้าที่ดำเนินการพูดคุย และแปลประจำกลุ่ม 1 ……….. | พี่ฟิลด์
|  | วิทยากรกลุ่ม 1 เวียนไปกลุ่ม 2 | เครื่องเสียงประจำกลุ่ม (เครื่องเสียงในห้องคลับ 31)
วิทยากรชาวบ้าน กลุ่มที่ 1 (ชาวบ้านอาวุโส )
พี่ไหม
| ศาลาลีลาวดี | (กลุ่มที่ 2) ……………..………….. จนท.MFL ผู้ควบคุมกลุ่ม ……......………....) | เจ้าหน้าที่ดำเนินการพูดคุย และแปลประจำกลุ่ม 2 …………..
|  | วิทยากรกลุ่ม 2 เวียนไปกลุ่ม 1 | เครื่องเสียงประจำกลุ่ม ลำโพงสนาม
วิทยากรชาวบ้าน กลุ่มที่ 2 (ผู้นำรุ่นใหม่ )
|  | เตรียมห้องที่ประทับพักผ่อนอิริยาบถ | ห้องด้านในคลับ 31
|  | ห้องสรง | ห้องน้ำด้านข้างคลับ 31
15.00 น. | ศาลาลีลาวดี | รับประทานอาหารว่าง | การจัดวางโต๊ะอาหารว่างและเครื่องดื่ม อย่างไร ??
* รถยนต์พระที่นั่งจอดด้านหน้าศาลาลีลาวดี
16.30-17.30 น. |  | ออกเดินทางจาก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โรงแรม Le' Meridien
17.30 น. |  | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ :โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## Seating Leelavadee
จัดบริเวณหัวกระโหลก (เสริฟแบบฆ้องวง)
1 |  | 2
3 |  | 4
5 |  | 6
7 |  | 8
9 |  | 10
908