## ActionPlan
ร่าง Action Plan คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงศรี บริษัทในเครือ และลูกค้า อาสาสมัครลงพื้นที่สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561
**ค่าใช้จ่าย รหัสลงงาน 421 / จนท. ดูแลคณะ พี่นันท์ โนช ตุ๊ดตู่ นัท โนวา |  |  |  |  | วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วัน / เวลา | กำหนดการ | การเตรียมการ/หมายเหตุ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้ดูแลรับผิดชอบ
| สนามบินเชียงราย จุดจอดรถรับคณะ /การเข้ารับในเขตพื้นที่พิเศษ /ประสานงานห้องรับรองพิเศษวันเดินทางกลับ |  |  |  | ธุรการ โนช ตู่
| รถนำตำรวจ ประสานงานรถนำตำรวจและบันทึกค่านำมันรถนำตำรวจ และความปลอดภัยในพื้นที่ | บันทึกค่าใช้จ่ายงาน 850 |  | 1 คัน | ธุรการ โนช ตู่
| การเตรียมการพื้นที่จุดสร้างฝาย โดยทีมพัฒนาสังคมดูแล รวมถึงงานความปลอดภัยจราจร พยาบาลภาคสนามจากอนามัยชุมชน |  |  |  | สังคม ทีมรับคณะ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
08.00 น. | รถตู้ดอยตุง 1 คัน และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เดินทางไปยังสนามบินเชียงราย | น้ำขวด 1 แพ็ค/หนังสือประสานการท่า/เอกสารทำบัตรเข้าพื้นที่รับพิเศษ/ลูกประคำนำไปวัดพระธาตุดอยตุง | 4 | ตู้ดอยตุง 1 คัน กระบะมีหลังคา 1 คัน | ตุ๊ดตู่ โนช
09:20 น. | คณะทำงานเดินทางถึงสนามบินเชียงราย ไทยสมายล์ WE130 | พี่อ้อ และทีม | 5
20:10 น. | คุณขจร เจียรวนนท์และครอบครัว เดินทางถึงสนามบินเชียงราย การบินไทย TG2136 | ( แขกธนาคารกรุงศรี ) | 5 | ตู้ดอยตุง 1 คัน | ตุ๊ดตู่ โนช
|  | - ไวน์นำไปไว้บ้านพักรับรอง |  |  | ตุ๋ดตู่
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
06.00 น. | คุณทีมงานเดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง | น้ำขวด 3 แพ็ค/วิทยุสื่อสาร 5 ตัวใช้วอช่อง 2 /กระเป๋ายา 1 /ป้ายรถ#1-2/ป้ายLuggage Van1-2/รายชื่อติดรถตู้/เทปกาว /ร่วม 10 คัน | 10 | รถตูดอยตุง 2 คัน รถกระเป๋า 2 คัน รถนำตำรวจ 1 คัน | โนช ตู่ โนวา นัท บอส
| รถรับที่สนามบินเชียงราย | จำนวนรถ รถกรุงศรี 17 คัน /กรุงศรีออโต้ 18 คัน /เงินล้อ 14/ รถกระเป๋าดอยตุง 2 /กระเป๋าเช่า 7 / รถนำตำรวจ 1 คัน |  | 59 คัน
08.00 น. | กรวยดอกไม้ 125 กรวย | แวะรับที่แพ็คกิ้ง |  |  | ลิ้ม
08:45 น. | คณะที่เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD8714 เดินทางถึงสนามบินเชียงราย | KS Staff / CSR / KSPT / MLoan | 68
08:55 น. | คณะที่เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG231 เดินทางมาถึงสนามบินเชียงราย | HR / Finance / K Miyazaki / K Matsumoto / Staff | 24
09:05 น. | คณะที่เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD3203 เดินทางมาถึงสนามบินเชียงราย | GMG / K Rattana / K Malairat | 15
09:20 น. | Phatra เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ WE130 เดินทางมาถึงสนามบินเชียงราย | Phatra /ตามมาทานกลางวันที่ครัวตำหนัก | 9
08.30 น. | พี่นันท์ แจน รับครอบครัวคุณขจร มาที่ 52 ไร่ | - ลำโพง 2 ตัวและวอ 1 ตัว - ไตเติ้ล รอคณะที่ 52 ไร่ | 7 | กระบะมีหลังคา 1 คัน | พี่นันท์ แจน ไตเติ้ล
09:30 น. | ออกเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | เก็บภาพช่วง 23-24 พ.ย. และนำภาพขึ้นจอเย็นวันที่ 24 พ.ย. |  | ตู้ 17 คัน/รถนำตำรวจ | ช่างภาพไอที
10.00 น. | คณะเยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | หากไม่มีเวลาชมเฉพาะโรงงานทอผ้าและกระดาษสา และOutlet | 120 |  | พี่นันท์ แจน คริส
| - โรงงานทอผ้า เย็บผ้า และOutlet |  |  |  | ป้าคำ
| - โรงงานกระดาษสา |  |  |  | พี่เสาร์
| - โรงงานเซรามิก |  |  |  | พี่แก้ว
| - โรงงานคั่วกาแฟ |  |  |  | คำนวล
11:30 น. | คณะออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือมายังครัวตำหนัก | คณะส่วนที่ไม่ทันชม 52 ไร่ มารวมคณะที่ครัวตำหนัก | 120 | ตู้ 17 คัน/รถนำตำรวจ
12:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ที่ครัวตำหนัก (บุปเฟต์) | คูปองอาหารกลางวันพขร.และเจ้าหน้าที่ 25 ใบ | 120 |  | ป้าเครือวัลย์ ห้องอาหาร
12.30 น. | ส่วนล่วงหน้าเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยตุง | - กรวยดอกไม้ธูปเทียน 125 ชุด/ตุงกระดาษ 125 อัน/ไฟแช็ค 10 อัน/เทียนสำหรับจุดธูป - ลิ้มเตรียมตุง รอรับคณะที่บริเวณบันไดนาคเพื่อเดินขึ้นพระธาตุ - บอสและคริส เตรียมสถานที่บนพระธาตุ /จัดเตรียมเครื่องสังฆทาน น้ำสำหรับกรวดน้ำ / กระถางทรายสำหรับปักตุงกระดาษ /กรวยดอกไม้สำหรับคณะเมื่อมาถึง / สร้อยลูกประคำ | 3 | รถกระเป๋าเปลี่ยนเป็นรถ 4 ประตูมีหลังคา | ลิ้ม บอส คริส
13:00 น. | ออกเดินทางไปสักการะพระธาตุดอยตุง | รถรับที่หน้า อ. 2 และต้นตุง | 120 | ตู้ 17 คัน/รถนำตำรวจ | พี่นันท์ โนช ตุ๊ดตู่ ช่างภาพ
13.30 น. | สักการะพระธาตุดอยตุง | - รับตุงที่บันไดพญานาค และเดินขึ้นไปพระธาตุ - รับกรวยดอกไม้ ธูปเทียน ไหว้พระ - รับตุง ปังที่กระถางทราย ใกล้หลุมเสาตุงเดิม - เชิญคณะเขาไปถวายเครื่องสังฑทาน รับของมงคล |  |  | ลิ้ม บอส คริส
14:30 น. | ออกเดินทางจากพระธาตุดอยตุงเพื่อเข้าที่พัก |  | 120 | ตู้ 17 คัน/รถนำตำรวจ | พี่นันท์ ทีมรับคณะ
15:00 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย และเตรียมตัวเพื่อออกไปรับประทานอาหารค่ำ | - พร้อมนัดหมายเวลาขึ้นรถ 16.00 น. - กุญแจเตรียมไว้ที่ประตูห้องพัก พร้อมWIFI - ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีดคณะจ่ายเอง |  |  | เช็คอิน แม่บ้าน นัท โนวา
15:30 น. | ทีม จนท ร้านกาแฟดอยตุง สาขาธนาคารกรุงศรี เดินทางถึงสนามบินเชียงรายโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG233 | รถของไร่แม่ฟ้าหลวงรับสนามบิน และส่งที่ไร่แม่ฟ้าหลวง | 4 |  | พี่ดุ๊กอรรถพล
15:30 น. | K Nori / K Rohit & daughter / K Dan / K Duangdao | รถของธนาคารฯ มาส่งที่ไร่แม่ฟ้าหลวง | 4 |  | ทีมกรุงศรี
16:15 น. | ออกเดินทางไปยังอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | - ขบวนรถจากบ้านรับรองเดินทางมาสมทบคณะที่ดอยตุงลอด์จ และเดินทางไปพร้อมกัน - เทียนสำหรับจุดกระทงสาย/ไฟแช็ค/สเปรกันยุง/นำขวด 5 แพ็ค | 120 | ตู้ 17 คัน/รถนำตำรวจ | พี่นันท์ โนช ตุ๊ดตู่ ช่างภาพ
18:15 น. | งานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 11 มาพบคณะที่ 52 ไร่ | 270 | ตู้ 52 คัน/รถนำตำรวจ | พี่ดุ๊กอรรถพล ไร่แม่ฟ้าหลวง
| - คณะเดินทางมาถึงบริเวณลานโคฟเวอร์ (คณะจากดอยตุง และแขกที่พักในเมืองเชียงราย) | ขอทางไร่เตรียมข้าวกล่องสำหรับรถตู้ จำนวน 55 กล่อง
| - รับเครื่องดื่มและอาหารว่าง จนเวลาสมควร เชิญคณะไปยังหอคำ | ดอยตุงเตรียมน้ำขวดไปไร่ 5 แพ็ค
| - เข้าชมหอคำ นมัสการพระพร้าโต้ และชมศิลปวัฒถุ ในหอคำ | เจ้าหน้าที่ไร่แม่ฟ้าหลวง บรรยายนำชม
- ชมการแสดงชุดที่ 1
- คณะถวายขันดอกสักการะพระรูปปั้นสมเด็จย่า
- มีการกล่าวต้อนรับ และเชิญแขกรับประทานอาหารกาดหมั้ว
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาชุดที่ 2 และชุดที่ 3
- เชิญเชิญแขกเดินกลับไปยังลานโคฟเวอร์
- ชมการแสดงชุดพิเศษทางน้ำชุดที่ 4
- คณะร่วมปล่อยกระทงสาย และเดินทางกลับ
22:00-23.30 น. | คณะเดินทางกลับดอยตุง และที่พักในเมืองเชียงราย | ทีมต้อนรับดูแลคณะกลับดอยตุง /แขกที่พักในเมือง มีทีมกรุงศรี ดูแล |  |  | พี่นันท์ โนช ตุ๊ดตู่ ช่างภาพ
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
| อุปกรณ์ต่างๆ - อุปกรณ์สายต่อแซ็กโซโฟนช่วงทานอาหารเที่ยง - ชุดอาหารเที่ยงรับที่ครัวดอยตุงก่อน 9 โมง - กระเป๋ายา ป้ายรถโฟร์วิล ป้ายต่างๆของธนาคาร | ฝากไปกับสังคม - ลำโพง 3 ตัว /น้ำแดง 2 ลัง / แก้วกระดาษ /ทิชชู่ 43 กล่อง /ผ้าเย็น 10 แพ็ค / สบู่ล้างมือคิเรอิ / ถุงหิ้วพลาสติก /ถุงขยะ 2 ห่อ - คูลเลอร์ใส่น้ำแดง สังคมยืมให้ |  |  | โนช นัท
| ประสานงานช่วงเช้า - จัดรถโฟร์วิวชาวบ้านสำหรับ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 / เตรียมของขึ้นรถ ( บอส ลิ้ม สังคม) - ห้องประชุมออดิทอเรียม สถานที่ (พี่นันท์ พี่เจ็ท คริส ไอที แม่บ้าน) - ดูแลส่งคณะมาห้องประชุมออดิทอเรียม (บ้านรับรอง-ตุ๋ดตู่ โนช / ดอยตุงลอด์จ-โนวา นัท) - ดูแลขบวนรถคณะชุดที่ 1 ไปจุดสร้างฝาย (ตุ๊ดตู่ โนช) - ดูแลขบวนรถคณะชุดที่ 2 ไปจุดสร้างฝาย (พี่นันท์ พี่พี พี่ตั้ว นัท) - ไปรับเบียร์สิงห์พายัพบ้านดู่ และโยเกิร์ตชัยลีแม่สาย (โนวา) - ประสานงานสำนักงาน /ประสานรถตู่ที่จะรับคุณแดน ( พี่เจ็ท) - ขนอาหารและของไปจุดสร้างฝาย (ลิ้ม คริส บอส) | - ห้องประชุมออดิทอเรียม /โต๊ะน้ำดื่มสำหรับทานยาแก้เมา /โต๊ะวางของคณะจากสตาร์ฟของกรุงศรี - ขอใช้ห้องน้ำทั้งชั้นบน และชั้นล่าง ก่อนออกเดินทางไปจุดสร้างฝาย - รถฟอร์จูนเนอร์ 2 คัน (พี่อ้อและผู้บริหาร 1 คัน / ครอบครัวคุณขจร 1 คัน) |  | - รถตู้ดอยตุงรับส่งคณะ 2 คัน - รถฟอร์จูนเนอร์ 2 คัน - รถนำตำรวจ - รถโฟร์วิลขบวน 50 คัน
| ขอเปิดสำนักงาน 06.00 น. |  |  |  | แม่บ้าน
06:00 น. | รับประทานอาหารเช้า | - บ้านพักรับรอง - ดอยตุงลอด์จ | - 21 - 110 |  | ป้าเครือวัลย์ ห้องอาหาร
06:40 น. | รถดอยตุงรับคณะที่บ้านรับรองและดอยตุงลอด์จ ไปห้องประชุมออดิทอเรียม | - รถตู้เวียนรับส่งระหว่างที่พัก - หอแห่งแรงบันดาลใจ - รถตู้ดอยตุง 3 คัน (บ้านรับรอง 1 คัน/ ดอยตุงลอด์จ 2 คัน) |  | ตู้ดอยตุง 3 คัน | ยานยนต์ดอยตุง
07:00 น. | คณะพร้อมกันที่ห้องออดิทอเรียม
07:00-07.25 น. | กลุ่มที่ 1 - บรรยาย "โครงการพัฒนาดอยตุงฯ " ภาษาอังกฤษ (กรุงศรี ภัทร และเงินติดล้อ) - รับมอบเงินบริจาค จากธนาคารกรุงศรี 1 ล้านบาท โดยผู้บริหารของดอยตุง | - ไฟล์สำหรับบรรยายของ 11 - จัดดอกไม้โพเดียม |  |  | ไอที ทีมรับคณะ
07.25-07.30 น. | บรรยาย " กิจกรรมการสร้างฝาย" และแจกแจงการลงทำกิจกรรมสร้างฝาย |  |  |  | พัฒนาสังคม
07.30-07.45 น. | เดินทางไปยังจุดสร้างฝาย บ้านแม่เปิน | - รถนำตำรวจ /รถฟอร์จูเนอร์ดอยตุง 2 คัน - คณะขึ้นรถรถคันละ 10 คน ติดป้ายกรุงศรี และเงินติดล้อ |  | โฟร์วิล 28 คัน | โนช ตุ๊ดตู๋
07.45-11.45 น. | คณะเดินทางถึงจุดสร้างฝาย รับอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ประจำฝายนำเข้าทำกิจกรรมตามจุดฝายที่แบ่งไว้ |  |  |  | พัฒนาสังคม
07:30 น. | กลุ่มที่ 2 บรรยาย "โครงการพัฒนาดอยตุงฯ " ภาษาไทย (กรุงศรีออโต้) โดยคุณอมรรัตน์ บังคมเนตร |  |  |  | ไอที ทีมรับคณะ
07:55 น. | บรรยาย " กิจกรรมการสร้างฝาย" และแจกแจงการลงทำกิจกรรมสร้างฝาย |  |  |  | พัฒนาสังคม
08:00 น. | เดินทางไปยังจุดสร้างฝาย บ้านแม่เปิน | - คณะขึ้นรถตาม ฝาย รถติดป้ายกรุงศรีออโต้ ไม่มีรถนำตำรวจ |  | โฟร์วิล 17 คัน | พี่นันท์ พี่พี พี่ตั้ว นัท
08:30 น. | คณะเดินทางถึงจุดสร้างฝาย รับอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ประจำฝายนำเข้าทำกิจกรรมตามจุดฝายที่แบ่งไว้ |  |  |  | พัฒนาสังคม
12:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ในพื้นที่สร้างฝาย | - แขกรับย่ามข้าวเที่ยง 2 คนต่อ 1 ย่าม - นักดนตรีเป่าแซ็กโซโฟน ช่วงอาทานอาหารกลางวัน | 424 |  | ทีมงาน
13.00 น. | รถตู้หมายเลขทะเบียน ฮษ 7567 กทม พนักงานขับรถชื่อนายอรุณวัชช์ สมควร หมายเลขโทรศัพท์ 080-8566639 | รถรับคุณแดน ผู้บริหารกรุงศรีฯ เดินทางกลับก่อน |  | ตู้เช่า 1 คัน | โนช พี่เจ็ท
13:30 น. | เสร็จสิ้นกิจกรรมการสร้างฝาย เดินทางกลับที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  |  | ทีมรับคณะ
14.00 น. | รถตู้ดอยตุง 3 คัน รับแขกที่ต้องการกลับที่พัก ส่งบ้านรับรองและดอยตุงลอด์จ ที่หน้าอาคาร 2 | รถส่งบ้านรับรอง 1 คัน รถส่งดอยตุงลอด์จ 1 คัน |  | ตู้ 3 คัน | ยานยนต์ดอยตุง
14.00-17.30 น. | เข้าชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ และเลือกชมเลือกซื้อของ | ขอยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ |  |  | ทีมต้อนรับ ท่องเที่ยว
| กิจกรรมTree Top Walk | คณะจองและจ่ายเองหน้างาน
18:00-22.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี และกิจกรรมสันทนาการ | - คาราโอเกะเช่า /จอโปรแจ็คเตอร์ เตรียมจากไอที |  |  | ป้าเครือวัลย์ ห้องอาหาร
|  | - เบียร์สิงห์สด 2 ถัง / เบียร์ลัง /ไวน์ / หมดจากนี้แขกซื้อ ชำระเงินเองที่แคชเชียร์ |  |  | โนวา ห้องอาหาร
|  | - ปล่อยโคมลอย ประสานขออนุญาติการปล่อยโคมลอย |  |  | ธุรการ โนช
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
06:00 น. | รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอ๊าท์ นำกระเป๋าเดินทางขึ้นรถกระเป๋าเพื่อไปสนามบิน |  | - 21 - 110 |  | ป้าเครื่อวัลย์ ห้องอาหาร
| - ป้ายรถLuggage Van 1-2 - Luggage Van คันที่ 1 (ติดป้ายเที่ยวบิน Nok Air DD8715 เวลา 09.15 น.และรอบสอง Nok Air DD8717 เวลา 13.45 น.) / ตุ๊ดตู่ นัท / - นัท โนวา ออกไปกับรถกระเป๋าคันที่ 1 เพี่อไปเตรียมห้องวีไอพีสนามบินและกระเป๋ารองคณะไปรับไปเช็คอินด้วยตนเอง - รอบแรก-รับกระเป๋าที่บ้านรับรองก่อนและไปรับที่ดอยตุงลอด์จ ออกไม่เกิน 06.30 น. - รอบสอง รับกระเป๋าที่ดอยตุงลอด์จ ออกไม่เกิน 11.15 น. - Luggage Van คันที่ 2 (ติดป้ายเที่ยวบินบางกอกแอร์เวย์ PG232 เวลา 09.45 น.) - รับกระเป๋าที่บ้านรับรองก่อน และรับที่ดอยตุงลอด์จ ออกไม่เกิน 07.15 น. / โนช โนวา พี่เจ็ท - รถตู้ดอยตุง 2 คัน 1 คัน รับคุณอ้อ ภาวนาและผู้บริหาร แสตนบาย 08.00 น. ที่บ้านพักรับรอง 1 คัน รับคณะครอบครัวเจียรวนนท์ 4 ท่าน เวลา แสตนบาย 11.00 น. ที่บ้านพักรับรอง | - คณะคืนกุญแจ ชำระค่ามินิบาร์ที่เช็คอิน กระเป๋านำขึ้นรถกระเป๋านำขึ้นรถกระเป๋า - เจ้าหน้าที่ส่งกระเป๋ารอบแรก เช็คห้องพักรับรองพิเศษตามที่ได้ประสานไว้ก่อนหน้า โนวา/นัท - บ้านรับรอง /ตุ๊ดตู่ นัท บอส - ดอยตุงลอด์จ / โนช โนวา |  | - รถตู้ดอยตุง 2 คัน - รถระเป๋าดอยตุง 2 คัน | ทีมรับคณะ
NOK AIR (AM)
06:15 น. | รถกระเป๋าดอยตุง #1 รับกระเป๋าจากบ้านรับรอง | สัมภาระของผู้ที่เดินทางโดยเที่ยวบิน DD8715 |  |  | ยานยนต์
06:30 น. | รถกระเป๋าดอยตุง #1 รับกระเป๋าจากดอยตุงลอดจ์
06:45 น. | รถกระเป๋าดอยตุง #1 ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย |  |  | รถกระเป๋าดอยตุง #1 | นัท โนวา
รถตู้ลุงอ้ายรับแขกคัน KS 1 ที่บ้านรับรองก่อนแล้วลงมารับที่ดอยตุงลอดจ์
07:00 น. | คณะที่เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์ DD8715 ETD 09:15 น. ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย | KS 1 / CSR & MLoan / KSPT 1 - 4 รวม 48 คน (รถตู้ลุงอ้าย 6 คัน) | 48 | ตู้เช่า 6 คัน
AIR ASIA
07:30 น. | คณะที่เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD3204 ETD 09:35 น. ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย | GMG 1 - 2 รวม 12 คน (รถตู้ลุงอ้าย 2 คัน / สัมภาระไปกับรถตู้โดยสาร) | 12 | ตู้เช่า 2 คัน
BANGKOK AIRWAYS
07:00 น. | รถกระเป๋าดอยตุง #2 รับกระเป๋าจากบ้านรับรอง | สัมภาระของผู้ที่เดินทางโดยเที่ยวบิน PG232
07:15 น. | รถกระเป๋าดอยตุง #2 รับกระเป๋าจากดอยตุงลอดจ์ |  |  | รถกระเป๋าดอยตุง #2
07:30 น. | รถกระเป๋าดอยตุง #2 ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย
รถตู้ลุงอ้ายรับแขกคัน KS 2 ที่บ้านรับรองก่อนแล้วลงมารับที่ดอยตุงลอดจ์
07:45 น. | คณะที่เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG232 ETD 09:45 น. ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย | KS 2 / Finance / HR รวม 26 คน (รถตู้ลุงอ้าย 3 คัน) | 26 | ตู้เช่า 3 คัน
THAI SMILE
08:15 น. | รถตู้ลุงอ้าย KS 3 รับ Staff จากบ้านรับรอง และลงมารับ Staff ดอยตุงลอดจ์
08:30 น. | รถตู้ดอยตุง Thai Smile รับ SMT จากบ้านรับรอง | สัมภาระไปกับรถตู้โดยสาร
รถตู้ลุงอ้าย Phatra รับจากดอยตุงลอดจ์
08:45 น. | คณะที่เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินไทยสมายล์ WE131 ETD 10:55 น. ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย | SMT รวม 5 คน (รถตู้ดอยตุง 1 คัน) ¦ Phatra & KS 3 รวม 14 คน (รถตู้ลุงอ้าย 2 คัน) | 14 | รถตู้ดอยตุง 1 คัน ตู้เช่า 2 คัน | ตุ๊ดตู่
THAI AIRWAYS
| รถตู้ดอยตุง Standby รอที่บ้านรับรอง | สัมภาระไปกับรถตู้โดยสาร
11:30 น. | คณะที่เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินไทย TG2133 ETD 13:35 น. ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย | คณะเจียรวนนท์ 4 คน (รถตู้ดอยตุง 1 คัน) | 4 | รถตู้ดอยตุง 1 คัน | โนช บอส
NOK AIR (PM)
11:30 น. | รถกระเป๋า #1 รับกระเป๋าจากดอยตุงลอดจ์ และออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย | สัมภาระของผู้ที่เดินทางโดยเที่ยวบิน DD8717 |  | รถกระเป๋าดอยตุง #1
11:45 น. | คณะที่เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์ DD8717 ETD 13:45 น.ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย | Mloan 1 - 2 / Staff รวม 24 คน (รถตู้ลุงอ้าย 3 คัน) | 24

## เมนูอาหาร
**21/11/2561
รายการอาหาร คณะธนาคารกรุงศรี สร้างฝาย ปี 2561
วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561
ค่าใช้จ่ายงาน ที่ดอยตุงลงงาน 421 ( ศท.บ. )
อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารค่ำ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา 18.00 น. ครัวตำหนัก
คณะ 4 ท่าน / เมนูสั่งหน้างาน
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
บ้านพักรับรอง จำนวน 4 ท่าน | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | กาดหมั้ว ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จำนวน 270 ท่าน
อาหารพร้อมเวลา 07.00 น. | จำนวน 120 ท่าน + จนท.ดอยตุง | welcome drink และซุ้มกาดหมั้ว
| ราคา 250 /ท่าน | เครื่องดื่มต้อนรับ | ซุ้มกาดหมั้ว
สำหรับครอบครัวคุณขจร |  | น้ำฝรั่งสด | ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
คุณอ้อภาวนาไปทานอาหารในเมืองเชียงราย | ซุ้ม 1 | งาสมุนไพร | บาร์บีคิว
| ข้าวซอยฮ่อไก่ | อาหารล้านนา | ปากหม้อญวน
| ซุ้ม 2 | น้ำพริกหนุ่ม/ผักลวก/ผักสด | ไก่ย่าง
| ยำภูแลเห็ดกรอบ | ผัดเปรี้ยวหวานไก่ | ข้าวซอยไก่,เนื้อ
| ปลาทอดซอสมะขาม | ยำเห็ดใส่กุ้ง,หมูสับ | ก๋วยเตี๋ยวยกล้อ
| แกงจืดผักวอเตอร์เครสหมูสับ | ต้มยำไก่ | หมูห่อใบกาแฟ
| ข้าวผัดดอยตุง | ซี่โครงหมูตุ๋น | ข้าวงาปิ้ง
| ซุ้ม 3 | ลาบหมูคั่ว | เมี่ยงคำ
| ขนมหวานเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน | ลาบปลาคั่ว | ไข่ป่าม
| ซุ้มที่ 4 | หมูหัน | หมูสะเต๊ะ
| น้ำสมุนไพร | ไก่อบไม้ก่อ | ซุ้มร้านค้าดอยตุง
| น้ำเปล่า | ข้าวเหนียว/ ข้าวสวย | ซุ่มกิจกรรม
|  | ของหวาน | หมอเมือง นวดแผนโบราณ
|  | บัวลอยมะพร้าวอ่อน | ดนตรีพื้นเมือง
|  | โรตี | กระทงกะลา
ผลไม้ตามฤดูกาล
|  | เครื่องดื่ม | การแสดง
|  | น้ำเปล่า น้ำสมุนไพร | ฟ้อนลานพระรูป 3 ชุด
|  | ซุ้มยาดอง | การแสดงพิเศษกลางน้ำ 1 ชุด
| รับคูปองทานครัวดอยตุง 25 ใบ | ไร่เตรียมข้าวกล่องสำหรับพขร.จำนวน 55 กล่อง
| - พขร.19 ท่าน + ตำรวจรถนำ 2 คน +เจ้าหน้าที่ 4 | น้ำขวด 5 แพ็ค 60 ขวด นำไปจากดอยตุง
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 |  | เวลา 18.00 น.ศาลาลีลาวดี + คาราโอเกะ
บ้านพักรับรอง จำนวน 21 ท่าน | รับของ 09.00 น. ย่ามใส่ข้าวกลางวันจุดสร้างฝาย | จำนวน 128 ท่าน ราคา 450 บาท
อาหารพร้อมเวลา 06.00 น. | จำนวน 424 ท่าน | ซุ้มที่ 1
โจ๊กหมู+ไข่ลวก | 2 คนต่อ 1 ย่าม ราคา 220 บาท/ท่าน | แหนมย่าง+ไส้อั่วย่าง+เห็ดย่าง+พริกญี่ปุ่นย่าง + ไก่ย่าง +จิ้มแจ่ว
A B F | (จัดแบบไม่ต้องใส่ย่าม สำหรับ 8 คน) | ซุ้มที่ 2
กาแฟร้อน+ชาร้อน | น้ำพริกตาแดง+ผักจิ้ม | ส้มตำไทย / ส้มตำผลไม้
น้ำส้ม | ไก่ทอด | ซุ้มที่ 5
ผลไม้มะละกอสุก+กล้วย | หมูรมควันนึ่ง | สลัดบาร์ น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม+แคบหมู
| ไข่ต้ม+แคบหมู | ซุ้มที่ 3
| ข้าวเหนียวห่อใบตอง | ปอเปี้ยะทอด
ศาลาลีลาวดี จำนวน 110 ท่าน | ผลไม้ส้มเขียวหวาน | ซุ้มที่ 4
อาหารพร้อมเวลา 06.00 น. | ห่อใบตอง | ปลาทอดสมุนไพร
บุพเฟต์อาหารเช้าตามเมนูศาลาลีลาวดี |  | แกงฮังเลหมู
| - ข้าวผัดไก่ ไข่ดาว 10 กล่อง (ไม่ทานหมู) | ซี่โครงหมูตุ๋น
| - ข้าวผัด เจ 5 กล่อง | ข้าวสวย +ข้าวเหนียว
ซุ้มที่ 6
น้ำเปล่า
น้ำสมุนไพร
เบียร์สดสิงห์ 2 ถัง ( 1 ถัง ได้ 90 แก้ว ) (กรุงศรีฯ ซื้อเอง)
( รถดอยตุงไปรับที่คลังเชียงราย)
เบียร์สิงห์แบบลัง/ไวน์ เตรียมมาเอง
แอลกอฮอร์ถ้าหมดแล้วแขกจ่ายเองที่หน้างาน
ซุ้มที่ 7
ของหวาน : สามแช่ (ลำใย พุทราจีน แป๊ะก้วย )
โยเกิร์ตชัยลี 12 กก. (กรุงศรีฯ ซื้อเอง)
ผลไม้ตามฤดูกาล
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
บ้านพักรับรอง จำนวน 21 ท่าน
อาหารพร้อมเวลา 06.00 น.
ข้าวต้มไก่+ไข่ลวก
A B F
กาแฟร้อน+ชาร้อน
น้ำส้ม
ผลไม้มะละกอสุก+กล้วย
ศาลาลีลาวดี จำนวน 110 ท่าน
อาหารพร้อมเวลา 06.00 น.
จัดบุพเฟต์อาหารเช้าตามเมนูศาลาลีลาวดี

## ตารางการใช้รถ
ตารางการใช้รถคณะธนาคารกรุงศรีฯ สร้างฝาย ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561
ว/ด/ป | ลำดับที่ | ประเภทรถ | จำนวนรถ / คัน | ภารกิจ | จำนวนผู้โดยสาร | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ | เลขที่ขอรถ | รหัสงาน | หมายเหตุ
22 พ.ย.61 | 1 | รถตู้ VIP | 1 | 07.30 น. รับมาโนชญ์ + ตุ๊ดตู่หน้ามุมสบาย ส่งสนามบิน | 2 | มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ | No.44480 | 850 | - 082-152-9017 / 084-740-1512
|  |  |  | 09.20 น. คุณอ้อ และทีมกรุงศรีฯ ลงเครื่อง WE 120 | 4 | ยานยนต์
|  |  |  | 09.45 น. ไปแมคโครเชียงราย ซื้อของ | 6 | ยานยนต์
11.00 น. แวะกินข้าวเที่ยง (ระหว่างทาง)
12.00 น. เดินทางไปพระธาตุดอยตุง
13.00 น. นำของไปไว้และสำรวจสถานที่พระธาตุดอยตุง
14.00 น. Check in ที่บ้านพักรับรอง
|  |  |  | 16.00 น. ขนไวน์จากห้องพัสดุและบ้านอาคาร 1 ไปบ้านพักรับรอง |  | ตุ๊ดตู่
| 2 | รถกระบะมีหลังคา | 1 | 08.00 น. ออกไปสมทบรถตู้ที่สนามบิน | - | ตุ๊ดตู่ | No.44480 | 850
09.00 น. ร่วมกับรถตู้ที่สนามบิน และร่วมภารกิจกับรถตู้
| 3 | รถตู้ VIP | 1 | 18.30 น. รับมาโนชญ์ที่บ้านพักรับรอง ไปสนามบิน | 1 | มาโนชญ์ | No.44480 | 850 | - รอคุณอ้อ ยืนยันว่าจะร่วมหรือไม่
|  |  |  | 20.10 น. คณะครอบครัวเจียรวนนท์ ลงเครื่อง TG 136 | 4
|  |  |  | 20.30 น. เดินทางไปบ้านพักรับรองทั้งหมด | 5
23 พ.ย.61 | 1 | รถตู้ VIP | 2 | 06.00 น. รับมาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ บอส นัท โนวา มุมสบาย พร้อมอุปกรณ์ | 5 | มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ | No.44480 | 850
ส่งบ้านรับรอง เพื่อรับทีมกรุงศรี
|  |  |  | 06.10 น. ทีม LU 5 + ทีมกรุงศรี 4 ไปร้านต้มเลือดหมูสหรส | 9 | มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่
|  |  |  | 07.00 น. อาหารเช้า ณ ร้านต้มเลือดหมูสหรส บ้านดู่ |  |  |  |  | - มื้อเที่ยงติดต่อรับคูปองที่บอส เบอร์ติดต่อ 085-373-6595
07.45 น. ไปสนามบิน
09.45 น. เดินทางไป 52 ไร่ *** มีรถตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวงนำ
10.30 น. ดูงานที่ 52 ไร่
11.30 น. เดินทางไปครัวตำหนัก
12.00 น. มื้อเที่ยง ณ ครัวตำหนัก
13.00 น. ไปพระธาตุดอยตุง ส่งที่บันไดนาค ***คณะเดินขึ้น
|  |  |  | 14.00 น. ส่งไปบ้านพักรับรองและดอยตุงลอด์จ |  |  |  |  | - คันไหนมี 2 บ้าน ให้ส่งดอยตุงลอด์จก่อน
15.45 น. รถตู้รับที่บ้านพักรับรอง ทั้ง 2 คัน แล้วไปดอยตุงลอด์จทั้งหมด
|  |  |  | 16.15 น. ล้อหมุนไปไร่แม่ฟ้าหลวง *** มีรถตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวงนำ |  |  |  |  | - ติดต่อรับข้าวกล่องที่บอส
18.00 น. ส่งที่ลานโคฟเวอร์
21.00 น. กลับดอยตุง
| 2 | รถกระเป๋า | 2 | 07.00 น. อาหารเช้า ณ ร้านต้มเลือดหมู บ้านดู่ | - | ยานยนต์ | No.44829 | 421
07.45 น. ไปสนามบิน
08.45 - 10.30 น. นัทและโนวา รับกระเป๋าของคณะ 114 คน
ส่งที่พักดอยตุงลอด์จและบ้านรับรอง
| 3 | รถตู้เช่าลุงอ้าย | 15 | 07.00 น. ตั้งขบวนที่หน้าสนามกีฬาฟุตบอลเชียงรายฯ | - | มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่
08.00 น. มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ ชี้แจงร่วมกับ พชร.รถตู้
08.15 น. ล้อหมุนไปในสนามบิน และร่วมภารกิจตลอดการเดินทาง
| 4 | รถส่วนตัว(ลิ้ม) | 1 | 08.30 น. รับกรวยดอกไม้ที่แพ็คกิ้ง | - | ลิ้ม
| 5 | รถตู้ VIP | 1 | 09.00 น. รับพี่นันท์ คริส พร้อมลำโพง 2 ตัว แล้วไปรับแขกที่บ้านรับรอง | 2 | พี่นันท์ คริส | No.44943 | 421
|  |  |  | 09.10 น. รับครอบครัวเจียรวนนท์ ที่บ้านพักรับรอง | 4
|  |  |  | 09.30 น. เดินทางไป 52 ไร่ สมทบคณะ | 6
10.30 น. ดูงานที่ 52 ไร่
11.30 น. เดินทางไปครัวตำหนัก
12.00 น. มื้อเที่ยง ณ ครัวตำหนัก
| 6 | รถกระบะมีหลังคา | 1 | 12.30 น. รับบอส ลิ้ม คริส ที่หน้าอาคาร 2 ไปพระธาตุดอยตุง | 3 | บอส ลิ้ม คริส | No.44943 | 421
14.00 น. ส่งกลับดอยตุง
24 พ.ย.61 | 1 | รถตู้ | 2 | 06.30 - 07.00 น. เตรียมรับคณะที่ดอยตุงลอด์จ ส่งต้นตุง (วนรับ - ส่ง) | 106 | นัท โนวา | No.448831 | 421
|  | รถตู้ | 1 | 06.30 - 07.00 น. เตรียมรับคณะที่บ้านพักรับรอง ส่งต้นตุง (วนรับ - ส่ง) | 21 | มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ | No.44480 | 850
| 2 | รถฟอร์จูนเนอร์ | 1 | 07.30 น. มาตั้งขบวนที่หน้าหอแห่งฯ และรับแขก VIP ไปจุดสร้างฝาย | 4 | ตุ๊ดตู่ | No.44480 | 850
13.00 น. ส่งบ้านพักรับรอง
| 3 | รถกระบะชาวบ้าน | 14 | 07.30 น. มาตั้งขบวนที่หน้าหอแห่งฯ และรับคณะกรุงศรี ไปจุดสร้างฝาย | 127 | - | - | -
| 4 | รถกระบะชาวบ้าน | 2 | 09.00 น. รับบอส ลิ้ม คริส ที่มุมสบาย รับข้าว | 3 | บอส ลิ้ม คริส
|  |  |  | 10.00 น. ส่งจุดสร้างฝาย | - | -
| 5 | รถกระบะมีหลังคา | 1 | 10.00 น. รับโนวา ที่มุมสบาย ไปสิงห์พายัพ บ้านดู่ และร้านชัยลีโยเกิร์ต | 1 | โนวา | No.44814 |  | - เบอร์โนวา 086-337-8677
15.00 น. นำโยเกิร์ตและเบียร์ ไปที่ครัวศาลาลีลาวดี เสร็จภารกิจ
| 6 | รถชาวบ้าน | 1 | 13.00 น. ส่งคุณแดน ที่บ้านพักรับรอง | 1 | ทีม LU - ดูหน้างาน
|  | รถตู้ทีมลุงอ้าย | 1 | 14.00 น. ส่งคุณแดน ไปสนามบิน | 1 | -
| 7 | รถตู้ | 2 | 13.30 - 17.30 น. เตรียมรับคณะที่ต้นตุง - ส่งดอยตุงลอด์จ (วนรับ - ส่ง) | 106 | นัท โนวา | No.44831 | 421
|  | รถตู้ | 1 | 13.30 - 17.30 น. เตรียมรับคณะที่ต้นตุง - ส่งบ้านพักรับรอง (วนรับ - ส่ง) | 21 | มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ | No.44480 | 850
| 8 | รถตู้ | 2 | 17.30 - 18.00 น. รับคณะที่บ้านพักรับรอง ส่งครัวศาลาลีลาวดี | 21 | มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ | No.44480 | 850
| 9 | รถตู้ | 2 | 21.00 - 21.30 น. รับคณะที่ครัวศาลาลีลาวดี - ส่งบ้านพักรับรอง | 21 | มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ | No.44480 | 850
25 พ.ย.61 | 1 | รถกระเป๋า | 1 | 06.00 - 06.30 น. รถกระเป๋าคันที่ 1 รับกระเป๋าบ้านพักรับรอง แล้วลงไป | 1 | นัท | No.44829 | 421
รับกระเป๋าดอยตุงลอด์จ
06.30 น. เดินทางไปสนามบิน
|  |  |  | 07.30 น. ถึงสนามบิน นำกระเป๋าลง แล้วตีรถกลับมารับกระเป๋าอีกรอบ | - | ยานยนต์ | - | -
|  |  |  | 09.00 น. รับกระเป๋า รอบที่ 2 ที่ดอยตุงลอด์จ | - | เจ้าหน้าที่เช็คอิน | - | -
10.30 น. เดินทางไปสนามบิน (อีกรอบ)
11.30 น. ส่งกระเป๋าที่สนามบิน เสร็จภารกิจ
| 2 | รถกระเป๋า | 1 | 06.30 - 07.15 น. รถกระเป๋าคันที่ 2 รับกระเป๋าบ้านพักรับรอง แล้วลงไป | 1 | โนวา | No.44829 | 421
รับกระเป๋าดอยตุงลอด์จ
07.15 น. เดินทางไปสนามบิน
|  |  |  | 08.15 น. ถึงสนามบิน นำกระเป๋าลง เสร็จภารกิจ | - | ยานยนต์ | - | -
| 3 | รถฟอร์จูนเนอร์ | 1 | 07.00 น. รับคุณโนริ ที่บ้านพักรับรอง ส่งโรงแรมเลอ เมอริเดียน | 1 | - | No.44945 | 421
|  |  |  | 08.00 น. ส่งสนามบิน (ส่งแล้วกลับเลย) |  |  |  |  | - รอสมทบขบวนคุณอ้อ
|  |  |  | 10.55 น. ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ สายการบิน WE 131 | 1
| 4 | รถตู้ | 1 | 08.00 น. รับคณะที่บ้านพักรับรอง ส่งสนามบิน | 5 | ตุ๊ดตู่ | No.44480 | 850
08.30 น. เดินทางออกไปสนามบิน
09.00 น. ส่งสนามบิน (แล้วกลับเลย)
|  |  |  | 10.55 น. ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ สายการบิน WE 131 | 4
| 5 | รถตู้ | 1 | 11.00 น. รับมาโนชญ์และครอบครัวเจียรวนนท์ ที่บ้านพักรับรอง | 5 | มาโนชญ์ | No.44480 | 850 | - รับตุ๊ดตู่และมาโนชญ์กลับดอยตุง
11.30 น. เดินทางไปสนามบิน
|  |  |  | 13.35 น. ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ สายการบิน TG 2133 | 4
26 พ.ย.61 | 1 | รถกระบะมีหลังคา | 1 | 08.30 น. รับโนวาที่มุมสบาย ไปครัวศาลาลีลาวดี เพื่อเอาถังโยเกิร์ต | 1 | โนวา | No.44945 | 421
และถังเบียร์ พร้อมอุปกรณ์ ส่งแต่ละที่

## บ้านพักรับรอง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
| บ้านรับรองพระตำหนักดอยตุง 22 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2560 | [6 empty] | บรร. 21 คน
| Suite 1 |  |  | Suite 2 |  |  | Room # 5 | K Schwin
| V.I.P. 1 |  |  | V.I.P. 3 | K Nori |  | Room # 6 | K Elcid
| V.I.P. 2 |  |  | V.I.P. 4 | K Tiwaluck |  | Room # 7 | K Dan
| Living Room |  |  | Living Room |  |  | Living Room
| Room # 8 | K Phawana |  |  | Room B 3
| Room # 9 | K Rohit / K Tavisha |  |  | 21 bunk beds | K Rungravie/ K Thassawan / K Thidarat / K Ratvara / K Pamika
| Room # 10 | K Duangdao |  |  | 2 bathrooms
Living Room
| Room B 1 |  |  |  | Room B 2
| 8 bunk beds | K Anurak / K Thanaphat K Jaturong / K Songklod |  |  | 12 bunk beds | K Taleongsak K Veerasak K Wichan
| 2 bathrooms |  |  |  | 2 bathrooms
Living Room
Note on H4: Taniya Sarakhet: Double
Note on H5: Taniya Sarakhet: Double+1
Note on H6: Taniya Sarakhet: Double+1
Note on B11: Taniya Sarakhet: Twin
Note on B12: Taniya Sarakhet: Triple
Note on B13: Taniya Sarakhet: Twin

## รายชื่อพัก DTL
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ตารางห้องพัก ดอยตุงลอด์จ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 (รวม 110 คน)
33 คน
| 210 | 209DBL | 208 | 207 | 206 |  |  | Living room | 204 | 203DBL | 202 | 201 | Room No.
| Preecha | Aphinant | Kessara | Nithivadee | Nontakarn |  |  |  | Chainarong | Manin Gawinarat Thaya | Nattarat Dhanasak Dharunpob | Prisana | 1st Floor
|  |  |  | Manita | Phasin | [6 empty] | Piyamarn
| 222DBL | 221DBL | 220DBL | 219DBL | 218 | 217 | 216 | 215DBL | 214 | 213DBL | 212 | 211 | Room No.
| Poonsit | Suwatchai | Matsumoto | Onodera | Izumi | Iwamoto | Kubo | Nathapol Apirat Varit | Ueyama | Miyazaki | Orawan | Taniya | Ground
[6 empty] | Masuda | Pote |  |  |  | Vilasinee |  | Floor
73 คน
|  | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334DBL | 333 | Room No. | Leelawadee Terrace
|  | Nungruethai Pakaporn Wanida | Patitta Sasitorn Poonsub | Kunthon Sitta Chayaphon | Prasertsak Anan Khampee | Sujitra Natamon Savitee | Warunee | Sittipong Montree Chomyos | Vichapong Watchara Chaipong | Suthinee Jiwamol Wannapa | Rattana | Oishi | 2nd Floor
[7 empty] | Ravimol |  |  |  | Malairat
|  | 327 | 326 | 325 | 324DBL | 323DBL | 322 | 321 | 320DBL | 319 | 318DBL | 317 | Room No.
|  | Adisak | Yod | Wuthinan | Juthatip | Wilai | Bunpoj | Udomluck | Pacharapun | Pongsthorn | Saowanee | Sarinthip | 1st Floor
|  | Phusit |  | Wiwat | Kritsana | Nuntawan | Anukit | Benjawan I. | Suchin | Chulachart | Petcharat | Kochaya |  | Check in
|  | 311 | 310 | 309 | 308DBL | 307DBL | 306 | 305 | 304DBL | 303 | 302DBL | 301 | Room No.
|  | Udorn | Thanakorn | Phacharawut | Preeyalak | Supaporn Phiangyada Jiraporn | Benjawan T. | Sricha | Salilla | Varabhorn | Sujira | Phichet | Ground
|  | Sunya | Charlee | Thanawat | Narumol |  | Supawadee | Adisorn | Tarinee | Weena | Rangsimon | Attasit | Floor
| หมายเหตุ |  | แผนก | นอน 1 / 2 คน | นอน 3 คน |  |  | แผนก | นอน 1 / 2 คน | นอน 3 คน |  | 314 /315 | ห้องพนักงาน 4 คน
|  |  | HR | 1 ห้อง | 2 ห้อง |  |  | CSR | 12 ห้อง | 1 ห้อง |  | Thanyaporn
|  |  | Phatra | 6 ห้อง | - |  |  | GMG | 6 ห้อง | - |  | Wisa
|  |  | Mortgage | - | 6 ห้อง |  |  | Finance | 1 ห้อง | 2 ห้อง |  | Naviya
|  |  | KSPT | 15 ห้อง | 1 ห้อง |  |  | Compliancce | 1 ห้อง | - |  | Rujirapa

## รายชื่อตามฝาย
รายชื่อตามหมายเลขฝาย
9 | 10 | 11 | 12 | 12.1 | 12.2 | 13 | 13.1
KRUNGSRI
Suwatchai | Iwamoto | Prisana | Wilai | Thanakorn | Sricha | Kubo | Sujira
Udorn | Benjawan I. | Savitee | Nattarat | Udomluck | Adisorn | Weena | Warunee
Anan | Sittipong | พิมพ์พิศา | Natamon | Chaipong | Watchara | Salilla | Gawinarat
Poonsub | Sasitorn | ธนกฤต | Ravimol | Patitta | Chayaphon | Sitta | Supawadee
Naviya | Wisa | พรรษร | Pacharapun | Rungravie | Thassawan | Miyazaki | Pissamai
Rujirapa | Thanyaporn |  | พิชาญ | เปรมฤดี | สมศักดิ์ |  | เจษฎาภรณ์
ธาวิณี | Suchin |  | จิตตราภรณ์ |  | Ueyama |  | พีระเดช
เงินติดล้อ
Chalermpol | Bowornlak | Panchaya | Tawarach | Arunyut | Mingkwan | Athitaya | Chakkraphong
Veerayut | Kannanat | Songphon | Taweechai | Darath | Pichet | Pakamon | Atitaya
|  | Nutthaporn |  | Withan | Nipattra | Takorn
Kannika
รายชื่อตามหมายเลขฝาย
13.2 | 13.3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
KRUNGSRI
Nathapol | Wichan | Charlee | Pote | Taniya | Kritsana | Phusit | Masuda
Vichapong | Nuntawan | Kunthon | Chomyos | Thaya | Chulachart | Juthatip | Pongsthorn
Benjawan T. | Varit | Phiangyada | Supaporn | Khampee |  | Thanawat | Narumol
Tarinee | Apirat | Kochaya | Sarinthip | Duangdao |  | Kessara | Manita
Songklod | Prasertsak | Manin | Piyamarn | Petcharat |  | Nithivadee | สุชาติ
สุตเสต |  |  |  | Unalom
วาทิพย์
ยอดเพชร
เงินติดล้อ
Piano | Supachoke | Opas | Thitikan | Natnatcha | Sucharinee | Sakolwan | Nattawut
Areeyaporn | Athita | Siriphong | Witchunan | Anathip | Banjong | Rawe | Benjawan
Thanakrit | Rungsri | Saowalak | Chotirot |  | Nuttha | Chirawit | Patompong
Sopon | Pitigarn | Matus | Kanjanat |  | Kanlayanee | Tunyachat | Danupon
| Chonpisut | Paphatsiri | Kanyaporn |  | Ittiphon | Rawat | Pisit
Suphot
Kornkanya
รายชื่อตามหมายเลขฝาย
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
KRUNGSRI
Phasin | Aphinant | Attasit | Rangsimon | Izumi | Jaturong | Thanaphat | Anurak
Montree | Malairat | Veerasak | Varabhorn | Phacharawat | Anukit | Bunpoj | Wiwat
Adisak | Jiraporn | Yod | Phichet | Dharunpob | Thidarat | Oishi | Wuthinan
Preeyalak | Jatupoom | Rattana | Nitchamon | Onodera | Ratvara | เปมิกา | Wannapa
Vasana | Sunya | Arunya | Dhanasak | Thanita | Matsumoto | Sujitra | Elcid
Saowanee |  |  |  | ธิดารัตน์ | Wirote |  | อุบลรัตน์
เงินติดล้อ
Passaporn | Namphon | Somrak | Bernard | Ramida | Anurak | Piyasak | Anupong
Napak | Pongsit | Uchin | Chaichan | Panisra | Pricha | Aongart | Kosin
Thidarat | Nantana | Natpitsanu | Chaovanan | Nopparat | Metee | Kittikron | Chanachai
Natthawoot | Chitpon | Tatsanai | Karun | Nanthapak | Amphai | Pitak | Siriphayar
Tanaphat | Thepsak | Jirunthanin | Kessuda | Lawan | Saiphon | Phirasak | Pak
| Chonpisut | Lapassawan |  |  |  | Asamaporn
รายชื่อตามหมายเลขฝาย
28 | 29 | 30
KRUNGSRI
Dan | Rohit | Nori
Chainarong | Tavisha | Nontakarn
Suthinee | Preecha | Vilasinee
Wanida | Orawan | Nungruethai
ชวิณ | Pakaporn | Wittapon
กมลรัตน์ | ทิวาลักษณ์ | ธีระพงศ์
เจษฎา | ณรัตน์
เงินติดล้อ
Padungsak | Prakun | Buncha
Piyaphol | Samkhat | Phisanupong
Niran | Mattinee | Pakpoom
Viroj | Umnart

## ไร่ฯ-รายการอาหาร
ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ (ศ.ท.บ.)
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง 313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์ :+66 53 716 605-7 โทรสาร :+66 53 712 429
E-mail : rmfl@doitung.org www.doitung.org
ร่าง-รายการอาหาร
คณะ ธนาคารกรุงศรี จำกัด ( มหาชน )
กาดหมั้ว วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 270 ท่าน
Update: 14/11/61
ประเภท | กาดหมั้ว | ภาพการจัดงาน
เครื่องดื่มต้อนรับ | น้ำฝรั่งสด
งาสมุนไพร
อาหารล้านนา | น้ำพริกหนุ่ม/ผักลวก/ผักสด
ผัดเปรี้ยวหวานไก่
ยำเห็ดใส่กุ้ง,หมูสับ
ต้มยำไก่
ซี่โครงหมูตุ๋น
ลาบหมูคั่ว
ลาบปลาคั่ว
หมูหัน
ไก่อบไม้ก่อ
ข้าวเหนียว/ ข้าวสวย
ซุ้มกาดหมั้ว | ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
บาร์บีคิว
ปากหม้อญวน
ไก่ย่าง
ข้าวซอยไก่,เนื้อ
ก๋วยเตี๋ยวยกล้อ
หมูห่อใบกาแฟ
ข้าวงาปิ้ง
เมี่ยงคำ
ไข่ป่าม
หมูสะเต๊ะ
ซุ้มร้านค้าดอยตุง
ของหวาน | บัวลอยมะพร้าวอ่อน
โรตี
ผลไม้ตามฤดูกาล
เครื่องดื่ม | น้ำเปล่า น้ำสมุนไพร
ซุ้มยาดอง
ซุ้มกิจกรรม | หมอเมือง นวดแผนโบราณ
ดนตรีพื้นเมือง
กระทงกะลา
อื่นๆ
การแสดง 4ชุด
ฟ้อนลานพระรูป 3 ชุด
การแสดงพิเศษกลางน้ำ 1 ชุด
- ข้าวกล่องสำหรับพขร. 55 กล่อง

## ไร่ฯ-กำหนดการ
ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ (ศ.ท.บ.)
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง 313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์ :+66 53 716 605-7 โทรสาร :+66 53 712 429
E-mail : rmfl@doitung.org www.doitung.org
ร่าง-โปรแกรม
กาดหมั้ว คณะธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วัน ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วันและเวลา | กำหนดการ
18.00 น. | คณะเดินทางมายังอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)
สาวงามต้อนรับคณะด้วยเครื่องดื่ม น้ำฝรั่งสด และ งาสมุนไพร ณ ลานประตูต้อนรับ
18.30 น. | ขึ้นชมหอคำ นมัสการพระพร้าโต้ พระพุทธรูปไม้ ที่ใช้มีดพร้าแกะสลักเพียงเล่มเดียว
อายุราว 325 ปี และชมศิลปวัตถุล้านนา เช่น สัตตภัณฑ์ ขันดอก ตุงกระด้าง และงานพุทธศิลป์
19.00น. | ชมการแสดงต้อนรับคณะชุดฟ้อนถวายขันดอกและ คณะส่งตัวแทนถวายขันดอกสักการะพระรูปปั้นสมเด็จย่า
19.15 น. | เชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารแบบล้านนา สัมผัสบรรยากาศแบบกาดหมั้ว ณ ล้านพระรูปสมเด็จย่า
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา อันวิจิตรตระการตา 1 ชุด (ชุดลั๊วะเริงไพร)
20.30 น. | ชมการแสดง (ชุดฟ้อนหางนกยุง)
21.00 น. | ชมการแสดงชุดพิเศษทางชลมารค ชุดล่องแม่กก
21.30 น. | คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
****ขอบคุณเจ้า****
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

## ไร่ฯ-ภาพประกอบงาน
ภาพประกอบการจัดงาน
เวลา | กำหนดการ
แขกมาถึงลานประตูต้อนรับ สาวงามคอยต้อนรับ
และคล้องมาลัยดอกมะลิ หลังจากนั้นแขกจะเดินมารับ welcome drink และงสมุนไพร
สาวงามนำคณะมายังหอคำ
พาคณะชมขึ้นชมหอคำ พร้อมรับสวยดอกกราบสักการะพระพร้าโต้
สาวงามนำคณะมายังลานพระรูปปั้นสมเด็จย่า เพื่อทำพิธีถวายพานดอกไม้ ตัวแทนคณะ 1 ท่าน เป็นผู้ถวายพานดอกไม้
เชิญแขกร่วมรับประทานอาหาร สัมผัสบรรยากาศแบบกาดหมั้ว ดนตรีพื้นเมืองบรรเลงตลอดงาน
อุปกรณ์ที่วางบนโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย ช้อนซ้อม ช้อนซุป แก้วน้ำดื่ม และผ้าเช็ดปาก บนโต๊ะจะตกแต่ง
แจกันดอกไม้โต๊ะละ 1 แจกัน
ภาพตัวอย่างวซุ้มอาหารต่างๆ
|  | ซุ้มร้านค้าดอยตุง | ซุ้มยาดอง
|  | ซุ้มผลไม้ |  | ซุ้มบัวลอย
|  | ดนตรีพื้นเมือง | นวดแผนโบราณ
บรรยากาศงานโดยรวม
ระหว่างรับประทานอาหารที่กาดหมั้ว ก็มีการแสดงหน้าลานพระรูปอีก 2 ชุด
รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ก่อนกลับมีการแสดงชุดพิเศษ ทางน้ำ(เป็นการแสดงแบบ Surprise แข็ก)
คณะเดินทางกลับ ส่งคณะโดยสาวงาม รถมาจอดรับแขกตรงหน้าลานประตูต้อนรับ

## สรุปตารางเที่ยวบิน
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
กรุงเทพ - เชียงราย
| เที่ยวบินออกจากรุงเทพ | จำนวนคน | หมายเหตุ
THU 22 NOV | WE130 08:00 - 09:20 | 4 | รถตู้ดอยตุงรับสนามบิน
| TG2136 18:50 - 20:10 | 4 | รถตู้ดอยตุงรับสนามบิน
FRI 23 N0V | DD8714 07:30 - 08:45 | 67 | KS Staff / CSR / KSPT / MLoan
| PG231 07:25 - 08:55 | 24 | HR / Finance / K Miyazaki / K Matsumoto / Staff
| FD3203 07:35 - 09:05 | 15 | GMG / K Rattana / K Malairat
| WE130 08:00 - 09:20 | 8 | Phatra
| PG233 14:00 - 15:30 | 4 | K Rohit / K Tavisha / K Dan / K Duangdao (มาเจอที่ไร่ฯ)
|  | 4 | จนท ร้านกาแฟดอยตุง (พี่ดุ๊กส่งรถรับสนามบินเพื่อมาเจอที่ไร่ฯ)
|  | 1 | K Nori (มาเจอที่ไร่ฯ)
| TOTAL | 131
เชียงราย - กรุงเทพ
| เที่ยวบินออกจากเชียงราย | จำนวนคน | หมายเหตุ
SAT 24 NOV
PM | OWN TRANSPORTATION | 2 | K Preecha / K Kessara (Phatra)
| OWN TRANSPORTATION | 1 | K Dan
SUN 25 NOV
AM | 07:00น | 1 | Khun Nori ลงจากดอยไปโรงแรมเลอเมริเดียน ขอรถฟอร์จูนเนอร์ของดอยตุง 1 คัน ส่งเสร็จแล้วให้รอรับจากโรงแรมเลอเมอริเดียนเพื่อเดินทางไปสนามบินเวลา 08:30น
| DD8715 09:15 - 10:30 | 47 | KS / MLoan / CSR / KSPT
| FD3204 09:35 - 10:55 | 12 | GMG
| PG232 09:45 - 11:45 | 26 | KS / Finance / HR
| WE131 10:55 - 12:15 | 12 | SMT / Staff / Phatra
PM | FD3210 12:30 - 13:30 | 2 | K Rattana / K Malairat (ลงจากดอยพร้อม WE131)
| TG2133 13:35 - 14:55 | 4 | GUESTS
| DD8717 13:45 - 15:25 | 24 | MLoan / Staff
| TOTAL | 131

## รายชื่อคณะเดินทาง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
| ROYAL GUEST HOUSE (21 คน) | DOI TUNG LODGE (110 คน)
No. | BOT / KS SMT /KS STAFF | KS STAFF/CSR | KSPT Working Team | HR | MLoan | Finance | Compliance | GMG | Phatra | จนท.คาเฟ่ดอยตุง
1 | Noriaki Goto | Poonsit Wongthawatchai | Preeyalak Woramalee | Manin Mekkriangkrai | Nathapol Luepromchai | Prasertsak Phongthong | Kyo Onodera | Takehiko Iwamoto | Aphinant Klewpatinond | Naviya Kajkla
2 | Phawana Niemloy | Suwatchai Chaikhor | Narumol Nantiyakul | Gawinarat Cheangsricharoen | Apirat sungkharat | Anan Gaywee |  | Noriaki Masuda | Preecha Techarungchaikul | Rujirapa Meecharoen
3 | Rohit Khanna | Orawan Sujarittayon | Sricha Srisutha | Thaya Wichayathien | Varit Thailek | Khampee Teeranun |  | Pongsthorn Tangnaikuntham | Chainarong Rojanasintu | Wisa Srinuan
4 | Tavisha Khanna | Vilasinee Chobsaard | Adisorn Tichana | Nattarat Sukprasert | Vichapong Nopvaraphan | Sujitra Kaveevuth |  | Chulachart Chompoosri | Manita Poovatanasedj | Thanyaporn Pakbumrung
5 | Dan Harsono | Suthinee Thaeppunkulngam | Benjawan Thanuwattana | Dhanasak Dhanakarn | Watchara Phumkem | Natamon Yuprom |  | Kentaro Kubo | Kessara Liengchayetz
6 | Duangdao Wongpanitkrit | Wannapa Chankrachang | Supawadee Chawanwit | Dharunpob Onsri | Chaipong Amornsatieanpong | Savitee Weraranon |  | Pote Siripoonsap | Nithivadee Tantipoj
7 | Tiwaluck Chiaravanont | Jiwamol Kanoksilp | Wilai Cheyklinted | Prisana Thiemboonkit | Sittipong Limyothin | Warunee Chaovanaopas |  | Saowanee Surathanee | Phasin Pawasuttikul
8 | Schwin Chiaravanont | Waichiro Matsumoto | Nuntawan Numsawat | Piyamarn Suwansri | Montree Amartmontree | Ravimol Rujiravongs |  | Petcharat Yorsaeng | Nontakarn
9 | Pamika Likitittiraks | Yoshio Ueyama | Thanakorn Vorawech |  | Chomyos Bosuwan | Shoiji Oishi |  | Sarinthip Kangwanvechakul
10 | Elcid Vergara | Taniya Sarakhet | Charlee Penprapai |  | Kunthon taweekeaw |  |  | Kochaya Thowladda
11 | Thidarat Sethavaravichit | Masashi Miyazaki | Udomluck Thrisuthun |  | Sitta Keawrungrueng |  |  | Pacharapun Torsanguanpun
12 | Ratvara Sethavaravichit | Yuichiro Izumi | Benjawan Inthavorn |  | Chayaphon Boonklinkajorn |  |  | Suchin Chottanaporn
13 | Thassawan Thanakomsirichote | Rangsimon Kongkaprasert | Udorn Sawaruk |  | Patitta Jantra
14 | Rungravie Wongnongtoei | Sujira Kongkaprasert | Sunya Butrsiri |  | Sasitorn Changlek
15 | Taleongsak Trakulwangveera | Phichet Prachuabmoh | Adisak Udomsint |  | Poonsub Senjuntichai
16 | Anurak Wangamonmit | Attasit Bunjongdoung | Phusit Radabut |  | Nungruethai Jaisan
17 | Thanaphat Srichansuk | Rattana Jeirasakwattana | Juthatip Pakdeedamrongcharoen |  | Pakaporn Maitree
18 | Veerasak Sirikul | Malairat Khongthon | Kritsana Rattanakarn |  | Wanida Chaithongrat
19 | Jaturong Saengboon |  | Wuthinan Satayapiwat
20 | Songklod Boonkaew |  | Wiwat Rattanaphaipun
21 | Wichan Klinsrisook (Compliance) |  | Bunpoj Wiriyabumpenkul
22 |  |  | Anukit Suriyajakawan
23 |  |  | Phacharawat Subin
24 |  |  | Thanawat Amnadkitseeree
25 |  |  | Varabhorn Achakornlak
26 |  |  | Weena Ratthapoom
27 |  |  | Yod Chamchuen
28 |  |  | Salilla Jeraputra
29 |  |  | Tarinee Siangsanoh
30 |  |  | Supaporn Wutthisathit
31 |  |  | Phiangyada Suttirak
32 |  |  | Jiraporn Saesure
33
34
35
36
| 21 | 18 | 32 | 8 | 18 | 9 | 1 | 12 | 8 | 4
131
| OWN ACCOMMODATION / TRANSPORTATION ร่วมเฉพาะกิจกรรมสร้างฝาย |  |  | กรุงศรีออโต้ THE RIVERIE BY KATATHANI | เงินติดล้อ LE MERIDIEN
| ทีม นจส. ภูมิภาค 20 คน | ทีม OPERATIONS 8 คน |  | 150 คน | 115 คน
1 | นายสุตเสต อินสว่าง | Wirote Chuenratanakul
2 | นายพีระเดช เจริญผาสุขชื่น | Thanita Kittisastra |  | กรุงศรี / กรุงศรีออโต้ | 281
3 | นายยอดเพชร เทพบุตร | Nitchamon Khajitsuwon |  | CHECKDAM ONLY | 143
4 | นายสมศักดิ์ สัมมาทรัพย์ | Pissamai Seekhaow |  | GRAND TOTAL | 424
5 | นางสาวเปรมฤดี ชัยเชื้อ | Arunya Inturat
6 | นางสาวจิตตราภรณ์ ทรัพย์สิน | Jatupoom Prachyangprecha
7 | นางสาวพรรษร เกษตรธนพันธ์ | Unalom Kraprayoon
8 | นางสาวพิมพ์พิศา บัวหมื่นชล | Vasana Punyaratanakul
9 | นายธีระพงค์ แก้วปราง
10 | นายณรัตน์ พิมพาภรณ์
11 | นางสาวธาวิณี พินิจจันทร์
12 | นางกมลรัตน์ หลิวจานนท์
13 | นางสาวอุบลรัตน์ อินทวงศ์
14 | นางสาวธิดารัตน์ หน่องพงษ์
15 | นายวาทิพย์ สุนทรนันท์
16 | นายเจษฎาภรณ์ ขุนทอง
17 | นายสุชาติ สารศรี
18 | นายพิชาญ ไชยมงคล
19 | นายธนกฤต ไชยเลิศ
20 | นายเจษฎา ถาปนา

## รถรับส่งวันที่ 22พ.ย.
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ | จำนวน | รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง | เที่ยวบิน | ที่พัก | หมายเหตุ
| 1 | Phawana Niemloy | WE | RGH | เดินทางถึงเชียงราย WE130 08:00น - 09:20น ***รถตู้ดอยตุง***
| 2 | Taniya Sarakhet | WE | RGH
| 3 | Rungravie Wongnongtoei | WE | RGH
| 4 | Jaturong Saengboon | WE | RGH
ลำดับที่ | จำนวน | รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง | เที่ยวบิน | ที่พัก | หมายเหตุ
| 1 | Tiwaluck Chiaravanont | WE | RGH | เดินทางถึงเชียงราย TG2136 18:50 - 20:10 ***รถตู้ดอยตุง***
| 2 | Schwin Chiaravanont | WE | RGH
| 3 | Pamika Likitittiraks | WE | RGH
| 4 | Elcid Vergara | WE | RGH

## รถรับส่งวันที่ 23
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ | จำนวน | รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง |  | ที่พัก | FLIGHT | ป้ายหน้ารถตู้
1 | 1 | Noriaki Goto | SMT | RGH | มาเจอที่ไร่แม่ฟ้าหลวง | รถตู้ดอยตุง SMT 1 SMT 2
2 | 2 | Dan Harsono | SMT |  | PG233 ETA 15:30 มาเจอที่ไร่แม่ฟ้าหลวง
3 | 3 | Rohit Khanna | SMT
4 | 4 | Tavisha Khanna | SMT
5 | 5 | Duangdao Wongpanitkrit | SMT
6 | 6 | Phawana Niemloy | SMT
7 | 7 | Tiwaluck Chiaravanont | Guest
8 | 8 | Schwin Chiaravanont | Guest
9 | 9 | Pamika Likitittiraks | Guest
10 | 10 | Elcid Vergara | Guest
11 | 1 | Anurak Wangamonmit | Staff | RGH | DD8714 ETA 0845 | KS 1
12 | 2 | Taniya Sarakhet | Staff | DTL
13 | 3 | Yoshio Ueyama | Staff |  | DD8714 ETA 0845
14 | 4 | Yuichiro Izumi | KS
15 | 5 | Kyo Onodera
16 | 6 | Masashi Miyazaki |  |  | PG231 ETA 0900
17 | 7 | Waichiro Matsumoto
18 | 8 | Rattana Jeirasakwattana |  |  | FD3203 ETA 0905
19 | 9 | Malairat Khongthon
20 | 1 | Thanaphat Srichansuk | Staff | RGH | DD8714 ETA 0845 | KS 2
21 | 2 | Taleongsak Trakulwangveera
22 | 3 | Wichan Klinsrisook
23 | 4 | Veerasak Sirikul
24 | 5 | Rungravie Wongnongtoei
25 | 6 | Jaturong Saengboon
26 | 7 | Thidarat Sethavaravichit |  |  | PG231 ETA 0900
27 | 8 | Ratvara Sethavaravichit
28 | 9 | Thassawan Thanakomsirichote
29 | 10 | Songklod Boonkaew
30 | 1 | Poonsit Wongthawatchai *มาเจอที่ไร่แม่ฟ้าหลวง | CSR | DTL | DD8714 ETA 0845 | CSR
31 | 2 | Suwatchai Chaikhor
32 | 3 | Orawan Sujarittayon
33 | 4 | Wannapa Chankrachang
34 | 5 | Suthinee Thaeppunkulngam
35 | 6 | Vilasinee Chobsaard
36 | 7 | Jiwamol Kanoksilp
37 | 1 | Sricha Srisutha | KSPT | DTL | DD8714 ETA 0845 | KSPT 1
38 | 2 | Adisorn Tichana
39 | 3 | Benjawan Thanuwattana
40 | 4 | Supawadee Chawanwit
41 | 5 | Bunpoj Wiriyabumpenkul
42 | 6 | Anukit Suriyajakawan
43 | 7 | Varabhorn Achakornlak
44 | 8 | Weena Ratthapoom
45 | 1 | Udomluck Thrisuthun | KSPT | DTL | DD8714 ETA 0845 | KSPT 2
46 | 2 | Benjawan Inthavorn
47 | 3 | Thanakorn Vorawech
48 | 4 | Charlee Penprapai
49 | 5 | Wuthinan Satayapiwat
50 | 6 | Wiwat Rattanaphaipun
51 | 8 | Yod Chamchuen
52 | 1 | Adisak Udomsint | KSPT | DTL | DD8714 ETA 0845 | KSPT 3
53 | 2 | Phusit Radabut
54 | 3 | Juthatip Pakdeedamrongcharoen
55 | 4 | Kritsana Rattanakarn
56 | 5 | Wilai Cheyklinted
57 | 6 | Nuntawan Numsawat
58 | 7 | Udorn Sawaruk
59 | 8 | Sunya Butrsiri
60 | 1 | Phacharawat Subin | KSPT | DTL | DD8714 ETA 0845 | KSPT 4
61 | 2 | Thanawat Amnadkitseeree
62 | 3 | Salilla Jeraputra
63 | 4 | Supaporn Wutthisathit
64 | 5 | Tarinee Siangsanoh
65 | 6 | Phiangyada Suttirak
66 | 7 | Jiraporn Saesure
67 | 1 | Nathapol Luepromchai | M Loan | DTL | DD8714 ETA 0845 | M Loan1
68 | 2 | Vichapong Nopvaraphan
69 | 3 | Kunthon taweekeaw
70 | 4 | Sitta Keawrungrueng
71 | 5 | Patitta Jantra
72 | 6 | Sasitorn Changlek
73 | 7 | Poonsub Senjuntichai
74 | 8 | Chaipong Amornsatieanpong
75 | 9 | Varit Thailek
76 | 1 | Apirat sungkharat | M Loan | DTL | DD8714 ETA 0845 | MLoan2
77 | 2 | Watchara Phumkem
78 | 3 | Sittipong Limyothin
79 | 4 | Montree Amartmontree
80 | 5 | Chomyos Bosuwan
81 | 6 | Chayaphon Boonklinkajorn
82 | 7 | Nungruethai Jaisan
83 | 8 | Pakaporn Maitree
84 | 9 | Wanida Chaithongrat
85 | 1 | Preeyalak Woramalee | HR | DTL | PG231 ETA 0900 | HR
86 | 2 | Narumol Nantiyakul
87 | 3 | Manin Mekkriangkrai
88 | 4 | Gawinarat Cheangsricharoen
89 | 5 | Thaya Wichayathien
90 | 6 | Nattarat Sukprasert
91 | 7 | Dhanasak Dhanakarn
92 | 8 | Dharunpob Onsri
93 | 9 | Prisana Thiemboonkit
94 | 10 | Piyamarn Suwansri
95 | 1 | Takehiko Iwamoto | GMG | DTL | FD3203 ETA 0905 | GMG 1
96 | 2 | Noriaki Masuda
97 | 3 | Pongsthorn Tangnaikuntham
98 | 4 | Chulachart Chompoosri
99 | 5 | Kentaro Kubo
100 | 6 | Pote Siripoonsap
101 | 7 | Saowanee Surathanee | GMG | DTL | FD3203 ETA 0905 | GMG 2
102 | 8 | Petcharat Yorsaeng
103 | 9 | Sarinthip Kangwanvechakul
104 | 10 | Kochaya Thowladda
105 | 11 | Pacharapun Torsanguanpun
106 | 12 | Suchin Chottanaporn
107 | 1 | Prasertsak Phongthong | Finance | DTL | PG231 ETA 0900 | FINANCE
108 | 2 | Anan Gaywee
109 | 3 | Khampee Teeranun
110 | 4 | Sujitra Kaveevuth
111 | 5 | Natamon Yuprom
112 | 6 | Savitee Weraranon
113 | 7 | Warunee Chaovanaopas
114 | 8 | Ravimol Rujiravongs
115 | 9 | Shoiji Oishi
116 | 1 | Rangsimon Kongkaprasert | KS Staff | DTL | DD8714 ETA 0845 | KS 3 * ขอรถพี่ดุ๊กรับจากสนามบินไปเจอที่ไร่ฯ
117 | 2 | Sujira Kongkaprasert
118 | 3 | Phichet Prachuabmoh
119 | 4 | Attasit Bunjongdoung
120 | 5 | Naviya Kajkla |  |  | PG233 ETA1530
121 | 6 | Rujirapa Meecharoen
122 | 7 | Wisa Srinuan
123 | 8 | Thanyaporn Pakbumrung
124 | 1 | Aphinant Klewpatinond | Phatra | DTL | WE130 ETD 09:20 | Phatra
125 | 2 | Nontakarn
126 | 4 | Preecha Techarungchaikul
127 | 5 | Chainarong Rojanasintu
128 | 6 | Manita Poovatanasedj
129 | 7 | Kessara Liengchayetz
130 | 8 | Nithivadee Tantipoj
131 | 9 | Phasin Pawasuttikul
รวมทั้งสิ้น 131 คน รถตู้ลุงอ้าย 15 คัน / รถตู้ดอยตุง 2 คัน / รถกระเป๋าดอยตุง 2 คัน

## รถรับส่งวันที่ 25
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
NOK AIR DD8715 (47 คน) / รถตู้ลุงอ้าย 6 คัน / ETD 09:15 น. / ออกจากที่พักไม่เกิน 07:00น. / กระเป๋าไปกับรถขนกระเป๋า 1
ลำดับที่ | จำนวน ต่อคัน | รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง | ที่พัก | ป้ายหน้ารถตู้
1 | 1 | Thanaphat Srichansuk | RGH | Nok Air DD8715 ETD 09:15น. KS 1 & M Loan หมายเหตุ: ไปรับแขกบ้านรับรองก่อน ค่อยลงมารับที่ดอยตุงลอดจ์
2 | 2 | Anurak Wangamornmit
3 | 3 | Taleongsak Trakulwangveera
4 | 4 | Veerasak Sirikul
5 | 5 | Wichan Klinsrisook
6 | 6 | Yoshio Ueyama | DTL
7 | 7 | Kyo Onodera
8 | 8 | Yuichiro Izumi
9 | 1 | Poonsit Wongthawatchai | DTL | Nok Air DD8715 ETD 09:15น. CSR
10 | 2 | Suwatchai Chaikhor
11 | 3 | Orawan Sujarittayon
12 | 4 | Wannapa Chankrachang
13 | 5 | Suthinee Thaeppunkulngam
14 | 6 | Vilasinee Chobsaard
15 | 7 | Jiwamol Kanoksilp
16 | 8 | Kunthon taweekeaw (M Loan)
17 | 9 | Sitta Keawrungrueng (M Loan)
18 | 1 | Sricha Srisutha | DTL | Nok Air DD8715 ETD 09:15น. KSPT 1
19 | 2 | Adisorn Tichana
20 | 3 | Benjawan Thanuwattana
21 | 4 | Supawadee Chawanwit
22 | 5 | Bunpoj Wiriyabumpenkul
23 | 6 | Anukit Suriyajakawan
24 | 7 | Varabhorn Achakornlak
25 | 8 | Weena Ratthapoom
26 | 1 | Udomluck Thrisuthun | DTL | Nok Air DD8715 ETD 09:15น. KSPT 2
27 | 2 | Benjawan Inthavorn
28 | 3 | Thanakorn Vorawech
29 | 4 | Charlee Penprapai
30 | 5 | Wuthinan Satayapiwat
31 | 6 | Wiwat Rattanaphaipun
32 | 7 | Yod Chamchuen
33 | 1 | Adisak Udomsint | DTL | Nok Air DD8715 ETD 09:15น. KSPT 3
34 | 2 | Phusit Radabut
35 | 3 | Juthatip Pakdeedamrongcharoen
36 | 4 | Kritsana Rattanakarn
37 | 5 | Wilai Cheyklinted
38 | 6 | Nuntawan Numsawat
39 | 7 | Udorn Sawaruk
40 | 8 | Sunya Butrsiri
41 | 1 | Phacharawat Subin | DTL | Nok Air DD8715 ETD 09:15น. KSPT 4
42 | 2 | Thanawat Amnadkitseeree
43 | 3 | Salilla Jeraputra
44 | 4 | Supaporn Wutthisathit
45 | 5 | Tarinee Siangsanoh
46 | 6 | Phiangyada Suttirak
47 | 7 | Jiraporn Saesure
AIR ASIA FD3204 (12 คน) / รถตู้ลุงอ้าย 2 คัน / ETD 09:35 น. / ออกจากที่พักไม่เกิน 07:30 น. / กระเป๋าไปกับรถตู้โดยสาร
48 | 1 | Takehiko Iwamoto | DTL | FD3204 ETD 09:35น. GMG 1
49 | 2 | Noriaki Masuda
50 | 3 | Pongsthorn Tangnaikuntham
51 | 4 | Chulachart Chompoosri
52 | 5 | Kentaro Kubo
53 | 6 | Pote Siripoonsap
54 | 1 | Saowanee Surathanee | DTL | FD3204 ETD 09:35น. GMG 2
55 | 2 | Petcharat Yorsaeng
56 | 3 | Sarinthip Kangwanvechakul
57 | 4 | Kochaya Thowladda
58 | 5 | Pacharapun Torsanguanpun
59 | 6 | Suchin Chottanaporn
BANGKOK AIRWAYS PG232 (26 คน) / รถตู้ลุงอ้าย 3 คัน / ETD 09:45 น. / ออกจากที่พักไม่เกิน 07:45น. / กระเป๋าไปกับรถขนกระเป๋า 2
60 | 1 | Duangdao Wongpanitkrit | RGH | Bangkok Airways PG232 ETD 09:45น. KS 2 หมายเหตุ: ไปรับแขกบ้านรับรองก่อน ค่อยลงมารับที่ดอยตุงลอดจ์
61 | 2 | Thidarat Sethavaravichit | RGH
62 | 3 | Ratvara Sethavaravichit | RGH
63 | 4 | Thassawan Thanakomsirichote | RGH
64 | 5 | Songklod Boonkaew | RGH
65 | 6 | Waichiro Matsumoto | DTL
66 | 7 | Masashi Miyazaki | DTL
67 | 1 | Prasertsak Phongthong | DTL | Bangkok Airways PG232 ETD 10:00น. Finance
68 | 2 | Anan Gaywee | DTL
69 | 3 | Khampee Teeranun | DTL
70 | 4 | Sujitra Kaveevuth | DTL
71 | 5 | Natamon Yuprom | DTL
72 | 6 | Savitee Weraranon | DTL
73 | 7 | Warunee Chaovanaopas | DTL
74 | 8 | Ravimol Rujiravongs | DTL
75 | 9 | Shoiji Oishi | DTL
76 | 1 | Preeyalak Woramalee | DTL | Bangkok Airways PG232 ETD 10:00น. HR
77 | 2 | Narumol Nantiyakul | DTL
78 | 3 | Manin Mekkriangkrai | DTL
79 | 4 | Gawinarat Cheangsricharoen | DTL
80 | 5 | Thaya Wichayathien | DTL
81 | 6 | Nattarat Sukprasert | DTL
82 | 7 | Dhanasak Dhanakarn | DTL
83 | 8 | Dharunpob Onsri | DTL
84 | 9 | Prisana Thiemboonkit | DTL
85 | 10 | Piyamarn Suwansri | DTL
THAI SMILE WE131 จำนวน 18 คน / รถตู้ดอยตุง 1 คัน / รถตู้ลุงอ้าย 2 คัน / ETD 10:55 น. / ออกจากที่พักไม่เกิน 08:45 น. / กระเป๋าใส่รถตู้โดยสาร
86 | 1 | Noriaki Goto | RGH | WE131 ETD 10:55น. FD3210 ETD 12:30น. Thai Smile / KS 3 หมายเหตุ: รถตู้ดอยตุง Thai Smile รับแขกบ้านรับรอง #1-6 รถตู้ลุงอ้าย KS 3 รับแขกบ้านรับรอง #7-8 แล้วลงมารับดอยตุงลอดจ์ #9-11
87 | 2 | Phawana Niemloy | RGH
88 | 3 | Rohit Khanna | RGH
89 | 4 | Tavisha Khanna | RGH
90 | 5 | Elcid Vergara | RGH
91 | 6 | Rungravie Wongnongtoei | RGH
92 | 7 | Jaturong Saengboon | RGH
93 | 8 | Taniya Sarakhet | DTL
94 | 9 | Rattana Jeirasakwattana | DTL
95 | 10 | Malairat Khongthon | DTL
96 | 1 | Aphinant Klewpatinond | DTL | WE131 ETD 10:55น. Phatra รถตู้ลุงอ้าย
97 | 2 | Nontakarn | DTL
98 | 3 | Preecha Techarungchaikul *กลับเย็นวันเสาร์ | DTL
99 | 4 | Chainarong Rojanasintu | DTL
100 | 5 | Manita Poovatanasedj | DTL
101 | 6 | Kessara Liengchayetz *กลับเย็นวันเสาร์ | DTL
102 | 7 | Nithivadee Tantipoj | DTL
103 | 8 | Phasin Pawasuttikul | DTL
Thai Airways TG2133 จำนวน 3 คน / รถตู้ดอยตุง 1 คัน / ETD 13:35 น. / ออกจากที่พักไม่เกิน 11:30 น. / กระเป๋าไปกับรถตู้โดยสาร
104 | 1 | Tiwaluck Chiaravanont | RGH
105 | 2 | Schwin Chiaravanont | RGH
106 | 3 | Pamika Likitittiraks | RGH
NOK AIR DD8717 จำนวน 24 คน / รถตู้ลุงอ้าย 3 คัน / ETD 13:45 น. / ออกจากที่พักไม่เกิน 11:30 น. / กระเป๋าไปกับรถกระเป๋า 1
107 | 1 | Nathapol Luepromchai | DTL | DD8717 ETD 13:45 M Loan 1 M Loan 2
108 | 2 | Vichapong Nopvaraphan
109 | 3 | Patitta Jantra
110 | 4 | Sasitorn Changlek
111 | 5 | Poonsub Senjuntichai
112 | 6 | Chaipong Amornsatieanpong
113 | 7 | Varit Thailek
114 | 1 | Apirat sungkharat
115 | 2 | Watchara Phumkem
116 | 3 | Sittipong Limyothin
117 | 4 | Montree Amartmontree
118 | 5 | Chomyos Bosuwan
119 | 6 | Chayaphon Boonklinkajorn
120 | 7 | Nungruethai Jaisan
121 | 8 | Pakaporn Maitree
122 | 9 | Wanida Chaithongrat
123 | 1 | Rangsimon Kongkaprasert | DTL | DD8717 ETD 13:45 KS STAFF
124 | 2 | Sujira Kongkaprasert
125 | 3 | Phichet Prachuabmoh
126 | 4 | Attasit Bunjongdoung
127 | 5 | Naviya Kajkla
128 | 6 | Rujirapa Meecharoen
129 | 7 | Wisa Srinuan
130 | 8 | Thanyaporn Pakbumrung
131 |  | Dan Harsono |  | LEAVE SATURDAY EVENING / OWN TRANSPORTATION
รวมทั้งสิ้น 132 คน รถตู้ลุงอ้าย 16 คัน / รถตู้ดอยตุง 2 คัน / รถกระเป๋าดอยตุง 2 คัน