## สรุป
ปั่นน่าน 30 ปี ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
|  | สถานที่ | รายละเอียด | สิ่งที่ต้องเตรียม | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์ติดต่อ
1 | จุดจอดจักรยาน | 1.บริเวณหน้าเรือนนอน | 1.ทำราวไม้ไผ่เพื่อเป็นจุดจอดจักรยาน | ราวไม้ไผ่ | ยัง | 087-172-4679
2.ไม้ไผ่ 1 เมตร สามารถจอดจักรยานได้ 3 คัน
3.ทำราวไม้ไผ่ทั้งหมด 50 เมตร สามารถจอดจักรยานได้ 150 คัน
|  | 2.จุดลงทะเบียนรับเต้นท์ | จอดได้ประมาณ 10 คัน
|  | 3.จุดแสตมป์ | จอดได้ประมาณ 10 คัน
|  | 3.จุดลาน ฮ. | จอดได้ประมาณ 40 คัน
|  |  | 4.มีคนดูแลประจำจุดจอด 1 คน |  | นะ | 089-557-5001
2 | จุดแสตมป์ | หน้าป้าย "โคตรไกล" (ถ่ายรูป) | 1.จุดแสตมป์ | 1.โต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ | พี่นุย | 095-217-0399
|  |  |  | 2.ตราแสตมป์ | บอส | 085-373-6595
|  |  | 2.พยาบาล/ทหาร คอบดูแล | (นุ้ย ประสานงานกับ รพ.สต.) | นุ้ย | 097-965-8359
|  |  | 3.น้ำและกล้วย (ดูแลเรื่องน้ำทุกจุด 1.จุดแสตมป์ 2.เรือนนอน 3.โรงอาหาร) | 1.เช็คตู้น้ำที่เรือนนอน 2.เตรียมน้ำและกล้วยประจำจุด | ติ๊ก | 063-069-9954
[5 empty] | นัน | 064-534-3495
|  |  | 4.มีอาหารและน้ำที่จุดนี้ด้วย (ข้าวเหนียวหู ห่อละ 20 บาท และเครื่องดื่มแช่เย็น) | โต๊ะสำหรับขายของ/เตรียมของที่จะขาย | หนิง | 097-186-7255
3 | จุดลงทะเบียนรับเต้นท์และเครื่องใช้ |  | สถานที่พัก 1.เรือนอัญชัญ (ญ. 30 คน รอยืนยันจำนวนผู้หญิง ) 2.เรือนแค (ช. 30 คน) 3.ลาน ฮ. (ช. 40 คน) | 1.เช็คความเรียบร้อยของเรือนนอน 2.กางเต้นท์บริเวณลานฮ. (เช็คว่าจะมีที่กันฝนไหม? อย่างไร?) เพิ่มสปอตไลต์ และจุดชาร์ตแบตกลาง
|  |  | ห้องน้ำ 1.เรือนอัญชัญ 4 ห้อง (อาบ+ส้วม) 2.เรือนแค 6 ห้อง (อาบ+ส้วม) 3.ตลาดชุมชน 2 ห้องอาบน้ำ 6 ห้องส้วม | เช็คห้องน้ำพร้อมใช้งาน
|  |  | คนประจำจุดรับลงทะเบียน | 1.โต๊ะลงทะเบียน | นกน้อย | 080-769-8735
|  |  |  | 2.แบบฟอร์มลงทะเบียน | เอ็ม | 096-960-7408
3.เครื่องใช้/เต้นท์
4 | จุดบริการอาหาร | โรงอาหาร | ข้าวราดแกง 2 อย่าง 50 บาท เพิ่มไข่ดาว/ไข่ต้ม/ไข่เจียว 10 บาท |  | ปิ๊ง | 092-545-8346
|  |  | 3 ก.พ. มื้อเที่ยง 11.00-14.00 น.รายการอาหาร : ไข่พะโล้หมู,ไก่ผัดขิง,กระเพราหมูสับ,หมูทอดกระเทียม,คะน้าหมูกรอบ,ไข่ดาว,ไข่ต้ม,ไข่เจียว |  | พี่แพ็ค | 083-752-4051
|  |  | 3 ก.พ. มื้อเย็น 18.00-20.00 น.รายการอาหาร : ไก่ทอด,ผัดเผ็ดปลาดุก,กะหล่ำปลีผัดวุ้นเส้นหมูสับ,แกงจืดเต้าหู้หมูสับ,ไข่ดาว,ไข่ต้ม,ไข่เจียว |  | นุ้ย | 097-965-8359
|  |  | 4 ก.พ. มื้อเช้า 04.00-08.00 น.รายการอาหาร : ข้าวผัดไข่,หมูทอด,คะน้าผัดน้ำมันหอย,ซุปกระดูกหมู,ข้าวสวย,ไข่ดาว,ไข่ต้ม,กาแฟ |  | ทราย

## เอกสารที่ต้องเตรียม
ลำดับ | เอกสารที่ต้องเตรียม | รับผิดชอบ
1 | แผนผังและข้อมูลต่างๆ (บ้านพัก,ห้องน้ำ,เวลาทานอาหาร,จุดจอดจักรยาน) แจกนักปั่น | พี่แพ็ค/บอส
2 | ใบเช็คชื่อเข้าห้องพัก | พี่นุย
3 | ใบจำนวนคนกินข้าว | พี่นุย
4 | ป้ายจุดจอดรถ | พี่นุย
5 | ป้ายห้องน้ำ | พี่นุย
6 | ทางไปโรงอาหาร | พี่นุย

## อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
ลำดับ | อุปกรณ์ | รับผิดชอบ
1 | โต๊ะจุดรับแสตมป์ 2 ตัว
2 | โต๊ะจุดเช็คอิน 2 ตัว
3 | อุปกรณ์แสตมป์
4 | คูลเลอร์น้ำ
5 | กล้วย
6 | ถังเครื่องดื่ม
7 | ข้าวห่อ (ขายตรงจุดแสตมป์)
8 | เต้นท์เล็ก
9 | ราวจอดจักรยาน 4 จุด
10 | เต้นท์ใหญ่ 2 หลัง+ผ้าใบปู