## ActionPlan
ร่างเตรียมการรับคณะเกษตรกรภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 35 ท่าน
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย - โครงการปลูกป่าฯ จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มีนาคม 2561
**ค่าใช้จ่าย รหัสลงงาน 912-B61028 / จนท.ดูแลคณะ กนกวรรณ(ลิ้ม)
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
08.00-14.00 น. | คณะทั้งหมดพบกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางจากจ.เพชรบูรณ์ ไปยังเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ใช้เวลา 7 ชั่วโมงโดยประมาณ | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม | รถทุกคันมีป้ายหมายเลขรถคันที่ 1-6 มีรถตำรวจนำ
16.10-17.30 น. | เช็คอินที่พัก เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ / พักผ่อนตามอัธยาศัย | 35 | รถตู้ 4 คัน | จนท.แม่ฟ้าหลวง | ห้องพัก จำนวน 25 ห้อง
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใน อ.เชียงแสน | 35 |  | คุณแหม่มและทีม | อยู่ระหว่างประสานงาน
19.00-20.00 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 35 |  | คุณแหม่มและทีม
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
07.00 -08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม/เกรทเธอร์
08.00 - 10.00 น. | เยี่ยมชม อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ โดย คุณประเสริฐ เทพอินถา | 35 |  | พี่หนาน/เกรทเธอร์/หอฝิ่น
10.00-10.30 น. | ออกเดินทางจากอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม
10.30 - 10.35 น. | คณะเดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม | 35 | รถตู้ 4 คัน | จนท.แม่ฟ้าหลวง | คณะแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม - รถคันที่ 1-2 กลุ่มที่ 1 - รถคันที่ 3-4 กลุ่มที่ 2
10.35 - 11.00 น. | กลุ่มที่ 1 เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวงทีม 1
10.35 - 11.00 น. | กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมโรงงานคั่วกาแฟ | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวงทีม 2
11.00 - 11.20 น. | กลุ่มที่ 1 เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวงทีม 1
11.00 - 11.20 น. | กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวงทีม 2
11.20 - 11.40 น. | กลุ่มที่ 1 เยี่ยมชมโรงงานคั่วกาแฟ | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวงทีม 1
11.20 - 11.40 น. | กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวงทีม 2
11.40 - 12.00 น. | กลุ่มที่ 1 เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวงทีม 1
11.40 - 12.00 น. | กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมโรงานกระดาษสา | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวงทีม 2
12.00 - 12.30 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยัง ห้องอาหารครัวตำหนัก | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม
12.30-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 35 |  | ลิ้ม/ห้องอาหาร
13.30-13.40 น. | ออกเดินทางจากห้องอาหารครัวตำหนัก ไปยังบริษัทนวุติไซต์ 1 | 35 | รถตู้ 4 คัน | ลิ้ม/ทีมคุณแหม่ม
13.40 - 14.30 น. | คณะเดินทางถึง บริษัทนวุติไซต์ 1 เยี่ยมชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมียและกาแฟอาราบิก้า | 35
14.30-14.40 น. | ออกเดินทางจาก บริษัทนวุติไซต์ 1 ไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม | ชิมแมคคาเดเมียชุดเล็ก 2 ชุด
14.40-15.40 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯและหลักการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน บรรยายโดย คุณอมรรัตน์ บังคมเนตร ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวง
15.40-15.50 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุม วีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวง/ห้องอาหาร
16.00- 16.30 น. | เยี่ยมชม หอแห่งแรงบันดาลใจ | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวง
16.30- 17.00 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง | 35 |  | จนท.แม่ฟ้าหลวง
17.00 -17.30 น. | เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 35
17.30 -18.00 น. | ออกเดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยัง ร้านอาหาร ใน อ.เชียงแสน | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม
18.30-19.30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใน อ.เชียงแสน | 35 |  | คุณแหม่มและทีม | อยู่ระหว่างประสานงาน
19.30-20.00 น. | เดินทางกลับที่พัก เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 |  | 35
06.00-07.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | 35 |  | จนท.เกรทเธอร์/ห้องอาหาร
07.30-11.45 น. | ออกเดินทางจากเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ไปยัง โครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียงฯ จ. น่าน | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม | จุดแวะเข้าห้องน้ำ - ปั๊ม ปตท อ.ภูซาง จ.พะเยา -ปั๊ม ปตท. อ.ท่าวังผา จ.น่าน
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร กิ่งโพธิ์ บ้านหองบัว อ. ท่าวังผา จ. น่าน | 35 |  | คุณแหม่มและทีม | อยู่ระหว่างประสานงาน
13.00-13.30 น | ออกเดินทางจากร้านอาหารกิ่งโพธิ์ ไปยัง (เนินกระจก)โครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียงฯ | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม/จนท.แม่ฟ้าหลวง | จนท. แม่ฟ้าหลวง รอรับที่ร้านอาหารกิ่งโพธิ์เพื่อนำทางคณะมาที่เนินกระจก
13.45-14.30 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ การนำดอยตุงโมเดลและการบริหารจัดการพื้นที่มาปรับใช้และดำเนินในพื้นที่ จ.น่าน ณ จุดบรรยายเนินกระจก | 35 |  | คุณแหม่มและทีม/จนท.แม่ฟ้าหลวง
14.30-15.15 น. | ออกเดินทางจาก ไปยังแปลงเกษตรผสมผสานของชาวบ้าน ของ นางสาวลริสราพร มังคละ ชาวบ้าน บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 35 | รถตู้ 6 คัน | คุณแหม่มและทีม/จนท.แม่ฟ้าหลวง | จนท. แม่ฟ้าหลวง นำทางคณะมาที่แปลงเกษตรผสมผสานบ.น้ำป้าก
15.15-16.00 น. | เยี่ยมชม แปลงเกษตรผสมผสานของชาวบ้านนางสาว ณัฎฐนิชา มังคละ | 35 |  | คุณแหม่มและทีม/จนท.แม่ฟ้าหลวง
16.00-16.30 น. | ออกเดินทางจากแปลงเกษตรแบบผสมผสานไปยัง ฝายน้ำบาง บ้านพ่อ อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม/จนท.แม่ฟ้าหลวง | จนท. แม่ฟ้าหลวง นำทางคณะมาที่ฝายน้ำบาง บ้านพ่อ อ.ท่าวังผา
16.30-17.45 น. | ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างฝายจนถึงการบริหารจัดการกฏระเบียบข้อบังคับและกองทุน | 35 |  | คุณแหม่มและทีม/จนท.แม่ฟ้าหลวง/น่าน
17.45-18.00 น. | ออกเดินทางจาก ฝายน้ำบางไปยังที่พักในตัวเมือง จ. น่าน | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม
18.00-18.20 น. | เช็คอินที่พัก โรงแรมในตัวเมืองน่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย | 35 |  | คุณแหม่มและทีม | อยู่ระหว่างประสานงาน
19.00-20.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในตัวเมืองจ. น่าน | 35 |  | คุณแหม่มและทีม | อยู่ระหว่างประสานงาน
20.00-20.15 น. | กลับที่พัก โรงแรมในตัวเมืองน่าน /พักผ่อนตามอัธยาศัย | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม
วันพฤหัสที่ 1 มีนาคม 2561 |  | 35
06.00-07.30 น. | เช็คเอ้าท์/ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมในตัวเมือง จ. น่าน | 35 |  | คุณแหม่มและทีม
07.30 - 15.00 น. | ออกเดินทางจากโรงแรม ในตัวเมืองจ.น่าน ไปยัง จ.พิษณุโลก | 35 | รถตู้ 4 คัน | คุณแหม่มและทีม
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## อาหาร
เมนูอาหารคณะเกษตรกรภาคเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 35 ท่าน
ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
** ค่าใช้จ่ายลงงาน * คณะ 35 ท่าน + พขร. 4 / จนท.KLC กนกวรรณ(ลิ้ม)
อาหารเช้า/เกรทเธอร์ฯ | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย /15.30 น./120 บาท | ร้านอาหาร อ.เชียงแสน
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 | ครัวตำหนัก 180 บาท /35 ท่าน/12.00 น. | หน้าห้องวีไอพี/35 ท่าน
| เซ็ตโต๊ะ | ขนมปังหน้าหมู
อาหารเช้าที่เกรทเธอร์ | น้ำพริกอ่องผักจิ้ม | น้ำสมุนไพร
| ยำภูแลเห็ดกรอบ | ชาเย็น | คณะประสานงานเอง
| ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย |  | อยู่ระหว่างประสานงาน
ปลาผัดเปรี้ยวหวาน
ต้มยำไก่
ขนมหวานข้าวเหนียวดำเผือก
อาหารเช้า/เกรทเธอร์ฯ /06.30 น. | อาหารกลางวัน 12.00 น. | อาหารว่างบ่าย /15.30 น./50 บาท | อาหารค่ำ ในตัวเมืองจ.น่าน
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 | ร้านอาหารกิ่งโพธิ์ จ.น่าน /35 ท่าน | ฝายบ้านพ่อ | 35 ท่าน
อาหารเช้าที่เกรทเธอร์
| อยู่ระหว่างประสานงาน | อยู่ระหว่างประสานงาน | อยู่ระหว่างประสานงาน

## ห้องพักเกรทเธอร์
รายชื่อห้องพักเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ จำนวน 20 ห้อง
No. | GUEST/NAME | Check In | Check Out | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
1 | อยู่ระหว่างประสานงาน
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35