## ActionPlan
ร่างเตรียมการรับคณะหลักสูตรฝึกอบรมระดับผู้บริหารปปส. รุ่นที่ 1 จำนวน 28 ท่าน
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย - โครงการปลูกป่าฯ จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2561
**ค่าใช้จ่าย รหัสลงงาน 912-B61041 / จนท.ดูแลคณะ กนกวรรณ(ลิ้ม)/ นิษฐ์ (นุย) /คุณอมรรัตน์ (พี่นันท์) น่าน/ คุณสลักจิต(จอย)/ คุณสุดารัตน์(พี่ดา) พรพิมล(ตุ๊ดตู่)/คุณณรงค์/คุณวิสิษฐอร(พี่ไหม)
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
07.30 - 08.45 น. | คณะเดินทางโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที DD8714 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเวลา 07.30 - 08.45 น. - คุณ จอย สลักจิต เดินทาถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 09.00 น. เดินทางมาพร้อมคณะ | 29 | ตู้ยย. 4 คัน | รถกระเป๋าติด tag กระเป๋าแล้ว ล่วงหน้าไปยัง ดอยตุงลอด์จเตรียมการ - Tag ติดกระเป๋า - น้ำดื่มขวด, ทิชชู่กล่อง,ถุงขยะ,ซองยา - ผังนั่งรถตู้ - ป้ายหน้ารถตู้ - ช่างภาพ | ลิ้ม/ยานยนต์/พี่นุย | มีรถตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวงอำนวยความสะดวกทุกวัน
09.00 - 10.00 น. | ออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 29 | ตู้ยย. 4 คัน |  | ลิ้ม/ยานยนต์/พี่นุย/ไอที | ช่างภาพเก็บภาพทุกวัน
10.00 - 11.00 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ เยี่ยมชมโรงงานทอผ้าเย็บผ้า | 29 |  |  | ป้าคำ/ลิ้ม/พี่นันท์/พี่จอย
11.00 - 11.20 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | 29 | ตู้ยย. 4 คัน |  | ยานยนต์/ลิ้ม
11.20 - 12.00 น. | อธิบายกำหนดการ - แนะนำคณะและทีมงาน ณ ห้องประชุม วีไอพี - ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - การสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม - การสำรวจข้อมูลโดยใช้ GPS - การใช้เอกสารสิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ - การสำรวจข้อมูลประจำปี | 29 | ตู้ยย. 4 คัน | แจกชุดกระเป๋า KLC และหมวกในห้องประชุม จัดโต๊ะ ดิสเพลย์ ศูนย์ข้อมูลด้านในห้องประชุมวีไอพี พี่พงษ์ศักดิ์ และพี่ตั้ว บรรยาย | ลิ้ม/พี่นุย/พี่นันท์/ไอที | เลขที่ใบจอง No.07913
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 33 |  | จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ คณะ 29 ท่าน จนท. 4 ท่าน /มุสลิม 2 ท่าน พขร.และ ตร. รับคูปองอาหาร กลางวัน | ลิ้ม/ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน | รถตู้นำกระเป๋าคณะส่งที่ดอยตุงลอด์จ
13.00 - 13.15 น. | ออกเดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 29 | ตู้ยย. 4 คัน | แจกชุดกระเป๋า KLC ในห้องประชุม จัดโต๊ะ ดิสเพลย์ ศูนย์ข้อมูลด้านในห้องประชุมวีไอพี พี่พงษ์ศักดิ์ และพี่ตั้ว บรรยาย | พัฒนาสังคม/ลิ้ม
13.15 - 15.00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาดอยตุง ผู้อาวุโส เยวชนรุ่นใหม่ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง - รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง เวลา 14.30 น. | 50 |  | วิทยากร - นายกวีรชิต - พี่พงษ์ศักดิ์ -ป้าโอ่งเพ็ญณี -ลุงชำนาญ -นายวันชัย -นักเรียนทุน มฟล.1 -นักเรียนทุนมฟล. 2 | พัฒนาสังคม/ลิ้ม
15.00 - 15.10 น. | ออกเดินทางไปยัง แปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าดอยตุง บริษัทนวุติไซต์ 1 | 29 | ตู้ยย. 4 คัน |  | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมิน
15.10-16.40 น. | ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าดอยตุง | 29 |  | ชุดชิมแมคคาชุดเล็ก จำนวน 2 ชุดแยกโต๊ะ | พี่วาทย์/โสภณ/พี่สุรศักดิ์/พี่วาทย์
16.40 - 17.10 น. | ออกเดินทางจาก บริษัท นวุติไซต์ 1 ไปยังฐานปฏิบัติการทางทหาร ดอยช้างมูบ | 29 | ตู้ยย. 4 คัน |  | ยานยนต์/ลิ้ม
17.10 - 17.30 น. | รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมฐานปฏบัติการทางทหารดอยช้างมูบ - ดอยตุงในอดีต - สถานการณ์ปัจจุบันและความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 29 |  | ส่งหนังสือขอใช้พื้นที่ ฐานทหาร - ขอติดตั้งบอร์ดการบรรยายชั่คราว ณ ฐานทหารช้างมูบ - แจ้งพี่ป๊อดธวัชชัยช่วยติดตั้งบอร์ดบรรยาย | ลิ้ม/พี่ป๊อด/ธุรการกลาง | คณะยืนฟังบรรยาย
17.30 - 18.00 น. | ออกเดินทางจาก ฐานปฏิบัติการทางทหาร ดอยช้างมูบไปยัง ดอยตุงลอด์จ | 29 | ตู้ยย. 4 คัน | เข้าทางประตูทางออกเดินเข้าไปที่ลานอาทิตย์อัสดง | ยานยนต์/ลิ้ม/พี่นุย
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 33 |  | จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ คณะ 29 ท่าน จนท. 4 ท่าน /มุสลิม 2 ท่าน | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/ลิ้ม/พี่นุย
19.00 - 21.00 น. | สรุปบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ คลับ 31 | 29 |  | ฟลิบชาร์ชบอร์ด 4 ตัว จัดเก้าอี้เลกเชอร์เป็นครึ่งวงกลม เตรียมจอโปรเจคเตอร์ฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ไมค์ลอย 2 - 4 ตัว | แม่บ้าน/ลิ้ม/พี่นุย/พี่นันท์/ไอที | เลขที่ใบจอง No.07912
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
06.30 - 07.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี /เช็คเอ้าท์ | 29 |  | แจ้งคณะนำกระเป๋ารวมกันที่เช็คอิน ติด Tag กระเป๋าห้องพักสนง.เปียงก่อ -รถนำตำรวจและยานยนต์ แสตนบายด์ดอยตุลลอด์จ 06.30 น. - กระเป๋าใส่ท้ายคันที่เป็นกระบะ - น้ำดื่มขวด,ทิชชู่,ถุงขยะ,ซองยา,กล่องยา - กาแฟคั่วบด 5 ห่อ ,ชาอูหลง 2 ห่อ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/เช็คอิน/ลิ้ม/พี่เจ็ท | พี่ณรงค์และพี่นุย ทะเบียนรถ 603
07.30 - 12.00 น. | เดินทางไปยัง อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 29 | รถโฟรวิลล์ 10 คัน | เตรียมน้ำดื่มจำนวน 1 แพ็คไว้มนรถทุกคัน กล่องยา ซองยาประจำรถ ถุงขยะ ทิชชู่ | ยานยนต์/พี่นุย/พี่ณรงค์ | จุดแวะพัก ปตท.ท่าวังผา/เติมน้ำมันรถ
12.00 -13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์ | 45 |  | จนท. น่าน ดูแลเรื่องอาหารสำหรับคณะล่วงหน้า | ตุ๊ดตู่/LU น่าน /พี่เอ๊ด | รวม จนท.และ พขร.
13.00 -13.30 น. | เดินทางไปยังฝายน้ำริมบ้านพ่อ ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 29 | รถโฟรวิลล์ 10 คัน |  | ยานยนต์/พี่นุย
13.30 - 14.00 น. | รับฟังการบรรยายความเป็นมาของการปรับปรุงฝายน้ำริม บ้านพ่อ ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา - การพัฒนาระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ - การมีส่วนร่วมของชุมชน - ตัวชี้วัดการพัฒนา ชาวบ้านได้อะไร - การบริหารการจัดการงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาอย่างคุ้มค่า | 29 |  |  | ตุ๊ดตู่/LU น่าน /พี่นุย
14.00 - 14.30 น. | ออกเดินทางไปยัง แปลงเพาะกล้า ต. ศิลาแลง อ.ปัว จ. น่าน | 29 | รถโฟรวิลล์ 10 คัน |  | ยานยนต์/ตุ๊ดตู่
14.00 - 15.00 น. | เดินทางถึงยัง แปลงเพาะกล้า ต. ศิลาแลง อ.ปัว จ. น่าน - ศึกษาดูงานแปลงเพาะกล้า - โรงเรือนและการเพาะกล้าไม้ป่าและไม้พื้นถิ่น - การสร้างงานและเสริมศักยภาพของคนในพื้นที่ | 29 |  |  | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมิน
15.00 - 16.00 น. | สรุปบทเรียนประจำวัน ณ แปลงเพาะปัว | 29 |  | กระดาษฟลิปชาร์จ ปากกาเมจิ กระดาษ เอ 4 | ตุ๊ดตู่/LU น่าน /พี่ดา/พี่จอย/พี่ณรงค์
16.30 - 18.30 น. | ออกเดินทางไปยัง สนง. โครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียงรักษต้นน้ำบรรเทาอุทกภัย บ้านเปีบยงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ | 29 | รถโฟรวิลล์ 10 คัน |  | ยานยนต์/ตุ๊ดตู่/LU น่าน
18.30 - 19.30 น. | เข้าที่พัก / รับประทานอาหารเย็น | 29 |  | รายชื่อผังห้องพัก จัดให้แล้ว พร้อม Tag กระเป๋า | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
07.00 - 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ สนง.เปียงก่อ | 29 |  |  | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
08.00 - 09.00 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย ณ หอประชุมสนง.เปียงก่อ - การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีหลายระดับ - อาสาพัฒนาชุมชน - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม | 29 |  | ตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ ไมค์ 4 ตัว กระดาษฟลิปชาร์จ ปากกาเมจิ กระดาษ เอ 4 | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
09.00 - 10.00 น. | เดินทางไปยังบ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ | 29 | รถโฟรวิลล์ 10 คัน | กล่องยา ถุงขยะ, ทิชชู่กล่อง | ยานยนต์/ตุ๊ดตู่
10.00 -10.30 น. | ศึกษาดูงานฝายผู้ใหญ่กาน - การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร - ผลประโยชน์ ที่ชาวบ้านได้รับจากการลงทุนในกิจกรรมพัฒนา | 29 |  | เตรียมน้ำดื่มขวดแจกให้คณะ | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
10.30 - 12.00 น. | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการป่าโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมพูดคุยกับผู้นำ ชาวบ้านและอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ ณ ลานต้นก่อ - ชุมชนมีส่วนร่วมการสร้างความเชื่อมั่น | 29 |  | จัดเก้าอี้พลาสติก สำหรับคณะ ณ ลานต้นก่อ ถังน้ำดื่ม อาหารกลางวัน | ผู้ใหญ่กานต์/ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับชาวบ้าน ณ ลานต้นก่อ | 45 |  | จัดโต๊ะยาว และอาหารกลางวัน รับประทาน อาหารร่วมกับกับ ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านน้ำช้าง | ผู้ใหญ่กานต์/ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
13.00 - 13.10 น. | ออกเดินทางไปยังโรงแปรรูปกล้วย ต.ขุนน่าน | 29 | รถโฟรวิลล์ 10 คัน |  | ยานยนต์/ตุ๊ดตู่
13.10 - 13.40 น. | ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปกล้วยน้ำหว้า - การเริ่มต้นกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า | 29 |  | เดินเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปกล้วยน้ำหว้า พร้อมเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ กล้วยน้ำหว้าแปรรูปรสชาติต่างๆ ที่โรงงาน | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
13.40 - 14.40 น. | เดินทางกลับยัง สนง.โครงการปลูกป่า บ้าน เปียงก่อ | 29 | รถโฟรวิลล์ 10 คัน |  | ยานยนต์/ตุ๊ดตู่
14.40 - 15.10 น. | ศึกษาดูงานแปลงเกษตรผสมผสานของชาวบ้าน นายชาติ แปงอุด | 29 |  |  | ผู้ใหญ่กานต์/ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
15.10 - 17.30 น. | ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ สนง.โรงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ - 1 ไร่ 1 แสน - ตลาดชุมชน - ป่าและการจัดการพื้นที่ - การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า | 29 |  | แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน เป็น 2 กลุ่ม - หมุนเวียนฐานการเรียนรู้ จุดละ 20 นาที | ผู้ใหญ่กานต์/ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
17.30 - 18.00 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 29 |  |  | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหารสนง.เปียงก่อ | 29 |  |  | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
19.00 - 21.00 น. | สรุปบทเรียนประจำวัน ณ หอประชุม สนง.เปียงก่อ จ.น่าน | 29 |  | ตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ ไมค์ 4 ตัว กระดาษฟลิปชาร์จ ปากกาเมจิ กระดาษ เอ 4 | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
07.00 - 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ สนง.เปียงก่อ /เช็คเอ้าท์ | 29 |  | คณะนำกระเป๋าวางหน้าห้องพัก | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
08.00 - 10.00 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ การนำดอยตุงโมเดลและการบริหารจัดการพื้นที่มาปรับใช้และดำเนินการในพื้นที่ จ. น่าน - การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ - ดอยตุงโมเดลในการจัดการที่ดิน - การทำแผนโดยชุมชนมีส่วนร่วม - การผลักดันนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. | 29 | รถโฟรวิลล์ 10 คัน | ตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ ไมค์ 4 ตัว กระดาษฟลิปชาร์จ ปากกาเมจิ กระดาษ เอ 4 | พี่ดา/พี่จอย/พี่ณรงค์/พี่ไหม
10.00 - 10.15 น. | รับประทานอาหารว่าง | 29 |  |  | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
10.15 - 12.00 น. | ถาม - ตอบ |  |  | กระดาษเอ 4 กระดาษฟลิบชาร์จ, ปากกาเคมี | พี่ดา/พี่จอย/พี่ณรงค์/พี่ไหม
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน สนง.เปียงก่อ จ.น่าน | 45 |  | ยานยนต์รับกระเป๋าใส่ท้ายรถกระบะ | ตุ๊ดตู่/พี่เอ๊ด/LU น่าน
13.00 - 16.00 น. | เดินทางไปยังสนามบินน่าน นคร จ. น่าน เดินทางกลับโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8827 19.20 - 20.40 น. | 29 | รถโฟรวิลล์ 10 คัน
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## อาหาร
เมนูอาหารคณะฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระดับผู้บริหาร ปปส. จำนวน 28 ท่าน
ระหว่างวันที่ 12- 15 มีนาคม 2561
** ค่าใช้จ่ายลงงาน 912B61041 * คณะ 29 ท่าน + จนท. กนกวรรณ(ลิ้ม)/คุณณรงค์ /พี่นันท์/พี่นุย/คุณสลักจิต |  |  |  | คณะมุสลิม 2 ท่าน
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน ครัวตำหนัก | อาหารว่างบ่าย/อบต.แม่ฟ้าหลวง | อาหารค่ำ ลีลาวดี
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 |  | 250บาท / 34 คน 12.00 - 13.00 น. | 120 บาท/ 50 คน 14.30 น. | 350 บาท/ 34 คน 18.00 น.
|  | น้ำพริกเห็ดหอม ผักจิ้ม | ขนมไทย ตะโก้ใบเตย | น้ำพริกปาลาฉ่อง ผักจิ้ม
|  | ยำภูแลเห็ดกรอบ | ชาเย็น | เมี่ยงปลาดอยตุง
|  | ผัดยอดมะเขือเครือ | กาแฟเย็น | ผัดผักรวมน้ำมันหอย
|  | ปลาผัดพริกไทยดำ | น้ำเก็กฮวย | ผัดเผ็ดปลาแม่น้ำโขง
|  | ต้มยำปลาน้ำโขง | น้ำเปล่า | ไก่ตุ๋นเห็ดหอม
|  | ผลไม้รวม |  | ผลไม้รวม
|  | สาคูเปียกพร้าวอ่อน |  | ทับทิมกรอบ
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน / น่าน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ/18.00 น.
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 |  | ร้านกิ่งโพธิ์ / 45 คน |  | สนง. เปียงก่อ
รับประทานอาหารเช้า ศาลาลีลาวดี |  |  |  | ลาบหมู
06.30 - 07.30 น. |  | ร้านกิ่งโพธิ์ |  | จอผักกาด
อาหารเช้าบุฟเฟ่ห์ |  | อ.ท่าวังผา จ. น่าน |  | ปลานิลทอด
น้ำพริกหนุ่ม+ แคบหมู
ผักสด ผักลวก
ผลไม้สด
อาหารเช้า/07.00 - 08.00 น. | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน/ 12.00 น. | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ/18.00 น.
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 |  | ลานต้นก่อ |  | สนง.เปียงก่อ
ต้มจืดหมูสับจิงจูฉ่าย |  | ไก่ต้มน้ำปลา น้ำจิ้มซีฟู้ด |  | ต้มฟักเขียงใส่ซี่โครงหมูอ่อน
ผัดกะหล่ำปลีวุ้นเสนหมูสับ |  | ต้มจืดหน่อไม้สด ซี่โครงหมู |  | ผัดคะน้าน้ำมันหอย
หมูทอดกระเทียม |  | ไก่ผัดพริกอ่อน |  | ไก่มะแขว่น
ข้าวสวย |  | ข้าวสวย |  | น้ำพริกกะปิ มะเขือยาวชุบแป้งทอด
ABF |  |  |  | ผักสด ผักลวก
ผลไม้สด
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/ 10.00 น. | อาหารกลางวัน/12.00 - 13.00 น.
วันพฤหัสที่ 15 มีนาคม 2561 | หอประชุมสนง.เปียงก่อ | สนง.เปียงก่อ
ข้าวต้มทรงเครื่อง | ปลาหมึกดอย กล้วยตาก | ขนมจีน
ผัดผักกาดขาวหางหงษ์ | น้ำอัญชัญ มะนาว | น้ำยา
ไข่ลวก |  | น้ำเงี๊ยว
ข้าวสวย |  | แคบหมู
ผักสด ผักลวก

## ห้องพักดอยตุงลอดจ์
รายชื่อและหมายเลขห้องพักดอยตุงลอดจ์ คณะ หลักสูตรฝึกอบรม ปปส. ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 1
In 12 - Out 13 มีนาคม 2561
ลำดับห้อง | รายชื่อ-สกุล | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
1 | นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ | 201
2 | นายวัฒนา เกิดผล | 202
3 | นายสันติชัย ดนรอหมาน | 203 | เตียงใหญ่
4 | นายสุรศักดิ์ บุญคง | 204
5 | นายอนุกูล ป้อพันธุ์ดุง | 206
6 | นายวิระ บุญริ้ว | 207
7 | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ | 208
8 | นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย | 209 | เตียงใหญ่
9 | นายสุทธิมา เกิดศุข | 210
10 | นายปรัชญา ทวีกุล | 211
11 | ว่าง | 212
12 | นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ | 213 | เตียงใหญ่
13 | นายพงศธร ธรรมชาติ | 214
14 | นายพีระ กาญจนพงศ์ | 215 | เตียงใหญ่
15 | ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์ เหล่าจุมพล | 216
16 | นายณรงค์ วรหาญ | 217
17 | ว่าที่ร้อยตรีสุคิด ลั่นซ้าย | 218
18 | นายสุนทร ชื่นศิริ | 219 | เตียงใหญ่
19 | นางนฤมล ช่วงรังษี | 220 | เตียงใหญ่
20 | นางมยุรฉัตร พันธุศาสตร์ | 221 | เตียงใหญ่
21 | นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์ | 222 | เตียงใหญ่
22 | นายไพศาล กันทะเตียน | 317
23 | นายอำนาจ เหล่ากอที | 318 | เตียงใหญ่
24 | นายบัญชา โทสมัย | 319
25 | นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ | 320 | เตียงใหญ่
26 | นางสาวนิธินันท์ ทาจี้ | 321
27 | นางมยุรา หลักกำจร | 322
28 | นางสาวนวลศรี ประทุมรัตน์ | 323 | เตียงใหญ่
29 | นางสาวขนิษฐา หลิมวานิชย์ | 324 | เตียงใหญ่
30 | นางเมทินี พัฒนภักดี | 333 | เตียงใหญ่

## ห้องพักสนง.เปียงก่อ
แผนผังที่พัก ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นายพีระ กาญจนพงศ์ | ฟูก
| 2 | นายอำนาจ เหล่ากอที | ฟูก
| 3 | นายณรงค์ วรหาญ | ฟูก
| 4 | นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย | ฟูก
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นางเมทินี พัฒนภักดี | เตียง
| 2 | นางมยุรา หลักกำจร | เตียง
| 3 |  | ฟูกเสริม
| 4 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นางสาวขนิษฐา หลิมวานิชย์ | เตียง
| 2 | นางสาวนวลศรี ประทุมรัตน์ | เตียง
| 3 | นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์ | ฟูกเสริม
| 4 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | ว่าที่ร้อยตรีสุคิด ลั่นซ้าย | ฟูก
| 2 | ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล | ฟูก
| 3 | นายพงศธร ธรรมชาติ | ฟูก
| 4 | นายสันติชัย ดนรอหมาน | ฟูก
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นางนฤมล ช่วงรังษี | เตียง
| 2 | นางมยุรฉัตร พันธุ์ศาสตร์ | เตียง
| 3 |  | เตียง
| 4 |  | เตียง
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ | ฟูก
| 2 | นายเรืองยศ รัตนอุนดินทร์ | ฟูก
| 3 | นายสุนทร ชื่นศิริ | ฟูก
| 4 | นายสุทธิมา เกิดศุข | ฟูก
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
แผนผังที่พัก ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1
2
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นายวาทิน ดำรงเลาหพันธุ์
| 2 | นายวัฒนา เกิดผล
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นายสุรศักดิ์ บุญคง
| 2 | นายวีระ บุญริ้ว
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นายกุลบัญฑิต สุทธรัตนเศรษฐ
| 2 | นายอนุกูล ป้อพันธุ์ดุง
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นายไพศาล กันทะเตียน
| 2 | นาบบัญชา โทสมัย
| 3 | นายปรัชญา ทวีกุล
4
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1
2
3
4
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1
2
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1
2
3
บ้านกิ่วจันทร์
บ้านน้ำรี
บ้านน้ำช้าง
บ้านเปียงก่อ
บ้านห้วยกานต์
บ้านบวกหญ้า
บ้านยางนา
บ้านประดู่
บ้านพระเจ้าห้าพระองค์
บ้านกาแฟ
บ้านชาอัสสัม
บ้านหวายน้ำผึ้ง
บ้านก่อหม่น
บ้านขนุ่นป่า

## ตารางรถตู้
ตารางรถตู้ คณะ หลักสูตรอบรม ปปส. รุ่น 1 |  | MFLF Driver | 4
พื้นที่ดอยตุง |  | คณะ ปปส. | 28
| 241498 | MFLF staff | 2
|  | Total | 34
| Van No. 1 |  |  | 8
| เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| นางนฤมล ช่วงรังษี | นางเมทินี พัฒนภักดี |  | นางมยุรฉัตร พันธุศาสตร์
| ปปส.1 | ปปส. 2 |  | ปปส. 3
| นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย | นายสุรศักดิ์ บุญคง |  | นางมยุรา หลักกำจร
| ปปส.4 | ปปส.5 |  | ปปส.6
| Van No. 2 |  |  | 8
(M)
MFLF Driver
| นางสาวขนิษฐา หลิมวานิชย์ | นางสาวนวลศรี ประทุมรัตน์ |  | นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์
| ปปส.7 | ปปส.8 |  | ปปส.9
| นายสุทธิมา เกิดศุข | ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล |  | นายปรัชญา ทวีกุล
| ปปส. 10 | ปปส. 11 |  | ปปส. 12
นายกุลบัณฑิต สุทธิรัตนเศรษฐ
ปปส. 13
| Van No. 3 |  |  | 8
(M)
MFLF Driver
| ว่าที่ร้อยตรีสุคิด ลั่นซ้าย | นายพีระ กาญจนพงศ์ |  | นายวัฒนา เกิดผล
| ปปส. 14 | ปปส. 15 |  | ปปส.16
| นายสุนทร ชื่นศิริ | นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ |  | นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์
| ปปส. 17 | ปปส. 18 |  | ปปส. 19
นายวิระ บุญริ้ว
ปปส. 20
| Van No. 4 |  |  | 9
| เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (M) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| นายอำนาจ เหล่ากอที | นายพงศธร ธรรมชาติ |  | นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์
| ปปส. 21 | ปปส. 22 |  | ปปส. 23
| นายบัญชา โทสมัย | นายสันติชัย ดนรอหมาน |  | นายไพศาล กันทะเตียน
| ปปส. 24 | ปปส. 25 |  | ปปส. 26
| นายอนุกูล ป้อพันธุ์ดุง | นายณรงค์ วรหาญ
| ปปส. 27 | ปปส. 28

## ตารางรถโฟรวิลล์
ตารางรถโฟรวิลล์ คณะ หลักสูตรอบรม ปปส. รุ่น 1 |  | MFLF Driver | 10
การเดินทาง น่าน |  | คณะ ปปส. | 28
| 13 - 15 มีนาคม 2561 | MFLF staff | 2
|  | Total | 40
| Car No. 1 |  |  | 4
| เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| นางนฤมล ช่วงรังษี |  |  | นางมยุรฉัตร พันธุศาสตร์
| ปปส.1 |  |  | ปปส. 2
| Car No. 2 |  |  | 4
| นางสาวขนิษฐา หลิมวานิชย์ |  | (M)
| ปปส.3 |  | MFLF Driver
| นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์ |  |  | นางสาวนวลศรี ประทุมรัตน์
| ปปส.4 |  |  | ปปส. 5
| Car No. 3 |  |  | 4
| นายปรัชญา ทวีกุล |  | (M)
| ปปส. 6 |  | MFLF Driver
| นางเมทินี พัฒนภักดี |  |  | นางมยุรา หลักกำจร
| ปปส.7 |  |  | ปปส. 8
| Car No. 4 |  |  | 4
| นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย |  | (M)
| ปปส.9 |  | MFLF Driver
| นายอำนาจ เหล่ากอที |  |  | นายสุรศักดิ์ บุญคง
| ปปส.10 |  |  | ปปส. 11
| Car No. 5 |  |  | 4
| นายพงศธร ธรรมชาติ |  | (M)
| ปปส.12 |  | MFLF Driver
| นายสันติชัย ดนรอหมาน |  |  | นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์
| ปปส.13 |  |  | ปปส. 14
| Car No. 6 |  |  | 4
| นายสุทธิมา เกิดศุข |  | (M)
| ปปส.15 |  | MFLF Driver
| ว่าที่ร้อยตรีวัฒิพงษ์ เหล่าจุมพล |  |  | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ
| ปปส.16 |  |  | ปปส. 17
| Car No. 7 |  |  | 4
| ว่าที่ร้อยตรีสุคิด ลั่นซ้าย |  | (M)
| ปปส. 18 |  | MFLF Driver
| นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ |  |  | นายณรงค์ วรหาญ
| ปปส.19 |  |  | ปปส. 20
| Car No. 8 |  |  | 4
| นายวาทิน ดำรงค์เลาหพันธ์ |  | (M)
| ปปส.21 |  | MFLF Driver
| นายวัฒนา เกิดผล |  |  | นายพีระ กาญจนพงศ์
| ปปส.22 |  |  | ปปส. 23
| Car No. 9 |  |  | 4
| นายสุนทร ชื่นศิริ |  | (M)
| ปปส. 24 |  | MFLF Driver
| นายวิระ บุญริ้ว |  |  | นายอนุกูล ป้อพันธุ์ดุง
| ปปส.25 |  |  | ปปส. 26
| Car No. 10 |  |  | 4
| เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (M) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| นายไพศาล กันทะเตียน |  |  | นายบัญชา โทสมัย
| ปปส.27 |  |  | ปปส. 28