## ActionPlan
ร่างเตรียมการรับคณะหลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ ปปส. รุ่นที่ 2 จำนวน 24 ท่าน
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย - โครงการปลูกป่าฯ จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 19 - 26 เมษายน 2561
**ค่าใช้จ่าย รหัสลงงาน 912-B61045
จนท.ดูแลคณะ ดอยตุง : คุณณรงค์ / คุณวิสิษฐ์อร (พี่ไหม) / คุณณัชวรรัศ (พี่ฟิลด์) /คุณณัฐภัทร (พี่เอม) / พี่ชัย ผช.พี่ณรงค์ / น้องส้ม /ถวิล (โกมิน) = 7 คน
น่าน : คุณณรงค์ / คุณสลักจิต (พี่จอย) / คุณวิสิษฐ์อร (พี่ไหม) /พี่แอนเดรีย /คุณณัฐภัทร (พี่เอม) / พี่ชัย ผช.พี่ณรงค์/ คุณวราพร (พี่พร)/ คุณพรพิมล (พี่ตุ๊ดตู่) = 8 คน (พี่จอย/พี่แอนเดรีย ไปเจอคณะที่ จ.น่าน)
*** มินิบาร์ห้องพักดอยตุงลอด์จคณะจ่ายเอง
สถานที่ | รายการเตรียมการ |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | จำนวน | หมายเหตุ
เตรียมการล่วงหน้า
ดอยตุง | - กระเป๋า KLC 24 ใบ (ตำราสร้างทีมพัฒนา เล่มแดง รายงานประจำปี สมุด ปากกา หมวกและเสื้อกันฝน)
- น้ำดื่ม 15 แพ็ค
- ลำโพง 1 ตัว (โรงงานทอผ้า / นวุติไซด์ 1)
- วิทยุสื่อสาร 4 เครื่อง
- บัตรเข้าชมพระตำหนักดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจและสวนแม่ฟ้าหลวง จำนวน 24 ใบ
- แบบประเมินความพึงใจ 24 ชุด
- โพสต์อิท/กระดาษA4 /ดินสอ/ปากกาลูกเลื่อน/ปากกาเคมี/กระดาษฟริปชาร์จ
ทำก่อน | ส่งหนังสือขอนำคณะไปดูงาน อบต.แม่ฟ้าหลวง - ขอใช้ห้องประชุม อบต. พร้อมชมวีดีทัศน์แนะนำ อบต.ภาษาไทย และนั่งพูดคุยกับผู้นำและผู้บริหาร อบต.แม่ฟ้าหลวง
น่าน | - น้ำดื่ม 40 แพ็ค และกาแฟคั่วบดสูตร 3D จำนวน 15 ห่อ ฝากไปกับรถยานยนต์ไปรับคณะส่วนล่วงหน้า BOT
(เตรียมจากดอยตุงไป) | - เตรียมถ่านไปน่าน ถ่าน2A 8 ก้อน/ถ่าน3A 2 ก้อน/ถ่าน 9V 2 ก้อน / ถ่าน D 8 ก้อน
- โพสต์อิท/กระดาษA4 2รีม/ดินสอ/ปากกาลูกเลื่อน/ปากกาเคมี และกระดาษฟริปชาร์จ
- ซื้อชาอู่หลง 5 ห่อ
- กล่องพยาบาล 1 กล่อง
- ลูกอม ทิชชู่ ยาจัดเป็นชุด ป้ายรถ ถุงพลาสติกสำรอง จำนวน 7 คัน
- Thumb drive 30 แผ่น (เผื่อสำรองไป 6 แผ่น)
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
07.20 น. | รถตู้ 1 คันรับ จนท.KLC 2+ คน และรถส่วนที่เหลือตามไปเจอกันที่สนามบินเชียงราย | 3 | รถตู้เช่า 3 คัน+รถกระเป๋า 1 คัน | - Tag ติดกระเป๋า - น้ำดื่มขวด 3 แพ็ค, ทิชชู่กล่อง 3 กล่อง,ถุงอ้วก 3 ชุด,กระเป๋ายา 1 ชุด - ผังนั่งรถตู้ - ป้ายหน้ารถตู้ | โกมิน/พี่โนช/พี่เอม
07.20 – 08.40 น. | คณะเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที FD 3203 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเวลา 07.20 – 08.40 น. | 24 | รถตู้เช่า 3 คัน+รถกระเป๋า 1 คัน | แจก tag ติดกระเป๋าสัมภาระนำขึ้นรถกระเป๋า | โกมิน/พี่โนช/ตู้เช่า
|  |  |  | - เช็คกระเป๋าขึ้นรถนำไปเช็คอินเข้าห้องพักดอยตุงลอด์จ | พี่โนช/ยานยนต์/เช็คอิน/แม่บ้าน | ช่วงบ่ายเปลี่ยนเป็นรถ 4WD ไปรับวิทยากรชาวบ้าน
09.00 น. | รถล่วงหน้ารับ จนท.รับคณะหน้าอาคาร 2 ไปยังโรงงานคั่วกาแฟ 52 ไร่ | 3 | 4WD 1 คัน |  | พี่ฟิดล์/พี่ไหม/น้องส้ม/ยานยนต์
09.05 - 09.45 น. | ออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 24 | ตู้เช่า. 3 คัน |  | พี่ฟิลด์/พี่ไหม/น้องส้ม/ยานยนต์/ไอที | ช่างภาพเก็บภาพทุกวัน ไปน่านด้วย
09.45 - 10.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ 52 ไร่ | 24 | 4WD 1 คัน | เมนูอาหารว่างเช้า ณ โรงคั่วกาแฟ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/ยานยนต์
- ขนมแมคคาซีสเค็ก
- ชาร้อน
- ชาเย็น/กาแฟเย็น
- น้ำอัญชันมะนาว
- น้ำเปล่า
|  |  |  | *** ขอโรงคั่วกาแฟ ช่วยทำกาแฟร้อนให้คณะชิม | พี่คำนวล | โกมิน ประสานงาน
10.00 - 12.00 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (โรงคั่วกาแฟ / เซรามิก / กระดาษสา และ โรงงานทอผ้า) | 24 |  | - วิทยากรประจำ 52 ไร่ | พี่จอย/พี่ฟิดล์/พี่ไหม/พี่เอม
11:00 น | รถล่วงหน้าไปรับป้าคำ ที่บ้าน มารับคณะที่โรงงานทอผ้า | 1 | 4WDล่วงหน้า 1 คัน | - ป้าคำรับคณะเสร็จไปส่งป้าคำกลับบ้านด้าวย | โกมิน/ยานยนต์
|  |  |  | - โรงงานคั่วกาแฟ : พี่คำนวล |  | โกมิน ประสานงาน
|  |  |  | - โรงงานเซรามิก : พี่แก้ว (ผส.) |  | โกมิน ประสานงาน
|  |  |  | - โรงงานกระดาษสา : พี่เสาร์,พี่ชวัญ |  | โกมิน ประสานงาน
|  |  |  | - โรงงานทอผ้า : ป้าคำ (ใช้เครืองเสียง 1 ตัว) |  | โกมิน ประสานงาน
12.00 - 12.20 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังห้องครัวตำหนัก | 24 | ตู้เช่า. 3 คัน |  | ยานยนต์/พี่ฟิดล์/พี่ไหม
12.20 - 13.20 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก (คณะ ปปส. และ จนท.ดูแลคณะ) | 30 (คณะ 24 + จนท. 6) |  | จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ คณะ 24 ท่าน / จนท.MFLF 6 ท่าน | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน
|  |  |  | เมนูอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก |  | *** แยกทำให้คนที่เป็นเก๊า***
- ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ
- ข้าวซอยฮ่อไก่
- ข้าวผัดดอยตุง
- ปลาทอดซอสมะขาม
- แกงจืดวอเตอร์เครสหมูสับ
- ผลไม้ตามฤดูกาล
- ลอดช่องเผือนน้ำกะทิ
- น้ำมะตูม
| รับประทานอาหารกลางวัน ณ ดอยตุง (ตากล้อง+พขร.) | พขร.5 + IT 2 |  | จัดคูปองให้ ทานที่ครัวดอยตุง ตักลาน 2 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง | โกมิน
13:00 น. | - รถไปรับวิทยากรชาวบ้าน เพื่อมาร่วมพูดคุยคณะ | 2+ | 4WD 1 คัน | - ส่งวิทยากรที่ห้องพัฒนาสังคม (นัดวิทยากร 14:00 น. ห้องสังคม) | ยานยนต์/โกมิน | ลุงอาผ่า บ้านสามัคคีเก่า/ลุงจะคือ บ้านแม่เปิ้น/ป้าโอ่ง บ้านปางพระราชทาน
13.20 - 14.00 น. | อธิบายกำหนดการ - แนะนำคณะและทีมงาน ณ ห้องประชุม วีไอพี | 24 |  |  | พี่ฟิลด์/พี่ไหม/พี่เอม/น้องส้ม/โกมิน/ไอที/แม่บ้าน
13.20 น. | - คณะเดินจากห้องอาหารครัวตำหนักขึ้นทางต้นตุงมาหลังอาคารเพื่อเข้าห้องประชุม วีไอพี | 24 |  | แจกชุดกระเป๋า KLC และหมวกก่อนเข้าห้องประชุม VIP | โกมิน/พี่เจ๊ค
|  |  |  | - สแตนบายรับSkype จาก ปปส.(ถ้าSkype มาไม่ได้จะส่งคลิปวีดีโอ มาให้คณะ) | IT
- เตรียมคลิปคนเปลี่ยนโลก 2,3
|  |  |  | - แจกกระดาษ A4 ให้คณะทำความคาดหวัง | พี่ฟิลด์/โกมิน
13.30 น. | - บรรยายเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  |  | - จัดโต๊ะวางเอกสารศูนย์ข้อมูลด้านในห้องประชุมวีไอพี | ตั้ว (พัฒนาสังคม)
| • การสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ – สังคมเพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาและการบริหารจัดการการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม |  |  | - ผู้บรรยายศูนย์ข้อมูล
| • การสำรวจพื้นที่โดยใช้ GPS และการรับรองจากชุมชน |  |  | - จัดสถานที่ห้องประชุม VIP | แม่บ้าน
| • การใช้เอกสารสิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ |  |  | - ฟลิปชาร์จ 4 ตัว ( 2 ตัว ไว้ในห้อง อีก 2 ตัวสแตนบายด้านนอกห้อง)
| • การสำรวจข้อมูลประจำปี และความต่อเนื่องในการติดตามประเมินผล |  |  | - เสริมโต๊ะในห้องประชุม VIP 5 ตัว (ให้ที่นั่งมีโต๊ะวางจด)
• ตัวชี้วัดผลการพัฒนาโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาต้องวัดผลได้
13.45 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าอาคาร 2 เพื่อรอรับคณะไป บ.นวุติ จำกัด |  | รถตู้เช่า 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ตู้เช่า/'ยานยนต์
14.00 - 14.10 น. | คณะเดินไปขึ้นรถที่ต้นตุง เพื่อออกเดินทางไปยัง แปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าดอยตุง บริษัทนวุติไซต์ 1 | 24
14.10 - 15.00 น. | ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าดอยตุง | 24 |  | - บรรยายไร่แมคคาเดเมีย | พี่วาทย์/โสภณ
|  |  |  | - บรรยายโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | พี่สุรศักดิ์
|  |  |  | - จัดชุดชิมแมคคาชุดเล็ก จำนวน 2 ชุดแยกโต๊ะ | พี่นุช
|  |  |  | - บรรยายไร่กาแฟ | พี่หลวง
14:30 น. | - รถมาส่งวิทยากรชาวบ้าน มารอห้องพัฒนาสังคม | 5 | 4WD 1 คัน | - เตรียมเอกสารค่าตอบแทนให้วิทยากรเช็นต์ | พี่นันท์ พัฒนาสังคม
15.00 - 15.10 น. | ออกเดินทางจาก บริษัท นวุติไซต์ 1 ไปยังห้องประชุม VIP | 24 | รถตู้เช่า 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ยานยนต์/พี่ฟิลด์
15.10 - 15.25 น. | รับประทานอาหารว่างบ่าย ณ หน้าห้องประชุม VIP | 33 (คณะ 24 + จนท.4 + วิทยากร 5 ) |  | - จัดเซตโต๊ะขาวว่างเบรค คณะเดินมาหยิบทานเอง ณ ห้องประชุม VIP | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เมนูอาหารว่างบ่าย ณ ห้องประชุม VIP
- คุกกี้คละรส
- กาแฟเย็น
- ชาดำเย็นมะนาว
- น้ำกระเจี้ยบ
- น้ำเปล่า
15.25 - 17.00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากอดีตผู้ปลูก ผู้เสพ ผู้ค้า และอาชีพผิดกฎหมายมาสู่ชีวิตในปัจจุบัน จากวิทยากรชาวบ้าน | 24 |  | - จัดห้องประชุม VIP
| · ดอยตุงในอดีต และเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากอดีตผู้ปลูก ผู้เสพ ผู้ค้า และอาชีพผิดกฎหมายมาสู่ชีวิตในปัจจุบัน |  |  | - จัดโต๊ะด้านหน้าจอโปรเจคเตอร์ ให้วิทยากรชาวบ้าน 6 คนนั่งพูดคุยกับคณะ | พี่อุไร/แม่บ้าน
- ฟลิปชาร์จ 4 ตัว ( 2 ตัว ไว้ในห้อง อีก 2 ตัวสแตนบายด้านนอกห้อง)
- เสริมโต๊ะในห้องประชุม VIP 5 ตัว (ให้ที่นั่งมีโต๊ะวางจด)
|  |  |  | - วิทยากรชาวบ้านที่ร่วมพูดคุย ณ ห้องประชุม VIP | พี่พงษ์ศักดิ์ สังคม/'ลุงชำนาญ/ลุงชาญชัย/ลุงอาผ่า/ลุงจะคือ/ป้าโอ้ง
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(เครื่องเสียง ไมล์ขึ้นโต๊ะกลาง และไมโครโฟน 4 ตัว)
17.00 น. | - ส่งวิทยากรชาวบ้านกลับบ้าน | 2+ | 4WD 1 คัน |  | ยานยนต์/โกมิน
|  |  |  | - ออกคูปอง ไปออกตั๋วเข้าชมแบบรวม 24 ท่าน | พี่ไร/พี่รี/'เช็คอิน
|  |  |  | - นำบรรยายชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่ฟิลด์/โกมิน
17.00 - 17.10 น. | ออกเดินทางไปยัง ดอยตุงลอด์จ | 24 | รถตู้เช่า 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ตู้เช่า/พี่ฟิดล์/พี่จอย/พี่ไหม
17.10 - 18.00 น. | เช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 24 |  | - ตั้งโต๊ะแจกกุญแจ + ไวไฟ หน้าศาลาลีลาวดี | แม่บ้าน/เช็คอิน
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 31 (คณะ 24 + จนท.7 ) |  | - จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ พนง.เสริฟ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน
เมนูอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี
- น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม+แคบหมู
- เมี่ยงปลาดอยตุง
- ผัดผักซาโยเต้
- แกงฮังเลหมู
- ซี่โครงหมูตุ๊นยาจีนเห็ดหอม
- ข้าวสวยอินทรีย์
- ขนมหวานฟักทองเชื่อม
- ผลไม้มะม่วงสุก+แตงโม
- น้ำเก๊กฮวย
| จัดข้าวกล่องให้ IT + ตากล้อง | 3 คน |  | - IT มากินข้าวจานด่วน ที่ครัวศาลาลีลาวดี 18:00 น. | โกมิน/IT
19.00 - 21.00 น. | สรุปบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ คลับ 31 | 29 |  | - จัดสถานที่ | แม่บ้าน
เก้าอี้เลกเชอร์ 24 ตัว จัดเป็นครึ่งวงกลม
ฟลิปชาร์ท 6 ตัว
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(จอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และไมโครโฟน 4 ตัว)
|  |  |  | - จัดอุปกรณ์ เครื่องเขียน + น้ำดื่มขวด | โกมิน / LU
- เตรียมกระดาษ A4 ฉีกครึ่งแผ่น แจกคณะ
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
07.00 – 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 24 |  | อาหารเช้าบุพเฟต์ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07.45 น. | รถตั้งขบวนบริเวณดอยตุงลอด์จ เพื่อรอรับคณะไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | รถตู้เช่า 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ตู้เช่า
08.00 - 08.10 น. | ออกเดินทางไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ | 24 | ตู้เช่า. 3 คัน | - จอดส่งคณะหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | โกมิน/พี่ฟิลด์
08.10 - 09.15 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 24 |  | - นำบรรยายชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่ฟิลด์/โกมิน
09.10 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อรอรับคณะไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง |  | รถตู้เช่า 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ตู้เช่า
09.15 - 09.30 น. | ออกเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลาง | 24 | รถตู้เช่า 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ตู้เช่า/พี่ฟิลด์
09.30 - 11.45 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ผู้นำและผู้บริหาร อบต. แม่ฟ้าหลวง | 24 |  | - จัดเตรียมสถานที่
| ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง |  |  | - ทำหนังสือถึง อบต.แม่ฟ้าหลวง | โกมิน/พี่พงษ์ศักดิ์ สังคม | โกมินประสานงาน
| · ชาวบ้านได้อะไรจากการพัฒนา |  |  | - เปิดวีดีทัศน์แนะนำ อบต.แม่ฟ้าหลวง ภาษาไทย | จนท.โสตฯ อบต. | โกมินประสานงาน
| · ชุมชนบริหารจัดการตัวเอง และแผนสำหรับอนาคต |  |  | - วิทยากรผู้นำและผู้บริหาร อบต.แม่ฟ้าหลวง | นายกวีรชิต/รองประเสริฐ/รองวิทยา/พี่วันชัย/ผช.ผญบ.มยุรา
· บูรณาการแนวทางการพัฒนา รัฐบาลท้องถิ่นวางแผนการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน
10.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง | 35 (คณะ 24 + จนท.6 +วิทยากร 5 ) |  | - จนท.ห้องอาหาร เสริฟ์อาหารว่างในห้องประชุม. | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เมนูอาหารว่างเช้า ณ หน้าห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง
- ขนมมาเบิ้ลเค็ก
- กาแฟร้อน+ชาร้อน
- ชาเย็น
- น้ำเสาวรส
- น้ำเปล่า
11.45 - 12.00 น. | ออกเดินทางไปยังครัวตำหนัก | 24 | รถตู้เช่า 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ตุ้เช่า/พี่ฟิลด์
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก (คณะ ปปส. และ จนท.ดูแลคณะ) | 30 (คณะ 24 + จนท. 6) |  | จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ คณะ 24 ท่าน / จนท.MFLF 6 ท่าน | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน
เมนูอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก
- ส้มตำไทย
- ไก่ทอด
- ลาบอีสาน+ผักสด
- ผัดคะน้าหมูกรอบ
- ต้มแซ่ปซี่โครงหมูอ่อน
- ข้าวสวย+ข้าวเหนียว
- ขนมหวานเฉาก้วยลูกชิด
- ผลไม้แคนตาลู๊ป/ฝรั่ง
| รับประทานอาหารกลางวัน ณ ดอยตุง (ตากล้อง+พขร.) | พขร.5 + IT 2 |  | จัดคูปองให้ ทานที่ครัวดอยตุง ตักลาน 2 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง | โกมิน
|  |  |  | - ออกคูปอง ไปออกตั๋วเข้าชมหอแห่งแรงบันดาลใจ 24 ท่าน | พี่ไร/พี่รี/'เช็คอิน
13.00 - 14.00 น. | ฟังบรรยายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน และโครงการค่ายเด็กหอฝิ่น ณ ห้องประชุม VIP | 24 |  | - จัดเก้าอี้ 5 ตัว ด้านหัวโต๊ะฝั่งพระรูปสมเด็จย่า ให้วิทยากรนั่ง + จัดน้ำดื่มขวด | แม่บ้าน/โกมิน
| - ภาพร่วมการพัฒนาเด็กและเยาวชน |  |  | - ผู้บรรยายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | หยุม/น้องอร
- กระบวนการสร้างการเรียนรู้
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ
14.00 - 15.30 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ของดอยตุง |  |  | - วิทยากรเยาวชนรุ่นใหม่ของดอยตุงฯ | พี่ต่อ/น้องนา/น้องอร/น้องคริส
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(จอโปรเจคเตอร์ พอยร์เตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมล์ขึ้นโต๊ะกลาง และไมโครโฟน 4 ตัว)
15.30 - 15.45 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุม VIP | 35 (คณะ 24 + จนท.6+วิทยากร 5) |  | เมนูอาหารว่างบ่าย ณ หน้าห้องประชุม VIP | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน
- ขนมปังหน้าหมู
- กาแฟเย็น
- กาแฟร้อน
- ชาร้อน
- น้ำมะขาม
- น้ำเปล่า
15.45 - 17.00 น. | สรุปบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องประชุม VIP | 24 |  | - จัดสถานที่ | แม่บ้าน
ฟลิปชาร์ท 6 ตัว
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(จอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และไมโครโฟน 4 ตัว)
|  |  |  | - จัดอุปกรณ์ เครื่องเขียน + น้ำดื่มขวด | โกมิน / LU
16:00 น. | รถ 4WD มีหลังคา (ส่วนล่วงหน้า)ขนของที่ สนง.ขึ้นรถเตรียมไปจังหวัดน่าน |  | 4WD 1 คัน | - ขนของเอาไปน่าน (ป้ายติดรถ/ถ่าน 4 แบบ/ชาอู่หลง 5 ห่อ/ทิชชู่+ชุดยาประจำรถ+กล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน) | ยานยนต์/พี่เจ็ค/โกมิน
|  |  |  | - ประสานกับพี่อ้น ช่วยทำถุงกระดาษรีไซเคิล 36 ถุง ให้ป้าเครือ ห้องอาหาร | โกมิน/พี่อ้น/ป้าเครือ
16.50 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าอาคาร 2 เพื่อรอรับคณะไปยังศาลาลีลาวดี ดอยตุงลอด์จ |  | รถตู้เช่า 3 คัน |  | ตู้เช่า
17.00 - 18.00 น. | เดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 24 | รถตู้เช่า 3 คัน |  | พี่ฟิลด์/ตู้เช่า
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 31 (คณะ 24 + จนท.7 ) |  | - จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ พนง.เสริฟ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน
เมนูอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี
- ออเดริฟดอยตุง
- น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม+แคบหมู
- ผัดบล็อกโคลีเห็ดหอม
- ผัดเผ็ดปลาน้ำโขง
- แกงแคไก่
- ข้าวสวยอินทรีย์
- ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
- ผลไม้สับปะรด/แก้วมังกร
- น้ำสมุนไพร/น้ำเปล่า
| จัดข้าวจานเดียวให้ IT + ตากล้อง (กรณีเกินเวลา 17:00 น.) | 3 คน |  | - IT มากินข้าวจานด่วน ที่ครัวตำหนัก 17:30 น. | โกมิน/IT
วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561
06.30 - 07.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี /เช็คเอ้าท์ | 24 |  | อาหารเช้าบุพเฟต์ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | - พี่ณรงค์และพี่ชัย ทะเบียนรถ 603
06:30 น. | - รับประทานอาหารเช้า ณ ด้านหลังครัวศาลาลีลาวดี (พขร.) | พขร.7 |  | จัดอาหารจานเดียว | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
|  |  |  | - คณะคืนกุญแจ ชำระค่ามินิบาร์ เช็คเอ้าท์ (เปิดรับเช็คเอ้าท์ 06:30 น.) | เช็คอิน/แม่บ้าน/พี่เจ็ค
|  |  |  | - เช็คกระเป๋าทุกใบมีป้ายติดทุกใบ | โกมิน
07.00 น. | รถตั้งขบวนบริเวณดอยตุงลอด์จ เพื่อรอรับคณะไปยังจังหวัดน่าน |  | รถโฟรวิลล์ 7 คัน |  | ยานยนต์ | *** เติ้ล IT เดินทางไปน่านด้วย
|  |  |  | - ไปรับอาหารว่างที่ครัวดอยตุง 36 ชุด (รวมของ จนท.รับคณะ+พขร.) | ยานยนต์/ป้าเครือ | เตรียมกล้องวีดีโอไปด้วย
|  |  |  | - เช็คอุปกรณ์ ของทีจะไปน่านขึ้นรถเรียบร้อย (ติดป้ายรถ,ชุดยา+ทิชชู่+ลูกอมประจำรถ,อาหารว่าง,น้ำดื่มคันละ 1 แพ็ค,ของเอาไปน่าน) | โกมิน/หน.ชุดนำยานยนต์
|  |  |  | - คณะยกกระเป๋าของตัวเองขึ้นรถที่จะนั่งไปด้วยตัวเอง โดยมียานยนต์ประจำรถช่วย | ยานยนต์
07.30 - 12.00 น. | ออกเดินทางไปยัง อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 29 (คณะ 24 + จนท.ดูแลคณะ 5) | รถโฟรวิลล์ 7 คัน |  | พี่ณรงค์/พี่ชัย/พีไหม/พี่เอม/เติ้ล IT/ยานยนต์ | - พี่ณรงค์และพี่ชัย ทะเบียนรถ 603
- จุดแวะพัก ปตท.เชียงคำ/เติมน้ำมันรถ
12.00 -13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์ | 45 |  | - จัดที่นั่งริมน้ำ .. ที่ อาหาร .. ชุด - จัดโต๊ะแยกนั่งได้ .. ที่ .. โต๊ะ อาหารโต๊ะละ .. ชุด | พี่เอ็ด/ตุ๊ดตู่
*** รับพี่แอนเดรีย ขึ้น สนง.เปียงก่อ รับคณะด้วย (รอยืนยันเที่ยวบินเดินทางไปน่าน)
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561
*** รับพี่จอย ขึ้น สนง.เปียงก่อ รับคณะด้วย (รอยืนยันเที่ยวบินเดินทางไปน่าน)
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2564
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## รายชื่อคณะ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ
ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน
ลำดับ | เพศ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หมายเลข | โรคประจำตัว | อาหาร
[6 empty] | ทั่วไป | อิสลาม | มังสวิรัติ
1 | หญิง | นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 089-9685790 | - | ü
2 | หญิง | นางวนิดา จันทร์เล็ก | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 086-0658935 | ปวดเข่า | ü
3 | หญิง | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์ | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 081-3578486 | - | ü
4 | ชาย | นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 098-2824460 | - | ü
5 | ชาย | นายณัฐภูมิ สบายใจ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-3448381 | - | ü
6 | ชาย | นายเทพพันธ์ กุลพันธ์ | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 086-8847967 | โรคเก๊าท์ | ü
7 | หญิง | นางสาวนันทิยา ดอกประโคน | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 087-3792048 | - | ü
8 | หญิง | นางสาวศศิวรี พิริยบัณฑิตสกุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-1006047 | - | ü
9 | หญิง | นางสาวนันทกาล แสนพันธ์ | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 085-9231641 | - | ü
10 | หญิง | นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-2895892 | - | ü
11 | ชาย | ว่าที่ร้อยเอกพฒนดล พลเยี่ยม | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 083-3069802 | - | ü
12 | ชาย | นายวิเชียร เกตุนวม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | 089-9244950 | - | ü
13 | ชาย | นายสมัชชา สายวงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 089-7581094 | - | ü
14 | หญิง | นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 094-9469268 | - | ü
15 | หญิง | นางสาววิมลรัตน์ บุญโชคชัย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 087-0690990 | - | ü
16 | ชาย | นายอดุลย์ งามผิว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-5419832 | - | ü
17 | ชาย | นายทรงรัฐ รสสุคนธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-7975927 | - | ü
18 | หญิง | นางสาวจิราพร สงวนคำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 088-7911974 | - | ü
19 | หญิง | นางสาวธัญสินี วรรณพงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 089-6559333 | - | ü
20 | หญิง | นางสาวคำเพียร พิมมะเสน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 095-3862662 | - | ü
21 | หญิง | นางมนัญญา ไวอัมภา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | 085-9161098 | หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน | ü
22 | หญิง | นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-4888114 | - | ü
23 | ชาย | นายสุรศักดิ์ บุญคง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-4560058 | - | ü
24 | ชาย | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 086-5391461 | - | ü
จำนวน 24 คน |  | ชาย 10 คน / หญิง 14 คน

## อาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะหลักสูตร การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ จำนวน 24 ท่าน
ระหว่างวันที่ 19 - 26 เมษายน 2561
รหัสงาน 912-B61-045
ดอยตุง : คณะ 24 คน + ผู้บริหาร MFLF 2 + จนท. MFLF 3 คน + ตากล้อง IT 1 คน + พขร.4 คน = รวม 34 คน
น่าน : คณะ 24 คน + ผู้บริหาร MFLF 2 + MFLF 3 คน + ตากล้อง IT 1 คน + พขร.7 คน = รวม 36 คน
*** ไม่มีแพ้อาหาร (แต่มีคนเป็น โรคเก๊าท์ 1 คน และ ปวดเข่า 1 คน)
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
| เวลา 10:00 น.หน้าโรงคั่วกาแฟ | เวลา 12:20 น.ครัวตำหนัก | เวลา 15:00 น.หน้าห้องประชุม VIP | เวลา 18:00 น.ศาลาลีลาวดี
| ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 350.- (จำนวน 24 คน)
| ขนมแมคคาซีสเค็ก | ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | คุกกี้คละรส | น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม+แคบหมู
| ชาร้อน | ข้าวซอยฮ่อไก่ | กาแฟเย็น | เมี่ยงปลาดอยตุง
| ชาเย็น/กาแฟเย็น | ข้าวผัดดอยตุง | ชาดำเย็นมะนาว | ผัดผักซาโยเต้
| น้ำอัญชันมะนาว | ปลาทอดซอสมะขาม | น้ำกระเจี้ยบ | แกงฮังเลหมู
| น้ำเปล่า | แกงจืดวอเตอร์เครสหมูสับ | น้ำเปล่า | ซี่โครงหมูตุ๊นยาจีนเห็ดหอม
|  | ผลไม้ตามฤดูกาล |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ลอดช่องเผือนน้ำกะทิ |  | ขนมหวานฟักทองเชื่อม
|  | น้ำมะตูม |  | ผลไม้มะม่วงสุก+แตงโม
|  | *** แยกทำให้คนที่เป็นเก๊า*** |  | น้ำเก๊กฮวย
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07:00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 10.00 น. อบต.แม่ฟ้าหลวง | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 15.00 น.หน้าห้องประชุม VIP | เวลา 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 350.- (จำนวน 24 คน)
อาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ | ขนมมาเบิ้ลเค็ก | ส้มตำไทย | ขนมปังหน้าหมู | ออเดริฟดอยตุง
| กาแฟร้อน+ชาร้อน | ไก่ทอด | กาแฟเย็น | น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม+แคบหมู
| ชาเย็น | ลาบอีสาน+ผักสด | กาแฟร้อน | ผัดบล็อกโคลีเห็ดหอม
| น้ำเสาวรส | ผัดคะน้าหมูกรอบ | ชาร้อน | ผัดเผ็ดปลาน้ำโขง
| น้ำเปล่า | ต้มแซ่ปซี่โครงหมูอ่อน | น้ำมะขาม | แกงแคไก่
|  | ข้าวสวย+ข้าวเหนียว | น้ำเปล่า | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ขนมหวานเฉาก้วยลูกชิด |  | ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
|  | ผลไม้แคนตาลู๊ป/ฝรั่ง |  | ผลไม้สับปะรด/แก้วมังกร
วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 06:30 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 07.00 น. (ใส่ในรถไปน่าน) | 12.00 น. ณ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์ | Welcome Drive ณ ฝายน้ำริม | 19.30 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | จำนวน 24 ท่านละ 250 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 24 ท่านละ 150 บาท
อาหารเช้าบุพเฟต์ | ขนมกระหรีฟัพใส้ไก่+เผือก |  |  | 1. ลาบหมูคั่ว
| น้ำผลไม้ดอยคำ(กล่อง) |  |  | 2. แกงผักกาดไก่บ้าน
| น้ำเปล่าดอยตุง(ขวด) |  |  | 3. ปลานิลทอด
| กล้วยหอม+ส้มเขียวหวาน |  |  | 4. น้ำพริกหนุ่ม
แคบหมู ผักลวก ผักสด
ผลไม้สด
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง | อาหารเย็น
07.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ | 11.00 น. ณ ลานต้นก่อ | 12.00 น. ณ ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้าง | 15.30 น. ณ ห้องประชุม | 18.30 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ
จำนวน 24 ท่านละ 120 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. ผัดยอดฟักทองใส่ไข่ |  | 1. ต้มจืดหน่อไม้ซีโครงหมู | 1. ขนมเทียน | 1. ไก่บ้านนึ่งสมุนไพร (น้ำชุป)
2. แกงจืดหมูสับ จิงจูฉ่าย |  | 2. ห่อนึ่งไก่ | 2. น้ำผึ้งมะนาว | 2. แกงหยวกซีโครงหมู
3. ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง |  | 3. หมูย่าง + น้ำจิ้มแจ่ว |  | 3. ผัดรวมเห็ด
4. หมูผัดผงกระหรี่ |  | ผักสด |  | 4. น้ำพริกอ่อง
ผักลวก ผักสด
ผลไม้รวม
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง | อาหารเย็น
07.00 น. ณ โรงอาหารสนง.เปียงก่อ | 10.00 น. ณ ห้องประชุม | 12.00 น. โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ | 15.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ
จำนวน 24 ท่านละ 120 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. ไข่พะโล้หมู | 1. กล้วยตาก,ปลาหมึกดอย | 1. แกงส้มผักรวม | 1. ลูกเดือยเปียก | 1. แกงปลีใส่ไก่
2. กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา | 2. น้ำลูกหม่อน | 2. คะน้าหมูกรอบ | 2. น้ำว่านหางจรเข้ | 2. ผัดผักรวม
4. ผัดผักกวางตุ้งฮ่องเต้หมูสับ |  | 3. น่องไก่ทอด |  | 3. ปลาดุกย่าง + น้ำจิ้มแจ๋ว
3. ไก่ทอดเกลือ |  |  |  | 4. ตำมะเขือ ไข่ต้ม
ผักสด
ผลไม้รวม
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง | อาหารเย็น
07.00 น. ณ โรงอาหารสนง.เปียงก่อ | 10.00 น. ณ ห้องประชุม | 12.00 น. โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ | 14.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ
จำนวน 27 ท่านละ 120 บาท | จำนวน 27 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 27 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 27 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 27 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. ต้มจืดฟักเขียวซีโครงหมู | 1. ข้าวต้มมัด | 1. ผัดเผ็ดปลาดุก | 1. บัวลอย | 1. แกงหน่อไม้ใบย่านาง
2. คะน้าแม็คซิผัดกันน้ำมันหอย | 2. น้ำอัญชันมะนาว | 2. ต้มส้มซี่โครงหมู | 2. น้ำใบเตย | 2. ผัดมะเขือยาวหมูสับ
3. ผัดฟักทองใส่ไข่ |  | 3. ผัดหน่อไม้หมูสับวุ้นเส้น |  | 3. ไก่มะแขว่น
4. หมูทอดกระเทียม |  |  |  | 4. ตำขนุน
ผักสด
ผลไม้ตามฤดูการ
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง | อาหารเย็น
07.00 น. ณ โรงอาหารสนง.เปียงก่อ | 10.00 น. ณ ห้องประชุม | 12.00 น. โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ | 14.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ
จำนวน 24 ท่านละ 120 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 24 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. ข้าวต้มทรงเครื่อง | 1.สังขยาฟักทอง | ขนมจีน | 1. สาคูลูกเดือย | 1. ต้มยำไก่บ้านใส่ใบส้มป่อย
2. ผัดผักบุ้งไฟแดง | 2. น้ำมะตูม | น้ำยาปลา น้ำเงี้ยว | 2. น้ำกระเจี๊ยบ | 2. ผัดผักกูดน้ำมันหอย
3. ไก่ผัดขิง |  |  |  | 3. หมูกรอบ สามเกลอ+ น้ำจิ้ม
4. ไข่ลวก |  | แคบหมู |  | 4. น้ำพริกกะปิ
|  | ผักลวก ผักสด |  | ไข่ชะอม ผักลวก ผักสด
ผลไม้ตามฤดูการ
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2562
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง | อาหารเย็น
05.30 น. ณ โรงอาหารสนง.เปียงก่อ
จำนวน 24 ท่านละ 120 บาท
1. ข้าวผัดไข่
2. ตับผัดพริกอ่อน
3. ซุปซีโครงหมู
4. ไข่ดาว
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## วิทยากรชาวบ้านดอยตุง
รายชื่อวิทยากร ดอยตุง
รับคณะหลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ ปปส. รุ่นที่ 2
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.10-17.00 น. ณ ห้องประชุม VIP
ประเด็น : 1.เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากอดีตผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้เสพ ผู้ค้า และอาชีพผิดกฏหมายมาสู่ชีวิตในปัจจุบัน 2.ชาวบ้านได้อะไรจากการพัฒนา
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
ผู้อาวุโส | 1 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 68 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 097-925 9095 | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - เคยสูบฝิ่นนานประมาณ 21 ปี และเข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติดฯ และเลิกได้โดยเด็ดขาด ได้บุตร 1 คน ก่อนหน้านั้นไม่มีบุตร
| 2 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | 59 | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-854-6033 088-401-6016 | - คาราวานยาเสพติด - สภาพพื้นที่ก่อนและหลังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - เส้นทางต่างๆ ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - รูปแบบการค้าเฮโรอีนในอดีต - รับจ้างขนยาเสพติด
| 3 | นางเพ็ญณี | พรหมบุตร | 60 | ไทยใหญ่ | ปางพระราชทาน | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางพระราชทาน | 064-363-6955 | - การค้าอาวุธสงคราม - การหนีตำรวจในหมู่บ้านเพราะไม่มีบัตรประชาชน - การค้าขายฝิ่น,อาวุธปืน บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ (กาดดอยตุง) - เคยช่วยพ่อนับลูกกระสุนในการค้าขายกับชนกลุ่มน้อยบริเวณกาดดอยตุง
| 4 | นายอาผ่า | อายี | 68 | อาข่า | สามัคคีเก่า | - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 086-183 3033 | - กองกำลังต่าง ๆ บนดอยตุง - ก่อนมีโครงการฯ
| 5 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 65 | ลาหู่ | แม่เปิน | - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - อาสาสมัครสาธารณสุข | 087-659-2419 | - ทหารรับจ้างรบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ จ.เชียงราย - อาสาบำบัดยาเสพติดเพราะติดฝิ่นมา 25 ปี - ผ่านการอบรมการเป็นทหารรับจ้าง
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.10-09.45 น. ณ ห้องประชุม VIP
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
คนรุ่นใหม่ | 1 | น.ส.วิภาวดี | พิมลธิติกุล | 24 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | จนท. LU
| 2 | น.ส.อรอุมา | นามย่วก |  | ไทยใหญ่ | ห้วยน้ำขุ่น 17 | จนท.พัฒนาเด็กและเยาวชน
| 3 | น.ส.อำพร | หล่อซา |  | อาข่า | สามัคคีเก่า | จนท.พัฒนาเด็กและเยาวชน
| 4 | พี่ต่อ |  |  | อาข่า | ป่าคา | จนท.พัฒนาเด็กและเยาวชน
| 5 | พี่พี |  |  | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | จนท.พัฒนาสังคม |  | ติดประชุมทีมพัฒนา
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุม VIP
ประเด็น : 1.ชาวบ้านได้อะไรจากการพัฒนา 2.บูรณการแนวทางการพัฒนา รัฐบาลท้องถิ่นวางแผนการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน
3.ชุมชนบริหารจัดการตัวเอง และแผนสำหรับอนาคต
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
ผู้นำ | 1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 51 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - นายกอบต.แม่ฟ้าหลวง (วาระที่ 4) | 081-784-8868 089-191-3725 | - ภาพรวมการบริหารจัดการ อบต.แม่ฟ้าหลวง - หลักเกณฑ์การขอลงสถานะสัญชาติไทย
ติดประชุมทีมพัฒนา | 2 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 48 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | - ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-998-0853 | - สรุปภาพรวม บทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง
| 2 | นายวิทยา | วิเศษเจริญธรรม | 43 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | - รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-261 4357 | - การทำนาขั้นบันได - วิถีชีวิตชาวไทยภูเขา - การทำสวนส้มแบบปลอดภัย
ติดต่อไม่ได้ | 3 | นายประเสริฐ | คำลือ | 39 | ไทยลื้อ | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | - รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง - กลุ่มสหกรณ์สวนชาดอยตุง | 086-915 1653 | - การรวมกลุ่มสหกรณ์ชา - การได้รับสถานะสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อย
| 4 | นางมยุรา | สิลาวงศกรกุล | 52 | อาข่า | ขาแหย่งพัฒนา | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขาแหย่งพัฒนา - ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ต.แม่ฟ้าหลวง | 087-575-9522
| 5 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | 35 | อาข่า | ป่าคา | - สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 082-189-3564 | - สรุปภาพรวม บทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง

## ห้องพักดอยตุงลอดจ์
คณะหลักสูตรฝึกอบรม ปป.ส. รุ่นที่2 (หลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ)
เข้าพักดอยตุงลอด์จ วันที่ 19 - 21 เมษายน 2561
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล | อายุ | ตำเหน่ง | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
ตึก Mountain View. (ตึก 2 ชั้น)
1 | 1 | นายอดุลย์ งามผิว |  |  | 204 | เตียงคู่
| 2 | นายทรงรัฐ รสสุคนธ์
2 | 3 | นายวิเชียร เกตุนวม |  |  | 206 | เตียงคู่
| 4 | นายสมัชชา สายวงศ์
3 | 5 | นายสุรศักดิ์ บุญคง |  |  | 336 | เตียงคู่
| 6 | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ
4 | 7 | นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ |  |  | 218 | เตียงคู่
| 8 | นายณัฐภูมิ สบายใจ
5 | 9 | นายเทพพันธ์ กุลพันธ์ |  |  | 207 | เตียงคู่
| 10 | ว่าที่ร้อยเอกพฒนดล พลเยี่ยม
6 | 11 | นางวนิดา จันทร์เล็ก |  |  | 208 | เตียงคู่
| 12 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์
7 | 13 | นางสาวศศิวรี พิริยบัณฑิตสกุล |  |  | 210 | เตียงคู่
| 14 | นางสาวนันทกาล แสนพันธ์
8 | 15 | นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ |  |  | 211 | เตียงคู่
| 16 | นางสาวนันทิยา ดอกประโคน
9 | 17 | นางมนัญญา ไวอัมภา |  |  | 212 | เตียงคู่
| 18 | นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช
10 | 19 | นางสาวคำเพียร พิมมะเสน |  |  | 214 | เตียงคู่
| 20 | นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์
11 | 21 | นางสาวจิราพร สงวนคำ |  |  | 216 | เตียงคู่
| 22 | นางสาวธัญสินี วรรณพงศ์
12 | 23 | นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ |  |  | 217 | เตียงคู่
| 24 | นางสาววิมลรัตน์ บุญโชคชัย
หมายเหตุ : คณะจ่ายค่ามินิบาร์เอง

## ห้องพัก สนง.เปียงก่อ
คณะหลักสูตรฝึกอบรม ปป.ส. รุ่นที่2
(หลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ) จำนวน 24 ท่าน
เข้าพัก สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
วันที่ 21 - 26 เมษายน 2561
|  |  | ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
|  |  | 1 | นางวนิดา จันทร์เล็ก | ฟูก
|  |  | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์ | ฟูก
|  |  | 3 | นางสาวศศิวรี พิริยบัณฑิตสกุล | ฟูก
|  |  | 4 | นางสาวนันทกาล แสนพันธ์ | ฟูก
|  |  | 5 | นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ | ฟูกเสริม
|  |  | 6 |  | ฟูกเสริม
|  |  | ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
|  |  | 1 | นางมนัญญา ไวอัมภา | เตียง
|  |  | 2 | นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช | เตียง
|  |  | 3 | นางสาวคำเพียร พิมมะเสน | ฟูกเสริม
|  |  | 4 | นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์ | ฟูกเสริม
|  |  | ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
|  |  | 1 | นางสาวนันทิยา ดอกประโคน | เตียง
|  |  | 2 | นางสาวจิราพร สงวนคำ | เตียง
|  |  | 3 | นางสาวธัญสินี วรรณพงศ์ | ฟูกเสริม
|  |  | 4 | นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ | ฟูกเสริม
|  |  | 5 | นางสาววิมลรัตน์ บุญโชคชัย | ฟูกเสริม
|  |  | ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
|  |  | 1 | นายอดุลย์ งามผิว | ฟูก
|  |  | 2 | นายทรงรัฐ รสสุคนธ์ | ฟูก
|  |  | 3 | นายวิเชียร เกตุนวม | ฟูก
|  |  | 4 | นายสมัชชา สายวงศ์ | ฟูก
|  |  | 5 | ว่าที่ร้อยเอกพฒนดล พลเยี่ยม | ฟูกเสริม
|  |  | 6 |  | ฟูกเสริม
|  |  | ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
|  |  | 1 | นายสุรศักดิ์ บุญคง | ฟูก
|  |  | 2 | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ | ฟูก
|  |  | 3 | นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ | ฟูก
|  |  | 4 | นายณัฐภูมิ สบายใจ | ฟูก
|  |  | 5 | นายเทพพันธ์ กุลพันธ์ | ฟูกเสริม
|  |  | 6 |  | ฟูกเสริม
หมายเหตุ : มีเจ้าหน้าที่รับคณะที่ต้องคืนที่เปี่ยงก่อ 7 ท่าน
- คุณรงค์
- ผอ.จอย
- พี่แอนเดรีย
- พี่ไหม KLC
- พี่ชัย ผช.พี่ณรงค์
- พี่เอม ธุรการใหม่ CSE ดอยตุง
-เติ้ล IT ตากล้อง
บ้านกิ่วจันทร์
บ้านน้ำรี
บ้านน้ำช้าง
บ้านเปียงก่อ
บ้านห้วยกานต์

## ตารางรถตู้
คณะหลักสูตรฝึกอบรม ปป.ส. รุ่นที่2
(หลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ)
Van list 19-20 เม.ย. 2561
| ผู้บริหาร MFLF | 0 |  |  | ปปส. | 24
| MFLF Staff | 3
| พขร.MFLF | 3
| ตากล้อง MFLF | 0
[5 empty] | Total excluding the leading car and the advance team | 30
Caravan
| Van no. | 1 | Van |  | ที่นั่ง
|  | 0 | นาย |  |  | พขร.MFLF
|  | 1 |  | นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช |  | ปปส.
|  | 2 |  | นางวนิดา จันทร์เล็ก |  | ปปส.
|  | 3 |  | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์ |  | ปปส.
|  | 4 |  | นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ |  | ปปส.
|  | 5 |  | นายณัฐภูมิ สบายใจ |  | ปปส.
|  | 6 |  | นายเทพพันธ์ กุลพันธ์ |  | ปปส.
|  | 7 |  | นางสาวนันทิยา ดอกประโคน |  | ปปส.
|  | 8 |  | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ |  | ปปส.
|  | 9 |  |  |  | MFLF Staff
| Van no. | 2 | Van |  | ที่นั่ง
|  | 0 | นาย |  |  | พขร.MFLF
|  | 1 |  | นางสาวศศิวรี พิริยบัณฑิตสกุล |  | ปปส.
|  | 2 |  | นางสาวนันทกาล แสนพันธ์ |  | ปปส.
|  | 3 |  | นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ |  | ปปส.
|  | 4 |  | ว่าที่ร้อยเอกพฒนดล พลเยี่ยม |  | ปปส.
|  | 5 |  | นายวิเชียร เกตุนวม |  | ปปส.
|  | 6 |  | นายสมัชชา สายวงศ์ |  | ปปส.
|  | 7 |  | นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ |  | ปปส.
|  | 8 |  | นางสาววิมลรัตน์ บุญโชคชัย |  | ปปส.
|  | 9 |  |  |  | MFLF Staff
| Van no. | 3 | Van |  | ที่นั่ง
|  | 0 | นาย |  |  | พขร.MFLF
|  | 1 |  | นายอดุลย์ งามผิว |  | ปปส.
|  | 2 |  | นายทรงรัฐ รสสุคนธ์ |  | ปปส.
|  | 3 |  | นางสาวจิราพร สงวนคำ |  | ปปส.
|  | 4 |  | นางสาวธัญสินี วรรณพงศ์ |  | ปปส.
|  | 5 |  | นางสาวคำเพียร พิมมะเสน |  | ปปส.
|  | 6 |  | นางมนัญญา ไวอัมภา |  | ปปส.
|  | 7 |  | นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์ |  | ปปส.
|  | 8 |  | นายสุรศักดิ์ บุญคง |  | ปปส.
|  | 9 |  |  |  | MFLF Staff
หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

## ตารางรถโฟรวิลล์
คณะหลักสูตรฝึกอบรม ปป.ส. รุ่นที่2
(หลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ)
Car list วันที่ 21 - 26 เมษายน 2561
V.1 16/03/2018
|  | ผู้บริหาร MFLF | 0 |  |  | ปปส. | 24
|  | MFLF Staff | 3
|  | พขร.MFLF | 7
|  | ตากล้อง MFLF | 0
[6 empty] | Total excluding the advance team | 34
0 | FTN 4WD | [6 empty] | 4 | FTN 4WD |  |  | 2กฬ - 6707
นายเทพพันธ์ กุลพันธ์
[9 empty] | ปปส. |  | พขร.MFLF
[9 empty] | นางสาวนันทิยา ดอกประโคน | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์ |  | นางวนิดา จันทร์เล็ก
[9 empty] | ปปส. | ปปส. |  | ปปส.
1 | FTN 4WD |  |  |  |  | 2กฬ - 6704 |  | 5 | FTN 4WD |  |  | 2กฬ - 6708
นายอดุลย์ งามผิว
| MFLF Staff |  |  |  | พขร.MFLF |  |  |  | ปปส. |  | พขร.MFLF
| นางมนัญญา ไวอัมภา |  |  | นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์ |  | นายสุรศักดิ์ บุญคง |  |  | นายทรงรัฐ รสสุคนธ์ | นางสาวจิราพร สงวนคำ |  | นางสาวธัญสินี วรรณพงศ์
| ปปส. |  |  | ปปส. |  | ปปส. |  |  | ปปส. | ปปส. |  | ปปส.
2 | FTN 4WD |  |  |  |  | 2กฬ - 6705 |  | 6 | FTN 4WD |  |  | 2กฬ - 6709
นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ
| ปปส. |  |  |  | พขร.MFLF |  |  |  | MFLF Staff |  | พขร.MFLF
| นางสาววิมลรัตน์ บุญโชคชัย |  |  | นายสมัชชา สายวงศ์ |  | นายวิเชียร เกตุนวม |  |  | นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช | นางสาวคำเพียร พิมมะเสน |  | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ
| ปปส. |  |  | ปปส. |  | ปปส. |  |  | ปปส. | ปปส. |  | ปปส.
3 | FTN 4WD |  |  |  |  | 2กฬ - 6706 |  | 7 | กระบะ4 ประตูสองตอนมีหลังคา |  |  | 2กฬ - 6703
ว่าที่ร้อยเอกพฒนดล พลเยี่ยม
| ปปส. |  |  |  | พขร.MFLF |  |  |  | MFLF Staff |  | พขร.MFLF
| นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ |  |  | นางสาวศศิวรี พิริยบัณฑิตสกุล |  | นางสาวนันทกาล แสนพันธ์ |  |  | นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ | นายณัฐภูมิ สบายใจ
| ปปส. |  |  | ปปส. |  | ปปส. |  |  | ปปส. | ปปส.
หมายเหตุ: |  | อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม