## ActionPlan
ร่างเตรียมการรับคณะหลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ ปปส. รุ่นที่ 2 จำนวน 24 ท่าน
ศึกษาดูงานโครงการปลูกป่าฯ จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2561
**ค่าใช้จ่าย รหัสลงงาน 912-B61045
จนท.รับคณะ ดอยตุง : คุณณรงค์ / คุณวิสิษฐ์อร (พี่ไหม) / คุณณัชวรรัศ (พี่ฟิลด์) /คุณณัฐภัทร (พี่เอม) / พี่ชัย ผช.พี่ณรงค์ / น้องส้ม /ถวิล (โกมิน) = 7 คน
จนท. รับคณะ น่าน : คุณณรงค์ / คุณสลักจิต (พี่จอย) / คุณสุดารัตน์ (พี่ดา) /คุณวิสิษฐ์อร (พี่ไหม) /คุณพิชิต (พี่เอ็ด) /พี่แอนเดรีย /พี่ชัย ผช.พี่ณรงค์/คุณวรัมพร (น้องนุ่น) /คุณณัฐภัทร (พี่เอม) /คุณวันวินัย(เติ้ล) /คุณวราพร (พี่พร) /คุณพรพิมล (พี่ตุ๊ดตู่) = 12 คน
*** มินิบาร์ห้องพักดอยตุงลอด์จคณะจ่ายเอง
สถานที่ | รายการเตรียมการ |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | จำนวน | หมายเหตุ
เตรียมการล่วงหน้า
ดอยตุง | - กระเป๋า KLC 24 ใบ (เล่มแดง รายงานประจำปี สมุด ปากกา หมวกและเสื้อกันฝน)
- น้ำดื่ม 15 แพ็ค
- ลำโพง 1 ตัว (โรงงานทอผ้า / นวุติไซด์ 1)
- วิทยุสื่อสาร 6 เครื่อง
- บัตรเข้าชมพระตำหนักดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจและสวนแม่ฟ้าหลวง จำนวน 24 ใบ
- แบบประเมินความพึงใจ 24 ชุด
- โพสต์อิท/กระดาษA4 /ดินสอ/ปากกาลูกเลื่อน/ปากกาเคมี/กระดาษฟริปชาร์จ
ทำก่อน | ส่งหนังสือขอนำคณะไปดูงาน อบต.แม่ฟ้าหลวง - ขอใช้ห้องประชุม อบต. พร้อมชมวีดีทัศน์แนะนำ อบต.ภาษาไทย และนั่งพูดคุยกับผู้นำและผู้บริหาร อบต.แม่ฟ้าหลวง
น่าน | - น้ำดื่ม 40 แพ็ค
(เตรียมจากดอยตุงไป) | - เตรียมถ่านไปน่าน ถ่าน2A 8 ก้อน/ถ่าน3A 2 ก้อน/ถ่าน 9V 2 ก้อน / ถ่านD 8 ก้อน
- โพสต์อิท/กระดาษA4 2รีม/ดินสอ/ปากกาลูกเลื่อน/ปากกาเคมี และกระดาษฟริปชาร์จ
- โอนกาแฟคั่วบดสูตร 3D จำนวน 15 ห่อ /ซื้อชาอู่หลง 5 ห่อ
- กล่องพยาบาล 1 กล่อง
- ลูกอม ทิชชู่ ยาจัดเป็นชุด ป้ายรถ ถุงพลาสติกสำรอง จำนวน 7 คัน
- Thumb drive 30 แผ่น (เผื่อสำรองไป 6 แผ่น)
- วิทยุสื่อสาร 3 เครื่อง+แทนชาร์จ 2 เครื่อง
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
07.20 น. | รถตู้ 1 คันรับ จนท.KLC 2+ คน และรถส่วนที่เหลือตามไปเจอกันที่สนามบินเชียงราย | 3 | ตู้ยย.3 คัน+รถกระเป๋า 1 คัน | - Tag ติดกระเป๋า - น้ำดื่มขวด 3 แพ็ค, ทิชชู่กล่อง 3 กล่อง,ถุงอ้วก 3 ชุด,กระเป๋ายา 1 ชุด - ผังนั่งรถตู้ - ป้ายหน้ารถตู้ | โกมิน/พี่ลิ้ม/พี่เอม
07.20 – 08.40 น. | คณะเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที FD 3203 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเวลา 07.20 – 08.40 น. | 24 | ตู้ยย.3 คัน+รถกระเป๋า 1 คัน | แจก tag ติดกระเป๋าสัมภาระนำขึ้นรถกระเป๋า | โกมิน/พี่ลิ้ม/ยานยนต์
|  |  |  | - เช็คกระเป๋าขึ้นรถนำไปเช็คอินเข้าห้องพักดอยตุงลอด์จ | พี่ลิ้ม/ยานยนต์/เช็คอิน/แม่บ้าน | ช่วงบ่ายเปลี่ยนเป็นรถ 4WD ไปรับวิทยากรชาวบ้าน
09.00 น. | รถล่วงหน้ารับ จนท.รับคณะหน้าอาคาร 2 ไปยังโรงงานคั่วกาแฟ 52 ไร่ | 3 | 4WD 1 คัน |  | พี่ฟิดล์/พี่ไหม/น้องส้ม/ยานยนต์
09.05 - 09.45 น. | ออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 24 | ตู้ยย. 3 คัน |  | ลิ้ม/ยานยนต์/พี่นุย/ไอที | ช่างภาพเก็บภาพทุกวัน ไปน่านด้วย
09.45 - 10.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ 52 ไร่ | 24 | 4WD 1 คัน | เมนูอาหารว่างเช้า ณ โรงคั่วกาแฟ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/ยานยนต์
- ขนมแมคคาซีสเค็ก
- ชาร้อน
- ชาเย็น/กาแฟเย็น
- น้ำอัญชันมะนาว
- น้ำเปล่า
|  |  |  | *** ขอโรงคั่วกาแฟ ช่วยทำกาแฟร้อนให้คณะชิม | พี่คำนวล | โกมิน ประสานงาน
10.00 - 12.00 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (โรงคั่วกาแฟ / เซรามิก / กระดาษสา และ โรงงานทอผ้า) | 24 |  | - วิทยากรประจำ 52 ไร่ | พี่จอย/พี่ฟิดล์/พี่ไหม/พี่เอม
|  |  |  | - โรงงานคั่วกาแฟ : พี่คำนวล |  | โกมิน ประสานงาน
|  |  |  | - โรงงานเซรามิก : รอยืนยัน |  | โกมิน ประสานงาน
|  |  |  | - โรงงานกระดาษสา : พี่เสาร์ |  | โกมิน ประสานงาน
|  |  |  | - โรงงานทอผ้า : ป้าคำ (ใช้เครืองเสียง 1 ตัว) |  | โกมิน ประสานงาน
12.00 - 12.20 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังห้องครัวตำหนัก | 24 | ตู้ยย. 3 คัน |  | ยานยนต์/พี่ฟิดล์/พี่ไหม
12.20 - 13.20 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก (คณะ ปปส. และ จนท.ดูแลคณะ) | 30 (คณะ 24 + จนท. 6) |  | จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ คณะ 24 ท่าน / จนท.MFLF 6 ท่าน | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน
|  |  |  | เมนูอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก |  | *** แยกทำให้คนที่เป็นเก๊า***
- ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ
- ข้าวซอยฮ่อไก่
- ข้าวผัดดอยตุง
- ปลาทอดซอสมะขาม
- แกงจืดวอเตอร์เครสหมูสับ
- ผลไม้ตามฤดูกาล
- ลอดช่องเผือนน้ำกะทิ
- น้ำมะตูม
| รับประทานอาหารกลางวัน ณ ดอยตุง (ตากล้อง+พขร.) | พขร.5 + IT 2 |  | จัดคูปองให้ ทานที่ครัวดอยตุง ตักลาน 2 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง | โกมิน
13:00 น. | - รถมารอรับวิทยากรชาวบ้าน เพื่อมาร่วมพูดคุยคณะ | 2+ | 4WD 1 คัน | - ส่งวิทยากรที่ห้องพัฒนาสังคม (นัดวิทยากร 14:00 น. ห้องสังคม) | ยานยนต์/โกมิน
13.20 - 14.00 น. | อธิบายกำหนดการ - แนะนำคณะและทีมงาน ณ ห้องประชุม วีไอพี | 24 |  |  | พี่ฟิลด์/พี่ไหม/พี่เอม/น้องส้ม/โกมิน/ไอที/แม่บ้าน
13.20 น. | - คณะเดินจากห้องอาหารครัวตำหนักขึ้นทางต้นตุงมาหลังอาคารเพื่อเข้าห้องประชุม วีไอพี | 24 |  | แจกชุดกระเป๋า KLC และหมวกก่อนเข้าห้องประชุม VIP | โกมิน/พี่เจ๊ค
|  |  |  | - เตรียมวีดีทัศน์ 18 นาที ดอยตุง และคลิปวีดีโอ ไทยพาณิชย์ ไปน่าน | IT
13.30 น. | - บรรยายเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ( เปิดวีดีทัศน์ 18 นาที ดอยตุงก่อน) |  |  | - จัดโต๊ะวางเอกสารศูนย์ข้อมูลด้านในห้องประชุมวีไอพี | ตั้ว (พัฒนาสังคม)
| • การสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ – สังคมเพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาและการบริหารจัดการการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม |  |  | - ผู้บรรยายศูนย์ข้อมูล
| • การสำรวจพื้นที่โดยใช้ GPS และการรับรองจากชุมชน |  |  | - จัดสถานที่ห้องประชุม VIP | แม่บ้าน
| • การใช้เอกสารสิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ |  |  | - ฟลิปชาร์จ 4 ตัว ( 2 ตัว ไว้ในห้อง อีก 2 ตัวสแตนบายด้านนอกห้อง)
| • การสำรวจข้อมูลประจำปี และความต่อเนื่องในการติดตามประเมินผล |  |  | - เสริมโต๊ะในห้องประชุม VIP 5 ตัว (ให้ที่นั่งมีโต๊ะวางจด)
• ตัวชี้วัดผลการพัฒนาโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาต้องวัดผลได้
13.45 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าอาคาร 2 เพื่อรอรับคณะไป บ.นวุติ จำกัด |  | ตู้ยย. 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ยานยนต์
14.00 - 14.10 น. | คณะเดินไปขึ้นรถที่ต้นตุง เพื่อออกเดินทางไปยัง แปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าดอยตุง บริษัทนวุติไซต์ 1 | 24
14.10 - 15.00 น. | ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าดอยตุง | 24 |  | - บรรยายไร่แมคคาเดเมีย | พี่วาทย์/โสภณ
|  |  |  | - บรรยายโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | พี่สุรศักดิ์
|  |  |  | - จัดชุดชิมแมคคาชุดเล็ก จำนวน 2 ชุดแยกโต๊ะ | พี่นุช
|  |  |  | - บรรยายไร่กาแฟ | พี่หลวง
15.00 - 15.10 น. | ออกเดินทางจาก บริษัท นวุติไซต์ 1 ไปยังห้องประชุม VIP | 24 | ตู้ยย. 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ยานยนต์/พี่ฟิลด์
15.10 - 15.25 น. | รับประทานอาหารว่างบ่าย ณ หน้าห้องประชุม VIP | 33 (คณะ 24 + จนท.4 + วิทยากร 5 ) |  | - จัดเซตโต๊ะขาวว่างเบรค คณะเดินมาหยิบทานเอง ณ ห้องประชุม VIP | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เมนูอาหารว่างบ่าย ณ ห้องประชุม VIP
- คุกกี้คละรส
- กาแฟเย็น
- ชาดำเย็นมะนาว
- น้ำกระเจี้ยบ
- น้ำเปล่า
15.25 - 17.00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากอดีตผู้ปลูก ผู้เสพ ผู้ค้า และอาชีพผิดกฎหมายมาสู่ชีวิตในปัจจุบัน จากวิทยากรชาวบ้าน | 24 |  | - จัดห้องประชุม VIP
| · ดอยตุงในอดีต และเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากอดีตผู้ปลูก ผู้เสพ ผู้ค้า และอาชีพผิดกฎหมายมาสู่ชีวิตในปัจจุบัน |  |  | - จัดโต๊ะด้านหน้าจอโปรเจคเตอร์ ให้วิทยากรชาวบ้าน 6 คนนั่งพูดคุยกับคณะ | พี่อุไร/แม่บ้าน
- ฟลิปชาร์จ 4 ตัว ( 2 ตัว ไว้ในห้อง อีก 2 ตัวสแตนบายด้านนอกห้อง)
- เสริมโต๊ะในห้องประชุม VIP 5 ตัว (ให้ที่นั่งมีโต๊ะวางจด)
|  |  |  | - วิทยากรชาวบ้านที่ร่วมพูดคุย ณ ห้องประชุม VIP | พี่พงษ์ศักดิ์ สังคม/'ลุงชำนาญ/ลุงชาญชัย/ลุงอาผ่า/ลุงจะคือ/ป้าโอ้ง
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(เครื่องเสียง ไมล์ขึ้นโต๊ะกลาง และไมโครโฟน 4 ตัว)
17.00 น. | - ส่งวิทยากรชาวบ้านกลับบ้าน | 2+ | 4WD 1 คัน |  | ยานยนต์/โกมิน
| *** ถ้ามีเวลาเหลือคณะจะเข้าชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 24 |  | - ออกคูปอง ไปออกตั๋วเข้าชมแบบรวม 24 ท่าน | พี่ไร/พี่รี/'เช็คอิน
|  |  |  | - นำบรรยายชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่ฟิลด์/โกมิน
17.00 - 17.10 น. | ออกเดินทางไปยัง ดอยตุงลอด์จ | 24 | ตู้ยย. 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ยานยนต์/พี่ฟิดล์/พี่จอย/พี่ไหม
17.10 - 18.00 น. | เช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 24 |  | - ตั้งโต๊ะแจกกุญแจ + ไวไฟ หน้าศาลาลีลาวดี | แม่บ้าน/เช็คอิน
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 31 (คณะ 24 + จนท.7 ) |  | - จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ พนง.เสริฟ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน
เมนูอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี
- น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม+แคบหมู
- เมี่ยงปลาดอยตุง
- ผัดผักซาโยเต้
- แกงฮังเลหมู
- ซี่โครงหมูตุ๊นยาจีนเห็ดหอม
- ข้าวสวยอินทรีย์
- ขนมหวานฟักทองเชื่อม
- ผลไม้มะม่วงสุก+แตงโม
- น้ำเก๊กฮวย
| จัดข้าวกล่องให้ IT + ตากล้อง | 3 คน |  | - IT มากินข้าวจานด่วน ที่ครัวศาลาลีลาวดี 18:00 น. | โกมิน/IT
19.00 - 21.00 น. | สรุปบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ คลับ 31 | 29 |  | - จัดสถานที่ | แม่บ้าน
เก้าอี้เลกเชอร์ 24 ตัว จัดเป็นครึ่งวงกลม
ฟลิปชาร์ท 6 ตัว
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(จอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และไมโครโฟน 4 ตัว)
|  |  |  | - จัดอุปกรณ์ เครื่องเขียน + น้ำดื่มขวด | โกมิน / LU
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
07.00 – 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 24 |  | อาหารเช้าบุพเฟต์ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07.45 น. | รถตั้งขบวนบริเวณดอยตุงลอด์จ เพื่อรอรับคณะไปยังห้องประชุม VIP |  | ตู้ยย. 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ยานยนต์
08.00 - 08.10 น. | ออกเดินทางไปยังห้องประชุม VIP | 24 | ตู้ยย. 3 คัน | - จอดส่งคณะหน้าอาคาร 2 แล้วคณะเดินขึ้นมายังห้องประชุม | โกมิน/พี่ฟิลด์
08.10 - 09.45 น. | ฟังบรรยายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ของดอยตุงฯ | 24 |  | - จัดเก้าอี้ 5 ตัว ด้านหัวโต๊ะฝั่งพระรูปสมเด็จย่า ให้วิทยากรนั่ง + จัดน้ำดื่มขวด | แม่บ้าน/โกมิน
| ณ ห้องประชุม VIP |  |  | - ผู้บรรยายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | หยุม/น้องอร
|  |  |  | - วิทยากรเยาวชนรุ่นใหม่ของดอยตุงฯ | ครูทัศนี (รอยืนยัน)/พี่ต่อ/น้องนา/น้องอร
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(จอโปรเจคเตอร์ พอยร์เตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมล์ขึ้นโต๊ะกลาง และไมโครโฟน 4 ตัว)
09.30 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าอาคาร 2 เพื่อรอรับคณะไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง |  | ตู้ยย. 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ยานยนต์
09.45 - 10.00 น. | ออกเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลาง | 24 | ตู้ยย. 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ยานยนต์/พี่ฟิลด์
15.20 - 15.35 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง | 35 (คณะ 24 + จนท.6 +วิทยากร 5 ) |  | - คณะรับอาหารว่าง นำไปทานในห้องประชุม อบต. | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
เมนูอาหารว่างเช้า ณ หน้าห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง
- ขนมมาเบิ้ลเค็ก
- กาแฟร้อน+ชาร้อน
- ชาเย็น
- น้ำเสาวรส
- น้ำเปล่า
10.00 - 11.45 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ผู้นำและผู้บริหาร อบต. แม่ฟ้าหลวง | 24 |  | - จัดเตรียมสถานที่
| ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง |  |  | - ทำหนังสือถึง อบต.แม่ฟ้าหลวง | โกมิน/พี่พงษ์ศักดิ์ สังคม | โกมินประสานงาน
| · ชาวบ้านได้อะไรจากการพัฒนา |  |  | - เปิดวีดีทัศน์แนะนำ อบต.แม่ฟ้าหลวง ภาษาไทย | จนท.โสตฯ อบต. | โกมินประสานงาน
| · ชุมชนบริหารจัดการตัวเอง และแผนสำหรับอนาคต |  |  | - วิทยากรผู้นำและผู้บริหาร อบต.แม่ฟ้าหลวง | นายกวีรชิต/รองประเสริฐ/รองวิทยา/พี่วันชัย/ผช.ผญบ.มยุรา
· บูรณาการแนวทางการพัฒนา รัฐบาลท้องถิ่นวางแผนการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน
11.45 - 12.00 น. | ออกเดินทางไปยังครัวตำหนัก | 24 | ตู้ยย. 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ยานยนต์/พี่ฟิลด์
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก (คณะ ปปส. และ จนท.ดูแลคณะ) | 30 (คณะ 24 + จนท. 6) |  | จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ คณะ 24 ท่าน / จนท.MFLF 6 ท่าน | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน
เมนูอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก
- ส้มตำไทย
- ไก่ทอด
- ลาบอีสาน+ผักสด
- ผัดคะน้าหมูกรอบ
- ต้มแซ่ปซี่โครงหมูอ่อน
- ข้าวสวย+ข้าวเหนียว
- ขนมหวานเฉาก้วยลูกชิด
- ผลไม้แคนตาลู๊ป/ฝรั่ง
| รับประทานอาหารกลางวัน ณ ดอยตุง (ตากล้อง+พขร.) | พขร.5 + IT 2 |  | จัดคูปองให้ ทานที่ครัวดอยตุง ตักลาน 2 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง | โกมิน
|  |  |  | - ออกคูปอง ไปออกตั๋วเข้าชมหอแห่งแรงบันดาลใจ 24 ท่าน | พี่ไร/พี่รี/'เช็คอิน
13.00 - 14.00 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 24 |  | - นำบรรยายชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่ฟิลด์/โกมิน
| *** กรณีวันแรกเข้าชมหอแห่งแรงบันดาลใจแล้ว ให้คณะเข้าชมพระตำหนัก หรือสวนแม่ฟ้าหลวง ตามอัธยาศัย | 24 |  | - นัดเวลาขึ้นรถ | พี่ฟิลด์/โกมิน
13.55 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าหอแห่งบันดาลใจ เพื่อรอรับคณะไปยังหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ |  | ตู้ยย. 3 คัน |  | ยานยนต์
14.00 - 15.00 น. | ออกเดินทางไปยังหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | 24 | ตู้ยย. 3 คัน |  | ยานยนต์/พี่ฟิลด์
15.00 - 15.15 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | 30 (คณะ 24 + จนท. 6) |  | เมนูอาหารว่างบ่าย ณ ทางเข้าหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | พี่ประเสริฐ/ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ
- เค้กมะพร้าว
- ชาเขียว
- น้ำแดงโซดา
- น้ำมะตูม
- น้ำเปล่า
15.15 - 17.00 น. | เยี่ยมชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | 24 |  | - นำบรรยายชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | พี่ประเสริฐ/ศท.บ.หอฝิ่น
17.00 - 18.00 น. | ออกเดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 24 | ตู้ยย. 3 คัน |  | ยานยนต์/พี่ฟิลด์/โกมิน
16:00 น. | รถ 4WD มีหลังคา (ส่วนล่วงหน้า)ขนของที่ สนง.ขึ้นรถเตรียมไปจังหวัดน่าน |  | 4WD 1 คัน | - ขนของเอาไปน่าน (น้ำดื่ม 40 แพ็ค/ป้ายติดรถ/ถ่าน 4 แบบ/กาแฟคั่วบด 15 ห่อ/ชาอู่หลง 5 ห่อ/ทิชชู่+ชุดยาประจำรถ+กล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน) | ยานยนต์/พี่เจ็ค/โกมิน
|  |  |  | - ประสานกับพี่อ้น ช่วยทำถุงกระดาษรีไซเคิล 36 ถุง ให้ป้าเครือ ห้องอาหาร | โกมิน/พี่อ้น/ป้าเครือ
- กระเป๋าใส่ท้ายคัน ตามรายชื่อที่นั่ง
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 31 (คณะ 24 + จนท.7 ) |  | - จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ พนง.เสริฟ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/โกมิน
เมนูอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี
- ออเดริฟดอยตุง
- น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม+แคบหมู
- ผัดบล็อกโคลีเห็ดหอม
- ผัดเผ็ดปลาน้ำโขง
- แกงแคไก่
- ข้าวสวยอินทรีย์
- ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
- ผลไม้สับปะรด/แก้วมังกร
- น้ำสมุนไพร/น้ำเปล่า
| จัดข้าวกล่องให้ IT + ตากล้อง | 3 คน |  | - IT มากินข้าวจานด่วน ที่ครัวศาลาลีลาวดี 18:00 น. | โกมิน/IT
19.00 - 21.00 น. | สรุปบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ คลับ 31 | 24 |  | - จัดสถานที่ | แม่บ้าน
เก้าอี้เลกเชอร์ 24 ตัว จัดเป็นครึ่งวงกลม
ฟลิปชาร์ท 6 ตัว
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ (เตรียมคลิปวีดีโอ ไทยพาณิชย์ ไปน่าน) | IT
(จอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และไมโครโฟน 4 ตัว)
|  |  |  | - จัดอุปกรณ์ เครื่องเขียน + น้ำดื่มขวด | โกมิน / LU
วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561
06.30 - 07.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี /เช็คเอ้าท์ | 24 |  | อาหารเช้าบุพเฟต์ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | - พี่ณรงค์และพี่ชัย ทะเบียนรถ 603
06:30 น. | - รับประทานอาหารเช้า ณ ด้านหลังครัวศาลาลีลาวดี (พขร.) | พขร.7 |  | จัดอาหารจานเดียว | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
|  |  |  | - คณะคืนกุญแจ ชำระค่ามินิบาร์ เช็คเอ้าท์ (เปิดรับเช็คเอ้าท์ 06:30 น.) | เช็คอิน/แม่บ้าน/พี่เจ็ค
|  |  |  | - เช็คกระเป๋าทุกใบมีป้ายติดทุกใบ | โกมิน
07.00 น. | รถตั้งขบวนบริเวณดอยตุงลอด์จ เพื่อรอรับคณะไปยังจังหวัดน่าน |  | รถโฟรวิลล์ 7 คัน |  | ยานยนต์ | *** เติ้ล IT เดินทางไปน่านด้วย
|  |  |  | - ไปรับอาหารว่างที่ครัวดอยตุง 36 ชุด (รวมของ จนท.รับคณะ+พขร.) | ยานยนต์/ป้าเครือ | เตรียมกล้องวีดีโอไปด้วย
|  |  |  | - เช็คอุปกรณ์ ของทีจะไปน่านขึ้นรถเรียบร้อย (ติดป้ายรถ,ชุดยา+ทิชชู่+ ลูกอมประจำรถ,อาหารว่าง,น้ำดื่มคันละ 1 แพ็ค,ของเอาไปน่าน) | โกมิน/หน.ชุดนำยานยนต์
|  |  |  | - คณะยกกระเป๋าของตัวเองขึ้นรถที่จะนั่งไปด้วยตัวเอง โดยมียานยนต์ประจำรถช่วย | ยานยนต์
07.30 - 12.00 น. | ออกเดินทางไปยัง อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 29 (คณะ 24 + จนท.ดูแลคณะ 5) | รถโฟรวิลล์ 7 คัน |  | พี่ณรงค์/พี่ชัย/พีไหม/พี่เอม/เติ้ล IT/ยานยนต์ | - พี่ณรงค์และพี่ชัย ทะเบียนรถ 603
- จุดแวะพัก ปตท.เชียงคำ/เติมน้ำมันรถ
09.00 น. | รถสี่ประตู (ทีมภาคสนาม) เดินทางไปสนามบินน่านนคร |  | รถสี่ประตู 675 |  | บาว | - เบอร์บาว 084-886-4947
08.45 น. | พี่แอนเดรีย เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ไปยังสนามบินน่านนคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8818
10.05 น. | พี่แอนเดรีย เดินทางถึงสนามบินน่านนคร และไปสมทบคณะที่บ้านน้ำป้าก หรือ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์ |  |  | - ตุ๊ดตู่ประสานพี่แอนเดรีย 082-249-2542
10.00 น. | พี่ดา พี่เอ็ด และตุ๊ดตู่ ไปเตรียมความพร้อม ณ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์ บ้านดอนแก้ว อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 3 | รถ 6702 | - มีทีมน้ำป้ากร่วม 2 คน : พี่เท น้องมิ้นท์ | พี่เท/มิ้นท์
11.30 น. | ป็อปและพี่ดอน นำรถ 6702 ไปคอยรับคณะที่สามแยกบ้านนาหนุน (เข้าทางบ้านสบขุ่น) |  | รถดอยตุง | - ติดต่อทางวิทยุ หรือประสานพี่ไหม | ป็อป/พี่ดอน(เท) | - เบอร์ป็อป 090-128-1718
| - รถส่งคณะที่ลานต้นโพธิ์ หน้าวัดบ้านดอนแก้ว |  |  | - หากคณะถึงบ้านนาหนุน อาหารลงเสิร์ฟ | ป็อบ/ตุ๊ดตู่
- ห้องน้ำเข้าได้เฉพาะที่ในร้านอาหาร
12.00 -12.45 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์ | 45 |  | - จัดโต๊ะยาว VIP ริมระเบียงนั่งได้ 15 ที่นั่ง + โต๊ะเล็ก 3 โต๊ะนั่งได้ 6 ที่ | พี่ดา/พี่เอ็ด/ตุ๊ดตู่ | - เบอร์ติดต่อร้านกิ่งโพธิ์
|  |  |  | โต๊ะเล็ก 1 โต๊ะนั่งได้ 5 ที่ + ยานยนต์นั่ง 7 ที่ |  | 089-556-1084
|  |  |  | - รายการอาหารที่ร้านกิ่งโพธิ์ |  | - จองเมื่อวันที่ 17 เม.ย.61
ต้มยำปลาคัง ฉู่ฉี่ปลาคัง ปลาทับทิบทอดสมุนไพร ผัดคะน้าน้ำมันหอย
ไข่เจียวหมูสับ ข้าวสวย ผลไม้รวม
12.45 น. | ยานยนต์ตั้งขบวนรถ |  |  | - แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง | ยานยนต์
13.00 น. | เดินทางไปยังเนินกระจก บ้านน้ำป้าก |  | รถโฟรวิลล์ 9 คัน | - รถภาคสนามนำคณะไปยังเนินกระจก
|  |  |  | - เตรียม : ความสะอาดสถานที่ ห้องน้ำ น้ำในห้องน้ำ ทิชชู ถังขยะ | ทีมน้ำป้าก
13.20 น. | รถส่งคณะที่ลานต้นมะม่วงหิมพานต์ |  |  | - จัดทีมโบกรถ | ทีมน้ำป้าก
13.30 น. | ฟังบรรยายสรุปโครงการปลูกป่า สร้างคฯ จังหวัดน่าน การนำดอยตุงโมเดล และแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่มาปรับใช้ |  |  | - เตรียม : เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมไมล์ลอย 2 ตัว | ทีมน้ำป้าก
และดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยนายศุภชัย ต๊ะแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม บ้านน้ำป้าก ประเด็นที่น่าสนใจ
1. การบริหารจัดการพื้นที่
2. ดอยตุงโมเดลและการจัดการที่ดิน
3. การทำแผนที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม
4. การผลักดันนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช.
14.00 น. | ยานยนต์ตั้งขบวน เตรียมความพร้อมรับคณะไปสวนนางสาวลริสราพร (พี่แต้ว) |  | รถโฟรวิลล์ 9 คัน | - พี่เทและพี่ดอน เดินทางล่วงหน้าไปสวนพี่แต้ว | พี่เท/พี่ดอน
14.10 น. | - รถส่งคณะที่หน้าสวนนางสาวริสราพร มังคละ (พี่แต้ว) |  |  | - เตรียม : เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมไมล์ลอย 2 ตัว | ทีมน้ำป้าก
- เริ่มบรรยายที่บ่อพวงสันเขา แล้วเดินไปยังศาลาริมน้ำ
| - วิทยากรร่วมพูดคุย : พี่แต้ว ป้าศรีคำ ลุงหนานผ่าน พี่แอม |  |  | - พี่เทประสานเรื่องสถานที่และวิทยากร | พี่เท
ประเด็นที่ร่วมพูดคุย
1. การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
2. การสร้างรายได้ระยะสั้น กลาง ยาว จากการบริหารจัดการน้ำ เกษตรและปศุสัตว์
3. ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และอยู่อย่างพอเพียง
15.00 น. | ยานยนต์ตั้งขบวน เตรียมความพร้อมรับคณะไปฝายน้ำริม บ้านพ่อ |  | รถโฟรวิลล์ 9 คัน | - พี่เทและพี่ดอน เดินทางล่วงหน้าไปฝายน้ำริม
15.15 น. | เดินทางจากสวนพี่แต้ว ไปยังฝายน้ำริม บ้านพ่อ ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน |  |  | - เตรียม : ชุดกาแฟร้อน ชาร้อน น้ำดื่ม น้ำแข็ง
15.30 น. | รถ 603 ส่งคุณณรงค์ไปสนามบินน่านนคร |  | รถ 603 |  | พี่ชัย
16.50 น. | คุณณรงค์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.30 น. | - รถส่งที่หน้าศาลาริมน้ำ |  |  | - เตรียม : เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมไมล์ลอย 2 ตัว
| - วิทยากรร่วมพูดคุย : นายสวัสดิ์ นายสมพงษ์ และนางบัวมัน |  |  | - ป็อปประสานวิทยากร และพี่เท จัดเตรียมเครื่องดื่มร้อน (กาแฟดริปมือ) | ป็อป/พี่เท
ประเด็นที่ร่วมพูดคุย
1. การพัฒนาระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ตัวชี้วัดด้านการพัฒนา "ชาวบ้านได้อะไร"
4. การบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาอย่างคุ้มค่า
16.15 น. | เดินทางจากฝายน้ำริม ไปยังแปลงเพาะกล้าไม้อำเภอปัว บ้านตีนตก อ.ปัว จ.น่าน |  | รถโฟรวิลล์ 9 คัน | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางของคณะให้แปลงเพาะกล้าไม้อำเภอปัว | ยานยนต์
16.30 น. | - รถส่งคณะที่ลานต้นมะขาม แล้วไปเติมน้ำมันรถ
| - คณะพักรับประทานอาหารว่าง และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ลานต้นมะขาม |  |  | - รายการอาหารว่าง | พี่กบ/ทีมแปลงเพาะ
| - ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแปลงเพาะกล้าไม้โครงการปลูกป่าฯ โดยนายวินัย หล้าเรียน พนง.แปลงเพาะกล้าไม้ |  |  | ข้าวโพดเทียนเหนียว เครื่องดื่มเย็น (ชาเย็น กาแฟเย็น ชาเขียว) เครื่องดื่มร้อน
| ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ |  |  | (กาแฟดอยตุง ชาร้อน) น้ำดื่ม
| 1. โรงเรือนและการเพาะกล้าไม้ป่าเละไม้พื้นถิ่น |  |  | - เตรียม : เครื่องขยายเสียง ไลค์ลอย 2 ตัว โต๊ะ Display เมล็ดพันธุ์ต่างๆ
2. การสร้างงานและเสริมศักยภาพของคนในพื้นที่
17.00 น. | เดินทางจากแปลงเพาะกล้าไม้อำเภอปัว ไปยังสำนักงานโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน |  | รถโฟรวิลล์ 9 คัน | -ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางของคณะให้พี่แพ็ค ทราบ | ตุ๊ดตู่
18.30 น. | - รถส่งคณะที่หน้าห้องประชุม และแยกเข้าซอยข้างโรงอาหาร โรงครัว |  |  |  | ยานยนต์
| - จัดทีมคอยอำนวยความสะดวกยกกระเป๋าสัมภาระ และนำเข้าที่พัก |  |  |  | พี่แพ็ค
| - พี่แพ็คเรียกรวมที่หน้าห้องประชุมสักพัก เพื่อนัดหมายเวลาและที่ตั้งของอาคารสถานที่โดยคร่าวๆ |  |  |  | พี่แพ็ค
| - แจ้งพนักงานนำเข้าที่พัก รายชื่อบ้านพัก |  |  |  | ทีมเปียงก่อ
| - เช็คอินเข้าที่พัก อาบน้ำให้เรียบร้อย |  |  | - ต้มน้ำอาบ | พี่แพ็ค
19.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 37 |  | - รายการอาหาร (จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์) | พี่แก้ว/พี่นก | - มีคนเป็นเก๊า 2 ท่าน
| - ขึ้นสไลด์แนะนำสถานที่สำนักงานโครงการปลูกป่าฯ |  |  | น้ำพริกหนุ่ม ผักจิ้ม แคบหมู ปลานิลทอด ลาบหมูคั่ว แกงหัวปลีใส่ไก่พันธุ์เนื้อ | พี่แพ็ค | - บริการเก็บจาน
| - นัดหมายกำหนดการของวันถัดไป |  |  | ข้าวสวย ผลไม้ตามฤดูกาล | ตุ๊ดตู่
| - ตั้งบาร์เครื่องดื่มร้อน : ชาร้อน กาแฟร้อน |  |  | - จัดทีมบริการเก็บจาน และเครื่องดื่ม | กุ้งนาง/หนิง
20.30 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561
สถานที่ | รายการเตรียมการ |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | จำนวน | หมายเหตุ
เตรียมการล่วงหน้า
ดอยตุง | - กระเป๋า KLC 24 ใบ (เล่มแดง รายงานประจำปี สมุด ปากกา หมวกและเสื้อกันฝน)
- น้ำดื่ม 15 แพ็ค
- ลำโพง 1 ตัว (โรงงานทอผ้า / นวุติไซด์ 1)
- วิทยุสื่อสาร 6 เครื่อง
- บัตรเข้าชมพระตำหนักดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจและสวนแม่ฟ้าหลวง จำนวน 24 ใบ
- แบบประเมินความพึงใจ 24 ชุด
- โพสต์อิท/กระดาษA4 /ดินสอ/ปากกาลูกเลื่อน/ปากกาเคมี/กระดาษฟริปชาร์จ
ทำก่อน | ส่งหนังสือขอนำคณะไปดูงาน อบต.แม่ฟ้าหลวง - ขอใช้ห้องประชุม อบต. พร้อมชมวีดีทัศน์แนะนำ อบต.ภาษาไทย และนั่งพูดคุยกับผู้นำและผู้บริหาร อบต.แม่ฟ้าหลวง
เตรียมของที่ | - เครื่อง GPS จำนวน 3 เครื่อง พร้อมถ่าน 2A จำนวน 6 แพ็ค |  |  | - พี่เอ็ดสั่งการจัดหา / ตุ๊ดตู่จัดเตรียมถ่าน 2A
สนง.เปียงก่อ | - ความสะอาดของห้องประชุม |  |  | - ยูส จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน พ้อยเตอร์
| - เอกสารเพื่อการบรรยายการใช้เครื่อง GPS |  |  | - พงษ์ บรรยาย
| - อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ |  |  | - ตุ๊ดตู่เตรียม : กระดาษฟลิปชาร์ต ปากกาเคมี กระดาษ A4 1 รีม
| - จัดเก้าอี้เป็นแบบห้องเรียน |  |  | - แม่บ้าน
เตรียมไปน้ำช้าง | - เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องเสียงแบบสะพาย 1 ตัว และโทรโข่ง 2 ตัว
- ปากกาเคมี และกระดาษฟริปชาร์จ
- กล่องพยาบาล 1 กล่อง
- ลูกอม ทิชชู่ ยาจัดเป็นชุด ถุงพลาสติก น้ำหวานเฮลบลูบอย 5 ขวด
- คูลเลอร์ 1 ถัง พร้อมน้ำดื่ม 2 ถัง 200 ลิตร
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 37 |  | - รายการอาหาร (จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์) | พี่แก้ว/พี่นก
| - ตั้งบาร์เครื่องดื่มร้อน : ชาร้อน กาแฟร้อน |  |  | ผัดยอดฟักทองใส่ไข่ แกงจืดหมูสับ จิงจูฉ่าย ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง หมูผัดผงกระหรี่ | กุ้งนาง/หนิง
ข้าวสวย เครื่องดื่มร้อน (ชา กาแฟ)
|  |  |  | - จัดทีมบริการเก็บจาน และเครื่องดื่ม | ทีมเปียงก่อ | - บริการเก็บจาน
07.00 น. | รถสี่ประตู (ทีมภาคสนาม) เดินทางไปสนามบินน่านนคร เพื่อรับพี่จอย สลักจิต |  | รถสี่ประตู 677 |  | บาว
09.10 น. | พี่จอย เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ไปยังสนามบินน่านนคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3555
10.30 น. | พี่จอย เดินทางถึงสนามบินน่านนคร และไปสมบทบคณะที่สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ |  |  |  | บาว
08.00 น. | - เข้าห้องประชุม |  |  |  | ทีมรับคณะ
| - แนะนำเครื่องมือ GPS เพื่อนำไปสู่การววางแผนโครงการ ประเด็นที่น่าสนใจ | 24 |  |  | น้องพิพ์
1. ทำความรู้จักเครื่องมือ GPS
2. คามสำคัญของ GPS
3. การใช้งานในด้านแผนที่และอื่นๆ
08.50 น. | ตั้งขบวนรถหน้าห้องประชุม |  |  | - เช็ควิทยุในรถทุกคัน น้ำดื่มประจำรถ ซองยา ถุงพลาสติก | ยานยนต์
09.00 น. | - แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง |  |  | - แจกน้ำดื่ม คนละ 1 ขวด ก่อนเดินทาง | ทีมรับคณะ
| - เดินทางออกจากสำนักงานโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ไปยังบ้านน้ำช้างพัฒนา |  | รถโฟรวิลล์ 9 คัน | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางให้ทีมน้ำช้างทราบ
10.00 น. | - รถส่งคณะตรงแยกเข้าบ้านน้ำช้างพัฒนา หมู่ที่ 3 |  |  | - จัดทีมอำนวยความสะดวกการจราจรที่แยก | ทีมน้ำช้าง
- นำคณะไปยังจุดรวมพล พี่ติ๋มเกริ่นนำเกี่ยวกับเส้นทางเดิน
- คณะแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 8 คน / ทีมนำเดิน 3 ทีม ประกอบไปด้วย
1. พี่ติ๋ม + ทีมวิ่ง 2 คน
2. พี่เตอร์ + ทีมวิ่ง 2 คน
3. ประธานเทียบ + ทีมวิ่ง 2 คน
| - โจทย์คือ การใช้เครื่องมื่อ GPS จับพิกัดในการเดินสำรวจพื้นที่บ้านน้ำช้างพัฒนาร่วมกับ อสพ. ชาวบ้าน โดยผ่านพื้นที่ |  |  | - ทีมน้ำช้างเข้าไปซ่อมแซมราวจับ ตัดหญ้าและทำความสะอาดเส้นทาง | ทีมน้ำช้าง
| 1. แปลงพืชเศรษฐกิจผสมผสาน ของนายบุญจันทร์ อุ่นถิ่น |  |  | เมื่อวันที่ 17 เม.ย.61
| 2. ใต้ไม้ร่มใหญ่ สังเกตเขตป่าและการจัดการพื้นที่ |  |  | - รถขนน้ำมาเติมที่ห้องน้ำ ลานต้นก่อเมื่อวันที่ 20 เม.ย.61
3. ห้วยไง
4. แปลงปลูกประดู่โครงการเด็กรักป่า
5. ลานต้นก่อ
11.00 น. | อาหารที่ขนจากสำนักงานเปียงก่อ มาถึงลานต้นก่อ บ้านน้ำช้างพัฒนา |  | รถโฟร์วิลล์(ภาคสนาม) 1 คัน | - ถ้าออกจากเปียงก่อ ประสานกับตุ๊ดตู่ | พี่แพ็ค/ตุ๊ดตู่
12.00 น. | - คณะพร้อมกัน ณ ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้างพัฒนา |  |  | - ใกล้ถึงลานต้นก่อตุ๊ดตู่แจ้งพี่พร เพื่อเตรียมน้ำแดงและกล้วยแปรรูป | ตุ๊ดตู่/พี่พร/อุบล
| - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้นำ ชาวบ้านและทีมเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ ณ ลานต้นก่อ |  |  | - รายการอาหาร (จัดอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ) | พี่แพ็ค/อุบล
น้ำพริกตาแดง ผักจิ้ม (สด - ลวก) ต้มจืดหน่อไม้ซีโครงหมู ห่อนึ่งไก่
หมูย่าง + น้ำจิ้มแจ่ว ไข่ต้ม ข้าวสวย ข้าวเหนียว
- ถ้วย ช้อน จาน ชาม ใช้ของน้ำช้าง
12.50 น. | เตรียมสถานที่ เก้าอี้ บอร์ดข้อมูล วิทยากร โดยพร้อมเพรียง |  |  | - จัดเก้าอี้ หันมาทางลานต้นก่อ จำนวน 40 ตัว | ทีมน้ำช้าง
13.00 น. | ฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการป่าโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมพูดคุยกับผู้นำ ชาวบ้านและอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์
| โดยนายกาน เจริญจิตรัตนกุล ผู้ใหญ่บ้านน้ำช้างพัฒนา นางสาวลลิตา บัวแสน อสพ.โครงการปลูกป่าฯ พื้นที่บ้านน้ำช้างพัฒนา |  |  | - พี่ติ๋มประสานวิทยากรผู้ใหญ่กาน / ทีมน้ำช้างประสานลุงสมศรี | พี่ติ๋ม/แพรว
และนายคำประสงค์ บุญศรี อดีตแนวสหายคอมมิวนิสต์
ประเด็นที่น่าสนใจ
1. ชุมชนมีส่วนร่วมและการสร้างความศรัทธาเชื่อมั่น
13.50 น. | รถตั้งขบวน เตรียมพร้อมที่ถนนหน้าลานต้นก่อ |  |  |  | ยานยนต์
14.00 น. | เดินทางจากลานต้นก่อ ไปยังโรงแปรรูปกล้วยน้ำว้า |  |  | - พี่ติ๋ม ล่วงหน้าไปพร้อมเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน
14.10 น. | - รถส่งที่หน้าโรงงาน แล้วเดินเข้าไปที่โรงแปรรูป
| - พี่ติ๋มบรรยายสรุปเกี่ยวกับโรงแปรรูปกล้วยน้ำว้า |  |  | - ยังไม่ตั้งกล้วยขาย บรรยายค่อยยกออกมา | พี่ติ๋ม
1. ที่มาของการก่อตั้งโรงแปรรูปกล้วยน้ำว้า
2. การแปรรูป
3. การตลาด
4. การสร้างงานสร้างอาชีพ
15.00 น. | เดินทางจากโรงแปรรูปกล้วยน้ำว้า กลับสำนักงานโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ |  |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางให้สำนักงานฯ เปียงก่อทราบ | ตุ๊ดตู่
16.00 น. | - รถส่งที่หน้าห้องประชุม
| - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุม |  |  | - รายการอาหารว่าง : ลูกเดือยทอด มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ น้ำผึ้งมะนาว | ทราย/นุ้ย
16.15 น. | ฟังบรรยายสรุปโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน โดยนางสาวสุดารัตน์ |  |  | - ยูสเตรียม : โปรเจคเตอร์ พ้อยเตอร์ | พี่ดา
โรจน์พงศ์เกษม ผู้จัดการส่วนโครงการอาวุโส ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ
17.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 39 |  | - รายการอาหาร (จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์) |  | - 2 ท่านเป็นเก๊า
| - แจ้งเวลาสรุปบทเรียนประจำวัน |  |  | น้ำพริกปลา (ปลานิลย่าง) ผักจิ้ม (สด - ลวก) ไก่บ้านนึ่งสมุนไพร (น้ำชุป) | ตุ๊ดตู่
แกงขนุนซี่โครงหมู กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา ข้าวสวย ผลไม้ตามฤดูกาล
19.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวัน ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - จัดเก้าอี้แบบห้องเรียน ขาตั้งฟลิปชาร์ต 6 ตัว กระดาษฟลิปชาร์ต | พี่ไหม/ทีมรับคณะ
| - แจ้งกำหนดการวันถัดไป |  |  | ปากกาเคมี 3 สี 6 ชุด โพสอิท กระดาษ A4 1 รีม | ตุ๊ดตู่
20.00 น. | พักผ่อน
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า |  |  | - รายการอาหาร | พี่แก้ว/พี่นก
ไข่พะโล้หมู ผัดเห็ดรวม ผัดบวบใส่ไข่หมูสับ ไก่ทอดเกลือ
ข้าวสวย เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ
08.00 น. | - คณะเข้าห้องประชุม |  |  | - จัดเก้าอี้แบบห้องเรียน ขาตั้งฟลิปชาร์ต 6 ตัว กระดาษฟลิปชาร์ต | ตุ๊ดตู่
| - แนะนำเครื่องมือสำหรับวางแผนโครงการ (ต่อ) |  |  | ปากกาเคมี 3 สี 6 ชุด โพสอิท กระดาษ A4 1 รีม
| การบ้าน : การทำแผนที่เดินดิน |  |  | - เครื่อง GPS ที่นำไปสำรวจเส้นทางบ้านน้ำช้าง | พี่เอ็ด/พี่จอห์น/พงษ์
10.00 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหารว่าง | พี่แพ็ค/นุ้ย
กล้วยตาก ปลาหมึกดอย น้ำลูกหม่อน เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ
10.15 น. | แนะนำเครื่องมือสำหรับวางแผนโครงการ (ต่อ) |  |  |  | พี่เอ็ด/พี่จอห์น/พงษ์
| - แบ่งกลุ่ม สำหรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เป็น 2 กลุ่ม |  |  |  | พี่พร/ตุ๊ดตู่
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหาร | พี่แก้ว/พี่นก
| - นัดรวมกลุ่มเพื่อแยกดูงานฐานเรียนรู้ ที่โรงอาหาร |  |  | น้ำพริกมะเขือเทศ ผักจิ้ม (สด - ลวก) แกงส้มผักรวม คะน้าหมูกรอบ น่องไก่ทอด
ข้าวสวย
13.00 น. | - กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ( พนง.นำชม 2 กลุ่ม : ตุ๊ดตู่ น้องไก่)
| - พี่จอห์น เกริ่นนำข้อมูลของฐานเรียนรู้คร่าวๆ (ก่อนแยกย้าย) ใช้เวลาฐานละ 30 นาที (ไม่รวมเดินเวียนฐาน) |  |  |  | พี่จอห์น
| 1. เกษตรปราณีต |  |  |  | น้องหนิง
| 2. การแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร |  |  |  | น้องทราย
| 3. ตลาดชุมชน |  |  |  | พี่จอห์น
| 4. ป่าและการจัดการพื้นที่ |  |  |  | น้องพงษ์
15.00 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหารว่าง | พี่แพ็ค/นุ้ย
| - จัดเก้าอี้ เป็นวงกลม 3 กลุ่มๆ ละ 12 ที่นั่ง |  |  | ขนมเทียน น้ำผึ้งมะนาว เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ
15.15 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่โครงการและผู้บริหารของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ |  |  | - ตุ๊ดตู่ พี่เอม น้องไก่ พาเวียนฐาน และพี่พร จับเวลา
โดยให้คณะเวียนฐาน ใช้เวลาฐานละ 30 นาที (ไม่รวมเดินเวียนฐาน)
1. ห้องประชุมด้านหน้า : ผู้บริหาร (พี่จอย พี่ดา พี่ไหม)
2. ห้องประชุมด้านหลัง : เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (พี่เอ็ด พี่จอห์น พี่คนอง พงษ์)
3. โรงอาหาร : อสพ. (พี่หนานวิ ผู้ช่วยจันทร์ พี่ไท พี่โอ๋)
16.00 น. | รถ 603 เดินทางไปสนามบินน่านนคร |  | รถ 603 |  | ยานยนต์
18.30 น. | คุณณรงค์เดินทางถึงสนามบินน่านนคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8826
- เดินทางไปสมทบคณะที่สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ
17.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 39 |  | - รายการอาหาร (จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์) |  | - 2 ท่านเป็นเก๊า
| - แจ้งเวลาสรุปบทเรียนประจำวัน |  |  | แกลงผักกาดใส่ไก่บ้าน ผัดผักรวม ปลาดุกย่าง + น้ำจิ้มแจ่ว ตำมะเขือ ไข่ต้ม | ตุ๊ดตู่
ผักสด ข้าวสวย ผลไม้ตามฤดูกาล
19.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวัน ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - จัดเก้าอี้แบบห้องเรียน ขาตั้งฟลิปชาร์ต 6 ตัว กระดาษฟลิปชาร์ต | พี่ไหม/ทีมรับคณะ
| - แจ้งกำหนดการวันถัดไป |  |  | ปากกาเคมี 3 สี 6 ชุด โพสอิท กระดาษ A4 1 รีม | ตุ๊ดตู่
20.00 น. | พักผ่อน
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561
| ท่านที่ปรึกษาคุณนฤมล ช่วงรังษี เดินทางสมทบคณะ พร้อมผู้ติดตาม (ชาย) 1 ท่านและพลขับ 1 ท่าน | 3 |  | - ทปษ.นฤมล พักบ้านบวกหญ้า/ ผู้ติดตาม + พลขับ (เพื่อพิจารณา) | พี่แพ็ค
ณ โครงการปลูกป่า สร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหาร | พี่แก้ว/พี่นก
ต้มจืดฟักเขียวซีโครงหมู คะน้าแม็คซิกันผัดน้ำมันหอย ผัดฟักทองใส่ไข่
หมูทอดกระเทียม ข้าวสวย เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ
08.00 น. | - คณะเข้าห้องประชุม |  |  | - ยุสเตรียม : โปรเจคเตอร์ พ้อยเตอร์ ไมโครโฟน ไมค์ลอย
| - ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง โดยนายณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา |  |  | - จัดเก้าอี้แบบห้องเรียน | คุณณรงค์
ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ ประเด็นที่น่าสนใจ
1. การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีหลายระดับ
2. อาสาพัฒนาชุมชน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม
10.00 น. | พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหารว่าง | พี่แพ็ค/นุ้ย
ข้าวต้มมัด น้ำอัญชันมะนาว เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ
10.15 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวัน ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ
| - ถาม - ตอบ |  |  |  | ทีมรับคณะ
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหาร | พี่แก้ว/พี่นก
ผัดเผ็ดปลาดุก ต้มส้มซี่โครงหมู ผัดหน่อไม้วุ้นเส้นหมูสับ ไข่เจียว
|  |  |  | ข้าวสวย | ทีมรับคณะ
13.00 น. | ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเอาความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ
15.00 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหารว่าง | พี่แพ็ค/นุ้ย
ฟักทองเชื่อม น้ำใบเตย เครื่องดื่มร้อน ชา กาแฟ
15.15 น. | ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเอาความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ (ต่อ) ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ
17.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 39 |  | - รายการอาหาร (จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์) |  | - 2 ท่านเป็นเก๊า
| - แจ้งเวลาสรุปบทเรียนประจำวัน |  |  | แกลงหยวกกล้วยใส่กระดูกหมู ผัดมะเขือยาวหมูสับ ไก่ทอดมะแขว่น | ตุ๊ดตู่
ตำขนุน ข้าวสวย ผลไม้ตามฤดูกาล
19.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวัน ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - จัดเก้าอี้แบบห้องเรียน ขาตั้งฟลิปชาร์ต 6 ตัว กระดาษฟลิปชาร์ต | พี่ไหม/ทีมรับคณะ
| - แจ้งกำหนดการวันถัดไป |  |  | ปากกาเคมี 3 สี 6 ชุด โพสอิท กระดาษ A4 1 รีม | ตุ๊ดตู่
20.00 น. | พักผ่อน
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหาร | พี่แก้ว/พี่นก
ข้าวต้มทรงเครื่อง ผัดผักบุ้งไฟแดง ไก่ผัดขิง ไข่ลวก ข้าวสวย เครื่องดื่มร้อน
08.00 น. | - คณะเข้าห้องประชุม |  |  | - ยุสเตรียม : โปรเจคเตอร์ พ้อยเตอร์ ไมโครโฟน ไมค์ลอย | ยูส
| - ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเอาความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ (ต่อ) ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - จัดเก้าอี้แบบห้องเรียน ขาตั้งฟลิปชาร์ต 6 ตัว กระดาษฟลิปชาร์ต | ตุ๊ดตู่
ปากกาเคมี 3 สี 6 ชุด โพสอิท กระดาษ A4 1 รีม
10.00 น. | พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหารว่าง | พี่แพ็ค/นุ้ย
ขนมกล้วย น้ำเจี๊ยบ เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ
10.15 น. | ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเอาความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ (ต่อ) ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  |  | ทีมรับคณะ
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหาร | พี่แก้ว/พี่นก
ขนมจีน น้ำยาปลา น้ำเงี้ยว แคบหมู ผักลวก ผักสด
13.00 น. | นำเสนอการนำเอาความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ | 26 |  |  | ทีมรับคณะ
- ถาม - ตอบ
15.00 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหารว่าง | พี่แพ็ค/นุ้ย
|  |  |  | ขนมกล้วย น้ำกระเจี๊ยบ เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ | กุ้งนาง/หนิง
15.15 น. | นำเสนอการนำเอาความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ (ต่อ) |  |  |  | ทีมรับคณะ
16.00 น. | กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - ประกอบอาหารร่วมกัน |  |  | - รายการอาหารจากที่จัดไว้
17.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 39 |  | - รายการอาหาร (จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์) | พี่แก้ว/พี่นก | - 2 ท่านเป็นเก๊า
| - แจ้งกำหนดการวันถัดไป |  |  | น้ำพริกกะปิ ไข่ชะอม ผักลวก ผักสด ต้มยำไก่บ้านใส่ใบส้มป่อย
19.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  | ผัดผักกูดน้ำมันหอย หมูกรอบ สามเกลอ+ น้ำจิ้ม ข้าวสวย ผลไม้ตามฤดูกาล
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2564
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - รายการอาหาร | พี่แก้ว/พี่นก
ABF ข้าวผัดไข่ ซุปกระดูกหมู
08.00 น. | - นำสัมภาระขึ้นรถขนกระเป๋า |  |  | - จัดทีมช่วยขนกระเป๋า | ทีมเปียงก่อ
| - แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง |  |  | - เช็คน้ำดื่ม ซองยา ถุงพลาสติก และสัมภาระที่มาจากดอยตุง | ตุ๊ดตู่
08.30 น. | คณะเดินทางออกจากสำนักงานโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ไปยังสนามบินน่านนคร |  | รถโฟรวิลล์ 9 คัน |  |  | - ใช้เส้นทางเปียงก่อ-สันติสุข-น่าน
11.30 น. | เดินทางถึงสนามบินน่านนคร
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.55 น. | เดินทางไปกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3553
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## รายชื่อคณะ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ
ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน
ลำดับ | เพศ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หมายเลข | โรคประจำตัว | อาหาร
[6 empty] | ทั่วไป | อิสลาม | มังสวิรัติ
1 | หญิง | นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 089-9685790 | - | ü
2 | หญิง | นางวนิดา จันทร์เล็ก | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 086-0658935 | ปวดเข่า | ü
3 | หญิง | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์ | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 081-3578486 | - | ü
4 | ชาย | นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 098-2824460 | - | ü
5 | ชาย | นายณัฐภูมิ สบายใจ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-3448381 | - | ü
6 | ชาย | นายเทพพันธ์ กุลพันธ์ | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 086-8847967 | โรคเก๊าท์ | ü
7 | หญิง | นางสาวนันทิยา ดอกประโคน | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 087-3792048 | - | ü
8 | หญิง | นางสาวศศิวรี พิริยบัณฑิตสกุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-1006047 | - | ü
9 | หญิง | นางสาวนันทกาล แสนพันธ์ | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 085-9231641 | - | ü
10 | หญิง | นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-2895892 | - | ü
11 | ชาย | ว่าที่ร้อยเอกพฒนดล พลเยี่ยม | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 083-3069802 | - | ü
12 | ชาย | นายวิเชียร เกตุนวม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | 089-9244950 | - | ü
13 | ชาย | นายสมัชชา สายวงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 089-7581094 | - | ü
14 | หญิง | นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ | 094-9469268 | - | ü
15 | หญิง | นางสาววิมลรัตน์ บุญโชคชัย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 087-0690990 | - | ü
16 | ชาย | นายอดุลย์ งามผิว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-5419832 | - | ü
17 | ชาย | นายทรงรัฐ รสสุคนธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-7975927 | - | ü
18 | หญิง | นางสาวจิราพร สงวนคำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 088-7911974 | - | ü
19 | หญิง | นางสาวธัญสินี วรรณพงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 089-6559333 | - | ü
20 | หญิง | นางสาวคำเพียร พิมมะเสน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 095-3862662 | - | ü
21 | หญิง | นางมนัญญา ไวอัมภา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | 085-9161098 | หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน | ü
22 | หญิง | นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-4888114 | - | ü
23 | ชาย | นายสุรศักดิ์ บุญคง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 081-4560058 | - | ü
24 | ชาย | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 086-5391461 | - | ü
จำนวน 24 คน |  | ชาย 10 คน / หญิง 14 คน

## อาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะหลักสูตร การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ จำนวน 24 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2561
รหัสงาน 912-B61-045
*** ไม่มีแพ้อาหาร (แต่มีคนเป็น โรคเก๊าท์ 1 คน และ ปวดเข่า 1 คน)
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
| เวลา 10:00 น.หน้าโรงคั่วกาแฟ | เวลา 12:20 น.ครัวตำหนัก | เวลา 15:30 น.ฐานทหารช้างมูบ | เวลา 18:00 น.ศาลาลีลาวดี
| ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 350.- (จำนวน 24 คน)
| ขนมแมคคาซีสเค็ก | ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | คุกกี้คละรส | น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม+แคบหมู
| ชาร้อน | ข้าวซอยฮ่อไก่ | กาแฟเย็น | เมี่ยงปลาดอยตุง
| ชาเย็น/กาแฟเย็น | ข้าวผัดดอยตุง | ชาดำเย็นมะนาว | ผัดผักซาโยเต้
| น้ำอัญชันมะนาว | ปลาทอดซอสมะขาม | น้ำกระเจี้ยบ | แกงฮังเลหมู
| น้ำเปล่า | แกงจืดวอเตอร์เครสหมูสับ | น้ำเปล่า | ซี่โครงหมูตุ๊นยาจีนเห็ดหอม
|  | ผลไม้ตามฤดูกาล |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ลอดช่องเผือนน้ำกะทิ |  | ขนมหวานฟักทองเชื่อม
|  | น้ำมะตูม |  | ผลไม้มะม่วงสุก+แตงโม
|  | *** แยกทำให้คนที่เป็นเก๊า*** |  | น้ำเก๊กฮวย
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
เวลา 07:00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 10.00 น. อบต.แม่ฟ้าหลวง | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 15.00 น.หอฝิ่น | เวลา 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 350.- (จำนวน 24 คน)
อาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ | ขนมมาเบิ้ลเค็ก | ส้มตำไทย | เค้กมะพร้าว | ออเดริฟดอยตุง
| กาแฟร้อน+ชาร้อน | ไก่ทอด | ชาเขียว | น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม+แคบหมู
| ชาเย็น | ลาบอีสาน+ผักสด | น้ำแดงโซดา | ผัดบล็อกโคลีเห็ดหอม
| น้ำเสาวรส | ผัดคะน้าหมูกรอบ | น้ำมะตูม | ผัดเผ็ดปลาน้ำโขง
| น้ำเปล่า | ต้มแซ่ปซี่โครงหมูอ่อน | น้ำเปล่า | แกงแคไก่
|  | ข้าวสวย+ข้าวเหนียว |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ขนมหวานเฉาก๊วยลูกชิด |  | ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
|  | ผลไม้แคนตาลูป/ฝรั่ง |  | ผลไม้สับปะรด/แก้วมังกร
วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 06:30 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 07.00 น. (ใส่ในรถไปน่าน) | 12.00 น. ณ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์ | 16.00 ณ แปลงเพาะกล้าไม้อำเภอปัว | 19.30 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 24 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 24 คน) | จำนวน 45 ท่านละ 220 บาท | จำนวน 38 ท่านๆ ละ 50 บาท | จำนวน 38 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. อาหารเช้าบุพเฟต์ | 1. ขนมกระหรีฟัพใส้ไก่+เผือก | 1. ต้มยำปลาคัง | 1. ข้าวโพดเทียนเหนียว 100 หัว | 1. น้ำพริกหนุ่ม
| 2. น้ำผลไม้ดอยคำ(กล่อง) | 2. ฉู่ฉี่ปลาคัง | 2. เครื่องดื่มเย็น : ชาเย็น 15 กาแฟเย็น 15 | 2. แคบหมู ผักจิ้ม (สด - ลวก)
| 3. น้ำเปล่าดอยตุง(ขวด) | 3. ปลาทับทิมสมุนไพร | ชาเขียว 10 | 3. ปลานิลทอด
| 4. กล้วยหอม+ส้มเขียวหวาน | 4. ผัดผักรวมเห็ดหอม | 3. เครื่องดื่มร้อน : กาแฟสด ชาร้อน | 4. ลาบหมูคั่ว
|  | 5. ไข่เจียวหมูสับ | 4. ผ้าเย็น | 5. แกงหัวปลีใส่ไก่พันธุ์เนื้อ
|  | 6. ข้าวสวย |  | 6. ข้าวสวย
|  | 7. ผลไม้รวม |  | 7. ผลไม้ตามฤดูกาล
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
07.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 11.30 น. ณ ลานต้นก่อ (กลับจากเดิน) | 12.00 น. ณ ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้าง | 15.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ | 18.30 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ
จำนวน 38 ท่านละ 120 บาท | (ราคาตามจริง) | จำนวน 45 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 32 ท่านๆ ละ 50 บาท | จำนวน 39 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. ผัดยอดฟักทองใส่ไข่ | 1. กล้วยเบรค 1 กก. | 1. น้ำพริกตาแดง | 1. ลูกเดือยทอด | 1. น้ำพริกปลา (ปลานิลย่าง)
2. แกงจืดหมูสับ จิงจูฉ่าย | 2. กล้วยปรุงรส 2 กก. | 2. ผักจิ้ม (สด) | 2. มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ | 2. ผักจิ้ม (สด - ลวก)
3. ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง | 3. น้ำเปล่าดอยตุง(ขวด) | 3. ต้มจืดหน่อไม้ซีโครงหมู | 3. น้ำผึ้งมะนาว | 3. ไก่บ้านนึ่งสมุนไพร (น้ำชุป)
4. หมูผัดผงกระหรี่ |  | 4. ห่อนึ่งไก่ |  | 4. แกงขนุนซี่โครงหมู
5. ข้าวสวย |  | 5. หมูย่าง + น้ำจิ้มแจ่ว |  | 5. กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา
6. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ |  | 6. ไข่ต้ม |  | 6. ข้าวสวย
|  | 7. ข้าวสวย + ข้าวเหนียว |  | 7. ผลไม้ตามฤดูกาล
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
07.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 10.00 น. ณ ห้องประชุม | 12.00 น. โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 15.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ
จำนวน 39 ท่านละ 120 บาท | จำนวน 32 ท่านๆ ละ 50 บาท | จำนวน 39 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 32 ท่านๆ ละ 50 บาท | จำนวน 40 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. ไข่พะโล้หมู | 1. กล้วยตาก | 1. น้ำพริกมะเขือเทศ | 1. ขนมเทียน | 1. แกงผักกาดใส่ไก่บ้าน
2. ผัดเห็ดรวม | 2. ปลาหมึกดอย | 2. ผักจิ้ม (สด - ลวก) | 2. น้ำผึ้งมะนาว | 2. ผัดผักรวม
3. ผัดบวบใส่ไข่หมูสับ | 3. น้ำลูกหม่อน | 3. แกงส้มผักรวม | 3. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ | 3. ปลาดุกย่าง + น้ำจิ้มแจ่ว
4. ไก่ทอดเกลือ | 4. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ | 4. คะน้าหมูกรอบ |  | 4. ตำมะเขือ ไข่ต้ม
5. ข้าวสวย |  | 5. น่องไก่ทอด |  | 5. ผักสด
6. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ |  | 6. ข้าวสวย |  | 6. ข้าวสวย
7. ผลไม้ตามฤดูกาล
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
07.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 10.00 น. ณ ห้องประชุม | 12.00 น. โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 14.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ
จำนวน 40 ท่านๆ ละ 120 บาท | จำนวน 32 ท่านๆ ละ 50 บาท | จำนวน 43 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 43 ท่านๆ ละ 50 บาท | จำนวน 43 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. ต้มจืดฟักเขียวซีโครงหมู | 1. ข้าวต้มมัด | 1. ผัดเผ็ดปลาดุก | 1. ฟักทองเชื่อม | 1. แกงหยวกกล้วยใส่กระดูกหมู
2. คะน้าแม็คซิกันผัดน้ำมันหอย | 2. น้ำอัญชันมะนาว | 2. ต้มส้มซี่โครงหมู | 2. น้ำใบเตย | 2. ผัดมะเขือยาวหมูสับ
3. ผัดฟักทองใส่ไข่ | 3. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ | 3. ผัดหน่อไม้วุ้นเส้นหมูสับ | 3. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ | 3. ไก่ทอดมะแขว่น
4. หมูทอดกระเทียม |  | 4. ไข่เจียว |  | 4. ตำขนุน
5. ข้าวสวย |  | 5. ข้าวสวย |  | 5. ข้าวสวย
6. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ |  |  |  | 6. ผลไม้ตามฤดูกาล
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
07.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 10.00 น. ณ ห้องประชุม | 12.00 น. โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 14.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ
จำนวน 42 ท่านๆ ละ 120 บาท | จำนวน 33 ท่านๆ ละ 50 บาท | จำนวน 42 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 33 ท่านๆ ละ 50 บาท | จำนวน 42 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. ข้าวต้มทรงเครื่อง | 1.สังขยาฟักทอง | 1. ขนมจีน | 1. ขนมกล้วย | 1. น้ำพริกกะปิ
2. ผัดผักบุ้งไฟแดง | 2.น้ำมะตูม | 2. น้ำยาปลา | 2. น้ำกระเจี๊ยบ | 2. ไข่ชะอม ผักลวก ผักสด
3. ไก่ผัดขิง | 3.เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ | 3. น้ำเงี้ยว | 3. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ | 3. ต้มยำไก่บ้านใส่ใบส้มป่อย
4. ไข่ลวก |  | 4. แคบหมู |  | 4. ผัดผักกูดน้ำมันหอย
5. ข้าวสวย |  | 5. ผักลวก ผักสด |  | 5. หมูกรอบ สามเกลอ+ น้ำจิ้ม
6. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ |  |  |  | 6. ข้าวสวย
7. ผลไม้ตามฤดูกาล
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2562
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
07.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ
จำนวน 42 ท่านๆ ละ 120 บาท
1. ABF
2. ข้าวผัดไข่
3. ซุปกระดูกหมู
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## วิทยากรชาวบ้านน่าน
รายชื่อวิทยากร ณ โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน
คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการ ป.ป.ส. รุ่นที่ 2
บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา จ.น่าน
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
| 1 | น.ส.ลริสราพร | มังคละ | 33 | - | น้ำป้าก | อสพ.ปิดทองหลังพระ น้ำป้าก | การทำเกษตรแบบผสมผสาน การทำบัญชีครัวเรือน | 086-195-4369
| 2 | นางศรีคำ | มังคละ | 58 | - | น้ำป้าก | ชาวบ้าน | การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ | 092-474-8625
| 3 | นายวรพล | รักษา | 58 | - | ห้วยธนู | อสพ.ปิดทองหลังพระ น้ำป้าก | ที่มาของการร่วมเข้าเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน การช่วยเหลือชุมชน | -
| 4 | นายดนุดล | สุปัน | 30 | - | น้ำป้าก | สมาชิก อบต.ตาลชุม | คนรุ่นใหม่ในพื้นที่กลับมาทำเกษตรแบบผสมผสาน | 089-020-3918
ฝายน้ำริม บ้านพ่อ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
| 1 | นายสวัสดิ์ | แก้วควัน | 66 | - | บ้านห้วยม่วง | อดีตประธานฝาย | ความเป็นมาของฝายน้ำริม การทำประชาคมที่ จ.น่าน | 097-970-0533
| 2 | นายสมพงษ์ | บัวอิ่น | 64 | - | บ้านพ่อ | แก่เหมืองบ้านพ่อ | การแบ่งเวรการใช้ประโยชน์ของฝาย | -
| 3 | นางบัวมัน | ทนะขว้าง | 48 | - | บ้านพ่อ | เกษตรผู้รับน้ำจากฝายน้ำริม | ปลูกพืชหลังนาและรายได้จากการใช้ประโยชน์ของฝาย | 086-191-0134
ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
| 1 | นายกาน | เจริญจิตรัตนกุล | 55 | ลั้ว | บ้านน้ำช้าง | ผู้ใหญ่บ้านน้ำช้าง | การบริหารจัดการป่าโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม | 086-027-4507
| 2 | นายคำประสงค์ | บุญศรี | 75 | ลั้ว | บ้านน้ำรี | ทีมวิ่งบ้านน้ำรี | การเข้าร่วมอุดมการณ์กับคอมมิวนิสต์ การร่วมอุดมการณ์ | -
| 3 | นายวันชัย | บัวแสน | 31 | ลั้ว | บ้านน้ำช้าง | อสพ.ปิดทอง - น้ำช้าง | การพัฒนา 6 มิติ (ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน) | 064-695-6758
| 4 | นางลลิตา | บัวแสน | 32 | ลั้ว | บ้านน้ำช้าง | อสพ.แม่ฟ้าหลวง - น้ำช้าง | การปรับใช้ดอยตุงโมเดลในพื้นที่ | 064-847-2328

## ห้องพักดอยตุงลอดจ์ (hidden)
คณะหลักสูตรฝึกอบรม ปป.ส. รุ่นที่2 (หลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ)
เข้าพักดอยตุงลอด์จ วันที่ 19 - 21 เมษายน 2561
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล | อายุ | ตำเหน่ง | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
ตึก Mountain View. (ตึก 2 ชั้น)
1 | 1 | นายอดุลย์ งามผิว |  |  | 204 | เตียงคู่
| 2 | นายทรงรัฐ รสสุคนธ์
2 | 3 | นายวิเชียร เกตุนวม |  |  | 206 | เตียงคู่
| 4 | นายสมัชชา สายวงศ์
3 | 5 | นายสุรศักดิ์ บุญคง |  |  | 336 | เตียงคู่
| 6 | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ
4 | 7 | นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ |  |  | 218 | เตียงคู่
| 8 | นายณัฐภูมิ สบายใจ
5 | 9 | นายเทพพันธ์ กุลพันธ์ |  |  | 207 | เตียงคู่
| 10 | ว่าที่ร้อยเอกพฒนดล พลเยี่ยม
6 | 11 | นางวนิดา จันทร์เล็ก |  |  | 208 | เตียงคู่
| 12 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์
7 | 13 | นางสาวศศิวรี พิริยบัณฑิตสกุล |  |  | 210 | เตียงคู่
| 14 | นางสาวนันทกาล แสนพันธ์
8 | 15 | นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ |  |  | 211 | เตียงคู่
| 16 | นางสาวนันทิยา ดอกประโคน
9 | 17 | นางมนัญญา ไวอัมภา |  |  | 212 | เตียงคู่
| 18 | นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช
10 | 19 | นางสาวคำเพียร พิมมะเสน |  |  | 214 | เตียงคู่
| 20 | นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์
11 | 21 | นางสาวจิราพร สงวนคำ |  |  | 216 | เตียงคู่
| 22 | นางสาวธัญสินี วรรณพงศ์
12 | 23 | นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ |  |  | 217 | เตียงคู่
| 24 | นางสาววิมลรัตน์ บุญโชคชัย
หมายเหตุ : คณะจ่ายค่ามินิบาร์เอง

## ที่พักคณะ_บ้านหลังใหญ่
คณะหลักสูตรฝึกอบรม ปป.ส. รุ่นที่2
(หลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ) จำนวน 24 ท่าน
เข้าพัก สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
วันที่ 21 - 26 เมษายน 2561
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นางวนิดา จันทร์เล็ก | ฟูก
| 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์ | ฟูก
| 3 | นางสาวศศิวรี พิริยบัณฑิตสกุล | ฟูก
| 4 | นางสาวนันทกาล แสนพันธ์ | ฟูก
| 5 | นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นางมนัญญา ไวอัมภา | เตียง
| 2 | นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช | เตียง
| 3 | นางสาวคำเพียร พิมมะเสน | ฟูกเสริม
| 4 | นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์ | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นางสาวนันทิยา ดอกประโคน | เตียง
| 2 | นางสาวจิราพร สงวนคำ | เตียง
| 3 | นางสาวธัญสินี วรรณพงศ์ | ฟูกเสริม
| 4 | นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ | ฟูกเสริม
| 5 | นางสาววิมลรัตน์ บุญโชคชัย | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นายอดุลย์ งามผิว | ฟูก
| 2 | นายทรงรัฐ รสสุคนธ์ | ฟูก
| 3 | นายวิเชียร เกตุนวม | ฟูก
| 4 | นายสมัชชา สายวงศ์ | ฟูก
| 5 | ว่าที่ร้อยเอกพฒนดล พลเยี่ยม | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นางนฤมล ช่วงรังษี
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | นายสุรศักดิ์ บุญคง | ฟูก
| 2 | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ | ฟูก
| 3 | นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ | ฟูก
| 4 | นายณัฐภูมิ สบายใจ | ฟูก
| 5 | นายเทพพันธ์ กุลพันธ์ | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
บ้านกิ่วจันทร์
บ้านน้ำรี
บ้านน้ำช้าง
บ้านเปียงก่อ
บ้านห้วยกานต์
บ้านบวกหญ้า

## ที่พักทีมงาน_บ้านริมน้ำ
ทีมงานคณะหลักสูตรฝึกอบรม ปป.ส. รุ่นที่2
(หลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ) จำนวน 24 ท่าน
เข้าพัก สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
วันที่ 21 - 26 เมษายน 2561
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | คุณณรงค์ อภิชัย
2
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1
2
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | คุณสลักจิต (พี่จอย)
| 2 | คุณแอนเดรีย
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | คุณวราภรณ์ (พี่พร)
| 2 | คุณวิสิษฐ์อร (พี่ไหม)
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | คุณสุดารัตน์ (พี่ดา)
| 2 | คุณวรัมพร (น้องนุ่น)
| 3 | คุณณัฐภัทร (พี่เอม)
4
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | คุณวันวินัย (ไตเติ้ล)
| 2 | คุณอนันตชัย (พี่ชัย)
3
บ้านยางนา
บ้านประดู่
บ้านพระเจ้าห้าพระองค์
บ้านกาแฟ
บ้านชาอัสสัม
บ้านก่อหม่น

## ตารางรถโฟรวิลล์
คณะหลักสูตรฝึกอบรม ปป.ส. รุ่นที่2
(หลักสูตรการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) สำหรับผู้ปฏิบัติ)
Car list วันที่ 21 - 26 เมษายน 2561
V.1 16/03/2018
|  | ผู้บริหาร MFLF | 1 |  |  | ปปส. | 24
|  | MFLF Staff | 4
|  | พขร.MFLF | 7
|  | ตากล้อง MFLF | 0
[6 empty] | Total excluding the advance team | 36
0 | FTN 4WD | [6 empty] | 4 | FTN 4WD |  |  | 2กฬ - 6707
นายเทพพันธ์ กุลพันธ์
[9 empty] | ปปส. |  | พขร.MFLF
[9 empty] | นางสาวนันทิยา ดอกประโคน | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์ |  | นางวนิดา จันทร์เล็ก
[9 empty] | ปปส. | ปปส. |  | ปปส.
1 | FTN 4WD |  |  |  |  | 2กฬ - 6704 |  | 5 | FTN 4WD |  |  | 2กฬ - 6708
นายอดุลย์ งามผิว
| MFLF Staff |  |  |  | พขร.MFLF |  |  |  | ปปส. |  | พขร.MFLF
| นางมนัญญา ไวอัมภา |  |  | นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์ |  | นายสุรศักดิ์ บุญคง |  |  | นายทรงรัฐ รสสุคนธ์ | นางสาวจิราพร สงวนคำ |  | นางสาวธัญสินี วรรณพงศ์
| ปปส. |  |  | ปปส. |  | ปปส. |  |  | ปปส. | ปปส. |  | ปปส.
2 | FTN 4WD |  |  |  |  | 2กฬ - 6705 |  | 6 | FTN 4WD |  |  | 2กฬ - 6709
นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ
| ปปส. |  |  |  | พขร.MFLF |  |  |  | MFLF Staff |  | พขร.MFLF
| นางสาววิมลรัตน์ บุญโชคชัย |  |  | นายสมัชชา สายวงศ์ |  | นายวิเชียร เกตุนวม |  |  | นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช | นางสาวคำเพียร พิมมะเสน |  | นายกุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ
| ปปส. |  |  | ปปส. |  | ปปส. |  |  | ปปส. | ปปส. |  | ปปส.
3 | FTN 4WD |  |  |  |  | 2กฬ - 6706 |  | 7 | กระบะ4 ประตูสองตอนมีหลังคา |  |  | 2กฬ - 6703
ว่าที่ร้อยเอกพฒนดล พลเยี่ยม
| ปปส. |  |  |  | พขร.MFLF |  |  |  | MFLF Staff |  | พขร.MFLF
| นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ |  |  | นางสาวศศิวรี พิริยบัณฑิตสกุล |  | นางสาวนันทกาล แสนพันธ์ |  |  | นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ | นายณัฐภูมิ สบายใจ
| ปปส. |  |  | ปปส. |  | ปปส. |  |  | ปปส. | ปปส.
หมายเหตุ: |  | อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม