## Action Plan
ร่างเตรียมการรับคณะครูดรุณสิกขาลัย จำนวน 48 ท่าน
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง และอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น
ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561
*** คณะ ครู 45 คน + ผู้ติดตาม 4 คน (เด็ก)
**ค่าใช้จ่าย รหัสลงงาน 912-B61-046
สถานที่ | รายการเตรียมการ |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | จำนวน | หมายเหตุ
เตรียมการล่วงหน้า
ดอยตุง | - น้ำดื่ม 32 แพ็ค |  |  | โกมิน / LU
- ลำโพง 2 ตัว (ไร่แม่ฟ้าหลวง/โรงงาน 52 ไร่ / นวุติไซด์ 1)
- วิทยุสื่อสาร 3 เครื่อง
- แบบประเมินความพึงใจ 45 ชุด
- โพสต์อิท/กระดาษA4 /ดินสอ/ปากกาลูกเลื่อน/ปากกาเคมี/กระดาษฟริปชาร์จ
- ชุดกระเป๋า 45 ชุด
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
07.00 น. | รถตู้ 1 คัน โกมินทร์ + พี่ฟิลด์ พร้อมชุดลำโพง 1 ชุด ที่หน้าห้องพัสดุ ไปยังสนามบินเชียงราย | 2 | รถตู้เช่า 1 คัน | - เตรียม แท๊กกระเป๋า/ร่ม 20 คัน/ชุดลำโพง 1 ชุด/ชุดกระเป๋ายา/กล่องเครื่องเขียน | โกมิน/ลุงอ้าย | ถ่ายรูปตลอดการดูงาน
| - ส่วนรถตู้อีก 4 คัน นัดเจอกันที่หน้าสนามฟุตบอลเชียงราย 08:00 น. | 4 | รถตู้เช่า 4 คัน | - แวะรับเติ้ล ตากล้อง IT หน้าวัดห้วยน้ำขุ่น ไปสนามบินเชียงราย
07.15 น. | - รถกระเป๋า รับพี่ลิ้ม หน้าหอพัก เดินทางไปยังสนามบินเชียงราย | 1 | รถคาโก้ 1 คัน |  | ยานยนต์
08.30 น. | คณะเดินจากสนามบินดอนเมือง มาถึงสนามบินเชียงราย | 48 |  | - แจกแท็กกระเป๋าให้คณะติดกระเป๋า แล้วลากมาที่รถกระเป๋าหน้าสนามบินเอง | โกมิน/พี่ลิ้ม/ผู้ประสานงาน
09.00 - 09.30 น. | เดินทางไปยังวัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน |  | พี่ฟิลด์/โกมิน/ลุอ้าย
|  |  |  | - รถกระเป๋าแยกขึ้นไปยังดอยตุงลอด์จ เอากระเป๋าเข้าห้องพัก | พี่ลิ้ม/ยานยนต์
09.30 - 11.30 น. | เยี่ยมชมหอศิลป์ และโรงปั้น วัดร่องขุ่น | 48 |  | - นัดสถานที่ และเวลา 12.30 น. ขึ้นรถ | พี่ฟิลด์/โกมิน
11.30 - 12.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) | 48 |  | - รับประทานอาหารตามอัธยาศัย | ผู้ประสานงาน
12.30 - 13.00 น. | เดินทางไปยังอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน | - เช็คจำนวนคณะขึ้น (ประสานงานคณะที่ขับรถตามคณะ) | พี่ฟิลด์/โกมิน/ลุอ้าย
13.00 - 14.30 น. | ฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเยี่ยมชมอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 48 |  | - วิทยากรบรรรยาย | พี่ดุ๊ก ไร่แม่ฟ้าหลวง
| - รับเวลคัมดริ้ง ณ ศาลาแก้ว |  |  | - เครื่องดื่มตอนรับ น้ำฝรั่ง ณ ศาลาแก้ว | พี่อำพร/ศท.บ.ไร่ฯ
|  |  |  | - แจกกระดาษโพสอิน ให้คณะทำความคาดหวัง | พี่ฟิลด์/โกมิน
14.30 - 15.30 น. | เดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน |  | พี่ฟิลด์/โกมิน/ลุอ้าย
|  |  |  | แจกชุดกระเป๋า KLC ก่อนเข้าห้องประชุมออดิทอเรียม | พี่ลิ้ม/พี่เจ๊ท
|  |  |  | - สแตนบายวีดีทัศน์ 18 นาทีไว้เปิด | IT
15.30 - 16.00 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม | 48 |  | - จัดโต๊ะวางเอกสารศูนย์ข้อมูลด้านในห้องประชุมออดิทอเรียม | ตั้ว (พัฒนาสังคม)
- ผู้บรรยายศูนย์ข้อมูล
16.00 - 16.10 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม | 52 คน (คณะ 48 + จนท.3 คน) |  | เมนูอาหารว่าง ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม | พี่เครือ/ห้องอาหาร
ขนมมาเบิ้ลเค็ก
กาแฟเย็น
น้ำเก๊กฮวย
น้ำเปล่า
16.10 - 17.00 น. | พูดคุยกับชาวบ้านอาวุโส ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ก่อนโครงการเข้ามา จากวิทยากรชาวบ้าน | 48 |  | - จัดห้องประชุม ออดิทอเรียม
| · ดอยตุงในอดีต |  |  | - จัดเก้าอี้ 4 ตัวด้านหน้าจอโปรเจคเตอร์ ให้วิทยากรชาวบ้าน 3 คนนั่งพูดคุยกับคณะ (เสร็จการบรรยายศูนย์ข้อมูล พี่ตั้ว) | พี่อุไร/พี่เตี้ย
|  |  |  | - วิทยากรชาวบ้านที่ร่วมพูดคุย ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม | พี่ฟิลด์/'ลุงชำนาญ/ลุงชาญชัย/ป้าโอ่ง/พี่ตั้ว สังคม (รอยืนยัน)
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(เครื่องเสียง,ไมโครโฟน 4 ตัว)
17.00 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อรอรับคณะไป ดอยตุงลอด์จ |  | รถตู้เช่า 5 คัน |  | ลุงอ้าย
17.10 น. | เดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ พร้อมเช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน | - ตั้งโต๊ะแจกกุญแจ + wifi หน้าศาลาลีลาวดี | เช็คอิน/พี่ลิ้ม
17.30 น. | - รถไปรับ อ.อุทัย ที่บ้านขาแหย่งพัฒนา | 1 | 4WD 1 คัน | - รอทางครูคิง (ผู้ประสานงานคณะ) แจ้งรับ อ.อุทัย ที่ไหน กี่โมง | โกมิน/พี่ลิม/ยย.
เตรียมสถานที่ ศาลาลีลาวดี
|  |  |  | - จัดเก้าอี้ 50 ตัว แบบรอบวง | ห้องอาหาร/ป้าเครือ
|  |  |  | - ขาตั้งฟลิปชาร์จ 5 ตัว | แม่บ้าน/เช็คอิน
|  |  |  | - จัดระบบเครื่องเสียงนอกสถานที่ ไมล์ลอย 3-4 ตัว | IT
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน + กล่องยา +น้ำขวด | โกมิน/พี่ลิ้ม
18.00 - 19.00 น. | อาจารย์อุทัย มงคลสิน อดีตครูโรงเรียนขาแหย่งพัฒนาโครงการพัฒนาดอยตุงฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะครูดรุณสิกขาลัย ณ ศาลาลีลาวดี | 44 |  | - ครูคิง (ผู้ประสานงานคณะ) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม | โกมิน/พี่ฟิลด์
19.00 - 20.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 52 คน (คณะ 48 +วิทยากร 1 + จนท.3 คน) |  | เมนูอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี จัดแบบเซตโต๊ะ | ป้าเครือ/โกมิน
น้ำพริกปลาย่าง+ผักจิ้ม
ยำวุ้นเส้นหมูยอ
ผัดบล็อคโคลี่เห็ดหอมหมูกรอบ
ปลาผัดพริกไทยดำ
แกงแคไก่
ข้าวสวยอินทรีย์
ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
ผลไม้รวม
น้ำมะขาม
| จัดข้าวจานเดียวให้ IT + ตากล้อง | 3 คน |  | - IT มากินข้าวจานด่วน ที่ครัวศาลาลีลาวดี 19:00 น. | โกมิน/IT
20.00 - 21.00 น. | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนประจำวัน Reflection | 44 |  | วิทยากรกระบวนการ | พี่ฟิลด์
|  |  |  | - จัดเก้าอี้ 50 ตัว แบบรอบวง | ห้องอาหาร/ป้าเครือ
|  |  |  | - ขาตั้งฟลิปชาร์จ 5 ตัว | แม่บ้าน/เช็คอิน
|  |  | วิทยากรกระบวนการ | - จัดระบบเครื่องเสียงนอกสถานที่ ไมล์ลอย 3-4 ตัว | IT
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน + กล่องยา +น้ำขวด | โกมิน/พี่ลิ้ม
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
07.00 – 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 48 |  | อาหารเช้าบุพเฟต์ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07:30 น. | รถตั้งขบวนบริเวณดอยตุงลอด์จ เพื่อรอรับคณะไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติ ไซด์ 1 |  | รถตู้เช่า 5 คัน+รถล่วงหน้าง 1 คัน | - เตรียมลำโพงไป 2 ชุด | ลุงอ้าย/ยานยนต์
08.00 - 08.10 น. | เดินทางไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติ ไซด์ 1 | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน+รถล่วงหน้าง 1 คัน |  | โกมิน/พี่ลิ้ม
08.10 - 09.00 น. | ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าดอยตุง | 48 |  | โดยมีแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ดูงานสลับโรงงานฯ รถคันที่ 1-3 กลุ่มที่ 1 (ดูงานแมคคาเดเมีย) และคันที่ 4-5 กลุ่มที่ 2 | พีลิ้ม/โกมิน
|  |  |  | - บรรยายไร่แมคคาเดเมีย | พี่สุรศักดิ์
- บรรยายโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย
|  |  |  | - จัดชุดชิมแมคคาชุดเล็ก จำนวน 2 ชุดแยกโต๊ะ | พี่นุช
|  |  |  | - บรรยายไร่กาแฟ | พี่หลวง
|  |  |  | กลุ่มที่ 1 พี่ลิ้ม นำดูงาน เริ่มฝั่งแมคคาฯ ก่อนแล้วสลับไปฝั่งกาแฟ | พี่ลิ้ม | รถตู้คันที่ 1-3
|  |  |  | กลุ่มที่ 2 โกมิน นำดูงาน เริ่มฝั่งกาแฟ ก่อนแล้วสลับไปฝั่งแมคคาฯ | โกมิน | รถตู้คันที่ 4-5
09.00 - 09.20 น. | เดินทางจากแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน+รถล่วงหน้าง 1 คัน |  | ลุงอ้าย/ยานยนต์
09:20 - 11:30 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (โรงคั่วกาแฟ / เซรามิก / กระดาษสา และ โรงงานทอผ้า) | 48 |  | - วิทยากรประจำ 52 ไร่ (ใช้เครืองเสียง 4 ตัว ทีอยู่โรงงานทอผ้า 2 ตัวไว้ที่ โรงทอผ้า+กระดาษสา ส่วนลำโพงที่เอาลงมาจาก นวุติ 2 ตัว ไว้ที่โรงคั่วกาแฟ และเซรามิก) แบ่งคณะเป็น 2 กลุ่ม (รถคัน 1-3 กลุ่มที่ 1 รถคัน 4-5 กลุ่มที่ 2) | โกมิน/พี่ลิ้ม
- โรงงานคั่วกาแฟ : พี่คำนวล
- โรงงานเซรามิก : พี่แก้ว (ผส.) รอยืนยัน
- โรงงานกระดาษสา : พี่เสาร์,พี่ชวัญ
- โรงงานทอผ้า : ป้าคำ
*** ในกรณีวิทยากรประจำโรงงานติดคณะอื่น พี่ลิ้ม/โกมิน จะบรรยายเอง
|  |  |  | - กลุ่มที่ 1 พี่ลิ้มนำ เริ่มดูโรงงานคั่วกาแฟ - เซรามิก - ทอผ้า - กระดาษสา | พี่ลิ้ม
|  |  |  | - กลุ่มท่ 2 โกมิน เริ่มดูโรงงานเซรามิก - คั่วกาแฟ - กระดาษสา - ทอผ้า | โกมิน
11.30 - 12.00 น. | เดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังห้องครัวตำหนัก | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน+รถล่วงหน้าง 1 คัน |  | ลุงอ้าย/ยานยนต์
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 51 คน (คณะ 48 + จนท.3 คน) |  | เมนูอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก จัดแบบเซตโต๊ะ | ป้าเครือ/โกมิน
น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม
ยำภูแลเห็ดกรอบ
ผัดยอดซาโยเต้น้ำมันหอย
หมูผัดพริกไทยอ่อน
ไก่ตุ๋นมะระจีน
ข้าวสวยอินทรีย์
ขนมหวานลอดช่องแตงไทย
น้ำเปล่า
|  |  |  | *** พขร.+ IT แจกคูปองกินที่ครัวดอยตุง | โกมิน
12.50 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อรอรับคณะไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง |  | รถตู้เช่า 5 คัน+รถล่วงหน้าง 1 คัน |  | ลุงอ้าย/ยานยนต์
13.00 - 13.15 น. | ออกเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลาง | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน+รถล่วงหน้าง 1 คัน |  | ลุงอ้าย/ยานยนต์
13.15 - 14.45 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ผู้นำและผู้บริหาร อบต. แม่ฟ้าหลวง | 48 |  | - จัดเตรียมสถานที่ | พี่ฟิลด์
| ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง |  |  | - ทำหนังสือถึง อบต.แม่ฟ้าหลวง | โกมิน/พี่พงษ์ศักดิ์ สังคม
|  |  |  | - เปิดวีดีทัศน์แนะนำ อบต.แม่ฟ้าหลวง ภาษาไทย | จนท.โสตฯ อบต.
|  |  |  | - วิทยากรผู้นำและผู้บริหาร อบต.แม่ฟ้าหลวง | นายกวีรชิต/รองประเสริฐ/รองวิทยา/ผช.ผญบ.มยุรา
14.45 - 15.00 น. | เดินทางไปยังพระตำหนักดอยตุง |  | รถตู้เช่า 5 คัน+รถล่วงหน้าง 1 คัน | - เช็คอินออกคูปองออกตั๋วเข้าชม 2 สถานที่ (พระตำหนัก+หอแห่งแรงบันดาลใจ) | พี่ไร/พี่รี
15.00 - 15.45 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง | 48 |  | - เกริ่นนำก่อนเข้าพระตำหนัก | พี่ลิ้ม
15.45 - 17.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 48 |  | - บรรยายในการเข้าชมหอแห่งแรงบันดาลใจ (โกมินนำ พี่ลิ้มอยู่กลางแถว พี่ฟิลด์ ปิดท้าย | พี่ฟิลด์/พี่ลิ้ม/โกมิน
16.55 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อรอรับคณะไปยังดอยตุงลอด์จ |  | รถตู้เช่า 3 คัน+4WDล่วงหน้า 1 คัน |  | ลุงอ้าย/ยานยนต์
17.00 - 18.00 น. | เดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน+รถล่วงหน้าง 1 คัน |  | ลุงอ้าย/ยานยนต์
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 51 คน (คณะ 48 + จนท.3 คน) |  | เมนูอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี จัดแบบเซตโต๊ะ | ป้าเครือ/โกมิน
น้ำพริกเห็ดหอม+ผักจิ้ม
ยำใหญ่
ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย/แฮม
ลาบหมูคั่ว+ผักสด
ต้มข่าไก่
ข้าวสวยอินทรีย์
ขนมหวานกล้วยบวดชี
ผลไม้รวม
น้ำมะตูม
|  | 3 คน |  | - IT มากินข้าวจานด่วน ที่ครัวศาลาลีลาวดี 18:00 น. | โกมิน/IT
19.00 - 20.30 น. | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนประจำวัน Reflection ณ ห้องประชุมคลับ 31 | 44 |  | วิทยากรกระบวนการ | พี่ฟิลด
|  |  |  | - จัดสถานที่ | แม่บ้าน
เก้าอี้เลกเชอร์ 45 ตัว จัดเป็นครึ่งวงกลม ซ่อนกัน แบบสลับฟันปลา
ฟลิปชาร์ท 5 ตัว
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(จอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และไมโครโฟน 4 ตัว)
|  |  |  | - จัดอุปกรณ์ เครื่องเขียน + น้ำดื่มขวด | โกมิน /พี่ลิ้ม
|  |  |  | *** กรณีห้องคลับ 31 ไม่สามารถรับคณะในจำนวน 45 คนได้ |  | รอยืนยัน จากแม่บ้าน สามารถจัดเก้าอี้ ได้ถึง 45 ตัวไหม
จัดทีศาลาลีลาลีลาวดี
|  |  |  | - จัดเก้าอี้ 50 ตัว แบบรอบวง | ห้องอาหาร/ป้าเครือ
|  |  |  | - ขาตั้งฟลิปชาร์จ 5 ตัว | แม่บ้าน/เช็คอิน
|  |  |  | - จัดระบบเครื่องเสียงนอกสถานที่ ไมล์ลอย 3-4 ตัว | IT
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน + กล่องยา +น้ำขวด | โกมิน/พี่ลิ้ม
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
07.00 – 08.20 น. | รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์ | 48 |  | อาหารเช้าบุพเฟต์ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07.00 น. | เปิดรับเช็คเอ้าท์/คืนกุญแจ |  |  | - รับเช็คเอ้าท์/คณะชำระค่ามินิบาร์เอง | เช็คอิน
|  |  |  | - จัดสถานที่วางกระเป๋า เพือรอขนขึ้นรถกระเป๋า เอาไปสนามบินช่วงบ่าย | พี่ลิ้ม/เช็คอิน
07.45 น. | รถตั้งขบวนบริเวณดอยตุงลอด์จ เพื่อรอรับคณะไปยังห้องประชุม VIP (จอดส่งคณะหน้าอาคาร 2) | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน |  | ลุงอ้าย
08.20 น. | เดินทางไปยังห้องประชุม VIP (จอดส่งคณะหน้าอาคาร 2) |  | รถตู้เช่า 5 คัน |  | พี่ฟิลด์/ลุงอ้าย
08.30 - 10.00 น. | ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ณ ห้องประชุม VIP | 48 |  | - วิทยากรบรรยาย | ครูโทนี่+พี่กุ๊ก
|  |  |  | - จัดสถานที่ | แม่บ้าน/โกมิน
เก้าอี้เพิ่มในจำนวน 52 คน มีที่นั่ง
|  |  |  | - ควบคุม และจัดโสตทัศนูปกรณ์ | IT
(จอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และไมโครโฟน 4 ตัว)
10.00 - 11.00 น. | ฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และโครงการขยายผล |  |  | - วิทยากรบรรยาย | พี่ฟิลด์
|  |  |  | - ปริ้นใบประเมินการดูงาน | พี่เจ็ท/LU
10.55 น. | รถตั้งขบวนบริเวณหน้าอาคาร 2 เพื่อรอรับคณะไปยัง |  | รถตู้เช่า 5 คัน |  | ลุงอ้าย/ยานยนต์
11.15 - 12.00 น. | เดินทางไปยังห้องอาหารเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน |  | ลุงอ้าย/ยานยนต์/พี่นันท์
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | 50 คน (คณะ.49 +จนท. 2 + พขร. 5) |  | เมนูอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | พี่หนาน/จนท.เกรทเธฮร์ฯ
น้ำพริกหนุ่ม-ผักสด
ยำเห็ดหิมะ
ผัดผักคะน้าน้ำมันหอย
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
ต้มยำปลาน้ำโข่ง
ข้าวสวย
ผลไม้ตามฤดูกาล
*** พขร.อาหารจานเดียว 50 บาท/คน
13.00 - 15.00 น. | ศึกษาดูงานหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | 48 |  | - วิทยากรนำดูงาน | พี่หนาน/ ศทบ.หอฝิ่น
| ทำแบบประเมินการศึกษาดูงาน | 48 |  |  | โกมิน/พี่ฟิลด์
15.00 - 16.30 น. | เดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน |  | ลุงอ้าย/พี่ฟิลด์
15.00 น. | รถคาโก้ เอากระเป๋าขึ้นรถ เดินทางไปยังร้านนันทวรรณ ขายของฝากทางเข้าสมานบินเชียงราย | 1 | รถคาโก้ 1 คัน |  | พี่ลิ้ม/ยานยนต์
17.15 น. | เดินทางถึงสนามบินเชียงราย / Check in | 48 | รถตู้เช่า 5 คัน + รถคาโก้ 1 คัน |  | ลุงอ้าย/ยานยนต์
18.25 - 19.40 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD 8723 | 2 |  | - พี่ฟิลด์ เดินทางกลับ กทม. / พี่ลิ้ม โกมิน เดินทางกลับดอยตุง
เวลา 18:25-19:40 น. โดยสวัสดิภาพ

## รายชื่อ
รายชื่อผู้เข้าศึกษาดูงานคณะครูดรุณสิกขาลัย จำนวน 48 ท่าน
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561
ลำดับ | รูป | เพศ | ชื่อ - สกุล | อายุ | ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | โรคประจำตัว | อาหาร
[8 empty] | ทั่วไป | อิสลาม | มังสวิรัติ
1 |  | ญ | Miss Nalin Tutiyaphuengprasert |  | ครู |  |  | /
2 |  | ญ | Miss Ajchara Tachasintana |  | ครู |  |  | /
3 |  | ญ | Miss Rossarin Sookpradeam |  | ครู |  |  | /
4 |  | ด | Miss Nutthanit Junpho |  | ผู้ติดตาม (เด็กเล็ก) |  |  | /
5 |  | ญ | Miss Surat Thanprasertkul |  | ครู |  |  | /
6 |  | ช | อ.วุฒิ |  | ผู้ติดตาม |  |  | /
7 |  | ด | มุกกิ |  | ผู้ติดตาม (เด็กเล็ก) |  |  | /
8 |  | ญ | Miss Chomphunuch Jarusrose |  | ครู |  |  | /
9 |  | ญ | Miss Pintippa Sangwan |  | ครู |  |  | /
10 |  | ช | Mr. Komsan Raxsiri |  | ครู |  |  | /
11 |  | ญ | Mrs. Supichaya Sirisomphobchai |  | ครู |  |  | /
12 |  | ด | Ms.Siriratch Sirisomphobchai |  | ผู้ติดตาม (เด็กโต) |  |  | /
13 |  | ด | Ms.Napaphat Sirisomphobchai |  | ผู้ติดตาม (เด็กเล็ก) |  |  | /
14 |  | ช | Mr. Meechai Junpho |  | ครู |  |  | /
15 |  | ช | Mr. Ittichai Rattanathavorn |  | ครู |  |  | /
16 |  | ญ | Ms. Hathaithip Maneethipsakul |  | ครู |  |  | /
17 |  | ญ | Miss Nusarin Nusen |  | ครู |  |  | /
18 |  | ญ | Miss Sroysruang Sansurasilp |  | ครู |  |  | /
19 |  | ช | Mr. Chinapat Mongkholsiriwattana |  | ครู |  |  | /
20 |  | ญ | Miss Sarochar Soonkit |  | ครู |  |  | /
21 |  | ช | Mr. Narongsak Yonprawet |  | ครู |  |  | /
22 |  | ญ | Miss Noppron Yengsakulpaisal |  | ครู |  |  | /
23 |  | ญ | Ms. Napat Kaewdee |  | ครู |  |  | /
24 |  | ญ | Mrs. Nopphan Promsunthorn |  | ครู |  |  | /
25 |  | ญ | Miss Anusara Siripramnukul |  | ครู |  |  | /
26 |  | ญ | Miss Jarunee Permsup |  | ครู |  |  | /
27 |  | ญ | Ms. Phawida Saiophat |  | ครู |  |  | /
28 |  | ญ | Miss Vilasine Lertvijitpun |  | ครู |  |  | /
29 |  | ญ | Miss Tidarat Chanchai |  | ครู |  |  | /
30 |  | ญ | Miss Suttinee Petchtongkum |  | ครู |  |  |  | /
31 |  | ญ | Miss Jirapa Kunsua |  | ครู |  |  | /
32 |  | ญ | Miss Tayagorn Warathornthnakul |  | ครู |  |  | /
33 |  | ช | Mr. Akekarache Pan-umphan |  | ครู |  |  | /
34 |  | ญ | Miss Manipron Samart |  | ครู |  |  | /
35 |  | ญ | Miss Pattra Ngoummaraporn |  | ครู |  |  | /
36 |  | ช | Mr. Prapat Limahutaseranee |  | ครู |  |  | /
37 |  | ช | Mr. Kompakron Pianon |  | ครู |  |  | /
38 |  | ญ | Miss Panticha Phetrak |  | ครู |  |  | /
39 |  | ญ | Miss Uraiwan Juntasing |  | ครู |  |  | /
40 |  | ช | Mr. Songpon Hansawongthong |  | ครู |  |  | /
41 |  | ช | Mr. Sorawit Chankajorn |  | ครู |  |  | /
42 |  | ญ | Miss Sirivilai Poonjarern |  | ครู |  |  | /
43 |  | ช | Mr. Tanakrit Kuntula |  | ครู |  |  | /
44 |  | ช | Mr. Weerapun Punyayeun |  | ครู |  |  | /
45 |  | ช | Mr. Sarvesh Naidoo |  | ครู |  |  | /
46 |  | ช | Mr. Chonlatep Amorntrakul |  | ครู |  |  | /
47 |  | ญ | Miss Panchita Sarovath |  | ครู |  |  | /
48 |  | ญ | Miss Angsana Keawmneeaim |  | ครู |  |  | /
49 |  | ช | Mr.Thanadol Hiranwat |  | ครู |  |  | /
จำนวน 49 คน
|  | ชาย | 16
|  | หญิง | 29
|  | เด็ก | 4
|  | รวม | 49

## ห้องพักดอยตุงลอด์จ
รายชื่อคณะครูดรุณสิกขาลัย พักดอยตุงลอด์จ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561
*** มินิบาร์คณะจ่ายเอง
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
ตึก Mountain View. (ตึก 2 ชั้น)
1 | 1 | ครูตุ๊ก | 201 | เตียงคู่
| 2 | ครูสร้อย
2 | 3 | ครูอุ้ย | 202 | เตียงคู่ | connect
| 4 | ครูกิ๊ก
| 5 | ครูน้อง |  | เสริมเตียง
3 | 6 | ครูโรน่า | 203 | เตียงใหญ่
| 7 | ครูนุช
4 | 8 | ครูกุ้ง | 204 | เตียงคู่
| 9 | ครูอัง
5 | 10 | ครูวีวี่ | 216 | เตียงคู่
| 11 | ครูแพรว
| 12 | ครูมิน |  | เสริมเตียง
6 | 13 | ครูอาร์ท | 217 | เตียงคู่
| 14 | ครูเกม
7 | 15 | ครูแชมป์ | 218 | เตียงคู่
| 16 | ครูอั้ม
8 | 17 | ครูอ้อ | 219 | เตียงใหญ่
| 18 | อ.วุฒิ
| 19 | มุกกิ
9 | 20 | ครูอ้อย | 220 | เตียงใหญ่
| 21 | ฟ้าใส
| 22 | เบลล์ |  | เสริมเตียง
10 | 23 | ครูขิง | 221 | เตียงใหญ่
| 24 | ครูเปิ้ล
11 | 25 | ครูคิง | 222 | เตียงใหญ่
| 26 | ครูเหมียว
| 27 | จันทร์เจ้า
ตึก Garden View. (ตึก 3 ชั้น)
12 | 28 | ครูนุ๊กนิก | 317 | เตียงคู่
| 29 | ครูกวาง
13 | 30 | ครูโม | 318 | เตียงใหญ่ | connect
| 31 | ครูอีฟ
14 | 32 | ครูนุ | 319 | เตียงคู่
-
15 | 33 | ครูเจต | 320 | เตียงใหญ่ | connect
| 34 | ครูจูน
16 | 35 | ครูเจี๊ยบ | 321 | เตียงคู่
| 36 | ครูกิ๊ฟ
17 | 37 | ครูบิ๊ก(ญ) | 322 | เตียงคู่
| 38 | ครูตุ๊กตา
| 39 | ครูต่าย |  | เสริมเตียง
18 | 40 | ครูหมู | 323 | เตียงใหญ่
-
19 | 41 | ครูโอม | 335 | เตียงคู่
| 42 | ครูไบรท์
| 43 | ครูคม |  | เสริมเตียง
20 | 44 | ครูบิ๊ก(ช) | 336 | เตียงคู่
| 45 | ครูนก
21 | 46 | ครูบอย | 337 | เตียงคู่
| 47 | ครูปอนด์
22 | 48 | ครูไมตี้ | 338 | เตียงคู่
|  | ผู้ใหญ่ 44 เด็ก 4 | 48
*** เสริมเตียง 5 ห้อง

## อาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะครูดรุณสิกขาลัย จำนวน 48 ท่าน (ครู 48 คน + ผู้ติดตาม 4 คน)
ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561
รหัสงาน 912-B61-046
แพ้อาหาร : มี 1 ท่านเป็นมุสลิม (ไม่เคร่งมาก)
ผู้ติดตาม : เป็นเด็กอายุ 5-7 ปี 3 คน และ เด็กอายุ 15 ปี 1 คน
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
|  |  | เวลา 15.45 น. ห้องประชุม | เวลา 19.00 น. ศาลาลีลาวดี
คณะผู้เข้าอบรมรับผิดชอบตัวเอง |  |  | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 48 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 49 คน)
|  |  | ขนมมาเบิ้ลเค็ก | น้ำพริกปลาย่าง+ผักจิ้ม
|  |  | กาแฟเย็น | ยำวุ้นเส้นหมูยอ
|  |  | น้ำเก๊กฮวย | ผัดบล็อคโคลี่เห็ดหอมหมูกรอบ
|  |  | น้ำเปล่า | ปลาผัดพริกไทยดำ
แกงแคไก่
ข้าวสวยอินทรีย์
ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
ผลไม้รวม
น้ำมะขาม
|  |  | *** มีวิทยากรชาว 4 คน | น้ำเปล่า
**อาหารจานเดียว IT 3 คน
*** มีจนท.รับคณะ 3 คน
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
|  | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก |  | เวลา 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
บุฟเฟ่ต์เช้า | - | ราคาต่อหัว 180.- (จำนวน 48 คน) | - | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 48 คน)
ศาลาลีลาวดี |  | น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม |  | น้ำพริกเห็ดหอม+ผักจิ้ม
|  | ยำภูแลเห็ดกรอบ |  | ยำใหญ่
|  | ผัดยอดซาโยเต้น้ำมันหอย |  | ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย/แฮม
|  | หมูผัดพริกไทยอ่อน |  | ลาบหมูคั่ว+ผักสด
|  | ไก่ตุ๋นมะระจีน |  | ต้มข่าไก่
|  | ข้าวสวยอินทรีย์ |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ขนมหวานลอดช่องแตงไทย |  | ขนมหวานกล้วยบวดชี
|  | น้ำเปล่า |  | ผลไม้รวม
น้ำมะตูม
น้ำเปล่า
|  | ***มีอาหารให้คนไม่ทานหมู |  | ***มีอาหารให้คนไม่ทานหมู
|  | *** มีจนท.รับคณะ 3 คน |  | **อาหารจานเดียว IT 3 คน
|  | *** ออกคูปองอาหาร พขร. 6 คน + IT 2 |  | *** มีจนท.รับคณะ 3 คน
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
|  | 12.00 น. ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ |  | -
บุฟเฟ่ต์เช้า | - | จำนวน 48 ท่านละ 180 บาท
ศาลาลีลาวดี |  | น้ำพริกหนุ่ม-ผักสด
ยำเห็ดหิมะ
ผัดผักคะน้าน้ำมันหอย
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
ต้มยำปลาน้ำโข่ง
ข้าวสวย
ผลไม้ตามฤดูกาล
*** อาหารจานเดียว พขร. 6 คน
*** มีจนท.รับคณะ 3 คน
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## วิทยากร
รายชื่อวิทยากร ดอยตุง
รับคณะครูดรุณสิกขาลัย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม VIP
ประเด็น : 1.เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากอดีตผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้เสพ ผู้ค้า และอาชีพผิดกฏหมายมาสู่ชีวิตในปัจจุบัน 2.ชาวบ้านได้อะไรจากการพัฒนา
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
ผู้อาวุโส | 1 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 68 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 097-925 9095 | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - เคยสูบฝิ่นนานประมาณ 21 ปี และเข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติดฯ และเลิกได้โดยเด็ดขาด ได้บุตร 1 คน ก่อนหน้านั้นไม่มีบุตร
| 2 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | 59 | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-854-6033 088-401-6016 | - คาราวานยาเสพติด - สภาพพื้นที่ก่อนและหลังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - เส้นทางต่างๆ ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - รูปแบบการค้าเฮโรอีนในอดีต - รับจ้างขนยาเสพติด
| 3 | นางเพ็ญณี | พรหมบุตร | 60 | ไทยใหญ่ | ปางพระราชทาน | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางพระราชทาน | 064-363-6955 | - การค้าอาวุธสงคราม - การหนีตำรวจในหมู่บ้านเพราะไม่มีบัตรประชาชน - การค้าขายฝิ่น,อาวุธปืน บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ (กาดดอยตุง) - เคยช่วยพ่อนับลูกกระสุนในการค้าขายกับชนกลุ่มน้อยบริเวณกาดดอยตุง
| 5 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 65 | ลาหู่ | แม่เปิน | - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - อาสาสมัครสาธารณสุข | 087-659-2419 | - ทหารรับจ้างรบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ จ.เชียงราย - อาสาบำบัดยาเสพติดเพราะติดฝิ่นมา 25 ปี - ผ่านการอบรมการเป็นทหารรับจ้าง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.15-14.45 น. ณ ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง
ประเด็น : 1.บูรณการแนวทางการพัฒนา รัฐบาลท้องถิ่นวางแผนการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน
2.ชุมชนบริหารจัดการตัวเอง และแผนสำหรับอนาคต
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
ผู้นำ | 1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 51 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - นายกอบต.แม่ฟ้าหลวง (วาระที่ 4) | 081-784-8868 089-191-3725 | - ภาพรวมการบริหารจัดการ อบต.แม่ฟ้าหลวง - หลักเกณฑ์การขอลงสถานะสัญชาติไทย
| 2 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 48 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | - ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-998-0853 | - สรุปภาพรวม บทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง
| 3 | นายวิทยา | วิเศษเจริญธรรม | 43 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | - รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-261 4357 | - การทำนาขั้นบันได - วิถีชีวิตชาวไทยภูเขา - การทำสวนส้มแบบปลอดภัย
| 4 | นายประเสริฐ | คำลือ | 39 | ไทยลื้อ | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | - รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง - กลุ่มสหกรณ์สวนชาดอยตุง | 086-915 1653 | - การรวมกลุ่มสหกรณ์ชา - การได้รับสถานะสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อย
| 5 | นางมยุรา | สิลาวงศกรกุล | 52 | อาข่า | ขาแหย่งพัฒนา | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขาแหย่งพัฒนา - ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ต.แม่ฟ้าหลวง | 087-575-9522
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุม VIP
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
คนรุ่นใหม่ | 1 | น.ส.อรอุมา | นามย่วก |  | ไทยใหญ่ | ห้วยน้ำขุ่น 17 | จนท.พัฒนาเด็กและเยาวชน
| 2 | น.ส.สหยุมพร |  |  | อาข่า | สามแยกอีก้อ | จนท.พัฒนาเด็กและเยาวชน

## ตารางรถตู้
คณะครูดรุณสิกขาลัย
Van list 2-4 พ.ค. 2561
| ผู้บริหาร MFLF | 0 |  | คณะ | 49
| MFLF Staff | 1
| พขร.MFLF | 0
| ตากล้อง MFLF | 0
|  |  |  | Total excluding the leading car and the advance team | 50
Caravan
| Van no. | 1 | Van | ที่นั่ง
|  | 0 | นาย |  | พขร.
|  | 1 |  |  | MFLF Staff
|  | 2 |  | ครูอ้อ | คณะ
|  | 3 |  | อ.วุฒิ | คณะ
|  | 4 |  | มุกกิ (เด็กเล็ก) | คณะ
|  | 5 |  | ครูคิง | คณะ
|  | 6 |  | ครูเหมียว | คณะ
|  | 7 |  | จันทร์เจ้า (เด็กเล็ก) | คณะ
|  | 8 |  | ครูอ้อย | คณะ
|  | 9 |  | ฟ้าใส (เด็กเล็ก) | คณะ
|  | 10 |  | เบลล์ (เด็กโต) | คณะ
| Van no. | 2 | Van | ที่นั่ง
|  | 0 | นาย |  | พขร.
|  | 1 |  | ครูตุ๊ก | คณะ
|  | 2 |  | ครูสร้อย | คณะ
|  | 3 |  | ครูอุ้ย | คณะ
|  | 4 |  | ครูกิ๊ก | คณะ
|  | 5 |  | ครูน้อง | คณะ
|  | 6 |  | ครูอาร์ท | คณะ
|  | 7 |  | ครูเกม | คณะ
|  | 8 |  | ครูแชมป์ | คณะ
|  | 9 |  | ครูอั้ม | คณะ
|  | 10 |  | ครูอัง | คณะ
| Van no. | 3 | Van | ที่นั่ง
|  | 0 | นาย |  | พขร.
|  | 1 |  | ครูโม | คณะ
|  | 2 |  | ครูอีฟ | คณะ
|  | 3 |  | ครูนุ | คณะ
|  | 4 |  | ครูบอย | คณะ
|  | 5 |  | ครูปอนด์ | คณะ
|  | 6 |  | ครูกิ๊ฟ | คณะ
|  | 7 |  | ครูเจี๊ยบ | คณะ
|  | 8 |  | ครูกุ้ง | คณะ
|  | 9 |  | ครูโรน่า | คณะ
|  | 10 |  | ครูนุช | คณะ
| Van no. | 4 | Van | ที่นั่ง
|  | 0 | นาย |  | พขร.
|  | 1 |  | ครูโอม | คณะ
|  | 2 |  | ครูไบรท์ | คณะ
|  | 3 |  | ครูคม | คณะ
|  | 4 |  | ครูวีวี่ | คณะ
|  | 5 |  | ครูแพรว | คณะ
|  | 6 |  | ครูมิน | คณะ
|  | 7 |  | ครูบิ๊ก(ช) | คณะ
|  | 8 |  | ครูนก | คณะ
|  | 9 |  | ครูไมตี้ | คณะ
|  | 10 |  | T.Vee | คณะ | ไม่มา
| Van no. | 5 | Van | ที่นั่ง
|  | 0 | นาย |  | พขร.
|  | 1 |  | ครูนุ๊กนิก | คณะ
|  | 2 |  | ครูขิง | คณะ
|  | 3 |  | ครูเปิ้ล | คณะ
|  | 4 |  | ครูบิ๊ก(ญ) | คณะ
|  | 5 |  | ครูต่าย | คณะ
|  | 6 |  | ครูตุ๊กตา | คณะ
|  | 7 |  | ครูหมู | คณะ
|  | 8 |  | ครูเจต | คณะ
|  | 9 |  | ครูจูน | คณะ
|  | 10 |  | ครูกวาง | คณะ
หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม