## ActionPlan
ร่างเตรียมการคณะ JAIMS - GLIK Fall 2018 จำนวน 20 ท่าน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ KLC 3 คน ศทบ. 1 คน/ 1 ช่างภาพ คณะจำนวน 19 ท่าน ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B61047
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | การเตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
15.55 -17.15 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินไทยสมายด์ WE134 เวลา 15.55 -17.15 น. พี่จอยสลักจิต เดินทางมา เวลา 20.00 น. แยกจากคณะ จองรถรับสนามบินเดินทางมาเอง | 19 | รถตู้ 3 คาร์โก้ 1 | รับกระเป๋า ติดแท็คกระเป๋านำกระเป๋าขึ้นรถ คาร์โก้ | พี่ฟิลด์/ลิ้ม/ยานยนต์ | รถยานยนต์ รับเจ้าหน้าที่รับคณะหน้าอาคาร 2 เวลา 16.00 น. ไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง
17.45 - 18.00 น. | ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไปยังร้านอาหารติดดอยติดดิน | 21 | รถตู้ 3 คาร์โก้ 1 | รถกระเป๋านำกระเป๋าส่ง Chek in แม่บ้านรับกระเป๋าเข้าห้องพัก เสียบคีย์การ์ดและวาง WIFI Card ในห้องพัก กุญแจห้องแจกเมื่อคณะเดินทางมาถึง | ยานยนต์/เช็คอิน/แม่บ้าน/พี่เจ็ท | พี่เจ็ทช่วยอำนวยความสะดวกที่ ดอยตุงลอด์จ
18.00 - 20.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารติดดอยติดดิน | 25 |  | จองโต๊ะ สั่งอาหารล่วงหน้า โต๊ะ 6 คน จำนวน 3 โต๊ะ โต๊ะ 4 คน จำนวน 2 โต๊ะ | ลิ้ม | คณะ 20 Mflf 3 ยานยนต์ 3
20.00 - 20.45 น. | เดินทางออกจากร้านอาการติดดอยติดดิน ไปยังที่พักดอยตุงลอด์จเช็คอินที่พักดอยตุงลอด์จ รับกุญแจห้องพัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 19 | รถตู้ 3 |  | ลิ้ม/เช็คอิน/แม่บ้านยานยนต์
วันอังคารที่ 27 พฤสจิกายน 2561
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 20 |  | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.30 น. | ห้องอาหาร/เช็คอิน | ช่างภาพบันทึกภาพตลอดการศึกษาดูงาน
08.00-09.00 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวีไอพี โดยคุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา | 20 | รถตู้ 3 | ตั้งโต๊ะวางชุดกระเป๋า KLC ณ ห้องประชุม วีไอพี แจกบัตรชมสถานที่หลังฟังบรรยาย | ลิ้ม/ นัท/ไอที/ช่างภาพ
09.00 - 09.30 น. | เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการทำจริงและการพัฒนาที่วัดผลได้ โดยการประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ณ หน้าห้องฝ่ายพัฒนาสังคม โดย.คุณรัฐกร สวัสดิ์แดง | 20 |  | จัดโต๊ะดิสเพลย์ ด้านในห้องประชุม | พี่ฟิลด์/พี่ตั้ว/พี่จอย/นัท
09.30 -10.00 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 20 |  | เดินชมตามอัธยาศัย เจ้าหน้าที่ Q & A | ลิ้ม/นัท
10.00 - 10.30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | 20 |  |  | ห้องอาหาร/ลิ้ม
10.30 - 12.00 น. | ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโสของดอยตุง ณ ห้องประชุม วีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | 20 | รถล่วงหน้า 1 | จัดเก้าอี้ให้วิทยากรนั่งด้านใน - ลุงชำนาญ - ลุงจะคือ - แม่อรวรรณ | ลิ้ม/สังคม/พี่เจ็ท
12.00 - 12.10 น. | ** แจ้งกำหนดการทำกิจกรรมสร้างฝายการเกษตร ร่วมกับชุมชน PPT | 20 |  |  | พี่ฟิลด์/พี่จอย
12.15 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารศาลาลีลาวดี | 25 | รถตู้ 3 คัน | อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ/อาหารเซตสำหรับคนแพ้อาหาร/เปลี่ยนเสื้อผ้า 13.20 ออก รับแอนไปด้วยเลย | ลิ้ม/ป้าเครือ/ห้องอาหาร
13.00 - 13.20 น. | คณะกลับที่พักเปลี่ยนเสื่อผ้าชุดทำกิจกรม 20 นาที | 19
13.20 - 13.25 น. | เดินทางจาก ศาลาลีลาวดีไปยัง แปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1 | 20 | รถตู้ 3 | 13.00 น. /นัท ล่วงหน้า เซ็ทลำโพงนวุติ | ยานยนต์/นัท/ลิ้ม
13.25-14.30 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย และกาแฟอาราบิก้าดอยตุง | 20 |  | รับฟังบรรยายจุดละ 20 นาที/พี่หลวงบรรยายแอพกาแฟด้วย | พี่ศักดิ์/พี่วาทย์/พี่หลวง/พี่นุช | ชุดชิมแมคคาชุดกลาง
13. 15 น. | นัทล่วงหน้าไปเตรียมจุดกิจกรรม ณ แปลงกาแฟอาราบิก้า กม.7 หมู่บ้าน อาข่าป่ากล้วย | 1 | กระบะมีหลังคา 1 | เตรียมรองเท้าบูทติดชื่อ/กระบุงเก็บกาแฟ/กระติกน้ำแข็ง/ทิชชู/ถุงขยะ/ถุงมือยาง/โฟมล้างมือ/อาหารว่างเครื่องดื่ม/ผลไม้ | ยานยนต์/ นัท/เจ้าของแปลงกาแฟ
14.30 -14.45 น. | ออกเดินทางจากนวุติไซต์ 1 ไปยังจุดจัดกิจกรรมเก็บเมล็ดกาแฟอาราบิก้า กม. 7 หมุ่บ้านอาข่าป่ากล้วย | 20 | รถตู้ 3 |  | ยานยนต์/พี่ฟิลด์
14.45 - 17.00 น. | เดินทางถึงจุดกิจกรรมเก็บเมล็ดกาแฟอาราบิก้า รับฟังบรรยายสรุปวัตถุประสงค์การทำกิจกรรมและวิธีการเก็บเมล็ดกาแฟอาราบิก้า จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกาแฟ และพูดคุยกับเจ้าของแปลงกาแฟ นาย สมศักด์ อภิสุนทรกุล เกษตรกรชาวบ้านในโครงการ จาก หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย | 20 | รถตู้ 3 | สวมรองเท้าบูท และสวมถุงมือยาง/รับกระบุงเก็บเมล็ดกาแฟ | ลิ้ม/นัท/พี่ไก่/พี่จอย/พี่แอน/จนท. ส่งเสริมกาแฟ
17.00-17.20 น. | เดินทางกลับที่พักดอยตุงลอด์จเข้าที่พักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 20 |  |  | ลิ้ม/เช็คอิน/แม่บ้าน
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 25 |  | อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ/อาหารเซตสำหรับคนแพ้อาหาร | ป้าเครือ/ลิ้ม/ห้องอาหาร
19.00-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 25 |  | จัดเก้าอี้เป็นตัวU ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกา,Post It, | ลิ้ม/คริส/นัท
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 20
08.00-08.15 น. | ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยัง ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 20 | รถตู้ 3 | ชมกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนขาแหย่งพัฒนาหน้าเสาธง | พี่จอย/ลิ้ม/นัท
08.15-08.50 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยครูโทนี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 20 |  | ผอ. สุพิษนำชมโรงเรียนและบรรยายสรุป | ผอ. สุพิษ/พี่จอย/น้องหยุม
08.50 - 09.30 น. | ชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาโดยการให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ Montessori ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 20 |  | คณะเดินชมการเรียนการสอนของครู และนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยไม่รบกวนการเรียนการสอน | ผอ.สุพิษ/พี่จอย/ลิ้ม
09.30-10.00น. | ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์ | 20 | รถตู้ 3 |  | ยานยนต์ /ลิ้ม
10.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมวีไอพี | 20 |  | ห้องอาหารเตรียมอาหารว่างใส่จานรับอาหารว่างก่อนเข้าห้องประชุม น้ำเปล่าขวดวางที่โต๊ะในห้อง ประชุม | ห้องอาหาร/นัท/ห้องอาหาร
10.00 -11.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ผ่านทาง Teleconf. ณ ห้องประชุมไอพี | 20 |  | เอาไมโคโฟนลงจากโต๊ะ วางน้ำดื่มขวดดอยตุงบนโต๊ะ | ลิ้ม/นัท/ไอที | Teleconf. ฝั่งกทม.ใช้ห้องห้องผู้บริหาร/เป็นไปได้ว่านายจะมาดอย เพราะจะมารับปปส.ลาว
11.45-12.00 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง | 20 | รถตู้ 3 | แจกบัตรเข้าชมสถานที่ หลังจบ Teleconf. | ลิ้ม/นัท
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 20 |  | อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ/อาหารเซตสำหรับคนแพ้อาหาร | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
12.30 -12.40 น. | นัทล่วงหน้าเตรียมห้องประชุม และนัดหมาย วิทยากร อบต. | 1 | กระบะมีหลังคา 1 |  | นัท/ยานยนต์
13.00 - 13.15 น. | ออกเดินทางจากห้องประชุม วีไอพี ไปยัง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 20 | รถตู้ 3 |  | ลิ้ม/ยานยนต์
13.15 - 14.30 น. | ร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และผู้นำรุ่นใหม่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ สนง.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 20 |  | ร่วมพูดคุย กับสมาชิก อบต. - พี่ชื่น - พี่วันชัย - พี่ประเสริฐ - พี่วิทยา - แม่มยุรา - นักเรียนทุน | พี่จอย/ลิ้ม/นัท | ไม่มีอาหารว่าง
13.30 - 14.20 น. | นัทล่วงหน้าไปรับอาหารว่างคณะ ณ ครัวตำหนัก ล่วงหน้าจัดอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ | 1 | กระบะมีหลังคา 1 |  | นัท/ยานยนต์
14.30 - 14.45 น. | ออกเดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลไปยัง ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 20 | รถตู้ 3 |  | พี่จอย/ลิ้ม/ยานยนต์
14.45 - 15.15 น. | เยี่ยมชมโรงงานคั่วกาแฟ พร้อมรับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ | 20 |  |  | พี่จอย/ป้าคำ | รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 15 .40 น. | เยี่ยมชมศูนย์คัดแยกขยะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม | 20 |  |  | พี่อ้น/พี่จอย
| เยี่ยมชมโรงงานเซรามิก |  |  |  | พี่จอย/พี่เสาร์
15.40 - 16.20 น. | เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา | 20 |  | รับประทานอาหารว่าง ณ โรงคั่วกาแฟ | พี่จอย/คำนวล
16.20 - 16.50 น. | เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า พร้อมเลือกชม ร้านค้า DT Outlet | 20 |  |  | พี่จอย/พี่แก้ว
17.00 - 17.30 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 20 | รถตู้ 3 |  | แม่บ้าน/เช็คอิน
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 25 |  | อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ/อาหารเซตสำหรับคนแพ้อาหาร | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
19.00-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องประชุมวีไอพี | 25 |  | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกา,Post It, | นัท/คริส/แม่บ้าน | แจ้งแม่บ้านอาคาร เปิดบริการห้องน้ำ
วันพฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 20 |  |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
07.00 น. | รถโฟลวิล ยานยนต์แสตนด์บาย ติดป้ายหมายเลขและเลขที่นั่ง | 7 | รถโฟร์วิล 7 | รถโฟลวิล ยานยนต์แสตนด์บาย 07.00 น. ติดป้ายหมายเลขและเลขที่นั่ง เตรียม น้ำดื่มขวด/ซองยาสามัญ | ลิ้ม/นัท/ยานยนต์
07.30 น. | นัทและยานยนต์ ล่วงหน้าไปธนาคารสุกรเหมยซาน ปางมะหัน | 1 | กระบะมีหลังคา 1 | นัทเตรียมลำโพง 1 ชุดและไมค์ /น้ำดื่มแพ็ค 15 แพ็ค/ทิชชู่/ผลไม้/อาหารว่าง ล่วงหน้าไปธนาคารสุกรเหมยซาน | นัท/ยานยนต์ | ตรวจดูความสะอาดห้องน้ำบริเวณคอกหมู
08.00-10.00 น. | ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยังธนาคารสุกรเหมยซาน โครงการปลูกป่าปางมะหัน ต.เทอดไทย | 25 | รถโฟร์วิล 7 |  | พี่จอย / ยานยนต์ | มีจุดแวะพักเข้าห้องน้ำ ณ ร้านอาหาร ถิงถิง เทอดไทย
10.00-11.00 น. | เดินทางถึงธนาคารสุกรเหมยซานรับฟังบรรยายสรุปโครงการธนาคารสุกรและ เยี่ยมชมธนาคารสุกรเหมยซาน | 25 | รถโฟร์วิล 7 | คณะเดินทางถึงธนาคารสุกร เข้าห้องน้ำ 5 นาที | พี่ดาวิ/พี่จอย
10.30 น. | นัทล่วงหน้าไปศาลากิจกรรม เตรียมสถานที่และวิทยากร | 1 | กระบะมีหลังคา 1 | จัดโต๊ะนั่งเป็นครึ่งวงกลม | นัท/พี่อาแหล่ะ
11.00 - 11.30 น. | ออกเดินทางจากธนาคารสุกรเหมยซานไปยังศาลากิจกรรม สนง.ปลูกป่าปางมะหัน | 25 | รถโฟร์วิล 7 | จัดเตรียมจอ โปรเจคเตอร์ | ไอที/พี่อาแหล่ะ/พี่อภิสิทธิ์/พี่จอย
11.30-12.30 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง การปลูกป่าปลูกคน ด้วยวิธีการ ปลูกป่าแบบปลูกเสริม พื้นที่ปางมะหัน การปลูกป่าแบบไม่ปลูกพื้นที่ปูนะโดยคุณอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว ณ ศาลากิจกรรมสนง.ปางมะหัน | 25 |  | ร่วมรับฟังบรรยายจากทีมมายด์ CSE คุยเรื่องแอพปางมะหัน | พี่อาแหล่ะ/ทีมสนง.ปางมะหัน/มายด์
12.30-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ สนง.ปลูกป่าปางมะหัน | 45 |  | อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ/อาหารเซตสำหรับคนแพ้อาหาร | พี่อาแหล่ะ/ทีมสนง.ปางมะหัน
13.00 -14.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านโครงการปลูกป่าปางมะหัน ณ สนง. ปลูกป่าปางมะหัน | 19 |  | วิทยากรปางมะหัน - พี่อาแหล่ะ - พี่อภิสิทธ์ - พี่จำรัส -พี่เยรามิ - น้องส้มโอ | พี่อาแหล่ะ/พี่อภิสิทธิ์/พี่จอย
15.00-15.15 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลากิจกรรมปางมะหัน | 30 |  | เตรียมอาหารสำหรับคนแพ้อาหาร | พี่อาแหล่ะ/ลิ้ม
16.30-17.30 น. | ออกเดินทางจาก สนง.ปลูกป่าปางมะหันไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 19 |  | นัท/ เก็บวัสดุ และอุปกรณ์ ต่างๆ | นัท/ลิ้ม/ยานยนต์
17.30-18.00 น. | เดินทางถึงที่พักดอยตุงลอด์จพักผ่อนตามอัธยาศัย เวลาเหลือให้ไปสวนก็ได้ ทรีท้อป ถ้าทัน คิดตังค์เขาไปแล้ว | 19 |  | รับ Welcome Drink เมื่อเดินทางกลับถึงศาลาลีลาวดี /เวลาเหลือ ชมสวนแม่ฟ้าหลวง /tree top | ลิ้ม/ นัท ห้องอาหาร/เช็คอิน/แม่บ้าน
18.30-19.30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 25 |  | อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ/อาหารเซตสำหรับคนแพ้อาหาร | ป้าเครือ/แม่บ้าน/เช็คอิน
19.30-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 19 |  | จัดเก้าอี้เป็นตัวU ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกา,Post It, | พี่จอย/ลิ้ม/นัท
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี/เช็คเอ้าท์ | 20 | รถตู้ 3 | รถตู้แสตนด์บายรับคณะ เวลา 07.30 น. | ห้องอาหาร/เช็คอิน/ป้าเครือ/แม่บ้าน
08.15-09.45 น. | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์ โดย คุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา | 20 |  | วางน้ำดื่มขวดในห้องประชุม | พี่จอย/ลิ้ม
10.00-10.30 น. | รับประทานอาหารว่าง | 20 |  | เตรียมอาหารว่างด้านหน้าห้องไอพี | ห้องอาหาร/ป้าเครือ
10.30-1200 น. | นำเสนอสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ ห้องประชุม วีไอพี | 20 |  | เตรียม ฟลิปชาร์จ 5 ตัว ปากกาเมจิ, กะดาษ A4 | Prof. Toyama, พี่จอย
12.00- 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 20 |  | อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ/อาหารเซตสำหรับคนแพ้อาหาร | ห้องอาหาร/ป้าเครือ
13.00 - 13.30 น. | คณะเดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ | 20 | รถตู้ 3 |  | ยานยนต์ / ลิ้ม
14.00 - 15.30 น. | รถคาร์โก้ รับกระเป๋าคณะจากศาลาลีลาวดี ล่วงหน้าไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง | 1 | คาร์โก้ 1 |  | นัท/ยานยนต์
13.30 - 14.00 น. | เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ ชายแดนติดต่อชายแดน ไทย - เมียนมาร์ ย้อนชมภาพดอยตุงในอดีต | 20 |  |  | พี่จอย/ลิ้ม
14.00 - 15.00 น. | ออกเดินทางจากฐานปฏบัติการทางทหารดอยช้างมูบไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย | 20 | รถตู้ 3 |  | ลิ้ม/ยานยนต์
16.20 - 17.50 น. | คณะเดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG234 เวลา 16.20 - 17.50 น. คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ | 20
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก
หมายเลขห้องพักดอยตุงลอด์จ คณะ JAIMS - GLIK Fall 2018 จำนวน 19 ท่าน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.ย. 2561
No. | Name | Nickname | Room Number | RoomTyp
1 | Ms.Tatika Medida Catipay | Tatika | 201 | TWN
2 | Mr. Hidekino Kawashima | Hide | 202 | TWN
3 | Prof. Ryoko Toyama |  | 203 | DBL
4 | Ms. Pornnapa durongpisitkul | Pa | 204 | TWN
5 | Mr.Masanori Furuya | Masa | 206 | TWN
6 | Mr. Masayuki Hanazawa | Hana | 207 | TWN
7 | Ms. Hnin Wai Lwin | Hnin | 208 | TWN
8 | Ms.Duong Thi Hanh Hoang | Sunnie | 209 | DBL
9 | Mr. Hiroshi Kawai | Hiro | 210 | TWN
10 | Ms. Shoko Motoki | Dahlia | 211 | TWN
11 | Ms. Channy Ou | Channy | 212 | TWN
12 | Mr. Satoshi Oyu | Thoshi | 213 | DBL
13 | Ms.Hang Thi Thu Pham | Luna | 214 | TWN
14 | Mr.Taku Sato | Kevin | 215 | DBL
15 | Mr. Daisuke Takezawa | Daisuke | 216 | TWN
16 | Ms. Wan Lin Tan | Wan Lin | 217 | TWN
17 | Ms. Lauren Mary Trethowan | Lauren | 218 | TWN
18 | Mr. Tzu - Hsiang Yuan | Sam | 219 | TWN
19 | Mr. Mohammad Zuhair | Ery | 220 | DBL
***201 - 210 ชั้นเสมอทางเดิน 211 - 220 ชั้นล่างเดินลงบันได
***DBL เตียงใหญ่ ***TWN เตียงคู่

## ห้องประชุมและสถานที่
ตารางการใช้ประชุม คณะ JAIMS - GLIK Fall จำนวน 19 ท่าน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ | เวลา | ห้องประชุม/สถานที่ | การใช้ห้องประชุม/สถานที่ | เลขที่ใบจองห้อง | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 27 พ.ย. 2561 | 08.00 - 10.00 น. | ห้องประชุม VIP อาคารเอนกประสงค์ | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และชมศูนย์ข้อมูล โครงการพัฒนาดอยตุงฯ หน้าห้องพัฒนาสังคม | เลขที่ 09966 | รับประทานอาหารว่าง 10.15 - 10.30 น.
| 10.30 - 12.00 น. |  | ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโส ดอยตุง
| 19.00-21.00 น. | คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | เลขที่ 09926 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A5
วันพุธที่ 28 พ.ย. 2561 | 08.30-09.30 น. | ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการฯ | แจ้งการใช้ห้องโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ
| 10.00 -11.00 น. | ห้อง วีไอพี - ห้องผู้บริหาร กทม. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล | เลขที่ 09925 | รับประทานอาหารว่าง Teleconferenc.
| 19.00-21.00 น. | ห้องคลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | เลขที่ 09927 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A4
วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2561 | 09.30-12.00 น. | ศาลากิจกรรมสนสนง.ปลูกป่าปางมะหัน | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง การปลูกป่าปลูกคน ด้วยวิธีการ ปลูกป่าแบบปลูกเสริม พื้นที่ปางมะหันโดยคุณอาแหล่ะอ่วยแม และ การปลูกป่าแบบไม่ปลูกพื้นที่ปูนะโดยคุณอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว | แจ้งการใช้ห้องโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, กระดาษ A4
| 19.00-21.00 น. | คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | เลขที่ 09928 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A4
วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561 | 08.30-09.30 น. | ห้องประชุมวีไอพี | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน | เลขที่ 09929 | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, กระดาษ A4
| 09.30-12.00 น. |  | สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko

## รายการอาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะ JAIMS - GLIK SPRING 2018 จำนวน 20 ท่าน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พ. ย. 2561
เจ้าหน้าที่ KLC จำนวน 4 ท่าน , ศทบ. 1 ท่าน/ คณะจำนวน 20 ท่าน ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B61047
คณะทานอาหารฮาลาล 1 ท่าน, ทานอาหารเจ 1 ท่าน : แพ้อาหาร 2 ท่าน แพ้แป้ง Wheat, แพ้นม, ผลิตภัณฑ์จากนม, แพ้น้ำมันพืช
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ ร้านอาหารติดดอยติดดิน
25 ท่าน/ 18.00 น.
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 |  |  |  | ไข่เจียวกุ้งสับ
หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
ปลากระพงนึ่งมะนาวไม่เผ็ด
ไก่ผัดมะม่วงหิมพานต์
ต้มยำกุ้งน้ำใสไม่เผ็ด
ข้าวสวย
ผลไม้รวม
อาหารเจ
ผัดหน่อไม้ฝรั่ง/ เจ
เต้าหู้น้ำแดง/เจ
แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย เจ
ข้าวสวย
อาหารสำหรับท่านที่แพ้นม/น้ำมัน/ไม่ทานสัตว์ใหญ่
เสต็กปลาแซลมอนย่างเกลือ
เห็ดหอมย่างซีอิ๊ว
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/ 25 คน 10.00 น. | อาหารกลางวัน/250 บาท/ 25 คน | อาหารว่างบ่าย /25 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/25คน
ศาลาลีลาวดี | ห้องประชุม วีไอพี | 12.00 น./ศาลาลีลาวดี | 15.30 จุดเก็บกาแฟ กม. 7 | 18.00 น./ศาลาลีลาวดี
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
Buffet
LU เตรียม
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/40 คน | อาหารกลางวัน/250 บาท/25 คน | อาหารว่างบ่าย/120 บาท /25 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/25 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.30 ห้องวีไอพี | 12.00 น.ครัวตำหนัก | 15.30 / โรงงานคั่วกาแฟ | ครัวตำหนัก
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
Buffet
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/25 คน | อาหารกลางวัน/50 คน | อาหารว่าง - บ่าย /50 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/25 คน
ศาลาลีลาวดี | ทานบนรถไปปางมะหัน | 12.30 น./สนง.ปางมะหัน | 15.00 น. สนง.ปางมะหัน | ศาลาลีลาวดี
วันพฤหัสที่ 29 พฤศจิกายน 2561
|  | น้ำพริกมะเขือเทศ ผักต้ม(ไม่ใสถั่ว) | ซาลาเปาไส้ถั่ว,หมูแดง
|  | ต้มยำไก่ | ข้าวโพดต้ม
|  | ไข่เจียว | ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้ง
|  | ไข่ต้ม 4 ฟองสำหรับ 1 ท่าน |  | คณะรับประทานอาหารร่วม 888
|  | ปลานิลย่างเกลือ 1 | ชาร้อน
|  | ผัดฟักทองใส่ไข่ | กาแฟดริป
|  | ผัดผัก (เจ) | น้ำเปล่าขวด
|  | แกงจืดเต้าหู้ผักกาดขาว (เจ) | น้ำอัดลม
ข้าวสวย
ผลไม้ตามฤดูกาล
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/25 คน | อาหารกลางวัน/250 บาท /25 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. หน้าห้องวีไอพี | 12.00 น. ศาลาลีลาวดี
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
บุพเฟต์

## การใช้รถ
ตารางการใช้รถ คณะ JAIMS - GLIK Fall 2018
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 คณะจำนวน 19 ท่าน KLC 3 ศทบ. 1
วันที่ | เวลา | ประเภทรถ | จำนวน/คัน | รายละเอียด | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561 | 15.00-21.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 3 | รับคณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส์ เที่ยวบินที่ PG235 เวลา 16.05-18.20 น. | เลขที่ใบจอง 44968
|  | รถคาร์โก้/กระเป๋า | 1
วันอังคารที่ 27 พ.ย. 2561 | 13.00-14.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 3 | ออกเดินทางไปยังบริษัท นวุติไซต์ 1 | เลขที่ใบจอง 44969
| 15.00-17.00 น. | กระบะล่วงหน้า | 1 | ออกเดินทางไปยังจุดทำกิจกรรม กม. 7 บ้านอาข่าป่ากล้วยเก็บเมล็ดกาแฟอาราบิก้า
วันพุธที่ 28 พ.ย.2561 | 08.00-10.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 3 | ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยังโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | เลขที่ใบจอง 44970
| 10.00-12.00 น. |  |  | เดินทางไปยังห้องประชุม วีไอพี ร่วมพูดคุยกับ ม.ล. ดิศปนัดดา ดิสกุล
| 13.00 - 14.30 น. | กระบะล่วงหน้า | 1 | ออกเดินทางจากห้องประชุมวีไอพีไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
| 15.00-17.00 น. |  |  | ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2561 | 08.00-18.00 น. | รถแวนโฟรวิลด์ | 7 | ออกเดินทางจากห้องประชุมวีไอพีไปยัง โครงการปลูกป่าปางมะหัน ต.เทอดไทย | เลขที่ใบจอง 44972
|  | รถกระบะมีหลังคา | 1
วันศุกร์ที่ 30 พ.ย.2561 | 13.00-19.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 3 | อกเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ และ สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง | เลขที่ใบจอง 44974
|  | คาร์โก้ กระเป๋า | 1 | คณะเดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG236 19.05 - 20.35 น.

## วิทยากรชาวบ้าน
รายชื่อผู้อาวุโสรับคณะ JAIMS - GLIK Spring 2018
วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งในอดีต | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 62 | ลาหู่ | แม่เปิน | - ผู้นำหมู่บ้านบ้านแม่เปิน | - คณะกรรมการหมู่บ้าน - อาสาสมัครสาธารณสุข - ตำรวจชุมชน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - เคยปลูกฝิ่นและเข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติด 1,000 วัน และเลิกได้โดยเด็ดขาด - ทราบกองกำลังต่าง ๆ ที่อยู่บนดอยตุง เช่น ขุนส่า กองพล 93 และกลุ่มอื่นๆ | 087-659-2419
2 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 68 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนาชนเผ่า | - ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน - เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่ดอยตุง | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - สูบฝิ่น 21 ปี - เลิกฝิ่น มีบุตร 1 คน - คาราวานฝิ่น | 097-925 9095
3 | นางอรวรรณ | โสภณอำนวยกิจ

## วิทยากรอบต.
รายชื่อสมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง รับคณะJAIM - GLIK Fall 2018
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 น. ณ ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง เวลา 13.30-14.30 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 51 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง (วาระที่ 4) | 081-784-8868 089-191-3725
2 | นายวิทยา | วิเศษเจริญธรรม | 45 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-261-4357
3 | นายประเสริฐ | คำลือ
4 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | 33 | อาข่า | ป่าคา | สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 082-189-3564
5 | นางมยุรา | สุขนภาสวัสดิ์ | 50 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | - ผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน | 087-575 9522
6 | นักเรียนทุน

## ผังรถตู้
JAIMS Fall 2018: Van Arrangement |  | MFLF Staff | 4
For everyday study visit |  | MFLF Driver | 4
|  | JAIMS | 19
|  | Photographer | 1
|  | Total | 28
| Van No. 1 |  |  | 8
| Field (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Prof. Toyama (F) | Hidekino Kawashima (M) |  | Tatika (F)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
| Pa (F) | Masa (M) |  | Hana (M)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
| Van No. 2 |  |  | 8
| Joy (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Hnin (F) | Sunnie (F) |  | Hiro (M)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
| Dahlia (F) | Channy (F) |  | Thoshi (M)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
(M)
Photographer
| Van No. 3 |  |  | 9
| Lym (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| (Luna F) | Kevin (M) |  | Daisuke (M)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
| Wan Lin (F) | Lauren (F) |  | Sam (F)
| JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Ery (M)
JAIMS
Advance team
| Car |  |  | 2
| Nut (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
(M)
MFLF Staff

## ผังรถโฟรวิลด์
JAIMS Fall 2018 4WD Arrangment |  | MFLF Staff | 3
2018-11-29 |  | MFLF Driver | 8
Phang Ma Han |  | JAIMS | 19
|  | Photographer | 1
|  | Total | 31
| Car No. 1 |  |  | 5
| JoY (F) |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Propf. TOYAMA (F) |  |  | Kawashima (F)
| JAIMS |  |  | JAIMS
Photographer(M)
MFLF Staff
| Car No. 2 |  |  | 4
| LYM (F) |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Tatika (F) |  |  | Masa (M)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 3 |  |  | 4
| Hana ((M) |  | Driver (M)
| JAIMS |  | MFLF Driver
| Pa (F) |  |  | Hnin (F)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 4 |  |  | 4
| Hiro(M) |  | Driver (M)
| JAIMS |  | MFLF Driver
| Sunnie (F) |  |  | Dahlia (F)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 5 |  |  | 4
| Thoshi (M) |  | Driver (M)
| JAIMS |  | MFLF Driver
| Channy (F) |  |  | Luna (M)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 6 |  |  | 4
| Wan Lin (F) |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Kevin (M) |  |  | Daisuke (M)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Car No. 7 |  |  | 4
| Lauren (F) |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Sam (M) |  |  | Ery (F)
| JAIMS |  |  | JAIMS
| Advance Team | กระบะ 4 ประตู
| Car No. 8 |  |  | 2
| Nut (M) |  |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  |  | MFLF Driver