## Action Plan
คณะผู้บริหารระดับกลางธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/61
วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
รหัสงาน 912-B61-052
*** คณะ 37 + KLC 3 + IT 2 + ช่าง 2 พขร. 11 ท่าน + = รวม 55 ท่าน
อุปกรณ์ที่เตรียม | - กระเป๋า KLC 37 ใบ (กำหนดการ เล่มแดง รายงานประจำปี สมุด ปากกาและเสื้อกันฝน)
- น้ำดื่ม 40 แพ็ค
- ลำโพง 1 ตัว (ธนาคารสุกรเหมยซาน ศาลาลีลาวดี ไร่แม่ฟ้าหลวง)
- วิทยุสื่อสาร 4 เครื่อง
- โพสต์อิท กระดาษA4 ปากกาเคมี และกระดาษฟริปชาร์จ
- บัตรเข้าชมพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง จำนวน 37 ใบ
- กาแฟดริป ทิชชู่ น้ำตาล ครีมเทียม (ปางมะหัน)
- กล่องพยาบาลและผ้าเย็น
- ลูกอม ทิชชู่ ยาจัดเป็นชุด ป้ายรถ ถุงพลาสติกสำรอง จำนวน 11 คัน
- แบบประเมินความพึงใจ 37 ชุด
- Thumb drive 37 ชุด
เวลา | กำหนดการ | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ | สิ่งที่ต้องเตรียม
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
07.00 น. | รถ 4WD 1 คัน รับบอสหน้าอาคาร 2 รับเบรค 30 ชุดที่ครัวตำหนัก รับพี่นันท์ พี่ไข่ที่ 52 ไร่ และเดินทางไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 3 | บอส / ยานยนต์ | ลูกอม ทิชชู่ ยาจัดเป็นชุด ป้ายรถ ถุงพลาสติกสำรอง
07.00 น. | รถ 4WD 1 คัน ออกจากดอยตุงไปรับเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 4 ท่าน ณ โรงแรมเวียงอินท์ ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 4 | ยานยนต์
08.00 น. | รถ 4WD 1 คัน (ล่วงหน้า) รับพี่โกมินทร์ ท๊อป IT และช่าง 2 ท่าน ล่วงหน้าไปยังโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน | 4 | โกมิน / ยานยนต์
07.20-08.30 น. | คณะกลุ่มที่ 1 (2 คน) เดินทางโดยสายการบิน Nokair DD8714 07.20 - 08.30 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 2
07.25-08.55 น. | คณะกลุ่มที่ 1 (10 คน) เดินทางโดยสายการบิน Bangkok PG231 07.25 - 08.55 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 10
09.10-11.10 น. | คณะกลุ่มที่ 1 (12 คน) รถคันที่ 1-3 ออกเดินทางไปยังโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน นำกระเป๋าเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ และรับประทานอาหารว่าง | 12 | พี่นันท์ / ยานยนต์ | รถทุกกลุ่มจอดส่งที่ศาลากิจกรรม
08.25 - 09.35 น. | คณะกลุ่มที่ 2 เดินทางโดยสายการบิน Airasia FD3199 08.25 - 09.35 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 11 |  | ตั้งโต๊ะ 2 ตัวที่ศาลากิจกรรม แจกป้ายชื่อและกระเป๋า KLC
09.45-11.45 น. | คณะกลุ่มที่ 2 (13 คน) รถคันที่ 4-6 ออกเดินทางไปยังโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน นำกระเป๋าเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ | 13 | บอส / ยานยนต์ | เบรคใส่รถ 14 ชุด
08.35-10.00 น. | คณะกลุ่มที่ 3 เดินทางโดยสายการบิน Thaismile WE130 08.35-10.00 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 10
10.10-12.10 น. | คณะกลุ่มที่ 3 (15 คน) รถคันที่ 7-10 ออกเดินทางไปยังโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน นำกระเป๋าเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ | 15 | พี่ไข่ / ยานยนต์ | เบรคใส่รถ 16 ชุด
12.30-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน | 55 | ปางมะหัน
13.30-13.40 น. | ผอ.มัทนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ศาลากิจกรรม |  | ไอที | เตรียมเก้าอี้ไว้ด้านหลัง 1 แถว
13.40-14.40 น. | บรรยายสรุปโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ พร้อมตอบข้อซักถาม |  | พี่อาและ พี่อภิสิทธิ์ / ไอที
14.40-15.00 น. | กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินป่า มอบหมายภารกิจ บัดดี้ |  | อ.อำนาจ | Post IT ปากกาหรือดินสอ
15.00-15.30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลากิจกรรม |  | ปางมะหัน
- รถเตรียมตั้งขบวน
15.30-17.30 น. | กิจกรรมเดินป่า (เส้นทาง แปลง 5 - ป่าอนุรักษ์ - สำนักงาน) |  |  | ไม้ค้ำยัน 40 อัน
| กลุ่มที่ 1 : พี่อาและ |  |  | เตรียมจุดดื่มน้ำ ทางออกป่าอนุรักษ์
กลุ่มที่ 2 : พี่โก้
กลุ่มที่ 3 : บอส
กลุ่มที่ 4 : โกมิน
17.30-18.30 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30-19.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ลานพลับพลา | 55 | ปางมะหัน | เตรียมยากันยุง
- คณะนั่งโตก โตกละ 6 คน จำนวน 6 โตก
- เจ้าหน้าที่ โตกละ 6 คน จำนวน 1 โตก
19.30-21.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวัน โดย อ.อำนาจ |  | อ.อำนาจ / ไอที | กระดาษฟริปชารจ์ + ขาตั้ง 4ตัว
21.00-21.10 น. | ชี้แจ้งกำหนดการวันถัดไปและแจก Tag กระเป๋า |  |  | ชี้แจ้งให้แยกกระเป๋าที่เข้าห้องพักและติดตัว
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
07.00-09.15 น. | กิจกรรมออกกำลังกาย ณ ลานพลับพลา รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ | 37
08.30 น. | พี่มิน ล่วงหน้าไปยังธนาคารสุกรเหมยซาน |  |  | ลำโพง เบรค และภาชนะ
09.15-09.30 น. | คณะออกเดินทางไปธนาคารสุกรเหมยซาน
9.30-10.00 น. | ฟังบรรยายสรุปธนาคารสุกรเหมยซานและวิธีผสมอาหารสุกร | 37 | พี่ดาวิ
10.00-10.30 น. | กิจกรรมหั่นหยวกกล้วยและปรุงอาหารสุกร (แบ่งเป็น 4 กลุ่ม) |  |  | หยวกกล้วย มีด ถังพลาสติก น้ำตาล
10.00 น. | พี่มิน ล่วงหน้ายังโครงการพัฒนาดอยตุง |  |  | ติดตั้งเครื่องเสียงที่ดอยตุงลอด์จ
10.30-11.00 น. | รับประทานอาหารว่าง |  | ปางมะหัน
11.00-12.00 น. | คณะออกเดินทางไปโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ | 55 | ยานยนต์
| - รถจอดหน้าครัวตำหนัก ส่งคณะรับประทานอาหารกลางวัน |  | ยานยนต์
| - รถนำสัมภาระส่งที่ดอยตุงลอด์จ เข้าห้องพัก |  | บอส / เช็คอิน | รับคูปองบัตรเข้าชม
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก (บุฟเฟต์) | 40 | โกมิน / ครัวตำหนัก
13.00-14.30 น. | ฟังบรรยายสรุปหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการขยายผล พร้อมตอบข้อซักถาม | 41 | พี่นันท์ / ไอที | ห้องประชุม โต๊ะกลางออก จัดเก้าอี้แบบเธียเตอร์เตอร์ (หน้ากระดาน)
14.30-15.00 น. | รับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุม VIP | 41 | ห้องครัว
15.00-16.00 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง (ใช้ Audio tour จำนวน 37 ชุด) |  |  | จัดโต๊ะวางน้ำดื่ม + ถังขยะ
16.00-17.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ
17.00 น. | รถตู้จอดรอหน้าอาคาร 2 ส่งคณะดอยตุงลอด์จเช็คอินท์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 37 | ยานยนต์ / เช็คอินท์ | ตั้งโต๊ะแจกกุญแจ
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี (บุฟเฟต์) | 41 | ห้องครัว | มุมสบาย ออกร้าน ออร์เดอร์ของฝาก
20.00-21.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวันและเฉลยบัดดี้ | 41 | อ.อำนาจ / ไอที | กิจกรรมสรุปบทเรียนจัดเก้าอี้วงกลม + ขาตั้งฟริปชาร์จ 4 ตัว
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
07.30 น. | รถตู้ 5 คัน เตรียมพร้อมที่ศาลาลีลาวดี |  | รถตู้เช่าลุงอ้าย | อาหารเช้า
07.00 - 08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ พร้อมเช็คเอ้าท์ | 37 | เช็คอิน
08.00 น. | บอสรับ Thumb drive รูปภาพ 37 อัน จาก IT |  | พี่ไข่
07.45 น. | พี่มินล่วงหน้าไปไร่แม่ฟ้าหลวง |  |  | เบรค + สรวยดอก + สถานที่ศาลาแก้ว
08.30-09.30 น. | คณะออกเดินทางไปไร่แม่ฟ้าหลวง รถจอดส่งบริเวณลานโครฟเวอร์ | 39 | บอส / ยานยนต์ / รถตู้เช่า
09.30-10.00 น. | รับสรวยดอก สักการะพระพราโต้ |  | ไร่แม่ฟ้าหลวง
10.00-10.30 น. | Welcome drink และอาหารว่าง | 40 | ไร่แม่ฟ้าหลวง
10.30-12.30 น. | กิจกรรม work shop และสรุปการเรียนรู้ ณ ศาลาแก้ว | 40 | พี่ดุ๊ก ไร่ / อ.อำนาจ | แจกแบบประเมิน
12.30-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาแก้ว
13.30-14.00 น. | ออกเดินทางไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ | 38 | บอส / ยานยนต์ / รถตู้เช่า

## รายชื่อ
ที่ | เพศ | ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย | ชื่อเล่น | ตำแหน่ง | สังกัด | ข้อจำกัดอาหาร | วันที่เดินทางมา | กทม-ชร | ชร-กทม (วันที่ 1 เม.ย. 61)
1 | ชาย | นาย เฉลิมชัย ชื่นเจริญ | เหลิม | ผู้จัดการส่วน ฝบพ.วพด. | ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ | อาหารเผ็ด | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40-18.10
2 | หญิง | นาง ชยาลักษณ์ การุญ ชมภูโคตร | เล็ก | รองผู้อำนวยการ ฝบส.วบก. | ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร | - | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
3 | ชาย | นาย ชัชวาล สว่างสุรีย์ | ชัช | ผู้จัดการศูนย์ ฝจธ.ศพล. | ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร | - | 30 มี.ค. 61 | Nokair DD8714 07.20 - 08.30 | Nokair DD8723 18.25-19.40
4 | หญิง | นาง นุชน้อย กิตติจารุภา | ขิม | รองผู้อำนวยการ ฝกฉ.วตฉ.1-2 | ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | - | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
5 | หญิง | น.ส. พิชญาภรณ์ หยกชฎาธาร | แดง | รองผู้อำนวยการ ฝทบ.วสส. | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | - | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
6 | หญิง | น.ส. เพ็ญลักษณ์ โล่ธุวาชัย | ปู | รองผู้อำนวยการ ฝตง.วพต. | ฝ่ายตลาดการเงิน | - | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40-18.10
7 | หญิง | น.ส. มณีฉาย ไชยนุวัติ | แก้ว | รองผู้อำนวยการ ฝบร.วสอ. | ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร | - | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
8 | หญิง | น.ส. รัญชนา พงศาปาน | อ่อน | รองผู้อำนวยการ กสร. | กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน | - | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
9 | หญิง | นาง วันทนา บุญสร้อย | จ๋า | รองผู้อำนวยการ ฝกก.วกส.1-3 | ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน | - | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
10 | หญิง | น.ส. วัสยา ลิ้มธรรมมหิศร | ชมพู่ | รองผู้อำนวยการ ฝศม.วดช. | ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค | มังสะวิรัติ | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
11 | หญิง | น.ส. วิไล ฉันทวรางค์ | เอ้ | ผู้ชำนาญการอาวุโส สพบ. | สถาบันพัฒนาบุคลากร | - | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
12 | ชาย | นาย วิษณุ ชวนเกษม | ป๊อบ | รองผู้อำนวยการ ฝทส.ววท. | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
13 | ชาย | นาย วีระ สัตยพงศร | วี | ผู้จัดการส่วน ฝจธ.วมล. | ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร | - | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
14 | ชาย | นาย สันทัตฐ สาธกุไร | - | ผู้จัดการส่วน(ควบ) รพธ.วหพ. | โรงพิมพ์ธนบัตร | อาหารเผ็ด | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
15 | หญิง | นาง สุพัตรา สุโรจน์รัตน์ | เล่ | รองผู้อำนวยการ ฝบช.วบร. | ฝ่ายการเงินและการบัญชี | - | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
16 | ชาย | นาย อาริชย์ ตันติถาวร | อา | รองผู้อำนวยการ ฝธอ.ววส. | ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร | - | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
17 | ชาย | นาย เอกสิน โลหสมบูรณ์ | เอก | ผู้ชำนาญการอาวุโส ฝกผ. | ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนธนบัตร | - | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
18 | หญิง | นาง จิระพร พุทธรักษา | จุ๊บ | รองผู้อำนวยการ ฝธอ.วพด. | ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร | - | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
19 | หญิง | น.ส. เบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย | เบญฯ | รองผู้อำนวยการ(ควบ) ฝบช.วกง. | ฝ่ายการเงินและการบัญชี | - | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
20 | ชาย | นาย ประทีป ประภามณฑล | ทีป | ผู้จัดการส่วน รพธ.วผธ. | โรงพิมพ์ธนบัตร | - | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
21 | หญิง | น.ส. วีรยา วงศ์วัชรไพบูลย์ | หยุม | รองผู้อำนวยการ ฝทส.วพธ.1-6 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
22 | ชาย | นาย เศกสรร บัวทรัพย์ | ตุ้ย | รองผู้อำนวยการ ฝกม.วกม.7-8 | ฝ่ายกฎหมาย | - | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
23 | หญิง | น.ส. เพียงตา แสงสิงแก้ว | ปุ๋ม | รองผู้อำนวยการ ฝทบ.วบบ. | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | - | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
24 | หญิง | นาง สุวัฒนา รักศิลธรรม | หญิง | รองผู้อำนวยการ ฝคง.วพร. | ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน | - | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
25 | หญิง | น.ส. อภินันทน์ วัชรางกูร | เปิ้ล | รองผู้อำนวยการ ฝทส.วจก. | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
26 | หญิง | นาง จิราภรณ์ ศิริธร | อ๋อย | รองผู้อำนวยการ ฝสร.วบส. | ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน | - | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
27 | หญิง | น.ส. ธัญลักษณ์ ฉายากุล | เตย | ผู้วิเคราะห์ ฝทบ.ทสห. | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | - | 30 มี.ค. 61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
28 | ชาย | นาย ศรานุวัตร ยีแก้ว | ตู่ | ผู้วิเคราะห์อาวุโส(ควบ) สพบ.ทกพ.1-2 | สถาบันพัฒนาบุคลากร | หมู | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
29 | หญิง | น.ส. รัชนา งามศิริเลิศ | เกด | ผู้วิเคราะห์ สพบ.ทกพ.1-2 | สถาบันพัฒนาบุคลากร | หมู | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
30 | หญิง | น.ส. ชุติมน สุขิโต | โบ | ผู้วิเคราะห์อาวุโส สพบ.ทกพ.1-2 | สถาบันพัฒนาบุคลากร | - | 30 มี.ค. 61 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | Bangkok PG234 15.20-16.50
31 | ชาย | นาย ถนอม สีหานาม | หนอม | วิทยากร |  | - | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
32 | หญิง | นาง พรพิมล ลิ้มเจริญสุข | จิ๊บ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | สถาบันพัฒนาบุคลากร | - | 30 มี.ค. 61 | Nokair DD8714 07.20 - 08.30 | Nokair DD8723 18.25-19.40
33 | หญิง | น.ส. มัทนา ไวทยะโกมล | มัท | ผู้อำนวยการ | สถาบันพัฒนาบุคลากร | - | 30 มี.ค. 61 | Thaismile WE130 08.35-10.00
34 | ชาย | นาย อำนาจ ทัศนียกุล* | - | วิทยากร |  | - | 29 มี.ค.61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
35 | หญิง | น.ส. จิรายุ สุพิชญ์ | เอ | จนท.ชำนาญงาน | สถาบันพัฒนาบุคลากร | มังสะวิรัติ | 29 มี.ค.61 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | Airasia FD3202 16.40 - 18.10
36 | ชาย | นาย เสกสรรค์ โกสรีกุล* | โก๋ | จนท.ชำนาญงาน | สถาบันพัฒนาบุคลากร | - | 29 มี.ค.61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
37 | ชาย | นาย ศิริพงษ์ ไข่มุก* | เบล | เจ้าหน้าที่ | สถาบันพัฒนาบุคลากร | - | 29 มี.ค.61 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | Thaismile WE135 17.00-18.20
| ชาย | 14 | ผู้อำนวยการ 1 ท่าน |  | ขบวน | จำนวนรถ / คันที่ | จำนวนคน | Nokair DD8714 07.20 - 08.30 | 2
| หญิง | 23 | รองผู้อำนวยการ 19 ท่าน |  | 1 (Nokair & Bangkok) | 3 คัน (1-3) | 12 | Bangkok PG231 07.25 - 08.55 | 10
| รวม | 37 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 ท่าน |  | 2 (Airasia) | 3 คัน (4-6) | 13 | Airasia FD3199 08.25 - 09.35 | 11
|  |  | ผู้จัดการศูนย์ 1 ท่าน |  | 3 (Thai smile) | 4 คัน (7-10) | 15 | Thaismile WE130 08.35-10.00 | 10
ผู้จัดการส่วน 4 ท่าน
ผู้ชำนาญการอาวุโส 2 ท่าน
ผู้วิเคราะห์ 4 ท่าน
เจ้าหน้าที่และวิทยากร 5 ท่าน

## ห้องพักดอยตุงลอด์จ
ธนาคารแห่งประเทศไทย Leadership boots camp รุ่นที่ 2/61
เข้าพักดอยตุงลอด์จ วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
1 | 1 | จิระพร พุทธรักษา | 201 | เตียงคู่
| 2 | นุชน้อย กิตติจารุภา
2 | 3 | ชยาลักษณ์ การุญ ชมภูโคตร | 204 | เตียงคู่
| 4 | สุพัตรา สุโรจน์รัตน์
3 | 5 | พิชญาภรณ์ หยกชฎาธาร | 206 | เตียงคู่
| 6 | วิไล ฉันทวรางค์
4 | 7 | เพ็ญลักษณ์ โล่ธุวาชัย | 207 | เตียงคู่
| 8 | วัสยา ลิ้มธรรมมหิศร
5 | 9 | เพียงตา แสงสิงแก้ว | 208 | เตียงคู่
| 10 | มณีฉาย ไชยนุวัติ
6 | 11 | วันทนา บุญสร้อย | 335 | เตียงคู่
| 12 | สุวัฒนา รักศีลธรรม
7 | 13 | เฉลิมชัย ชื่นเจริญ | 210 | เตียงคู่
| 14 | ชัชวาล สว่างสุรีย์
8 | 15 | วีระ สัตยพงศร | 211 | เตียงคู่
| 16 | ประทีป ประภามณฑล
9 | 17 | สันทัตฐ สาธกุไร | 212 | เตียงคู่
| 18 | เอกสิน โลหสมบูรณ์
10 | 19 | เศกสรร บัวทรัพย์ | 213 | เตียงใหญ่
11 | 20 | วีรยา วงศ์วัชรไพบูลย์ | 214 | เตียงคู่
| 21 | อภินันท์ วัชรางกูร
12 | 22 | เบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย | 215 | เตียงคู่
| 23 | รัญชนา พงศาปาน
13 | 24 | วิษณุ ชวนเกษม | 216 | เตียงคู่
| 25 | อาริชย์ ตันติถาวร
14 | 26 | จิรายุ สุพิชญ์ | 217 | เตียงคู่
| 27 | รัชนา งามศิริเลิศ
15 | 28 | ชุติมน สุขิโต | 218 | เตียงคู่
| 29 | ธัญลักษณ์ ฉายากุล
16 | 30 | มัทนา ไวทยะโกมล | 219 | เตียงใหญ่
17 | 31 | อ.อำนาจ ทัศนียกุล | 220 | เตียงใหญ่
18 | 32 | พรพิมล ลิ้มเจริญสุข | 336 | เตียงคู่
| 33 | จิราภรณ์ ศิริธร
19 | 34 | ศรานุวัตร ยีแก้ว | 301 | เตียงคู่
| 35 | ถนอม สีหานาม
20 | 36 | เสกสรรค์ โกสรีกุล | 303 | เตียงคู่
| 37 | ศิริพงษ์ ไข่มุก

## ห้องพักปางมะหัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย Leadership boots camp รุ่นที่ 1/61
เข้าพักปางมะหัน วันที่ 30-31 มกราคม 2561
ลำดับ | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
1 | 1 | นางชยาลักษณ์ การุญ ชมภูโคตร | เรือนนอน 1 ห้อง 1 | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | 2 | นางวันทนา บุญสร้อย
3 | 3 | น.ส.วีรยา วงศ์วัชรไพบูลย์
4 | 4 | น.ส.ธัญลักษณ์ ฉายากุล
5 | 5 | น.ส.ชุติมน สุขิโต
6 | 6 | น.ส.รัชนา งามศิริเลิศ
7 | 7 | นางจิราภรณ์ ศิริธร
1 | 1 | น.ส.พิชญาภรณ์ หยกชฎาธาร | เรือนนอน 1 ห้อง 2 | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | 2 | น.ส.มณีฉาย ไชยนุวัติ
3 | 3 | น.ส.วัสยา ลิ้มธรรมมหิศร
4 | 4 | นางสุพัตรา สุโรจน์รัตน์
5 | 5 | น.ส.เพียงตา แสงสิงแก้ว
6 | 6 | น.ส.เบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย
7 | 7 | น.ส.จิรายุ สุพิชญ์
1 | 1 | น.ส.อภินันท์ วัชรางกูร | เรือนนอน 1 ห้อง 3 | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | 2 | นางสุวัฒนา รักศิลธรรม
3 | 3 | นางนุชน้อย กิตติจารุภา
4 | 4 | น.ส.เพ็ญลักษณ์ โล่ธุวาชัย
5 | 5 | น.ส.รัญชนา พงศาปาน
6 | 6 | น.ส.วิไล ฉันทวรางค์
7 | 7 | นางจิระพร พุทธรักษา
1 | 1 | นายวีระ สัตยพงศร | เรือนนอน 2 ห้อง 1 | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | 2 | นายวิษณุ ชวนเกษม
3 | 3 | นายอาริชย์ ตันติถาวร
4 | 4 | นายประทีป ประภามณฑล
5 | 5 | นายชัชวาล สว่างสุรีย์
6 | 6
1 | 1 | นายเฉลิมชัย ชื่นเจริญ | เรือนนอน 2 ห้อง 2 | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | 2 | นายสันทัตฐ สาธกุไร
3 | 3 | นายเอกสิน โลหสมบูรณ์
4 | 4 | นายเศกสรร บัวทรัพย์
5 | 5 | นายศรานุวัตร ยีแก้ว
6 | 6
1 | 1 | นายเสกสรรค์ โกสรีกุล | เรือนนอน 2 ห้อง 3 | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | 2 | นายศิริพงษ์ ไข่มุก
3 | 3 | นายถนอม สีหานาม
4 | 4
5 | 5
6 | 6
1 | 1 | มัทนา ไวทยะโกมล | VIP 1 | เตียง + มุ้ง | มีห้องน้ำในตัว
2 | 2 | พรพิมล ลิ้มเจริญสุข
1 | 1 | อาจารย์อำนาจ ทัศนียกุล | VIP 2 | เตียง + มุ้ง | มีห้องน้ำในตัว
2 | 2
| 1 | อมรรัตน์ บังคมเนตร (นันท์ KLC) | เต้นท์ในสำนักงาน
| 2 | ภูวิทย์ อุดมดี (บอส KLC) | เต้นท์ในสำนักงาน
| 3 | ถวิล คำเสาร์ (มิน KLC) | เต้นท์ในสำนักงาน
| 1 | IT | เต้นท์ศาลากิจกรรม
| 2 | IT | เต้นท์ศาลากิจกรรม
| 1 | ช่าง | เต้นท์หน้าบ้านพักพนักงาน
| 2 | ช่าง | เต้นท์หน้าบ้านพักพนักงาน
| 1 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 2 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 3 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 4 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 5 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 6 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 7 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 8 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 9 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 10 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
| 11 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)

## อาหาร
รายการอาหาร ผู้บริหารระดับกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) Leadership Boots Camp 2/61
รหัส 912-B61-052 คณะจำนวน 37 ท่าน
ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 61
** ข้อจำกัดทางอาหาร : อิสลามและมังสวริรัต
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (คณะ 37 ท่าน + KLC 3 ท่าน + IT 2 ท่าน + ช่าง 2 ท่าน + ยานยนต์ 11 ท่าน = 55 ท่าน)
| 80 บาท | 150 บาท | 80 บาท | 200 บาท
| ศาลากิจกรรม | สำนักงานปางมะหัน | ศาลากิจกรรม | ลานพลับพลา
| 10.00 น. | 12.00 - 13.00 น. | 15.30 น. | 18.00 น.
| ซาลาเปา | น้ำพริกมะเขือเทศ + ผักสด + ผักลวก | ข้ามต้มมัด | น้ำพริกถั่วดิน + ผักสด + ผักลวก
| ส้ม | ใข่เจียว | ส้ม | ไข่เจียว
| น้ำแดง+ชา+กาแฟ | จอผักกาดใส่กระดูกหมู | น้ำแดง+ชา+กาแฟ | หมูย่าง + ไก่ย่าง
|  | หมูทอดกระเทียม |  | ผัดกระหล่ำปีวุ้นเส้นหมูสับ
| 120 บาท | ยำหัวปลีใส่ไก่ |  | แกงจืดไก่
| ครัวตำหนัก | ผลไม้ตามฤดูกาล |  | ผลไม้ตามฤดูกาล
| 07.30 น. | ข้าวสวย |  | ข้าวสวย
อาหารว่าง 30 ห่อ
หมูย่าง + ไก่ย่าง + น้ำจิ้ม (ลานพลับพลา)
มันเทศปิ้ง (รอบกองไฟ)
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 (คณะ 37 ท่าน + KLC 3 ท่าน + IT 2 ท่าน + ช่าง 2 ท่าน + ยานยนต์ 11 ท่าน = 55 ท่าน)
100 บาท | 80 บาท | 250 บาท | 120 บาท | 350 บาท
สำนักงานปางมะหัน | เบรคที่คอกหมู | ครัวตำหนัก | หน้าห้อง VIP | ศาลาลีลาวดี
07.00 น. | 10.00 น. | 12.00 น. | 14.30 น. | 19.00 น.
ข้าวต้มหมูสับ | มันเทศนึ่ง | ข้าวซอยฮ่อไก่ | กระหรี่ฟัพใส้เผือก+ไก่ | น้ำพริกปลาย่าง-ผักจิ้ม+แคบหมู
ไข่ลวก | ฟักทองนึ่ง | ข้าวผัดไก่ หรือข้าวผัดกุ้ง | กาแฟเย็น | ยำใหญ่
ไข่เจียว | ถั่วต้ม | ผักทอดต่างๆ | ชาดำเย็นมะนาว | ผัดผักซาโยเต้
กุนเชียงทอด |  | ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | น้ำกระเจี๊ยบ | เมี่ยงปลาดอยตุง
หัวไชเท้าดอง |  | แกงจืดวอเตอร์เครสไก่สับ | น้ำเปล่า | แกงส้มชะอมไข่
ผัดผักบุ้ง |  | ผลไม้ตามฤดูกาล |  | ข้าวสวยอินทรีย์
ชา+กาแฟ |  | ลำไยต้มน้ำตาล |  | ขนมหวานกล้วยไข่เชือม
|  | น้ำมะตูม |  | ผลไม้ตามฤดูกาล
เฉาก๋วย
น้ำสตอเบอร์รี่
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 (คณะ 37 ท่าน + KLC 2 ท่าน + IT 1 ท่าน + ยานยนต์ 2 ท่าน = 42 ท่าน)
ABF | 150 บาท | 800 บาท
บุฟเฟต์ศาลาลีลาวดี | สะพานไม้ | ศาลาแก้ว
06.30 น. | 10.00 น. | 12.00 น.
ไก่ย่าง
| น้ำมะตูมอบเชย | ผัดบล๊อคอรี่เห็ดหอม
| ข้าวแต๊นน้ำแตงโม | ลาบปลาคั่ว
แกงฮังเล
น้ำเงี้ยวหมู
| สรวยดอก | น้ำเงี้ยวเนื้อวัว
ข้าวสวย
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมสอดไส้

## ผังรถ 4WD วันที่ 30-31
"ธนาคารแห่งประเทศไทย" |  | MFLF KLC | 3 | IT ถ่ายภาพ | 1
วันที่ 30-31 มีนาคม 2561 |  | MFLF ยานยนต์ | 11 | IT Support | 1
|  | BOT Staff | 0 | ช่าง | 2
|  | BOT | 37 |  | 0
|  |  |  | รวม | 55
ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 1 ทะเบียน 2กฬ - 6704 (ขบวนที่ 1 คันที่ 1-3)
นางอมรรัตน์ บังคมเนตร (นันท์)
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
| วีรยา | พรพิมล |  | จิราภรณ์
| BOT | BOT |  | BOT
ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 2 ทะเบียน 2กฬ - 6705
รัชนา
| BOT |  | MFLF ยานยนต์
| ชุติมน | ชยาลักษณ์ |  | วันทนา
| BOT | BOT |  | BOT
ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 3 ทะเบียน 2กฬ - 6707
วีระ
| BOT |  | MFLF ยานยนต์
| ชัชวาล | ประทีป |  | อาริชย์
| BOT | BOT |  | BOT
ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 4 ทะเบียน 2กฬ - 6708 (ขวบนที่ 2 คันที่ 4-6)
จิรายุ
| BOT |  | MFLF ยานยนต์
| นุชน้อย | เพ็ญลักษณ์ |  | รัญชนา
| BOT | BOT |  | BOT
ภูวิทย์ อุดมดี (บอส)
MFLF KLC
ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 5 ทะเบียน 2กฬ - 6709
อ.อำนาจ
| BOT |  | MFLF ยานยนต์
| เฉลิมชัย | สันทัตฐ |  | เอกสิน
| BOT | BOT |  | BOT
ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 6 ทะเบียน 2กฬ - 6710
อภินันท์
| BOT |  | MFLF ยานยนต์
| วิไล | เพียงตา |  | จิระพร
| BOT | BOT |  | BOT
ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 7 ทะเบียน กบ - 602 (ขบวนที่ 3 คันที่ 7-10)
นคร แซ่ย่าง (ไข่)
| IT ถ่ายภาพ |  | MFLF ยานยนต์
| เสกสรรค์ | ศิริพงษ์ |  | ถนอม
| BOT | BOT |  | BOT
4ประตูมีหลังคา คันที่ 8 ทะเบียน 2กฬ-6698
เบ็ญจวรรณ
| BOT |  | MFLF ยานยนต์
| สุวัฒนา | มัทนา |  | ธัญลักษณ์
| BOT | BOT |  | BOT
4 ประตูมีหลังคา คันที่ 9 ทะเบียน 2กฬ - 6703
พิชญาภรณ์
| BOT |  | MFLF ยานยนต์
| มณีฉาย | วัสยา |  | สุพัตรา
| BOT | BOT |  | BOT
4 ประตูไม่มีหลังคา คันที่ 10 ทะเบียน 3กก-2058
MFLF ยานยนต์
| เศกสรร | ศรานุวัตร |  | วิษณุ
| BOT | BOT |  | BOT
4 ประตูไม่มีหลังคา คันที่ 11 ทะเบียน 3กก-2060 (รถล่วงหน้า)
ถวิล คำเสาร์
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
| ธนวัฒน์ (ท๊อป) | ศุภชัย ยี่นันต๊ะ |  | ธงชัย ปินทรายมูล
| IT Support | ช่าง |  | ช่าง

## ผังรถตู้ 31-1
ผังรถตู้ 1 มี.ค.61
คันที่ 1 |  | คันที่ 2
ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ
1 | แม่ฟ้าหลวง | 1 | สุพัตรา
2 | รัญชนา | 2 | นุชน้อย
3 | เศกสรร | 3 | สุวัฒนา
4 | เอกสิน | 4 | วิษณุ
5 | อาริชย์ | 5 | เพ็ญลักษณ์
6 | ชยาลักษณ์ | 6 | พิชญาภรณ์
7 | วิไล | 7 | สันทัตฐ
8 | รัชนา | 8 | ชุติมน
9 |  | 9
10 |  | 10
คันที่ 3 |  | คันที่ 4
ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ
1 | แม่ฟ้าหลวง | 1 | เพียงตา
2 | เบ็ญจวรรณ | 2 | วีรยา
3 | อภินันท์ | 3 | จิระพร
4 | มณีฉาย | 4 | วันทนา
5 | วีระ | 5 | ชัชวาล
6 | เฉลิมชัย | 6 | จิราภรณ์
7 | วัสยา | 7 | ประทีป
8 | ศิริพงษ์ | 8 | ธัญลักษณ์
9 |  | 9
10 |  | 10
คันที่ 5
ลำดับที่ | ชื่อ
1 | แม่ฟ้าหลวง
2 | ผอ.มัทนา
3 | อ.อำนาจ
4 | พรพิมล
5 | จิรายุ
6 | ศรานุวัตร
7 | เสกสรรค์
8 | ถนอม