## Action Plan
ร่างเตรียมการคณะผู้ต้องขัง เรือนจำเชียงราย
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2561
จนท.MFLF 11 คน (พี่ใหม่ พี่นันท์ พี่แอน พี่มาโนชญ์ โกมิน จอม แก๊ป มายด์ พี่นัด สาม และเติ้ล IT ตากล้อง)
คณะจำนวน 50 ท่าน (ผู้ต้องขัง 36 ท่าน + ผู้คุม 14 ท่าน) / รหัสลงงาน 912-B61-076
วันที่/เวลา | สถานที่ | กำหนดการ | เตรียมการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | จำนวน | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
เตรียมสถานที่ | ดอยตุงลอดจ์ | - ศาลาลีลาวดี + ลานหญ้าคลับ 31 | - จัดเก้าอี้ศาลาลีลาวดี 20 ตัว | ห้องอาหาร
|  |  | - จัดเก้าอี้ลานหญ้าใต้ต้นไทร 20 ตัว | พี่อุไร +แม่บ้าน
|  |  | - จัดเก้าอี้ลานหญ้าใกล้โขดหิน 20 ตัว | พี่อุไร +แม่บ้าน
เตรียมอุปกรณ์ |  | - เตรียมวิทยุสื่อสาร 12 ตัว |  | โกมิน
|  | - น้ำดื่ม 5 แพ็ค | - แจกที่ 52 ไร่ | โกมิน
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561
07:30 น. |  | รถตู้รับ จนท.รับคณะหน้าอาคาร 2 ไปยัง 52 ไร่ | - เอาน้ำดื่ม 5 แพ็คใส่รถไป 52 ไร่ | ยานยนต์+โกมิน | ตู้ 1 คัน
08:40 น. | 52 ไร่ | คณะเดินทางมาถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (52 ไร่) |  | ผู้คุม เรือนจำเชียงราย | ตู้ 5 คัน
|  | - คณะฟังบรีฟรวมกัน ณ หน้าโรงงานทอผ้า | - เตรียมชุดลำโพง 1 ตัว | พี่นันท์+ธุรการ 52 ไร่
08:50 น. |  | คณะศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | - เตรียมน้ำดื่มไว้แต่ละโรงงานว่างไว้ โรงงานละ 1 แพ็ค |  | 50 คน
|  | แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ดูงานโรงงานละ 20 นาที เปลี่ยนกลุ่ม 5 นาที | น้องจอม จับเวลาการดูงาน และแจ้งสลับ | น้องจอม
|  | กลุ่มที่ 1 โกมิน (นำเดินเปลี่ยนฐานดูงาน) | กลุ่มที่ 1 ดูงานโรงงานทอผ้า-กระดาษสา-คั่วกาแฟ-เซรามิก | พี่นันท์+ป้าคำ (ทอผ้า)
|  | กลุ่มที่ 2 พี่นัด (นำเดินเปลี่ยนฐานดูงาน) | กลุ่มที่ 2 ดูงานโรงงานกระดาษสา-ทอผ้า-เซรามิก-คั่วกาแฟ | พี่ขวัญ (กระดาษสา)
|  | กลุ่มที่ 3 น้องสาม (นำเดินเปลี่ยนฐานดูงาน) | กลุ่มที่ 3 ดูงานโรงงานคั่วกาแฟ-เซรามิก-ทอผ้า-กระดาษสา | พี่คำนวล พี่แอน น้องจอม (คั่วกาแฟ)
|  | กลุ่มที่ 4 มาโนชญ์ (นำเดินเปลี่ยนฐานดูงาน) | กลุ่มที่ 4 ดูงานโรงงานเซรามิก-คั่วกาแฟ-กระดาษสา-ทอผ้า | พี่เล็ก (เซรามิก)
10:45 น. |  | คณะออกเดินทางไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | ผู้คุมเรือนจำเชียงราย | ตู้ 5 คัน | *** เช็คน้องแก๊ป รถรับคณะออกจาก 52 ไร่ (แยก 2 กลุ่ม หน้าโรงทอและโรงคั่วกาแฟ)
10:00 น. |  | - รถไปรับวิทยากรศูนย์ผาหมี,พระธาตุช้างมูบ | - รับลุงอาผ่า และพี่สมชาย | ยานยนต์ | 4WD 1 คัน | *** ลุงอาผ่า รับพระธาตุช้างมูบ เวลา 13:00-13:30 น.
11:00 น. |  | - บรีฟวิทยากรพูดคุยกับคณะ ณ ห้องพัฒนาสังคม | - น้องคริส ช่วยดูแลงานวิทยากร | พี่ใหม่/น้องคริส
11:10 น. | หอแห่งแรงบันดาลใจ | คณะชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | - พี่นันท์ นำชม และ จนท.4 กลุ่ม ดูแลกลุ่มดูงานของตัวเอง | พี่โนชญ์ พี่นัด โกมิน สาม | 50 คน
|  | - คณะฟังบรีฟรวมกัน ณ ด้านหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | พีนันท์
|  |  | - แก๊ป มายล์ แจกคูปองอาหาร+คูปองคาเฟ่ ณ หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | น้องแก๊ป น้องมายล์
(ข้าวราด 3 อย่าง ของหวาน 1 อย่าง และน้ำดื่ม 1 ขวด)
12:00 น. |  | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวดอยตุง | - คณะคนไหนกินข้าวเสร็จ สามารถเดินไปแลกเครื่องดื่ม ณ คาเฟ่ตามอัธยาศัย | ร้านคาเฟ่ต้นตุง | 50 คน
|  |  | - แจกคูปองอาหารให้วิทยากร | น้องคริส |  | *** แจ้งวิทยามาห้องสังคม 11:00 น.
13:00 น. | ออดิทอเรียม | ฟังบรรยาย “ทางเลือกในการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษจากเรือนจำ” โดย คุณสมิทธิ หาเรือนพืชน์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ |  | พี่ใหม่/พี่นันท์ | 50 คน
|  | - ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม | - เตรียมระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ไมล์ลอย | คิม IT
13:45 น. |  | รถสแตนบาย หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | ผู้คุมเรือนจำเชียงราย | ตู้ 5 คัน
14:00 น. | ต้นน้ำ 31 | คณะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์คนบนดอยตุง | - เตรียมน้ำดื่มขวดประจำจุดพูดคุย | โกมิน,พี่นัด,น้องสาม | 50 คน | - ยืมน้ำขวดแม่บ้านก่อน
|  | โดยแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม พูดคุยกับกลุ่มที่ 1 ผู้อาวุโส 2.กลุ่มอาชีพต่างฯ และ 3.กลุ่มคนรุ่นใหม่ ของดอยตุง |  | พี่แจน+น้องคริส+แก๊ป |  | - จัดเก้าอี้แต่ละกลุ่ม 20 ตัว
|  | คณะกลุ่มที่ 1 พูดคุยกลุ่มผู้อาวุโส (โกมิน นำเดินไปยังกลุ่ม) ณ ศาลาลีลาวดี | - กลุ่มผู้อาวุโส (นายอาผ่า,นายสมชาย,นางเพ็ญณี) พีนันท์ ณ ศาลาลีลาวดี | น้องมายล์
|  | คณะกลุ่มที่ 2 พูดคุยกับกลุ่มอาชีพต่างๆ (พี่นัด นำเดินไปยังกลุ่ม) ณ ลานหญ้าใต้ต้นไทร | - กลุ่มอาชีพต่างๆ (พี่บอกี้,พี่ยอด,พี่อิ้ว,พี่สุภาพ,พี่โย่ง) +พี่ใหม่ ณ ลานหญ้าใต้ต้นไทร | จอม
|  | คณะกลุ่มที่ 3 พูดคุยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ (น้องสาม นำเดินไปยังกลุ่ม) ณ ลานหญ้าใกล้โขดหิน | - กลุ่มคนรุ่นใหม่ (นายสุขสันต์,พี่พี,พี่ต่อ) + พี่แอน ณ ลานหญ้าโขดหิน | น้องแก๊ป
|  | - พี่โนชญ์ จับเวลา 30 นาที เดินเปลี่ยนฐาน 5 นาที | วิทยากรหมุนกลุ่มเมื่อสลับกลุ่มพูดคุย | พี่มาโนชญ์
- กลุ่มผู้อาวุโส พูดคุยกับกลุ่มที่ 1,2,3
- กลุ่มอาชีพต่างๆ พูดคุยกับกลุ่มที่ 2,3,1
- กลุ่มคนรุ่นใหม่ พูดคุยกับกลุ่มที่ 3,1,2
15:50 น. |  | คณะออกเดินทางจากดอยตุงลอดจ์ ไปยังสวนแม่ฟ้าหลวง
|  | - รถคณะสแตนบายรอรับ |  | ผู้คุมเรือนจำเชียงราย | ตู้ 5 คัน
|  | - รถส่งวิทยากรกลับ | - รถรับลุงอาผ่า และพี่สมชาย ส่งกลับ | ยานยนต์/น้องคริส | 4WD 1 คัน
16:00 น. | สวนแม่ฟ้าหลวง | คณะชมสวนแม่ฟ้าหลวง ตามอัธยาศัย |  | พี่นันท์+พี่ใหม่+ทีมรับคณะ | 50 คน
16:45 น. |  | คณะออกเดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ กลับเรือนจำเชียงราย |  | ผู้คุมเรือนจำเชียงราย | ตู้ 5 คัน
โดยสวัสดิภาพ

## วิทยากร
คณะผู้ต้องขัง เรือนจำเชียงราย 50 คน เรือนจำเชียงราย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
วันอังคาร ที่ 20 เดือน มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาลีลาวดี และลานหญ้าคลับ 31
กลุ่ม | กลุ่ม | ชื่อ-สกุล วิทยากร |  | อายุ(ปี) | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | เบอร์ติดต่อ | ประเด็นการเรียนรู้ | หมายเหตุ
1 | ผู้อาวุโสในโครงการพัฒนาดอยตุง | 1. นายอาผ่า | อายี | 68 | อาข่า | สามัคคีเก่า | ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 086-183 3033 | - วิถีชีวิตในอดีต ความยากลำบากและความปลอดภัยในชีวิต - ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมในอดีต - การต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ | รับที่พระธาตุช้างมูบ (เวลา 13:30 น)
|  | 2. นายสมชาย |  |  |  |  | จนท.ศูนย์ผาหมี
|  | 3. นางเพ็ญณี | พรหมบุตร | 58 | ไทยใหญ่ | ปางพระราชทาน | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางพระราชทาน | 081-473 3621
2 | กลุ่มอาชีพต่างๆ | 1.นายบอกี้ | ลุงแก้ว | 34 | ไทยใหญ่ |  | ผู้จัดการเขตค้าปลีกหัตถกรรม |  | - ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
|  | 2.นายอัศวภนธ์ | วงศ์แก้ว | 35 | ไทยใหญ่ | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | จนท.บาริสต้า ร้านคาเฟ่ (ในสวนแม่ฟ้าหลวง) |  | - รายละเอียดโดยสังเขปของงานต่างๆ
|  | 3.พิ่อิ้ว |  |  | พื้นเมือง |  | จนท.ธุรการ | (พี่อิ้ว) | - โอกาสในการพัฒนาตนเองจากการทำงาน
|  | 4.นายสุภาพ | ภิระบรรณ |  | พื้นเมือง | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | หน.ฝ่ายพัฒนาสังคม | 081-181-7935
|  | 5.นายติ๊บ | ยอดแดง | 36 | ไทยใหญ่ | ห้วยน้ำขุ่น ม.1 | หน.เพาะกล้าไม้ถุงและส่งเสริมอาชีพเกษตร
0 | ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. นายเผ่าพันธิน | ธรรมบัณฑิต |  | ลาหุ่ |  | - ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-881-5996
3 | คนรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 1. นายจตุพงค์ | อภิพรไพศาล | 35 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | เยาวชนในพื้นที่ ต.แม่ฟ้าหลวง | 082-390 6059 | - ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด - สภาพปัญหา และการบริหารจัดการกับปัญหา - โอกาสและทางเลือกในการดำเนินชีวิต
|  | 2. นายวิทยา | ใจกุศลดำรง |  | อาข่า | ป่าคา | เยาวชนในพื้นที่ ต.แม่ฟ้าหลวง | 099-139-5070
|  | 3.นายสุขสันต์ | อภิพรสมบัติ | 29 | ลาหู่ | มูเซอลาบา | ราษฎรบ้านมูเซอลาบา | 092-576-0460
|  | 4.น.ส.วิภาวดี | พิมลธิติกุล | 24 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | สแตนบาย
หมายเหตุ

## ตัวอย่างคูปองคาเฟ่
หมายเหตุ : ด้านหลังมีลายเซ็นต์ผู้ทำทุกใบ