## Action Plan
ร่างเตรียมการรับคณะหลักสูตร Leadership Boot Camp (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) รุ่นที่ 1/2561 จำนวนคณะ 41 ท่าน
ศึกษาดูงาน ณ โครงการปลูกป่า สร้างคนฯ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
08.55 น. | ทีม BOT 1 ท่านเดินทางถึงสนามบินน่านนคร แสตนบายรอคณะที่สนามบินน่าน |  | - บอสประสานพี่โก๋ staff BOT แล้ว | บอส
11.40 น. | คณะขบวนแรก เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ไปยังสนามบินน่านนคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3552 | คณะ 19
ทีม BOT 5
12.00 น. | พี่พร พี่เจ็ท บอส พี่ไข่ พร้อมยานยนต์ 12 คัน เดินทางจากสำนักงานปิดทองไปยังสนามบินน่านนคร |  | - เตรียมของที่ใส่รถทุกคัน : ซองยา (แก้เมา ยาดม ถุงอวก) ลูกอม ทิชชู ร่ม รายชื่อ | บอส/ยานยนต์ | - เช็ควิทยุรถทุกคันก่อนเดินทางจากปิดทอง
นั่งประจำรถ ป้ายรถ ถุงพลาสติกสำหรับใส่กระเป๋า สัมภาระ
12.30 น. | ทีมรับคณะเดินทางถึงสนามบินน่านนคร |  | - รถรับคณะขบวนแรก : รถฟอร์จูนเนอร์ 7 คัน รถขบวนแรกหมายเลขรถที่ 1 - 7 | พี่พร/พี่เจ็ท | - รถจอดที่ลานจอดรถ
- พี่พรนั่งรถคันที่ 1 / พี่เจ็ทนั่งรถคันที่ 7
12.55 น. | คณะขบวนแรก เดินทางถึงสนามบินน่านนคร
| - เข้าห้องน้ำ ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย และ re check กินยาแก้เมา ก่อนเดินทาง |  | - พี่เจ็ทแจ้งการเดินทางของคณะให้ตุ๊ดตู่ทราบ
| - นำกระเป๋าและสัมภาระใส่รถแต่ละคัน |  | - ผังที่นั่งรถแปะข้างรถแต่ละคัน | ยานยนต์คันที่ 1-7
13.15 น. | เดินทางจากสนามบินน่านนคร ไปยังโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน |  | - ใช้เส้นทางน่าน - ปัว - บ่อเกลือ - เปียงก่อ |  | - แจ้งการเดินทางเป็นระยะ
15.15 น. | แวะเข้าห้องน้ำที่จุดชมวิว 1715 อ.บ่อเกลือ |  |  | พี่พร
16.00 น. | เดินทางถึงสำนักงานโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ
| - รถส่งที่เรือนนอนยาว |  | - แล้วค่อยแยกไปส่งที่หน้าห้องประชุม หลังส่งคณะที่เรือนยาว | ตุ๊ดตู่ | - อาจารย์และทีม staff BOT 5 คน
| - พี่พร รอรับคณะที่หน้าห้องประชุม นำคณะไปยังที่พักฝั่งบ้านหลังใหญ่และบ้านริมน้ำ |  |  | พี่พร
| - เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย |  | - นัดหมายเวลาสำหรับกิจกรรมช่วงเย็น | ตุ๊ดตู่
12.55 น. | คณะขบวนที่สอง เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ไปยังสนามบินน่านนคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8824 | คณะ 11
| - บอส พี่ไข่ นั่งรถคันที่ 8 | ทีม BOT 5
14.15 น. | คณะขบวนที่สอง เดินทางถึงสนามบินน่านนคร |  | - รถรับคณะขบวนที่สอง : รถฟอร์จูนเนอร์ 1คัน + รถกระบะสี่ประตู มีหลังคา 2 คัน | บอส/พี่ไข่
| - เข้าห้องน้ำ ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย และ re check กินยาแก้เมา ก่อนเดินทาง |  | + รถกระบะสี่ประตู ไม่มีหลัง 2 คัน รถขบวนที่สองหมายเลขรถที่ 8 - 12
| - นำกระเป๋าและสัมภาระใส่รถแต่ละคัน |  | - บอสแจ้งการเดินทางให้ตุ๊ดตู่ทราบ เมื่อออกจากสนามบิน | บอส
14.30 น. | เดินทางจากสนามบินน่านนคร ไปยังโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน |  | - ใช้เส้นทางน่าน - ปัว - บ่อเกลือ - เปียงก่อ
15.00 น. | แวะเข้าห้องน้ำและซื้อของใช้ที่จำเป็น ณ ปั้ม ปตท.ท่าวังผา
16.30 น. | แวะเข้าห้องน้ำที่จุดชมวิว 1715 อ.บ่อเกลือ |  |  | บอส
117.50 น. | เดินทางถึงสำนักงานโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ |  |  | ตุ๊ดตู่
| - รถส่งที่เรือนนอนยาวทั้งหมด |  | - แล้วค่อยแยกไปส่งที่หน้าห้องประชุม หลังส่งคณะที่เรือนยาว |  | - staff BOT 5 คน
- พี่พรรอรับคณะที่พักบ้านริมน้ำ
| - เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย |  | - นัดหมายเวลาสำหรับกิจกรรมช่วงเย็น
18.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหารสำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 58 | รายการอาหาร : ลาบปลาดุก ผักกาดจอซี่โครงหมู ปลานิลทอด น้ำพริกหนุ่ม | พี่นก/พี่แก้ว | - จ้างแม่บ้านมาช่วยงาน 2 คน
| - จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ |  | แคบหมู ผักลวก ผักสด ผลไม้ |  | - แม่ครัวล้างจานให้
- แจ้งสถานที่กิจกรรมฟังบรรยายสรุป
19.15 น. | - เชิญคณะเข้าห้องประชุม |  | - นั่งเก้าอี้ จัดไว้ 40 ตัว | ตุ๊ดตู่/บอส
| - ทีม staff BOT แนะนำผู้บริหารและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาดูงาน |  |  | ทีม BOT
| - ทีมแม่ฟ้าหลวง แนะนำทีมทำงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการปลูกป่าฯ |  |  | พี่เอ็ด/พี่พร
| - รับฟังบรรยายสรุปหัวข้อ และโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน" | 41 | - ลุงจร : จัดเตรียมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ พ้อยเตอร์ / ป้าผัน จัดเก้าอี้ 45 ตัว | พี่เอ็ด/ลุงจร/ป้าผัน
โดยนายพิชิต ยาละ ผู้จัดการส่วนทีมภาคสนาม ณ ห้องประชุม
หัวข้อบรรยาย :
1) การเริ่มต้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
2) โครงการขยายผลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน
- เปิดวีดีโอของ SCB (21 นาทีแรก)
4) การทำงานร่วมกับสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
| - ประเด็นถาม & ตอบ |  | - BOT มอบของที่ระลึกแก่พี่เอ็ด
20.45 น. | แจ้งกำหนดการและนัดหมายเวลาของวันถัดไป |  |  | พี่พร
20.50 น. | กิจกรรม : Ice breaking แบ่งกลุ่ม Getting ready for Journey โดย อ.อำนาจ ทัศนียกุล วิทยากร BOT |  |  | อ.อำนาจ
21.30 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  | บอส/ตุ๊ดตู่
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
06.30 น. | กิจกรรม : ออกกำลังกาย ณ ลานแบตมินตัน |  |  | อ.อำนาจ
07.00 น. | ทำภารกิจส่วนตัว
07.30 น. | - อาหารเช้าพร้อม ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | พี่นก/พี่แก้ว | - คณะล้างจานเอง
| - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหารสำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 58 | รายการอาหาร : ไข่พะโล้ ผัดคะน้าหมูชิ้น ยำกุนเชียง ข้าวสวย
| - หลังรับประทานอาหารเช้า ให้คณะรวมกันที่ห้องประชุม |  | - แจ้งทีมที่นำคณะเข้าฐานมาที่ห้องประชุม
- เตรียมเครื่องเสียงและลำโพงไว้ประจำฐานทั้ง 5 ฐาน
08.30 น. | ฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "โครงการพัฒนาดอยตุง(พ้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยคุณวราภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ
10.00 น. | - คณะแบ่งกลุ่มตามสี 5 สี (เหลือง แดง ฟ้า น้ำเงิน เขียว) แต่ละฐานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ |  | - BOT จัด Staff นำไปยังฐานเรียนรู้ต่างๆ | ทีม BOT | - ผู้นำทีมทั้ง 5 สี ได้แก่ : ตุ๊ดตู่ ไก่ ต่อ นุ้ย
| 1) ฐานเกษตรปราณีต : ถ่ายภาพ ชื่อพันธุ์ไม้ สรรพคุณ |  | - ไม่มีอุปกรณ์ | หนิง | บอส
| 2) ฐานเพาะกล้า ณ จุดเตรียมดิน (หน้าโรงแปรรูป) ขั้นตอน |  | - อุปกรณ์ : ถุงมือแพทย์ ต้นกล้าพันธุ์ผัก ถุงเพาะ กระบะใส่ดิน ช้อนพรวน จอบ | พี่จอห์น
- ผสมดิน (แกลบดำ แกลบดิบ ดิน ขุยมะพร้าว ปุ๋ยสูตร 15-15-15)
- กรอกดินใส่ถุง
- ย้ายต้นกล้าจากกระบะเพาะลงถุงเพาะ
- นำต้นกล้าเรียงที่ซุ้มอนุบาลต้นกล้า
| 3) ฐานแปรรูป ณ โรงแปรรูป ขั้นตอน |  | - อุปกรณ์ : ถุงมือพลาสติกใส กล้วยกบุ่มละ 1 กก.บรรจุในกล่องพลาสติก มีดตัด | น้องทราย
- นำกล้วยตากมาตัดแต่งทรง
- นำกล้วยที่ตัดแต่งแล้วบีบด้วยมือ
- นำไปตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
| 4) ฐานปศุสัตว์ ณ คอกหมูเหมยซาน ขั้นตอน |  | - อุปกรณ์ : ถุงมือแพทย์ มีด ตะกล้าใบใหญ่ (ขนาด 10 กก.) ต้นกล้วย น้ำตาลทราย | เอก ปิดทอง
| - หั่นต้นกล้วยให้บาง ให้ได้กลุ่มละ 5 กก. |  | เกลือไม่ผสมไอโอดีน ชามใบขนาดกลาง (ขนาดบรรจุ 1 กก.) ช้อนโต๊ะ ตาชั่ง
- ผสมน้ำตาลทราย เกลือ อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ นำไปคลุกเคล้ากับหยวกกล้วยที่หั่นไว้ ให้เข้ากัน
- นำทั้งหมดเทใส่ถังหมัก เสร็จกิจกรรม
| 5) ฐานปศุสัตว์ - ทำคลิป Happy Pig : สอบถามวิธีทำให้หมูมีความสุข ขั้นตอน |  | - ไม่มีอุปกรณ์ | ลุงคง
- สมาชิกในกลุ่มทำคลิป VDO 1 ชุด ให้ดูแล้วหมูมีความสุข
12.15 น. | - คณะรวมกัน ณ ป้ายขุนน่าน โครตไกล |  | - การจัดโต๊ะ : กางเต้นท์ 2 หลัง จัดโต๊ะ 3 ตัว เก้าอี้ 15 ตัว | หนิง ต่อ
| - รับประทานอาหารว่าง ณ ตลาดชุมชน | 58 | รายการอาหารว่าง : กล้วยตาก + ปลาหมึกดอย มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ | กุ้งนาง หนิงน้อย
น้ำสตรอเบอรี่เย็น
12.30 น. | กิจกรรมปิดตา เดินไปเนินกระจก (ทีละกลุ่ม) |  | - ทีมแม่ฟ้าหลวง อำนวยความสะดวกการจราจรทั้ง 2 ด้าน | อ.อำนาจ
12.45 น. | คณะพร้อมกัน ณ เนินกระจก
| - บรรยายภาพรวมของเนินกระจก การบริหารจัดการพื้นที่ ณ เนินกระจก | 41 |  | พี่จอห์น
12.00 น. | เดินจากเนินกระจก ไปยังโรงอาหารสำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งพี่แพ็ค เช็คอาหารพร้อมรับประทาน | พี่จอห์น/ตุ๊ดตู่/บอส
12.10 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารสำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ |  | รายการอาหาร : น้ำพริกอ่อง แกงส้มผักรวม หมูย่างน้ำจิ้มแจ่ว ตำขนุน | พี่นก/พี่แก้ว
ผัดกระหล่ำปลีวุ้นเส้นหมูสับ ผักสด
13.00 น. | - เชิญคณะรวมกัน ณ ห้องประชุม |  | เตรียม : จัดเก้าอี้เป็นรูปตัวยู (U shape) แล้วเก้าอี้ไว้ข้างนอก 10 ตัว | ป้าผัน/ตุ๊ดตู่
| - กิจกรรมกลุ่ม โดย อ.อำนาจ วิทยากร BOT |  | กระดานฟลิปชาร์ต 6 ตัว พร้อมปากกาเคมี 6 ชุด
14.30 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ |  | รายการอาหารว่าง : ข้าวต้มมัด ชา กาแฟ น้ำมะตูม | พี่แพ็ค
15.00 น. | พี่พร แนะนำแม่ครัวและเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยว เก็บกิน ณ ห้องประชุม |  | - พี่แก้ว พี่นก พี่นาง พี่สม ป้าหวัน น้องทราย น้องหนิง พี่แพ็ค | พี่พร
15.10 - 18.00 น. | นัดหมายเวลา : กิจกรรมรักษ์น้ำ รักแผ่นดิน และกิจกรรมเก็บเกี่ยว เก็บกิน |  | - กิจกรรมรักษ์น้ำฯ มีบอสและตุ๊ดตู่ นำไปยังน้ำน่าน / ห้องครัว | บอส/ตุ๊ดตู่ | - กรณีฝนตก ไม่ลงไปที่น้ำน่าน
18.00 น. | BOT Master Chef : จัดแข่งกันอาหาร ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  | - คณะกรรมการ : พี่พร พี่เอ็ด บอส พี่จอห์น |  | - อาหารกลุ่มละ 1 รายการ
19.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | อ.อำนาจ
21.00 น. | พักผ่อน |  |  |  | - ย้ายทีม staff BOT หญิงไปบ้านน้ำรี
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
06.30 น. | รถกระบะมีหลังคา 2 คัน พร้อมฟอร์จูนเนอร์ 8 คัน นำรถไปใส่กระเป๋าคณะที่พักเรือนนอนยาว |  |  | บอส/ยานยนต์
07.00 น. | - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 58
| - รถทุกคันมาเตรียมตั้งขบวนที่หน้าห้องประชุม |  | - ตุ๊ดตู่เตรียมของไปน้ำช้าง : (1)เสื้อกันฝน (2)น้ำแดง 4 ขวด (3)กล่องอุปกรณ์ต่างๆ | ตุ๊ดตู่/บอส | - บอสตามเช็คกระเป๋าของคณะอีกครั้ง
| - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับทีมเปียงก่อ ณ หน้าสำนักงานฯ |  | ที่นำมาจากดอยตุง (4)น้ำดื่มดอยตุง 34 แพ็ค (5)ผ้าเย็น
08.00 น. | พี่เอ็ด นำขบวนคณะไปยังบ้านน้ำช้างพัฒนา |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางให้ทีมน้ำช้างทราบ | พี่เอ็ด/พี่พร/ยานยนต์
09.45 น. | - รถส่งคณะทีละ 4 คันที่ทางลงจุดรวมพล |  | - ทีมน้ำช้างจัดเตรียมห้องน้ำไว้บริการ 3 จุด + ลำโพงตัวใหญ่ 1 ตัว | ทีมน้ำช้าง
- ทีมน้ำช้างแจกไม้ค้ำเดิน ที่ทางลง
- คณะพร้อมกัน ณ จุดรวมพล
| - พี่ติ๋ม แนะนำทีมน้ำช้าง และเจ้าหน้าที่นำแต่ละสี |  | - เข้าแถวตอนเดียว แยกสี | พี่พร
| - เริ่มเดิน ระยะห่างระหว่างกลุ่ม 3 นาที |  | - พี่ติ๋ม ประธานเทียบ สก๊าก ผู้ช่วยโยน พี่นัย และทีมวิ่งน้ำช้างกลุ่มละ 1 คนปิดท้าย | ทีมน้ำช้าง | - แสตนด์บายรถกระบะ 1 คันที่ปากทางขึ้น
11.30 น. | - คณะพร้อมกัน ณ ลานต้นก่อ |  | - พี่พร พี่เจ็ท เตรียมน้ำแดงและกล้วยเบรคแตกไว้ | พี่พร/พี่เจ็ท
| - ฟังบรรยายสรุป "การบริหารจัดการป่าโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" โดยนายสุดเขต ใจหล้า ผู้ใหญ่บ้านน้ำรี และนางสาวลลิตา |  | - จัดเก้าอี้แบบห้องเรียน เตรียมไว้ 60 ตัว | ผญ.แก้ว/พี่ติ๋ม
| บัวแสน อสพ.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ บ้านน้ำช้าง ณ ลานต้นก่อ |  | - ตุ๊ดตู่และทีมน้ำช้าง เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ให้เรียบร้อย | ตุ๊ดตู่/ทีมน้ำช้าง
12.15 น. | รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฯ ณ ลานต้นก่อ | 58 | - รายการอาหาร : น้ำพริกตาแดง น่องไก่ทอด ฟักทองผัดไข่ ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ | ทีมน้ำช้าง
- แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง
13.00 น. | รถรับคณะที่ลานต้นก่อ ทีละ 4 คัน |  | - คันที่ 1-4 ไปตั้งขบวนรอที่หน้าหมู่บ้าน (ทางตรง) | พี่พร/ยานยนต์ | - ขบวนรถพร้อม แล้วเดินทาง
13.15 น. | เดินทางจากบ้นน้ำช้างพัฒนา ไปยังฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน |  | - ใช้เส้นทางเฉลิมพระเกียรติ - ทุ่งช้าง - เชียงกลาง - ปัว
| - แวะเข้าห้องน้ำที่ปั้มบางจาก อ.ทุ่งช้าง |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางให้น้องชาติทราบ | ตุ๊ดตู่/ชาติ
16.00 น. | - เดินทางถึงฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ
| - รถส่งหน้าที่ปากทางก่อนถึงฝาย |  | แปลงเพาะปัวเตรียม : กางเต้นท์ 2 หลัง เก้าอี้ 50 ตัว เครื่องเสียงและไมค์ลอย | ทีมแปลงเพาะ
| - คณะรับอาหารว่าง ณ ศาลาหกเหลี่ยม ฝายแก้ง |  | อาหารว่าง : น้ำผลไม้กระป๋อง ข้าวโพดข้าวเหนียว น้ำดื่ม พิซซ่าเห็ด | ชาติ
16.15 น. | ฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "การสำรวจออกแบบติดตามผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชาวบ้านที่เห็นประโยชน์ร่วมกันสละแรงงานซ่อมแซม" โดยนายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศบาลตำบลศิลาแลง
17.00 น. | เดินทางจากฝายแก้ง อ.ปัว ไปยังโรงแรมน้ำทอง อ.เมือง จ.น่าน |  | - คุณเอ๋นัดหมายเวลากิจกรรมช่วงเย็น | คุณเอ๋ BOT/พี่พร
18.30 น. | เดินทางถึงโรงแรมน้ำทอง |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งคณะตรวจเช็คสัมภาระก่อนลงจากรถ | ตุ๊ดตู่ | - บอสประสานโรงแรมทั้งห้องพัก อาหาร
| - ทีมแม่ฟ้าหลวง แยกย้ายเดินทางไปยังที่พักสำนักงานปิดทองและโรงแรมบ้านน่าน | 16 |  | ทีมLU/ยานยนต์ | - รถ 1 คันรับทีม LU ที่โรงแรมบ้านน่าน
| - รถทะเบียน 2กฬ-6698 กทม. เดินทางกลับดอยตุง โดยพขร.ประสิทธิ์ ปัญญาใจ (ฟล. 019) | 1 |  | ยานยนต์
19.15 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมน้ำทอง น่าน | 41 |  | ทีม BOT | และห้องประชุม
20.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนการเรียนรู้ ณ น้ำน่าน โรงแรมน้ำทอง |  | - ทีม BOT จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน | อ.อำนาจ
- ทีม LU มาร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียน ณ โรงแรมน้ำทอง
| - พี่โก๋ แจ้งกำหนดการ การเปลี่ยนผังที่นั่งรถ |  |  | พี่โก๋ BOT
22.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
07.30 น. | ทีม LU เช็คเอ้าท์ ณ โรงแรมเฮือนข่วงน่าน | 5
08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมน้ำทอง | 41
08.30 น. | ทีม LU ไปสมทบคณะที่โรงแรอมน้ำทอง น่าน | 5
09.00 - 11.00 น. | กิจกรรม : Greater for Leadership ณ ห้องประชุมน้ำน่าน โรงแรมน้ำทอง น่าน |  | - จัดเก้าอี้เป็นรูปตัวยู (U Shape) จำนวน 36 ตัว ขาตั้งฟลิปชาร์ต 5 ตัว เครื่องเสีย
| - มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม ด้านหน้าห้องประชุม |  | ไมค์ลอย 3 ตัว
10.00 น. | รถทุกคันพร้อมกันที่โรงแรมน้ำทองน่าน |  | - รถ 11 คัน | ยานยนต์
| - พี่พร เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน DD 8819 | 1 |  | พี่พร/ยานยนต์
11.45 น. | ขบวนรถมาตั้งที่หน้าห้องประชุมโรงแรมฯ | 41 | - รถคันที่ 1 - 7 สำหรับผู้ที่เดินทางไปไฟล์ท FD 3553 (13.55-15.10) | บอส/ยานยนต์
| - นำสัมภาระขึ้นรถคันที่นั่ง และแจ้งคณะตรวจเช็คก่อนเดินทาง |  | - รถคันที่ 8 - 10 - 11 - 12 สำหรับผู้ที่เดินทางไฟล์ท FD 3557
- เดินทางจากโรงแรมน้ำทอง ไปยังวัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน
| - นัดหมายเวลา ขบวนที่ 1 นัดหมายที่จุดลงรถ เวลา 12.30 น. ส่วนขบวนที่ 2 นัดหมายเวลา 13.00 น. |  | - รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย | ตุ๊ดตู่
12.20 น. | บอส ประสานยานยนต์มาตั้งขบวนรับคณะขบวนที่ 1 (ข้างๆ ข่วงเมือง) | 19 | - รถคันที่ 1 - 7 | บอส/พี่เจ็ท
12.30 น. | คณะขบวนที่ 1 เดินทางไปยังสนามบินน่านนคร
13.55 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
12.50 น. | ตุ๊ดตู่ ประสานยานยนต์มาตั้งขบวนรับคณะขบวนที่ 2 (ข้างๆ ข่วงเมือง) | 22 | - รถคันที่ 8 - 10 - 11 - 12 | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
13.00 น. | เดินทางไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง
13.15 น. | นมัสการพระธาตุแช่แห้ง |  | - นัดหมายเวลา 13.45 น. | ตุ๊ดตู่
13.45 น. | เดินทางไปร้านโอท็อป เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ | 22
14.00 น. | เลือกซื้อสินค้าและรับประทานข้าวซอย ณ ร้านโอท็อป อ.เมืองน่าน |  | - นัดหมายเวลา 15.00 น. | ตุ๊ดตู่
15.00 น. | เดินทางจากร้านโอท็อป ไปยังสนามบินน่านนคร |  | - รถคันที่ 8 - 10 - 11 - 12
15.15 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ | 22 |  | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
- ตุ๊ดตู่ และยานยนต์ แยกย้ายเดินทางกลับดอยตุง

## อาหาร
รายการอาหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 / 61 (น่าน)
รหัส 912-B61-093 คณะจำนวน 41 ท่าน + KLC 4 ท่าน + ยานยนต์ 12 ท่าน + IT 1 ท่าน = 58 ท่าน
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
** ข้อจำกัดทางอาหาร : ไม่มี
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
| ราคา 80 บาท |  |  | ราคา 150 บาท
| สนามบินน่าน |  |  | โรงอาหารเปียงก่อ
| 10.00 น. |  |  | 18.30 น.
| ทาร์ตไข่ |  |  | ลาบปลาดุก
| พายไส้หมูแดง |  |  | จอผักกาดซีโครงหมู
| พายผักโขมอบชีส |  |  | ปลานิลทอด
| พายพิซซ่าไก่ |  |  | น้ำพริกหนุ่ม
| น้ำผลไม้กล่อง |  |  | แคบหมู ผักลวก ผักสด
| น้ำเปล่า |  |  | ผลไม้
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
ราคา 120 บาท | ราคา 80 บาท | ราคา 150 บาท | ราคา 80 บาท | ราคา 150 บาท
โรงอาหารเปียงก่อ | หน้าตลาดชุมชน | โรงอาหารเปียงก่อ | ห้องประชุม | โรงอาหารเปียงก่อ (คณะทำอาหาร)
07.00 น. | 10.30 น. | 12.00 น. | 14.30 น. | 18.00 น.
ไข่พะโล้หมู | กล้วยตาก + ปลาหมึกดอย | น้ำพริกอ่อง | ข้าวต้มมัด | กลุ่ม 1 ต้มยำไก่บ้านใส่ใบส้มป่อย
ผัดมะเขือหมูสับ | มะม่วงหิมพานต์ | แกงส้มผักรวม | ชา กาแฟ | กลุ่ม 2 คะน้าแม็คซิกันผัดน้ำมันหอย
ยำกุนเชียง | น้ำสตรอเบอรี่เย็น | หมูย่างน้ำจิ้มแจ่ว | น้ำมะตูม | กลุ่ม 3 ปลาดุกย่าง + น้ำจิ้มแจ๋ว
ข้าวสวย |  | ตำขนุน |  | กลุ่ม 4 น้ำพริกกะปิ + ผักทอด
|  | ผัดกระหล่ำปลีวุ้นเส้นหมูสับ |  | กลุ่ม 5 ไข่เจียวทรงเครื่อง ผักสด + ผลไม้
ผักสด
** ไฮไลท์สีเหลืองคือคณะทำอาหารเอง
*** ขอเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละกลุ่ม เพื่อให้คำแนะนำในแต่ละเมนู
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
ราคา 120 บาท | ราคา 80 บาท | ราคา 150 บาท | ราคา 80 บาท | ราคา 1,700 บาท / 1 โต๊ะ / 8 คน
โรงอาหารเปียงก่อ | ลานต้นก่อ | ลานต้นก่อ | ฝายแก้ง | โรงแรมน้ำทองน่าน SET 2A
07.00 น. | 11.00 น. | 12.00 น. | 15.30 น. | 19.00 น.
ผัดผักบุ้ง | กล้วยเบรคแตก | น่องไก่ทอด | พิซซ่าหน้าเห็ด | ออร์เดิฟร้อน
แกงจืดหมูสับ จิงจูฉ่าย | กล้วยรสบาร์บีคิว | น้ำพริกตาแดง | ข้าวโพดข้าวเหนียว | ยำรวมมิตร
ไข่เจียว | น้ำแดง | ฟักทองผัดไข่ | น้ำผลไม้กล่อง | ไก่อบยอดผัก
ข้าวสวย |  | ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ |  | น้ำพริกลงเรือ
|  | ไข่ต้ม |  | ผัดผักรวม
|  | ข้าวเหนียว |  | ต้มยำซี่โครงหมูอ่อน
|  | ข้าวสวย |  | ปลานิลราดพริก
ข้าว
ผลไม้ตามฤดูกาล
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
โรงแรมน้ำทองน่าน | โรงแรมน้ำทองน่าน
ABF | 60 บาท
คัพเค้ก
ชา กาแฟ โอวัลติน
น้ำผลไม้

## กางเต็นท์
ผังที่นอนกางเต็นท์ในอาคาร โครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (พักได้ทั้งสิ้น 90 ที่)
ที่พัก | ลักษณะ | จำนวน | หมายเหตุ
เรือนแค | เต็นท์ | 14 | ฝั่งนอน ชาย
เรือนอัญชัน | เต็นท์ | 16 | ฝั่งนอน หญิง
ห้องประชุม | เต็นท์
ยานยนต์ 12 คน

## บ้านหลังใหญ่
แผนผังที่พัก ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | พี่พร | เตียง
| 2 | พี่ตุ๊ดตู่ | เตียง
| 3 | พี่เจ็ท | เตียง
| 4 |  | เตียง
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | พรพิมล ลิ้มเจริญสุข | เตียง | คืนวันที่ 2 ทีม staff BOT ย้ายมาจาก
| 2 | พรนภา ลีลาพรชัย | เตียง | บ้านพักฝั่งริมน้ำน่าน
| 3 |  | ฟูกเสริม
| 4 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | อ.อำนาจ ทัศนียกุล | เตียง
| 2 |  | เตียง
| 3 |  | ฟูกเสริม
| 4 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 |  | ฟูก
| 2 |  | ฟูก
| 3 |  | ฟูก
| 4 |  | ฟูก
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 |  | ฟูก
| 2 |  | ฟูก
| 3 |  | ฟูก
| 4 |  | ฟูก
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 |  | ฟูก
| 2 |  | ฟูก
| 3 |  | ฟูก
| 4 |  | ฟูก
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
บ้านกิ่วจันทร์
บ้านน้ำรี
บ้านน้ำช้าง
บ้านเปียงก่อ
บ้านห้วยกานต์
บ้านบวกหญ้า

## บ้านริมน้ำน่าน
แผนผังที่พัก ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1
2
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | ไข่
| 2 | บอส
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | พรชัย อรรถรัตน์ปรีชา
| 2 | คมศักดิ์ สุขเกษม
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | ถนอม สีหานาม(ช่างภาพ)
2
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | พรพิมล ลิ้มเจริญสุข
| 2 | พรนภา ลีลาพรชัย
3
4
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | รวีวรรณ เหล่าหล้า
| 2 | ชุติมน สุขิโต
| 3 | ธิดารัตน์ สนธิมโนธรรม
4
| 5 |  | ฟูกเสริม
| 6 |  | ฟูกเสริม
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
| 1 | เสกสรรค์ โกสรีกุล
| 2 | ศิริพงษ์ ไข่มุก
3
| ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1
2
3
บ้านยางนา
บ้านประดู่
บ้านพระเจ้าห้าพระองค์
บ้านกาแฟ
บ้านชาอัสสัม
บ้านหวายน้ำผึ้ง
บ้านก่อหม่น
บ้านขนุ่นป่า

## โรงแรมน้ำทองน่าน
โรงแรมน้ำทองน่าน
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | ชื่อ | หมายเลขห้องพัก | ลักษณะเตียง
1 | 1 | นายกริช เฉลิมดำริชัย | 1101 | เตียงคู่
| 2 | นายพสุธา ระวังสุข
2 | 3 | นายกานต์ เทพวรชัย | 1102 | เตียงคู่
| 4 | นายวีรทัศน์ ธีระวงศ์เสรี
3 | 5 | นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร | 1103 | เตียงคู่
| 6 | นายสถิตย์ แถลงสัตย์
4 | 7 | นายชัยวัฒน์ อุปพงษ์ | 1104 | เตียงคู่
| 8 | นายพีระศักดิ์ อัคครินทร์
5 | 9 | นายไตรรัตน์ ธนประกอบกรณ์ | 1105 | เตียงคู่
| 10 | นายยศชัย เรืองประภาวุฒิ
6 | 11 | นายนรินทร์ ปรีชา | 1106 | เตียงคู่
| 12 | นายสุชีพ จงประสิทธิ์
7 | 13 | นายประกอบ สุวรรณ | 2101 | เตียงคู่
| 14 | นายสาคร ศรีสวัสดิ์
8 | 15 | น.ส.ขวัญลดา สมิติเมธา | 2102 | เตียงคู่
| 16 | น.ส.วริศรา มั่นสกุล
9 | 17 | น.ส.ชนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล | 2104 | เตียงคู่
| 18 | นางอรชุมา ประชาศรัยสรเดช
10 | 19 | น.ส.ชารี สาทรกิจ | 2106 | เตียงคู่
| 20 | น.ส.บังอรศรี รุจิวศิน
11 | 21 | นางณัฐนันท์ ลิ้มสุขนิรันดร์ | 2108 | เตียงคู่
| 22 | นางสถาพร รัตนเศรษฐ์ยุทธ
12 | 23 | น.ส.นันทวัลลิ์ ถิรธนาพงศ์ | 2110 | เตียงคู่
| 24 | น.ส.เปรมจิต สมรัตนชัย
13 | 25 | น.ส.นุชนารถ ปานทอง | 2112 | เตียงคู่
| 26 | น.ส.ภัทราพรรณ วงศาโรจน์
14 | 27 | น.ส.ปรณีย์ เต็มไตรเพท | 2201 | เตียงคู่
| 28 | นางภัสรา อัคคะสาระกุล
15 | 29 | น.ส.ภัทรียา กันจนาธิมาศ | 2202 | เตียงคู่
| 30 | นางศุภรรจิต อินทรโอภาส
16 | 31 | น.ส.ธิดารัตน์ สนธิมโนธรรม | 2203 | เตียงคู่
| 32 | น.ส.พรนภา ลีลาพรชัย
17 | 33 | น.ส.รวีวรรณ เหล่าหล้า | 2204 | เตียงคู่
| 34 | น.ส.ชุติมน สุขิโต
18 | 35 | นายเสกสรรค์ โกสรีกุล | 2205 | เตียงคู่
| 36 | นายศิริพงษ์ ไข่มุก
19 | 37 | นายพรชัย อรรถรัตน์ปรีชา | 2206 | เตียงคู่
| 38 | นายคมศักดิ์ สุขเกษม
20 | 39 | นางพรพิมล ลิ้มเจริญสุข | 2111 | เตียงเดี่ยว
21 | 40 | อ.อำนาจ ทัศนียกุล | 2113 | เตียงเดี่ยว
22 | 41 | นายถนอม สีหานาม(ช่างภาพ) | 2114 | เตียงเดี่ยว

## ผังรถ 4WD
"ธนาคารแห่งประเทศไทย" |  | MFLF KLC | 3 | IT ถ่ายภาพ | 1
วันที่ 21 - 24 มิ.ย. 2561 |  | MFLF ยานยนต์ | 12 | IT Support | 0
|  | BOT Staff | 10 | ช่าง | 0
|  | BOT | 27 | วิทยากร | 1
|  |  |  | รวม | 54
คันที่ 1 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน กล - 5666 ชร.
| วราภรณ์ |  | หนึ่ง 040
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
อาจารย์อำนาจ
วิทยากร
คันที่ 2 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน กบ - 602 ชร.
โบ้ 041
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
คันที่ 3 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน 7กต - 3021 กทม.
ขม 017
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
คันที่ 4 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน 7กต - 3023 กทม.
สี 030
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
คันที่ 5 Airasia 07:40 - 08:55 น.ทะเบียน 7กต - 3019 กทม.
เต๋อ 021
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
คันที่ 6 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน
โบ้ 041
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
คันที่ 7 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9622 กทม.
พี่ชาติ 032
BOT Staff
ขบวนที่ 2
คันที่ 8 Airasia 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9654 กทม.
| มาโนชญ์ |  | ลุงหอย 038
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
ไข่
| IT ถ่ายภาพ |  | BOT Staff
คันที่ 9 Airasia 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 7626 กทม. (กระบะมีหลังคา)
พี่แจ็ค 033
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
คันที่ 10 Airasia 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9448 กทม. (กระบะมีหลังคา)
กานต์ 019
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
คันที่ 11 Airasia 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9468 กทม. (กระบะไม่มีหลังคา)
กบ 025
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
คันที่ 12 Airasia 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 3กก-2054 (กระบะไม่มีหลังคา)
เด็จ 029
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| BOT | BOT |  | BOT Staff

## วัสดุ อุปกรณ์
ตารางรายการวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมฐานเรียนรู้ 5 ฐาน
คณะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ลำดับที่ | ฐานเรียนรู้ | ลำดับที่ | อุปกรณ์
1 | ฐานเกษตรปราณีต : รูปแบบกิจกรรม | 1 | ป้ายชื่อสมุนไพร น้องหนิงจะลิสรายการ สรรพคุณให้ ทางเราจัดทำ (ชั่วคราว)
- ชมแปลงเกษตรปราณีต
- จดจำชื่อพืช สรรพคุณให้ได้มากที่สุด
- แชร์ไปในไลน์กรุ๊ปคณะดูงาน เก็บสถิติ
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ สรรพคุณ
2 | ฐานเพาะกล้า : รูปแบบกิจกรรม | 1 | ถุงมือแพทย์ 1 กล่อง (มี 100 คู่)
| - ผสมดิน (แกลบดำ แกลบดิบ ดิน ขุยมะพร้าว ปุ๋ยสูตร 15-15-15) | 2 | ถุงเพาะขนาด 3"x6" จำนวน 100 ใบ
| - กรอกดินใส่ถุง | 3 | บุ้งกี๋ 1 อัน
| - ย้ายต้นกล้าจากกระบะเพาะลงถุงเพาะ | 4 | ช้อนพรวน 2 อัน
| - นำต้นกล้าเรียงที่ซุ้มอนุบาลต้นกล้า | 5 | จอบ 2 อัน
| - ให้เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพ (QC) | 6 | กระบอกท่อ PVC (กรอกดินลงถุง) 2 อัน
|  | 7 | ต้นกล้าพันธุ์ผัก
3 | ฐานแปรรูป : รูปแบบกิจกรรม | 1 | ถุงพลาสติกใส 1 กล่อง (มี 100 คู่)
| - นำกล้วยตากมาตัดหัว ตัดท้าย และรอยช้ำออก | 2 | มีดตัดแต่ง 2 อัน
| - นำกล้วยที่ตัดแต่งแล้วมาทับด้วยมือ | 3 | กล้วยตาก 1 กิโลกรัม
| - นำไปตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ | 4 | กล่องภาชนะ
|  | 5 | ถังขยะใบเล็ก
4 | ฐานปศุสัตว์ ณ คอกหมูเหมยซาน : รูปแบบกิจกรรม | 1 | มีดพร้า (คมๆ) 2 เล่ม
| - นำต้นกล้วยมาหั่นบางๆ ให้ได้ 5 กิโลกรัม เทลงผ้าใบ | 2 | ต้นกล้วย 10 ต้น
| - ตวงน้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ | 3 | น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกร้ม
| - นำส่วนผสมทั้งหมด คลุกเคล้าให้เข้ากัน (อาจจะลองชิมดู) | 4 | เกลือป่นไม่ผสมไอโอดีน 1 กิโลกรัม
| - จากนั้นนำใส่ในถังหมัก ปิดฝาให้เรียบร้อย | 5 | เข่งใส่หยวก 1 ใบ
|  | 6 | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ผืนใหญ่ 1 ผืน
|  | 7 | ถังหมักขนาดบรรจุ 20 ลิตร
5 | ฐานปศุสัตว์ - ทำคลิป Happy Pig : รูปแบบกิจกรรม |  | - ไม่มีอุปกรณ์
- แต่ละกลุ่มจัดทำ Clip VDO ทำให้หมูมีความสุข