## ศทบ.1
912-B61-096
31

## Action Plan
เตรียมการคณะ CORE in Lashio, Myanmar
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
รหัสงาน 912-B61-096
คณะจำนวน ....31..... ท่าน
อุปกรณ์ที่เตรียม | 1. วิทยุสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 เครื่อง
2. น้ำดื่มดอยตุง 4 Packs
3. กล่องพยาบาล 1 กล่อง
4. ลำโพงล้อเลื่อน
5. ชุดกระเป๋าเอกสาร 31 ชุด
วันที่/เวลา | สถานที่ | กำหนดการ | เตรียมการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | จำนวน | หมายเหตู
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 |  |  | แจ้งวิทยากรหลักประจำจุด เพื่อตอบคำถามเทคนิค และพี่ฟิลด์ พี่จอยเป็นวิทยากรและtranslator
07.30-08.30 น. |  | รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์
08.30-09.00 น. | โรงแรม Imperial Mae Ping Hotel | ออกเดินทางจากโรงแรม Imperial Mae Ping Hotel ไปยัง ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่
09.00-11.00 น. |  | ศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ฝึกอบรบวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่
11.00-11.15 น. |  | ออกเดินทางจาก ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ ไปยังโรงแรม Green Lake Hotel จ.เชียงใหม่
8.00 - 9.00 น. | Park Inn Hotel | คณะเดินทางออกจากโรงแรมในเมืองเชียงราย
9.00 น. | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | คณะเดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ 52 ไร่ | - กล่าวต้อนรับคณะโดยพี่ฟิลด์ - แตง คริส แจกกระเป๋าผ้า พร้อมเอกสาร - ใช้ลำโพงล้อลาก | แตง คริส พี่ฟิลด์ ยานยนต์
9.00 - 10.30 น. | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า |  | แตง คริส พี่ฟิลด์
|  | เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา |  | แตง คริส พี่ฟิลด์
|  | เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ |  | แตง คริส พี่ฟิลด์
|  | เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค |  | แตง คริส พี่ฟิลด์
10.30 - 11.00 น. | ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม | เยี่ยมชมโรงงานคัดแยกขยะ |  | แตง คริส พี่ฟิลด์ อาร์ต
11.00 - 11.20 น. |  | ออกเดินทางไปยังบริษัทนวุติ ไซต์ 1 |  | แตง คริส ยานยนต์
11.20 - 12.00 น. | บริษัทนวุติ ไซต์ 1 | ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย "บริษัทนวุติ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เป็นความร่วมมือกันเป็นของภาคเอกชน ดำเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง โดยเลือกพืชที่ผลผลิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารถนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้คนดูแลในระยะยาว เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพา พืชเศรษฐกิจที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เลือกมาส่งเสริมคือ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า และแมคคาเดเมีย ปัจจุบันกลายเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม" | - เตรียมชุดชิมแมคคาเดเมียชุดกลาง 1 ชุด - ใช้ลำโพงล้อลาก | แตง คริส พี่จอย
12.00 - 12.15 น. |  | เดินทางจากบริษัทนวุไซต์ 1 ไปยัง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | แตง คริส พี่จอย ยานยนต์
12.15 - 13.15 น. | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก |  | ป้าเครือ พี่โย่ น้องนันท์
13.15 - 15.00 น. | ห้องประชุม VIP อาคารอเนกประสงค์ | ฟังบรรยายความเป็นมาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และการดำเนินงานของโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ | - ตั้งโต๊ะเสิร์ฟเบรคช่วงบ่ายหลังฟังบรรยายเสร็จ | พี่จอย IT น้องนันท์ ครัว
15.00 - 16.00 น. | หอแห่งแรงบันดาลใจ | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | - ไม่ต้องบรรยาย แต่ intro ให้ก่อนคณะเข้า | แตง คริส
16.00 - 17.00 น. | สวนแม่ฟ้าหลวง | เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวง | - ดูเวลาและความต้องการคณะหน้างานอีกครั้ง | แตง คริส |  | ดูหน้างานอีกที
| พระตำหนักดอยตุง | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง |  | แตง คริส
17.00 - 17.30 น. | ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ | เลือกซื้อสินค้าร้านค้า ดอยตุง ไลฟ์สไตล์ตามอัธยาศัย |  | แตง คริส
17.30 น. |  | คณะเดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ กลับเข้าเมืองเชียงราย |  | แตง คริส
หมายเหตุ :โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## รายการอาหาร
รายการอาหาร คณะ CORE in Lashio, Myanmar
รหัส 912-B61-096 คณะ 31 คน + จนท.รับคณะ 3 คน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
อาหารเช้า | อาหารว่างช่วงเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างช่วงบ่าย | อาหารเย็น
วันพฤหัส ที่ 3 พฤษภาคม 2561
|  | ราคา 250 บาท (ชุดเมนู) | ราคา 100 บาท
|  | ครัวตำหนัก 12.15 น. | ห้องประชุม VIP ตั้งโต๊ะหน้าห้อง 14.30 น.
|  | น้ำพริกเห็ดหอม+ผักต้ม ผักสด | ตะโก้เค้กมะพร้าว
|  | วุ้นเส้นผัดแบบจีน (ไม่ใส่เนื้อสัตว์) | น้ำกระเจี๊ยบ
|  | ปลาผัดเปรี้ยวหวาน (สำหรับคนไม่ทานมังสวิรัติ) | ชาพม่า (ทีม LU เตรียมเอง)
|  | ไก่ผัดเม็ดมะม่วง (สำหรับคนไม่ทานมังสวิรัติ) | หมายเหตุ: ขอเตรียมน้ำร้อน และแก้วชาไว้เพื่อเสิร์ฟชาพม่าด้วยค่ะ
ต้มยำเห็ดเจ
ข้าวสวย
ผลไม้สดตามฤดูกาล
ขนมหวาน
น้ำสมุนไพร