## Action Plan
ร่างเตรียมการรับคณะผู้บริหาร อบต. ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ SCG อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวน 46 ท่าน
ศึกษาดูงาน ณ โครงการปลูกป่า สร้างคนฯ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2561
**ค่าใช้จ่าย รหัสลงงาน 912-B61102
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
(เตรียมจากดอยตุงไป) | - น้ำดื่ม 15 แพ็ค
| - โพสต์อิท/กระดาษA4 2รีม/ดินสอ/ปากกาลูกเลื่อน/ปากกาเคมี/เสื้อกันฝน/ถุงพลาสติก/ยาจัดเป็นชุดใส่ซอง 5 ซอง |  |  |  | พี่เจ็ท
08.30 น. | พี่บุญ 039 รับของที่หน้าห้องพัสดุ อาคาร 3 |  |  | - ตุ๊ดตู่ประสานพี่เจ็ท พี่บุญ เมื่อวันที่ 21/05/61 | ยานยนต์ 039
09.00 น. | พี่บุญ 039 รับน้ำดื่ม 10 แพ็คที่โรงน้ำดื่ม นวุติ |  | รถกระบะสี่ประตู 1 คัน | - ตุ๊ดตู่ประสานพี่แต้ว เมื่อวันที่ 21/05/61 | พี่แต้ว
09.15 น. | พี่บุญ 039 เดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังสำนักงานโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ อำเภอปัว จังหวัดน่าน |  |  | - ตุ๊ดตู่ ประสานพี่บุญ ระหว่างการเดินทาง | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
13.30 น. | พี่บุญ 039 เดินทางถึงสำนักงานฯ ปัว |  |  | - ตุ๊ดตู่เตรียม :(1) ลำโพง 1 ตัวพร้อมไมค์ลอย 2 ตัว ที่แปลงเพาะปัว (2)น้ำดื่ม 2 แพ็ค | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
(3)กระดาษฟลิปชาร์ต 30 แผ่น (4)กระเป๋ายา (5)วิทยุสื่อสาร พร้อมแท่นชาร์ต
(6)เชือกทำป้ายชื่อ
14.15 น. | ตุ๊ดตู่ พร้อมยานยนต์เดินทางจากสำนักงานปัว ไปยังสำนักงานสถาบันปิดทองหลังพระฯ อ.เมืองน่าน |  | รถกระบะสี่ประตู 1 คัน | - สำรวจเส้นทางฝายแก้ง และสำนักงานฯ บ้านน้ำป้าก
16.00 น. | เดินทางถึงสำนักงานสถาบันปิดทองฯ อ.เมืองน่าน
17.00 น. | พี่พร เดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง ไปยังสนามบินน่านนคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8826 |  |  |  | พี่พร
18.00 น. | ตุ๊ดตู่ พร้อมยานยนต์เดินทางไปสนามบินน่านนคร |  |  |  | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
18.35 น. | พี่พร เดินทางถึงสนามบินน่านนคร
19.00 น. | - เช็คอินเข้าที่พัก ณ ข่วงช้างค้ำ อ.เมืองน่าน | 2 |  | - ตุ๊ดตู่จองเมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 | ตุ๊ดตู่
| - พี่บุญ 039 เข้าพัก ณ สนง.ปิดทองฯ |  |  | - พี่พร ประสานคุณกิต | พี่พร
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
05.30 น. | คณะเดินทางออกจากอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 50 | รถตู้คณะ 5 คัน |  | คุณบวรและทีม SCG
08.00 น. | พี่พร ตุ๊ดตู่ เช็คเอาท์ที่พัก ข่วงช้างค้ำ |  | รถกระบะสี่ประตู 1 คัน | - ตุ๊ดตู่ประสานการเดินทางของคณะ | ตุ๊ดตู่
09.00 น. | พี่พร ตุ๊ดตู่ พร้อมยานยนต์ รอรับคณะที่สำนักงานปิดทอง เพื่อเตรียมการต่างๆ | 2
11.00 น. | ตุ๊ดตู่ประสานการเดินทางของคณะ และแจ้งการเดินทางให้ทีมน้ำป้ากทราบ |  | รถตู้คณะ 5 คัน | - แจ้งจุดนัดพบ ณ โลตัสน่าน
| - เดินทางจากอำเภอเมือง ไปยังโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ บ้านน้ำป้าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 53 | รถดอยตุง 1 คัน+รถตู้คณะ 5 คัน | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางให้ทีมน้ำป้ากทราบ | พี่เท/น้องมิ้นท์
12.10 น. | - รถส่งคณะที่ลานสนามหญ้า สำนักงานฯ บ้านน้ำป้าก |  |  | - ห้องน้ำ ใส่ทิชชู ถังขยะ ติดป้ายชาย - หญิง | พี่เท
| - รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าฯ บ้านน้ำป้าก | 53 |  | - รายการอาหาร : น้ำพริกกะปิ หน่อไม้ต้ม ผักสด - ปลานึ่ง น้ำจิ้ม - แกงจืด - ไข่เจียว |  | - จัดอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ
| - ตุ๊ดตู่ กล่าวต้อนรับคณะ และแจ้งกำหนดการของการศึกษาดูงาน ณ บ้านน้ำป้าก |  |  | ข้าวสวย น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ มีแก้วน้ำเตรียมไว้
13.00 น. | - แจ้งรถดอยตุง เตรียมตั้งขบวน / แจ้งผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมรถตู้ |  |  | - ทีมน้ำป้ากเดินทางไปล่วงหน้า พร้อมลำโพง และไมค์ลอย 2 ตัว | ตุ๊ดตู่
| - เดินทางไปยังเนินกระจก โครงการปลูกป่าฯ บ้านน้ำป้าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน |  |  |  | พี่พร/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
13.15 น. | - รถส่งคณะที่ลานมะม่วงหิมพานต์ |  |  |  | ยานยนต์
- ฟังบรรยายสรุปโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ จังหวัดน่าน การนำดอยตุงโมเดล และแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่มาปรับใช้
| และดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยนางสาวพัชรินทร์ ปันคำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม บ้านน้ำป้าก |  |  |  | มิ้นท์
1. การบริหารจัดการพื้นที่
2. ดอยตุงโมเดลและการจัดการที่ดิน
3. การทำแผนที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม
4. การผลักดันนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช.
- ประเด็นถาม & ตอบ
14.00 น. | เดินทางจากเนินกระจก ไปยังสวนนางสาวลริสราพร มังคละ (พี่แต้ว) | 53 | รถดอยตุง 1 คัน+รถตู้คณะ 5 คัน | - พี่เทและพี่ดอน เดินทางล่วงหน้าไปสวนพี่แต้ว | พี่พร/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
14.15 น. | - รถส่งคณะที่สามแยกทางไปสวนนางสาวลริสราพร มังคละ (พี่แต้ว) |  |  | - เตรียม : ลำโพง 1 ตัว พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว | ทีมน้ำป้าก
- เริ่มบรรยายที่บ่อพวงสันเขา แล้วเดินไปยังศาลาริมน้ำ
| ประเด็นที่ร่วมพูดคุย |  |  | - วิทยากรร่วมพูดคุย : | น้องมิ้นท์
| 1. การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ |  |  | 1) นางสาวลริสราพร มัลคละ อสพ.ปิดทองฯ | พี่แต้ว
| 2. การสร้างรายได้ระยะสั้น กลาง ยาว จากการบริหารจัดการน้ำ เกษตรและปศุสัตว์ |  |  | 2) นางศรีคำ มังคละ ชาวบ้าน
| 3. ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และอยู่อย่างพอเพียง |  |  | 3) นายดนุพล สุปัน สมาชิก อบต.ตาลชุม | ป้าศรีคำ
| 4. การทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน |  |  |  | พี่แอม
- ประเด็นถาม & ตอบ
15.00 น. | คณะเดินจากสวนพี่แต้ว ไปยังจุดจอดรถสามแยก |  |  |  | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
15.15 น. | เดินทางจากสวนพี่แต้ว ไปยังฝายน้ำริม บ้านพ่อ ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 53 | รถดอยตุง 1 คัน+รถตู้คณะ 5 คัน | - ตุ๊ดตู่นำลำโพงและไมค์ลอยไปที่ฝายริม | พี่พร/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
15.30 น. | เดินทางถึงฝายน้ำริม บ้านพ่อ ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
| - รถส่งคณะที่หน้าห้องน้ำ แจ้งคณะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย |  |  | - ห้องน้ำ ใส่ทิชชู ถังขยะ ติดป้ายชาย - หญิง | พี่เท/พี่ดอน
| - พักรับประทานอาหารว่าง ณ ฝายน้ำริม |  |  | - รายการอาหารว่าง : ข้าวโพดข้าวเหนียว น้ำมะตูม น้ำใบเตย น้ำเปล่า | พี่เท
| ประเด็นที่ร่วมพูดคุย |  |  | - วิทยากรร่วมพูดคุย : นายสวัสดิ์ นายสมพงษ์ และนางสังวาลย์
| 1. ความเป็นมาของการสร้างฝายน้ำริม |  |  | 1) นายสวัสดิ์ แก้วควัน อดีตประธานฝาย
| 2. การพัฒนาระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ |  |  | 2) นายสมพงษ์ บัวอิ่น แก่เหมืองบ้านพ่อ
| 3. การมีส่วนร่วมของชุมชน |  |  | 3) นางสังวาลย์ บัวอิ่น ผู้รับประโยชน์จากน้ำ
4. ตัวชี้วัดด้านการพัฒนา "ชาวบ้านได้อะไร"
- ประเด็นถาม & ตอบ
16.30 น. | เดินทางออกจากฝายน้ำริม ไปยังโรงแรมอูปแก้วรีสอร์ท อ.ปัว จ.น่าน |  |  | - ตุ๊ดตู่เอาลำโพงของปัวไปด้วย พร้อมสายชาร์ต ไมค์ลอย 2 ตัว
17.00 น. | เช็คอิน ณ อูปแก้วรีสอร์ท อ.ปัว จ.น่าน | 45 |  | - คณะสำรองที่พักและชำระค่าใช้จ่ายเอง | ทีม SCG
| - พี่พร ตุ๊ดตู่ นัดหมายเวลาถอดบทเรียน | 3 |  |  | พี่กบ/ชาติ | - ตุ๊ดตู่ประสานชาติ เมื่อวันที่ 21/05/61
| - พี่พร ตุ๊ดตู่ ยานยนต์ เช็คอิน ณ บ้านแสนสุข |  |  | - รับกุญแจที่พี่กบ แปลงเพาะปัว / เอาลำโพงลงที่แปลงเพาะ | ตุ๊ดตู่/พี่กบ | - ประสานป๋ารพเรื่องเข้าพักบ้านแสนสุขแล้ว
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ อ.ปัว จ.น่าน | 50 |  | - คณะสำรองอาหารและชำระค่าใช้จ่ายเอง | ทีม SCG
19.00 น. | กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องประชุม อูปแก้วรีสอร์ท |  |  | - คณะสำรองห้องประชุมและชำระค่าใช้จ่ายเอง | ทีม SCG
21.00 น. | - นัดหมายเวลาและแจ้งกำหนดการของวันถัดไป
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
07.00 น. | พี่พร ตุ๊ดตู่ และยานยนต์ เช็คเอาท์ ณ บ้านแสนสุข
| - เดินทางไปอำเภอปัว เพื่อรับประทานอาหารเช้า |  |  |  | พี่พร/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
07.15 น. | คณะรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารอูปแก้วรีสอร์ท | 45 |  | - พี่พร ตุ๊ดตู่ ยานยนต์ รับประทานอาหารเช้าแยก | ทีม SCG
07.45 น. | พี่พร ตุ๊ดตู่ พร้อมยานยนต์ ไปสมทบคณะที่อูปแก้วรีสอร์ท
08.00 น. | คณะเดินทางออกจากอูปแก้วรีสอร์ท ไปยังฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน | 53 | รถดอยตุง 1 คัน+รถตู้คณะ 5 คัน | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางให้ทีมแปลงเพาะทราบ | พี่กบ/ชาติ
| ทีมแปลงเพาะปัวเตรียม : (1)เครื่องเสียง (2)ไมค์ลอย 2 ตัว (3)ความสะอาดห้องน้ำ (4)บอร์ดข้อมูล |  | รถกระบะคณะ 1 คัน | - จ้างรถ 1 คันขนของและเตรียมการ | พี่รภ/ชาติ
08.15 น. | เดินทางถึงฝายแก้ง |  |  | - ใช้เส้นทางกลางหมู่บ้านตรงไปถึงยังฝาย แล้วจอดส่งคณะ | พี่พร/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
| - รับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายแก้ง โดยนายธนายุทธ ฑีฆาวงศ์ นายกเทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ประเด็น |  |  | - ตุ๊ดตู่และชาติ ไปประสานนายกฯ เมื่อวันที่ 21/05/61 | ตุ๊ดตู่/ชาติ
1) การดำเนินงานโครงการซ่อมแซมฝายแก้ง
2) การสำรวจออกแบบ ติดตามผลการดำเนินงานการดำเนินงานโดยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับ
- ประเด็นถาม & ตอบ
09.00 น. | เดินทางออกจากฝายแก้งไปยังโครงการปลูกป่าฯ บ้านน้ำช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 53 | รถดอยตุง 1 คัน+รถตู้คณะ 5 คัน | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางให้ทีมน้ำช้างทราบ | พี่พร/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
| - แวะเข้าห้องน้ำที่อำเภอทุ่งช้าง ปั้ม PT |  | รถกระบะคณะ 1 คัน | - ใช้เส้นทางปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำช้างพัฒนา
13.30 น. | - รถส่งคณะที่หน้าหอประชุมหมู่บ้านน้ำช้างพัฒนา |  |  | - ห้องน้ำ ใส่ทิชชู ถังขยะ ติดป้ายชาย - หญิง | ทีมน้ำช้าง
| - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์เข้าได้ 2 ทาง | 55 |  | - น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ พร้อมแก้วพลาสติก | ตุ๊ดตู่/น้องอุบล
| - รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมหมู่บ้านน้ำช้างพัฒนา |  |  | - รายการอาหาร : น้ำพริกลั๊วะ ผัดหน่อไม้หมูสับ แกงหัวปลีใส่กระดูกหมู
ไข่เจียว ข้าวสวย น้ำดื่ม(ใส่คูลเลอร์)
14.15 น. | - รถตั้งขบวนเตรียมไปยังบ้านน้ำช้างพัฒนา หมวด 3 | 55 | รถดอยตุง 1 คัน+รถตู้คณะ 5 คัน | - น้ำดื่ม 45 ขวด พร้อมปากกาเคมีเขียนชื่อ แจกคนละ 1 ขวด | ตุ๊ดตู่/ทีมน้ำช้าง
| - แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนออกเดินทาง |  | รถกระบะคณะ 1 คัน
14.30 น. | เดินทางจากหอประชุมบ้านน้ำช้างพัฒนาไปยังจุดรวมพล เส้นทางเดินป่า
| - รถส่งคณะที่ถนน แล้วคณะเดินไปยังจุดรวมพล แล้วกลับไปจอดที่หน้าหอประชุมหมู่บ้าน |  |  | - ทีมน้ำช้างประสานเจ้าของบ้าน เพื่อขอใช้ห้องน้ำ | ทีมน้ำช้าง
- พี่ติ๋ม กล่าวต้อนรับคณะและแนะนำทีมทำงาน
| - ทีมงานนำเดินได้แก่ (1)พี่ติ๋ม (2)พี่เตอร์ (3)ผช.โยน (4)สก๊าก |  |  | - ทีมน้ำช้างเตรียม : ไม้ค้ำเดิน 50 อัน | ทีมน้ำช้าง
|  |  |  | - ลานต้นก่อ : น้ำแข็ง + คูลเลอร์ 2 ถัง + น้ำดื่ม 20 ลิตร 4 ถัง + ลำโพง + ไมค์ลอย | ทีมน้ำช้าง | -อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ทิชชู น้ำยาล้างห้องน้ำ
14.45 น. | แบ่งกลุ่มเดิน 4 กลุ่มๆ ละ 11 - 12 ท่าน (รายชื่อตามรถตู้ แล้วให้ทีม SCG กระจายเข้าแต่ละกลุ่ม) ระยะห่างระหว่างกลุ่ม 5 นาที | 47 | รถดอยตุง 1 คัน+รถตู้คณะ 5 คัน | - ทีมน้ำช้างนำเดินตามกลุ่มที่จัด / ตุ๊ดตู่ ร่วมเดินกับคณะ |  | น้ำหวาน เอาไปพร้อมพงษ์วันที่ 23/05/61
16.00 น. | - คณะพร้อมกัน ณ ลานต้นก่อ |  | รถกระบะคณะ 1 คัน | - ถ้าเดินทางใกล้ถึงลานต้นก่อ ตุ๊ดตู่แจ้งพี่พรเตรียมน้ำแดง และกล้วยเบรคแตก | พี่พร/ตุ๊ดตู่
| - พักผ่อนอิริยาบถ ณ ลานต้นก่อ |  |  | กล้วยปรุงรส
| - จัดเก้าอี้แบบห้องเรียน จำนวน 60 ที่นั่ง |  |  | - วิทยากรรับคณะ :
| ฟังบรรยายสรุปโดยนางสาวลลิตา บัวแสนและนายวันชัย บัวแสน |  |  | 1) นางสาวลลิตา บัวแสน อสพ.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
| 1) การบริหารจัดการป่าโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม |  |  | 2) นายวันชัย บัวแสน อสพ.ปิดทองหลังพระฯ
| 2) ร่วมพูดคุยกับผู้นำชาวบ้านและชาวบ้านในพื้นที่บ้านน้ำช้างพัฒนา |  |  | - วิทยากรรับคณะ :
| - ความเป็นอยู่ก่อน - หลัง เข้าร่วมโครงการฯ |  |  | 1) นายกาน เจริญจิตรัตนกุล
| - ความทำงานแบบบูรณาการของชาวบ้าน ผู้นำ ภาครัฐและโครงการฯ |  |  | 2) นายมงคล พรหมพินิจ กำนันตำบลขุนน่าน
| - ประเด็นถาม & ตอบ |  |  | 3) นายจีรพัฒน์ แสนสี (ประธานเทียบ)
17.15 น. | - แจ้งคณะเข้าห้องน้ำ ก่อนเดินทาง |  |  | - ตุ๊ดตู่ประสานยานยนต์ เตรียมตั้งขบวนรถ | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
- เดินจากลานต้นก่อ ไปขึ้นรถตู้ที่หอประชุมบ้านน้ำช้างพัฒนา
18.45 น. | - เดินทางถึงสำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ |  |  |  | พี่แพ็ค/ตุ๊ดตู่/บอส
| - รถส่งคณะที่หน้าห้องประชุม | 50
| - เรียกคณะรวมที่หน้าห้องประชุม และแจ้งรายชื่อตามที่พัก |  |  | - พี่แพ็คจัดเทียมเปียงก่อ นำคณะเข้าที่พัก | พี่แพ็ค/ทีมเปียงก่อ
| - นัดหมายเวลา / นำสัมภาระเข้าที่พัก |  |  |  | ตุ๊ดตู่
19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหารสำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 55 |  | - อาหาร : น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ผักสด ลาบหมู คะน้าแม็กซิกันผัดน้ำมันหอย | พี่แก้ว/พี่นก | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์
จอผักกาดใส่กระดูกหมู ข้าวสวย ผลไม้ตามฤดูกาล
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
06.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 53 |  | - อาหาร : ผัดเห็ดรวมน้ำมันหอย ตำขนุน ไก่ทอดกระเทียม ซุปกระดูกหมู ข้าวสวย | พี่แก้ว/พี่นก | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์
07.00 น. | ออกเดินทางจากโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ไปยังด่านการค้าชายแดน บ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 54 | รถดอยตุง 1 คัน+รถตู้คณะ 5 คัน
08.00 น. | รับฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน" | 9 |  | - ลุงจร : จัดเตรียมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ พ้อยเตอร์ / ป้าผัน จัดเก้าอี้ 45 ตัว | พี่เอ็ด/ลุงจร/ป้าผัน
| โดยนายพิชิต ยาละ ผู้จัดการส่วนทีมภาคสนาม ณ ห้องประชุม สำนักงานบ้านเปียงก่อ ประเด็นที่น่าสนใจ | 22
| 1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีหลายระดับ | 23
2) อาสาพัฒนาชุมชน
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- ประเด็นถาม & ตอบ
09.30 น. | นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ที่เข้าสำรวจข้อมูลทางกายภาพ | 45 |  | - เตรียม : (1)เครื่อง GPS 3 เครื่อง (2)แผนที่หมู่บ้าน (3)ข้อมูลหมู่บ้าน (4)วิทยุ 3 ตัว | พี่จอห์น/น้องพงษ์
1) ภูมิสังคม
2) ประชากร
3) เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
| โจทย์ในการสำรวจข้อมูล |  |  |  | พี่จอห์น/พงษ์/พี่พร
1) ค้นหาปัญหาที่แท้จริง
2) ได้ข้อมูลอะไรบ้าง
| - แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 15 คน ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 15 นาที (รวมเวลาเดินทาง) |  |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งเวลาและนัดหมาย | ตุ๊ดตู่
| 1) บ้านบวกหญ้า - พี่จอห์น | 15 |  | - เช่ารถชาวบ้าน 2 คัน | พี่จอห์น | - ตุ๊ดตู่ประสานพี่ชาติ ปิดทอง
| 2) บ้านด่าน - ผู้ช่วยจันทร์ | 15 |  | - รถตู้ 2 คัน | ผู้ช่วยจันทร์
| 3) บ้านนาคุ - ตุ๊ดตู่ | 15 |  | - รถตู้ 2 คัน | ตุ๊ดตู่
- แจ้งคณะเข้าห้องน้ำ ก่อนเดินทาง
11.45 น. | คณะพร้อมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ |  |  | - จัดเก้าอี้แบบห้องเรียน วิทยากรอยู่ด้านหน้า จำนวน 25 ที่นั่ง | ตุ๊ดตู่/ป้าผัน
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร สำนักงานบ้านเปียงก่อ | 53 |  |  | พี่แก้ว/พี่นก
12.50 น. | - เชิญคณะเข้าห้องประชุม
| - พี่พร แบ่งกลุ่ม และแจ้งกำหนดการ ประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 45 |  | - เตรียม : ห้องประชุมและโรงอาหาร + เครื่องเสียงทั้ง 2 จุด | ลุงจร
13.00 น. | - ร่วมพูดคุยกลุ่มละ (จนท.และอสพ. เวียนฐาน)
| กลุ่มที่ 1 : เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ณ ห้องประชุม |  |  | วิทยากร : พี่เอ็ด พี่คนอง พี่จอห์น พงษ์ | ตุ๊ดตู่ ประสานพี่เอ็ด
| กลุ่มที่ 2 : โรงอาหาร |  |  | วิทยากร : พี่หนานวิ เอก(ปิดทอง) โอ๋(ทีมวิ่ง) ผช.จันทร์ | ตุ๊ดตู่ ประสานพี่เอ็ด
14.30 น. | พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  |  | อาหารว่าง เครื่องดื่ม : ปลาหมึกดอย มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำดื่ม | พี่แพ็ค/น้องทราย
14.45 น. | แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 11-12 ท่าน กิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 ฐานๆ ละ 20 นาที ได้แก่ |  |  | เตรียมคนนำคณะ : 4 คนได้แก่
| 1) แปลงเพาะกล้าไม้ - พี่จอห์น |  |  | 1) ตุ๊ดตู่ 2)น้องต่อ 3) น้องกิต 4) น้องไก่ | ตุ๊ดตู่/พงษ์/ไก่/นุ้ย
2) เกษตรปราณีต - น้องหนิง
3) แปรรูป - น้องทราย
4) ปศุสัตว์ - นัน
16.00 น. | - นัดรวมที่ห้องประชุม
| - กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องประชุม สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ |  |  | - พี่พรให้โจทย์ประจำวัน | พี่พร/ตุ๊ดตู่
- แจ้งกำหนดการวันถัดไป
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหารสำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 53 |  | รายการอาหาร : คั่วแห้งไก่ ต้มข่าไก่ ถั่วฝักยาวผัดพริกแกงใส่หมู ไข่เจียว | พี่แก้ว/พี่นก | - จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
ข้าวสวย ผลไม้ตามฤดูกาล
19.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 15 |  | รายการอาหาร : ข้าวต้มทรงเครื่อง ผักกาดขาวผัดน้ำมันหอย หมูชิ้นทอด ข้าวสวย | พี่แก้ว/พี่นก | - จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
08.00 น. | - เชิญคณะเข้าห้องประชุม |  |  | เตรียม : (1)กระดาษฟลิปชาร์ต (2)เครื่องเขียน (3)เครื่องเสียง | ทีม SCG
- แบ่งกลุ่มพูดคุยหารือ เพื่อนำไปปรับใช้และลงมือทำในชุมชนตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
10.00 น. | พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 53 |  | อาหารว่าง เครื่องดื่ม : ฟักทอง ราดกะทิ น้ำอัญชัน น้ำดื่ม | พี่แพ็ค/น้องทราย
10.15 น. | แบ่งกลุ่มพูดคุยหารือ เพื่อนำไปปรับใช้และลงมือทำในชุมชนตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรม (ต่อ)
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 53 |  | รายการอาหาร : ขนมจีน น้ำเงี้ยว แกงเขียวหวานไก่ แคบหมู ผักสด ผักลวก ไข่ต้ม | พี่แก้ว/พี่นก | - จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
13.00 น. | - แบ่งกลุ่มพูดคุยหารือ เพื่อนำไปปรับใช้และลงมือทำในชุมชนตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรม (ต่อ)
- นำเสนอแผนงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ
15.00 น. | - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 53 |  | อาหารว่าง เครื่องดื่ม : ข้าวต้มมัด น้ำมะตูม น้ำดื่ม | พี่แพ็ค/น้องทราย
| - กิจกรรมเก็บเกี่ยว |  |  | - เตรียม : ตะกร้าเก็บผัก
| 1) แนะนำเจ้าหน้าที่ พาไปเก็บ (น้องหนิง ตุ๊ดตู่ น้องไก่) |  |  | - น้องหนิง แจ้งตุ๊ดตู่และไก่ ถึงเงื่อนไขผักในแปลง
2) ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ : คนเตรียมของ คนเก็บผัก
3) แจ้งรายการอาหารที่แต่ละกลุ่มทำ
- แยกย้ายทำกิจกรรม นัดหมายเวลารับประทานอาหารเย็น
18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 53 |  | รายการอาหาร : ปลาเผา น้ำพริกจิ้มแจ่ว ต้มจืดกระเพราหมูสับ ส้มตำ | พี่แก้ว/พี่นก | - จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
ผัดฟักทองใส่ไข่ ข้าวสวย น้ำดื่ม
19.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
- แจ้งกำหนดการและนัดหมายเวลาวันถัดไป
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
07.00 น. | - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ | 15 |  | รายการอาหาร : ข้าวต้มขาว ผัดผักกูดน้ำมันหอย กุนเชียง ยำผักกาดดอง ไข่เค็ม | พี่แก้ว/พี่นก | - จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
| - เช็คเอาท์ และเก็บสัมภาระ ณ บ้านพัก สำนักงานฯ บ้านเปียงก่อ |  |  | - แม่บ้านตรวจเช็คห้อง ก่อนคณะเดินทาง
- แจ้งคณะเข้าห้องน้ำ ก่อนเดินทาง
08.00 น. | เดินทางออกจากสำนักงานโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ไปยังสำนักงานปิดทองหลังพระฯ อ.เมืองน่าน | 53 | รถดอยตุง 1 คัน+รถตู้คณะ 5 คัน | - ตุ๊ดตู่เช็คของที่นำมาจากปัวและดอยตุง | พี่พร/ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวฮังนก อ.เมืองน่าน |  |  |  | ตุ๊ดตู่
14.30 น. | นั่งรถรางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และโบราณสถานของจังหวัดน่าน |  |  |  | ตุ๊ดตู่
- รถตู้จอดรอคณะที่สำนักงานปิดทองฯ
15.00 น. | รถรางส่งคณะที่สำนักงานปิดทองฯ
- รถดอยตุง ส่งพี่พรที่สนามบินน่านนคร
- รถดอยตุง ส่งตุ๊ดตู่ที่สำนักงานปัว

## รายการอาหาร
รายการอาหารคณะผู้นำ อบต. ผู้นำชาวบ้าน ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ SCG จ.ลำปาง รหัสคณะ 912-B61-102
คณะจำนวน 51 ท่าน + KLC 2 ท่าน + ยานยนต์ 1 ท่าน = 54 ท่าน
ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2561
** ข้อจำกัดทางอาหาร : ไม่มีแพ้อาหาร หรือข้อบ่งชี้พิเศษ
สำนักงานเปียงก่อ : ขอให้มีกล้วยน้ำว้าแขวนไว้ในห้องครัวด้วยคะ
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
|  | จำนวน 55 ท่าน ราคา 150 บาท | จำนวน 55 ท่าน ราคา 80 บาท | คณะจองอาหารเอง
|  | สำนักงานบ้านน้ำป้าก | ณ ฝายน้ำริม บ้านพ่อ | ชำระค่าใช้จ่ายเอง
|  | เวลา 12.00 น. | เวลา 15.30 น. | ณ อำเภอปัว
|  | 1. น้ำพริกกะปิ หน่อไม้ต้ม ผักสด | 1. ข้าวโพดข้าวเหนียว
|  | 2. ปลานึ่ง น้ำจิ้ม | 2. น้ำมะตูม
|  | 3. แกงจืด | 3.น้ำใบเตย
|  | 4. ไข่เจียว | 4. น้ำดื่ม
5. ข้าวสวย
6. น้ำดื่ม
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
คณะจองอาหารเอง |  | จำนวน 55 ท่าน ราคา 150 บาท | จำนวน 55 ท่าน ราคา 80 บาท | จำนวน 55 ท่าน ราคา 150 บาท
ชำระค่าใช้จ่ายเอง |  | หอประชุมบ้านน้ำช้าง | ณ ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้าง | โรงอาหาร สำนักงานเปียงก่อ
ณ อำเภอปัว |  | เวลา 12.00 น. | เวลา 14.30 น. | เวลา 18.00 น.
|  | 1. น้ำพริกลั๊วะ ผักสด | 1. กล้วยเบรคแตก | 1. น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ผักสด
|  | 2. ผัดหน่อไม้หมูสับ | 2. กล้วยปรุงรส | 2. ลาบหมู
|  | 3. แกงหัวปลีใส่กระดูกหมู | 3. น้ำหวานเฮลบลูบอยส์ | 3. คะน้าแม็กซิกันผัดน้ำมันหอย
|  | 4. ไข่เจียว | 4. น้ำดื่ม | 4. จอผักกาดใส่กระดูกหมู
|  | 5. ข้าวสวย |  | 5. ข้าวสวย
|  | 6. น้ำดื่ม |  | 6. ผลไม้ตามฤดูกาล
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
จำนวน 55 ท่าน ราคา 120 บาท |  | จำนวน 55 ท่าน ราคา 150 บาท | จำนวน 55 ท่าน ราคา 80 บาท | จำนวน 55 ท่าน ราคา 150 บาท
โรงอาหาร สำนักงานเปียงก่อ |  | โรงอาหาร สำนักงานเปียงก่อ | ณ ห้องประชุม สนง.เปียงก่อ | โรงอาหาร สำนักงานเปียงก่อ
เวลา 07.00 น. |  | เวลา 12.00 น. | เวลา 14.30 น. | เวลา 18.00 น.
1. ผัดเห็ดรวมน้ำมันหอย |  | 1. น้ำพริกอ่อง แคบหมู ผักจิ้ม | 1. ปลาหมึกดอย | 1. คั่วแห้งไก่
2. ตำขนุน |  | 2. กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา | 2. มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ | 2. ต้มข่าไก่
3. ไก่ทอดกระเทียม |  | 3. แกงแคไก่ | 3. น้ำกระเจี๊ยบ | 3. ถั่วฝักยาวผัดพริกแกงใส่หมู
4. ซุปกระดูกหมู |  | 4. ปลานิลทอด | 4. น้ำดื่ม | 4. ไข่เจียว
5. ข้าวสวย |  | 5. ข้าวสวย |  | 5. ข้าวสวย
6. ผลไม้ตามฤดูกาล
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
จำนวน 55 ท่าน ราคา 120 บาท | จำนวน 55 ท่าน ราคา 80 บาท | จำนวน 55 ท่าน ราคา 150 บาท | จำนวน 55 ท่าน ราคา 80 บาท | จำนวน 55 ท่าน ราคา 150 บาท
โรงอาหาร สำนักงานเปียงก่อ | ณ ห้องประชุม สนง.เปียงก่อ | โรงอาหาร สำนักงานเปียงก่อ | ณ ห้องประชุม สนง.เปียงก่อ | โรงอาหาร สำนักงานเปียงก่อ
เวลา 07.00 น. | เวลา 10.00 น. | เวลา 12.00 น. | เวลา 15.00 น. | เวลา 18.00 น.
1. ข้าวต้มทรงเครื่อง | 1. ฟักทอง ราดกะทิ | 1. ขนมจีน | 1. ข้าวต้มมัด | 1. ปลาเผา น้ำพริกจิ้มแจ่ว
2. ผักกาดขาวผัดน้ำมันหอย | 2. น้ำอัญชัญ | 2. น้ำเงี้ยว | 2. น้ำมะตูม | 2. ต้มจืดใบกระเพราหมูสับ
3. หมูชิ้นทอด | 3. น้ำดื่ม | 3. แกงเขียวหวานไก่ | 3. น้ำดื่ม | 3. สัมตำ
4. ข้าวสวย |  | 4. แคบหมู |  | 4. ฟักทองใส่ไข่
|  | 5. ผักสด ผักลวก |  | 5. ข้าวสวย
|  | 6. ไข่ต้ม |  | 6. ผลไม้ตามฤดูกาล
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
จำนวน 55 ท่าน ราคา 120 บาท |  | จำนวน 55 ท่าน ราคา 150 บาท
โรงอาหาร สำนักงานเปียงก่อ |  | ร้านครัวฮังนก อ.เมืองน่าน
เวลา 07.00 น. |  | เวลา 12.00 น.
1. ข้าวต้มขาว |  | 1. ต้มยำซี่โครงหมู
2. ผัดผักกูดน้ำมันหอย |  | 2. ผัดผักรวมน้ำมันหอย
3. กุนเชียง |  | 3. น้ำพริกมะเขือเทศ ผักลวก
4. ยำผักกาดดอง |  | 4. ข้าวสวย
5. ไข่เค็ม |  | 5.ผลไม้
6. น้ำดื่ม

## รายชื่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน
วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2561
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | หมู่ที่ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายอดุลย์ ดีมาก | 1 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 | 089-2660658 | 1
2 | นายสมเดช บุญยืน | 1 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 | 080-0347588 | 1
3 | นายต่อมแก้ว ดวงตั้ง | 1 | อปพร.ตำบลเมืองมาย |  | 1
4 | นายอยู่ กุมญาน้อย | 2 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 | 095-5781118 | 1
5 | นางเย็น ตั้งเชิง | 2 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 | 091-8543143 | 1
6 | นายมานพ ศรีใจ | 2 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 | 096-3925002 | 1
7 | นายปัน วงศ์สิงห์ | 2 | กำนันตำบลเมืองมาย | 082-0985701 | 1
8 | นางวินัชยา สิงห์โต | 3 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 | 093-1372515 | 1
9 | นายวรวุฒิ ยนวงศ์ | 3 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 | 098-2672347 | 1
10 | นางกัญญา เกิดผล | 4 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 | 097-9387418 | 1
11 | นายภูวนัย สีสด | 4 | ประธานเยาวชน หมู่ที่ 4 | 091-7065877 | 1
12 | นายบุญธรรม บุญยืน | 5 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 | 087-1825060 | 1
13 | นายเกษม ลาภเกิด | 5 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 | 062-2818061 | 1
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | หมู่ที่ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์
14 | นายสมบัติ อ่อนหวาน | 5 | ผู้ใหญ่บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 | 086-1875303 | 1
15 | ว่าที่ ร.ท.พรรค์ ไหวคิด | 5 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 | 087-1796858 | 1
16 | นายสมบูรณ์ ขัดแข็งแรง | 6 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 | 085-6065385 | 1
17 | นายกมล ขัดแข็งแรง | 6 | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 | 085-7212448 | 1
18 | นายสุพิน ทำสุข | 6 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6 | 099-6133605 | 1
19 | นายไสว ลาภเกิด | อบต. | นายก อบต.เมืองมาย | 087-1898977 | 1
20 | ว่าที่ ร.ต.อรุณศักดิ์ ปัญญายืน | อบต. | ปลัด อบต.เมืองมาย | 088-2678043 | 1
21 | น.ส.นิรชา ดีมาก | อบต. | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | 098-7502834 | 1
22 | นายสมบูรณ์ อำพาง | อบต. | พนักงานขับรถยนต์ | 062-5529878 | 1
23 | น.ส.นัทธนันท์ หน่อคำ | อบต. | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 061-5757443 | 1
24 | น.ส.พรกนก ลาภเกิด | อบต. | ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล | 084-8076260 | 1
25 | นางอำไพ ใจชื่นบาน | อบต. | ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล | 098-7507409 | 1
26 | นายอดิศักดิ์ มีครัว | อบต. | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | 093-0467372 | 1
27 | นายทวีศักดิ์ หมอยา | 5 | ประธาน อปพร. | 061-2597877 | 1
28 | นายศรีทน ดีมาก | 4 | ปราชญ์ชาวบ้าน | 080-6726901 | 1
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | หมู่ที่ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์
29 | นายเสรี สิงโต | 6 | ปราชญ์ชาวบ้าน | 081-7641276 | 1
30 | นายประเย็ม เกิดผล | 4 | ผช.ผู้ใหญ่บ้านไผ่งาม ม.4 | 093-2488194 | 1
31 | นายวินัย บุญยืน | 4 | รองประธานเยาวชน | 088-417635 | 1
32 | นางบุญก้ำ วงค์สิงห์ | 2 | กลุ่มแม่บ้าน | - | 1
33 | นายทวี บุญยืน | 5 | ปราชญ์ชาวบ้าน | 086-0469011 | 1
34 | นายคล้าย วงค์ษา | 5 | ปราชญ์ชาวบ้าน | 085-7066109 | 1
35 | นายประภาส ทองสุข | 6 | ผช.ผู้ใหญ่บ้านไผ่ทอง ม.6 | 089-8350674 | 1
36 | นายรัฐวุฒิ ตั้งเชิง | 4 | พนักงานสาธารณสุข | 093-2482406 | 1
เจ้าหน้าที่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | หมู่ที่ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์
37 |  |  |  |  | 1
38 | นายบวร วรรณศรี |  | ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ |  | 1
39 | นายวรรณชัย ก๋าจารี |  | พนักงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ |  | 1
40 | นายธีรวัตร แขกจันทึก |  | พนักงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ |  | 1
41 | นายธนะกรณ์ อินทิยศ |  | พนักงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ |  | 1
42 | นายอรรณพ เซมา |  | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ |  | 1
43 | นายปฐวี การเพียร |  | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ |  | 1
44 | นายนพดล ตันสุวรรณ |  | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ |  | 1
45 | นายปวีณวัช บุญเตี่ยม |  | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ |  | 1
46 | นายพิชญุฒน์ นาละออง |  | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ |  | 1
ชาย | 38
หญิง | 8
46
พนักงานขับรถตู้ 5 คัน
47 | พนักงานขับรถกระบะ
48 | พนักงานขับรถตู้
49 | พนักงานขับรถตู้
50 | พนักงานขับรถตู้
51 | พนักงานขับรถตู้
52 | พนักงานขับรถตู้

## รายชื่อวิทยากร
รายชื่อวิทยากร ณ โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน
บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา จ.น่าน
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
| 1 | น.ส.ลริสราพร | มังคละ | 32 | - | น้ำป้าก | อสพ.แม่ฟ้าหลวง น้ำป้าก | การทำเกษตรแบบผสมผสาน การทำบัญชีครัวเรือน | 086-195-4369
| 2 | นางศรีคำ | มังคละ | 57 | - | น้ำป้าก | ชาวบ้าน | การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ | 092-474-8625
| 3 | นายดนุดล | สุปัน | 29 | - | น้ำป้าก | สมาชิก อบต.ตาลชุม | คนรุ่นใหม่ในพื้นที่กลับมาทำเกษตรแบบผสมผสาน | 089-020-3918
ฝายน้ำริม บ้านพ่อ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
| 1 | นายสวัสดิ์ | แก้วควัน | 65 | - | บ้านห้วยม่วง | อดีตประธานฝาย | ความเป็นมาของฝายน้ำริม การทำประชาคมที่ จ.น่าน | 097-970-0533
| 3 | นายสมพงษ์ | บัวอิ่น | 63 | - | บ้านพ่อ | แก่เหมือง | การแบ่งเวรการใช้ประโยชน์ของฝาย | -
| 4 | นางสังวาลย์ | บัวอิ่น | 54 | - | บ้านพ่อ | เกษตรผู้รับน้ำจากฝาย | ชีวิตความเป็นอยู่ก่อน - หลัง การซ่อมแซมฝาย | 062-564-6341
ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
| 1 | นายกาน | เจริญจิตรัตนกุล | 56 | ลั้ว | บ้านน้ำช้าง | ผู้ใหญ่บ้านน้ำช้าง | บทบาทของผู้นำในพื้นที่และการมีส่วนร่วมกับโครงการฯ | -
| 2 | นายมงคล | พรหมพินิจ | 53 | ลั้ว | บ้านง่อมเปา | กำนันตำบลขุนน่าน | บทบาทของผู้นำในพื้นที่และการมีส่วนร่วมกับโครงการฯ | -
| 4 | นายวันชัย | บัวแสน | 30 | ลั้ว | บ้านน้ำช้าง | อสพ.ปิดทอง - น้ำช้าง | การพัฒนา 6 มิติ (ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน) | 064-695-6758
| 5 | นางลลิตา | บัวแสน | 31 | ลั้ว | บ้านน้ำช้าง | อสพ.แม่ฟ้าหลวง - น้ำช้าง | การปรับใช้ดอยตุงโมเดลในพื้นที่ | 064-847-2328
ฝายแก้ง อ.ปัว จ.น่าน
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
| 1 | นายธนายุทธ | ฑีฆาวงค์ | 56 | - | บ้านหัวดอย | นายกเทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว | การดำเนินงานโครงการซ่อมแซมฝายแก้ง
เริ่มจากการสำรวจฝายที่ชำรุดเสียหาย
การสำรวจออกแบบติดตามผลการดำเนินงาน
โดยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชาวบ้าน

## บ้านหลังใหญ่
ผังที่พัก ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | น.ส.นิรชา ดีมาก | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ย้ายมาจากบ้านห้วยกานต์
| 2 | น.ส.นัทธนันท์ หน่อคำ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
| 3 | น.ส.พรกนก ลาภเกิด | ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล
| 4 | นางอำไพ ใจชื่นบาน | ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | นางเย็น ตั้งเชิง | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
| 2 | นางวินัชยา สิงห์โต | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
| 3 | นางกัญญา เกิดผล | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
| 4 | นางบุญก้ำ วงค์สิงห์ | กลุ่มแม่บ้าน
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | นายไสว ลาภเกิด | นายก อบต.เมืองมาย
| 2 | ว่าที่ ร.ต.อรุณศักดิ์ ปัญญายืน | ปลัด อบต.เมืองมาย
| 3 | นายปัน วงศ์สิงห์ | กำนันตำบลเมืองมาย
| 4 | นายสมบัติ อ่อนหวาน | ผู้ใหญ่บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5
| 5 | นายต่อมแก้ว ดวงตั้ง | อปพร.ตำบลเมืองมาย
| 6 | นายสมบูรณ์ อำพาง | พนักงานขับรถยนต์
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | คุณสุทธิเลิศ วีระไพบูลย์ | ผู้จัดการนวัตกรรมสังคม | เปลี่ยนจากบ้านบวกหญ้าเป็นบ้านน้ำช้าง
| 2 | นายบวร วรรณศรี | ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
| 3 | นายวรรณชัย ก๋าจารี | พนักงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
| 4 | นายธีรวัตร แขกจันทึก | พนักงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
| 5 | นายธนะกรณ์ อินทิยศ | พนักงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | นายศรีทน ดีมาก | ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 4 | ย้ายมาจากบ้านกิ่วจันทร์
| 2 | นายเสรี สิงโต | ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 6
| 3 | นายทวี บุญยืน | ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 5
| 4 | นายคล้าย วงค์ษา | ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 5
| 5 | นายทวีศักดิ์ หมอยา | ประธาน อปพร.
หมายเหตุ : บ้านพักมีห้องน้ำในตัว
บ้านกิ่วจันทร์
บ้านน้ำรี
บ้านเปียงก่อ
บ้านห้วยกานต์
บ้านน้ำช้าง

## บ้านริมน้ำ
ผังที่พัก ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | นายมานพ ศรีใจ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
| 2 | นายวรวุฒิ ยนวงศ์ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
| 3 | ว่าที่ ร.ท.พรรค์ ไหวคิด | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | นายสุพิน ทำสุข | ผช.ผู้ใหญ่บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6
| 2 | นายประเย็ม เกิดผล | ผช.ผู้ใหญ่บ้านไผ่งาม ม.4
| 3 | นายประภาส ทองสุข | ผช.ผู้ใหญ่บ้านไผ่ทอง ม.6
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | นายอดุลย์ ดีมาก | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
| 2 | นายสมเดช บุญยืน | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
| 3 | นายอยู่ กุมญาน้อย | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | นายบุญธรรม บุญยืน | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
| 2 | นายเกษม ลาภเกิด | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
| 3 | นายสมบูรณ์ ขัดแข็งแรง | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
| 4 | นายกมล ขัดแข็งแรง | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
| 1 | นายอรรณพ เซมา | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
| 2 | นายปฐวี การเพียร | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
| 3 | นายนพดล ตันสุวรรณ | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
| 4 | นายปวีณวัช บุญเตี่ยม | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
| 5 | นายพิชญุฒน์ นาละออง | ผู้ช่วยงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
บ้านประดู่
บ้านพระเจ้าห้าพระองค์
บ้านกาแฟ
บ้านชาอัสสัม
บ้านหวายน้ำผึ้ง

## ห้องประชุม
ผังที่นอนกางเต็นท์ ณ เรือนนอน โครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ที่พัก |  |  | ลักษณะ | จำนวน | หมายเหตุ
เรือนแค |  |  | เต็นท์ | 25 | ฝั่งนอน ชาย
ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง
1 | นายภูวนัย สีสด | ประธานเยาวชน หมู่ที่ 4
2 | นายวินัย บุญยืน | รองประธานเยาวชน
3 | นายอดิศักดิ์ มีครัว | ผู้ช่วยนายช่างโยธา
4 | นายรัฐวุฒิ ตั้งเชิง | พนักงานสาธารณสุข

## เรือนแพงพวย
ผังที่นอนพนักงานขับรถ ณ โครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ที่พัก | ลักษณะ | จำนวน | หมายเหตุ
เรือนแพงพวย | เต็นท์ | 15 | 1. พนักงานขับรถตู้
2. พนักงานขับรถตู้
3. พนักงานขับรถตู้
4. พนักงานขับรถตู้
5. พนักงานขับรถตู้
6. พนักงานขับรถกระบะ
7. พนักงานขับรถดอยตุง