## Action plan
Action Plan คณะผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 รหัสคณะ 912 - B61104
วันที่ 21 -24 มิถุนายน 2561
ณ โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
09.00 - 13.00 น. | พี่มาโนชญ์ พร้อมยานยนต์ 1 คัน เดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยัง อ.เมือง จ.น่าน |  |  | รายการของที่นำจากดอยตุงไปน่าน ;
| - พี่มาโนชญ์ ประสานจุดนัดหมายกับพี่ฟิวด์ |  |  | - ทิชชูโรล 56 ม้วน | เบิก
|  |  |  | - ทิชชูกล่อง 36 ม้วน | เบิิก
|  |  |  | - ถุงขยะ/แพ็ค 5 ใบ 4 แพ็ค | เบิก
|  |  |  | - ถุงหิ้ว 8*16 /ถุงอ้วก 3 ห่อ | เบิก
|  |  |  | - สบู่ล้างมือคิเรอิแบบปั้มโฟม 6 ขวด | ซื้อ | - มี 2 ขวดที่น่าน
|  |  |  | - ร่มสั้น 29 อัน | เบิก
|  |  |  | - เสื้อกันฝน 50 อัน | เบิก | - มีที่น่าน 50 อัน
|  |  |  | - กระติกน้ำสีน้าเงิน/สำหรับแช่ของ 2 อัน | เบิก
|  |  |  | - ผ้าเย็น 100 ผืน | มีอยู่ในสต็อก | - มีที่น่าน 100 ผืน
|  |  |  | - ซองยาประจำรถ 12 ซอง | ซื้อเพิ่มบางตัวยา | - พี่โนชญ์เเละพี่เจ็ท เช็คของ
|  |  |  | - ชาอู่หลงเบอร์ (ชายอดน้ำค้าง) 1 ห่อ | ซื้อ | - มีที่น่าน 1 ห่อครึ่ง
|  |  |  | - กาแฟคั่วบดสูตร 3D ขนาด 500 กรัม 1 ห่อ | เบิก
|  |  |  | - ป้ายรถโฟร์วิล 1-12 หน้าหลัง 1 ชุด | จัดทำ
|  |  |  | - น้ำขวดดอยตุง 50 แพ็ค | เบิก | - มีที่น่าน 6 เเพ็ค
|  |  |  | - Thumbdriver 50 อัน | เบิก
|  |  |  | - วิทยุสื่อสาร 6 ตัว | เบิก | - มีที่น่าน 1 ตัวใหญ่ + แท่นชาร์ต
|  |  |  | - แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร 3 ตัว | เบิก
|  |  |  | - กระดาษ A4 1 รีม | เบิก | - มีที่น่าน 2 รีม
|  |  |  | - ปากกาเมจิก สีดำ แดง น้ำเงิน 6 ชุด | เบิก
|  |  |  | - กระดาษโพสอิส /แพ็ค 5 อัน 1 แพ็ค | เบิก
|  |  |  | - เทปใส 1 นิ้ว 1 ม้วน | เบิก
|  |  |  | - เทปใส 2 นิ้ว 1 ม้วน | เบิก
|  |  |  | - ลูกอม Mix Flavour 4 อย่าง | พี่โนชญ์ซื้อ | - มายมิ้นท์ ซูกัส รสบ๊วย ฮอล
|  |  |  | - กระดาษฟลิปชาร์ต 50 แผ่น | มีอยู่ในสต็อก
- ชุดกระเป๋า Study KIT (Annual Report/เล่มแดง/สมุด/ปากกา) จำนวน 50 ชุด
รายการของที่เปียงก่อฝากซื้อเพิ่ม (พี่เเพ็คเช็คของ)
|  |  |  | - กระดาษทิชชูม้วน (ตราสก็อต สีเขียว) ห่อละ 30 ม้วน |  | - เพิ่มจากที่เบิกมา 24 ม้วน | เอาไปทำอะไรจ๊ะ อันนี้จะให้ 916 จ่ายให้มั๋ย
จำนวน 1 ห่อ
|  |  |  | - น้ำยาปรับผ้านุ่ม ยี่ห้อFineline สีฟ้ากลิ่นเฟรชซี |  |  | จ่ายผ่าน 916
จำนวน 1 แกลลอน
18.00 น. | พี่มาโนชญืเเละยานยนต์ เข้าพัก ณ บ้านเเสนสุข อ.ปัว จ.น่าน |  |  | - ตุ๊ดตู่ประสานป๋ารภ เรื่องห้องพัก ที่บ้านเเสนสุขเเล้ว |  | - เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.61
- อาหารเย็นเเละอาหารเช้า รับประทานตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
08.00 น. | พี่มาโนชญ์ รับของที่สำนักงานปัวสำนักงานฯ อ.ปัว จ.น่าน |  |  | - ของที่รับ ณ สนง.ปัว (ตุ๊ดตู่เขียนแปะไว้)
1. น้ำดื่ม 6 เเพ็ค + ในกล่องลัง 13 ขวด
2. เสื้อกันฝน 50 ผืน
3. ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ 1 ผืน (สีน้ำเงิน)
4. ถุงขยะ 1 เเพ็ค
5.ของจำพวก : โอวัลติน กาเเฟ 3 in 1 แก้วกระดาษ
ช้อนกาเเฟ คอฟฟี่เมท
6. กระเป๋าKLC สีขาว 51 ใบ
08.30 น. | เดินทางจาก อ.ปัว ไปยังโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 2 | 1 คัน (6กบ-9468) | - เเจ้งการเดินทางให้ตุ๊ดตู่ทราบ | พี่โนชญ์/ยานยนต์
10.30 น. | เดิินทางถึงสำนักงานโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ |  |  | - รถจอดที่ สนง.
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
09.30 น. | พี่มาโนชญ์ เดินทางจาก สนง.บ้านเปียงก่อ ไปยัง อ.เมืองน่าน | 2 | 1 คัน (6กบ-9468) | ของที่นำไปเตรียมรับคณะ ;
1. น้ำดื่มใส่รถเเต่ละคัน 12 คัน 12 เเพ็ค
2. ชุดกระเป๋า Study KIT (Annual Report/เล่มแดง/สมุด/ปากกา) จำนวน 50 ชุด
3. ชุดยาปฐมพยาบาล 12 เเพ็ค
4. ป้ายรถ
5. ป้ายชื่อนั่งประจำรถ
6.ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ 1 ผืน (สีน้ำเงิน)
7. กระดาษทิชชูแบบกล่อง 12 กล่องใส่รถ
8. เสื้อกันฝน 50 ผืน
9. ลูกอม Mix Flavour 4 อย่าง
10. วิทยุสื่อสาร 2 ตัว
11. ถุงขยะ/แพ็ค 5 ใบ 4 แพ็ค
09.00 น. | ยานยนต์ 11 คัน พร้อมช่างภาพ (พี่ไข่) เดินทางจากดอยตุง ไปยัง สนง.ปิดทอง อ.เมือง จ.น่าน |  |  | - พี่มาโนชญ์ประสานพี่ไข่ ยานยนต์ |  | - จุดนีดหมาย เวลาเดินทางถึง
12.00 น. | เดินทางถึง อ.เมืองน่าน สมทบพี่พร ณ สำนักงานฯ ปิดทอง |  |  | - ประสานพี่พร | พี่โนชญ์/ยานยนต์
- เตรียมการ
1. เช็คน้ำมันรถยานยนต์
2. ติดป้ายรถ - ชื่อที่นั่ง
3. นำน้ำดื่ม ทิชชูกล่อง ลูกอม ถุงยา ถุงอ้วก ใส่รถทุกคน
4. เช็คสัญญาณวิทยุในรถ
| - พี่พรประชุมเตรียมการรับคณะร่วมกับทีมยานยนต์ ณ สนง.ปิดทอง | 15 |  | - พร้อมกับยานยนต์ ช่างภาพเเละพี่มาโนชญ์ | พี่พร
15.00 น. | น้องทราย น้องไก่ จัดบูทขายสินค้าแปรรูป โซนหลังห้องประชุม |  |  | - เตรียม : กล่องบรรจุ กระดาษ ปากกาเคมี | ทราย/ไก่
18.00 น. | พี่พร พี่โนชญ์ พี่ไข่ เช็คอิน เข้าที่พัก ณ ข่วงช้างค้ำ |  |  | - ห้องพัก 1 เตียงเดี่ยวใหญ่ + 1 เตียงคู่ | ตุ๊ดตู่ | - เบอร์ติดต่อ 081-706-9490
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
07.00 น. | พี่พร พี่โนชญ์ พี่ไข่ เช็คเอาท์ ณ ข่วงช้างค้ำ |  |  | - รถ 1 คันรับพี่พี่พร พี่โนชญ์ | ยานยนต์
07.30 น. | พี่ี่พร พี่โชญ์ พี่ไข่รับอาหารว่างที่ร้านเบเกอร์รี่ (ร้านหน้าเทวราช) |  |  | - อาหารว่างจำนวน 55 กล่อง
Action plan ของคณะขบวนที่ 1 : 09:30 - 17:00 น.
08.00 น. | พี่โนชญ์ ประสานยานยนต์ รถคันที่ 1-5 และรถคันที่ 11 มาพร้อมกันที่ลานจอดรถสนามบินน่านนคร |  | 6 คัน | - นำสัมภาระต่างๆ ใส่รถเเต่ละคัน | พี่โนชญ์/ยานยนต์
| - เช็คสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่ 161.000 |  | ฟอร์จูนเนอร์ 5 คัน | 1. อาหารว่าง (ตามจำนวนผู้โดยสาร)
| - รถคันที่ 11 มาใส่สัมภาระของทีม Staff BOT (ได้รับแจ้งจากคุณเอ๋ว่ามีกระเป๋าใบใหญ่ของทีม) |  | กระบะสี่ประตู | 2. น้ำดื่ม คันละ 1 เเพ็ค - ยานยนต์เซ็ทให้เรียบร้อย
| แล้วกลับ สนง.ปิดทอง |  | มีหลังคา 1 คัน | 3. กระเป๋า (ตามจำนวนคณะ)
4. ชุดปฐมพยาบาล 1 ชุด (สำคัญถุงอ้วก ยาดม ยาแก้เมา ยาหอม)
5. ลูกอม
6. ทิชชูกล่อง 1 กล่อง
08.55 น. | - คณะขบวนที่ 1 เดินทางถึงสนามบินน่านนคร โดยสารการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3554 | ผู้ร่วมกิจกรรม 12 |  |  | พี่โนชญ์/ยานยนต์
| - ขบวนรถคันที่ 1 -5 มาจอดรับคณะที่หน้าอาคารผู้โดยสาร | Staff BOT 6 |  | - พี่โนชญ์ประสานรถฟอร์จูนเนอร์ 5 คัน
| - เเจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง | อ.อำนาจ 1
พี่พร 1
#20 ท่าน
09.30 น. | - ขบวนที่ 1 เดินทางจากสนามบินน่านนคร ไปยังโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ | 20 |  | - ใช้เส้นทางน่าน - ท่าวังผา - ปัว - บ่อเกลือ - เปียงก่อ | พี่พร/ยานยนต์
| - ระหว่างการเดินทาง หากต้องการเเวะเข้าห้องน้ำที่เนิน 1715 อุทยานเเห่งชาติดอยภูคา |  |  | - พี่พรเเจ้งการเดินทางของคณะให้ตุ๊ดตู่ทราบ
12.30 น. | - ขบวนที่ 1 รถคันที่ 1 นำเข้าทางสำนักงาน เมื่อมาถึงลานแบตมินตัน ให้เลี้ยวซ้าย ไปยังเรือนนอนยาว |  |  | - ตุ๊ดตู่ประสานพี่ไว ยานยนต์ เมื่อรถมาถึงสะพาน | ตุ๊ดตู่/พี่ไว (024)
| - รถส่งคณะที่เรือนนอนยาว |  |  | - นำกระเป๋าสัมภาระลงจากรถ
| - ตุ๊ดตู่ ป็อปนัดหมายเวลารับประทานอาหารกลางวัน เเละแนะนำสถานที่ |  |  |  | ตุ๊ดตู่/ป็อป
13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | คณะทั้งหมด 19 |  | อาหาร : ต้มจืดฟักเขียวใส่น่องไก่ ผัดผักกาดกวางตุ้ง | พี่นก/พี่แก้ว
| - ไม่ทานหมู 2 ทาน ไม่ทานเนื้อสัตว์ 1 ท่านเเละไม่ทานเนื้อวัว 2 ท่าน | LU 2 (พี่พร ตุ๊ดตู่) |  | น้ำมันหอย น้ำพริกมะเขือเทศ ผักจิ้ม ปลานิลทอด
|  | ยานยนต์ 5 |  | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์ |  | - พี่แพ็ครับหน้าที่ดูแลอาหาร
#26
14.00 น. | - เเจ้งคณะเข้าห้องประชุม
| - ฟังบรรยายสรุป "โครงการพัฒนาดอยตุงฯ" เเละ "โครงการปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน" โดยนายพิชิต ยาละ |  |  | - ลุงจรเตรียม : โปรเจคเตอร์ พ้อยเตอร์ ถ่าน AAA 2 ก้อน
| ผู้จัดการทีมภาคสนาม จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | ไมค์ลอย 2 ตัว
| - ประเด็นถาม & ตอบ |  |  | - ป้าผันเตรียม : จัดเก้าอี้ 19 ตัว ความสะอาดของสถานที่ |  | - เช็คทาง BOT แล้ว
ถังขยะใบเล็ก 2 ใบ
15.30 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ | คณะ 19 | รถ 5 คัน | อาหารว่าง : กล้วยบวดชี น้ำกระเจ๊ียบ | พี่เเพ็ค/กุ้งนาง
|  | LU 2 |  | เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ น้ำดื่ม
พี่เอ็ด 1
#22
15.45 น. | กิจกรรมกลุ่ม โดย อ.อำนาจ |  |  | - ตุ๊ดตู่เตรียม : กระดาษฟลิปชาร์ต 10 แผ่น | ตุ๊ดตู่
ปากกาเคมี 3 สี 1 ชุด ขาตั้ง 1 ตัว
17.00 น. | เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
Action plan ของคณะขบวนที่ 2 : 11:30 - 17:00 น.
11.30 น. | พี่โนชญ์ ประสานยานยนต์ รถคันที่ 6 - 12 มาพร้อมกันที่ลานจอดรถสนามบินน่านนคร |  | รถ 7 คัน | - นำสัมภาระต่างๆ ใส่รถเเต่ละคัน | พี่โนชญ์/ยานยนต์
| - เช็คสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่ 161.000 |  | ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน | 1. อาหารว่าง (ตามจำนวนผู้โดยสาร)
|  |  | กระบะสี่ประตู | 2. น้ำดื่ม คันละ 1 เเพ็ค - ยานยนต์เซ็ทให้เรียบร้อย
|  |  | ไม่มีหลังคา 4 คัน | 3. กระเป๋า (ตามจำนวนคณะ)
|  |  | กระบะสี่ประตู | 4. ชุดปฐมพยาบาล 1 ชุด (สำคัญถุงอ้วก ยาดม ยาแก้เมา ยาหอม)
|  |  | มีหลังคา 2 คัน | 5. ลูกอม
6. ทิชชูกล่อง 1 กล่อง
12.55 น. | - คณะขบวนที่ 2 เดินทางถึงสนามบินน่านนคร โดยสารการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3552 | ผู้ร่วมกิจกรรม 16 | รถ 7 คัน | - พี่โนชญ์ประสานรถ 7 คัน | พี่โนชญ์/ยานยนต์
| - ขบวนรถคันที่ 6 - 13 มาจอดรับคณะที่หน้าอาคารผู้โดยสาร | Staff BOT 4
| - เเจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง | พี่มาโนชญ์ 1
พี่ไข่ 1
#22 ท่าน
13.30 น. | - ขบวนที่ 2 เดินทางจากสนามบินน่านนคร ไปยังโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
| - ระหว่างการเดินทาง หากต้องการเเวะเข้าห้องน้ำที่เนิน 1715 อุทยานเเห่งชาติดอยภูคา |  |  |  | พี่มาโนชญ์
17.00 น. | - ขบวนที่ 2 รถคันที่ 6 นำเข้าทางสำนักงาน เมื่อมาถึงลานแบตมินตัน ให้เลี้ยวซ้าย ไปยังเรือนนอนยาว |  |  | - ตุ๊ดตู่ประสานพี่หนึ่ง ยานยนต์ เมื่งถึงสะพานเปียงก่อ
- รถส่งคณะที่เรือนนอนยาว
| - ตุ๊ดตู่ ป็อป นัดหมายเวลารับประทานอาหารกลางวัน เเละแนะนำสถานที่ |  |  |  | ตุ๊ดตู่/ป้อป
18.30 น. | รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | คณะ 39
| - ทีม staff BOT นัดหมายเวลากิกจรรมช่วงค่ำ | LU 3
| - แนะนำสถานที่ของศูนย์เปียงก่อ | IT 1 |  | - ตุ๊ดตู่เตรียมภาพถ่ายทางอากาศ | ตุ๊ดตู่
ยานยนต์ 12
#55
19.30 น. | - เชิญคณะเข้าห้องประชุม |  |  | - กุ้งนางเตรียม : ชาร้อน กาแฟร้อน น้ำดื่ม แก้วน้ำ
| - กิจกรรมถอดบทเรียน : ขบวนที่ 1 นำเสนอข้อมูลจากการฟังบรรยายสรุปช่วงบ่าย หัวข้อ "โครงการพัฒนาดอยตุง" และ |  |  | - ตุ๊ดตู่เตรียม : กระดานฟลิปชาร์ต 5 ตัว | อ.อำนาจ
| "โครงการปลูกป่าสร้างคนฯ จังหวัดน่าน" ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | ปากกาเคมี 5 ชุด กระดาษA4 1 รีม โพสอิท 1 แพ็ค
| - กิจกรรม Ice breaking |  |  |  | อ.อำนาจ
| - อ.อำนาจ แนะนำตัว |  |  | - ลงุจรเตรียม : โปรเจคเตอร์ ไลค์ลอย 2 ตัว | อ.อำนาจ
| - ทีม staff BOT แนะนำทีม |  |  | - การจัดเก้าอี้ : จัดเก้าอี้ 20 ที่ | ทีม BOT
| - ทีมแม่ฟ้าหลวง แนะนำทีมทั้ง LU IT และพื้นที่เปียงก่อ |  |  |  | พี่พร/พี่เอ็ด
| - พี่พรนำเสนอ VDO ดอยตุง 18 นาที และ น่าน โดย SCB พร้อมบรรยายข้อมูลเพิ่มเติม |  |  |  | พี่พร
21.30 น. | ทีม BOT แจ้งกำหนดการของวันถัดไป |  |  |  | คุณเอ๋ BOT
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
06.30 น. | ออกกำลังกาย ณ ลานออกกำลังกาย สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - ให้คนงานเคลียร์สถานที่วันที่ 20 ช่วงบ่าย | ต่อ/คนงาน
07.00 น. | - อาหารเช้าพร้อมรับประทาน |  |  | อาหาร : ข้าวต้มขาว ข้าวสวย ยำผักกาดดอง | พี่นก/พี่แก้ว
| - ทำภารกิจส่วนตัว |  |  | ผัดผักบุ้งไฟแดง กุนเชียงทอด ไข่เจียว
- รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. | ตุ๊ดตู่ คุยกับทีมที่ประจำฐานและทีมที่นำคณะ | LU 2 | - ตุ๊ดตู่ พี่โนชญ์ | เตรียม : ลำโพงเบบสะพาน 4 ตัว + ลำโพงเครื่องใหญ่ 1 ตัว (คอกหมู)
|  | ทีมเปียงก่อ 8 | - พี่เอ็ด พี่จอห์น ป็อป พงษ์ น้องทราย นุ้ย ไก่ ต่อ
09.00 น. | - เชิญคณะเข้าห้องประชุม
| - แนะนำเจ้าหน้าที่ประจำฐาน และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มสี |  |  |  | ทีม Luและทีมเปียงก่อ
| - เรียงลำดับฐาน 5 ฐานดังนี้ (ใช้เวลาทำกิจกรรม ฐานละ 20 - 25 นาที เดินเวียนฐาน 5 นาที) |  |  | - คนนำคณะ 5 คน ได้แก่ |  | - ข้อมูลอยู่ที่ sheet ฐานเรียนรู้
| 1. เกษตรปราณีต = พงษ์ + น้องรักษ์ (นศ.ฝึกงาน) |  |  | 1. พี่โนชญ์
| 2. แปรรูปกล้วยน้ำว้า = น้องทราย + น้องเนย (นศ.ฝึกงาน) |  |  | 2. ตุ๊ดตู่
| 3. เพาะกล้าลงถุง = ป็อป |  |  | 3. นุ้ย
| 4. ปลูกผักลงแปลง = พี่จอห์น + กิ๊ก (นศ.ฝึกงาน) |  |  | 4. ต่อ
| 5. ปศุสัตว์ = พี่เอ็ด + น้องมิลค์ (นศ.ฝึกงาน) |  |  | 5. ไก่
10.00 น. | อาหารว่าง เริ่มเตรียมการ ณ ลานเสาธง |  | รถกระบะไม่มีหลังคา | - พี่แพ็คเตรียม : เก้าอี้ 15 ตัว กระดาษทิชชู 5 กล่อง | พี่แพ็ค/ยานยนต์
|  |  | 2 คัน | ถังขยะ 3 ใบ
11.00 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ ลานเสาธง |  | 43 | อาหารว่างและเครื่องดื่ม : กล้วยตาก ปลาหมึกดอย | พี่แพ็ค/ยานยนต์
| - พี่จอห์น บรรยายความสำคัญของตลาดชุมชน (โดยคร่าวๆ) |  |  | มะม่วงหิมพานต์ น้ำสตรอเบอร์รี่ น้ำดื่ม
11.15 น. | กิจกรรมกลุ่ม โดย อ.อำนาจและทีม staff BOT |  |  | staff BOT : ขึงเชือกที่เนินกระจก | อ.อำนาจ
- พี่พร ตุ๊ดตู่ พี่โนชญ์ อำนวยการจราจร 2 ฝั่ง
12.00 น. | - คณะลงจากเนินกระจก มาที่โรงอาหาร |  |  | - พี่แพ็คประสานยานยนต์เก็บของกลับ | พี่แพ็ค/ยานยนต์
| - รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 55 |  | อาหาร : หมูทอด ไข่พะโล้เต้าหู้ (ไม่มีหมูสัตว์) | พี่นก/พี่แก้ว
ผัดคะน้าน้ำมันหอย ผักพริกแกงถั่วใส่ไก่ ผลไม้
13.00 น. | - เชิญคณะที่ห้องประชุม
- แนะนำวิทยากรร่วมพูดคุยคณะ 3 กลุ่ม ใช้เวลากลุ่มละ 30 นาที ได้แก่
| 1) กลุ่ม อสพ. และตัววิ่ง : พี่ไท พี่โอ๋ ลุงเดช ณ โรงอาหาร | อสพ.ทีมวิ่ง 3 |  | ตุ๊ดตู่เตรียม: จัดเก้าอี้กลุ่มละ 15 ตัว
| 2) ผู้นำชาวบ้าน : กำนันเนิน ผญ.ฤทธิ์ ผช.สาร ณ สำนักงาน | ผู้นำ 3
| 3) เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ : พี่เอ็ด พี่จอห์น พงษ์ ป็อป ณ ห้องประชุม | จนท. 4
13.30 น. | - เชิญคณะที่ห้องประชุม
| - สรุปการเรียนรู้หลังการพูดคุย | 28 |  | - ตุ๊ดตู่เตรียม : กระดานฟลิปชาร์ต 5 ตัว
ปากกาเคมี 5 ชุด กระดาษA4 1 รีม โพสอิท 1 แพ็ค
14.00 น. | นำเสนอการสรุปบทเรียน ณ ห้องประชุม สนง.เปียงก่อ |  |  | - ลงุจรเตรียม : โปรเจคเตอร์ ไลค์ลอย 2 ตัว
15.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม สนง.เปียงก่อ | 43 |  | อาหารว่างและเครื่องดื่ม : ฟักทองเชื่อม | พี่แพ็ค/ต่อ
| - เตรียมถังขยะ 2 ใบเล็กวางใกล้ ๆ โต๊ะ |  |  | (น้ำกะทิจัดแยก) ชาร้อน กาแฟร้อน น้ำอัญชัน น้ำดื่ม
15.15 น. | - แนะนำพี่เลี้ยงสอนทำอาหาร : พี่แพ็ค พี่แก้ว พี่นก น้องนุ้ย น้องทราย
- แนะนำคนนำเก็บผัก : พี่นาง พี่สม ตุ๊ดตู่
- คุณเอ๋ : ชี้แจงกิจกรรมทำอาหาร ณ ห้องประชุม
18.00 น. | - การแข่งขัน BOT Master Cheft ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - คณะกรรมการ : พงษ์ พี่มาโนชญ์ พี่จอห์น
| - รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 55 |  | อาหาร : ผัดเผ็ดปลาดุก ไข่เจียว ต้มจืดหมูสับ จิงจูฉ่าย
ผัดคะน้าแม็กซิกันน้ำมันหอย ส้มตำ ตำแตง ไก่ย่าง น้ำจิ้มแจ่ว
ลาบอีสาน ผักแกล้ม น้ำพริกกะปิ ผักทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
19.30 น. | ถอดบทเรียนประจำวัน ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ | 39 |  | - ลงุจรเตรียม : โปรเจคเตอร์ ไลค์ลอย 2 ตัว
- ตุ๊ดตู่เตรียม : กระดานฟลิปชาร์ต 5 ตัว
ปากกาเคมี 5 ชุด กระดาษA4 1 รีม โพสอิท 1 แพ็ค
21.30 น. | คุณเอ๋ แจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวของวันถัดไป |  |  |  | คุณเอ๋
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
06.30 น. | - รถตั้งขบวนที่หน้าเรือนนอนยาว
- คณะนำกระเป๋าและสัมภาระใส่รถแต่ละ
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 55 |  | อาหาร : ต้มจืดผักกาดขาวเต้าหู้สาหร่าย (แยกไก่สับ) | พี่แก้ว/พี่นก
ผัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นหมูสับ ไข่เจียว ข้าวสวย
07.30 น. | - re check กระเป๋าของคณะอีกครั้ง (ว่าใครยังไม่ได้นำขึ้นรถ) |  |  | - พี่โนชญ์ ตุ๊ดตู่ นำของที่มาจากดอยตุงใส่รถ |  | - กับข้าวบรรจุใส่ถุง วางในหม้อ
| - ขบวนรถทั้ง 12 คันมาตั้งขบวนที่หน้าห้องประชุม |  |  | ตุ๊ดตู่เตรียม: ไม้ค้ำเดิน (ที่ว่างหน้าสนง.ไปด้วย) |  | พร้อมน้ำแข็งใส่รถพี่เอ็ด
| - แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนออกเดินทาง |  |  | น้ำเฮลบลูบอยส์ 4 ขวด กับข้าว น้ำดื่ม กล่องอุปกรณ์
- แจกน้ำดื่มคนละ 1 ขวด (เตรียมปากกาเคมีเขียนชื่อ)
08.00 น. | เดินทางออกจากโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ไปยังบ้านน้ำช้างพัฒนา | 55 | 12 คัน | - พี่เอ็ดและพงษ์ เดินทางไปน้ำช้างด้วย | พี่เอ็ด/ยานยนต์
09.00 น. | - รถส่งคณะที่จุดลงรถ จอดส่งทีละ 4 คัน |  |  | - ทีมน้ำช้างประสานเจ้าของบ้าน เพื่อขอใช้ห้องน้ำ | ทีมน้ำช้าง | - พี่พรให้สัญญาณปล่อยรถ
| - พี่ติ๋ม กล่าวต้อนรับคณะและแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มสี |  |  | จำนวน 3 หลัง
| - ทีมงานนำเดินได้แก่ (1)พี่ติ๋ม (2)พี่เตอร์ (3)ผช.โยน (4)ครูเอก (5)พี่จ๋า |  |  | - ทีมน้ำช้างเตรียม : ไม้ค้ำเดิน 50 อัน | ทีมน้ำช้าง
| - พงษ์ และตุ๊ดตู่ ร่วมเดินกับคณะ |  |  | - ลานต้นก่อ : น้ำแข็ง + คูลเลอร์ 2 ถัง | พี่มาโนชญ์
| - พี่มาโนชญ์ พี่พร แสตนบายที่ลานต้นก่อ |  |  | + น้ำดื่ม 20 ลิตร 4 ถัง + ลำโพง + ไมค์ลอย 2 ตัว
09.15 น. | เริ่มเดิน ระยะห่างระหว่างกลุ่ม 5 นาที |  |  |  | พี่พร/ตุ๊ดตู่
| - ใกล้ถึงลานต้นก่อ ตุ๊ดตู่แจ้งพี่พร พี่มาโนชญ์ |  |  | พี่มาโนชญ์เตรียม : ชงน้ำแดง + กล้วยเบรคแตก | พี่พร/พี่โนชญ์
11.00 น. | - คณะพร้อมกัน ณ ลานต้นก่อ |  |  | กล้วยปรุงรส
- พักผ่อนอิริยาบถ พร้อมรับประทานอาหารว่าง ณ ลานต้นก่อ
11.15 น. | ฟังบรรยายสรุปโดยนางสาวลลิตา บัวแสน ณ ลานต้นก่อ |  |  | 1) นางสาวลลิตา บัวแสน อสพ.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
1) การบริหารจัดการป่าโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
2) ร่วมพูดคุยกับผู้นำชาวบ้านและชาวบ้านในพื้นที่บ้านน้ำช้างพัฒนา
- ความเป็นอยู่ก่อน - หลัง เข้าร่วมโครงการฯ
- ความทำงานแบบบูรณาการของชาวบ้าน ผู้นำ ภาครัฐและโครงการฯ
- ประเด็นถาม & ตอบ
| - ตุ๊ดตู่และทีมน้ำช้าง จัดอาหารให้เรียบร้อย |  |  | น้ำช้างเตรียม : ถาดหลุม 60 ใบ ช้อน ส้อม
ถังใส่เศษอาหาร 1 ใบ + ถังใส่ภาชนะ 2 ใบ
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานต้นก่อ |  | 55 | อาหาร : ไก่ทอด ต้มจืดหน่อไม้ซี่โครงหมู น้ำพริกตาแดง
12.50 น. | แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง |  |  | ผัดผักรวม ผลไม้ ข้าวสวย ข้าวเหนียว
13.00 น. | - ขบวนรถลงมาทีละ 5 คัน
| - ตั้งขบวนที่หน้าหมู่บ้านน้ำช้างพัฒนา |  |  | - คันสุดท้ายหากครบแล้ว แจ้งคันที่ 1
13.15 น. | เดินทางจากบ้านน้ำช้างพัฒนา ไปยังฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน |  |  | - ใช้เส้นทางเฉลิมพระเกียรติ - ทุ่งช้าง - เชียงกลาง - ปัว
16.00 น. | เดินทางถึงฝายแก้ง
| - ใช้เส้นทางกลางหมู่บ้าน (ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหัวน้ำ แล้วตรงไป) |  |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งชาติ มานำรถคณะ | ตุ๊ดตู่/ชาติ
| - รับประทานอาหารว่าง ณ ฝายแก้ง | 55 |  | อาหาร : น้ำผลไม้ดอยคำ ข้าวโพดข้าวเหนียว น้ำดื่ม | ชาติ
| - รับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายแก้ง โดยนายสัมฤทธิ์ เนตรทิพย์ กำนัน ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ประเด็น |  |  | - ชาติ ไปประสานกำนัน เมื่อวันที่ 17/06/61 | ตุ๊ดตู่/ชาติ
1) การดำเนินงานโครงการซ่อมแซมฝายแก้ง
2) การสำรวจออกแบบ ติดตามผลการดำเนินงานการดำเนินงานโดยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับ
- ประเด็นถาม & ตอบ
17.00 น. | - ยานยนต์หาจุดกลับรถ |  | 12 คัน |  | ยานยนต์
| - เดินทางจากฝายแก้ง ไปยังโรงแรมน้ำทอง น่าน |  |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางให้โรงแรมทราบ | ตุ๊ดตู่/โรงแรมฯ
18.00 น. | - รถส่งคณะที่หน้าล็อบบี้โรงแรมน้ำทองน่าน | 43 |  | - คุณเอ๋นัดหมายเวลาสำหรับกิจกรรมช่วงเย็น | คุณเอ๋
| - ตุ๊ดตู่ ประสานคุณดาว นำขาตั้งฟลิปชาร์ต 5 ตัว ไปสำนักงานปิดทองฯ |  |  | - ตุ๊ดตู่ประสานห้องประชุมกับพี่เบิร์ดเมื่อ 14/06/61
18.15 น. | - พี่พร พี่มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ เดินทางไปยังสำนักงานปิดทองฯ |  | 12 คัน | - Luและยานยนต์ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย | พี่พร/ตุ๊ดตู่
| - พี่พร พี่มาโนชญ์ ตุ๊ดตู่ รับประทานอาหาร |  |  | - พี่ไข่ ส่งรถมารับไปทานข้าว
19.00 น. | คณะประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมน้ำทอง |  |  | อาหาร : รวมมิตร ต้มยำปลาคัง ลาบอีสาน |  | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์
น้ำพริกหนุ่ม ผักลวก แคบหมู ไข่ต้ม ผัดยอดข้าวโพดอ่อนกุ้ง
ปลาทับทิมทอดน้ำปลา ข้าวสวย ผลไม้
19.30 น. | ตุ๊ดตู่ พร้อมยานยนต์ เดินทางไปยังโรงแรมน้ำทอง น่าน เพื่อรับคณะ |  | 12 คัน |  | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
20.00 น. | เดินทางจากโรงแรมน้ำทอง ไปยังสำนักงานปิดทองฯ | 55 | 12 คัน | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางให้พี่พรทราบ | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
20.10 น. | - รถส่งคณะที่หน้าห้องประชุม สนง.ปิดทองฯ |  |  | - การจัดโต๊ะ : นำเก้าอี้ออก จัดเก้าอี้พลาสติก | พี่พร | - เพื่อประสานงานปิดทองฯ
| - กิจกรรมถอดบทเรียน ณ ห้องประชุม สนง.ปิดทองฯ |  |  | ไว้ 45 ตัว
| - คุณเอ๋ นัดหมายกำหนดการและแจ้งผังที่นั่งรถของวันถัดไป |  |  | - พี่โนชญ์เตรียม : อุปกรณ์เครื่องเขียน น้ำดื่ม(ขวด) | พี่โนชญ์
กระดาษฟลิปชาร์ต 30 แผ่น
21.00 น. | คณะเดินทางกลับที่พัก | 43 | 12 คัน | - ตุ๊ดตู่ นำขาตั้งฟลปชาร์ตคืนที่พัก พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน
| - พี่พร ตุ๊ดตู่ พี่โนชญ์ เดินทางกลับพร้อมคณะ |  |  | กระดาษฟลิปชาร์ต
21.10 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมน้ำทอง น่าน | 43 |  | - พี่พร พี่โนชญ์ พี่ไข่ ตุ๊ดตู่ รับประทานที่โรงแรมฯ |  | - อาหารแบบบุฟเฟต์
08.30 น. | สรุปการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมน้ำน่าน โรงแรมน้ำทอง |  |  | โรงแรมเตรียม : เครื่องเสียง ขาตั้งฟลิปชาร์ต 5 ตัว | ตุ๊ดตู่ ประสาน
ไมค์ลอย 3 ตัว จัดเก้าอี้แบบตัวยู (U Shape)
|  |  |  | LU เตรียม : อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษฟลิปชาร์ต | พี่โนชญ์ เตรียม
10.00 น. | โรงแรมน้ำทอง น่าน จัดเตรียมอาหารว่าง ณ ลานสนามหญ้า หน้าห้องประชุมน้ำน่าน |  |  | อาหารว่าง : คัพเค้ก ชาร้อน กาแฟร้อน โอวัลติน
10.30 น. | ตุ๊ดตู่ ประสานรถยานยนต์มาตั้งขบวนที่โรงแรมน้ำทอง น่าน |  | 12 คัน |  | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
11.00 น. | คณะเช็คเอาท์ และนำกระเป๋าใส่รถ |  |  | - จัดกระเป๋าตามรายชื่อนั่งรถ | ยานยนต์
11.15 น. | รถทั้ง 12 คัน เดินทางไปยังวัดภูมิทร์ อ.เมืองน่าน โดยพร้อมกัน |  | 12 คัน | - ตุ๊ดตู่นัดหมายเวลาและจุดขึ้นรถ | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
11.30 น. | รถส่งคณะที่ข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
- คณะเยี่ยมชมวัดภูมิทร์
| - คณะขบวนที่ 1 ขึ้นรถ เวลา 12.30 น. |  |  |  | พี่โนชญ์
| - คณะขบวนที่ 2 ขึ้นรถ เวลา 13.00 น. |  |  | - ร้านอาหารแนะนำใกล้ๆ วัดภูมินทร์ คือ | ตุ๊ดตู่/พี่พร
เฮือนฮอม ข้าวซอยต้นน้ำ ข้าวซอยบ้านสล่า
| ขากลับ กทม. - เที่ยวบินขบวนที่ 1 : FD 3553 (13.55 - 15.10) | คณะ 19
12.30 น. | พี่โนชญ์ ประสานยานยนต์ รับคณะขบวนที่ 1 มาที่จุดจอดรถ | staff BOT 3 | ฟอร์จูนเนอร์ 6 คัน | - พี่โนชญ์นับจำนวนคณะขบวนที่ 1 | พี่โนชญ์/ยานยนต์
12.35 น. | เดินทางจากวัดภูมิทร์ไปยังสนามบินน่านนคร | อ.อำนาจ 1 | กระบะสี่ประตู 1 คัน
13.55 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียร์ เที่ยวบินที่ FD 3553 | พี่โนชญ์ 1 |  | - ขบวนที่ 1 เต็ม ถ้าพี่ไข่จะไปกับขบวนที่ 1
|  | พี่ไข่ 1 |  | ให้รถส่งคณะแล้ว กลับมารับที่วัดภูมินทร์ 1 คน
#25
ขากลับ กทม. - เที่ยวบินขบวนที่ 2 : FD 3557 (16.15 - 17.25)
13.00 น. | พี่พร ตุ๊ดตู่ ประสานยานยนต์ รับคณะขบวนที่ 2 มาที่จุดจอดรถ | คณะ 9 | กระบะสี่ประตู 5 คัน | - ตุ๊ดตู่นับจำนวนคณะขบวนที่ 2 | พี่พร/ตุ๊ดตู่
| - เดินทางจากวัดภูมินทร์ไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง | staff BOT 7
13.15 น. | สักการะพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำคนเกิดปีเถาะ | พี่พร 1
13.45 น. | เดินทางไปยังร้านภูฟ้า | ตุ๊ดตู่ 1
14.00 น. | เลือกซื้อสิ้นค้า ณ ร้านภูฟ้า | #18
14.45 น. | เดินทางไปยังสนามบินน่านนคร
15.00 น. | เดินทางถึงสนามบินน่านนคร
16.15 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3557 | 17

## วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมฐานเรียนรู้
ตารางรายการวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมฐานเรียนรู้ 5 ฐาน
คณะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ลำดับที่ | ฐานเรียนรู้ | ลำดับที่ | อุปกรณ์
1 | ฐานเกษตรปราณีต ณ แปลงเกษตรปราณีต: รูปแบบกิจกรรม | 1 | ป้ายชื่อสมุนไพร
(พงษ์) | - ชมแปลงเกษตรปราณีต | 2 | ไม้ปักจำนวน 45 ชื่อ
- จดจำชื่อพืช สรรพคุณให้ได้มากที่สุด
- แชร์ไปในไลน์กรุ๊ปคณะดูงาน เก็บสถิติ
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ สรรพคุณ
2 | ฐานแปรรูป ณ โรงแปรรูป (น้องทราย): มี 2 กิจกรรมย่อย
(น้องทราย) | 3.1 เตรียมกล้วยตาก : รูปแบบกิจกรรม
| - นำกล้วยสุกมาปลอกเปลือก | 1 | ถุงพลาสติกใส 1 กล่อง (มี 100 คู่)
| - ยกไปตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ | 2 | กล้วยสุก 20 ลูก
|  | 3 | จาน 1 ใบ
|  | 4 | ถังขยะใบเล็ก
3.2 ทับกล้วยตาก : รูปแบบกิจกรรม
| - นำกล้วยตากมาตัดหัว ตัดท้าย และรอยช้ำออก | 1 | ถุงพลาสติกใส 1 กล่อง (มี 100 คู่)
| - นำกล้วยที่ตัดแต่งแล้วมาทับด้วยมือ | 5 | ถังขยะใบเล็ก
| - นำไปตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ | 2 | มีดตัดแต่ง 2 อัน
|  | 3 | กล้วยตาก 30 ลูก
|  | 4 | กล่องภาชนะ
|  | 5 | ถังขยะใบเล็ก
3 | ฐานเพาะกล้าพันธุ์ผัก ณ โรงอนุบาลต้นกล้า : รูปแบบกิจกรรม | 1 | ถุงเพาะขนาด 3"x6" จำนวน 100 ใบ
(ป็อป) | - ผสมดิน (โดโลไมท์ แกลบเหลือง ดิน) | 2 | บุ้งกี๋ 1 อัน
| - กรอกดินใส่ถุง | 3 | ช้อนพรวน 2 อัน
| - ย้ายต้นกล้าจากกระบะเพาะลงถุงเพาะ | 4 | จอบ 2 อัน
| - นำต้นกล้าเรียงที่ซุ้มอนุบาลต้นกล้า | 5 | กระบอกท่อ PVC (กรอกดินลงถุง) 2 อัน
| - ให้เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพ (QC) | 6 | ต้นกล้าพันธุ์ผัก
4 | ฐานปลูกผักในแปลง ณ แปลงเกษตรโซน A - B : รูปแบบกิจกรรม
(พี่จอห์น) | - นำกล้าผัก 3 ชนิด ได้แก่ กระเจ๊ยบเขียว คะน้าเม็กซิกัน ถั่วพู | 1 | สลากชื่อผักที่จะปลูก (หาภาชนะใส่)
| - ย้ายต้นกล้าลงปลูกในแปลงที่สีนั้นๆ จับสลากได้ | 2 | ป้ายปักชื่อแปลงผัก
| - รดน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อย | 3 | ช้อนปลูก
|  | 4 | ไม้วัดระยะห่างการปลูก
|  | 5 | บัวรดน้ำ
|  | 6 | เชือกฟาง (แปลงปลูกถั่วพู)
|  | 7 | ไม้ยึดท่อ PE (แปลงปลูกคะน้า)
5 | ฐานอาหารสัตว์ & Happy Pig ณ คอกหมูเหมยซาน: มี 2 กิจกรรมย่อย
(พี่หมอเอ็ด) | 4.1 ทำอาหารสัตว์ : รูปแบบกิจกรรม
| - นำต้นกล้วยมาหั่นบางๆ ให้ได้ 5 กิโลกรัม เทลงผ้าใบ | 1 | มีดพร้า (คมๆ) 2 เล่ม
| - ตวงน้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ | 2 | ต้นกล้วย 10 ต้น
| - นำส่วนผสมทั้งหมด คลุกเคล้าให้เข้ากัน (อาจจะลองชิมดู) | 3 | น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกร้ม
| - จากนั้นนำใส่ในถังหมัก ปิดฝาให้เรียบร้อย | 4 | เกลือป่นไม่ผสมไอโอดีน 1 กิโลกรัม
|  | 5 | เข่งใส่หยวก 1 ใบ
|  | 6 | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ผืนใหญ่ 1 ผืน
|  | 7 | ถังหมักขนาดบรรจุ 20 ลิตร
| 4.2 คลิป Happy Pig : รูปแบบกิจกรรม |  | - ไม่มีอุปกรณ์
- แต่ละกลุ่มจัดทำ Clip VDO ทำให้หมูมีความสุข

## รายชื่อ_Participant
รายชื่อคณะธนาคารเเห่งประเทศไทย ระดับผู้บริหารผู้ช่วยผู้อำนวยการ รุ่นที่ 2 จำนวน 28 ท่าน
ศึกษาดูงาน ณ โครงการปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน
วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2561
การเดิินทาง | ลำดับที่ | ชื่อ | สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | หมายเหตุ
Air Asia FD 3554 (07.40 - 08.55) FD 3553 (13.55 - 15.10) | 1 | นาง นภา | ซาลลี | อ้วน | 58.9 | - ไม่ทานหมู (เป็นอิสลาม)
| 2 | นาย นิปกรณ์ชัย | ทุมประสิทธิ์ | อ๊อด | 47.3
| 3 | นาย บริพัตร | นิรมล | ต้แม | 54.7
| 4 | นาย ปัญญา | บุญงามชัยรัตน์ | เหน่ง | 48.0 | - เเพ้กุ้ง
| 5 | นาย รวินท์ | เอี่ยมสอาด | พีท | 38.9
| 6 | นาย วีระ | ประเสริฐนุกุล | หยก | 39.0
| 7 | นาง อุษา | ภักดิ์วิไลเกียรติ | ษา | 54.1 | - ไม่รับประทานเนื้อวัว
Air Asia FD 3554 (07.40 - 08.55) FD 3557 (16.15 - 17.45) | 8 | นาง ปนันยา | สิทธิกิจ | เล็ก | 58.7 | - ไขมันในเลือดสูง ไม่รับประทานเน้อวัว
| 9 | น.ส. ภัทราภรณ์ | วงษ์พานิชย์ | เอ๋ | 47.9 | - ไม่่รับประทานเนื้อวัว ไก่ หมู / ทานผักและอาหารจำพวกปลา
| 10 | นาง วรรณา | เถลิงเกียรติศิริ | เจ็ง | 51.0 | - ไม่ทานเนื้อวัว
| 11 | นาย วิชัย | เลิศปัญญาโยธิน | วิช | 54.8
| 12 | นาง อังสนา | ก่อเกียรติตระกูล | อัง | 53.3
Air Asia FD 3552 (11.40 - 12.55) FD 3553 (13.55 - 15.10) | 13 | น.ส. ขวัญเดือน | เปล่งสมบัติ | นุ้ย | 46.4 | - เป็นไมเกรน เวลาร้อนหรือเพลีย ไม่ทานไก่เเละเนื้อสัตว์
| 14 | นาย ชาตรี | มณีสวัสดิ์ | ตรี | 56.1
| 15 | นาง ชุติกาญจน์ | มั่นคง | นุ้ย | 46.5 | - ไม่รับประทานเนื้อวัว
| 16 | นาง นุชนาฏ | คงทน | จำ | 47.8 | - ไม่รับประทานเนื้อวัว
| 17 | น.ส. ผจงจิต | จิตตะมัย | นุ้ย | 40.3 | - ไม่รับประทานเนื้อวัว
| 18 | นาย เทอดพงษ์ | เปล่งศิริวัฒน์ | - | 37.0
| 19 | ร.ต. รัฐศาสตร์ | ไหลหลั่ง ร.น. | ยักษ์ | 55.9
| 20 | นาย วีระพล | เทียนงามสัจ | โอ๊ต | 45.6 | - ภูมิเเพ้ ไม่รับประทานเนื้อวัว
| 21 | นาย สมชาย | รุ่งขจรไพศาล | สมชาย | 50.5 | - ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด
| 22 | นาง สิริยาภรณ์ | สิทธิิเชนทร์ | กุ้ง | 50.0
| 23 | น.ส. อัจฉรา | จิั่นพิเชฐ | น้อง | 43.5 | - ไม่รับประทานเนื้อวัว
| 24 | นาง อารีย์ | ไกรสรสินธุ์ | หน่อย | 52.7 | - เบาหวาน
Air Asia FD 3552 (11.40 - 12.55) FD 3557 (16.15 - 17.45) | 25 | นาง นฤมล | เวสารัชกิจ | มล | 43.4 | - ไม่ทานเห็ด
| 26 | น.ส. สมิตานันช์ | พรหมพินิจ | อี๊ด | 44.6
| 27 | น.ส. สุขใจ | ว่องไวศิริวัฒน์ | ปุ๊ก | 34.2
| 28 | นาง อุไร | ทุะนุธรรมกุล | อุ๊ | 53.6

## รายชื่อ_Staff BOT
รายชื่อคณะธนาคารเเห่งประเทศไทย ระดับผู้บริหารผู้ช่วยผู้อำนวยการ รุ่นที่ 2
ทีมเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 11 ท่าน
ศึกษาดูงาน ณ โครงการปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน
วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2561
การเดิินทาง | ลำดับที่ | ชื่อ | สกุล | ชื่อเล่น | ตำแหน่ง
Air Asia FD 3554 (07.40 - 08.55) FD 3553 (13.55 - 15.10) | 1 | นาง วิตรา | วรรณศรีสวัสดิ์ | ใหญ่ | ผู้บริหาร สพบ.
| 2 | นาย อำนาจ | ทัศนียกุล | อ.อำนาจ | วิทยากร
| 3 | น.ส. พรนภา | ลีลาพรชัย | เอ๋ | ทีมงาน
Air Asia FD 3554 (07.40 - 08.55) FD 3557 (16.15 - 17.45) | 4 | น.ส.สุตาภัทร | ม่วงนา | องุ่น | Facilitator
| 5 | นาย สิริพจน์ | สงวนตั้ง | โอ๋ | Facilitator
| 6 | น.ส. จิตตรา | แสงทรัพย์ | ต้อม | ทีีมงาน
| 7 | นาย ถนอม | สีหานาม |  | ช่างภาพ
Air Asia FD 3552 (11.40 - 12.55) FD 3557 (13.55 - 15.10) | 8 | นาย ปณิธาน | ผ่องแผ้ว |  | Facilitator
Air Asia FD 3552 (11.40 - 12.55) FD 3557 (16.15 - 17.45) | 9 | น.ส. จิรายุ | สุพิชญ์ | เอ๋ | Facilitator
| 10 | น.ส. สิริพร | จิวมงคลสกุล | จิ๋ว | ทีมงาน
| 11 | น.ส. กานต์สินิ | เจริญกิจวัชรชัย | เพียว | Facilitator

## อาหาร
เมนูอาหารรับคณะธนาคารแห่งประเทศไทย
รหัส 912-B61-104 คณะจำนวน 39 ท่าน + KLC 3 ท่าน + IT 1 ท่าน + ยานยนต์ 12 ท่าน = 55 ท่าน
ณ สำนักงานโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย บ้านเปียงก่อ ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2561
ข้อจำกัด : งดเว้นอาหารที่มีส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ ดังนี้
1. ไม่รับประทานเนื้อหมู 1 ท่าน | 6. ไม่รับประทานเนื้อวัว ไก่ หมู / ทานผักและอาหารจำพวกปลา 1 ท่าน
2. ไม่รับประทานเนื้อวัว 8 ท่าน | 7. อาหารทุกมื้อไม่ใส่รสดี คนอร์ก้อน
3. ไม่รับประทานไก่ 2 ท่าน
4. ไม่รับประทานกุ้ง 1 ท่าน - แพ้กุ้ง
5. ไม่รับประทานเห็ด 1 ท่าน
เช้า | อาหารว่าง - เช้า | กลางวัน | อาหารว่าง - เย็น | เย็น
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
|  | เวลา 13.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ | เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ
|  | จำนวน 26 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 23 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 55 ท่านๆ ละ 150 บาท
|  | 1. ต้มจืดฟักเขียวใส่น่องไก่ | 1. กล้วยบวดชี | 1. ลาบหมูคั่ว
|  | 2. ผัดผักกาดกวางตุ้งน้ำมันหอย | 2. น้ำกระเจ๊ียบ | 2. ต้มส้มไก่
|  | 3. น้ำพริกมะเขือเทศ (เผ็ดน้อย) + ผักจิ้ม | 3. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ | 3. ไข่เจียว
|  | 4. ปลานิลทอด | 4. น้ำดื่ม | 4. ผัดมะเขือเสวยหมูสับ
|  | 5. ข้าวสวย |  | 5. น้ำพริกหนุ่ม + ผักสด ผักลวก
6. ผลไม้ตามฤดูกาล
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
07.00 น. ณ โรงอาหารสนง.เปียงก่อ | 10.45 น. ณ ลานเสาธง | 12.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ | 15.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ
จำนวน 55 ท่านๆ ละ 120 บาท | จำนวน 43 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 55 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 43 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 55 ท่านๆ ละ 150 บาท
1. ข้าวต้มขาว ข้าวสวย | 1. มะม่วงหิมพานต์ | 1. หมูทอด | 1. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟ | 1. ผัดเผ็ดปลาดุก + ไข่เจียว
2. ยำผักกาดดอง | 2. กล้วยตาก | 2. ไข่พะโล้เต้าหู้ (ไม่มีเนื้อสัตว์) | 2. ฟักทองเชื่อม (น้ำกะทิจัดแยก) | 2. ต้มจืดหมูสับ จิงจูฉ่าย+คะน้าแม็กซิกันผัดน้ำมันหอย
3. ผัดผักบุ้งไฟแดง | 3. ปลาหมึกดอย | 3. ผัดคะน้าน้ำมันหอย | 3. น้ำอัญชัน | 3. ส้มตำ ตำแตง + ไก่ย่าง + น้ำจิ้มแจ่ว
4. กุนเชียงทอด | 4. น้ำสตรอเบอรี่ | 4. ผัดพริกแกงถั่วใส่ไก่ | 4. น้ำดื่ม | 4. ลาบอีสาน + ผักแกล้ม
5. ไข่เจียว |  | 5. ข้าวสวย |  | (หมูบด 70% เเละให้คณะสับเอง 30%)
5. น้ำพริกกะปิ + ผักทอด
|  | 6. ผลไม้ตามฤดูกาล |  | 6. ผลไม้ตามฤดูกาล
** ไฮไลท์สีเขียวคือคณะทำอาหารเอง
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
07.00 น. ณ โรงอาหารสนง.เปียงก่อ | แผน A ณ ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้าง | แผน A ณ ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้าง | 16.00 น. ณ ฝายแก้ง | 19.00 น. ณ ห้องอาหารริมสระ โรงแรมน้ำทอง
จำนวน 55 ท่านๆ ละ 120 บาท | 1. กล้วยเบรคเเตก 1 กก. | จำนวน 43 ท่านๆ ละ 150 บาท | จำนวน 43 ท่านๆ ละ 80 บาท | จำนวน 39 ท่านๆ ละ 350 บาท
1. ต้มจืดผักกาดขาวเต้าหู้สาหร่าย | 2. กล้วยปรุงรส (รสอะไรก็ได้) 2 กก. |  |  | 1. รวมมิตร
- เเยกไก่สับต่างหาก | 3. น้ำแดง | 1. ไก่ทอด | 1. ข้าวโพดเทียนเหนียว | 2. ต้มยำปลาคัง
2. ผัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นหมูสับ | 4. น้ำเปล่า | 2. ต้มจืดหน่อไม้ซี่โครงหมูอ่อน | 2. พิซซ่า | 3. ลาบอีสาน
3. ไข่เจียว |  | 3. น้ำพริกตาแดง | 3. น้ำผลไม้ดอยคำ | 4. น้ำพริกหนุ่ม ผักลวก แคบหมู ไข่ต้ม
4. ข้าวสวย | แผน B ณ ริมถนนไปสวนพี่ชาติ | 4. ผัดผักรวม | 4. น้ำดื่ม | 5. ผัดยอดข้าวโพดอ่อนกุ้ง
| 1. น้ำแดง | 5. ผักตามฤดูกาล |  | 6. ปลาทับทิมทอดน้ำปลา
| 2. น้ำดื่ม | 6. ข้าวเหนียว - ข้าวสวย |  | 7. ข้าวสวย
8. ผลไม้
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
08.00 น. ณ ห้องอาหาร โรงแรมฯ | เวลา 10.00 น. หน้าห้องประชุม
จำนวน 43 ท่าน (รวมที่พัก) | จำนวน 43 ท่านๆ ละ 60 บาท
1. ABF | 1. คัพเค้ก
2. ข้าวต้ม | 2. ชาร้อน | - ตามอัธยาศัย -
3. ข้าวสวย | 3. กาแฟร้อน
4. กับข้าว 3 อย่าง | 4. น้ำดื่ม

## รายชื่อวิทยากร
รายชื่อวิทยากรรับคณะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน
วิทยากรพูดคุยวันที่ 22 มิ.ย.61 ณ สนง.เปียงก่อ
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายมงคล | พรหมพินิจ | 53 | ลั้ว | บ้านง่อมเปา | กำนันตำบลขุนน่าน | บทบาทของผู้นำในพื้นที่และการมีส่วนร่วมกับโครงการฯ
2 | นายสาร | ใจปิง | 56 | ลั้ว | บ้านเปียงก่อ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเปียงก่อ | การทำงานร่วมกับโครงการฯ ชุมชนและภาครัฐ
3 | นายฤทธิ์ | ใจปิง | 40 | ลั้ว | บ้านบวกหญ้า | ผู้ใหญ่บ้านบวกหญ้า / อดีต อสพ.ปิดทองหลังพระฯ | การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนในชุมชน จากการปลูกพืชหมุนเวียน
มาปลูกพืชเศรษฐกิจ
4 | นายประสิทธิ์ | ใจปิง | 35 | ลั้ว | บ้านบวกหญ้า | อาสาสมัครพัฒนา สถาบันปิดทองหลังพระฯ | การทำงานในฐานะ อสพ. ในพื้นที่ ต.ขุนน่าน
5 | นางสาวสุวิษา | อุ่นถิ่น | 33 | ลั้ว | บ้านบวกหญ้า | อาสาสมัครพัฒนา สถาบันปิดทองหลังพระฯ | การทำงานในฐานะ อสพ. ในพื้นที่ ต.ขุนน่าน
6 | นายเดช | อุ่นถิ่น | 50 | ลั้ว | บ้านบวกหญ้า | อาสาสมัครพัฒนา (ทีมวิ่ง) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ | การทำความเข้าใจในประเด็นการปลูกป่าฯ แก่ชุมชนพื้นที่ ต.ขุนน่าน
วิทยากรร่วมพูดคุยวันที่ 23 มิ.ย.61 ณ ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายวันชัย | บัวแสน | 31 | ลั้ว | บ้านน้ำช้าง | อสพ.ปิดทอง - น้ำช้าง | การพัฒนา 6 มิติ (ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน)
2 | นางลลิตา | บัวแสน | 32 | ลั้ว | บ้านน้ำช้าง | อสพ.แม่ฟ้าหลวง - น้ำช้าง | การปรับใช้ดอยตุงโมเดลในพื้นที่
วิทยากรบรรยายวันที่ 23 มิ.ย.61 ณ ฝายแก้ง อ.ปัว จ.น่าน
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายสมฤทธิ์ | เนตรทิพย์ | 59 | - | บ้านหัวดอย | กำนันตำบลศิลาแลง อ.ปัว | การสำรวจออกแบบติดตามผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานโครงการซ่อมแซมฝายแก้ง
ชาวบ้านได้อะไร

## กางเต้นท์
รายชื่อที่พัก ณ เรือนนอนยาว โครงการปลูกป่า สร้างคน บนิวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน
เรือนนอนเเค (ผู้ชาย) 10 + เรือนนอนอัญชัน (ผู้หญิง) 17 ท่าน รวมทั้งสิ้น 27 ท่าน
ที่พัก |  |  |  |  | ลักษณะ | จำนวน | หมายเหตุ
เรือนแค | รายชื่อผู้พักเรือนเเค |  |  |  | เต็นท์ | 11 | ฝั่งนอนชาย
| 1. นายนิปกรณ์ชัย | ทุมประสิทธิ์ | 8. ร.ต.รัฐศาสตร์ | ไหลหลั่ง ร.น.
| 2. นายบริพัตร | นิรมล | 9. นายวีระพล | เทียนงามสัจ
| 3. นายปัญญา | บุญงามชัยรัตน์ | 10. นายสมชาย | รุ่งขจรไพศาล
| 4. นายรวินท์ | เอี่ยมสอาด | 11. นายเทอดพงษ์ | เปล่งศิริวัฒน์
| 5. นายวีระ | ประเสริฐนุกุล
| 6. นายวิชัย | เลิศปัญญาโยธิน
| 7. นายชาตรี | มณีสวัสดิ์
เรือนอัญชัน | รายชื่อผู้พักเรือนอัญชัน |  |  |  | เต็นท์ | 17 | ฝั่งนอน หญิง
| 1. นางนภา | ซาลลี | 11. นางสิริยาภรณ์ | สิทธิิเชนทร์
| 2. นางอุษา | ภักดิ์วิไลเกียรติ | 12. น.ส.อัจฉรา | จิั่นพิเชฐ
| 3. นางปนันยา | สิทธิกิจ | 13. นางอารีย์ | ไกรสรสินธุ์
| 4. น.ส.ภัทราภรณ์ | วงษ์พานิชย์ | 14. นางนฤมล | เวสารัชกิจ
| 5. นางวรรณา | เถลิงเกียรติศิริ | 15. น.ส.สมิตานันช์ | พรหมพินิจ
| 6. นางอังสนา | ก่อเกียรติตระกูล | 16. น.ส.สุขใจ | ว่องไวศิริวัฒน์
| 7. น.ส.ขวัญเดือน | เปล่งสมบัติ | 17. นางอุไร | ทุะนุธรรมกุล
| 8. นางชุติกาญจน์ | มั่นคง
| 9. นางนุชนาฏ | คงทน
| 10. น.ส.ผจงจิต | จิตตะมัย
หมายเหตุ : เรือนอัญชัน ใช้ห้องน้ำฝั่งที่พักพนักงาน ระยะห่างจากเรือนพัก 200 เมตร

## บ้านหลังใหญ่
รายชื่อที่พักบ้านหลังใหญ่ ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
คณะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2561
ลำดับที่ | บ้านพัก | ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1 | บ้านกิ่วจันทร์ | 1 |  | ฟูก
|  | 2 |  | ฟูก
|  | 3 |  | ฟูก
|  | 4 |  | ฟูก
2 | บ้านน้ำรี | 1 |  | เตียง
|  | 2 |  | เตียง
|  | 3 |  | ฟูกเสริม
|  | 4 |  | ฟูกเสริม
3 | บ้านน้ำช้าง | 1 | พี่พร | เตียง
|  | 2 | ตุ๊ดตู่ | เตียง
|  | 3 |  | ฟูกเสริม
|  | 4 |  | ฟูกเสริม
4 | บ้านเปียงก่อ | 1 |  | ฟูก
|  | 2 |  | ฟูก
|  | 3 |  | ฟูก
|  | 4 |  | ฟูก
5 | บ้านบวกหญ้า | 1 | อ.อำนาจ ทัศนียกุล | เตียง
|  | 2 |  | เตียง
|  | 3 |  | เตียง
|  | 4 |  | เตียง
6 | บ้านห้วยกานต์ | 1 |  | ฟูก
|  | 2 |  | ฟูก
|  | 3 |  | ฟูก
|  | 4 |  | ฟูก

## บ้านฝั่งน้ำน่าน
รายชื่อที่พักบ้านหลังใหญ่ ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
คณะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2561
ลำดับที่ | บ้านพัก | ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1 | บ้านยางนา | 1 | คุณวิตรา วรรณศรีสวัสดิ์ | เตียง
2
3
4
2 | บ้านประดู่ | 1 | คุณมาโนช MFLF | ฟูก
|  | 2 | คุณนคร MFLF | ฟูก
3
4
3 | บ้านพระเจ้าห้าพระองค์ | 1 | คุณถนอม สีหานาม(ช่างภาพ) | ฟูก
|  | 2 |  | ฟูก
3
4
4 | บ้านกาแฟ | 1 | นาย ปณิธาน ผ่องแผ้ว | ฟูก
|  | 2 | นาย สิริพจน์ สงวนตั้ง | ฟูก
3
4
5 | บ้านชาอัสสัม | 1 | น.ส. จิรายุ สุพิชญ์ | ฟูก
|  | 2 | น.ส. พรนภา ลีลาพรชัย | ฟูก
3
4
6 | บ้านหวายน้ำผึ้ง | 1 | น.ส. สิริพร จิวมงคลสกุล | ฟูก
|  | 2 | น.ส. จิตตรา แสงทรัพย์ | ฟูก
3
4
6 | บ้านก่อหม่น | 1 | น.ส. กานต์สินี เจริญกิจวัชรชัย | ฟูก
|  | 2 | น.ส. สุตาภัทร ม่วงนา | ฟูก
3
4
6 | บ้านขนุนป่า | 1
2
3
4

## โรงแรมน้ำทองน่าน
รายชื่อที่พักคณะธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน
Check in 23 มิ.ย. 61- Check out 24 มิ.ย. 61
จำนวน 24 ห้องพัก ( BOT 22 + MFLF 2)
ลำดับที่ | ชื่อ | หมายเลขห้องพัก | ลักษณะเตียง
1 | น.ส. ขวัญเดือน เปล่งสมบัติ | A301 | เตียงคู่
2 | น.ส. ผจงจิต จิตตะมัย | A302 | เตียงคู่
นาง นุชนาฏ คงทน
3 | น.ส. ภัทราภรณ์ วงษ์พานิชย์ | B301 | เตียงคู่
น.ส. สมิตานันช์ พรหมพินิจ
4 | น.ส. สิริยากรณ์ สิทธิเชนทร์ | B302 | เตียงคู่
นาง นภา ซาลลี
5 | นาง นฤมล เวสารัชกิจ | B303 | เตียงคู่
น.ส. สุขใจ ว่องไวศิริวัฒน์
6 | น.ส. อัจฉรา จั่นพิเชฐ | B304 | เตียงคู่
นาง ชุติกาญจน์ มั่นคง
7 | นาง ปนันยา สิทธิกิจ | B305 | เตียงคู่
นาง วรรณา เถลิงเกียรติสิริ
8 | นาง อังสนา ก่อเกียรติตระกูล | B306 | เตียงคู่
นาง อารีย์ ไกรสรสินธุ์
9 | นาง อุไร ทะนุธรรมกุล | B307 | เตียงคู่
นาง อุษา ภักดิ์วิไลเกียรติ
10 | นาย เทอดพงษ์ เปล่งศิริวัฒน์ | B308 | เตียงคู่
นาย สมชาย รุ่งขจรไพศาล
11 | นาย วิชัย เลิศปัญญาโยธิน | B309 | เตียงคู่
นายนิปกรณ์ชัย ทุมประสิทธิ์
12 | นาย ปัญญา บุญงามชัยรัตน์ | B310 | เตียงคู่
ร.ต รัฐศาสตร์ ไหลหลั่ง ร.น.
13 | นาย วีระพล เทียนงามสัจ | B311 | เตียงคู่
นาย วีระ ประเสริฐนุกุล
14 | นาย ชาตรี มณีสวัสดิ์ | B312 | เตียงคู่
นาย บริพัตร นิลบล
15 | นาย รวินท์ เอี่ยมสอาด | B313 | เตียงคู่
16 | นาย ปณิธาน ผ่องแผ้ว | A110 | เตียงคู่ | FA
| นาย สิริพจน์ สงวนตั้ง |  |  | FA
17 | น.ส. สุตาภัทร ม่วงนา | B314 | เตียงคู่ | FA
| น.ส. กานต์สินี เจริญกิจวัชรชัย |  |  | FA
18 | น.ส. พรนภา ลีลาพรชัย | A111 | เตียงคู่ | Staff
| น.ส. จิรายุ สุพิชญ์ |  |  | FA
19 | น.ส. สิริพร จิวมงคลสกุล | B114 | เตียงคู่ | Staff
| น.ส.จิตตรา แสงทรัพย์ |  |  | Staff
20 | นาง วิตรา วรรณศรีสวัสดิ์ | A201 | เตียงเดี่ยว | รอง ผอ.
21 | นาย อำนาจ ทัศนียกุล | A204 | เตียงเดี่ยว | วิทยากร
22 | นาย ถนอม สีหานาม | A205 | เตียงเดี่ยว | ช่างภาพ
23 | พี่พร | A206 | เตียงเดี่ยว | MFLF
ตุ๊ดตู่
24 | พี่ไข่ | A207 | เตียงเดี่ยว | MFLF
พี่โนชญ์
Note on B10: จัดให้
Note on B20: จัดให้

## รายชื่อยานยนต์
รายชื่อพนักงานยานยนต์รับคณะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ รุ่นที่ 2 ณ โครงการปลูกป่า สร้างคนฯ จ.น่าน
วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2561
คันที่ | รายชื่อยานยนต์ | นามเรียกขาน | ทะเบียน | ประเภทรถ | เบอร์ติดต่อ
1 | พี่ไว | ฟ้าหลวง 024 | 7กต - 3019 กทม. | ฟอร์จูนเนอร์ | 087-552-6765
2 | พี่ป้อม | ฟ้าหลวง 023 | 7กต - 3028 กทม. | ฟอร์จูนเนอร์ | 096-2757318
3 | โบ้ | ฟ้าหลวง 041 | กบ - 602 ชร. | ฟอร์จูนเนอร์ | 088-803-5303
4 | ขม | ฟ้าหลวง 017 | 7กต - 3021 กทม. | ฟอร์จูนเนอร์ | 092-9723893
5 | พี่ศรี | ฟ้าหลวง 030 | 7กต - 3023 กทม. | ฟอร์จูนเนอร์ | 063-180-2729
6 | พี่หนึ่ง | ฟ้าหลวง 040 | กล - 5666 ชร. | ฟอร์จูนเนอร์ | 093-249-3405
7 | พี่ชาติ | ฟ้าหลวง 032 | 6กบ - 9622 กทม. | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย) | 061-326-0203
8 | ลุงหอย | ฟ้าหลวง 038 | 6กบ - 9658 กทม. | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย) | 095-675-9854
9 | พี่เเจ็ค | ฟ้าหลวง 033 | 6กบ - 9626 กทม. | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย) | 090-051-6362 /083-0001406
10 | พี่กานต์ | ฟ้าหลวง 019 | 6กบ - 9448 กทม. | กระบะสี่ประตู มีหลังคา (แคร์รี่บอย) | 081-0321846
11 | กบ | ฟ้าหลวง 025 | 6กบ - 9486 กทม. | กระบะสี่ประตู มีหลังคา (แคร์รี่บอย) | 086-4229574
12 | พี่เด็จ | ฟ้าหลวง 029 | 6กบ - 9548 กทม. | กระบะสี่ประตู มีหลังคา (แคร์รี่บอย) | 085-250-8830

## ผังนั่งรถ_21.06.61
ผังรายชื่อนั่งรถคณะผู้อำนวยการระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561
"ธนาคารแห่งประเทศไทย" |  | MFLF KLC | 3 | IT ถ่ายภาพ | 1
วันที่ 21 - 24 มิ.ย. 2561 |  | MFLF ยานยนต์ | 12 | IT Support | 1
|  | BOT | 28 | วิทยากร | 1
|  | BOT Staff | 4
|  | FA | 5
|  |  |  | รวม | 55
ขบวนที่ 1 | คันที่ 1 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน 7กต - 3019 กทม. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณพร |  | พี่ไว 024
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
| อาจารย์อำนาจ | คุณวิชัย |  | คุณนิปกรณ์ชัย | 4
วิทยากร
| คันที่ 2 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน 7กต - 3028 กทม. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณถนอม |  | พี่ป้อม 023 |  | 4
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณปัญญา | คุณวีระ |  | คุณบริพัตร
| คันที่ 3 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน กบ - 602 ชร. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณวิตรา |  | โบ้ 041 |  | 4
| Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณนภา | คุณปนันยา |  | คุณวรรณา
| คันที่ 4 Airasia 07:40 - 08:55 น. ทะเบียน 7กต - 3021 กทม. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณสิริพจน์ |  | ขม 017 |  | 4
| FA |  | MFLF ยานยนต์
| คุณพรนภา | คุณอังสนา |  | คุณอุษา
| คันที่ 5 Airasia 07:40 - 08:55 น.ทะเบียน 7กต - 3023 กทม. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณรวินท์ |  | ศรี 030 |  | 4
MFLF ยานยนต์
| จิตตรา | สุตาภัทร |  | ภัทราภรณ์
| Staff | FA |  | Staff |  | 20
ขบวนที่ 2 | คันที่ 6 Air Asia : 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน กล - 5666 ชร. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| มาโนชญ์ (นำขบวนที่ 2) |  | หนึ่ง 040 |  | 3
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
| คุณสมชาย | คุณเทอดพงษ์ |  | คุณวีระพล
| คันที่ 7 Air Asia : 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9622 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณจิรายุ |  | ชาติ 032 |  | 4
| FA |  | MFLF ยานยนต์
| คุณขวัญเดือน | คุณผจงจิต |  | คุณนุชนาฎ
| คันที่ 8 Air Asia : 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9658 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณสิริพร |  | ลุงหอย 038 |  | 4
| Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณสิริยากรณ์ | คุณนฤมล |  | คุณสุขใจ
| คันที่ 9 Air Asia : 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9626 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณปณิธาน |  | เเจ็ค 033 |  | 3
| FA |  | MFLF ยานยนต์
| คุณอัจฉรา |  |  | คุณอารีย์
| คันที่ 10 Air Asia : 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9448 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณชาตรี |  | กานต์ 019 |  | 3
MFLF ยานยนต์
| คุณกานติ์สินี |  |  | คุณสมิตานันช์
FA
| คันที่ 11 Air Asia : 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9486 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณรัฐศาสตร์ |  | กบ 025 |  | 3
MFLF ยานยนต์
| คุณชุติกาญจน์ |  |  | คุณอุไร
| คันที่ 12 Air Asia : 11:40 - 12:55 น. ทะเบียน 6กบ - 9448 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| ตุ๊ดตู่ |  | เด็จ 029 |  | 2
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
พี่ไข่
| MFLF IT |  |  |  |  | 22

## ผังนั่งรถ_24.06.61
ผังรายชื่อนั่งรถคณะผู้อำนวยการระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2561
"ธนาคารแห่งประเทศไทย" |  | MFLF KLC | 3 | IT ถ่ายภาพ | 1
วันที่ 21 - 24 มิ.ย. 2561 |  | MFLF ยานยนต์ | 12 | IT Support | 1
|  | BOT | 28 | วิทยากร | 1
|  | BOT Staff | 4
|  | FA | 5
|  |  |  | รวม | 55
ขบวนที่ 1 | คันที่ 1 Air Asia : 13.55 - 15.10 น. ทะเบียน 7กต - 3019 กทม. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| อ.อำนาจ |  | พี่ไว 024
| วิทยากร |  | MFLF ยานยนต์
| นิปกรณ์ชัย | เทอดพงษ์ |  | บริพัตร | 4
| คันที่ 2 Air Asia : 13.55 - 15.10 น. ทะเบียน 7กต - 3028 กทม. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณชาตรี |  | พี่ป้อม 023
MFLF ยานยนต์
| คุณชุติกาญจน์ | คุณปัญญา |  | คุณวีระ | 4
| คันที่ 3 Air Asia : 13.55 - 15.10 น. ทะเบียน กบ - 602 ชร. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณวีระพล |  | โบ้ 041 |  | 4
MFLF ยานยนต์
| คุณวิตรา | คุณนภา |  | คุณผจงจิต
รอง ผอ.
| คันที่ 4 Air Asia : 13.55 - 15.10 น. ทะเบียน 7กต - 3021 กทม. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณรัฐศาสตร์ |  | ขม 017 |  | 4
MFLF ยานยนต์
| คุณสิริยากรณ์ | คุณอัจฉรา |  | คุณอุษา
| คันที่ 5 Air Asia : 13.55 - 15.10 น. ทะเบียน 7กต - 3023 กทม. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณรวินท์ |  | ศรี 030 |  | 4
MFLF ยานยนต์
| คุณพรนภา | คุณนุชนาฎ |  | คุณอารีย์
staff
| คันที่ 6 Air Asia : 13.55 - 15.10 น. ทะเบียน กล - 5666 ชร. |  |  |  | ฟอร์จูนเนอร์
| คุณขวัญเดือน |  | พี่หนึ่ง 040 |  | 4
MFLF ยานยนต์
| คุณปณิธาน | คุณมาโนช |  | คุณสมชาย |  | 24
| FA | MFLF KLC
ขบวนที่ 2 | คันที่ 7 Air Asia : 16.10 - 17.20 น.ทะเบียน 6กบ - 9622 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณจิรายุ |  | ชาติ 032 |  | 4
| FA |  | MFLF ยานยนต์
| คุณปนันยา | คุณภัทราภรณ์ |  | คุณวรรณา
| คันที่ 8 Air Asia : 16.10 - 17.20 น. ทะเบียน 6กบ - 9658 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณวิชัย |  | ลุงหอย 038 |  | 4
MFLF ยานยนต์
| คุณนฤมล | คุณสุขใจ |  | คุณสิริพร
| คันที่ 9 Air Asia : 16.10 - 17.20 น. ทะเบียน 6กบ - 9626 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณกานต์สินี |  | เเจ็ค 033 |  | 2
MFLF ยานยนต์
คุณพร
MFLF KLC
| คันที่ 10 Air Asia : 16.10 - 17.20 น. ทะเบียน 6กบ - 9448 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณสิริพจน์ |  | กานต์ 019 |  | 3
| FA |  | MFLF ยานยนต์
| คุณสมิตานันช์ |  |  | คุณจิตตรา
staff
| คันที่ 11 Air Asia : 16.10 - 17.20 น. ทะเบียน 6กบ - 9486 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| คุณถนอม |  | กบ 025 |  | 4
| ช่างภาพ BOT |  | MFLF ยานยนต์
| คุณอังสนา | คุณอุไร |  | คุณสุตาภัทร
| คันที่ 12 Air Asia 16.10 - 17.20 น. ทะเบียน 6กบ - 9448 กทม. |  |  |  | กระบะสี่ประตู ไม่มีหลังคา (แคร์รี่บอย)
| ตุ๊ดตู่ |  | เด็จ 029 |  | 2 | 19
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
พี่ไข่
MFLF IT
หมายเหตุ : | กรณีขบวนที่ 1 รถเต็ม เปิดเบาะหลังไม่ได้ ให้รถ 1 คันของขบวนที่ 1 มารับพี่ไข่ กลับดอยตุง