## Action Plan
คณะผู้บริหารระดับกลางธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/61
วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561
รหัสงาน 912-B61-053
*** คณะ 40 + KLC 3 + IT 2 + ช่าง 2 ยานยนต์ 12 ท่าน + = รวม 59 ท่าน
อุปกรณ์ที่เตรียม | - กระเป๋า KLC 40 ใบ (กำหนดการ เล่มแดง รายงานประจำปี สมุด ปากกาและเสื้อกันฝน)
- น้ำดื่ม 40 แพ็ค (ใส่รถ 4WD 12 คัน คันละ 1 แพ็ค , ข้าวเที่ยงปางมะหัน 5 แพ็ค , เดินป่าปางมะหัน 5 แพ็ค , ข้าวเย็นปางมะหัน 5 แพ็ค , ข้าวเช้าปางมะหัน 5 แพ็ค , ห้องประชุม VIP 3 แพ็ค , รถตู้ 5 แพ็ค)
- ลำโพง 1 ตัว (ไร่แม่ฟ้าหลวง)
- วิทยุสื่อสาร 4 เครื่อง
- โพสต์อิท กระดาษA4 ปากกาเคมี และกระดาษฟริปชาร์จ
- บัตรเข้าชมพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง จำนวน 40 ใบ
- กาแฟดริป ทิชชู่ น้ำตาล ครีมเทียม (ปางมะหัน)
- ผ้าเย็น ถุงมือ สบู่ล้างมือ และกล่องยา
- ลูกอม ทิชชู่ ยาจัดเป็นชุด ป้ายรถ ถุงพลาสติกสำรอง จำนวน 11 คัน
- แบบประเมินความพึงใจ 40 ชุด
- Thumb drive 40 ชุด
เวลา | กำหนดการ | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ | สิ่งที่ต้องเตรียม
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
07.00 น. | รถ 4WD 1 คัน รับบอส+พี่ไข่หน้าอาคาร 2 รับเบรค 24 ชุดที่ครัวตำหนัก รับพี่นันท์ ที่ปตท.ห้วยไคร้ และเดินทางไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 3 | บอส / ยานยนต์ | ลูกอม ทิชชู่ ยาจัดเป็นชุด ป้ายรถ ถุงพลาสติกสำรอง
07.00 น. | รถ 4WD 1 คัน ออกจากดอยตุงไปรับเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ท่าน ณ โรงแรมเวียงอินท์ ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 1 | ยานยนต์
08.00 น. | รถ 4WD 1 คัน (ล่วงหน้า) รับพี่มาโนชญ์ ท๊อป IT และช่าง 2 ท่าน ล่วงหน้าไปยังโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน | 4 | มาโนชญ์ / ยานยนต์
07.20-08.30 น. | คณะกลุ่มที่ 1 (6 คน) เดินทางโดยสายการบิน Nokair DD8714 07.20 - 08.30 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 6
07.20-08.40 น. | คณะกลุ่มที่ 1 (11 คน) เดินทางโดยสายการบิน Airasia FD3203 07.20 - 08.40 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 11
07.25-08.55 น. | คณะกลุ่มที่ 1 (5 คน) เดินทางโดยสายการบิน Bangkok PG231 07.25 - 08.55 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 5
09.30-11.30 น. | คณะกลุ่มที่ 1 (23 คน) รถคันที่ 1-6 ออกเดินทางไปยังโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน นำกระเป๋าเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ และรับประทานอาหารว่าง | 23 | พี่นันท์ / ยานยนต์ | รถทุกกลุ่มจอดส่งที่ศาลากิจกรรม
08.35 - 10.00 น. | คณะกลุ่มที่ 2 (18 คน) เดินทางโดยสายการบิน Thaismile WE130 08.35-10.00 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 18 |  | ตั้งโต๊ะ 2 ตัวที่ศาลากิจกรรม แจกป้ายชื่อและกระเป๋า KLC
10.30-12.30 น. | คณะกลุ่มที่ 2 (20 คน) รถคันที่ 7-11 ออกเดินทางไปยังโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน นำกระเป๋าเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ | 20 | บอส / ยานยนต์ | เบรคใส่รถ 25 ชุด
12.30-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน | 59 | ปางมะหัน | น้ำดื่ม + ทิชชู่
13.30-13.40 น. | คุณพรพิมล กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ศาลากิจกรรม |  | ไอที | เตรียมเก้าอี้ไว้ด้านหลัง 1 แถว
13.40-14.40 น. | บรรยายสรุปโครงการปลูกป่า ฯ ปางมะหัน แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ พร้อมตอบข้อซักถาม |  | พี่อาและ พี่อภิสิทธิ์ / ไอที
14.40-15.00 น. | กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินป่า มอบหมายภารกิจ บัดดี้ |  | อ.อำนาจ | Post IT ปากกาหรือดินสอ
15.00-15.30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลากิจกรรม |  | ปางมะหัน
- รถเตรียมตั้งขบวน
15.30-17.30 น. | กิจกรรมเดินป่า (เส้นทาง แปลง 5 - ป่าอนุรักษ์ - สำนักงาน) |  |  | ไม้ค้ำยัน 43 อัน
| กลุ่มที่ 1 : พี่อาและ พี่นันท์ |  |  | เตรียมจุดดื่มน้ำ ทางออกป่าอนุรักษ์
| กลุ่มที่ 2 : พี่โก้ |  |  | ฐาน 1 กิ่งไม้สำหรับข้าม (ทางเดินขึ้น)
| กลุ่มที่ 3 : น้องแสง |  |  | ฐาน 2 กองใบไม้และหลุมดิน
| กลุ่มที่ 4 : พี่แสง |  |  | ฐาน 3 อ้อมต้นไม้ ก่อนพักกินน้ำ
| กลุ่มที่ 5 : บอส |  |  | กรณีฝนตก : เตรียมตระกร้าบอล
17.30-18.30 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  | เชือกฟาง
18.30-19.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ลานพลับพลา (สำรองที่ศาลากิจกรรม) | 59 | ปางมะหัน | เตรียมยากันยุง
- คณะนั่งโตก โตกละ 5 คน จำนวน 8 โตก = 40 คน
- เจ้าหน้าที่ โตกละ 5 คน จำนวน 4 โตก (19 คน)
19.30-21.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวัน โดย อ.อำนาจ |  | อ.อำนาจ / ไอที | กระดาษฟริปชารจ์ + ขาตั้ง 4ตัว
21.00-21.10 น. | ชี้แจ้งกำหนดการวันถัดไปและแจก Tag กระเป๋า |  |  | ชี้แจ้งให้แยกกระเป๋าที่เข้าห้องพักและติดตัว
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
07.00-09.15 น. | กิจกรรมออกกำลังกาย ณ ลานพลับพลา รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ | 40
08.30 น. | พี่มาโนชญ์ ล่วงหน้าไปยังธนาคารสุกรเหมยซาน |  |  | ลำโพง เบรค ถุงมือ ผ้าเย็น สบู่ล้างมือ ทิชชู่
09.15-09.30 น. | คณะออกเดินทางไปธนาคารสุกรเหมยซาน
9.30-10.00 น. | ฟังบรรยายสรุปธนาคารสุกรเหมยซานและวิธีผสมอาหารสุกร | 40 | พี่ดาวิ
10.00-10.30 น. | กิจกรรมหั่นหยวกกล้วยและปรุงอาหารสุกร (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม) |  |  | หยวกกล้วย มีด ถังพลาสติก น้ำตาล
10.00 น. | พี่มาโนชญ์ ล่วงหน้ายังโครงการพัฒนาดอยตุง |  |  | ติดตั้งเครื่องเสียงที่ดอยตุงลอด์จ
10.30-11.00 น. | รับประทานอาหารว่าง |  | ปางมะหัน
11.00-12.00 น. | คณะออกเดินทางไปโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ | 59 | ยานยนต์ | เตรียมร่ม
| - รถจอดหน้าครัวตำหนัก ส่งคณะรับประทานอาหารกลางวัน |  | ยานยนต์
| - รถนำสัมภาระส่งที่ดอยตุงลอด์จ เข้าห้องพัก |  | บอส / เช็คอิน | รับคูปองบัตรเข้าชม
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 45 | มาโนชญ์ / ครัวตำหนัก
13.00-14.30 น. | ฟังบรรยายสรุปหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการขยายผล พร้อมตอบข้อซักถาม | 40 | พี่นันท์ / ไอที | ห้องประชุม โต๊ะกลางออก จัดเก้าอี้แบบเธียเตอร์ (หน้ากระดาน)
14.30-15.00 น. | รับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุม VIP | 43 | ห้องครัว
15.00-16.00 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง (ใช้ Audio tour จำนวน 40 ชุด) |  |  | จัดโต๊ะวางน้ำดื่ม + ถังขยะ
16.00-17.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ
17.00 น. | รถตู้จอดรอหน้าอาคาร 2 ส่งคณะดอยตุงลอด์จเช็คอินท์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 40 | ลุงอ้าย / เช็คอินท์ | ตั้งโต๊ะแจกกุญแจ
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี (บุฟเฟต์) | 46 | ห้องครัว | มุมสบาย ออกร้าน ออเดอร์ของฝาก
20.00-21.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวันและเฉลยบัดดี้ | 46 | อ.อำนาจ / ไอที | กิจกรรมสรุปบทเรียนจัดเก้าอี้วงกลม + ขาตั้งฟริปชาร์จ 4 ตัว
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
07.30 น. | รถตู้ 5 คัน เตรียมพร้อมที่ศาลาลีลาวดี |  | รถตู้เช่าลุงอ้าย | อาหารเช้า
07.00 - 08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ พร้อมเช็คเอ้าท์ | 42 | เช็คอิน | เตรียมร่ม
08.00 น. | บอสรับ Thumb drive รูปภาพ 40 อัน จาก IT |  | พี่ไข่
07.45 น. | พี่มาโนชญ์และท๊อปไอทีล่วงหน้าไปไร่แม่ฟ้าหลวง (ลำโพง KLC , โปรเจคเตอร์) |  | ยานยนต์ | เบรค + สรวยดอก + สถานที่ศาลาแก้ว
08.30-09.30 น. | คณะออกเดินทางไปไร่แม่ฟ้าหลวง รถจอดส่งบริเวณลานโครฟเวอร์ | 41 | บอส / ลุงอ้าย
09.30-10.00 น. | รับสรวยดอก สักการะพระพราโต้ |  | ไร่แม่ฟ้าหลวง
10.00-10.30 น. | Welcome drink และอาหารว่าง | 42 | ไร่แม่ฟ้าหลวง
10.30-12.30 น. | กิจกรรม work shop และสรุปการเรียนรู้ ณ ศาลาแก้ว | 40 | พี่ดุ๊ก ไร่ / อ.อำนาจ | แจกแบบประเมิน
12.30-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาแก้ว | 48
13.30-14.00 น. | ออกเดินทางไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ | 40 | บอส / ยานยนต์ / รถตู้เช่า

## รายชื่อ
ที่ | เพศ | ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย | ข้อจำกัดอาหาร | โรคประจำตัว | วันที่มา | กทม-ชร | ชร-กทม
1 | หญิง | น.ส. กาญจนา ภาพพิมาย | - | ภูมิแพ้ | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
2 | หญิง | นาง กุนที กรีประเสริฐกุล | - | - | 3 พ.ค. 61 | PG231 / 07.25-08.55 | WE135 / 17.00-18.20
3 | หญิง | น.ส. เกล็ดดาว สังเนตร | - | กระดูกพรุน | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
4 | หญิง | นาง เกษแก้ว บวรนิรัตติศัย | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
5 | หญิง | น.ส. ชญานิน พนมยงค์ | - | - | 3 พ.ค. 61 | DD8714 / 07.20-08.30 | FD3202 / 16.40-18.10
6 | ชาย | นาย ชัยณรงค์ ขาวเงิน | รสเผ็ด | - | 3 พ.ค. 61 | DD8714 / 07.20-08.30 | FD3202 / 16.40-18.10
7 | ชาย | นาย ชูชีพ การสมดี | - | - | 3 พ.ค. 61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
8 | หญิง | น.ส. ดาวินา คุณวิภูศิลกุล | ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
9 | ชาย | นาย นพดล บูรณะธนัง | - | - | 3 พ.ค. 61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
10 | หญิง | น.ส. นภาพร เลขาวิวัฒนกุล | - | ภูมิแพ้ | 3 พ.ค. 61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
11 | ชาย | นาย นรศิ พุกกะมาน | - | ความดันสูง ไขมันสูง | 3 พ.ค. 61 | PG231 / 07.25-08.55 | PG236 / 19.05 - 20.35
12 | ชาย | นาย ประเสริฐ วรวัฒนากุล | - | - | 3 พ.ค. 61 | DD8714 / 07.20-08.30 | FD3202 / 16.40-18.10
13 | ชาย | นาย ปรัชญา อัศวเดชก าจร | - | - | 3 พ.ค. 61 | DD8714 / 07.20-08.30 | WE135 / 17.00-18.20
14 | หญิง | น.ส. ผ่องศรี หลีวิทยานนท์ | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
15 | ชาย | นาย พิชญา สฤษเนตร | - | - | 3 พ.ค. 61 | DD8714 / 07.20-08.30 | FD3202 / 16.40-18.10
16 | หญิง | น.ส. เพ็ญศิริ วังส์ด่าน | - | ใช้แขนซ้ายยกของหนักไม่ได้ | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
17 | ชาย | นาย ไพโรจน์ บาลัน | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
18 | ชาย | นาย รุจิกุล อัคคะสาระกุล | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
19 | หญิง | น.ส. วิภาวิน พรหมบุญ | เครื่องใน | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
20 | ชาย | นาย ศรัณย์ มาสิทธิ์ | - | ภูมิแพ้ (คัน) | 3 พ.ค. 61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
21 | ชาย | นาย ศักดิ์ชัย กิตติจารุภา | - | - | 3 พ.ค. 61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
22 | ชาย | นาย สมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์ | - | ความดันสูง | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
23 | หญิง | น.ส. สุกุมา อดุลย์วิจิตร | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
24 | ชาย | นาย สุคนธ์พัฒน์ จันทพันธ์ | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
25 | หญิง | นาง เสาวลักษณ์ ตรีพจนีย์ | - | ภูมิแพ้ | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
26 | ชาย | นาย อนรรฆ สมคะเน | - | - | 3 พ.ค. 61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
27 | ชาย | นาย อัครเดช ใช้ศรีทอง | เครื่องใน | ภูมิแพ้ฝุ่น | 3 พ.ค. 61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
28 | หญิง | นาง อัจฉรา ทรัพย์เมลือง | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
29 | ชาย | นาย เอกสิทธิ์ เสาวรส | - | ภูมิแพ้ | 3 พ.ค. 61 | PG231 / 07.25-08.55 | WE135 / 17.00-18.20
30 | ชาย | นาย อัจฉริย์ อนธนารักษ์ | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
31 | หญิง | น.ส. สุพิชชา สวงขันธ์ | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
32 | หญิง | น.ส. รัชนา งามศิริเลิศ | หมู | - | 3 พ.ค. 61 | PG231 / 07.25-08.55 | WE135 / 17.00-18.20
33 | ชาย | นาย ศิริพงษ์ ไข่มุก | - | - | 3 พ.ค. 61 | PG231 / 07.25-08.55 | WE135 / 17.00-18.20
34 | ชาย | นาย ปณิธาน ผ่องแผ้ว | - | - | 3 พ.ค. 61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
35 | หญิง | นาง พรพิมล ลิ้มเจริญสุข | - | - | 3 พ.ค. 61 | DD8714 / 07.20-08.30 | FD3202 / 16.40-18.10
36 | ชาย | นาย อำนาจ ทัศนียกุล | - | - | 3 พ.ค. 61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
37 | ชาย | นาย ถนอม สีหานาม | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
38 | หญิง | น.ส. สุวรรณี มาลสุขุม | - | - | 3 พ.ค. 61 | WE130 / 08.35-10.00 | WE135 / 17.00-18.20
39 | หญิง | นาง สุวรรณา โพธิ์คง | - |  | 2 พ.ค.61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
40 | หญิง | น.ส. รวีวรรณ เหล่าหล้า | - | ภูมิแพ้ | 2 พ.ค.61 | FD3203 / 07.20-08.40 | FD3202 / 16.40-18.10
ชาย | 21 | ขบวน | ใช้รถ/คัน | จำนวนคน | กทม.-เชียงราย วันที่ 3 พ.ค. 61
หญิง | 18 | ขบวนที่ 1 (คันที่ 1-6) | 6 | 23 | Nokair | DD8714 / 07.20-08.30 | 6
|  | ขบวนที่ 2 (คันที่ 7-11) | 5 | 20 | Airasia | FD3203 / 07.20-08.40 | 11
[5 empty] | Bangkok | PG231 / 07.25-08.55 | 5
[5 empty] | Thaismile | WE130 / 08.35-10.00 | 18
เชียงราย-กทม. วันที่ 5 พ.ค. 61
[5 empty] | Airasia | FD3202 / 16.40-18.10 | 16
[5 empty] | Thaismile | WE135 / 17.00-18.20 | 23
[5 empty] | Bangkok | PG236 / 19.05 - 20.35 | 1

## ผังรถ 4WD วันที่ 3-4
"ธนาคารแห่งประเทศไทย" |  | MFLF KLC | 3 | IT ถ่ายภาพ | 1
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 |  | MFLF ยานยนต์ | 12 | IT Support | 1
|  | BOT Staff | 11 | ช่าง | 2
|  | BOT | 29
|  |  |  | รวม | 59
ขบวนที่ 1
| คันที่ 1 ทะเบียน 2กฬ-6704 (ฟอร์จูนเนอร์) |  |  | 016
| นางอมรรัตน์ บังคมเนตร (นันท์) |  | บุ๊ค
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
| อาจารย์อำนาจ | คุณพรพิมล
| BOT Staff | BOT Staff
| คันที่ 2 ทะเบียน 2กฬ-6705 (ฟอร์จูนเนอร์) |  |  | 017
| คุณชญานิน |  | ขม
| BOT |  | MFLF ยานยนต์
| คุณปฏิธาน | คุณพิชญา |  | คุณอนรรฆ
| BOT Staff | BOT |  | BOT
| คันที่ 3 ทะเบียน 2กฬ-6706 (ฟอร์จูนเนอร์) |  |  | 019
| คุณรวีวรรณ |  | กาญ
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณชัยณรงค์ | คุณประเสริฐ |  | คุณปรัชญา
| BOT | BOT |  | BOT
| คันที่ 4 ทะเบียน 2กฬ-6707 (ฟอร์จูนเนอร์) |  |  | 020
| คุณรัชนา |  | หนุ่ม
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณกุนที | คุณเอกสิทธิ์ |  | คุณนรศิ
| BOT | BOT |  | BOT
| คันที่ 5 ทะเบียน 2กฬ-6708 (ฟอร์จูนเนอร์) |  |  | 021
| คุณศิริพงษ์ |  | เต๋อ
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณอัครเดช | คุณศรัณย์ |  | คุณนพดล
| BOT | BOT |  | BOT
| คันที่ 6 ทะเบียน กบ-602 (ฟอร์จูนเนอร์) |  |  | 034
| คุณสุวรรณา |  | บอย
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณนภาพร | คุณชูชีพ |  | คุณศักดิ์ชัย
| BOT | BOT |  | BOT
ขบวนที่ 2
| คันที่ 7 ทะเบียน 2กก-2049 (กระบะไม่มีหลังคา) |  |  | 036
| ภูวิทย์ อุดมดี (บอส) |  | ขจร
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
| คุณอัจฉรา | คุณสุกุมา |  | คุณเสาวลักษณ์
| BOT | BOT |  | BOT
| คันที่ 8 ทะเบียน 2กก-2054 (กระบะไม่มีหลังคา) |  |  | 013
| คุณสุวรรณี |  | นิ๊ก
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณสุคนธ์พัฒน์ | คุณรุจิกุล |  | คุณไพโรจน์
| BOT | BOT |  | BOT
| คันที่ 9 ทะเบียน 2กก-2058 (กระบะไม่มีหลังคา) |  |  | 025
| คุณสุพิชชา |  | กบ
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณกาญจนา | คุณเกล็ดดาว |  | คุณเกษแก้ว
| BOT | BOT |  | BOT
| คันที่ 10 ทะเบียน 2กก-2060 (กระบะไม่มีหลังคา) |  |  | 041
| คุณอัจฉริย์ |  | โบ้
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณดาวินา | คุณผ่องศรี |  | คุณเพ็ญศิริ
| BOT | BOT |  | BOT
| คันที่ 11 ทะเบียน 2กก-6698 (กระบะไม่มีหลังคา) |  |  | 026
| คุณถนอม |  | พิพัฒน์
| BOT Staff |  | MFLF ยานยนต์
| คุณวิภาวิน | คุณสมบูรณ์ |  | นายนคร แซ่ย่าง
| BOT | BOT |  | IT ถ่ายภาพ
ส่วนล่วงหน้า
| คันที่ 12 ทะเบียน 2กฬ-6703 กระบะมีหลังคา) |  |  | 009
| มาโนชญ์ บุญเรือง |  | มาร์ก
| MFLF KLC |  | MFLF ยานยนต์
ท๊อป
| IT Support | ช่าง |  | ช่าง

## ห้องพักปางมะหัน
ผังที่พักโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ บ้านปางมะหัน
ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค.61
ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
1 | คุณกาญจนา ภาพพิมาย | เรือนนอน 1 ห้อง 1 (ผู้หญิง) | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | คุณกุนที กรีประเสริฐกุล
3 | คุณนภาพร เลขาวิวัฒนกุล
4 | คุณเกษแก้ว บวรนิรัตติศัย
5 | คุณผ่องศรี หลีวิทยานนท์
6 | คุณเพ็ญศิริ วังส์ด่าน
1 | คุณเกล็ดดาว สังเนตร | เรือนนอน 1 ห้อง 2 (ผู้หญิง) | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | คุณดาวินา คุณวิภูศิลกุล
3 | คุณวิภาวิน พรหมบุญ
4 | คุณสุกุมา อดุลย์วิจิตร
5 | คุณเสาวลักษณ์ ตรีพจนีย์
6 | คุณอัจฉรา ทรัพย์เมลือง
7 | คุณชญานิน พนมยงค์
1 | คุณรัชนา งามศิริเลิศ | เรือนนอน 1 ห้อง 3 (ผู้หญิง) | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | คุณรวีวรรณ เหล่าหล้า
3 | คุณสุวรรณี มาลสุขุม
4 | คุณสุพิชชา สวงขันธ์
5 | คุณสุวรรณา โพธิ์คง
6 | พรพิมล ลิ้มเจริญสุข
1 | คุณสุคนธ์พัฒน์ จันทพันธ์ | เรือนนอน 2 ห้อง 1 (ผู้ชาย) | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | คุณอัครเดช ใช้ศรีทอง
3 | คุณพิชญา สฤษเนตร
4 | คุณสมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์
5 | คุณรุจิกุล อัคคะสาระกุล
6 | คุณเอกสิทธิ์ เสาวรส
7 | คุณนรศิ พุกกะมาน
1 | คุณไพโรจน์ บาลัน | เรือนนอน 2 ห้อง 2 (ผู้ชาย) | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | คุณนพดล บูรณะธนัง
3 | คุณศรัณย์ มาสิทธิ์
4 | คุณศักดิ์ชัย กิตติจารุภา
5 | คุณอนรรฆ สมคะเน
6 | คุณชัยณรงค์ ขาวเงิน
7 | คุณปรัชญา อัศวเดชกำจร
1 | คุณประเสริฐ วรวัฒนากุล | เรือนนอน 2 ห้อง 3 (ผู้ชาย) | ฟูก+มุ้ง | ไม่มีห้องน้ำในตัว
2 | คุณชูชีพ การสมดี
3 | คุณปณิธาน ผ่องแผ้ว
4 | คุณศิริพงษ์ ไข่มุก
5 | คุณอัจฉริย์ อนธนารักษ์
6 | คุณถนอม สีหานาม
1 | อาจารย์อำนาจ | VIP 1 | เตียง + มุ้ง | มีห้องน้ำในตัว
1 | อมรรัตน์ บังคมเนตร (นันท์ KLC) | เต้นท์ในสำนักงาน
2 | ภูวิทย์ อุดมดี (บอส KLC) | เต้นท์ในสำนักงาน
3 | มาโนชญ์ บุญเรือง (มิน KLC) | เต้นท์ในสำนักงาน
1 | IT | เต้นท์ศาลากิจกรรม
2 | IT | เต้นท์ศาลากิจกรรม
1 | ช่าง | เต้นท์หน้าบ้านพักพนักงาน
2 | ช่าง | เต้นท์หน้าบ้านพักพนักงาน
1 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
2 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
3 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
4 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
5 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
6 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
7 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
8 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
9 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
10 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
11 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)
12 | ยานยนต์ | เตรียมเต้นท์ไปเอง (บ่อพวง)

## ห้องพักดอยตุงลอด์จ
ธนาคารแห่งประเทศไทย Leadership boots camp รุ่นที่ 3/61
เข้าพักดอยตุงลอด์จ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
1 | 1 | คุณอำนาจ ทัศนียกุล | 201 | เตียงคู่
2 | 2 | คุณพรพิมล ลิ้มเจริญสุข | 202 | เตียงคู่
| 3 | คุณรวีวรรณ เหล่าหล้า
3 | 4 | คุณกาญจนา ภาพพิมาย | 203 | เตียงใหญ่
4 | 5 | คุณเกล็ดดาว สังเนตร | 204 | เตียงคู่
| 6 | คุณดาวินา คุณวิภูศิลกุล
5 | 7 | คุณชญานิน พนมยงค์ | 206 | เตียงคู่
| 8 | คุณวิภาวิน พรหมบุญ
6 | 9 | คุณผ่องศรี หลีวิทยานนท์ | 207 | เตียงคู่
| 10 | คุณสุกุมา อดุลย์วิจิตร
7 | 11 | คุณเสาวลักษณ์ ตรีพจนีย์ | 208 | เตียงคู่
| 12 | คุณอัจฉรา ทรัพย์เมลือง
8 | 13 | คุณเกษแก้ว บวรนิรัติศัย | 210 | เตียงคู่
| 14 | คุณเพ็ญศิริ วังส์ด่าน
9 | 15 | คุณกุนที กรีประเสริฐกุล | 211 | เตียงคู่
| 16 | คุณนภาพร เลขาวิวัฒนกุล
10 | 17 | คุณสุวรรณา โพธิ์คง | 212 | เตียงคู่
| 18 | คุณสุวรรณี มาลสุขุม
11 | 19 | คุณรัชนา งามศิริเลิศ | 214 | เตียงคู่
| 20 | คุณสุพิชชา สวงขันธ์
12 | 21 | คุณไพโรจน์ บาลัน | 216 | เตียงคู่
| 22 | คุณรุจิกุล อัคคะสาระกุล
13 | 23 | คุณพิชญา สฤษเนตร | 217 | เตียงคู่
| 24 | คุณอัครเดช ใช้ศรีทอง
14 | 25 | คุณปรัชญา อัศวเดชกำจร | 218 | เตียงคู่
| 26 | คุณศรัณย์ มาสิทธิ์
15 | 27 | คุณนรศิ พุกกะมาน | 222 | เตียงใหญ่
16 | 28 | คุณนพดล บูรณะธนัง | 301 | เตียงคู่
| 29 | คุณเอกสิทธิ์ เสาวรส
17 | 30 | คุณอนรรฆ สมคะเน | 302 | เตียงคู่
18 | 31 | คุณสมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์ | 303 | เตียงคู่
| 32 | คุณสุคนธ์พัฒน์ จันทพันธ์
19 | 33 | คุณชัยณรงค์ ขาวเงิน | 305 | เตียงคู่
| 34 | คุณประเสริฐ วรวัฒนากุล
20 | 35 | คุณชูชีพ การสมดี | 306 | เตียงคู่
| 36 | คุณศักดิ์ชัย กิตติจารุภา
21 | 37 | คุณปณิธาน ผ่องแผ้ว | 319 | เตียงคู่
| 38 | คุณถนอม สีหานาม
22 | 39 | คุณศิริพงษ์ ไข่มุก | 322 | เตียงคู่
| 40 | คุณอัจฉริย์ อนธนารักษ์

## อาหาร
รายการอาหาร ผู้บริหารระดับกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) Leadership Boots Camp 3/61
รหัส 912-B61-053 จำนวน 40 ท่าน KLC 3 ท่าน + IT 2 ท่าน
ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 61
** ข้อจำกัดทางอาหาร : ฮาลาล 1 คน
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
| ราคา 80 บาท | ราคา 150 บาท | ราคา 80 บาท | ราคา 200 บาท
| ศาลากิจกรรม 29 คน | สำนักงานปางมะหัน 59 คน | ศาลากิจกรรม 59 คน | ลานพลับพลา (ขันโตก) 59 คน
| 10.00 น. | 12.00 - 13.00 น. | 15.30 น. | 18.00 น.
| ซาลาเปา | น้ำพริกมะเขือเทศ + ผักสด + ผักลวก | ข้ามต้มมัด | น้ำพริกถั่วดิน + ผักสด + ผักลวก
| ส้ม | ใข่เจียว | ส้ม | ไข่เจียว
| น้ำแดง+ชา+กาแฟ | จอผักกาดใส่กระดูกหมู | น้ำแดง+ชา+กาแฟ | หมูย่าง + ไก่ย่าง
|  | หมูทอดกระเทียม |  | ผัดกระหล่ำปีวุ้นเส้นหมูสับ
|  | ยำหัวปลีใส่ไก่ |  | แกงจืดไก่
|  | ผลไม้ตามฤดูกาล |  | ผลไม้ตามฤดูกาล
|  | ข้าวสวย |  | ข้าวสวย
หมูย่าง + ไก่ย่าง + น้ำจิ้ม (ลานพลับพลา)
มันเทศปิ้ง (ตอนกลางคืน)
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
ราคา 100 บาท | ราคา 80 บาท | ราคา 250 บาท | ราคา 120 บาท | ราคา 350 บาท
สำนักงานปางมะหัน 59 คน | เบรคที่คอกหมู 59 คน | ครัวตำหนัก 45 คน | หน้าห้อง VIP 45 คน | ศาลาลีลาวดี 46 คน
07.00 น. | 10.00 น. | 12.00 น. | 14.30 น. | 19.00 น.
ข้าวต้มหมูสับ | มันเทศนึ่ง | ข้าวซอยฮ่อไก่ | กระหรี่ฟัพใส้เผือก+ไก่ | น้ำพริกปลาย่าง-ผักจิ้ม+แคบหมู
ไข่ลวก | ฟักทองนึ่ง | ข้าวผัดดอยตุง | กาแฟเย็น | ยำใหญ่
กุนเชียงทอด | ถั่วต้ม | ผักทอดต่างๆ | ชาดำเย็นมะนาว | ผัดผักซาโยเต้
หัวไชเท้าดอง |  | ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | น้ำกระเจี๊ยบ | เมี่ยงปลาดอยตุง
ผัดผักบุ้ง |  | แกงจืดวอเตอร์เครสไก่สับ | น้ำเปล่า | แกงส้มชะอมไข่
ชา+กาแฟ |  | ผลไม้ตามฤดูกาล |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ลำไยต้นน้ำตาล |  | ขนมหวานกล้วยไข่เชือม
|  | น้ำมะตูม |  | ผลไม้ตามฤดูกาล
เฉาก๋วย
น้ำสตอเบอร์รี่
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
ABF | ราคา 150 บาท | ราคา 800 บาท
บุฟเฟต์ศาลาลีลาวดี 42 คน | สะพานไม้ หอคำ 42 คน | ศาลาแก้ว 48 คน
06.30 น. | 10.00 น. | 12.00 น.
ไก่ย่าง
| น้ำมะตูมอบเชย | ผัดต้นอ่อนทานตะวัน
| ข้าวแต๋นน้ำแตงโม | ลาบปลาคั่ว
ไก่กระหน่ำพริก
น้ำเงี้ยวหมู
| สรวยดอก | น้ำเงี้ยวเนื้อวัว
ข้าวสวย
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมสอดไส้

## ผังรถตู้ 4-5
ผังรถตู้ วันที่ 4-5 พ.ค.61
คันที่ 1 (สีส้ม) |  | คันที่ 2 (สีเขียว)
ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ
1 | แม่ฟ้าหลวง | 1 | คุณรุจิกุล อัคคะสาระกุล
2 | คุณกาญจนา ภาพพิมาย | 2 | คุณสุคนธ์พัฒน์ จันทพันธ์
3 | คุณเกล็ดดาว สังเนตร | 3 | คุณอัจฉรา ทรัพย์เมลือง
4 | คุณชญานิน พนมยงค์ | 4 | คุณชูชีพ การสมดี
5 | คุณศักดิ์ชัย กิตติจารุภา | 5 | คุณนภาพร เลขาวิวัฒนกุล
6 | คุณอนรรฆ สมคะเน | 6 | คุณสุพิชชา สวงขันธ์
7 | คุณปรัชญา อัศวเดชกำจร | 7 | คุณรวีวรรณ เหล่าหล้า
8 | คุณปณิธาน ผ่องแผ้ว | 8 | คุณสุวรรณา โพธิ์คง
คันที่ 3 (สีม่วง) |  | คันที่ 4 (สีชมพู)
ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ
1 | แม่ฟ้าหลวง | 1 | คุณอำนาจ ทัศนียกุล
2 | คุณผ่องศรี หลีวิทยานนท์ | 2 | คุณพรพิมล ลิ้มเจริญสุข
3 | คุณสมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์ | 3 | คุณเกษแก้ว บวรนิรัตติศัย
4 | คุณสุกุมา อดุลย์วิจิตร | 4 | คุณดาวินา คุณวิภูศิลกุล
5 | คุณกุนที กรีประเสริฐกุล | 5 | คุณเอกสิทธิ์ เสาวรส
6 | คุณนพดล บูรณะธนัง | 6 | คุณประเสริฐ วรวัฒนากุล
7 | คุณพิชญา สฤษเนตร | 7 | คุณไพโรจน์ บาลัน
8 | คุณอัจฉริย์ อนธนารักษ์ | 8 | คุณศรัณย์ มาสิทธิ์
9 | คุณถนอม สีหานาม | 9 | คุณศิริพงษ์ ไข่มุก
คันที่ 5 (สีฟ้า)
ลำดับที่ | ชื่อ
1 | แม่ฟ้าหลวง
2 | คุณสุวรรณี มาลสุขุม
3 | คุณรัชนา งามศิริเลิศ
4 | คุณเพ็ญศิริ วงศ์ด่าน
5 | คุณวิภาวิน พรหมบุญ
6 | คุณเสาวลักษณ์ ตรีพจนีย์
7 | คุณนรศิ พุกกะมาน
8 | คุณอัครเดช ใช้ศรีทอง
9 | คุณชัยณรงค์ ขาวเงิน