## Action Plan
Action Plan คณะผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5 รหัสคณะ 912 - B61106
วันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2561
ณ โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
06.30 น. | รับช่างภาพชื่อพี ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารน่าน และส่งที่ข่วงช้างค้ำ |  | รถ 1 คัน | - ประสานบอส | ยานยนต์ 1 คน | - เบอร์ติดต่อ 087-361-0034
07.00 น. | ทีม LU (พี่พร พี่เจ็ท ปิ๊ง บอส) เช็คเอาท์ ณ ข่วงช้างค้ำ |  |  | - รถ 1 คันรับทีม LU | ยานยนต์ 1 คน
07.30 น. | ทีม LU รับอาหารว่างที่ร้านเบเกอร์รี่ (ร้านหน้าเทวราช) และเดินทางไปสมทบรถ 4 คันที่สนามบินน่านนคร |  | รถ 1 คัน | - อาหารว่างจำนวน 50 กล่อง | บอส สั่งของว่าง
Action plan ของคณะขบวนที่ 1 : FD 3554 (07.30 - 08.50)
08.00 น. | ยานยนต์คันที่ 1-5 ตั้งขบวนที่ลานจอดรถที่สนามบินน่านนคร |  |  | - คันที่ 6-10 รอรับขบวนที่ 2 ณ สนง.ปิดทอง | ยานยนต์
| - เช็คสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่ 161.000 |  |  | 1. อาหารว่าง (ตามจำนวนผู้โดยสารประจำรถ)
2. น้ำดื่ม(ตามจำนวนผู้โดยสารประจำรถ) + ปากกาเคมี
3. กระเป๋า (ตามจำนวนคณะ)
4. ชุดปฐมพยาบาล 1 ชุด (สำคัญถุงอ้วก ยาดม ยาแก้เมา ยาหอม)
5. ลูกอม
6. ทิชชู 1 อัน
7. ป้ายรถ (พร้อมอุปกรณ์ติดป้าย)
08.50 น. | - คณะขบวนที่ 1 เดินทางถึงสนามบินน่านนคร โดยสารการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3554 | คณะ 19 |  |  | พี่พร/ช่างภาพ/ยานยนต์
| - ขบวนรถคันที่ 1 -5 มาจอดรับคณะที่หน้าอาคารผู้โดยสาร | พี่พร 1 |  | - บอสประสานรถ 5 คัน มารับที่หน้าอาคารผู้โดยสาร
| - เเจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง | #20 ท่าน
09.30 น. | - ขบวนที่ 1 เดินทางจากสนามบินน่านนคร ไปยังโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ | 20 | ยานยนต์ 5 คัน | - ใช้เส้นทางน่าน - ท่าวังผา - ปัว - บ่อเกลือ - เปียงก่อ | พี่พร/ยานยนต์
| - ระหว่างการเดินทาง เเวะเข้าห้องน้ำที่เนิน 1715 อุทยานเเห่งชาติดอยภูคา |  |  | - พี่พรเเจ้งการเดินทางของคณะให้ตุ๊ดตู่ทราบ
12.30 น. | - ขบวนที่ 1 รถคันที่ 1 นำเข้าหน้าสำนักงาน ถึงสนามแบตมินตันเลี้ยวซ้าย |  |  | - นำกระเป๋าสัมภาระลงจากรถ | ตุ๊ดตู่/ป็อป/ยานยนต์
| - รถส่งคณะที่เรือนนอนยาว |  |  | - เช็คอินเข้าที่พัก นัดหมายเวลา
| - ตุ๊ดตู่ ป็อปแจ้งเวลาและสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน |  |  | - นำคณะไปยังโรงอาหาร | ตุ๊ดตู่/ป็อป
13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร โครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ | คณะทั้งหมด 19 |  |  |  | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์
LU 2 (พี่พร ตุ๊ดตู่)
ยานยนต์ 6
#27
14.30 น. | - เเจ้งคณะเข้าห้องประชุม |  |  | - ลุงจรเตรียม : โปรเจคเตอร์ พ้อยเตอร์ | อ.อำนาจ
| - กิจกรรม Ice breaking |  |  | ไมค์ลอย 2 ตัว ไมค์สาย 2 ตัว
- ป้าผันเตรียม : ความสะอาดของสถานที่
กระดานฟลิปชาร์ต 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์
15.30 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ | 21
17.00 น. | ขบวนที่ 1 ไปต้อนรับคณะขบวนที่ 2 ที่เรือนนอนยาว
Action plan ของคณะขบวนที่ 2 : FD 3552 (11:40 - 13:00 น.)
12.30 น. | บอส พี่เจ็ท ปิ๊งประสานยานยนต์ รถคันที่ 6-10 มาพร้อมกันที่ลานจอดรถสนามบินน่านนคร |  |  | - นำสัมภาระต่างๆ ใส่รถเเต่ละคัน | บอส/พี่เจ็ท/ปิ้ง/ยานยนต์
| - เช็คสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่ 161.000 |  |  | 1. อาหารว่าง (ตามจำนวนผู้โดยสารประจำรถ)
2. น้ำดื่ม (ตามจำนวนผู้โดยสารประจำรถ)
3. กระเป๋า (ตามจำนวนคณะ)
4. ชุดปฐมพยาบาล 1 ชุด (สำคัญถุงอ้วก ยาดม ยาแก้เมา ยาหอม)
5. ลูกอม
6. ทิชชู 1 อัน
7. ป้ายรถ (พร้อมอุปกรณ์ติดป้าย)
13.00 น. | - คณะขบวนที่ 2 เดินทางถึงสนามบินน่านนคร โดยสารการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3552 | คณะ 15 | ยานยนต์ 5 คัน |  | บอส/พี่เจ็ท/ปิ้ง/ยานยนต์
| - ขบวนรถคันที่ 6 - 11 มาจอดรับคณะที่หน้าอาคารผู้โดยสาร | LU 3
| - เเจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง | ช่างภาพ 1
#19 ท่าน
13.30 น. | - ขบวนที่ 2 เดินทางจากสนามบินน่านนคร ไปยังโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
| - ระหว่างการเดินทาง เเวะเข้าห้องน้ำที่เนิน 1715 อุทยานเเห่งชาติดอยภูคา |  |  | - บอสแจ้งการเดินทางของคณะให้ตุ๊ดตู่ทราบ | ตุ๊ดตู่/บอส/ยานยนต์
17.00 น. | - ขบวนที่ 2 รถคันที่6 นำเข้าทางสำนักงาน เมื่อมาถึงลานแบตมินตัน ให้เลี้ยวซ้าย ไปยังเรือนนอนยาว
| - รถส่งคณะที่เรือนนอนยาว |  |  | - นำสัมภาระลงจากรถ และเช็คอินที่พัก
| - ตุ๊ดตู่ บอส แจ้งกำหนดการและนัดหมายเวลารับประทานอาหาร |  |  |  | ตุ๊ดตู่/บอส
18.30 น. | รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ โรงอาหาร โครงการปลูกป่า สร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ | 51 |  | - อาหารเจ ทำแยกและจัดจานแยกทุกมื้อ | หนานสิทธิ์/น้องพร
- ทีม staff BOT นัดหมายเวลากิจกรรมช่วงค่ำ
19.30 น. | - เชิญคณะเข้าห้องประชุม |  |  | เตรียม : ชาร้อน กาแฟร้อน น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ แก้วน้ำ | กุ้งนาง/น้องพร/น้องหนิง
| - อ.อำนาจ แนะนำตัว |  |  | - ลุงจรเตรียม : โปรเจคเตอร์ ไมค์ลอย 2 ตัว ไมค์สาย 2 ตัว
| - ทีม staff BOT แนะนำทีม |  |  | - นั่งพื้น เตรียมเก้าอี้ไว้ด้านข้าง 5 ตัว | ทีม BOT
- ทีมแม่ฟ้าหลวง แนะนำทีมทั้ง LU พนง.IT และพื้นที่เปียงก่อ
| - แนะนำสถานที่ของสำนักงานโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ |  |  |  | พี่จอห์น
- ฟังบรรยายสรุป "โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ อุทกภัย จังหวัดน่าน"
โดยนายธีรยุทธ มาวิเลิศ หัวหน้าโครงการปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ
21.00 น. | กิจกรรม Ice breaking |  |  |  | อ.อำนาจ
22.00 น. | - ทีม BOT แจ้งกำหนดการของวันถัดไป |  |  |  | พี่โก๋ BOT
| - เข้าที่พัก |  |  | เตรียมจุดต้มน้ำ 3 จุด : เรือนอัญชัน เรือนแค | หนานสิทธิ์/หนิง
บ้านริมน้ำ (หน้าบ้านชาอัสสัม)
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
06.30 น. | ออกกำลังกาย ณ ลานออกกำลังกาย โครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ |  |  | เตรียมจุดต้มน้ำ 3 จุด : เรือนอัญชัน เรือนแค | หนานสิทธิ์/หนิง
07.00 น. | - อาหารเช้าพร้อมรับประทาน |  |  | บ้านริมน้ำ (หน้าบ้านชาอัสสัม)
- ทำภารกิจส่วนตัว
07.00 - 09.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร โครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ | 51 |  | - จัดแบบุฟเฟ่ต์
09.00 น. | - เชิญคณะเข้าห้องประชุม |  |  |  | ตุ๊ดตู่
| - แนะนำเจ้าหน้าที่ประจำฐาน และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มสี |  |  |  | ทีม Lu และทีมเปียงก่อ
09.15 น. | เริ่มกิจกรรม
| - เรียงลำดับฐาน 4 ฐานกิจกรรมดังนี้ (ใช้เวลาทำกิจกรรม ฐานละ 20 นาที เดินเวียนฐาน 5 นาที) |  |  | - คนนำคณะ 4 คน ได้แก่ | อ.อำนาจ ควบคุมเวลา | - ข้อมูลอยู่ที่ sheet ฐานกิจกรรม
| 1. เกษตรปราณีต = น้องหนิง |  |  | 1. บอส
| 2. แปรรูปกล้วยน้ำว้า = น้องไก่ |  |  | 2. ตุ๊ดตู่
| 3. ปลูกผักลงแปลง = พี่จอห์น |  |  | 3. ปิ๊ง
| 4. จุลินทรีย์หน่อกล้วย = น้องป็อป น้องนันท์ |  |  | 4. น้องพร
10.00 น. | อาหารว่าง เริ่มเตรียมการ ณ ลานเสาธง |  | รถกระบะไม่มีหลังคา | - เตรียม : เก้าอี้ 20 ตัว กระดาษทิชชู 5 กล่อง | หนานสิทธิ์/ยานยนต์
|  |  | 2 คัน | ถังขยะ 3 ใบ
11.00 น. | พักรับประทานอาหารว่าง ณ ลานเสาธง | 40
11.15 น. | กิจกรรมกลุ่ม โดย อ.อำนาจและทีม staff BOT |  |  | staff BOT : ขึงเชือกที่เนินกระจก | อ.อำนาจ
|  |  |  | BOT เตรียม : ป้ายคำสั่งมา | ทีม BOT
|  |  |  | - พี่พร ตุ๊ดตู่ บอส และทีมเปียงก่อ อำนวยการจราจร | พี่พร/ตุ๊ดตู่/บอส
12.00 น. | - คณะลงจากเนินกระจก มาที่โรงอาหาร |  |  | - หนานสิทธิ์ประสานยานยนต์เก็บของกลับ | หนานสิทธิ์/ยานยนต์
| - รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 51
13.00 น. | - เชิญคณะที่ห้องประชุม
- แนะนำวิทยากรร่วมพูดคุยคณะ 3 กลุ่ม ใช้เวลากลุ่มละ 30 นาที ได้แก่
| 1) กลุ่ม อสพ. และตัววิ่ง : พี่หนานวิ ผช.จันทร์ พี่ทวี ณ โรงอาหาร | อสพ.ทีมวิ่ง 3 |  | เตรียม: จัดเก้าอี้กลุ่มละ 15 ตัว | หนานสิทธิ์
| 2) ผู้นำชาวบ้าน : กำนันเนิน ผญ.ฤทธิ์ ผญ.ทอน ณ สำนักงาน | ผู้นำ 3 |  | - พี่จอห์น ประสาน
| 3) เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ : พี่คนอง พี่จอห์น ป็อป ณ ห้องประชุม | จนท. 3 |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งพี่จอห์น
13.30 น. | - เชิญคณะที่ห้องประชุม |  |  | เตรียม : กระดานฟลิปชาร์ต 5 ตัว ปากกาเคมี 5 ชุด
| - สรุปการเรียนรู้หลังการพูดคุย | 22 |  | กระดาษA4 1 รีม โพสอิท 1 แพ็ค
14.00 น. | นำเสนอการสรุปบทเรียน ณ ห้องประชุม สนง.เปียงก่อ |  |  | - ลุงจรเตรียม : โปรเจคเตอร์ ไลค์ลอย 2 ตัว
15.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม สนง.เปียงก่อ | 40 |  |  | พี่แพ็ค/ต่อ
- เตรียมถังขยะ 2 ใบเล็กวางใกล้ ๆ โต๊ะ
15.15 น. | - แนะนำพี่เลี้ยงสอนทำอาหาร : พี่คนอง พี่นก พี่แก้ว น้องพร
- แนะนำคนนำเก็บผัก : พี่นาง พี่สม น้องหนิง น้องไก่ ตุ๊ดตู่
- อ.อำนาจ : ชี้แจงกิจกรรมทำอาหาร ณ ห้องประชุม
18.00 น. | - การแข่งขัน BOT Master Cheft ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ |  |  | - คณะกรรมการ : พี่เจ็ท บอส ป็อป
| - รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 51
19.30 น. | ถอดบทเรียนประจำวัน ณ ห้องประชุม สนง.บ้านเปียงก่อ | 22 |  | - ลุงจรเตรียม : โปรเจคเตอร์ ไลค์ลอย 2 ตัว
- เตรียม : กระดานฟลิปชาร์ต 5 ตัว
ปากกาเคมี 5 ชุด กระดาษA4 1 รีม โพสอิท 1 แพ็ค
21.30 น. | - พี่โก๋ แจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวของวันถัดไป |  |  |  | พี่โก๋
| - เข้าที่พัก |  |  | เตรียมจุดต้มน้ำ 3 จุด : เรือนอัญชัน เรือนแค | หนานสิทธิ์/หนิง
บ้านริมน้ำ (หน้าบ้านชาอัสสัม)
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
06.30 น. | - รถตั้งขบวนที่หน้าเรือนนอนยาว |  |  | - บอส ดูแลความเรียบร้อยที่เรือนนอนยาว | บอส/ยานยนต์
- คณะนำกระเป๋าและสัมภาระใส่รถแต่ละคัน
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร สนง.บ้านเปียงก่อ | 51
07.30 น. | - re check กระเป๋าของคณะอีกครั้ง (ว่าใครยังไม่ได้นำขึ้นรถ) |  |  | - ตุ๊ดตู่ นำของที่มาจากดอยตุงใส่รถ | ตุ๊ดตู่
| - ขบวนรถทั้ง 11 คันมาตั้งขบวนที่หน้าห้องประชุม |  |  | ตุ๊ดตู่และหนานสิทธิ์เตรียม:
| - รถเปียงก่อ 1 คัน ใส่อาหารไปน้ำช้าง |  |  | น้ำแดง 5 ขวด ผ้าเย็น 50 ผืน ถังใส่น้ำ 2 ใบ | หนานสิทธิ์/ยานยนต์
| - แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนออกเดินทาง |  |  | น้ำดื่ม(ขวด) กระเป๋ายา เสื้อกันฝน กระติก Cool man
น้ำเฮลบลูบอยส์ 5 ขวด น้ำยาล้างจาน สก็อตไบร์ท
08.00 น. | เดินทางออกจากโครงการปลูกป่าฯ บ้านเปียงก่อ ไปยังบ้านน้ำช้างพัฒนา | 51 | 11 คัน |  | ยานยนต์
09.00 น. | - รถส่งคณะที่ทางลงนายอาจ จอดส่งทีละ 4 คัน |  |  | - ทีมน้ำช้างประสานเจ้าของบ้าน เพื่อขอใช้ห้องน้ำ | ทีมน้ำช้าง
| - ทีมน้ำช้าง นำลำโพงไปที่จุดรวมพล |  |  | จำนวน 3 หลัง
| - ทีมงานนำเดิน (1)พี่ติ๋ม (2)พี่เต๋อ (3)ครูเอก (4)ผช.โยน |  |  | - ทีมน้ำช้างเตรียม : ไม้ค้ำเดิน 45 อัน | ทีมน้ำช้าง
| - บอส และตุ๊ดตู่ ร่วมเดินกับคณะ |  |  | - ลานต้นก่อ : น้ำแข็ง + คูลเลอร์ 2 ถัง | พี่พร/ยานยนต์
| - พี่พร พี่เจ็ท ปิ๊งแสตนบายที่ลานต้นก่อ |  |  | + น้ำดื่ม 20 ลิตร 4 ถัง + ลำโพง + ไมค์ลอย 2 ตัว +
น้ำยาล้างจาน + ถุงขยะ M & S + ทิชชูม้วน 1 แพ็ค
09.00 น. | หนานสิทธิ์ นำอาหารจากสำนักงานฯ เปียงก่อ ไปยังลานต้นก่อ |  | รถน่าน 1 คัน | - หนานสิทธิ์ประสานกับพี่พร | หนานสิทธิ์/พี่พร
09.15 น. | เริ่มเดิน ระยะห่างระหว่างกลุ่ม 5 นาที |  |  |  | พี่พร/ตุ๊ดตู่/บอส
| - ใกล้ถึงลานต้นก่อ ตุ๊ดตู่แจ้งพี่พร พี่มาโนชญ์ |  |  | พี่พรเตรียม : ชงน้ำแดง + กล้วยเบรคแตก กล้วยปรุงรส | พี่พร/ยานยนต์
11.00 น. | - คณะพร้อมกัน ณ ลานต้นก่อ
- พักผ่อนอิริยาบถ พร้อมรับประทานอาหารว่าง ณ ลานต้นก่อ
11.15 น. | ฟังบรรยายสรุป โดยนางลลิตา บัวแสน อสพ.แม่ฟ้าหลวง และนายวันชัย บัวแสน อสพ.ปิดทอง ณ ลานต้นก่อ |  |  | เตรียม : ลำโพง พร้อมไมค์ 2 ตัว | พี่ติ๋ม/พี่เต้อ
1) การบริหารจัดการป่าโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
2) ความทำงานแบบบูรณาการของชาวบ้าน ผู้นำ ภาครัฐและโครงการฯ
- ประเด็นถาม & ตอบ
| - ตุ๊ดตู่และทีมน้ำช้าง จัดอาหารให้เรียบร้อย |  |  | น้ำช้างเตรียม : ถาดหลุม 60 ใบ ช้อน ส้อม | หนานสิทธิ์/ทีมน้ำช้าง
ถังใส่เศษอาหาร 1 ใบ + ถังใส่ภาชนะ 2 ใบ
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานต้นก่อ | 65 |  |  | พี่แพ็ค/พี่นก/พี่แก้ว
12.50 น. | แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนเดินทาง
13.00 น. | - ขบวนรถลงมารับคณะทีละ 5 และ 6 คัน
| - ตั้งขบวนที่หน้าหมู่บ้านน้ำช้างพัฒนา |  |  | - คันสุดท้ายหากครบแล้ว แจ้งคันที่ 1
13.15 น. | เดินทางจากบ้านน้ำช้างพัฒนา ไปยังฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน |  |  | - ใช้เส้นทางเฉลิมพระเกียรติ - ทุ่งช้าง - เชียงกลาง - ปัว
- ทีม BOT แจ้งเรื่องกระเป๋า หมายเลขรถตู้
15.00 น. | แวะเข้าห้องน้ำ ณ ปั้มบางจาก อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน |  |  | - ตุ๊ดตั่ดหมายเวลา 15 นาที | ตุ๊ดตู่/ยานยนต์
16.00 น. | เดินทางถึงฝายแก้ง |  |  | - ตุ๊ดตู่ ประสานรถตู้ ให้มารอที่ฝายแก้ง
| - ใช้เส้นทางกลางหมู่บ้าน ผ่านทุ่งนา |  |  | - ตุ๊ดตู่แจ้งการเดินทางของคณะให้ป๋ารภทราบ | ตุ๊ดตู่/ป๋ารภ
| - รถดอยตุง 10 คันส่งคณะ และแจ้งการย้ายสัมภาระส่วนตัว ไปยังรถตู้คันที่นั่ง |  |  | - แจ้งยานยนต์เช็ครถอีกครั้ง |  | - รถตู้ติดป้าย 1 - 5
| - พี่พร พี่เจ็ท เดินทางพร้อมยานยนต์ 10 กลับดอยตุง |  | 10 | - บอส แจกวิทยุให้ พขร.รถตู้ และชี้แจงกำหนดการ | พี่พร/พี่เจ็ท/ยานยนต์
| - รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลาฝายแก้ง | 37 |  | - จัดเก้าอี้ 40 ที่นั่ง | บอส
| - รับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายแก้ง นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศบาล ต.ศิลาแลง |  |  |  | ตุ๊ดตู่ พูดเกริ่น
1) การดำเนินงานโครงการซ่อมแซมฝายแก้ง
2) การสำรวจออกแบบ ติดตามผลการดำเนินงานการดำเนินงานโดยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับ
- ประเด็นถาม & ตอบ
17.00 น. | เดินทางจากฝายแก้ง ไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ |  | กระบะ 1 + รถตู้ 5 คัน | - บอสแจ้งการเดินทางให้โรงแรมทราบ | บอส/คุณเหมียว
18.00 น. | รถส่งคณะที่หน้าล็อบบี้โรงแรมน่านตรึงใจ | 34 |  | - พี่โก๋นัดหมายเวลาสำหรับกิจกรรมช่วงเย็น | พี่โก๋
- ตุ๊ดตู่ บอส ปิ๊ง พี่เปรม พักกับคณะ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ
| - พี่เปรม ส่งช่างภาพไปรถขึ้น ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (ก่อนกับแมคโครน่าน 300 เมตร) |  | กระบะ 1 |  | พี่เปรม ยานยนต์
19.00 น. | คณะประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร โรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมือง จ.น่าน | 38 |  |  |  | - อาหารแบบบุฟเฟต์
20.00 น. | - กิจกรรมถอดบทเรียน ณ ห้องประชุม โรงแรมน่านตรึงใจ |  |  | โรงแรมเตรียม : เครื่องเสียง ขาตั้งฟลิปชาร์ต 5 ตัว
| - พี่โก๋ นัดหมายกำหนดการและแจ้งผังที่นั่งรถของวันถัดไป |  |  | ไมค์ลอย 3 ตัว จัดเก้าอี้แบบตัวยู (U Shape) | พี่โก๋
ทีม LU เตรียม : อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษฟลิปชาร์ต
21.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
07.00 - 08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมน่านตรึงใจ | 40 |  | - ตุ๊ดตู่ บอส ปิ๊ง พี่เปรม รับประทานที่โรงแรมฯ |  | - อาหารจัดแบบบุฟเฟต์
08.30 น. | สรุปการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม โรงแรมน่านตรึงใจ |  |  | โรงแรมเตรียม : เครื่องเสียง ขาตั้งฟลิปชาร์ต 5 ตัว | บอสประสานโรงแรม
ไมค์ลอย 4 ตัว จัดเก้าอี้แบบตัวยู (U Shape)
|  |  |  | LU เตรียม : อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษฟลิปชาร์ต | บอส/ตุ๊ดตู่/ปิ๊ง
10.30 น. | ตุ๊ดตู่ ประสานรถตู้มาตั้งขบวนที่โรงแรมน่านตรึงใจ |  | กระบะ 1 + รถตู้ 5 คัน |  | บอส/ตุ๊ดตู่/ปิ๊ง
11.00 น. | คณะเช็คเอาท์ และนำกระเป๋าใส่รถ |  |  | - จัดกระเป๋าตามรายชื่อนั่งรถ | พขร.รถตู้เช่า
11.15 น. | รถกระบะนำรถตู้ทั้ง 5 คัน เดินทางไปยังวัดภูมิทร์ อ.เมืองน่าน โดยพร้อมกัน |  | กระบะ 1 + รถตู้ 5 คัน | - ตุ๊ดตู่นัดหมายเวลาและจุดขึ้นรถ
11.30 น. | รถส่งคณะที่ข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน หรือ โรงเรียนอนุบาลข้างๆ วัดภูมินทร์
- คณะเยี่ยมชมวัดภูมิทร์
| - คณะขบวนที่ 1 ขึ้นรถ เวลา 12.10 น. |  |  |  | ตุ๊ดตู่/บอส
| - คณะขบวนที่ 2 ขึ้นรถ เวลา 14.30 น. |  |  | - ร้านอาหารแนะนำใกล้ๆ วัดภูมินทร์ คือ | บอส/ตุ๊ดตู่/ปิ๊ง
เฮือนฮอม ข้าวซอยต้นน้ำ ข้าวซอยบ้านสล่า
ขากลับ กทม. - ขบวนที่ 1 : FD 3553 (13.25 - 14.35)
12.30 น. | ตุ๊ดตู่ ประสานรถตู้ รับคณะขบวนที่ 1 | คณะ 23 | กระบะ 1 + รถตู้ 3 คัน | - ตุ๊ดตู่นับจำนวนคณะขบวนที่ 1 | บอส/ตุ๊ดตู่/ปิ๊ง
12.35 น. | เดินทางจากวัดภูมิทร์ไปยังสนามบินน่านนคร |  | (คันที่ 1-3)
13.55 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียร์ เที่ยวบินที่ FD 3553
ขากลับ กทม. - เที่ยวบินขบวนที่ 2 : FD 3557 (16.55 - 18.05)
14.30 น. | ตุ๊ดตู่ บอส ปิ๊งประสานรถตู้ รับคณะขบวนที่ 2 | คณะ 11 | กระบะ 1 + รถตู้ 2 คัน | - ตุ๊ดตู่นับจำนวนคณะขบวนที่ 2 | บอส/ตุ๊ดตู่/ปิ๊ง
| - เดินทางจากวัดภูมินทร์ไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง |  | (คันที่ 4-5)
14.45 น. | สักการะพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำคนเกิดปีเถาะ
15.15 น. | เดินทางไปยังสนามบินน่านนคร
15.40 น. | เดินทางถึงสนามบินน่านนคร
16.55 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3557

## อาหาร
รายการอาหารคณะธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561
ข้อจำกัดด้านอาหาร : เจ 1 ท่าน
เช้า | อาหารว่าง - เช้า | กลางวัน | อาหารว่าง - เย็น | เย็น
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
| 08.00 น. เบรคใส่ในรถ | 13.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ | 15.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ
|  | จำนวน 26 ท่าน | จำนวน 21 ท่าน | จำนวน 51 ท่าน
| 1.ทาร์ตไข่ | 1. แกงผักขี้หูดซี่โครงหมู | 1. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟสด | 1. ลาบหมูคั่ว
| 2.พายไส้ เห็ด หมูแดง ไก่พิซซ่า ผักโขม | 2. กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา | 2. น้ำดื่ม (ใส่คูลเลอร์) | 2. จอผัดกาดกระดูกหมู
|  | 3. ปลาทูทอด | 3. ฟักทองเชื่อม (กะทิแยก) | 3. ผัดคะน้าน้ำมันหอย
| 3.น้ำผลไม้ | 4. น้ำพริกกะปิ ชะอมไข่ ผัดทอด | 4. น้ำกระเจี๊ยบ | 4. น้ำพริกมะเขือเทศ + ผักสด ผักลวก
|  | 5. ผลไม้ตามฤดูกาล |  | 5. ผลไม้
เมนูอาหารเจ
- ต้มยำเห็ดรวม
- ผัดคะน้าซอสถั่วเหลือง
- น้ำพริกมะเขือเทศเจ ผักลวก
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
07.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ | 10.00 น. ณ ลานเสาธง | 12.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ | 15.00 น. ณ ห้องประชุม | 18.00 น. ณ โรงอาหาร สนง.เปียงก่อ
จำนวน 51 ท่าน | จำนวน 40 ท่าน | จำนวน 51 ท่าน | จำนวน 40 ท่าน | BOT Master Chef
1. ไข่พะโล้น่องไก่ | 1. มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ | 1. แกงเขียวหวานหมู | 1. เครื่องดื่มร้อน : ชา กาแฟสด | 1. น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ผักลวก ผักสด
2. บวบเหลี่ยมผัดไข่ | 2. กล้วยตาก | 2. ผัดฟักทองใส่ไข่ | 2. น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ | 2. ผัดคะน้าเม็กซิกัน + หมูทอดกระเทียม
3. ถั่วฝักยาวผัดพริกแกงหมู | 3. ปลาหมึกดอย | 3. ปลาทอด+น้ำจิ้มแจ๋ว | 3. ลูกชิดต้มกะทิ | 3. แกงอ่อมไก่
4. ไข่เจียว | 4. น้ำเสาวรส | 4. น้ำพริกอ่อง + ผักลวก ผักสด | 4. น้ำอัญชัน (มะนาวแยก) | 4. ลาบอีสาน ผักแกล้ม
|  | 5. ผลไม้ |  | 5. ผลไม้ - ทีมเปียงก่อจัดเตรียม
เมนูอาหารเจ |  | เมนูอาหารเจ |  | เมนูอาหารเจ
1. บวบเหลี่ยมผัดเจ |  | 1. ซุปเห็ดหอม |  | 1. น้ำพริกหนุ่มเจ
2. ต้มจืดผักกาดขาวเต้าหู้ถั่วเหลือง |  | 2. ผัดกวางตุ้งเจ |  | 2. ผัดคะน้าเม็กซิกันเจ
|  | 3. ผัดฟักทองเจ |  | 3. ต้มจืดจิงจูฉ่าย
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
07.00 น. ณ โรงอาหารสนง.เปียงก่อ | 10.45 น. ณ ลานต้นก่อ | 12.00 น. ณ ลานต้นก่อ บ้านน้ำช้าง | 15.30 น. ฝายแก้ง | 19.00 น. โรงแรมน่านตรึงใจ
จำนวน 51 ท่าน | จำนวน 51 ท่าน | จำนวน 65 ท่าน | จำนวน 51 ท่าน | จำนวน 40 ท่าน
1. ข้าวผัดไข่ | 1. น้ำแดง (ใส่ถัง 2 ถัง - ใส่คูลเลอร์ 1 ถัง) | 1. ไก่ชิ้นทอด 100 น่อง | 1. พิซซ่าหน้าเห็ด | 1.ออเดิร์ฟเมือง
2. ผัดผักบุ้งไฟแดง | 2. น้ำดื่มใส่คูลเลอร์ 1 ถัง | 2. แกงจืดฟักเขียวซีโครงหมู | 2. ข้าวโพดข้าวเหนียว | 2.ยำหมูย่าง
3. กุนเชียงทอด | 3. กล้วยปรุงรส | 3. น้ำพริกตาแดง | 3. น้ำผลไม้ | 3.ปลาทับทิมราดพริกสามรส
4. ต้มจืดเต้าหูหมูสับ | 4. กล้วยเบรคแตก | 4. ไข่ต้ม 70 ฟอง | 4. น้ำดื่ม | 4.ผัดผักรวม (ไม่ใส่เนื้อสัตว์)
5. ข้าวสวย |  | 5. ผักสด |  | 5.เนื้อปลากระพงผัดพริกไทยดำ
|  | 6. ข้าวเหนียว ข้าวสวย |  | 6.แกงส้มชะอมกุ้ง
7.ไก่อบยอดผัก
เมนูอาหารเจ |  | เมนูอาหารเจ |  | 8.ข้าวสวย
1. ข้าวผัดธัญพืช |  | 1. แกงจืดฟักเขียว |  | 9.รวมมิตรไทย
2. ต้มผักกาดดอง |  | 2. น้ำพริกตาแดงเจ ผักลวก
3. ถั่วลันเตาผัดเห็ดหอม |  | 3. เต้าหู้ทอด |  | เมนูอาหารเจ - รอแจ้ง
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
08.00 น. ณ โรงแรมน่านตรึงใจ
จำนวน 40 ท่าน
1. ABF
2. TBC
3. TBC

## รายการอาหารที่เปียงก่อทำได้ (hidden)
รายการอาหาร สำนักงานเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
น้ำพริก | ผัด | แกง/ต้ม | หมู/ปลา/ไก่/ไข่ | อาหารอีสาน
น้ำพริกกะปิ | ผัดฝักทองใส่ไข่ | ยำไก่ใส่หัวปลี | ปลานิลเผาเกลือ | ส้มตำ
น้ำพริกปลาดุกย่าง | ผัดผักกาดขาวน้ำมันหอย | แกงเขียวหวานไก่/หมู/ลูกชิ้นปลา | ปลานิลนึ่ง | ตำแตง
น้ำพริกปลาทู | ผัดแตงกวาใส่ไข่ | ต้มข่าไก่ | ปลาดุกย่าง | ตำถั่ว
ตำมะเขือยาว + ไข่ต้ม | ผัดขิงไก่/หมู | แกงเผ็ดหมู/ไก่ | ไก่ทอดน้ำปลา | ซุปหน่อไม้
| ผัดผักกาดดองใส่ไข่ | แกงแคหมู/ไก่ | ไก่เมืองย่าง | หมูน้ำตก
| ผัดกะหล่ำดอกน้ำมันหอย/หมูชิ้น | ต้มจืดหน่อไม้สดกระดูกหมู | หมูย่าง ซี่โครง,สามชั้น, | ตับหวาน
| ผัดเผ็ดหมู/ไก่/ปลาดุก | ต้มจืดจิงจูฉ่ายหมูสับ/ไก่สับ | หมูทอดกระเทียม | ลาบอีสาน (หมู,ไก่)
| ผัดพริกแกงหมู/ไก่ | พะแนงหมู/ไก่ | ไข่ตุ๋น (ทรงเครื่อง)
| คั่วแห้งหมู/ไก่ | จอผักกาดซี่โครงหมู | ไข่ลูกเขย
| ผัดกะะเพราหมู/ไก่ | แกงผักกาดกวางตุ้งใส่ไก่ (พื้นเมือง)
| ผัดผงกระหรี่หมู/ไก่ | ต้มจืดแตงกวายัดใส้
แกงอ่อมหมู/ไก่
ตุ๋นยาจีนซีโครงหมู/ไก่
แกงหยวกหมู/ไก่
หมายเหตุ : อาหารแต่ละประเภท เลือกได้ 1 อย่าง

## ฐานกิจกรรม
ฐานกิจกรรม 4 ฐาน
คณะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ | ฐานเรียนรู้ | ลำดับที่ | อุปกรณ์ | เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
1 | เกษตรปราณีต : รูปแบบกิจกรรม | 1 | ป้ายชื่อสมุนไพร | - ความสามัคคีในกลุ่ม
(น้องหนิง) | - ชมแปลงเกษตรปราณีต |  |  | - จำนวนพรรณพืช พรรณไม้
| - จดจำชื่อพรรณพืช และสรรพคุณให้ได้มากที่สุด |  |  | - ความถูกต้องของข้อมูล
- เลือกพืชที่ชอบที่สุดในกลุ่ม แล้วแชร์เข้าไลน์กลุ่มใหญ่
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ สรรพคุณ และนับจำนวนข้อที่ถูกต้อง
2 | แปรรูป ณ โรงแปรรูป : มี 2 กิจกรรมย่อย |  |  | - คุณภาพและความสวยงามของผลิตภัณฑ์
(น้องไก่) | 3.1) เตรียมกล้วยตาก : รูปแบบกิจกรรม | 1 | กล้วยสุก 20 ลูก | - ความสะอาด เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรม
| - นำกล้วยสุกมาปอกเปลือก | 2 | ถุงมือพลาสติกใส 36 คู่
| - ยกไปตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ | 3 | จาน 1 ใบ
|  | 4 | ถังขยะใบเล็ก 1 ใบ
| 3.2) ทับกล้วยตาก : รูปแบบกิจกรรม | 1 | กล้วยตาก 30 ลูก
| - นำกล้วยตากมาตัดหัว ตัดท้าย และรอยช้ำออก | 2 | มีดตัดแต่ง 2 อัน
| - นำกล้วยที่ตัดแต่งแล้วมาทับด้วยมือ | 3 | จาน 1 ใบ
- นำไปตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
3 | ปลูกกะหล่ำปลีในแปลงเกษตร : รูปแบบกิจกรรม
(พี่จอห์น) | - คลุมแปลงผักด้วยฟางข้าว | 1 | ต้นกล้ากะหล่ำปลี 1 ถาด | - เวลาในการทำกิจกรรม
| - นำต้นกล้ากะหล่ำปลีลงปลูก ระยะห่างระหว่างต้น 40 เซนติเมตร | 2 | ช้อนปลูก | - ความแข็งแรงของต้นกล้า
| - รดน้ำ และเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย | 3 | จุดล้างมือ | - ระยะห่าง ความสวยงามของแปลง
|  | 4 | น้ำยาล้างมือ | - ความสะอาด เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรม
4 | น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย : รูปแบบกิจกรรม
(น้องป็อบ) | - หั่นหน่อกล้วยกลุ่มละ 6 กิโลกรัม โดย | 1 | หน่อกล้วยกลุ่มละ 4 ท่อน | - ความละเอียดของหน่อกล้วย
(น้องนันท์ | 1. หั่นด้วยมือ 3 กิโลกรัม | 2 | กากน้ำตาล 2 ลิตร | - ลักษณะการเข้ากันของส่วนผสม
| 2. หั่นด้วยความสับ 3 กิโลกรัม | 3 | มีดพร้า 4 เล่ม | - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
| - นำหน่อกล้วยสับ 6 กิโลกรัม มาผสมกับกากน้ำตาล 2 ลิตร ในถังหมัก | 4 | เขียง 4 อัน | - ความสะอาด เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรม
| - คนให้ส่วนผสมเข้ากันจนทั่ว | 5 | ถังหมักกลุ่มละ 1 ถัง
| - ตรวจสอบคุณภาพ แล้วปิดฝาให้เรียบร้อย | 6 | ตาชั่ง

## บ้านฝั่งน้ำน่าน_เปียงก่อ
รายชื่อพักบ้านหลังใหญ่ ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ | บ้านพัก | ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1 | บ้านยางนา | 1 | สุเมธ | เตียง
2
3
4
2 | บ้านประดู่ | 1 | จิรายุ | ฟูก
|  | 2 |  | ฟูก
3
4
3 | บ้านพระเจ้าห้าพระองค์ | 1 | สุพิชญา | ฟูก
|  | 2 | อติญา | ฟูก
3
4
4 | บ้านกาแฟ | 1 | พรนภา | ฟูก
|  | 2 | สอนดาวัล(ธหล.) | ฟูก
3
4
5 | บ้านชาอัสสัม | 1 | ศิริพงษ์ | ฟูก
|  | 2 | ณัฐพงศ์ | ฟูก
3
4
6 | บ้านหวายน้ำผึ้ง | 1 | ถนอม | ฟูก
|  | 2 |  | ฟูก
3
4
7 | บ้านก่อหม่น | 1 | เสกสรรค์ | ฟูก
|  | 2 |  | ฟูก
3
4
8 | บ้านขนุนป่า | 1 | ไซยเสิน(ธหล.)
2
3
4

## บ้านหลังใหญ่_เปียงก่อ
รายชื่อที่พักบ้านหลังใหญ่ ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าสร้างคนฯ บ้านเปียงก่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561
ลำดับที่ | บ้านพัก | ลำดับ | รายชื่อ | หมายเหตุ
1 | บ้านกิ่วจันทร์ | 1 | บอส | ฟูก
|  | 2 | พี (ช่างถ่ายภาพ) | ฟูก
|  | 3 |  | ฟูก
|  | 4 |  | ฟูก
2 | บ้านน้ำรี | 1 |  | เตียง
|  | 2 |  | เตียง
|  | 3 |  | ฟูกเสริม
|  | 4 |  | ฟูกเสริม
3 | บ้านน้ำช้าง | 1 |  | เตียง
|  | 2 |  | เตียง
|  | 3 |  | ฟูกเสริม
|  | 4 |  | ฟูกเสริม
4 | บ้านเปียงก่อ | 1 | พี่พร | ฟูก
|  | 2 | พี่เจ็ท | ฟูก
|  | 3 | ตุ๊ดตู่ | ฟูก
|  | 4 | ปิ๊ง | ฟูก
5 | บ้านบวกหญ้า | 1 | อ.อำนาจ ทัศนียกุล | เตียง
|  | 2 |  | เตียง
|  | 3 |  | เตียง
|  | 4 |  | เตียง
6 | บ้านห้วยกานต์ | 1 |  | ฟูก
|  | 2 |  | ฟูก
|  | 3 |  | ฟูก
|  | 4 |  | ฟูก

## กางเต้นท์_เปียงก่อ
รายชื่อผู้เข้าพัก ณ เรือนนอนยาว โครงการปลูกป่า สร้างคน บนิวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน
เรือนนอนเเค (ผู้ชาย) เรือนนอนอัญชัน (ผู้หญิง)
ที่พัก |  |  | เพศ | จำนวน
เรือนแค | รายชื่อผู้พักเรือนเเค |  | ฝั่งนอนชาย
| กระมล | บัญชา
| ณธช | สรา
| ณรงค์ | สุมิตร
| ณัฐสมพล | อัศวิน
| ธนวัฒน์ | Phanousack (ธหล.)
เรือนอัญชัน | รายชื่อผู้พักเรือนอัญชัน |  | ฝั่งนอน หญิง
| กันยา | รัญจวน
| ณัฐิกานต์ | วรรณวิมณล์
| ธนัญญา | อโนชา
| ประทับใจ | อรอนงค์
| ปรีมา | มุจลินท์
| ภัทราภรณ์ | เมธินี

## โรงแรมน่านตรึงใจ
รายชื่อที่พัก ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมือง จ.น่าน
คณะธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5
Check In 18 - Check out 19 พฤศจิกายน 2561
ลำดับห้อง | ลักษณะเตียง | เลขห้อง | ลำดับผู้เข้าพัก | รายชื่อผู้เข้าพัก
1 | Premier Double 70 sq.m | 3101 | 1 | อ.อำนาจ
2 | Premier Double 70 sq.m | 3105 | 2 | สุเมธ
3 | Deluxe Double 57 sq.m | 3102 | 3 | จิรายุ
4 | Deluxe Double 57 sq.m | 4204 | 4 | ถนอม
5 | Deluxe Twin 57 sq.m | 3103 | 5 | เสกสรรค์
|  |  | 6 | ไซยเสิน(ธหล.)
6 | Deluxe Twin 57 sq.m | 4202 | 7 | สุพิชญา
|  |  | 8 | อติญา
7 | Deluxe Twin 57 sq.m | 4203 | 9 | ศิริพงษ์
|  |  | 10 | ณัฐพงศ์
8 | Deluxe Twin 57 sq.m | 4205 | 11 | พรนภา
|  |  | 12 | สอนดาวัล(ธหล.)
9 | Superoir Twin 38 sq.m | 2104 | 13 | กระมล
|  |  | 14 | ณัฐสมพล
10 | Superoir Twin 38 sq.m | 2202 | 15 | ณธช
|  |  | 16 | สุมิตร
11 | Superoir Twin 38 sq.m | 2204 | 17 | สรา
|  |  | 18 | Phanousak
12 | Standard Twin 37 sq.m | 1201 | 19 | ณรงค์
|  |  | 20 | ธนวัฒน์
13 | Standard Twin 37 sq.m | 1203 | 21 | บัญชา
|  |  | 22 | อัศวิน
14 | Standard Twin 37 sq.m | 1206 | 23 | กันยา
|  |  | 24 | ปรีมา
15 | Standard Twin 37 sq.m | 1208 | 25 | เมธินี
|  |  | 26 | รัญจวน
16 | Standard Twin 37 sq.m | 1210 | 27 | มุจลินท์
|  |  | 28 | อโนชา
17 | Standard Twin 37 sq.m | 1106 | 29 | ณัฐิกานต์
|  |  | 30 | ประทับใจ
18 | Standard Twin 37 sq.m | 1108 | 31 | ธนัญญา
|  |  | 32 | อรอนงค์
19 | Standard Twin 37 sq.m | 1110 | 33 | ภัทราภรณ์
|  |  | 34 | วรรณวิมณล์
20 | Standard Double 37 sq.m | 1102 | 35 | พรพิมล
|  |  | 36 | อุรินธา
21 | Standard Double 37 sq.m | 1104 | 37 | ภูวิทย์
|  |  | 38 | เปรม

## ผังรถ 4WD วันที่ 16-18
ผังรถ 4WD วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561
คันที่ 1 ฟอร์จูนเนอร์ กก 9999 เชียงราย
| วราภรณ์ |  | สุทิน โชติ
| จนท.แม่ฟ้าหลวง |  | พขร.
| อ.อำนาจ | Phanousak(ธหล.) |  | สุเมธ
คันที่ 2 ฟอร์จูนเนอร์ 7กต 3021 กรุงเทพ
| ถนอม |  | วัชระ อินทร์ต๊ะวงศ์
พขร.
| กระมล | สุมิตร |  | ณธช
คันที่ 3 ฟอร์จูนเนอร์ 7กต 3023 กรุงเทพ
| จิรายุ |  | สมชาย อุตระกาศ
พขร.
| อโนชา | มุจลินท์ |  | สอน(ธหล.)
คันที่ 4 ฟอร์จูนเนอร์ 7กต 3029 กรุงเทพ
| กันยา |  | ณัฐพงษ์ ธาทิพย์
พขร.
| ประทับใจ | ธนัญญา |  | อรอนงค์
คันที่ 5 ฟอร์จูนเนอร์ กบ 602 เชียงราย
| สุพิชญา |  | สมชาติ นาใจ
พขร.
| ณัฐพงศ์ | อาหลง(ธหล.) |  | เสกสรรค์
คันที่ 6 ฟอร์จูนเนอร์ กล-5666 เชียงราย
| ภูวิทย์ |  | นันทวัฒน์ กิตติสิริกุล
| จนท.แม่ฟ้าหลวง |  | พขร.
| ณรงค์ | สรา |  | ณัฐสมพล
คันที่ 7 กระบะ 4WD 4 ประตู (มีหลังคา) 6กบ 9486 กรุงเทพ
| พรนภา |  | พยุงศักดิ์ จันโย
พขร.
| ณัฐิกานต์ | อุรินธา |  | ภัทราภรณ์
จนท.แม่ฟ้าหลวง
คันที่ 8 กระบะ 4 WD 4 ประตู (ไม่มีหลังคา) 6กบ 9548 กรุงเทพ
| อติญา |  | ขจรศักดิ์ หมื่นยอง
พขร.
| เมธินี | ลีลา |  | วรรณวิมณล์
จนท.แม่ฟ้าหลวง
คันที่ 9 กระบะ 4 WD 4 ประตู (ไม่มีหลังคา) 6กบ 9622 กรุงเทพ
| ธนวัฒน์ |  | ประสิทธ์ ปัญญาใจ
พขร.
| ปรีมา |  |  | รัญจวน
คันที่ 10 กระบะ 4 WD 4 ประตู (ไม่มีหลังคา) 6กบ 9400 กรุงเทพ
| ศิริพงษ์ |  | อุดมศักดิ์ แก้วดำ
ช่างยนต์
| อัศวิน | อิทธิวัฒน์ |  | บัญชา
ช่างภาพ
คันที่ 11 กระบะ 4 WD 4 ประตู (มีหลังคา) 6กบ 9448 กรุงเทพ
| พรพิมล |  | เปรม พรมใจ
| จนท.แม่ฟ้าหลวง |  | พขร.

## ผังรถตู้ วันที่ 19
ผังรถตู้ วันที่ 19 พ.ย.61
คันที่ 1 ทะเบียน 36 - 0034 น่าน |  | คันที่ 2 : ทะเบียน 36 - 0054 น่าน
นายวุฒิไกร คำแสน |  | นายฤทธิเดช ปันศิริ
ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ
1 | อ.อำนาจ | 1 | จิรายุ
2 | Phanousak(ธหล.) | 2 | อโนชา
3 | สุเมธ | 3 | มุจลินท์
4 | ถนอม | 4 | สอน(ธหล.)
5 | กระมล | 5 | กันยา
6 | สุมิตร | 6 | ประทับใจ
7 | ณธช | 7 | ธนัญญา
|  | 8 | อรอนงค์
คันที่ 3 : ทะเบียน 36 - 0103 น่าน |  | คันที่ 4 : ทะเบียน 36 - 0055 น่าน
นายสมบัติ พลจร |  | นายสะอาด ไชยสลี
ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ
1 | สุพิชญา | 1 | พรนภา
2 | ณัฐพงศ์ | 2 | ณัฐิกานต์
3 | อาหลง(ธหล.) | 3 | ภัทราภรณ์
4 | เสกสรรค์ | 4 | อติญา
5 | ณรงค์ | 5 | เมธินี
6 | สรา | 6 | วรรณวิมณล์
7 | ณัฐสมพล
คันที่ 5 : ทะเบียน 36 - 0064
นายเอนก เตชนันท์
ลำดับที่ | ชื่อ
1 | ธนวัฒน์
2 | ปรีมา
3 | รัญจวน
4 | ศิริพงษ์
5 | อัศวิน
6 | บัญชา