## Action Plan DT 11 July
เตรียมการคณะบริษัท ไทรทัน
ถ่ายทำหนังสั้นแบรด์ดอยตุง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2561
รหัสค่าใช้จ่ายลงงาน 916-400-664
เจ้าหน้าที่ดูแลคณะ กนกวรรณ(ลิ้ม), วิภาวดี (คริส) LU
คณะจำนวน ...........16........ ท่าน
อุปกรณ์ที่เตรียม | 1. ร่ม จำนวน 10 คัน เสื้อกันฝน 20 ตัว
2. วิทยุสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวง 2 ตัว
3. กล่องพยาบาล 1 กล่อง
วันที่/เวลา | สถานที่ | กำหนดการ | เตรียมการ | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ | จำนวน/คน | หมายเหตุ
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
07.30-08.30 น. |  | รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์
08.30-09.00 น. | โรงแรม Imperial Mae Ping Hotel | ออกเดินทางจากโรงแรม Imperial Mae Ping Hotel ไปยัง ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่
09.00-11.00 น. |  | ศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ฝึกอบรบวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่
11.00-11.15 น. |  | ออกเดินทางจาก ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ ไปยังโรงแรม Green Lake Hotel จ.เชียงใหม่
07.25 - 08.55 น. | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | คณะไทรทันแบ่งทีมทำงานเป็น 2 ทีม ทีม 1 เดินทางโดยสายการบิน บางกอกแอร์ เที่ยวบินที่ PG231 ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง ( 7 คน) ทีม 2 เดินทางถึง จ. เชียงใหม่ถ่ายทำฉากเริ่มเรื่อง ( 9 คน) |  | ลิ้ม / คริส / ยานยนต์ | 9 | เลขที่ใบจองรถ 42323
09.00 - 10.00 น. | โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | ยานยนต์เดินทางไปรับทีมไทรทันที่สนามบินเชียงราย ลิ้ม/คริส รอรับคณะที่ดอยตุงลอด์จ | ลิ้ม / คริส / ยานยนต์ | 7
10.00 - 12.00 น. |  | ทีมที่ 1 เดินทางถึง คาเฟ่ ดอยตุง ร่วมสรุปการวางแผนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ LU เก็บภาพ Footage รอบบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | เตรียมน้ำดื่ม ร่ม เสื้อกันฝน | ลิ้ม / คริส / ยานยนต์ | 9
12.00 - 13.00 น. | ห้องอาหาร | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวดอยตุง | ตามอัธยาศัย | ลิ้ม/คริส | 7
13.00 น. |  | ทีมที่ 2 เดินทางจาก จ.เชียงใหม่ถึงโครงการพัฒนาดอยตุงเข้าร่วมกับทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 เช่ารถตู้เดินทางมาจากจ. เชียงใหม่ | คุณเบลล์ไทรทัน | 9
13.45 - 15.00 น. | เส้นทางธรรมชาติ | ออกเดินทางจากห้องอาหารครัวดอยตุงไปยังเส้นทางเดินสำรวจธรรมชาติ | รอยืนยันสถานที่ | จนท. สังคม/ลิ้ม/Mkt/ ยานยนต์ | 18
15.00 - 15.15 น. | บ้านอาข่าป่ากล้วย | ออกเดินทางจากเส้นทางเดินธรรมชาติ ไปยังบ้าน ลุงอาโพ | คริส ล่วงหน้าจัดเตรียมสถานที่และ นัดหมายกำหนดการกับลุงอาโพและภรรยาที่บ้านพัก อาข่าป่ากล้วย | คริส/ยานยนต์ | 2 | นักแสดงในชุดชนเผ่า -ลุงอาโพ -ภรรยาลุงอาโพ
15.30 - 16.15 น. |  | ถ่ายทำฉาก ลุงอาโพประดิษฐ์ เก้าอี้หนังสัตว์ ที่บ้านพัก | เตรียมอุปกรณ์ ประดิษฐ์ เก้าอี้หนังสัตว์และเก้าอี้ที่ทำเสร็จแล้วเพื่อเข้าฉาก | คริส/ลุงอาโพ | 22
16.15 - 16.30 น. |  | ออกเดินทางจากบ้านพัก ลุงอาโพ ไปยังบ้านพัก ลุงชำนาญ | คริส ล่วงหน้าจัดเตรียมสถานที่และ นัดหมายกำหนดการกับลุงชำนาญและภรรยาที่บ้านพัก อาข่าป่ากล้วย | คริส/ยานยนต์ | 22
16.30 - 17.15 น. |  | ถ่ายทำฉากการพบปะพูดคุย ระหว่างนักแสดงนำและลุงชำนาญ(สูบไปป์) |  | ลิ้ม/คริส/ลุงชำนาญ | 22 | นักแสดงในชุดชนเผ่า -ลุงชำนาญ -ภรรยาลุงชำนาญ
17.15 - 17.30 น. | สนามฟุตบอล | ออกเดินทางจากบ้านพักลุงชำนาญ ไปยัง สนามฟุตบอล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาข่าป่ากล้วย (กม. 12) | คริสล่วงหน้าไป สนามฟุตบอล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาข่าป่ากล้วย (กม. 12) |  | 22
17.30 - 18.30 น. |  | ถ่ายทำ ฉากนักแสดงนำ ร่วมเล่นกีฬาฟุตบอลกับเด็กๆในชุมชน ณ สนาม ฟุตบอลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาข่าป่ากล้วย (กม. 12) | ยานยนต์ รับข้าวกล่อง 20 กล่อง ที่ครัวตำหนัก | คริส/ ยานยนต์ |  | นักแสดงในชุดกีฬา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
18.30 - 19.00 น. | กม. 12 | รับประทานอาหารเย็น (ข้าวกล่อง)ณ กม. 12 | รับประทานอาหารเย็น | ลิ้ม/คริส
19.00 - 21.00 น. | ลานสนามหญ้าหน้าคลับ 31 | ถ่ายทำฉากการแสดงพื้นบ้านชนเผ่าอาข่า (กระทุ้งไม้ไผ่) | คริสและจนท.สังคม เตรียมนักแสดงและนัดหมายกำหนดการแสดง | คริส/จนท.สังคม/ยานยนต์ |  | ทีมนักแสดงในชุดชนเผ่าจากหมู่บ้านจะลอ อาข่า
21.00 น. | ดอยตุงลอด์จ | เดินทางกลับที่พัก ดอยตุงลอด์จพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561
06.30 - 07.30 น. | ศาลาลีลาวดี | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | รถตู้ 3 คัน + กระบะมีหลังคา 1 คัน | คริส/ยานยนต์ | 20 | ใบจองรถเลขที่ 42325
07.30 - 09.30 น. | สนามหญ้าคลับ 31 | เริ่มถ่ายทำฉากนักแสดงเดินชมบรรยากาศยามเช้า ณ ลานสนามหญ้าหน้าคลับ 31 | ลิ้ม / แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลสนามหญ้า กวาดใบไม้ปรับพื้นที่ให้สวยงาม | ลิ้ม/แม่บ้าน/เช็คอิน | 20
08.30 น. | ลิ้มเตรียมความพร้อมนักแสดงที่ 52 ไร่ โรงงานทอผ้า โรงงานกระดาษสา โรงงานเซรามิก |  |  | ลิ้ม
09.00 น. | ลูกปัด/พี่ฝน/จนท.DT Life Style จัดเตรียมสถานที่และสินค้าเพื่อถ่าย Products shot |  |  | ลูกปัด/พี่ฝน/ยานยนต์ |  | รถล่วงหน้าอยู่กับทีมจัดสินค้า เพื่อขนของต่างๆ
09.30 - 10.00 น. |  | ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | รถตู้ 3 คัน | คริส/สาม/Mkt/ยานยนต์ | 20
10.00 -11.00 น. | โรงงานทอผ้า | เดินทางถึง โรงงานทอผ้า เริ่มถ่ายทำ ณ โรงงานทอผ้า | ป้าๆ เข้าฉากร่วมนักแสดง ฉากที่ป้าๆออกกำลัง เต้นยืดเส้นในโรงงาน | ลิ้ม /คริส/ป้าคำ | 20 | นักแสดง สวมเสื้อหม้อฮ่อม -ป้าคำ -ป้านน -ป้านิภาธร -ป้านาโบ ป้าจันทร์เพ็ญ -ป้าแปง -ป้ารัตน์ดา
10.00 - 12.00 น. | โรงงานกระดาษสา | ถ่ายทำฉาก โรงงานกระดาษา | ถ่ายทำฉาก ลุงๆป้าๆ ทำงานขณะอยู่ในโรงงานกระดาษสา ลิ้ม และทีมจนท.โรงงานกระดาษสา จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งด้วยเฟรมตากกระดาษสาไทย สีต่างๆ | ลิ้ม/คริส/พี่นนท์/พี่เสาร์ | 20 | นักแสดง -ป้าคำ -ป้าคำ 2 -ป้าอ้อย -ลุงยี่ -ป้าจันทร์ -ป้านก
12.00 - 13.00 น. |  | ถ่ายทำฉากนักแสดงรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับ พนักงาน ลุง ป้า โรงงานกระดาษสา | ลิ้ม แจ้งลุงป้า โรงงานกระดาษสา ร่วมเข้าฉาก รับประทานอาหารร่วมกับนักแสดง | ลิ้ม/คริส/พี่นนท์/พี่เสาร์ | 20
13.00 - 14.00 น. | โรงงานเซรามิก | ถ่ายทำฉากโรงงานเซรามิก | ลิ้มแจ้ง พนักงานโรงงานเซรามิกเข้าฉากร่วมกับนักแสดง จำนวน 4 คน (เลือกไว้แล้ว) จัดเตรียมฉากตกแต่งด้วยชั้นวางเครื่องปั้นเซรามิค ด้านหลังุดปั้นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน | ลิ้ม/คริส/พี่แก้ว | 20 | นักแสดงสวมเสื้อหม้อฮ่อม -น้องโด้ -น้องอร -น้องไท -น้องลักษณ์
14.00 - 14.30 น. |  | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยัง จุดถ่าย Product Shot | รอยืนยันสถานที่ | ลูกปัด/พี่ฝน/ลิ้ม/คริส | 20
14.30 - 18.00 น. |  | ถ่ายภาพนิ่ง Product Shot |  |  | 9
18.00 - 20.00 น. | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารเย็น ครัวตำหนัก | ตามอัธยาศัย | ห้องอาหาร | 22
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
06.30 - 07.30 น. | ศาลาลีลาวดี | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | รถตู้ 2 คันไปรับทีมไทรทันจากดอยตุงลอด์จส่งที่ คาเฟ่ดอยตุง | คริส/ยานยนต์ | 22 | ใบจองรถเลขที่ 42326
07.30 - 08.30 น. | สวนแม่ฟ้าหลวง | ถ่ายทำเจ้าหน้าที่สวนแม่ฟ้าหลวงขณะปฏิบัติงาน | ลิ้ม นัดเจ้าหน้าที่สวนแม่ฟ้าหลวง ณ ร้านคาเฟ่ในสวน | ลิ้ม/คริส/พี่สำเนียง/อ.แดง | 2 | นักแสดงสวมชุดทำงานปกติ -ป้าแสง -พี่เอ้ย
09.00 - 10.30 น. |  | ถ่ายทำ ฉากการละเล่น ฟอมูล่า ดอย ในสวนแม่ฟ้าหลวง | พี่นน สังคมนำเด็ก นักแสดงสวมชุดชนเผ่า พบกับคณะ ณ ร้านคาเฟ่ ดอยตุงในสวนแม่ฟ้าหลวง | พี่นน/คริส/น้องสามศทบ./โกมิน | 15 | นักแสดง สวมชุดประจำเผ่า -พี่พีสังคม -น้องสาม ศทบ. -โกมิน LU
10.30 - 12.00 น. |  | ถ่ายทำ Tree Top Walk | ส่งเอกสาร ศทบ. 1 ให้ แคชเชียร์ Tree Top | ลิ้ม/คริส/Tree Top | 14
12.00 - 13.00 น. | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารกลางวัน | ตามอัธยาศัย | ห้องอาหาร | 22
13.30 - 14.30 น. | ต้นตุง | คณะ พร้อมกันที่จุดนัดพบบริเวณต้นตุง เริ่มถ่ายทำ ฉากนักแสดง ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซต์ ชาวบ้านเพื่อเดินทางไปยังดอยช้างมูบ | เตรียมรถมอเตอร์ไซต์ ของเจ้าหน้าที่ LU | ลิ้ม/คริส/โกมิน/ยานยนต์ | 22
14.00 น. | ลิ้มล่วงหน้าเตรียมนักแสดงที่แปลงกาแฟญี่ปุ่นดอยช้างมูบ |  |  | พี่ต๊ะ/ลิ้ม/พี่ไก่
15.00 - 16.00 น. | แปลงกาแฟช้างมูบ | คณะถ่ายทำ ออกเดินทางจาก จุดนัดพบต้นตุงไปยังแปลงกาแฟทดลอง ณ ดอยช้างมูบ | ถ่ายทำภาพบรรยากาศบริเวณแปลงกาแฟร่วมกับคนงานดูแลแปลงกาแฟ | คริส/สาม/Mkt/ไทรทัน | 22 | นักแสดงชุดทำงานในพื้นที่ปกติ -ป้าผกามาศ -ป้าสุมาลี -ป้าพิมพา
16.00 - 16.30 น. |  | ออกเดินจากแปลงทดลองกาแฟดอยช้างมูบ ไปยังบริษัทนวุติ ไซต์ 1 |  |  | 22
15.45 น. | ลิ้มล่วงหน้าเตรียมนักแสดงที่แปลงนวุติ ไซต์ 1 |  | โสภณ นัดหมายชาวบ้านที่คัดเลือกไว้ พร้อมกัน ณ โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย นวุติ ไซต์ 1 | ลิ้ม/โสภณ |  | นักแสดงสวมชุดทำงานในพื้นที่ปกติ - ป้ารจนา -ป้าดาวดาว
16.30 - 18.00 น. | นวุติไซต์ 1 | คณะเดินทางถึง แปลงปลูกแมคาเดเมีย บริษัทนวุติไซต์ 1 ถ่ายทำฉากนักแสดงและชาวบ้านเก็บแมคคาเดเมีย |  | คริส/สาม/Mkt/ไทรทัน | 22
19.00 - 20.00 น. | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวตำหนัก | ตามอัธยาศัย | ห้องอาหาร | 22
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
06.30 - 07.30 น. | ศาลาลีลาวดี | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อม เช็คเอ้าท์ | รถตู้ 2 คันไปรับทีมไทรทันจากดอยตุงลอด์จส่งที่ กม.6 | Mkt/ยานยนต์ | 19 | ใบจองรถเลขที่ 42327
07.00 น. | คริส + กระบะ 1 คัน ล่วงหน้าไปที่ กม.6 เตรีมความพร้อมนักแสดง ร่วมกับพี่นนท์สังคม |  |  | คริส/ยานยนต์
07.30 น. | ลิ้ม/สาม เดินทางมาเจอกันที่ กม.6
07.30 - 08.00 น. | กม.6 | ออกเดินทางจาก ดอยตุงลอด์จ เดินทางไปยัง ถนนสายใหม่ขึ้นดอยตุงบริเวณ กม. 6 พบกับนักแสดงชาวบ้าน เพื่อนัดหมายการถ่ายทำ | พี่เกษม เตรียมหมูดำเข้าฉาก พี่อ้น ขับรถกระบะเดินทางมาพบคณะถ่ายทำ ณ กม.6 | ลิ้ม/คริส/Mkt/ยานยนต์ | 25 | พี่เกษม นำหมูดำ มาเข้าฉาก ที่ กม. 6
08.00 - 10.00 น. | กม.6 - ต้นตุง | เริ่มการถ่ายทำ - ฉากนักแสดงคุยโทรศัพท์กับหัวหน้างาน -ฉากโบกรถกระบะชาวบ้าน(หมูดำ) นักแสดงขึ้นรถกระบะชาวบ้าน มาตามเส้นทางดอยตุงสายใหม่ จุดลงรถ ที่ต้นตุง -ฉากนักแสดงลงจากรถเมื่อเดินทางถึง ต้นตุง |  | คริส/ลิ้ม/ไทรทัน | 17 | คริส นัด ลุงสมจิตรและน้องไบรท์ พร้อมกันที่ร้านคาเฟ่ดอยตุง 09.00 น. -ลุงลมจิตในชุดทำไร่ปกติ -น้องไบร์ทในชุดนักเรียน
10.00 - 11.00 น. | สวนแม่ฟ้าหลวง | เดินทางถึงสวนแม่ฟ้าหลวง -ถ่ายทำ ฉากการสนทนาระหว่าง ลุงสมจิตร น้องไบร์ทและนักแสดง -ถ่ายทำฉากสุดท้าย นักแสดงนั่งอยู่ในสวนแม่ฟ้าหลวง จิบกาแฟดอยตุง | รอยืนยันการจัดสถานที่เพื่อการถ่ายทำ | คริส/ลิ้ม/ไทรทัน | 17 | ใช้รถมอเตอร์ไซต์ของลุงสมจิตเข้าฉากถ่ายทำ นักแสดง -ลุงสมจิต -น้องไบร์ทชุดนักเรียน
11.00 - 11.30 น. | ครัวดอยตุง | รับประทานอาหารกลางวัน |  | คริส/ลิ้ม | 22 | หากระยะเวลาจำกัดมาก ห่อข้าวกล่องไปทานที่ไร่ลุงสมจิตแทน
11.30 - 11.50 น. | ไร่กาแฟลุงสมจิต | คณะถ่ายทำและนักแสดงออกเดินทางจาก ครัวดอยตุง เดินทางไปยัง ไร่กาแฟลุงสมจิตร กม.6 |  | ลิ้ม/คริส/ยานยนต์ | 22
12.00 - 15.00 น. |  | ถ่ายทำ ฉากที่นักแสดงเดินทางมาถึงดอยตุง (พักร้อน Unlimited) ภายในไร่กาแฟลุงสมจิต | คริส เตรียมมะไฟใส่ถุงย่ามเข้าประกอบฉาก | คริส/ลิ้ม | 22 | นักแสดง -ลุงสมจิต -น้องไบร์ทชุดอาข่า
15.00 น. | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | คณะถ่ายทำและนักแสดงออกเดินทางจากไร่กาแฟลุงสมจิต ไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับโดยสายการบิน ไทยสมายด์ WE135 เวลา 17.00 - 18.20 น. | รถตู้ ดอยตุง 2 คัน ส่งคณะที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง | ลิ้ม/คริส/ยานยนต์ | 17 | รอยืนยันไฟล์ทเดินทางกลับของเจ้าหน้าที่ ฝ่าย Marketing
หมายเหตุ :โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## ห้องพัก
รายชื่อเข้าพักดอยตุงลอด์จ วันที่ 18 - 21 ก.ค. 2561
ลำดับห้อง | รายชื่อ-สกุล | หมายเลขห้อง | Room TYP | หมายเหตุ
1 | ไทรทัน 1 | 207 | TWN | ชั้น 2 บน/เสมอทางเดิน
ไทรทัน 2
2 | ไทรทัน 3 | 208 | TWN | ชั้น 2 บน/เสมอทางเดิน
ไทรทัน 4
3 | ไทรทัน 5 | 211 | TWN+1EXB | ชั้น 1 ล่าง
ไทรทัน 6
ไทรทัน 7
4 | ไทรทัน 8 | 212 | TWN+1EXB | ชั้น 1 ล่าง
ไทรทัน 9
ไทรทัน 10
5 | ไทรทัน 11 | 213 | DBL | ชั้น 1 ล่าง
6 | ไทรทัน 12 | 214 | TWN+1EXB | ชั้น 1 ล่าง
ไทรทัน 13
ไทรทัน 14
7 | ไทรทัน 15 | 215 | DBL+1EXB | ชั้น 1 ล่าง
ไทรทัน 16
ไทรทัน 17