## Action plan
คณะส่วนราชการ ผู้ปฎิบัติงานพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
รหัสงาน 912B61145
*** คณะ 53 + เจ้าหน้าที่รับคณะ 10 ท่าน + พขร. 8 ท่าน = รวม 68 ท่าน
เวลา | กำหนดการ | สิ่งที่เตรียม | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
06.45 น. | คุณณรงค์ พี่พร บอส เดินทางเข้าพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์พบกับคณะส่วนราชการ ณ โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลพื้นฐานโครงการร้อยใจรักษ์ |  | พี่พร บอส
โบรชัวร์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง รายงานประจำปี ตำราพัฒนาทีม อสพ.
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
06.00-07.10 น. | รถ 4WD 12 คัน พร้อมรถตำรวจนำ ออกเดินทางจาก 52 ไร่ ไปโครงการร้อยใจรักษ์ | ป้ายชื่อ Tag กระเป๋า ยาแพ็คใส่ประจำรถ | 6 | ยานยนต์ | พี่ปั๊ปพี่อี้แจกแท็กกระเป๋าคณะ
07.30-08.30 น. | คณะออกเดินทางทางจากบ้านห้วยส้าน อ.แม่อาย จังหวัดเชียงรายไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | ป้ายติดรถ 1-15
- รถตู้ยานยนต์ 5 คัน + รถตู้ลุงอ้าย 1 คัน + กระบะมีหลังคา 2 คัน + กระบะมีหลังคา 1 คัน
07.45 น. | รถตู้ 1 คัน รับ พี่นันท์ พี่พร บอส ไอทีถ่ายภาพ 2 คน หน้าอาคาร 2 ล่วงหน้าไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | ลำโพงล้อลาก 4 ตัว วิทยุสื่อสาร 10 ตัว |  | บอส / ยานยนต์
08.30 น. | คณะเดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
- รถ 4WD คัน จอดรวมหน้าโรงงานทอผ้า
08.30-08.35 น. | คณะรวมกันหน้าโรงงานทอผ้า ฟังบรรยายสรุปศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ โดยพี่นันท์
08.35-10.35 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (โรงงานละ 30 นาที) |  |  |  | ทอผ้า : รถรอหน้าโรงงาน
| - 08.35-09.05 น. รถ 4WD คันที่ 1-7 เข้าโรงงานทอผ้า รถ 4WD คันที่ 8-15 เข้าโรงงานกระดาษสา | รถ 4WD คันที่ 1-7 : พี่นันท์ พี่ปั๊ป |  | ป้าคำ พี่เสาร์ พี่คำนวน พี่แก้ว / KLC&CSE ห้องครัว | กระดาษสา : รถรอบนถนน
| - 09.05-09.35 น. รถ 4WD คันที่ 8-15 เข้าโรงงานทอผ้า รถ 4WD คันที่ 1-7 เข้าโรงงานทอผ้า | รถ 4WD คันที่ 8-15 : พี่พร พี่อี้ |  |  | คั่วกาแฟ เซรามิค : รถรอหน้าโรงคั่ว
| - 09.35-10.05 น. รถตู้คันที่ 1-3 เข้าโรงงานคั่วกาแฟ รถตู้คันที่ 4-6 เข้าโรงงานเซรามิค (เบรคตั้งหน้าโรงคั่ว) | บอส : เซ็นเตอร์
- 10.05-10.35 น. รถตู้คันที่ 4-6 เข้าโรงงานคั่วกาแฟ รถตู้คันที่ 1-3 เข้าโรงงานเซรามิค
10.35 น. | บอส ล่วงหน้าไปยังนวุติไซต์ 1 |  |  | ยานยนต์
10.35-11.00 น. | คณะเดินทางไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1
- 11.00-11.30 น. รถตู้คันที่ 1-2 เข้าโรงงานแมคคาเดเมีย
- 11.30-12.00 น. รถตู้คันที่ 3-5 เข้าแปลงกาแฟ
11.00-12.00 น. | ชมแปลงปลูกเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1 | แมคคาชุดกลาง 2 ชุด | 50 | พี่โสภณ พี่สุรศักดิ์ พี่หลวง / KLC&CSE
12.00 น. | รถตู้นำกระเป๋าไปเซ็คอินท์ เข้าห้องพัก | WIFI ใส่ในห้องพัก มินิบาร์ออก |  | พี่โกมินท์
12.05 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | คูปองอาหาร 8 ใบ |  | พี่มาโนชญ์ พี่ลิ้ม
13.00-13.30 น. | ชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ | โต๊ะตั้งหน้าห้องพัฒนาสังคม |  | พี่พงศักดิ์และพี่ตั้ว / ฝ่ายพัฒนาสังคม
13.45 น. | รถรับคณะจอดรอหน้าอาคาร 2 |  |  | ยานยนต์
13.30-14.00 น. | ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาดอยตุงพร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม VIP อาคารอเนกประสงค์ | น้ำดื่มดอยตุง กระดาษฟริปชาร์จและกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน | 60 | IT / แม่บ้าน / KLC&CSE
14.10-15.30 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง |  | 60 | พี่พงศักดิ์ / อบต.แม่ฟ้าหลวง
15.40-16.40 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | บัตรหอแห่งแรงบันดาลใจ | 51 | บอส
17.00-18.00 น. | คณะพร้อมกัน ณ ห้องประชุม VIP อาคารอเนกประสงค์ สรุปบทเรียนประจำวัน : ปัจจัยความสำเร็จจากการดูงาน | น้ำดื่มดอยตุง กระดาษฟริปชาร์จและกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน |  | IT / แม่บ้าน / KLC&CSE
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก
19.00-20.00 น. | คณะพร้อมกัน ณ ห้องประชุม VIP อาคารอเนกประสงค์ สรุปบทเรียนประจำวัน (ต่อ) | น้ำดื่มดอยตุง กระดาษฟริปชาร์จและกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน | 60 | IT / แม่บ้าน / KLC&CSE
- แจ้งกำหนดการวันถัดไป โดยพี่พร
20.00 น. | คณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | กุญแจห้องพัก แจกที่ห้องประชุม VIP (ใส่ซองแยกเป็นห้อง) |  |  | มินิบาร์เอาออก
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
06.00-08.00 น. | รถล่วงหน้า 1 คัน รับวิทยากรบ้านสามัคคีเก่าและบ้านลาบา |  |  | ยานยนต์
08.00 น. | วิทยากรรอที่ห้องพัฒนาสังคม | คูปองทานข้าวเช้าสำหรับวิทยากรและเครื่องดื่ม |  | น้องคริส พี่มาโนชญ์
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อมเช็คเอ้าท์ |  | 52 |  | รถรับคณะพร้อมที่ต้นน้ำ 07.00 น.
08.00-09.30 น. | คณะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อาวุโสดอยตุงและคนรุ่นใหม่ดอยตุง (กลุ่มละ 30 นาที สลับกลุ่ม สลับวิทยากร) |  |  | ฝ่ายพัฒนาสังคม / KLC&CSE / IT / แม่บ้าน
- ผู้อาวุโสดอยตุง เริ่มที่ห้องประชุม VIP
- คนรุ่นใหม่ดอยตุง เริ่มที่ห้องประชุมส่วนพัฒนาสังคม
09.30 น. | เบรคพร้อมหน้าห้องประชุม VIP
09.30-12.00 น. | สรุปบทเรียนและทำแผนการดำเนินงาน | น้ำดื่มดอยตุง กระดาษฟริปชาร์จและกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน |  | IT / แม่บ้าน / KLC&CSE
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | บุฟเฟต์ | 60 | ห้องครัว
13.00-14.00 น. | นำเสนอแผนการดำเนินการ | น้ำดื่มดอยตุง กระดาษฟริปชาร์จและกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน
- นัดหมายเวลาและจุดขึ้นรถ
- แจกบัตรเข้าชมพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง
14.00-15.30 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงตามอัธยาศัย | บัตรเข้าชมสถานที่ | 52
- รถรับคณะพร้อมหน้าอาคาร 2 เวลา 15.00 น.
15.30 น. | คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

## รายชื่อคณะ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 6 สิงหาคม 2561 และระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2561
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | เบอร์โทร | มือถือ | ห้องพัก | เพศ
1 | นางสาวอรรัมภา ราชมา | ประมงอำเภอแม่อาย | สำนักงานประมงอำเภอแม่อาย |  | 087-1911400 | 202 | ญ
2 | น.ส.เยาวธิดา ไหมทอง | รอง นายก อบต.ท่าตอน | อบต.ท่าตอน |  | 097 - 1450942 | 202 | ญ
3 | นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ | นายอำเภอแม่อาย | ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย |  | 081-8671227 | 203 | ช
4 | นางศิรพัชร์ ชันธสีมา | ผอ.กศน. | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | 053-459256 | 061-7964409 | 204 | ญ
5 | น.ส.จงลักษณ์ อินตาแก้ว | ผอ.กองการศึกษาฯ | อบต.ท่าตอน |  | 091-0691259 | 204 | ญ
6 | นายไมตรี ดวงใจ | ปลัดอำเภอแม่อาย | ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย |  | 094-7584477 | 206 | ช
7 | นายศราวุธ สร้อยอินต๊ะ | สาธารณสุขอ.แม่อาย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย | 053-459001 | 081-9617879 | 206 | ช
8 | นายพงศธร อยู่จำรัส | ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อาย |  | 081-8853161 | 207 | ช
9 | นายไพโรจน์ เป็งจันทร์ | ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอแม่อาย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อาย |  | 081-7961691 | 207 | ช
10 | ร.ต.อ.สุทัศน์ ตาปัญญา | รองสารวัตร | กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 |  | 081-7839749 | 208 | ช
11 | พี่หนุ่ม |  | ปปส. |  |  | 208 | ช
12 | จ.ส.อ.สุชาติ โนฤทธิ์ | รอง หน.ชป. | ศูนย์ประสานงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่บ้านห้วยส้าน |  |  | 211 | ช
13 | ร.ท.จุมพต เป้าทอง | รอง ศบ.พมพ. | ศูนย์ประสานงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่บ้านห้วยส้าน |  | 089-2639909 | 211 | ช
14 | นายชาตรี กลิ่นหอม | ผู้จัดการ ธกส. สาขาแม่อาย | ธกส. (สาขาแม่อาย) | 053-459104 | 086-7308334 | 212 | ช
15 | นายวิสูตร์ เจริญเมืองมูล | เกษตรอำเภอแม่อาย | สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย | 053-549006 | 085-6943906 | 212 | ช
16 | พ.ต.อ.ก่ำแก้ว สุยาติ | ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย | สถานีตำรวจภูธรแม่อาย | 053-459032 | 094-2659919 | 213 | ช
17 | นายวรเดช ไชยประคอง | ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่อาย | ไฟฟ้าอำเภอแม่อาย | 053-459003 | 089-2655345 | 214 | ช
18 | นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ | สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย |  | 088-7862067 | 214 | ช
19 | พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ | นายทหารประสานงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กับศูนย์ประสานงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่บ้านห้วยส้าน | กองกำลังผาเมือง |  | 088-2809920 | 215 | ช
20 | ร.ต.ต.วรพงษ์ วรคันธา | กำนันตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 081-7840001 | 216 | ช
21 | ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน | อบต.ท่าตอน |  | 081-1114838 | 216 | ช
22 | นายดวงแก้ว ยานทา | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 080-6777121 | 217 | ช
23 | นายเรวัตร แสนฉึ่ง | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 082-1831875 | 217 | ช
24 | นายพรชัย เจริญธรรม | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 086-1978630 | 218 | ช
25 | นายพนา | ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 | กรมการปกครอง |  | 081-1808805 | 218 | ช
26 | พ.ต.ท.ธนัท เพ็ชรแสนงาม | ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 | กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 | 053-4589479 | 061-9454635 | 219 | ช
27 | นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล | พัฒนาการอำเภอแม่อาย | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย | 053-459484 | 089-9971461 | 338 | ญ
28 | น.ส.ศศิธร แสงอาจ | นักพัฒนาชุมชน | อบต.ท่าตอน |  | 089-9851407 | 338 | ญ
29 | นายการุณ บุญมา | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 087-8173415 | 301 | ช
30 | นายสมชาย แสนจัน | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 093-1465445 | 301 | ช
31 | ว่าที่ ร.ต. สุทิน แสนฟู่ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 093-1759500 | 303 | ช
33 | นายสุรัตน์ สุจาศิริวงค์ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 089-5552328 | 303 | ช
34 | นายพงศ์อมร คำมณเทียร | ครู | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |  | 096-3368547 | 305 | ช
35 | นายอาโซ เพียรและ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 080-0321789 | 306 | ช
36 | นายปัญญา แอ่นแก้ว | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 082-1987270 | 306 | ช
37 | นายยุทธชัย ปู่เงิน | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 085-2097941 | 319 | ช
38 | นายสมศักดิ์ ผาติสุนทร | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 097-9907966 | 319 | ช
39 | น.ส.อนุชิดา ใจรักษา | นวก.สาธารณสุขชำนาญการ | อบต.ท่าตอน |  | 093-1475653 | 320 | ญ
40 | นางดวงกมล นาคกร | ส.อบต.หมู่ที่ 11 | อบต.ท่าตอน |  | 084-8064203 | 320 | ญ
41 | นายปะแส สล่าแสง | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 084-4835353 | 321 | ช
42 | นายทวี นะยัย | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน | กรมการปกครอง |  | 085-7058590 | 321 | ช
43 | นายชิษนุพงศ์ โสภา | นวก.ศึกษาปฎิบัติการ | อบต.ท่าตอน |  | 089-4333392 | 322 | ช
44 | นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร | นวก.เกษตรชำนาญการ | อบต.ท่าตอน |  | 081-8843508 | 322 | ช
45 | นายกำพล หน่อศรี | พลขับ นอ. | ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย |  |  | 334 | ช
46 | นายวีระพันธ์ ตันมาละ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | อบต.ท่าตอน |  | 089-2653654 | 335 | ช
47 | นายสมบูรณ์ แสนจันทร์ | ส.อบต.หมู่ที่ 10 | อบต.ท่าตอน |  | 093-2846702 | 335 | ช
48 | นายทนนท์ ดีดู | ส.อบต.หมู่ที่ 9 | อบต.ท่าตอน |  | 061-3031947 | 336 | ช
49 | นายสุพจน์ สะปู | ส.อบต.หมู่ที่ 9 | อบต.ท่าตอน |  | 087-1899866 | 336 | ช
50 | นายดวงแก้ว มัลลิกาวงค์ | ส.อบต.หมู่ที่ 13 | อบต.ท่าตอน |  | 089-9549102 | 337 | ช
51 | นายวรเมธ จะคาปี๋ | ส.อบต.หมู่ที่ 13 | อบต.ท่าตอน |  | 095-2935655 | 337 | ช
52 | ร.ต.บัญชา เตชะเสนา | หัวหน้า สยกฯ | ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยกที่ 1 |  | 093-2589081 | 339 | ช
53 | ร.ต.อ.บุญรุ่ง แสนศรี | รอง สวป.สภ.แม่อาย | สถานีตำรวจภูธรแม่อาย |  |  | 339 | ช
54 | นายราชันย์ บัวตรี | หัวหน้า สถานีเกษตรที่สูง ห้วยเมืองงาม | สถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม |  |  | 220 | ช
|  |  | หน่วยงาน | จำนวนคน
| วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 | 1 | อบต.ท่าตอน | 14
ช | 45 | 2 | กรมการปกครองอำเภอแม่อาย | 3
ญ | 8 | 3 | กรมการปกครอง (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) | 15
|  | 4 | ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย | 2
|  | 5 | เกษตรอำเภอแม่อาย | 2
|  | 6 | ประมงอำเภอแม่อาย | 1
|  | 7 | พัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย | 1
|  | 8 | สาธารณสุขอำเภอแม่อาย | 1
|  | 9 | ตำรวจตระเวนชายแดน | 2
|  | 10 | ตำรวจภูธรแม่อาย | 2
|  | 11 | ทหารพราน | 1
|  | 12 | ทหารกองกำลังผาเมือง | 1
|  | 13 | ไฟฟ้า | 1
|  | 14 | ธกส | 1
|  | 15 | กศน. | 2
|  | 16 | ศูนย์ประสานงานพัฒนาความมั่นคงพื้นที่บ้านห้วยส้าน | 2
|  | 17 | สถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม | 1
52

## รายชื่อเจ้าหน้าที่รับคณะ
รายชื่อเจ้าหน้าที่ รับคณะส่วนราชการพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล
1 | นายณรงค์ อภิชัย
2 | นายสมรส พรมมินทร์
3 | นายประยงค์ สีสัตย์ใจ
4 | นายกิตติ เฟื่องวุฒิราญ
5 | นางสาวภุชพรทิพย์ หวังซื่อกุล
6 | นางสาววราภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ
7 | นายภูวิทย์ อุดมดี
8 | เจ้าหน้าที่ IT ถ่ายภาพ
9 | เจ้าหน้าที่ Documania
10 | เจ้าหน้าที่ Documania

## ดอยตุงลอดจ์
รายชื่อห้องพักคณะส่วนราชการ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
1 | 1 | นางสาวอรรัมภา ราชมา-ประมงอำเภอแม่อาย | 202 | เตียงคู่
| 2 | น.ส.เยาวธิดา ไหมทอง-รอง นายก อบต.ท่าตอน |  | ชั้นเสมอทางเดิน
2 | 3 | นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ - นายอำเภอแม่อาย | 203 | เตียงเดี่ยว
ชั้นเสมอทางเดิน
3 | 4 | น.ส.จงลักษณ์ อินตาแก้ว -ผอ.กองการศึกษาฯ | 204 | เตียงคู่
| 5 | นางศิรพัชร์ ชันธสีมา-ผอ.กศน. |  | ชั้นเสมอทางเดิน
4 | 6 | นายไมตรี ดวงใจ - ปลัดอำเภอแม่อาย | 206 | เตียงคู่
| 7 | นายศราวุธ สร้อยอินต๊ะ-สาธารณสุขอ.แม่อาย |  | ชั้นเสมอทางเดิน
5 | 8 | นายพงศธร อยู่จำรัส-ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย | 207 | เตียงคู่
| 9 | นายไพโรจน์ เป็งจันทร์-ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอแม่อาย |  | ชั้นเสมอทางเดิน
6 | 10 | ร.ต.อ.สุทัศน์ ตาปัญญา-รองสารวัตรกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 | 208 | เตียงคู่
| 11 | นายพงศ์อมร คำมณเทียร -ครู กศน. |  | ชั้นเสมอทางเดิน
7 | 12 | ร.ท.จุมพต เป้าทอง-รองศบ.พมพ. | 211 | เตียงคู่
| 13 | จ.ส.อ.สุชาติ โนฤทธิ์-รอง หน.ชป. |  | ชั้นล่างเดินลงบันได
8 | 14 | นายวิสูตร์ เจริญเมืองมูล-เกษตรอำเภอแม่อาย | 212 | เตียงคู่
| 15 | นายชาตรี กลิ่นหอม-ผู้จัดการ ธกส. สาขาแม่อาย |  | ชั้นล่างเดินลงบันได
9 | 16 | พ.ต.อ.ก่ำแก้ว สุยาติ - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย | 213 | เตียงเดี่ยว
ชั้นล่างเดินลงบันได
10 | 17 | นายวรเดช ไชยประคอง-ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่อาย | 214 | เตียงคู่
|  | นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา -นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ |  | ชั้นล่างเดินลงบันได
11 | 18 | พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ-นายทหารประสานงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กับศูนย์ประสานงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่บ้านห้วยส้าน | 215 | เตียงเดี่ยว
ชั้นล่างเดินลงบันได
12 | 19 | ร.ต.ต.วรพงษ์ วรคันธา-กำนันตำบลท่าตอน | 216 | เตียงคู่
| 20 | ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์-ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน |  | ชั้นล่างเดินลงบันได
13 | 21 | นายดวงแก้ว ยานทา-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน | 217 | เตียงคู่
| 22 | นายเรวัตร แสนฉึ่ง-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลท่าตอน |  | ชั้นล่างเดินลงบันได
14 | 23 | นายพรชัย เจริญธรรม-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน | 218 | เตียงคู่
| 24 | นายพนา -ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน |  | ชั้นล่างเดินลงบันได
15 | 25 | พ.ต.ท.ธนัท เพ็ชรแสนงาม-ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 | 219 | เตียงเดี่ยว
ชั้นล่างเดินลงบันได
16 | 26 | นายราชันย์ บัวตรี-หัวหน้าสถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม | 220 | เตียงเดี่ยว
ชั้นล่างเดินลงบันได
17 | 27 | นายการุณ บุญมา-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน | 301 | เตียงคู่
| 28 | นายสมชาย แสนจัน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตอน |  | ชั้นเสมอทางเดิน/ล่าง
18 | 29 | ว่าที่ ร.ต. สุทิน แสนฟู่-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตอน | 303 | เตียงคู่
| 30 | นายสุรัตน์ สุจาศิริวงค์-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน |  | ชั้นเสมอทางเดิน/ล่าง
19 | 31 | พี่หนุ่ม ปปส. | 305 | เตียงคู่
ชั้นเสมอทางเดิน/ล่าง
20 | 32 | นายอาโซ เพียรและ-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตอน | 306 | เตียงคู่
| 33 | นายปัญญา แอ่นแก้ว-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตอน |  | ชั้นเสมอทางเดิน/ล่าง
21 | 34 | นายสมศักดิ์ ผาติสุนทร-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตอน | 319 | เตียงคู่
| 35 | นายยุทธชัย ปู่เงิน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน |  | ชั้นเสมอทางเดิน/ชั้น 2
22 | 36 | น.ส.อนุชิดา ใจรักษา-นวก.สาธารณสุขชำนาญการ | 320 | เตียงเดี่ยว
| 37 | นางดวงกมล นาคกร-ส.อบต.หมู่ที่ 11 |  | ชั้นล่างเดินลงบันได
23 | 38 | นายปะแส สล่าแสง-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน | 321 | เตียงคู่
| 39 | นายทวี นะยัย-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน |  | ชั้นเสมอทางเดิน/ชั้น 2
24 | 40 | นายชิษนุพงศ์ โสภา-นวก.ศึกษาปฎิบัติการ | 322 | เตียงคู่
| 41 | นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร-นวก.เกษตรชำนาญการ |  | ชั้นเสมอทางเดิน/ชั้น 2
25 | 42 | นายกำพล หน่อศรี-พลขับ นอภ. | 334 | เตียงเดี่ยว
ชั้นล่างเดินลงบันได
26 | 43 | นายวีระพันธ์ ตันมาละ-วิศวกรโยธาชำนาญการ | 335 | เตียงคู่
| 44 | นายสมบูรณ์ แสนจันทร์-ส.อบต.หมู่ที่ 10 |  | ชั้นเสมอทางเดิน/ชั้น 2
27 | 44 | นายทนนท์ ดีดู-ส.อบต.หมู่ที่ 9 | 336 | เตียงคู่
| 45 | นายสุพจน์ สะปู-ส.อบต.หมู่ที่ 9 |  | ชั้นเสมอทางเดิน/ชั้น 2
28 | 46 | นายดวงแก้ว มัลลิกาวงค์-ส.อบต.หมู่ที่ 13 | 337 | เตียงคู่
| 47 | นายวรเมธ จะคาปี๋-ส.อบต.หมู่ที่ 13 |  | ชั้น 3
16 | 48 | นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล-พัฒนาการอำเภอแม่อาย | 338 | เตียงคู่
| 49 | น.ส.ศศิธร แสงอาจ-นักพัฒนาชุมชน |  | ชั้น 3
30 | 50 | ร.ต.บัญชา เตชะเสนา-หัวหน้าสยกฯ ฝ่ายทหารพราน | 339 | เตียงคู่
| 51 | ร.ต.อ.บุญรุ่ง แสนศรี-รองสวป.สภ.แม่อาย |  | ชั้น 3
31 | 52 | Documania 1 | 340 | เตียงคู่
| 53 | Documania 2 |  | ชั้น 3

## วิทยากร
รายชื่อวิทยากรรับคณะ ส่วนราชการ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2561
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ลำดับที่ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล | หมายเหตุ
13.00-13.30 น. สถานที่ : หน้าห้องพัฒนาสังคม
1 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 48 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | - ผู้จัดการส่วนพัฒนาสังคม | 081-998-0853 | - พื้นที่ดอยตุงในอดีต พื้นที่ปลูกฝิ่น และความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทย-พม่า | - พื้นที่ดอยตุงในอดีต พื้นที่ปลูกฝิ่น และความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทย-พม่า
2 | นายรัฐกร | สวัสดิ์แดง | - | พื้นเมือง | - | - หน.งานอำนวยการและแผนงาน ส่วนพัฒนาสังคม | 089-997 8792 | - การสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ – สังคมเพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาและการบริหารจัดการการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
08.00-09.00 สถานที่ : ห้องประชุม VIP
ลำดับที่ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล | หมายเหตุ
1 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 48 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | - ผู้จัดการส่วนพัฒนาสังคม | 081-998-0853 | - พื้นที่ดอยตุงในอดีต พื้นที่ปลูกฝิ่น และความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทย-พม่า | - พื้นที่ดอยตุงในอดีต พื้นที่ปลูกฝิ่น และความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทย-พม่า
2 | นายสมพล | อภิรัตนชัย | 84 | ลาหู่ | มูเซอลาบา | - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 081-672-2857 ปราณี 090-471-6646 สุมนิต | - เคยปลูกฝิ่น,การปลูกฝิ่นบนดอยตุงก่อนมีโครงการฯ - เคยพบกองกำลังต่างๆ ก่อนมีโครงการฯ - วิถีชีวิตของคนบนดอยตุงในอดีตก่อนมีโครงการฯ - กองพล 93 บริเวณดอยตุง - การตั้งฐานของทหารญี่ปุ่นบนดอยช้างมูบ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 | - เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากอดีตผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้เสพ ผู้ค้า และอาชีพผิดกฎหมายมาสู่ชีวิตในปัจจุบัน - ชาวบ้านได้อะไรจากการพัฒนา - พูดอะไร แลกเปลี่ยนหัวข้ออะไรได้บ้าง
4 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 68 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 097-925 9095 | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - เคยสูบฝิ่นนาน 21 ปี เลิกฝิ่น มีบุตร 1 คน - คาราวานฝิ่น
5 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 65 | ลาหู่ | แม่เปิน | - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - อาสาสมัครสาธารณสุข | 087-659-2419 | - ทหารรับจ้างรบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ จ.เชียงราย - อาสาบำบัดยาเสพติดเพราะติดฝิ่นมา 25 ปี - ผ่านการอบรมการเป็นทหารรับจ้าง
7 | นางเพ็ญณี | พรหมบุตร | 60 | ไทยใหญ่ | ปางพระราชทาน | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางพระราชทาน | 081-473-3621 | - การค้าอาวุธสงคราม - การหนีตำรวจในหมู่บ้านเพราะไม่มีบัตรประชาชน - การค้าขายฝิ่น,อาวุธปืน บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ (กาดดอยตุง) - เคยช่วยพ่อนับลูกกระสุนในการค้าขายกับชนกลุ่มน้อยบริเวณกาดดอยตุง
8 | นายวิชิต
9 | นายสาม |  |  | ไทลื้อ
10 | นายจตุพงศ์ | อภิพรไพศาล | 36 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | - พนง.พัฒนาสังคม | 082-390 6059 | - เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง - การกลับมาทำงานในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | - อนาคตดอยตุง - ความต่อเนื่องของงานพัฒนา - สารเสพย์ติดประเภทแอมเฟตามีน
11 | นายสมเพชร | โสภา | 31 | ไทยใหญ่ | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | - พนง.พัฒนาสังคม | 080-677 6351
12 | น.ส.อรัญญา | อภิเสถียรพงศ์ | 32 | ลาหู่แดง | มูเซอลาบา | - พนง.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ฯ | 098-005 6100

## วิทยากร อบต.
สรุปรายชื่อรับคณะ ส่วนราชการ ผู้ปฎิบัติงานพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธ ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.- 15.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง
ที่ | ชื่อ - | สกุล | ตำแหน่ง | เผ่า | เบอร์โทรศัพท์ | หมายเหตุ
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกุล | นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | จีน | 081-784 8868 | 5
2 | นายวิทยา | วิเศษเจริญธรรม | รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | ลาหู่ | 089-261 4357 | 5
3 | นายนพพล | อภิสุนทรกุล | รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | อาข่า | 080-131 6954 | 5
4 | นายสุภาพ | ตาสามดี | เลขาฯ นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | ลั๊วะ | 091-395 1530 | 5
5 | นายเผ่าพันธ์ธิน | ธรรมบัณทิตย์ | ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง | ลาหู่แดง | 081-881 5996 | 5
6 | นายประเสริฐ | คำลือ | รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | ลื้อ | 086-915 1653 | 5
7 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | ส.อบต. ม.3 | อาข่า | 082-189 3564 | 5
8 | นายรัชพล | วิเศษเพิ่มพร | ส.อบต. ม.10 | อาข่า | 085-038 0028 | 5
9 | น.ส.ศุภรัตน์ | จะพือ | ส.อบต. ม.5 | ลาหู่ | 089-854 8787 | 5
10 | นางมยุรา | สุขนภาสวัสดิ์ | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ฟ้าหลวง | อาข่า | 087-575 9522 | 3
11 | นายสุนันต์ทา | แซ่บู๊ | กลุ่มสหกรณ์ชาดอยตุง | ลื้อ | 086-911 2589 | 3
12 | นายทรงยศ | วิเศษขจรศักดิ์ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | อาข่า | 090-893 3440 | 3
13 | นายไพศาล | บรรพตวิจิตร | สารวัตรกำนันตำบลแม่ฟ้าหลวง | จีนยูนาน | 089-997 6890 | 3
14 | นายพิชัย | อภิสุนทรกุล | ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 | อาข่า | 082-039 5575 | 3
15 | นายประทีป | ตาละปุง | แพทย์ประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง | ลั๊วะ | 093-134-5783
หมายเหตุ
| - ผอ.กองช่างฯ | - หัวหน้าสำนักปลัด
| - ผอ.กองคลังฯ | - นิติกร
- ผอ.กองการศึกษา

## ห้องประชุม VIP
|  | 7 ตัว |  |  |  | 7 ตัว
|  |  | 6 ตัว |  | 6 ตัว
2 ตัว
10 ตัว | 10 ตัว
[7 empty] | 10 ตัว | 10 ตัว
โต๊ะกลาง
ฟริปชาร์จ 1
ฟริปชาร์จ 2
โซฟา
IT
ฟริปชาร์จ 3
ฟริปชาร์จ 4
โต๊ะตั้งน้ำดื่ม

## อาหาร
รายการอาหารคณะชาวบ้านและอสพ. โครงการร้อยใจรักษ์
รหัสงาน 912B61145 คณะ 60 คน + จนท.รับคณะ 10 รวมทั้งหมด 70 ท่าน
ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561
ข้อจำกัดทางอาหาร : รอยืนยัน
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
| โรงคั่วกาแฟ | ครัวตำหนัก | อบต.แม่ฟ้าหลวง | ครัวตำหนัก
| เวลา 10.00 น. | เวลา 12.00 น. | เวลา 15.00 น. | เวลา 18.00 น.
| ราคา 120 บาท | ราคา 250 บาท | ราคา 120 บาท | ราคา 250 บาท
|  | บุฟเฟต์ |  | บุฟเฟต์
| ขนมกระหรีฟัพใส้ไก่+ใส้เผือก | ยำภูแลเห็ดกรอบ | ขนมมาเบิ้ลเค็ก | น้ำพริกปลาย่าง+ผักจิ้ม
| กาแฟเย็น | ข้าวซอยฮ่อไก่ | กาแฟเย็น | ยำใหญ่
| ชาเย็น | ข้าวผัดดอยตุง | ชาเย็น | ผัดยอดมะเขือเครือ
| น้ำผลไม้เก๊กฮวย | ข้าวสวย | น้ำอัญชันมะนาว | ลาบหมูคั่ว+ผักสด
| น้ำเปล่า | ปลาทอดซอสมะขาม | น้ำเปล่า | แกงแคไก่
|  | แกงจืดเต้าหู้ไข่หมูสับ |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ขนมหวานสลิ่ม |  | ขนมหวานกล้วยบวชชี
|  | ผลไม้รวม |  | ผลไม้รวม
|  | น้ำเสาวรส |  | น้ำมะตูม
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
ศาลาลีลาวดี | ห้องประชุม VIP อาคารอเนกประสงค์ | ครัวตำหนัก
06.30 น. | เวลา 09.30 น. | เวลา 12.00 น.
| ราคา 120 บาท | ราคา 250 บาท
บุฟเฟต์
บุฟเฟ่ต์ | ขนมปังหน้าหมู | ยำวุ้นเส้นหมูยอ
| กาแฟร้อน | น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม
| ชาจีนร้อน | ปลาผัดพริกไทยดำ
| น้ำกระเจี้ยบ | ผัดบล็อกโคลี่เห็ดหอมหมูกรอบ
| น้ำเปล่า | ต้มยำไก่
ขนมหวานข้าวเหนียวเปลียกลำใย
ผลไม้รวม
น้ำมะขาม

## Tag กระเป๋า (1)
อรรัมภา ราชมา | เยาวธิดา ไหมทอง
หมายเลขห้อง : 202 | หมายเลขห้อง : 202
สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ | สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
หมายเลขห้อง. : 203 | หมายเลขห้อง : 203
จงลักษณ์ อินตาแก้ว | ศิรพัชร์ ชันธสีมา
หมายเลขห้อง : 204 | หมายเลขห้อง : 204
ไมตรี ดวงใจ | ศราวุธ สร้อยอินต๊ะ
หมายเลขห้อง : 206 | หมายเลขห้อง : 206
พงศธร อยู่จำรัส | ไพโรจน์ เป็งจันทร์
หมายเลขห้อง : 207 | หมายเลขห้อง : 207
สุทัศน์ ตาปัญญา | พงศ์อมร คำมณเทียร
หมายเลขห้อง : 208 | หมายเลขห้อง : 208
จุมพต เป้าทอง | สุชาติ โนฤทธิ์
หมายเลขห้อง : 211 | หมายเลขห้อง : 211
วิสูตร์ เจริญเมืองมูล | ชาตรี กลิ่นหอม
หมายเลขห้อง : 212 | หมายเลขห้อง : 212
ก่ำแก้ว สุยาติ | ก่ำแก้ว สุยาติ
หมายเลขห้อง : 213 | หมายเลขห้อง : 213
วรเดช ไชยประคอง | เรืองเดช ริกากรณ์
หมายเลขห้อง : 214 | หมายเลขห้อง : 214
สุพรรณ ร้อยพุทธ | สุพรรณ ร้อยพุทธ
หมายเลขห้อง : 215 | หมายเลขห้อง : 215
วรพงษ์ วรคันธา | ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์
หมายเลขห้อง : 216 | หมายเลขห้อง : 216
ดวงแก้ว ยานทา | เรวัตร แสนฉึ่ง
หมายเลขห้อง : 217 | หมายเลขห้อง : 217
พรชัย เจริญธรรม | พนา
หมายเลขห้อง : 218 | หมายเลขห้อง : 218

## Tag กระเป๋า (2)
ธนัท เพ็ชรแสนงาม | ธนัท เพ็ชรแสนงาม
หมายเลขห้อง : 219 | หมายเลขห้อง : 219
ราชันย์ บัวตรี | ราชันย์ บัวตรี
หมายเลขห้อง. : 220 | หมายเลขห้อง : 220
การุณ บุญมา | สมชาย แสนจัน
หมายเลขห้อง : 301 | หมายเลขห้อง : 301
สุทิน แสนฟู่ | สุรัตน์ สุจาศิริวงค์
หมายเลขห้อง : 303 | หมายเลขห้อง : 303
หนุ่ม | หนุ่ม
หมายเลขห้อง : 305 | หมายเลขห้อง : 305
อาโซ เพียรและ | ปัญญา แอ่นแก้ว
หมายเลขห้อง : 306 | หมายเลขห้อง : 306
สมศักดิ์ ผาติสุนทร | ยุทธชัย ปู่เงิน
หมายเลขห้อง : 319 | หมายเลขห้อง : 319
อนุชิดา ใจรักษา | ดวงกมล นาคกร
หมายเลขห้อง : 320 | หมายเลขห้อง : 320
ปะแส สล่าแสง | ทวี นะยัย
หมายเลขห้อง : 321 | หมายเลขห้อง : 321
ชิษนุพงศ์ โสภา | ศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร
หมายเลขห้อง : 322 | หมายเลขห้อง : 322
กำพล หน่อศรี | กำพล หน่อศรี
หมายเลขห้อง : 334 | หมายเลขห้อง : 334
วีระพันธ์ ตันมาละ | สมบูรณ์ แสนจันทร์
หมายเลขห้อง : 335 | หมายเลขห้อง : 335
ทนนท์ ดีดู | สุพจน์ สะปู
หมายเลขห้อง : 336 | หมายเลขห้อง : 336
ดวงแก้ว มัลลิกาวงค์ | วรเมธ จะคาปี๋
หมายเลขห้อง : 337 | หมายเลขห้อง : 337

## ผังรถตู้
ผังรถตู้วันที่ 8 สิงหาคม 2561
คันที่ 0 |  |  | 603
นายสิทธิศักดิ์ (นอภ.) |  | คุณณรงค์
พ.ต.อ.ก่ำแก้ว (ผกก.) |  | พ.อ.สุพรรณ (ผู้พันคิม)
6 กบ 9486
พี่นันท์ |  | วรวุฒิ
MFLF ยานยนต์
พี่พร
คันที่ 1 |  |  | นก 8888
พี่สมรส |  | ธวัชชัย
MFLF |  | MFLF ยานยนต์
| ร.ต.ต.วรพงษ์(กำนัน) | นายราชันย์ (หัวหน้าเกษตรที่สูง)
นายศราวุธ | นายวิสูตร์ | นายพงศธร
(สาธารณสุขอำเภอ) | (เกษตรอำเภอ) | ปศุสัตว์อำเภอ
นายไมตรี (ปลัดอ.แม่อาย) | นายชาตรี | นายวรเดช(ไฟฟ้า)
ผู้จัดการ ธกส.
คันที่ 2 |  |  | นก 9999
ลุงยงค์ |  | วิชัย
MFLF ยานยนต์
| นางสาวเยาวธิดา | นางสาวจงลักษณ์
| รองนายก อบต. | ผอ.กองการศึกษาฯ
นางสุรีย์มาศ | นางสาวอรรัมภา | นางศิรพัชร์ (ผอ.กศน.)
พัฒนาการอำเภอ | ประมงอำเภอ
นางสาวศศิธร | นางสาวอนุชิดา |  | นางดวงกมล
นักพัฒนาชุมชน | นวก.สาธารณสุขชำนาญการ |  | ส.อบต.หมู่ที่ 11
คันที่ 3 |  |  | 4700
กิตติ |  | ขจรศักดิ์
MFLF |  | MFLF ยานยนต์
ร.ท.จุมพต (รอง ศบ.พมพ.) | นายสิทธิพันธุ์ |  | ร.ต.อ.สุทัศน์
| นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ |  | รองสารวัตร ตชด. 334
ส.ต.อ.ณรงค์ | นายไพโรจน์ |  | จ.ส.อ.สุชาติ
ปลัดอบต.ท่าตอน | ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอ |  | ศูนย์ประสานงานห้วยส้าน
นายพงศ์อมร | ร.ต.อ.บุญรุ่ง |  | ร.ต.บัญชา
ครู-กศน. | รอง สวป. สภ.แม่อาย |  | หัวหน้า สยกฯ ทหารพราน
คันที่ 4 |  |  | 7071
พี่หนุ่ม |  | อนันต์
ปปส. |  | MFLF ยานยนต์
นายพนา | นายการุณ |  | นายสมชาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 |  | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
นายสุรัตน์ | นายพรชัย |  | อนันต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 |  | MFLF ยานยนต์
ว่าที่ ร.ต.สุทิน | นายอาโซ |  | นายยุทธชัย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 |  | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
คันที่ 5 |  |  | นก 8899
นายทวี |  | คัมภีร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 |  | MFLF ยานยนต์
| นายสมศักดิ์ |  | นายปะแส
| ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 |  | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
นายดวงแก้ว | นายเรวัตร |  | นายปัญญา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 |  | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
นายชิษนุพงศ์ | นายศักดิ์ณรงค์ |  | นายวีระพันธ์
นวก.ศึกษาปฏิบัติการ | นวก.เกษตรชำนาญการ |  | วิศกรโยธาชำนาญการ
คันที่ 6 |  |  | 36-0031
ภุชพรทิพย์ |  | ลุงอ้าย
MFLF
นายทนนท์ | นายสุพจน์ |  | นายดวงแก้ว
ส.อบต. หมู่ 9 | ส.อบต. หมู่ 9 |  | ส.อบต. หมู่ 13
นายวรเมธ | นายสมบูรณ์
ส.อบต. หมู่ 13 | ส.อบต. หมู่ 10
ส่วนล่วงหน้า |  |  | 6 กบ 9448
บอส |  | วัชระ
MFLF ยานยนต์
ทีมถ่ายทำ |  |  | 6 กบ 9400
ไอที1 |  | พลวัฒน์
MFLF |  | MFLF ยานยนต์
ไอที 2 | Documania 1 |  | Documania 2
MFLF

## ผังรถ4WD
ผังรถ 4WD วันที่ 8 สิงหาคม 2561
คันที่ 1 |  |  | 603
นายสิทธิศักดิ์ (นอภ.) |  | คุณณรงค์
พ.ต.อ.ก่ำแก้ว (ผกก.) |  | พ.อ.สุพรรณ (ผู้พันคิม)
คันที่ 2 |  |  | 6 กน 2676
พ.ต.ท.ธนัท (ผู้บังคับ ตชด. 334) |  | พี่สมรส
ร.ต.ต.วรพงษ์(กำนัน) |  | นายราชันย์ (หัวหน้าเกษตรที่สูง)
คันที่ 3 |  |  | 6 กน 2669
นายวิสูตร์ (เกษตรอำเภอ) |  | ลุงยงค์
นายไมตรี (ปลัดอ.แม่อาย) |  |  | นายวรเดช(ไฟฟ้า)
คันที่ 4 |  |  | กก 9999
นางศิรพัชร์ (ผอ.กศน.) |  | ธวัชชัย
MFLF ยานยนต์
นางสาวเยาวธิดา | นางสาวอรรัมภา |  | นางสาวจงลักษณ์
รองนายก อบต. | ประมงอำเภอ |  | ผอ.กองการศึกษาฯ
คันที่ 5 |  |  | กล 5666
นายศราวุธ (สาธารณสุขอำเภอ) |  | พงษ์ศักดิ์
MFLF ยานยนต์
นายพงศธร | นายสิทธิพันธุ์ |  | ร.ต.อ.สุทัศน์
ปศุสัตว์อำเภอ | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ |  | รองสารวัตร ตชด. 334
คันที่ 6 |  |  | กบ 620
ร.ท.จุมพต (รอง ศบ.พมพ.) |  | เปรม
MFLF ยานยนต์
ส.ต.อ.ณรงค์ | นายไพโรจน์ |  | จ.ส.อ.สุชาติ
ปลัดอบต.ท่าตอน | ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอ |  | ศูนย์ประสานงานห้วยส้าน
คันที่ 7 |  |  | 7กต 3023
กิตติ |  | พยุงศักดิ์
MFLF |  | MFLF ยานยนต์
นายชาตรี | ร.ต.อ.บุญรุ่ง |  | ร.ต.บัญชา
ผู้จัดการ ธกส. | รอง สวป. สภ.แม่อาย |  | หัวหน้า สยกฯ ทหารพราน
คันที่ 8 |  |  | 7 กต 3028
นางสุรีย์มาศ |  | วิชัย
พัฒนาการอำเภอ |  | MFLF ยานยนต์
นางสาวศศิธร | นางสาวอนุชิดา |  | นางดวงกมล
นักพัฒนาชุมชน | นวก.สาธารณสุขชำนาญการ |  | ส.อบต.หมู่ที่ 11
คันที่ 9 |  |  | 7 กต 3029
นายพรชัย |  | ขจรศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 |  | MFLF ยานยนต์
นายพนา | นายการุณ |  | นายสมชาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 |  | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
คันที่ 10 |  |  | 7 กต 2961
นายสุรัตน์ |  | อนันต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 |  | MFLF ยานยนต์
ว่าที่ ร.ต.สุทิน | นายอาโซ |  | นายยุทธชัย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 |  | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
คันที่ 11 |  |  | 7 กต 2960
นายทวี |  | คัมภีร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 |  | MFLF ยานยนต์
นายปัญญา | นายสมศักดิ์ |  | นายปะแส
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 |  | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
คันที่ 12 |  |  | 6 กบ 9448
นายพงศ์อมร |  | วัชระ
ครู - กศน. |  | MFLF ยานยนต์
นายชิษนุพงศ์ | นายศักดิ์ณรงค์ |  | นายวีระพันธ์
นวก.ศึกษาปฏิบัติการ | นวก.เกษตรชำนาญการ |  | วิศกรโยธาชำนาญการ
คันที่ 13 |  |  | 6 กบ 9486
นายสมบูรณ์ |  | วรวุฒิ
ส.อบต. หมู่ 10 |  | MFLF ยานยนต์
นายทนนท์ | นายสุพจน์ |  | นายดวงแก้ว
ส.อบต. หมู่ 9 | ส.อบต. หมู่ 9 |  | ส.อบต. หมู่ 13
คันที่ 14 |  |  | 6 กบ 9400
พี่หนุ่ม |  | พลวัฒน์
ปปส. |  | MFLF ยานยนต์
นายวรเมธ | นายดวงแก้ว |  | นายเรวัตร
ส.อบต. หมู่ 13 | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 |  | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
คันที่ 15 |  |  | 6 กบ 9548
ภุชพรทิพย์ |  | สมชาติ
MFLF |  | MFLF ยานยนต์
Documania 1 |  |  | Documania 2