## ActionPlan
ร่างเตรียมการคณะ GPDPD Columbia จำนวน 24 ท่าน
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561
คณะจำนวน 19 ท่าน ช่างภาพ 2 ล่าภาษาเสปน 3 ท่าน เจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวง 3 ท่าน รวมจำนวน 27 ท่าน ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B61154
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | เตรียมการ | หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 |  | คณะ 19 ช่างภาพ 2 ล่าม 3 = 24
17.45-19.50 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG235 | 25 | 4 ตู้ยานยนต์+1 รถคาร์โก้กระเป๋า | ลิ้ม/ยานยนต์ | ติด Tag กระเป๋าให้คณะเมื่อเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง | คณะรับประทานอาหารค่ำ สนามบินก่อนเดินทางแล้ว
20.00-21.00 น. | ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 25 | 4 ตู้ยานยนต์+1 รถคาร์โก้กระเป๋า | วุ้น/ยานยนต์ |  | ที่นั่งตามอัธยาศัย
21.00 - 21.10 น. | เช็คอินที่พักดอยตุงลอด์จ/ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 25 |  | พี่เจ็ท/พี่โนช/ลิ้ม/เช็คอิน/แม่บ้าน | พี่เจ็ท/ พี่มาโนช ช่วยรอ รับคณะเช็คอินที่ลอด์จ แจกบัตรรหัส wifi แจ้งเรื่องซักรีด | 20.30 น. ในห้องพักเสียบคีย์การ์ด เปิดไฟและเปิดแอร์ก่อนคณะเดินทางถึง
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
07.30-08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 25 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | ห้องอาหาร/ป้าเครือ/เช็คอิน | อาหารบุฟเฟห์ | ลิ้มประสานงานเวลาอาหารเช้า กับห้องอาหาร รถยานยนต์แสตนด์บายรับคณะเวลา 08.15 น.
08.30-10.00 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการขยายผล Recap and Q&A ณ ห้องประชุมวีไอพี บรรยายโดย คุณรัมภ์รดา นินนาท ประธานสายบริหารงานพัฒนา | 25 |  | วุ้น/ลิ้ม /พี่นันท์/ไอที | จัดโต๊ะประชุมปกติ เก็บไมค์ตั้งโต๊ะออก ใช้ไมค์ลอย จัดวางขวดน้ำดื่มบนโต๊ะ
10.00 -10.45 น. | รับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ “The Global Partnership on Drug Policies and Development “ (GPDPD), and cross cutting issues (human rights and gender in drug policy) ณ ห้องประชุมวีไอพี บรรยายโดย Mr.Hector Fabrio Santos Duarte Advisor GPDPD/REDD+ | 25 |  | วุ้น/ลิ้ม /พี่นันท์/ไอที
10.45 - 11.00 | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมวีไอพี | 29 |  | แม่บ้าน/ห้องอาหาร/ลิ้ม
11.00 - 12.15 น. | เกริ่นกระบวนการแนะนำทีมงานและวิทยากรผุ้เข้าร่วมและนำนำตัวและโครงการที่รับผิดชอบ | 25 |  | วุ้น/พี่แตงกวา/พี่นันท์
12.15 - 13.15 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 29 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/ลิ้ม | จัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ
13.15 - 14.15 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ "การพัฒนาที่มีประสิทธิผล ต้องเริ่มจาก "ข้อมูลจริง" และ "การพัฒนาต้องวัดผลได้" โดยการวัดผลอย่างต่อเนื่อง" • การสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ – สังคมเพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาและการบริหารจัดการการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม • การสำรวจพื้นที่โดยใช้ GPS และการรับรองจากชุมชน • การใช้เอกสารสิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ • การสำรวจข้อมูลประจำปี และความต่อเนื่องในการติดตามประเมินผล ตัวชี้วัดผลการพัฒนาโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาต้องวัดผลได้ | 29 |  | พัฒนาสังคม/พีนันท์/ลิ้ม | พี่ตั้ว รัฐกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคม ผู้บรรยาย ตั้งโต๊ะศูนย์ข้อมูลด้านในห้องประชุม
13.30 น. | ลิ้ม/ยานยนต์ ล่วงหน้าไปรับวิทยากรชาวบ้าน ไปยังฐานปฏบัติการทางทหารช้างมูบ | 2 | กระบะ 4 ประตูมีหลังคา | ลิ้ม / ยานยนต์ | จัดเก้าอี้เป็นวงกลม จำนวน 40 ตัว ณ ลานอาทิตย์อัสดง | วิทยากรชาวบ้าน - ลุงชำนาญ - ลุงจะคือ - ป้าโอ่ง - แม่อรวรรณ
14.15 -14.45 น. | คณะออกเดินทางไปยังฐานปฏบัติการทางทหารดอยช้างมูบ | 29 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | วุ้น/พี่นันท์/ยานยนต์
14.45 - 15.20 น. | เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบและรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมฐานทหาร • ดอยตุงในอดีต • สถานการณ์ปัจจุบันและความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 29 |  | วุ้น/พี่นันท์ | ติดตั้งบอร์ดบรรยายพื้นที่ ชายแดน ณ ฐานทหารช้างมูบ พี่พงษศักดิ์ อภิสวัสดิ์สุนทร บรรยายภาพรวมพื้นที่ก่อน - หลัง โครงการฯเข้ามา | ทำหนังสือประสานงานขอใช้พื้นที่ ฐานทหาร ไม่มีทหารบรรยาย
15.20 - 15.40 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ลานอาทิตย์อัสดง | 40 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/ลิ้ม |  | ห้องอาหารจัดอาหารว่าง
15.40 - 17.30 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านอาวุโส ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ • เรื่องราวของดอยตุงในอดีตจากผู้ที่เคยปลูปฝิ่นมาสู่ผู้ค้าและผู้เสพ • ชาวบ้านได้อะไร | 40 |  | ลิ้ม/พัฒนาสังคม | นัดหมายวิทยากรเดินทางมาพร้อมกัน ณ ห้องพัฒนาสังคม เวลา 14.30 น. ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได้ ลิ้มประสานรถยานยนต์รับ-ส่ง ที่บ้าน
17.30 – 18.00 | เดินทางกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 29 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | พี่นันท์/วุ้น/ยานยนต์ | ลิ้มประสานงานรถยานยนต์ส่งวิทยากร
18.00 – 19.00 | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 29 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ
19.00 – 21.00 | กิจกรรมถอดบทเรียน ณ ห้องคลับ 31 | 29 |  | พี่นันท์/วุ้น/พี่แตงกวา | จัดเก้าอี้เป็นครึ่งวงกลม กระดาษฟลิปชาร์จ ปากกาเมจิก กระดาษโพสต์อิท | รอยืนยันอาจไม่มีการถอดบทเรียน
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
07.30-08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 29 |  | ห้องอาหาร/ป้าเครือ/เช็คอิน | อาหารบุฟเฟห์
08.30 – 08.40 | ออกเดินทางไปยัง บริษัทนวุติไซต์ 1 | 29 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน ล่วงหน้ากระบะมีหลังคา 1 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์ | 09.00 น. รถส่วนล่วงหน้า รับอาหารว่าง (แซนวิชและน้ำผลไม้กล่องดอยคำ) ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก
08.40 – 09.40 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย "บริษัทนวุติ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เป็นความร่วมมือกันกับภาคเอกชน ดำเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง โดยเลือกพืชที่ผลผลิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารถนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้คนดูแลในระยะยาว เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพา พืชเศรษฐกิจที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เลือกมาส่งเสริมคือ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า และแมคคาเดเมีย ปัจจุบันกลายเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม | 29 |  | พี่สุรศักดิ์/วุ้น/พี่นันท์/พี่หลวง | พี่สุรศักดิ์ บรรยายเป็นภาษาไทย ล่ามภาษาเสปนเป็นผู้แปล | จัดโต๊ ดิสเพลย์ประกอบการบรรยายเท่านั้นไม่มีชิมแมคคาเดเมียเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ
09.40 - 10.00 น. | เดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 29 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน ล่วงหน้ากระบะมีหลังคา 1 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์ | เยี่ยมชมโรงงานละ 15 นาที
10.10 - 10.25 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ (ผู้หญิง คนแก่ กลุ่มเสี่ยง) การเพิ่มมูลค่า การสร้างแบรนด์ ใช้ตลาดนำ และมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการและกระจายความเสี่ยง ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม - เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า | 29 |  | วุ้น/พี่นันท์/ป้าคำ
10.25 - 10.50 น. | เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา | 29 |  | วุ้น/พี่นันท์/พี่เสาร์
10.50 - 11.10 น. | เยี่ยมชมโรงงานคั่วกาแฟ พร้อมรับประทานอาหารว่าง | 29 |  | วุ้น/พี่นันท์/คำนวน | อาหารว่าง แซนดวิช และแมคคาเดเมียในซอง | เนื่องจากเครื่องชงกาแฟที่โรงงานเสีย ช่วงชิมให้ใช้การ ดริปกาแฟแทน
11.10 - 11.25 น. | เยี่ยมชมโรงงานเซรามิก | 29 |  | วุ้น/พี่นันท์/น้องเล็ก/พี่แก้ว
11.30 - 12.30 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยัง อุทยานอฝิ่น สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | 29 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | ลิ้ม / ยานยนต์ | เตรียมขนมคบเคี้ยวและน้ำดื่มไว้ในรถตู้ทุกคัน
12.30 – 13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | 35 |  | พี่หนาน/ห้องอาหารเกรทเธอร์ | อาหารแบบบุฟเฟห์
13.30 – 14.30 น. | เดินทางไปยัง หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | 29 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์
14.30 – 16.00 น. | เยี่ยมชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | 29 |  | วุ้น/พี่นันท์/พี่หนาน | เจ้าหน้าที่หอฝิ่นกล่าวต้อนรับและบรรยายภาษาไทย ล่ามภาษา เสปนแปล
16.00 – 16.30 น. | ออกเดินทางจาก หอฝิ่นเดินทางไปยัง สามเหลี่ยมทองคำ เยี่ยมชมจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน ไทย – ลาว – เมียนมาร์ | 29 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์ | รถตู้จอดบริเวณ พระใหญ่ริมแม่น้ำโขง คณะ เดินชมสถานที่ตามอัธยาศัย ( 30 นาที)
16.30 – 17.45 น. | เดินทางกลับยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 29 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์
18.00 – 19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 29 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ
19.00 – 21.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียน ณ ห้อง คลับ 31 | 29 |  | พี่นันท์/วุ้น/พี่แตงกวา | จัดเก้าอี้เป็นครึ่งวงกลม กระดาษฟลิปชาร์จ ปากกาเมจิก กระดาษโพสต์อิท | รอยืนยันอาจไม่มีการถอดบทเรียน
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
07.30-08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 29 |  | ห้องอาหาร/ป้าเครือ/เช็คอิน | อาหารบุฟเฟห์
08.30 – 10.00 น. | เยี่ยมชม พระตำหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, Tree Top walk | 25 |  | ลิ้ม/ LU/ล่าม | ออกบัตรเข้าชม 24 ท่าน
10.00 - 10.15 น. | ออกเดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังสวนเกษตรผสมผสานของนายสุภาพ ตาสามดี ชาวบ้าน หมู่บ้านปางพระราชทาน | 29 | รถโฟวิลด์ยานยนต์ 9 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์ | จุดขึ้นรถบริเวณหน้าอาคาร 2 รถทุกคันมีหมายเลขมีรายชื่อและผังนั่งรถติดอยู่ด้านข้างรถ | 09.00 น. ส่วนล่วงหน้ารับ อาหารว่าง จากกาดดอยตุง - ข้าวตมมัด,ข้าวต้มเขาควาย,ข้าวหลาม และเครื่องดื่ม,น้ำแข็ง
10.15 – 12.00 น. | เยี่ยมชมแปลงเกษตรที่พอเพียงของชาวบ้านดอยตุงใน หมู่บ้านปางพระราชทาน (พี่สร้อย) นายสุภาพ ตาสามดี | 29 |  | วุ้น/พี่นันท์/พี่สร้อย | เตรียมโต๊ะวางอาหารว่างและเครื่องดื่ม เมื่อเดินทางถึงสวนเกษตรฯ รับประทานอาหารว่าง
12.00 - 12.15 น. | ออกเดินทางจาก หมู่บ้านปางพระราชทานไปยัง ห้องอาหารครัวตำหนัก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 29 | รถโฟวิลด์ยานยนต์ 9 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์
12.15 – 13.10 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 29 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ
13.10 - 13.15 น. | ทางเดินไปยังวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย | 29 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์ | จุดลงรถบริเวณข้างโฮมสเตย์ ภูหมอก
13.15 – 15.00 น. | ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ด้านการแปรรูปกาแฟ ณ หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ | 35 |  | พี่ทรงกลด/วุ้น/พี่นันท์
15.00 - 15.15 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย | 35 |  | ลิ้ม/พี่ทรงกลด/พี่พิชัย | ห่ออาหารว่างจากห้องอาหารครัวตำหนัก (กะหรี่ปั๊ปเผือก- ไก่ และน้ำผลไม้ดอยคำ) | ยานยนต์รับอาหารว่าง ณ ครัวตำหนักเวลา 14.00 น.
15.15 – 16.30 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียน ณ ร้านกาแฟวิสาหกิจชุมชนอาข่าป่ากล้วย | 29 |  | วุ้น/พี่นันท์ | กระดาษฟลิปชาร์จพร้อมบอร์ด 3 ตัว ปากกาเมจิก กระดาษโพสต์อิท
16.30 - 17.00 น. | เดินเยี่ยมชมหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย
17.00 – 18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น แบบขันโตกชนเผ่า ร้านอาหารครัวเรือภูหมอกหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย | 35 |  | น้องคริส/พี่แสบ/ลิ้ม | จัดอาหารชนเผ่าแบบขันโตกจำนวน 6 เซ็ท / เซ็ทละ 5 ท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
07.30-08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 29 |  | ห้องอาหาร/ป้าเครือ/เช็คอิน | อาหารบุฟเฟห์ | รถตู้รับคณะจากศาลาลีลาวดี 08.30 น.
08.30 – 10.00 น. | รับฟังบรรยายสรุปการศึกษา inside and outside school โดยคุณชญานี ชาติปฏิมาพงษ์ ผู้จัดการส่วนหลักสูตรผู้นำเยาวชน | 29 |  | กุ๊ก/วุ้น
10.00 – 10.15 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมวีไอพี | 29 |  | ลิ้ม/ห้องอาหาร
10.15 – 12.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ ผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่จาก อบต.แม่ฟ้าหลวง และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ ห้องประชุมวีไอพี | 35 |  | กุ๊ก/ลิ้ม | วิทยากรอบต.พี่ชื่นและพี่วันชัย วิทยากร เยาวชนรุ่นใหม่ 2 ท่าน | รอยืนยันรายชื่อวิทยากร
12.00 – 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 35 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ
13.00 – 17.00 น. | รับฟังบรรยายสรุป AD “How to” โดย คุณณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัตการงานพัฒนา ณ ห้องประชุมวีไอพี | 29 |  | ลิ้ม/ไอที/แม่บ้าน
14.45 - 15.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม วีไอพี | 30 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
17.00 - 18.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 29 |  | ลิ้ม/ยานยนต์/เช็คอิน
18.00 – 19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 35 |  | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 29 |  | ห้องอาหาร/ป้าเครือ/เช็คอิน | อาหารบุฟเฟห์
08.00 -10.00 น. | ออกเดินทางไปยัง สำนักงานปลูกป่า ปางมะหัน ต.เทอดไทย | 29 | รถโฟวิลด์ยานยนต์ 9 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์ | เตรียมน้ำดื่มขวด ในรถ คันละ 1 แพ็ค และน้ำดื่มสำหรับ ใช้ที่ปางมะหัน 15 แพ็คไว้ในรถล่วงหน้า สำหรับใช้ที่สนง.ปางมะหัน | จุดแวะเข้าห้องน้ำ ร้านอาหาร ถิงถิง เทอดไทย
10.00 – 10.30 น. | เดินทางถึงธนาคารสุกรเหมยซาน บ้านปางมะหัน ศึกษาดูงานการเลี้ยงสุกรเหมยซาน และ การบริหารจัดการธนาคารสุกรเหมยซาน | 29 | รถโฟวิลด์ยานยนต์ 9 คัน | พี่ดาวิ/วุ้น/พี่นันท์ |  | จุดเข้าห้องน้ำ คอกหมู
10.30 – 11.00 น. | เดินทางไปยังสำนักงานปลูกป่าปางมะหัน | 29 | รถโฟวิลด์ยานยนต์ 9 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์
09.00 10.30 น. | ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี เดินทางมาร่วมกับคณะ การเดินทางโดยสายการบิน Nok Air DD8714 เวลา 07.30 - 08.45 น. | 1 | กระบะ 4 ประตู | ยานยนต์/ พี่แจ็ค ธนพงศ์ | คุณธนพงศ์ เดินทางมาเองจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง
11.00 – 12.00 น. | รับฟังรรยายสรุป “การปลูกป่าปลูกคน” ด้วยวิธีการ “ปลูกป่าแบบปลูกเสริม” พื้นที่ ปางมะหัน โดยคุณอาและ อ่วยแม และ “การปลูกป่าแบบ ไม่ปลูก” พื้นที่ปูนะ โดย คุณอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว ณ ศาลากิจกรรม สำนักงานปางมะหัน | 29 |  | พี่อาแหล่ะ/พี่จำรัส/พี่เยรามิ | จัดเตรียมสถานที่ศาลากิจกรรม ปูเสื่อ นั่งพื้น เตรียมชาร้อน เสิร์ฟ ช่วงรับฟังบรรยาย เตรียม presetation ลำโพงและไมค์
12.00 – 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานปลูกป่าปางมะหัน | 45 |  | ลิ้ม/พี่อาแหล่ะ | เน้นย้ำเรื่องอาหารสำหรับคณะ ไม่เผ็ด และอาหารสำหรับมังสวิรัต
13.30 – 15.00 น. | เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปชา ณ หมู่บ้านปางมะหัน | 29 |  | พี่อาแหล่ะ/พี่อภิสิทธิ์
15.00 – 17.00 น. | เดินทางกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 29 | รถโฟวิลด์ยานยนต์ 9 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์
18.00 – 19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 29 |  | ป้าเครื/ห้องอาหาร | อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ
19.00 – 21.00 น. | กิจกรรมสรุปบทเรียน ณ ห้องคลับ 31 | 29 |  | วุ้น/พี่นันท์ | จัดเก้าอี้เป็นครึ่งวงกลม กระดาษฟลิปชาร์จ ปากกาเมจิก กระดาษโพสต์อิท | รอยืนยันอาจไม่มีการถอดบทเรียน
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
07.30-08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 29 |  | ห้องอาหาร/ป้าเครือ/เช็คอิน | อาหารบุฟเฟห์
08.30 – 10.00 น. | การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศโคลัมเบีย 1 ณ ห้องประชุมวีพี | 33 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | พี่นันท์/วุ้น/พี่แตงกวา | เตรียม ปากกาเมจิก กระดาษฟริปชาร์จ โพสต์อิท กระดาษ A3
10.00 - 10.20 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม วีไอพี | 29 |  | ลิ้ม/ห้องอาหาร
12.00 – 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 29 |  | ลิ้ม/ป้าเครือ/ห้องอาหาร | อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ
13.00 – 17.00 น. | การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศโคลัมเบีย 2 ณ ห้องประชุมวีพี | 29 |  | พี่นันท์/วุ้น/พี่แตงกวา
14.30 - 14.45 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม วีไอพี | 33 |  | ลิ้ม/ห้องอาหาร
17.00 - 18.00 น. | กลับที่พักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 24 | รถตู้ยานยนต์ 4 คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/เช็คอิน
18.00 – 20.00 น. | รับประทานอาหารศาลาลลีลาวดี Dinner – Colombian – Thailand Cultural Night | 35 |  | เช็คอิน/แม่บ้าน/ห้องอาหาร/ไอที | จัดดอกไม้ประดับศาลาลีลาวดี ดนตรี อาหารแบบ บุฟเฟ่ห์
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
07.30 – 08.30 น. | รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์ | 29 |  | เช็คอิน/แม่บ้าน/ห้องอาหาร | คณะเช็คเอ้าท์ ตรวจสอบสัมภาระแล้วเก็บกระเป๋าไว้ในรถคาร์โก้
08.30 - 09.30 น. | ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยัง วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย
09.30 - 10.45 น. | เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น |  |  |  | มีค่าบัตรเข้าชม สำหรับชาวต่างชาติ ท่านละ 50 บาท
11.00 - 12.00 น. | รถ 1 คันเดินทางไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง ส่งคุณปฐวี เดินทางกลับโดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG2133 เวลา 13.35 - 14.55 น. |  | รถคาร์โก้กระเป๋า 1 คัน | ลิ้ม /ยานยนต์ | พี่แตงกวาเดินทางกลับก่อนเพื่อรอรับคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ
10.45 - 11.20 น. | ออกเดินทางจากวัดร่องขุ่น ไปยัง วัดร่องเสือเต้น |  |  |  | เดินเยี่ยมชมถ่ายภาพตามอัธยาศัย (30 นาที)
11.20 - 12.00 น. | เยี่ยมชมวัดร่องเสือเต้น
12.00 -12.10 น. | ออกเดินทางจากวัดร่องเสือเต้นไปยัง ร้านอาหารชีวิตธรรมดา |  | รถตู้ยานยนต์ 4 | ลิ้ม /ยานยนต์ | สั่งอาหารไว้ ล่วงหน้า รับประทานอาหารกลางวัน
12.10 -15.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชีวิตธรรมดา
15.30 - 16.30 น. | ออกเดินทางจากร้านชีวิตธรรมดาไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง | 24 | รถตู้ยานยนต์ 4 คันรถคาร์โก้กระเป๋า 1 คัน
17.45 – 19.05 น. | ออกเดินทางโดยสายการบิน การบินไทยเที่ยวบินที่ TG2135 | 24
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก
รายชื่อที่พักสำหรับคณะ GPDPD Columbia
เข้าพักดอยตุงลอด์จ ระหว่างวันที่ 28/10/61 - 04/11/2018
ลำดับ | รายชื่อ-สกุล | Position/Organization | Organization | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
1 | Mr. Ruben Guerrero | Advisor at the forest devision (Government employee-Middle management) | Ministry of Environment and Sustainable Development-MADS | 201 | เตียงคู่ / ชั้นบน
2 | Mr.Juan Leonado Giraldo Perez | Advisor -Subdirection of Productive Projects in the Estructural Projects Direction. (Government employee/ middle-high management) | Agency for the Renewal of the Territory-ART, Ministry of Agriculture and Rural Development | 202 | เตียงคู่ / ชั้นบน | connet
3 | Mr. Charles Dulcey | Advisor (Government employee/Middle-high management) | Direction for Illicit Crops Substitution, High Counselling for the Post Conflict, Human Rights and Security | 203 | เตียงใหญ่ / ชั้นบน
4 | Ms. Diana Carolina Torres | Coordinator of Climate Change Group | Cormacarena,Meta Department (region) | 204 | เตียงคู่ / ชั้นบน | connet
5 | Ms. Catalina Piedrahita | Professional in the Climate Change Group | Cormacarena, Meta Department (region) | 206 | เตียงคู่ / ชั้นบน
6 | Ms. Eilana Milena Riascos Arbelaez | Focal Point in Cormacarena Jurisdiction Area. Forest Governance Pillar. | Amazon Vision Program. Amazon Vision is an initiative of the Colombian government with the support of Germany,Norway and UK. The organisation is embedded in the ministry of environment. | 207 | เตียงคู่ / ชั้นบน
7 | Ms. Ana Maria Rueda | External Advisor/ Expert (not governemnt employee | Land Access Department, National Land Agency-ANT, Ministry of Agriculture and Rural Development. | 208 | เตียงคู่ / ชั้นบน | connet
8 | Ms. Rhena Hoffman | Coodinator | GIZ. Protection of Forests and the Climate-REDD+ | 209 | เตียงใหญ่ / ชั้นบน
9 | Mr. Luis Felipe Cruz | Researcher | Dejusticia. A research-base Colombian NGO. Luis is a lawyer and current sociology student at the Universidad Nacional de Colombia. He has done research on various topics including human rights and criminal procedure. His area of special interest is the history and development of the armed conflict. He is currently a researcher in the Drug Policy thematic line. | 210 | เตียงคู่ / ชั้นบน
10 | ล่าม 1 |  |  | 211 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง
11 | ล่าม 2 |  |  | 212 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง
12 | Mr. Juan Matias Rozo Alizte | Coordinator of the comprehensive Monitoring to Alternative Development Program | UNODC-Colombia As the coordinator of the monitoring system to AD Colombian Program (PNIS), he is in charge of 100 staff. His team verifies illicit crops eradication commitments signed between the community and the government. They also responsible for baseline, follow-up and endline surveys in order to measure the results of AD program and how to improve it. | 213 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
13 | สำรอง |  |  | 214 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง | connet
14 | Mr. Juan Carlos Gerzon | Director - Conflict Dynamics and Peace Negotiations | Ideas for Peace Foundation -FIP. A research-base Colombian NGO. | 215 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
15 | Ms. Nuit ล่าม 3 |  |  | 216 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง
16 | Ms. Patawee Chotkritivech | Coordinator | GIZ GPDPD | 217 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง
17 | ช่างภาพ Documania 1 |  |  | 218 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง
ช่างภาพ Documania 2
18 | Mr.Hector Fabrio Santos Duarte | advisor GPDPD/REDD+ | GIZ GPDPD/REDD+ | 219 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
19 | Ms. Nubia Rueda | Community Leader | Community representative in the REDD+/GPDPD Pilot Project Agri-environmental Leadership and Knowledge Schools (ELSAS - Guaviare) | 220 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
20 | Mr.Ricardo Castillo | Community Leader | Community representative in the REDD+ Pilot Project "Mechanisms of social consensus among stakeholders for the promotion of conservation in the South of Tibú and North of Cucuta" | 221 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
21 | Mr.Wilson Comba | Community Leader | Community representative in the REDD+/GPDPD Pilot Project Agri-environmental Leadership and Knowledge Schools (ELSAS - Meta) | 222 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
22 | Ms. Hidela Maria Bentez Hernandez | Local Authority in the "Palmarito Corregimiento" and Community Leader | The position is a part of the local government selected by the Mayor. Sometimes a local government has authorities for a group of "veredas" that is called "Corregimiento". | 302 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
23 | Mr.Alexander Serna | Technical Assistant - Silvopastoral Project GIZ/UNODC | Solidarity Economy Association of the mid and bottom Caguán River - ASOES | 304 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
24 | Mr.Luis Montenegro | In charge of working with organizations that produce Palmitos that are processed by Corpocampo | Corpocampo. A private sector partners with GIZ REDD+ | 307 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
25 | สำรอง |  |  | 308 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง
รวมจำนวนห้องพัก 25 ห้อง |  | ใช้จริง 23 ห้อง/ สำรอง 2 ห้อง 214, 308

## รายชื่อ
List of Participants | [13 empty] | As of 8/10/2018
Study Visit and Workshop on Alternative Development in Thailand
26th October - 4th November 2018
No. | Title | Name | Surname | photo | Sector | Position/Organization | Organization | Responsabilities | Passport number | Date of Birth DD/MM/YYYY | Date of Issue DD/MM/YYYY | Date of Expiry DD/MM/YYYY | Contact Info | Dietary Requirement | Remarks
1 | Mr. | Charles | Dulcey |  | Central Government | Advisor (Government employee/ Middle-high management) | Direction for Illicit Crops Substitution, High Counselling for the Post Conflict, Human Rights and Security | Advises High Counselling for the Post Conflict in the design and coordination of actions related to the formulation, building and development of illicit crops substitution. Together with other Ministries and administrative departments, it coordinates the implementation of programs and projects related to illicit substitution. | AP568015 | 1978-09-10 | 2014-04-07 | 2024-04-06 | charlesdulcey.dsci@gmail.com | None
2 | Mr. | Ruben | Guerrero |  | Central Government | Advisor at the forest devision (Government employee-Middle management) | Ministry of Environment and Sustainable Development-MADS | MADS direction (division) is in charge of the implementation of forest management policies, Provides technical information for policy making and biodiversity regulation. It monitors and evaluates such policies. Define and guide the implementation of the REDD+ governmental strategy. | AM783623 | 1966-06-12 | 2011-06-21 | 2021-06-20 | rdguerrero@minambiente.gov.co | None | Hypertension. Understand English
3 | Mr. | Juan Leonardo | Giraldo Perez |  | Central Government | Advisor -Subdirection of Productive Projects in the Estructural Projects Direction. (Government employee/ middle-high management) | Agency for the Renewal of the Territory-ART, Ministry of Agriculture and Rural Development | The ART is in charge of the coordination of the national and regional entities for their action in rural areas that have been affected by the armed conflict, through the implementation of "Territorial Renewal Plans", that will perish the economic and social recovery of these areas. Since January 2017 when the Agency for the Renewal of the Territory started operating, Mr. Girado is working with the Subdirection of Productive Projects of the Estructural Projects Direction. There, we articulate and coordinate AD actions with other entities such as the Rural Development Agency , the Direction for Illicit Crops Substitution of the High Counseling for Postconflictn and the United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC. Some of the functions that he works in the Subdirection are: i) the design of guidelines and parameters for the formulation and structuration of projects, ii) the conformation and coordination of cross-sectorial workgroups for the formulation of productive projects, iii) acompany and assist the population and social organizations on the identification of needs and problems when formulating and structrating productive projects, iv) assist on the implementation of projects and other activities with participants, users and beneficiaries linked to General Plan of Renewal and Territorial Intervention Plans. | AU930803 | 1972-05-07 | 2018-06-28 | 2028-06-27 | Juan.Giraldo@renovacionterritorio.gov.co | None
4 | Ms. | Eliana Milena | Riascos Arbeláez |  | Central Government | Focal Point in Cormacarena Jurisdiction Area. Forest Governance Pillar. | Amazon Vision Program. Amazon Vision is an initiative of the Colombian government with the support of Germany,Norway and UK. The organisation is embedded in the ministry of environment. | Ms. Riascos is in charge of the implementation of REDD+ Early Movers in Colombia in the Amazon region. The organisation promotes agreements with stakeholders to reduce deforestation in Colombian Amazon. It develops and prioritizes actions in regions that most prone to deforestation. | AV097132 | 1976-05-04 | 2018-09-19 | 2028-09-18 | eriascos@minambiente.gov.co
5 | Ms. | Ana Maria | Rueda |  | Expert form Central Government agency | External Advisor/ Expert (not governemnt employee) | Land Access Department, National Land Agency-ANT, Ministry of Agriculture and Rural Development. | The ANT is part of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Ms. Rueda as a counsultant is in charge of the implementation of land tenure formalization strategy as a relevant component for AD and rural development. She runs programs of access to land based on the criteria of equitable distribution among rural workers to improve their income and quality of life. | 475783017 (US passport) | 1978-12-30 | 2011-02-08 | 2021-02-07 | ana.rueda@agenciadetierras.gov.co | Understand English
6 | Mr. | Juan Matías | Rozo Alzáte |  | International Org | Coordinator of the comprehensive Monitoring to Alternative Development Program | UNODC-Colombia As the coordinator of the monitoring system to AD Colombian Program (PNIS), he is in charge of 100 staff. His team verifies illicit crops eradication commitments signed between the community and the government. They also responsible for baseline, follow-up and endline surveys in order to measure the results of AD program and how to improve it. | Supports the Colombian Government in the management of public policy aimed to reduce and eliminate illicit crops. In the framework of the agreement with the Administrative Unite for the Territorial Consolidation (UACT), it supports the implementation and monitoring of integral and sustainable strategies to reduce illicit crops and promote alternative development. UNODC is GIZ partner in the implementation of cocoa project in Putumayo and silvopastoral project in Caquetá. | AQ634929 | 1983-11-21 | 2015-03-02 | 2025-03-01 | matias.rozo@un.org | Understand English
7 | Ms. | Rhena | Hoffmann |  | International Org | Coordinator | GIZ. Protection of Forests and the Climate-REDD+ | The programme provides support to Colombia’s Ministry of Environment and Sustainable Development (MADS) in drafting the national REDD+ strategy (ENREDD+) and implementing it in priority regions where there are higher rates of deforestation. In addition, the programme promotes communication and cooperation among the actors responsible for sustainable forest use and for reducing deforestation. |  |  |  |  | rhena.hoffmann@giz.de | Understand English
8 | Mr. | Héctor Fabio | Santos Duarte |  | International Org | advisor GPDPD/REDD+ | GIZ GPDPD/REDD+ | The GPDPD / REDD + combineS alternative development strategies in areas with coca crops and problems of deforestation and forest degradation. | AO826959 | 1983-01-12 | 2013-07-25 | 2023-07-25 | hector.santos@giz.de | Understand English
9 | Ms. | Diana Carolina | Torres |  | Regional Government (Environmental Authority) | Coordinator of Climate Change Group | Cormacarena,Meta Department (region) | Environmental Authority in Meta Department that coordinates the preparation of programs and projects of environmental development. The organisation is in charge of granting concessions, permits, authorizations and environmental licenses for the exploitation of renewable natural resources or for the development of activities that affect or may affect the environment. It promotes the creation of non-governmental organizations for the defense and conservation of the environment. It is also REDD+ Programme partner in the implementation of its regional activities including pilot projects. | AN939521 | 1982-05-13 | 2012-08-17 | 2022-08-17 | cambioclimatico@cormacarena.gov.co
10 | Ms. | Catalina | Piedrahita |  | Regional Government (Environmental Authority) | Professional in the Climate Change Group | Cormacarena, Meta Department (region) | Environmental Authority in Meta Department that coordinates the preparation of programs and projects of environmental development. In charge of granting concessions, permits, authorizations and environmental licenses for the exploitation of renewable natural resources or for the development of activities that affect or may affect the environment. It promotes the creation of non-governmental organizations for the protection and conservation of the environment. It is also REDD+ Programme partner in the implementation of its regional activities including pilot projects. | AM814929 | 1985-09-08 | 2011-07-14 | 2021-07-13 | cambioclimatico@cormacarena.gov.co
11 | Ms. | Hidela Maria | Benítez Hernandez |  | Local Government | Local Authority in the "Palmarito Corregimiento" and Community Leader | The position is a part of the local government selected by the Mayor. Sometimes a local government has authorities for a group of "veredas" that is called "Corregimiento". She is also a community representative in the REDD+ Pilot Project "Mechanisms of social consensus among stakeholders for the promotion of conservation in the South of Tibú and North of Cucuta" | Community leader of REDD+ Pilot Project. Pilot Project basic data is attached. | AV087443 | 1970-10-13 | 2018-09-12 | 2028-09-11 | laportenabenitez@gmail.com
12 | Mr. | Alexander | Serna |  | Expert (working at International funded project but employed by a regional Comlombian NGO) | Technical Assistant - Silvopastoral Project GIZ/UNODC | Solidarity Economy Association of the mid and bottom Caguán River - ASOES | Leads and controls the non-deforestation in Caquetá and incentivizes beneficiaries with productive and self-sustainable projects aimed to conserve and protect the environment. In charge of the Implementation of technical assistance in rural development projects of the Amazon Vision Initiative and of the current Alternative Development Program in Caquetá Department. ASOES also is the main implementer of one of the Pilot Projects implemented by GIZ (GPDPD/REDD+) and UNODC in the Amazon region. | AV098984 | 1977-01-07 | 2018-09-20 | 2028-09-19 | sernapalaciosalexander@gmail.com'
13 | Mr. | Luis | Montenegro |  | Private sector | In charge of working with organizations that produce Palmitos that are processed by Corpocampo | Corpocampo. A private sector partners with GIZ REDD+ | Private sector Company, partner in the implementation of the Acai Pilot Project. Corpocampo promotes and executes sustainable projects in rural zones of Colombia, particularly in those with illicit crops influence. Promotes employment and development alternatives to communities that sell them acai and it provides itself decent work to communities where its processing plants are. | AV222254 | 2018-11-25 | 2018-09-13 | 2028-09-12 | le.montenegro@gmail.com | Prefer vegetables
14 | Mr. | Juan Carlos | Garzón |  | NGO | Director - Conflict Dynamics and Peace Negotiations | Ideas for Peace Foundation -FIP. A research-base Colombian NGO. | FIP is Colombia's main peace and security think tank. They provided technic assistance to the negotiation process with FARC and have also trained communities and social organizations with skills for territorial peace. In the Conflict Dynamics and Peace Negotiations direction, they seek to provide informative and technical inputs that feed public debate and help design and execute public policies to achieve peace agreements and territorial peace satisfactorily. | PE121144 | 1978-06-04 | 2015-07-29 | 2025-07-28 | jgarzon@ideaspaz.org | Vegetarian
15 | Mr. | Luis Felipe | Cruz |  | NGO | Researcher | Dejusticia. A research-base Colombian NGO. Luis is a lawyer and current sociology student at the Universidad Nacional de Colombia. He has done research on various topics including human rights and criminal procedure. His area of special interest is the history and development of the armed conflict. He is currently a researcher in the Drug Policy thematic line. | It is the Center for Law, Justice and Society Studies that researches and proposes for public policies aimed for social change. It also promotes advocacy campaigns and carries out strategic litigation and designs and delivers educational training programs. Its main fights are against discrimination, strengthening and defense of human rights and economic and social rights, the defense of environmental justice and the analysis of transitional justice. | AP544140 | 1990-11-14 | 2014-03-31 | 2024-03-30 | lcruz@dejusticia.org
16 | Mr. | Ricardo | Castillo |  | Community | Community Leader | Community representative in the REDD+ Pilot Project "Mechanisms of social consensus among stakeholders for the promotion of conservation in the South of Tibú and North of Cucuta" | Community leader of REDD+ Pilot Project. Pilot Project basic data is attached. | AV096620 | 1981-02-07 | 2018-09-18 | 2028-09-17 | ricardoforest@hotmail.com
17 | Ms. | Nubia | Rueda |  | Community | Community Leader | Community representative in the REDD+/GPDPD Pilot Project Agri-environmental Leadership and Knowledge Schools (ELSAS - Guaviare) | Community leader of REDD+ Pilot Project. Pilot Project basic data is attached. | AV085797 | 1966-04-22 | 2018-09-12 | 2028-09-11
18 | Mr. | Wilson | Comba |  | Community | Community Leader | Community representative in the REDD+/GPDPD Pilot Project Agri-environmental Leadership and Knowledge Schools (ELSAS - Meta) | Community leader of REDD+ Pilot Project. Pilot Project basic data is attached. | AV090561 | 1975-11-04 | 2018-09-14 | 2028-09-13 |  | Do not eat spicy food | Hearing impariment
19 | Ms. | Patawee | Chotkirativech |  | International Org | Coordinator | GIZ GPDPD
External working team
20 |  | Nuit |  |  |  | Interpreter
21 |  | TBC |  |  |  | Interpreter
22 |  | TBC |  |  |  | Interpreter
23 |  | TBC |  |  |  | Documania VDO team
24 |  | TBC |  |  |  | Documania VDO team
Remark |  | All acronym is a Spanish acronym

## รายการอาหาร
รายการอาหารคณะ GPDPD โคลัมเบีย
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560
จำนวนคณะ 19 ท่าน /ช่างภาพ 2 คน / ล่าม 3 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน / รับประทานอาหารมังสวิรัต 1 ท่าน
จัดอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ / ขอมีขวดเกลือป่นและพริกไทยป่นบนโต๊ะอาหารทุกมื้อค่ะ / ค่าใช้จ่ายลงงาน 912B61154 |  |  |  | อาหารค่ำ 25 คน
18.00 น. เล้าจ์การบินไทย
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 |  | อาหารเซตโต๊ะ |  | อาหารเซตโต๊ะ
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า / 120 บาท / 30 คน | อาหารกลางวัน / 380 บาท / 25 คน | อาหารว่างบ่าย / 100 บาท / 40 คน | อาหารค่ำ / 500 บาท / 25 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.30 น. / ห้องวีไอพี | 12.00 ครัวตำหนัก | 14.00 น. ฐานทหารช้างมูบ | 18.00 น. / ศาลาลีลาวดี
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 |  |  | แบบใส่ห่อ
Buffet |  | สลัดอาโวคาโด้ | กะหรี่ปั้บเผือก-ไก่ | ซุปใสไก่ใส่แครอท มันฝรั่ง หอมใหญ่
ABF | เอแคลร์ วนิลา | ซุปข้นข้าวโพด + ขนมปังกระเทียม | กล้วยหอม | ซีซ่าร์สลัด
| น้ำเสาวรสเย็น / น้ำเก็กฮวยเย็น | ดอกกระหล่ำอบชีส (ถาดฟรอย) | น้ำผลไม้ดอยคำ | ผักย่าง (แครอทย่าง ซูกินี่ย่าง มะเขือเทศ มะเขือม่วง ฟังทอง เห็ดย่าง)
| กาแฟร้อน / เย็น | ไก่ย่างเกลือ |  | มันฝรั่งอบหั่นสไลท์ + ซอสตรีมเห็ด
| ชาร้อน / เย็น | ปลากะพงชุปเกล็ดขนมปังทอด + เฟรนฟราย |  | ไก่อบทอด ซอสเกรวี่
มักกะโรนีอบชีส + ขนมปังอบ
มันต้มสามสี
|  | กล้วยทับย่าง ฟักทองย่าง ข้าวโพดย่าง |  | ห่อผักทอด
|  | ข้าวธัญพืช / ข้าวสวยออแกนิค |  | ผัดผักรวมน้ำมันหอย
|  | ผัดไทกุ้งสด |  | มัสมั่นเนื้อ
ข้าวธัญพืช / ข้าวสวยออแกนิค
ผลไม้ตามฤดูกาล
|  | เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน |  | กล้วยทุกชนิดวางเป็นตระกร้า
ผลไม้ตามฤดูกาล
กล้วยไข่เชื่อม
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/ 100 บาท / 30 คน | อาหารกลางวัน 350 บาท 30 คน |  | อาหารค่ำ /500 บาท/25 คน
ศาลาลีลาวดี | 11.30 โรงงานคั่วกาแฟ | 12.30 น. เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ |  | ศาลาลีลาวดี
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 |  |  |  | อาหารเซตโต๊ะ
Buffet |  | Buffet |  | ซุปฟักทอง
ABF | รับจากห้องอาหารใส่ห่อ | น้ำพริกอ่องไม่เผ็ด + ผักสด + ผักลวก แคบหมู |  | สลัด ทูน่า + ไข่ต้ม+มันฝรั่ง
| แซนวิชแฮมชีส | ยำตาหวาน |  | ผักโขม เห็ด อบชีส
| แซนวิชชีส (เฉพาะมังสวิรัต) | ไก่อบยอดผัก |  | เสต็กหมูย่างสมุนไพร, ผักดอง แตงกวาดอง, มันบด
|  | ปลาทอดกระเทียม |  | คารามารี่ ทาท่าซอส
| น้ำฝรั่งเย็น /ดอยคำ | สี่สหายน้ำแดง
| น้ำเปล่า | ไก่ตุ๋นมะนาวดอง |  | ทอดมันหัวปลี
|  | ผัดข้าวโพดอ่อนเห็ดฟาง (มังสวิรัต) |  | ปลาเปรี้ยวหวาน
|  | ข้าวสวย |  | แพนงเนื้อ
|  | ผลไม้รวม |  | ข้าวธัญพืช / ข้าวสวยออแกนิค
สามารถสั่งไข่เจียวเพิ่มได้สำหรับมังสวิรัต
กล้วยทุกชนิดวางเป็นตระกร้า
ผลไม้ตามฤดูกาล (แตงโม สับประรด แอปเปิ้ล)
สรอเบอรี่ชอทเค้ก
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน/380 บาท/ 25 คน | อาหรว่างบ่าย 120 บาท 25 คน | อาหารค่ำ หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 30 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.30 น. บ้านพี่สร้อย | ครัวตำหนัก | ห้องวีไอพี | ขันโตกชนเผ่า
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 |  | เกี๊ยวซ่าทอด
หมูเกาหลี ไข่ออนเซ็น
| ข้าวต้มเขาควาย ถั่วลิสง | ปลาทอดซอสมะขาม
Buffet | ข้าวต้มมัดไส้กล้วย | เต้าหู้ทรงเครื่อง (มังสวิรัต) | ขนมปังหน้าหมู / ขนมปังหน้าเห็ด | อาหารชนเผ่า
ABF | ข้าวหลามข้าวขาว -ข้าวกล่ำ | แกงจืดผักวอเตอร์เครสหมูสับ |  | จัดโดยชาวบ้านอาข่าป่ากล้วย
| เครื่องดื่มแช่เย็น | ข้าวธัญพืช / ข้าวสวยออแกนิค (อย่างละครึ่งกะบะ) | น้ำแดง / น้ำเขียว มะนาวโซดา
| ชาร้อน | สเต็กไก่ซอสเอปเปิ้ล + มันฝรั่งทอด (เวจเจส) | กาแฟร้อน / เย็น
| น้ำเปล่า |  | ชาร้อน / เย็น
ผลไม้ตามฤดูกาล
ไอติมสตอเบอรรี่ดีไลท์
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/25 คน | อาหารกลางวัน/380 บาท/ 25 คน | อาหรว่างบ่าย 120 บาท 25 คน | อาหารค่ำ /500 บาท/25 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. ห้องวีไอพี | ครัวตำหนัก | 14.30 ห้องวีไอพี | ศาลาลีลาวดี
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 |  | อาหารเซตโต๊ะ |  | ซุปครีมเห็ด - ขนมปัง
|  | ผักทอด (บล็อคโคลี่ ข้าวโพดอ่อน เห็ดหอม หอมใหญ่) |  | สลัดธัญพืช เกรนด์ ส้ม สีส้ม ถั่วต่างๆ
| ขนมไทย | เมี่ยงปลาดอยตุง | กล้วยแขกทอด / มันทอด | มันบดอบชีส
|  | ผัดผักซาโยเต้ |  | เฟตตูชินี่ + ปลาชุปเกล็ดขนมปังป่น
ข้าวมันไก่ + ซุปผัก
Buffet |  | ข้าวผัดแปดเซียน (มังสวิรัส) |  | ไก่ผัดแมคคาสมุนไพร
ABF | น้ำอัญชัญเย็น / น้ำมะนาวน้ำผึ้ง | สตูเนื้อ + พาสต้า | น้ำชามะนาวเย็น / น้ำลำไย | ผัดถั่วหวานเห็ดหอม
| กาแฟร้อน / เย็น | potato jacket | กาแฟร้อน / เย็น | เนื้อผัดพริกไทยดำ
| ชาร้อน / เย็น |  | ชาร้อน / เย็น | แกงฮังเลหมู
|  | ผลไม้ตามฤดูกาล |  | ข้าวธัญพืช / ข้าวสวยออแกนิค
ข้าวเหนียวดำเผือก
กล้วยทุกชนิดวางเป็นตระกร้า
ผลไม้ตามฤดูกาล (แตงโม สับประรด แอปเปิ้ล)
มันต้มขิง
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน / 200 บาท/ 50 คน | อาหารว่างบ่าย 100 บาท 40 คน | อาหารค่ำ /500 บาท/25 คน
ศาลาลีลาวดี | ของทานเล่นไว้ประจำรถระหว่างเดินทาง | 11.30 น. สนง.ปางมะหัน | 14.00 น. / ศาลากิจกรรมปางมะหัน | ศาลาลีลาวดี
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 |  |  |  | สลัดธัญพืช เกรนด์ ส้ม สีส้ม ถั่วต่างๆ
|  | ต้มจืดผักกาดขาวหมูสับ | ซาลาเปาไส้หวาน | มันฝรั่งอบทั้งเปลือก
Buffet | ช็อคโกแล็ตครัวซอง | น้ำพริกมะเขือเทศ ไม่เผ็ด ผักสด ผักลวก | ซาลเปาไส้หมูแดง
ABF | แอปเปิ้ล | ปลานิลทอดเกลือ | น้ำหวานน้ำแดงชาร้อนกาแฟร้อน | เต้าหู้คลุก
| น้ำผลไม้กล่องดอยคำ | ผัดฟักทองใส่ไข่ | น้ำเปล่า | ยอดทานตะวันผัดน้ำมันหอย
|  | ไข่เจียว |  | ไก่เหล้าแดง ยอดคะน้า
|  | ข้าวสวย |  | โรตี - แกงเขียวหวานเนื้อ
|  | ผลไม้ ตามฤดูกาล |  | ปลาทอดสามรส
|  | กาแฟดริป |  | ต้มข่าไก่
|  | ชาร้อน |  | ข้าวธัญพืช / ข้าวสวยออแกนิค
กล้วยทุกชนิดวางเป็นตระกร้า
ผลไม้ตามฤดูกาล (แตงโม สับประรด แอปเปิ้ล)
เฉ่าก๋วยโบราณ
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/25 คน | อาหารกลางวัน 350 บาท 25 คน | อาหารว่างบ่าย 120 บาท 25 คน | อาหารค่ำ /1200 บาท / 35 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. ห้องประชุมวีไอพี | 12.00 น. ครัวตำหนัก | 14.00 น. ห้องประชุมวีไอพี | Buffet ศาลาลีลาวดี พิเศษ
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 |  | อาหารเซตโต๊ะ |  | welcome drink
ปิ้งย่าง
Buffet | ขนมปังพิตต้า มอสซาเรร่า ชีส และมะเขือเทศ | ข้าวฟืนทอด จิ้มซอสต่างๆ | ถุงทองไส้กุ้ง / ชีสทอด | :Mix Bar B Q platter:
ABF |  | ต้มแซบกระดูกอ่อนไม่เผ็ด |  | ซี่โครงหมูน้ำผึ้ง / เนื้อย่าง / ไก่ย่าง / ขาแกะย่าง / ไส้กรอกแท่งโต
| น้ำมะขามเย็น / น้ำตะไคร่ใบเตยเย็น | ส้มตำสามสี |  | ฟักทองย่าง / ข้าวโพดย่าง / แครอทย่าง / มันหวานย่าง / เห็ดย่าง
| กาแฟร้อน / เย็น | ไก่ย่างวิเชียรบุรี | น้ำมะตูมเย็น / น้ำกระเจี๊ยบ | บาร์บีคิวบ้านๆ
| ชาร้อน / เย็น | หมูย่างจิ้มแจ่ว | กาแฟร้อน / เย็น | สลัดบาร์
|  | ข้าวเหนียว /ข้าวสวยออกแกนิค | ชาร้อน / เย็น | กูลาชซุป (ซุปเนื้อ) + ขนมปังฝรั่งเศส ซอฟท์โรล
|  | สปาเก็ตตี้มีทบอล |  | ปอเปี๊ยะทอด
ยำมะม่วงปลาทอด
เนื้อตุ๋นเห็ดหอมน้ำแดง
|  | ผลไม้ตามฤดูกาล |  | ข้าวโพดอ่อนผัดกุ้งน้อยเห็ดฟาง
|  | กล้วยทับน้ำกะทิ |  | ต้มยำกุ้งใหญ่ไม่เผ็ด
ข้าวธัญพืช / ข้าวสวยออแกนิค
ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก
ผลไม้ตามฤดูกาล (แตงโม สับประรด แก้วมังกรแดง)
กล้วยหอมทอด ไอซิ่ง + ไอติมวนิลา
ข้าวปุ๊กย่าง น้ำตาลอ้อย
น้ำสมุนไพร
ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะจ่ายเอง
อาหารเช้า |  | อาหารกลางวัน/ 35 คน
ศาลาลีลาวดี |  | ร้านชีวิตธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
Buffet |  | สั่งอาหารที่ร้าน
ABF
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องประชุมและสถานที่
ตารางการใช้ห้องประชุมสำหรับคณะ GPDPD โคลัมเบีย
ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561
วัน/เดือน/ปี | เวลา | ห้องประชุม | รายละเอียด | เลขที่ใบจองห้อง | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 2561 | 08.30 -12.00 น. | ห้องประชุมวีไอพี | รับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ | 9572
| 13.00 - 15.00 น. | ห้องประชุมวีไอพี | เยี่ยมชม ศูนย์ข้อมูล
| 19.00 - 21.00 น. | ห้องคลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียน | 9585 | อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561 | 19.00 - 21.00 น. | ห้องคลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียน | 9573 | อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันพุธที่ 31 ต.ค. 2561 | 15.00 - 17.00 น. | ห้องประชุมวีไอพี | กิจกรรมถอดบทเรียน | 9574 | อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561 | 08.30 - 12.00 น. | ห้องประชุมวีไอพี | รับฟังบรรยายสรุปการศึกษา | 9584
| 13.00 - 17.00 น. | ห้องประชุมวีไอพี | รับฟังบรรยายสรุปด้าน AD
วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 2561 | 19.00 - 21.00 น. | ห้องคลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียน | 9586 | อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 2561 | 08.30 - 17.00 น. | ห้องประชุม วีไอพี | กิจกรรมถอดบทเรียน | 9587 | อาจมีการเปลี่ยนแปลง

## การใช้รถ
ตารางการใช้รถ คณะ GPDPD Columbia
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 24 ท่าน
วันที่ | เวลา | ประเภทรถ | จำนวน/คัน | รายละเอียด | เลขที่ใบจอง
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 | 17.30 - 21.00 น. | รถตู้ยานยนต์ | 4 | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ PG235 17.35 - 19.50 น. | 44429
|  | รถคาร์โก้กระเป๋า | 1
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 | 14.00 - 18.00 น. | รถตู้ยานยนต์ | 4 | คณะเดินทางจากอาคารเอนกประสงค์ไปยังฐานปฏิบัตการทางทหารดอยช้างมูบ | 44430
| 14.00 - 18.00 น | รถกระบะมีหลังคา | 1 | ส่วนล่วงหน้า
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 | 08.30 - 18.00 น. | รถตู้ยานยนต์ | 4 | คณะเยี่ยมชม บริษัทนวุติ, ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ, หอฝิ่น, สามเหลี่ยมทองคำ | 44431
| 08.30 - 12.00 น. | รถกระบะมีหลังคา | 1 | ส่วนล่วงหน้า
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 | 09.00 - 15.00 น. | รถโฟวิลล์ยานยนต์ | 8 | เดินทางไปยังแปลงเกษตรผสมผสาน ของนายสุภาพ ตาสามดี หมู่บ้านปางพระราชทานสี่พันไร่, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอาข่าป่ากล้วย | 44432
| 09.00 - 15.00 น. | กระบะมีหลังคา | 1 | ส่วนล่วงหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 | 08.30 -18.00 น. | รถตู้ยานยนต์ | 4 | ไม่มีกำหนดการใช้รถ | เรียกสำรองเผื่อใช้
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 | 08.00 - 18.00 น. | รถโฟวิลล์ยานยนต์ | 8 | เดินทางไปยัง สนง.ปลูกป่าปางมะหัน | 44433
|  | กระบะมีหลังคา | 1
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 | 08.30 -18.00 น. | รถตู้ยานยนต์ | 4 | ไม่มีกำหนดการใช้รถ | เรียกสำรองเผื่อใช้
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 | 08.00 - 18.00 น. | รถตู้ยานยนต์ | 4 | คณะเดินทางเยี่ยมชม วัดร่องขุ่น วัดร่องเสื้อเต้น รัยประทานอาหารกลางวัน ร้านชีวิตธรรมดาเดินทางกลับโดยสายการบิน ไทยสมายด์WE135 17.45 - 19.05 | 44434
|  | รถคาร์โก้กระเป๋า | 1

## ผังรถตู้
GPDPD Columbia : Van Arrangement |  | MFLF Staff | 3
For everyday use |  | MFLF Driver | 4
|  | GPDPD | 19
|  | Translator | 3
|  | Photographer | 2
|  | Total | 31
| Van No. 1 |  |  | 7
| Woon (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Nuit (F) | Mr. Charles Dulcey |  | Mr.Juan Leonado Giraldo Perez
| Interpreter 1 | GPDPD Columbia |  | GPDPD Columbia
| Ms. Rhena Hoffman | Mr. Ruben Guerrero
| GPDPD Columbia | GPDPD Columbia
| Van No. 2 |  |  | 8
| Nun (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| (M) | Ms. Ana Maria Rueda |  | Ms. Eilana Milena Riascos Arbelaez
| Interpreter 2 | GPDPD Columbia |  | GPDPD Columbia
| Mr. Juan Matias Rozo Alizte | Ms. Diana Carolina Torres |  | Ms. Nubia Rueda
| GPDPD Columbia | GPDPD Columbia |  | GPDPD Columbia
| Van No. 3 |  |  | 7
| Lym (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| (M) | Ms. Catalina Piedrahita |  | Ms. Hidela Maria Bentez Hernandez
| Interpreter 3 | GPDPD Columbia |  | GPDPD Columbia
| Mr.Alexander Serna | Mr.Luis Montenegro |  | Mr. Luis Felipe Cruz
| GPDPD Columbia | GPDPD Columbia
| Van No. 4 |  |  | 7
| Ms. Patawee Chotkirativech |  | (M)
| GPDPD Columbia |  | MFLF Driver
| Mr.Hector Fabrio Santos Duarte | Mr.Ricardo Castillo |  | Mr.Wilson Comba
| GPDPD Columbia | GPDPD Columbia |  | GPDPD Columbia
| Mr. Juan Carlos Gerzon | Documania (On Arrival Date) |  | Documania (On Arrival Date)
| GPDPD Columbia | Photographer |  | Photographer
ส่วนล่วงหน้า
| Car |  |  | 3
| Lym (F) |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Documania |  |  | Documania
| Photographer |  |  | Photographer

## ผังรถโฟรวิลด์
GPDPD Columbia : Car Arrangement |  | MFLF Staff | 3
Phang Ma Han, Phang Prarachatan |  | MFLF Driver | 9
|  | GPDPD | 19
|  | Translator | 3
|  | Photographer | 1
|  | Total | 35
| Car No. 1 |  |  | 4
| (M) |  | M
| Interpreter 1 |  | MFLF Driver
| Mr. Ruben Guerrero |  |  | Mr. Charles Dulcey
| GPDPD Columbia |  |  | GPDPD Columbia
| Car No. 2 |  |  | 4
| (F) |  | M
| Interpreter 2 |  | MFLF Driver
| Ms. Rhena Hoffman |  |  | Mr.Juan Leonado Giraldo Perez
| GPDPD Columbia |  |  | GPDPD Columbia
| Car No. 3 |  |  | 4
| (M) |  | M
| Interpreter 3 |  | MFLF Driver
| Ms.Pattamon Rungchavalnont |  |  | Ms. Eilana Milena Riascos Arbelaez
| MFLF Staff |  |  | GPDPD Columbia
| Car No. 4 |  |  | 4
| Ms. Ana Maria Rueda |  | M
| GPDPD Columbia |  | MFLF Driver
| Ms. Hidela Maria Bentez Hernandez |  |  | Ms. Nubia Rueda
| GPDPD Columbia |  |  | GPDPD Columbia
| Car No. 5 |  |  | 4
| Ms. Patawee Chotkritivech |  | M
| GPDPD Columbia |  | MFLF Driver
| Ms. Diana Carolina Torres |  |  | Ms. Catalina Piedrahita
| GPDPD Columbia |  |  | GPDPD Columbia
| Car No. 6 |  |  | 4
| Mr.Hector Fabrio Santos Duarte |  | M
| GPDPD Columbia |  | MFLF Driver
| Mr.Ricardo Castillo |  |  | Mr.Wilson Comba
| GPDPD Columbia |  |  | GPDPD Columbia
| Car No. 7 |  |  | 4
| Mr.Alexander Serna |  | M
| GPDPD Columbia |  | MFLF Driver
| Mr. Juan Matias Rozo Alizte |  |  | Mr.Luis Montenegro
| GPDPD Columbia |  |  | GPDPD Columbia
| Car No. 8 |  |  | 4
| Nun (F) |  | M
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| Mr. Luis Felipe Cruz |  |  | Mr. Juan Carlos Gerzon
| GPDPD Columbia |  |  | GPDPD Columbia
ส่วนล่วงหน้า
| Car No. 9 |  |  | 4
| Lym (F) |  | Driver (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
Photographer 1
MFLF Staff

## วิทยากรชาวบ้าน
รายชื่อผู้อาวุโสรับคณะ GPDPD Columbia
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งในอดีต | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
1 | นางอรวรรณ | โสภณอำนวยกิจ |  | อาข่า
2 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 62 | ลาหู่ | แม่เปิน | - ผู้นำหมู่บ้านบ้านแม่เปิน | - คณะกรรมการหมู่บ้าน - อาสาสมัครสาธารณสุข - ตำรวจชุมชน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - เคยปลูกฝิ่นและเข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติด 1,000 วัน และเลิกได้โดยเด็ดขาด - ทราบกองกำลังต่าง ๆ ที่อยู่บนดอยตุง เช่น ขุนส่า กองพล 93 และกลุ่มอื่นๆ | 087-659-2419
3 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 68 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนาชนเผ่า | - ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน - เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่ดอยตุง | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - สูบฝิ่น 21 ปี - เลิกฝิ่น มีบุตร 1 คน - คาราวานฝิ่น | 097-925 9095

## วิทยากรอบต.และ นร.ทุน
วิทยากร อบต. และ เยวชนรุ่นใหม่
ร่วมพูดคุยคณะ GPDPD โคลัมเบีย วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม วีไอพีอาคารเอนกประสงค์ เวลา 10.30 -12.00 น.
ที่ | ชื่อ-สกุล |  | ตำแหน่ง | เบอร์ติดต่อ
1 | นายวีรชิต | วิรัญชิตกุล | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
2 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | สมาชิกองค์การบรหารส่วนตำบลม่ฟ้าหลวง | 082-189 3564
3 | นางสาวอรอุมา | นามหยวก | หัวหน้างานวิทยากรกระบวนการ
4 | นางสาวอารยา

## วิทยากรวิสาหกิจชุมชน
วิทยากร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย
ร่วมพูดคุยคณะ GPDPD โคลัมเบีย วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย เวลา 15.00 - 17.00 น.
ที่ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ(ปี) | ตำแหน่ง | เบอร์ติดต่อ
1 | นายทรงกลด |  |  | รอยืนยัน
2 | นายพิชัย | อภิสุนทรกุล
3 | สมาชิกวิสาหกิจ
4 | สมาชิกวิสาหกิจ
5 | สมาชิกวิสาหกิจ