## Action Plan
Action plan คณะผู้บริหาร กฟผ.และทีมปฏิบัติการด้านงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 รหัส 912 B61159 จำนวนคณะ 20 คน จนท.รับคณะ พี่พร,คริส,พี่มาโนช
วัน/เวลา | กำหนดการ | สถานที่ | การเตรียมการ | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
จองห้องพัก DTL 14 ห้อง ห้องเดี่ยว 8 ห้อง ห้องเตียงคู่ 6 ห้อง |  |  |  |  | เช็คอิน | คณะชำระค่ามินิบาร์เอง
น้ำดื่มดอยตุง 10 แพค |  |  |  |  | คริส
ประสานจัดเตรียมชุดชิมแมคคา ชุดเล็ก 2 ชุด |  |  |  |  | คริส พี่นุช
กระเป๋าพร้อมเอกสาร 20 ชุด |  |  |  |  | คริส พี่เจ็ท
ประสานออกบัตรเข้าชมสถานที่ แบบเหมา 4 ที่ 20 ใบ |  |  |  |  | คริส เช็คอิน | ระยะเวลาการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 6 -8 ก.ย.61
ประสานออกคู่ปองอาหารกลางวัน สำหรับวันที่ 6 ก.ย.61 จำนวน 5 ใบ |  |  |  |  | คริส เช็คอิน
จองห้องประชุม VIP - วันที่ 6 ก.ย.61 เวลา 10.30 - 14.00 น. / เวลา 19.00 - 20.00 น. - วันที่ 7 ก.ย. 61 เวลา 08.30 - 10.00 น. / เวลา 18.00 - 19.30 น. |  |  |  |  | คริส
ประสานแม่บ้านจัดห้องประชุม คลับ 31 สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมถอดบทเรียนประจำวัน |  |  |  |  | แม่บ้าน | จัดเก้าอี้แลคเชอร์ 20 ตัว เป็นครึ่งวงกลม
ประสานวิทยากรชาวบ้าน ร่วมพูดคุย วันที่ 6 ก.ย. 61 เวลา 13.30 - 14.30 น. |  |  |  |  | คริส
ประสานวิทยากรอบต. ร่วมพูดคุย วันที่ 7 ก.ย. 61 เวลา 13.30 - 15.30 น. |  |  |  |  | คริส
แจ้งประสานวิทยากรประจำไซต์ดูงาน นวุติ ไซต์ 1, ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ทั้ง 4 โรงงาน |  |  |  |  | คริส
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
7 | ยานยนต์รับพี่พรกับคริสที่หน้าอาคาร 2 ไปสนามบินเชียงราย | หน้าอาคาร 2 | เตรียม น้ำดื่ม 3 แพค, กระเป๋ายาใหญ่ 1 ชุด, แท็กกระเป๋า, |  | คริส
7.00 - 9.00 | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยสายการบิน Air Asia ไฟท์บินที่ FD 3203 เวลา 07.20 –08.40 น. | สนามบินเชียงราย | รอต้อนรับคณะที่สนามบินและแจกแท็กกระเป๋าให้กับคณะ พี่ยายนต์ช่วยนำกระเป๋าขึ้นรถ | 20 | พี่พร คริส ยายนต์
9.00 - 10.30 | เดินทางออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายไปยัง ห้องประชุม VIP โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | โครงการพัฒนา ดอยตุงฯ | พี่เจ็ทจัดเตรียมกระเป๋าเพื่อแจกให้กับคณะหน้า ห้องประชุม VIP |  | พี่เจ็ท
10.30 - 11.00 | คณะเดินทางถึงห้องประชุม VIP | ห้องประชุม VIP | รับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุม VIP |  | ห้องอาหาร
| พี่ยานยนต์นำกระเป๋าไปฝากไว้ที่เช็คอิน | ดอยตุงลอด์จ | เจ้าหน้าที่เช็คอินนำกระเป๋าเข้าห้องพักเมื่อห้องพร้อม |  | ยานยนต์ จนท.เช็คอิน
11.00 - 12.00 | ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และโครงการขยายผลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ | ห้องประชุม VIP | บรรยายโดยพี่พร วราภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ | 22 | คริส IT
11.3 | พี่ยานยนต์ลงไปรับพี่อรวรรณที่โรงงานทอผ้า (ติดต่อที่ห้องธุรการ) |  |  |  | ยานยนต์
| วิทยากรผู้อาวุโสดอยตุงพร้อมกันที่ห้องสังคม 11.30 | ห้องสังคม | พี่แจนพาวิทยากรรับประทานอาหารที่ตักราดดอยตุง | 4 | พี่แจน
| คริสเช็คความพร้อมของอาหาร ครัวตำหนัก |  |  |  | คริส
12.00 - 13.00 | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 22 | ห้องอาหาร | อาหารไม่เผ็ด/แพ้พริก
12.45 | วิทยากรอาวุโสดอยตุงพร้อมกันที่ห้องประชุม VIP |  |  |  | คริส
13.00 - 14.20 | ชมศูนย์ข้อมลูโครงการพัฒนาดอยตุง " การพัฒนาที่มีประสิทธิผล ต้องเริ่มจาก "ข้อมูลจริง" และ "การพัฒนาต้องวัดผล ได้" โดยการวัดผลอย่างต่อเนื่อง" และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อาวุโสของดอยตุง | ห้องประชุม VIP | บรรยายโดย จนท.สังคม พี่นันทิดาและร่วมพูดคุยกับ ลุงชำนาญ ป้าโอ่ง พี่อรวรรณ | 25 | จนท.สังคม พี่พร คริส IT
14.2 | รถพร้อมกันที่หน้าอาคาร 2 รถล่วงหน้าเอาลำโพงขึ้นรถเตรียม
14.20 - 14.30 | ออกเดินทางไปยังบริษัทนวุติ ไซต์ 1 | นวุติ ไซต์ 1 | คณะออกเดินทางไปยังนวุติ ไซต์ 1 | 22 | ยานยนต์ จนท.LU
14.2 | ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารว่างที่ นวุติ ไซต์ 1 |  |  |  | ห้องอาหาร
14.40 - 16.00 | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมียกาแฟอาราบิก้าดอยตุงและโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย และ รับประทานอาหารว่าง | นวุติ ไซต์ 1 | พี่นุชจัดชุดชิม 2 ชุด/รับประทานอาหารว่างหลังฟังบรรยาย แปลงแมคคาเดเมีย | 22 | พี่โสภณ พี่ศักดิ์ พี่หลวง พี่พร คริส
14.4 | รถล่วงหน้าพาพี่อรวรรณไปส่งโรงงานทอผ้า |  |  |  | ยานยนต์
16.00 - 16.30 | ออกเดินทางไปยังสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ | ดอยช้างมูบ |  |  | ยานยนต์ จนท.LU
16.30 - 17.30 | เยี่ยมชมสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ | ดอยช้างมูบ | เยี่ยมชมสวนรุกขชาติ ฐานทหาร (ดูสภาพอากาศในวันนั้นๆ) | 22 | พี่พร คริส
17.3 | ออกเดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ | ดอยตุงลอด์จ | เช็คอินเข้าที่พัก |  | พี่พร คริส
เช็คความพร้อมของห้องอาหาร ครัวศาลาลีลาวดี
18.00 - 19.00 | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี จัดแบบเซ็ทโต๊ะ | 22 | ห้องอาหาร | อาหารไม่เผ็ด/แพ้พริก
19.00 - 20.00 | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวัน คลับ 31 | คลับ 31 | ฟลิปชาร์ทบอดร์ 4 ตัว กระดาษฟลิปชาร์ท 40 แผ่น ปากกาเมจิก 3 สี 4 ชุด โพสต์อิท กระดาษ A4 1 รีม โปรเจคเตอร์ ไมค์ 4 ตัว | 22 | พี่พร คริส แม่บ้าน IT | จัดเก้าอี้แลคเชอร์เป็น ครึ่งวงกลม 20 ตัว
วันศูกร์ที่ 7 กันยายน 2561
7 | รถล่วงหน้ารับพี่พรหน้าอาคาร 2 ไปส่งต้นน้ำ | อาคาร 2 | รถล่วงหน้าส่งพี่พรเสร็จแล้ว ขึ้นมารับคริส และน้ำดื่ม 3 แพค และลำโพง 1 ชุดใส่รถที่ห้องพัสดุ แล้วลงไปสแตนบายรอที่ต้นน้ำ พร้อมรถตู้ 3 คัน | 2 | พี่พร ยานยนต์
07.00 - 08.30 | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | ศาลาลีลาวดี | รับประทานอาหารเช้า | 21 | ห้องอาหาร
| คริสเช็คความเรียบร้อยของห้องประชุม และเตรียมวิทยากรทีมเด็ก |  |  |  | คริส
08.30 - 09.30 | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมพัฒนาเด็กและเยาวชน | คลับ 31 | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมเด็ก | 25 | พี่พร คริส IT | จัดเก้าอี้แลคเชอร์ 25 ตัว โต๊ะหน้าห้อง 1 ตัว ไมค์ 4 ตัว โปรเจคเตอร์
9 | ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารว่างที่ โรงคั่วกาแฟ | โรงคั่วกาแฟ | เตรียมอาหารว่าง | 25 | ห้องอาหาร
09.30 -10.00 | ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (52ไร่) | 52 ไร่ |  |  | พี่พร คริส ยานยนต์
10.00 - 12.00 | ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ -โรงงานคั่วกาแฟ (รับประทานอาหารว่างที่โรงคั่วกาแฟ) (เลือกเมนูสำหรับมื้อกลางวัน) -โรงงานเซรามิก -โรงงานกระดาษสา -โรงงานทอผ้า |  | โรงงานละ 30 นาที รวมเวลาเปลี่ยนฐาน (รับประทานอาหารว่างที่โรงคั่วกาแฟ) | 22 | พี่คำนวล ผส.แก้ว ป้าคำ พี่เสาร์ พี่พร คริส พี่มาโนช
11.3 | พี่โนชล่วงไปร้านอาหารข้าวซอยป้านางคำ | ข้าวซอยป้านางคำ | จองโต๊ะสำหรับ 23 คนและสั่งอาหารล่วงหน้า |  | พี่มาโนช
12.00 - 13.00 | รับประทานอาหารกลางวันที่เชิงดอย | ร้านข้าวซอย | รับประทานอาหารที่ร้านข้าวซอย | 22 | พี่พร คริส
13 | ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารว่างที่ ห้องประชุมอบต. | ห้องประชุม อบต. | เตรียมอาหารว่าง | 28 | ห้องอาหาร | อาหารไม่เผ็ด/แพ้พริก
13.00 - 13.30 | ออกเดินทางไปยัง อบต.แม่ฟ้าหลวง | อบต. | ออกเดินทางไปยัง อบต.แม่ฟ้าหลวง |  | พี่พร คริส ยานยนต์
13.30 - 15.30 | แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้บริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ผู้นำชุมชน ที่เกิดจากการสร้างคน (อาสาสมัคร คพต.พ.) ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | ห้องประชุม อบต. | ร่วมพูดคุยกับพี่ผู้นำ อบต. | 28 | พี่พร คริส
15.30 - 15.40 | คณะออกเดินทางไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ | หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | พี่พร คริส ยานยนต์
15.40 - 17.00 | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | หอแห่งแรงบันดาลใจ | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | พี่พร
17 | นัดคณะขึ้นรถที่ต้นตุงเพื่อนั่งรถลงไปที่ครัวศาลาลีลาวดี | ต้นตุง |  | 22 | พี่พร คริส
17.00 - 18.00 | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | ศาลาลีลาวดี | รับประทานอาหาร ณ ศาลาลีลาวดี จัดแบบเซ็ทโต๊ะ |  | ห้องอาหาร | อาหารไม่เผ็ด/แพ้พริก
18.00 - 19.30 | กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำวัน คลับ 31 | คลับ 31 | ฟลิปชาร์ทบอดร์ 4 ตัว กระดาษฟลิปชาร์ท 40 แผ่น ปากกาเมจิก 3 สี 4 ชุด โพสต์อิท กระดาษ A4 1 รีม โปรเจคเตอร์ ไมค์ 4 ตัว | 22 | พี่พร คริส แม่บ้าน IT | จัดเก้าอี้แลคเชอร์เป็นครึ่งวงกลม 20 ตัว
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
7.00 - 8.30 | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อมเช็คเอ้าท์ | ดอยตุงลอด์จ | คณะนำสัมภาระมา Check Out ที่เคาร์ทเตอร์ ชำระค่ามินิบาร์ (ในกรณีที่มี) | 22 | จนท.เช็คอิน
8 | รถตู้สแตนบายรอที่ต้นน้ำ | ดอยตุงลอด์จ | จนท.ยานยนต์+เช็คอิน ช่วยนำกระเป๋าขึ้นรถ/ส่งคณะขึ้นข้างบน และสแตนบายรอที่ยานยนต์ |  | คริส พี่โนช ยานยนต์
08.30 - 12.00 | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และซื้อของฝากและของที่ระลึกจากดอยตุงตามอัธยาศัย | โครงการพัฒนา ดอยตุงฯ | คณะเยี่ยมชม พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และเที่ยวชมตามอัธยาศัย | 22 | พี่พร คริส
12.00 - 13.00 | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก / ทำแบบประเมิณผล | 22 | ห้องอาหาร คริส
13.00 - 14.30 | คณะออกเดินทางจากไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย "คณะเดินกลับโดยสวัสดิภาพ" | สนามบินเชียงราย | คณะเดินทางกลับโดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD 3208 เวลา 16.30 - 17.50 น. | 20 |  | แอร์เอเชีย FD 3208 เวลา 16.30 - 17.50 น.

## อาหาร
รายการอาหาร คณะผู้บริหาร กฟผ.และทีมปฏิบัติการด้านงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1 รหัสงาน 912 B61159 จำนวนคณะ 20 ท่าน จนท.LU พี่พร คริส พี่มาโนช (จัดอาหาร 4 เซ็ท อาหารไม่เผ็ด 1 เซ็ท)
วันพฤหัสบดี 6 ก.ย. 61 | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
| ห้องประชุม VIP 100 บาท 22 ท่าน | ครัวตำหนักท่านละ 250 บาท 21 ท่าน (เซ็ทโต๊ะ) | ห้องประชุม VIP 100 บาท 28 ท่าน | ศาลาลีลาวดีท่านละ 350 บาท 21 ท่าน (เซ็ทโต๊ะ)
| ถั่วแปป | หลนแหนม ผักสด | กะหรี่ปั๊ป | น้ำพริกอ่อง ผักจิ้ม แคบหมู
| ชา | ยำวุ้นเส้นหมูยอ | น้ำตะไคร้ | ส้มตำสามสี
| กาแฟร้อน | ผัดบร็อคโคลี่เห็ดหอมหมูกรอบ | กาแฟร้อน | ผัดผักรวมน้ำมันหอย
| กาแฟเย็น | ปลาผัดเปรี้ยวหวาน | กาแฟเย็น | ปลาราดซอสมะขาม
|  | ต้มข่าไก่ |  | แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
|  | ผลไม้ |  | ผลไม้
|  | สาคูเปียกมะพร้าว |  | ซาหริ่ม
วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 61 | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
อาหารเช้าเสริฟลงโต๊ะ | โรงงานคั่วกาแฟ 80 บาท 25 ท่าน | ร้านอาหารบริเวณเชิงดอย | ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง 100 บาท 30 ท่าน | ศาลาลีลาวดีท่านละ 350 บาท 21 ท่าน (เซ็ทโต๊ะ)
ศาลาลาวดี
A B F | คุ๊กกี้แมคคา | ข้าวซอยไก่ | ขนมปังหน้าหมู | หลนเต้าเจี้ยว ผักสด
| ชา | ข้าวซอยน้ำเงี้ยว | น้ำมะตูม | เมี่ยงปลาดอยตุง
| กาแฟร้อน | ก๋วยเตี๋ยว | กาแฟร้อน | ผัดผักตามฤดูกาล
| กาแฟเย็น |  | กาแฟเย็น | ลาบหมูคั่ว ผัดสด
แกงฮังเล
ไข่เจียวกระเทียมดอง
ผลไม้
ทับทิมกรอบ
วันเสาร์ที่ 8 ก.ย. 61 | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
อาหารเช้าเสริฟลงโต๊ะ |  | ครัวตำหนักท่านละ 250 บาท 21 ท่าน (เซ็ทโต๊ะ)
ศาลาลาวดี
A B F |  | น้ำพริกเห็ดหอม ผักจิ้ม
ยำภูแล
ผัดยอดมะเขือเครือ
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
แกงเขียวหวานไก่
ผลไม้
ลอดช่องไทย

## ห้องพัก+รายชื่อ+ข้อจำกัดอาหาร
รายชื่อคณะผู้บริหารและทีมปฏิบัติการด้านงานพัฒนาชุมชน กฟผ. ศึกษาดูงานการพัฒนาดอยตุงโมเดล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 จังหวัดเชียงราย
ลำดับ | ชื่อ - สกุล |  | ห้องพัก | ตำแหน่ง | สังกัด | หมายเหตุ
1 | นายกรศิษฏ์ | ภัคโชตานนท์ | 203 | อดีตผู้ว่าการ กฟผ. | เกษียณ | ไม่ทานเผ็ดเลย
2 | นางรัชดา | ทองอยู่ | 215 | ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
3 | นายศานิต | นิยมาคม | 219 | ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
4 | นายสมเกียรติ | พนัสชัย | 220 | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ | จ.พิษณุโลก | อาหารปกติ
5 | นายรังสี | อัชนานนท์ | 221 | ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
6 | นางอรุณี | รุจิวนารมย์ | 323 | ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
7 | นายวิมลไชย | มงคล | 222 | วิศวกรระดับ 11 | โรงไฟฟ้ากระบี่ | อาหารปกติ
8 | นางนภมณ | ยุทธภัณฑ์บริภาร | 324 | วิทยากรระดับ 9 | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
9 | นายอาทิตย์ | พรคุณา | 201 | วิศวกรระดับ 10 | เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ | อาหารปกติ
10 | นายสมประสงค์ | วัดเวียงคำ |  | ช่างปฏิบัติการระดับ 7 | เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ | อาหารปกติ
11 | นายกิติรักษ์ | เฉลิมศิลป์ | 202 | ช่างปฏิบัติการระดับ 7 | เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ | อาหารปกติ
12 | นายอัครพล | โพธิ์ศรี |  | วิศวกรระดับ 6 | เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ | อาหารปกติ
13 | นายนวพล | แนนเคน | 204 | พนักงานวิชาชีพระดับ 5 | เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ | อาหารปกติ
14 | นายศักดิ์ศิธร | ประทุมมา |  | พนักงานวิชาชีพระดับ 5 | เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ | อาหารปกติ
15 | นายกรสกล | กิตติอำพล | 206 | วิทยากรระดับ 8 | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
16 | นายวิเชียร | ฟองคำ |  | หัวหน้าแผนกฯ | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
17 | นายระพินทร์ | เวียงศิลา | 207 | วิทยากรระดับ 5 | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
18 | นายนภณ | สุรงครัตน์ |  | วิทยากรระดับ 5 | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
19 | น.ส.กุลธิดา | ศักดิ์ชัยประดิษฐ์ | 208 | วิทยากรระดับ 5 | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
20 | นางสุณัฐฏา | ศิริสืบ |  | วิทยากรระดับ 9 | สนก. กฟผ. | อาหารปกติ
หมายเหตุ : จัดห้องพักตามลำดับรายชื่อที่กำหนด

## ตารางรถ
รถตู้คันที่ 1
1 | นายกรศิษฏ์ | ภัคโชตานนท์
2 | นางรัชดา | ทองอยู่
3 | นายศานิต | นิยมาคม
4 | นายสมเกียรติ | พนัสชัย
5 | นายรังสี | อัชนานนท์
6 | นางอรุณี | รุจิวนารมย์
7 | นายวิมลไชย | มงคล
8 | นางนภมณ | ยุทธภัณฑ์บริภาร
รถตู้คันที่ 2
1 | นายอาทิตย์ | พรคุณา
2 | นายสมประสงค์ | วัดเวียงคำ
3 | นายกิติรักษ์ | เฉลิมศิลป์
4 | นายอัครพล | โพธิ์ศรี
5 | นายนวพล | แนนเคน
6 | นายศักดิ์ศิธร | ประทุมมา
รถตู้คันที่ 3
1 | นายกรสกล | กิตติอำพล
2 | นายวิเชียร | ฟองคำ
3 | นายระพินทร์ | เวียงศิลา
4 | นายนภณ | สุรงครัตน์
5 | น.ส.กุลธิดา | ศักดิ์ชัยประดิษฐ์
6 | นางสุณัฐฏา | ศิริสืบ

## การใช้รถ (hidden)
ตารางการใช้รถ
คณะนักศึกษาปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก จำนวน 12 ท่าน
วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2556
วันที่ / เดือน / ปี | รถ - ทะเบียน | พขร. ชื่อ - สกุล | เบอร์ติดต่อ
15 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( ดอยตุง ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร
16 พ.ค. 56 | 1) โฟร์วิลล์
( ปางมะหัน ) | 2) โฟร์วิลล์
3) โฟร์วิลล์
4) โฟร์วิลล์
17 - 19 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( น่าน ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร