## Action Plan
Action Plan คณะ EDP Class of Year 2019 Domestic Field Trip จำนวน 75 ท่าน
วันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2562
รหัสงาน 912-B61-170
จำนวนคณะ 75 คน : คณะผู้ศึกษาดูงาน 68 คน+Staff EDP 4 คน + ครูสอนโยคะ 2 คน + ช่างภาพคณะ 1 คน
จำนวน จนท.รับคณะ 5 คน : LU 3 คน+จนท.ศท.บ. 2 คน+ ช่างภาพ IT 1 คน =
อุปกรณ์ที่เตรียม | - กระเป๋า KLC 75 ใบ (สมุดกระดาษสา+ปากกา+หนังสือเล่มแดง+รายงานสรุปประจำปี 60 )
- น้ำดื่ม 40 แพ็ค (ดอยตุง 10 แพ็ค / ปางมะหัน 30 แพ็ค)
- วิทยุสื่อสาร จำนวน 10 ชุด
- กระเป๋ายา 1 ใบ + ชุดปฐมพยาบาล 15 ถุง(ถุงอ้วกประจำรถ 10 คัน)
- ตะกร้าเก็บใบชา 10 ใบ+ผ้าใบ 5 ผืน (ยืมทีมเด็ก) + ผ้าเย็น + กระติก 1 ใบ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
- โกมิน : ขึ้นไปปางมะหันเช็คความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทำอาหาร+ห้องน้ำ+คุยรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ กำลังพล+อุปกรณ์
เวลา | โปรแกรม | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562
08:30 น. | รถรับจนท.รับคณะ (พี่นันท์ พี่โนช โกมิน น้องกวาง น้องสาม) จากหน้าอาคาร 2 ไปยังสนามบินเชียงราย | 5 คน | ตู้เช่า 10 + รถกระเป๋า 1 | - รถตู้เช่า 1 คัน รับ จนท.รับคณะไปสนามบินเชียงราย ส่วน 9 คันที่เหลือไปรอที่หน้าสนามฟุตบอลเชียงราย | รถตู้เช่า(ลุงอ้าย)
|  |  |  | - ยานยนต์จัดรถรับกระเป๋าคณะ | ยานยนต์ / โกมิน
|  |  |  | - ป้ายติดรถ+รายชื่อคณะติดข้างรถ+ชุดปฐมพยาบาลประจำรถ 10 ถุง+น้ำดื่ม 10 แพ็ค (แวะรับน้ำดื่มที่โรงงาน) | พี่โนช+โกมิน
|  |  |  | *** ธุรการกลางทำหนังสือถึงการท่าสนามบินเชียงราย ขออนุญาตจอดรถรับคณะหน้าสนามบิน | พี่เจี๊ยบ+พี่จุ๊+น้องครีม
8.45 น. | ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE130 | 75 คน |  |  | พี่เก๋+พี่หลิน EDP
มายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (08:45-10:15 น.)
9:30 น. | ทีมรับคณะ และทีมรถตู้เช่า เดินทางถึงหน้าสนามฟุตบอลเชียงราย หน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 14 คน | ตู้เช่า 10 + รถกระเป๋า 1 | - ติดป้ายรถ เซตชุดยา+น้ำดื่ม ใส่รถตู้เช่า | พี่โนช / น้องสาม/น้องกวาง
|  |  |  | - ประสานงานกับการท่าขอจอดรถด้านหน้ารับคณะ | โกมิน
10:00 น. | คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง |  |  | - รอรับคณะด้านนอกเกรทผู้โดยสารขาเข้า (ในประเทศ) ให้คณะลากกระเป๋าไปที่รถกระเป๋าเอง | พี่นันท์+พี่โนช+น้องสาม+น้องกวาง
|  |  |  | - คณะติดแท๊กกระเป๋ามาจาก กทม. | พี่หลิน EDP
10.40 น. | ออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน | - แจ้งจำนวนคณะขึ้นรถครบ ก่อนออกเดินทาง | พี่นันท์+พี่โนช+น้องสาม+น้องกวาง+ลุงอ้าย
อันเนื่องจากพระราชดำริ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
10:40 น. | รถกระเป๋านำสัมภาระคณะเดินทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปยังดอยตุงลอดจ์ | 2 คน | รถกระเป๋า 1 | - รับกระเป๋าจากคณะเอาขึ้นรถ โดยมี จนท.EDP ช่วยเช็คจำนวนกระเป๋าขึ้นรถ | โกมิน+จนท.EDP+ยานยนต์
11.40 น. | เดินทางถึงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน |  | พี่นันท์/พี่โนช/น้องศท.บ./รถตู้เช่า
11.40-12.40 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 75 คน |  | เมนูอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ลานข้างครัว จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | ป้าเครือ/พี่โนช
ยำสลัดวอเตอร์เครสไก่ฉีก
สปาเก๊ตตี้ใส้อั่ว
แกงเขียวหวานหมูเด้ง+ขนมจีน
หมูปลาเค็มทอด
ผัดผักรวมผาหมี่
ข้าวสวยออแกนิค
ขนมหวานกล้วยบวดชี
ผลไม้รวม
น้ำผลไม้+น้ำเปล่า
|  | 1 คน |  | ผู้บริหาร MFLF คุณพลชม จันทร์อุไร COO ร่วมรับประทาน | น้องแนน ธุรการ | รอยืนยัน/ตามที่ท่านสะดวก
|  | 4 คน |  | จนท.รับคณะ พี่นันท์ พี่โนช น้องสาม น้องกวาง
|  |  |  | *** พขร.+ IT แจกคูปองกินที่ครัวดอยตุง จำนวน 15 ใบ | พี่โนช/น้องกวาง
11:30 น. | รถกระเป๋าเดินทางถึงดอยตุงลอดจ์ | 2 คน | รถกระเป๋า 1 | - ประสานงานเช็คอิน+แม่บ้านดอยตุงลอดจ์ ช่วยรับกระเป๋าเข้าห้องพักตามแท๊กกระเป๋า | โกมิน+เช็คอิน+แม่บ้าน+ยานยนต์
|  |  |  | - รับคูปองออกตั๋วเข้าสถานที่แบบรวม ใช้วันที่ 18-20 ม.ค. 62 จำนวน 75 ใบ และคูปองอาหารกลางวันครัวตักราด | เช็คอิน+โกมิน
12:50 น. | รถตู้สแตนบาย รอแจ้งให้สัญญาณ เลื่อนขบวนมารับคณะหน้าอาคาร 2 | 10 คน | ตู้เช่า 10 คัน | - ประสานทีมรถตู้มาตั้งขบวนสแตบบายรับคณะ | พี่โนช+รถตู้เช่าลุงอ้าย
12:45 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไปศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 2 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - ล่วงหน้าพร้อมชุดลำโพง 2 ชุดไป52 ไร่ และประสานวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | โกมิน | เคลียร์เรื่องรถจอดเก่กะ
13.00-13.20 น. | ออกเดินจากหน้าอาคาร 2 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน | - ใช้เส้นทางสายใหม่ตลอดการเดินทาง (กรณีเลทเวลามากจะใช้เส้นทางสายเก่า ตามความเหมาะสม) | พี่นันท์+รถตู้เช่า
|  |  |  | - คณะเดินทางออกแจ้งล่วงหน้า (โกมิน) | จนท,LU/พี่นันท์
13.20-15.30 น. | ดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 75 คน |  | - วิทยากรสถานที่ดูงานบรรยายให้ความรู้คณะ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดูงาน โรงงานละ 20 นาที เดินสลับกลุ่ม 5 นาที (โกมิน เป็นคนจำเวลา) | โกมิน
|  |  |  | กลุ่มที่ 1 (รถตู้คันที่ 1-5) ดูงานโรงงานทอผ้า - โรงงานกระดาษสา | ป้าคำ/พี่เสาร์+พี่นันท์+น้องสาม
|  |  |  | กลุ่มที่ 2 (รถตู้คันที่ 6-10) ดูงานโรงงานกระดาษสา - โรงงานทอผ้า | พี่เสาร์/ป้าคำ+พี่โนช+น้องกวาง
14:10 น. | รถตู้รับ(รอยืนยันหน้างาน) คณะจากโรงงานทอผ้า ไปโรงคั่วกาแฟ และโรงกระดาษสา ไปโรงงาเซรามิก | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน | -กรณีใช้รถตู้ หรือ เดินทางกลุ่มไหนเสร็จก่อนไปโรงงานเซรามิก | โกมิน+รถตู้เช่า+ยานยนต์
|  |  |  | กลุ่มที่ 1 (รถตู้คันที่ 1-5) ดูงานโรงงานคั่วกาแฟ (รับประทานอาหารว่าง) - โรงงานเซรามิก | พี่คำนวล/วิทยากรประจำเซรามิก+พี่นันท์+น้อง ศท.บ.
|  |  |  | กลุ่มที่ 2 (รถตู้คันที่ 6-10) ดูงานโรงงานเซรามิก - (รับประทานอาหารว่าง) โรงงานคั่วกาแฟ | วิทยากรประจำเซรามิก/พี่คำนวล+พี่โนช
14:50 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าโรงงานคั่วกาแฟ | 75 คน |  | - กลุ่มที่ 1 ฟังบรรยายโรงคั่วกาแฟก่อนทานเบรค / กลุ่มที่ 2 ทานเบรคก่อนฟังบรรยายโรงคั่วกาแฟ | พี่นันท์+พี่โนช+โกมิน
|  |  |  | เมนูอาหารว่าง ณ หน้าโรงคั่วกาแฟ | ป้าเครือ+ห้องอาหาร+โกมิน
กะหรี่ปั๊บไก่+เผือก
กาแฟเย็น
ชาเย็น
น้ำมะขาม
น้ำเปล่า
15:15 น. | ส่วนล่วงหน้า เดินทางไป สวนแม่ฟ้าหลวง | 2 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - ล่วงหน้าไปออกบัตรเข้าสถานที่ แบบรวม และเตรียมสถานทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ ในสวนแม่ฟ้าหลวง | โกมิน +ยานยนต์
|  |  |  | เตรียมสถานที่ ลานหน้ารูปปั้นประติมากรรมความต่อเนื่อง | โกมิน+ยานยนต์+ทีมจราจรสีสัน
- แคร่นั่งไม้ไผ่ (ยืนงานสีสัน จุดเต็นท์รอรถกลับ) 15 ตัว
|  |  |  | - ชุดลำโพง 1 ชุด (เข้าขึ้นมาจาก 52 ไร่ มาส่งจุดประชาสัมพันธ์ โกมินมารับช่วงต่อ) | น้องสาม + โกมินทร์
15:30-16:00 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังสวนแม่ฟ้าหลวง (จอดส่งหน้าทางเข้าสวน) | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน | - คณะเดินถึงทางลงสวนแม่ฟ้าหลวง แจ้งล่วงหน้า (โกมิน) | พี่นันท์/พี่โนช/รถตู้เช่า
16.00-17.00 น. | ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ ณ ลานหน้ารูปปั้นประติมากรรมความต่อเนื่อง | 75 คน |  | - เจ้าหน้าที่ EDP (พี่เก๋ เป็นคนทำเอง) ทำกิจกรรม สานสัมพันธ์แนะนำตัวพูดคุยทำความรู้จักกัน | พี่เก๋+ จนท.EDP
16:55 น. | รถตู้มาสแตนบายตั้งขบวนหน้าอาคาร 2 | 10 คน | ตู้เช่า 10 คัน | - ประสานทีมรถตู้มาตั้งขบวนสแตบบายรับคณะส่งไปดอยตุงลอดจ์ | โกมิน+จนท.LU
16:30 น. | ส่วนล่วงหน้าเดินทางไปดอยตุงลอดจ์ | 1 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - เช็คสถานที่รับเครื่องดื่มเวลคัมดริ้ง รับกุญแจ ห้องพักดอยตุงลอด์จ และจัดโต๊ะวางชุดกระเป๋าแจกคณะ | โกมิน +น้องสาม+ เช็คอิน +ห้องอาหาร
|  |  |  | - เตรียมลำโพง 1 ชุด | โกมิน+น้องสาม
17:00-18:00 | คณะเดินทางถึงดอยตุงลอดจ์ เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน | - รับเครื่องดื่มเวลคัมดริ้ง | ห้องอาหาร
|  |  |  | - แจกกุญแจ (WiFi ไว้ในห้องพัก) และแจกชุดกระเป๋าดูงานให้คณะ นำคณะเข้าห้องพัก | เช็คอิน และทีมรับคณะ
|  |  |  | - แจ้งเวลารับประทานอาหารเย็น (กรณีพี่เก๋ EDP ไม่ได้แจ้งตอนทำกิจกรรมในสวนแม่ฟ้าหลวง) | พี่นันท์/จนท.EDP
18:00 น. | เซตสถานที่ ห้องรคาราโอเกะ ณ ห้องคลับ 31 | 2 คน |  | - เซตระบบเครืองเสียง ลำโพง ไมล์ โปรเจคเตอร์ | IT + พี่ปุ้ย ระบบชุดคาราโอเกะ
|  |  |  | - จัดโต๊ะ เก้าอี (ไม่ต้องเยอะ) ในห้องคลับ 31 แบบคณะกรุงศรี + ทำความสะอาดห้องน้ำข้างห้องคลับ 31 | แม่บ้านดอยตุงลอดจ์ | ความเหมาะสมกับคน 75 คน
|  |  |  | - เตรียมแก้วไวท์ + เครื่องดื่ม ซอฟดริ้ง น้ำแข็ง | ห้องอาหาร
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 75 คน |  | เมนูอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | ป้าเครือ/โกมิน
น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม+แคบหมู
ยำใหญ่
ผัดบล็อกโคลี่เห็ดหอม
ปลาผัดพริกไทยดำ
ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวสวยออแกนิค
ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
ผลไม้แคนตาลู๊ป+มะม่วงสุก
น้ำผลไม้+น้ำเปล่า
|  | 1 คน |  | ผู้บริหาร MFLF คุณพลชม จันทร์อุไร COO ร่วมรับประทาน | น้องแนน ธุรการ | รอยืนยัน/ตามที่ท่านสะดวก
|  | 5 คน |  | จนท.รับคณะ พี่นันท์ พี่โนช น้องสาม น้องกวาง โกมิน
|  | 3 คน |  | - IT มากินข้าวจานด่วน ที่ครัวศาลาลีลาวดี 18:00 น. | โกมิน/IT
|  |  |  | - แจ้งกำหนดการดูงานในวันถัดไป | พี่นันท์ + พี่เก๋ EDP
19.00-22.00 น. | กิจกรรมสันทนาการ ณ ห้องคาราโอเกะคลับ 31 | 75 คน |  | - คณะเตรียมไวน์ ขนมมาเอง | พี่หลิน EDP
|  |  |  | - เตรียมไมล์+เศษกระดาษ+ปากกา (ไว้จดขอเพลง) | พี่ปุ้ย +โกมิน+พี่โนช
|  |  |  | *** เช็คอิน แจ้งลูกค้า DTL เรื่องมีเสียงดังจากการใช้ห้องคาราโอเกะ | พี่ไร+พี่รี/จนท.เช็คอิน
22:30 น. | กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 75 คน |  |  | แม่บ้านดอยตุงลอดจ์
วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562
6.00-8.00 น. | คณะทำกิจกรรมโยคะ ณ ลานหญ้าข้างคลับ 31 | 75 คน |  | - เตรียมผ้าใบ (ขอยืมทีมเด็ก) ให้คณะเล่นโยคะ (รอยืนยันเวลาในการเล่นอีกครั้ง) | โกมิน+พี่โนช
|  |  |  | - ประสานงานขอความช่วยเหลือจากทีมเด็ก หรือจนท.เกษตร ช่วยตากผ้าใบและผับเก็บให้ | โกมิน
7.00-10.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 75 คน |  | - ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารเช้า | ป้าเครือ+ห้องอาหาร
|  |  |  | - เช็คคณะที่เมารถ ให้กินยาแก้เมารถ | พี่โนช+พี่นันท์
7:30 น. | ส่วนล่วงหน้าไปขนของหน้าห้องพัสดุกลางดอยตุง (ออกจากดอยตุงอย่างช้าเวลา 08:00 น.) | 3 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - ขนของที่ใช้ในกิจกรรมที่ปางมะหัน (เช็คอุปกรณ์ที่จะเอาขึ้นปางมะหันจากไฟล์ลิสเตรียมอุปกรณ์) | โกมิน+น้องสาม+คุณหลิน EDP+ยานยนต์
8:00 น. | รถรับช่างไฟฟ้า เดินทางไป สนง.ปางมะหัน เซตไฟฟ้าที่ปางมะหัน | 2 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - ยานยนต์รับช่างไฟ และอุปกรณ์ช่างไฟที่ใช้เซตแสดงสว่าง ณ ลาดพลับพลา + น้ำดื่ม 30 แพ็ค(รอยืนยัน) | ช่างไฟฟ้า+ยานยนต์ | (อาจต้องเตรียมนอนค้างคืน)
9.00 น. | รถตู้เช่าสแตนบายรอเลื่อนขบวนมารับคณะตรงจุดรับส่งนักท่องเที่ยว แยกบ้านพักรับรอง (คณะพร้อมแจ้ง) |  | ตู้เช่า 10 คัน | - เช็ค+เซต รถตู้ (ป้ายรถ น้ำดื่ม ชุดถุงยา ถุงพลาสติกกันอ้วก) | พี่โนช +พี่นันท์
7:45 น. | รถรับช่างไฟฟ้า เดินทางไป สนง.ปางมะหัน เซตไฟฟ้าที่ปางมะหัน | 2 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - ยานยนต์รับช่าง + น้ำดื่ม33 แพ็ค และอุปกรณ์ฯ เครื่องปรุงทำอาหาร | ช่างไฟฟ้า+ยานยนต์+รถตู้เช่า
7:30 น. | กรณียานยนต์ไม่มีรถให้ 2 คัน (รถรับส่งช่าง+รถส่วนล่วงหน้า) | 5 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - รับช่างไฟฟ้า + รับน้ำดื่มและอุปกรณ์ฯ +จนท.ส่วนล่วงหน้า ไปปางมะหัน | ยานยนต์+ช่างไฟฟ้า+โกมิน+น้องศท.บ
9:45-10:00 น. | เดินทางจากดอยตุงลอด์จ ไปยังซุ้มขึ้นรถรับส่งนักท่องเที่ยว แยกบ้านพักรับรอง | 75 คน |  | - รถตู้รับ-ส่ง ขึ้นลงดอยตุงลอด์จ-หน้าอาคาร 2 | พี่โนช+เช็คอิน+ยานยนต์
|  |  |  | - เดินนำคณะไปยังจุดขึ้นรถตู้ซุ้มรอขี้นรถแยกบ้านพักรับรอง ปิดท้ายด้วยพี่โนช | พี่นันท์ + พี่โนช+น้องกวาง
10:00-12:30 น. | เดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังโครงการปลูกป่าปางมะหัน ต.เทอดไทย (ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง) | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน | - ประสานงานรถตู้เช่า รับคณะตรงซุ้มขึ้นรถนักท่องเที่ยว | พี่โนช+น้องกวาง+รถตู้เช่า
| (รถตู้เดินทางไปยังสหกรณ์ชาตรงข้ามหน้าโรงเรียนไตรมิตร เพื่อเปลี่ยนใช้รถ 4WD ชาวบ้าน) |  |  | *** ประสานงานกับะร้านอาหารถิงถิง ขอใช้ห้องน้ำ (รถจะจอดเฉพาะคันที่มีคนอยากเข้าห้องน้ำเท่านั้น) | โกมิน | ประสานตำรวจ สภ.เทอดไทย
|  |  |  | อาจต้องตัดขบวนแยกเข้าห้องน้ำ รถตู้คันที่ 6-10 เข้าที่ สภ.เทอดไทย และคันที่1-5 เข้าที่ ร้านอาหารถิงถิง | โกมิน | ประสานร้านอาหารถิงถิง
10:00 น. | ส่วนล่วงหน้าถึงสำนักงานปางมะหัน | 3 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - ดูความเรียบร้อยสถานที่ (ห้องน้ำ,จุดทานข้าวคณะ) | โกมิน+น้องสาม+คุณหลิน EDP+ยานยนต์
|  |  |  | - คุยรายละเอียด ทำความเข้าใจร่วมกับทีมงานปางมะหัน (เพื่อความเข้าใจตรงกัน) | โกมิน+พี่อาแหละ+ทีมปางมะหัน
|  |  |  | - วัตถุดิบ+อุปกรณ์ต่าง ที่ใช้ทำกิจกรรมช่วงบ่ายของคณะ พร้อมทำกิจกรรม | โกมิน+พี่อาแหละ+ทีมปางมะหัน
11:00 น. | นัดรถ 4 WD ชาวบ้าน ณ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร | 14 คน | รถชาวบ้าน 12 คัน+ยานยนต์ 2 คัน | - ติดป้ายรถทุกคัน รถยานยนต์นำ และปิดท้าย | พี่หล่อทา/ชาวบ้าน/ยานยนต์/น้องสาม
|  |  |  | - ประสานโรงงานคั่วชาพญาไพร 1X2 ขอใช้ห้องน้ำ (กรณีคณะที่ต้องการเข้าห้องน้ำมากๆ) | พี่หล่อทา
12:00 น. | คณะเดินทางโดยรถตู้ถึงสหกรณ์ชา แล้วเปลี่ยนมานั่งรถ 4WD ชาวบ้าน ขึ้น สนง.ปางมะหัน | 75 คน | รถชาวบ้าน 12 คัน+ยานยนต์ 2 คัน | - รถ4WDชาวบ้าน 12 คัน +รถยานยนต์ 2 คัน รวม 14 คัน สแตนบายรอรับคณะขึ้น สนง.ปางมะหัน | พี่หล่อทา/ชาวบ้าน/ยานยนต์/โกมิน
12:00-12:30 น. | ออกเดินทางจากโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ไปยังสำนักงานโครงการปลูกป่าฯ ปางมะหัน | 76 คน | รถ4WD 14 คัน | - วิทยุแจ้ง น้องจำรัส ปางมะหัน เพื่อรดน้ำถนน หน้าศาลากิจกรรมไม่ให้มีฝุ่น และเตรียมอาหารให้พร้อมทาน | พี่อาแหละ+น้องจำรัส+โกมิน
12.30-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลากิจกรรมโครงการปลูกป่าปางมะหัน | 75 คน |  | เมนูอาหารกลาง ณ ศาลากิจกรรมปางมะหัน จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | พี่แหละ+ ทีมปางมะหัน
ยำไก่ใส่หัวปลี
ผัดวุ้นเส้นหมูสับ (ใส่หน่อไม้)
ลาบหมูคั่ว
น้ำพริกปลา/ผักลวก+ผักสด
ไข่เจียว
ข้าวสวย
ผมไม้ตามฤดูกาล
ชาร้อน
กาแฟดริป (ดอยตุงเตรียมไป)
|  |  |  | ** แจกลูกอมฮอลล์ 4 สี(เขียว,ฟ้า,เหลือง,ชมพู) สีละ 17 เม็ด ให้คณะ 68 คน แจ้งคณะห้ามทิ้งเปลือกลูกอบ | โกมิน+พี่โน+น้องสาม+น้องกวาง | วิธีแบ่งกลุ่มทำอาหาร
เพราะมีกิจกรรมต่อ
|  |  |  | - ความสะอาด เรียมร้อย ที่ศาลากิจกรรมปางมะหัน จุดทานอาหารกลางวัน | พี่อาแหละ+น้องมานี
| - คนขับรถ (ชาวบ้าน+รถตู้เช่า) ทานข้าวกลางวัน ณ สำนักงานปางมะหัน |  |  | - เตรียมอาหารให้คนขับรถ+ จนท.ช่วยรับคณะ ที่ไม่กินกับคณะ ที่สำนักงานปางมะหัน 30+ คน | พี่อาแหละ+ลุงนวล +ทีมปางมะหัน
|  |  |  | *** สั่งอาหารให้ พขร.ตู้เช่า 10 คน ให้ทาน (กรณีไม่ขึ้นสำนักงานปางมะหัน) | พี่หล่าทา+น้องจำรัส+โกมิน
13.30-16.00 น. | กิจกรรมเดินป่าเพื่อได้เห็นสัมผัสสภาพป่าอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร และแปลงชาน้ำมันพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ | 75 คน |  | - แบ่ง 5 กลุ่ม และเตรียมไม้ไผ่ช่วยคล่ำเดินเผื่อคณะลื่นล้ม 80 ด้าม | พี่อาแหละ+จนท.ปางมะหัน
| - ใช้เส้นทางเดินป่า เส้นด้านล่างฐานทหารปางหนุน (เส้นยาว) 4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง |  |  | กลุ่มที่ 1 นายอาแหละ อ่วยแม,+ คณะนั่งรถคันที่ 1-3 | น้องกวาง
|  |  |  | กลุ่มที่ 2 นายอาสิ แซ่เฉิน + คณะนั่งรถคันที่ 4-6 | พี่โนช
|  |  |  | กลุ่มที่ 3 นายวัชรพล เซหมื่อ + คณะนั่งรถคันที่ 7-9 | น้องสาม
|  |  |  | กลุ่มที่ 4 นายอาก๋อง บอแฉ่ + คณะนั่งรถคันที่ 10-12 | IT ตากล้อง
|  |  |  | กลุ่มที่ 5 นายพิทักษ์ รจิตทยิดา + คณะนั่งรถคันที่ 13-14 | โกมิน
15:30-15:45 น. | รับประทานอาหารว่างบ่าย ณ จุดเดินออกจากป่า โค้นต้นก่อ | 75 คน |  | - เตรียมอาหารว่าง + น้ำแดง (ผ้าเย็น โกมิน เตรียมไปจากดอยตุง) | จนท.ปางมะหัน
16.00-17.00 น. | กิจกรรมเก็บผักทำกิน ทำอาหารเย็นร่วมกัน ที่โครงการปางมะหัน | 75 คน |  | *** แบ่งออกในการเก็บวัตถุดิบ และทำอาหาร เป็น 4 กลุ่ม (แบ่งกลุ่มโดยแจกลูกอมฮอลล์ 4 สี/ละ 17 เม็ด) | พี่นันท์+หล่อท่า+จำรัส
|  |  |  | กลุ่มที่ 1 ทำเมนูไก่+หมูย่าง และทำน้ำพริกซีฟุ๊ด คนที่ได้ลูกอมสีเขียว จนท.ประจำกลุ่มนายแสง นามอ้าย | จนท.ปางมะหัน 1+พี่นันท์/น้องศท.บ.
- จนท.ประจำกลุ่ม แจ้งเมนูอาหารที่จะทำ และอธิบายวัตถุดิบที่ต้องใช้-วิธีการทำแบบคราวๆ แล้วลงมือทำ
|  |  |  | กลุ่มที่ 2 ทำเมนูผัดผักคะน้าดอยน้ำมันหอย คนที่ได้ลูกอมสีฟ้า จนท.ประจำกลุ่มนายพิทยา เลเชอ | จนท.ปางมะหัน 2+พี่โนช
- จนท.ประจำกลุ่ม แจ้งเมนูอาหารที่จะทำ และอธิบายวัตถุดิบที่ต้องใช้-วิธีการทำแบบคราวๆ แล้วลงมือทำ
|  |  |  | กลุ่มที่ 3 ทำเมนูไข่เจียวใบชา คนที่ได้ลูกอมสีเหลือง จนท.ประจำกลุ่ม น.ส.ทอฝัน (น้องแอน) | จนท.ปางมะหัน 3 +โกมิน
- จนท.ประจำกลุ่ม แจ้งเมนูอาหารที่จะทำ และอธิบายวัตถุดิบที่ต้องใช้-วิธีการทำแบบคราวๆ แล้วลงมือทำ
กลุ่มที่ 4 ทำเมนูส้มตำ คนที่ได้ลูกอมสีชมพู จนท.ประจำกลุ่มน.ส.นฤมล (น้องส้มโอ)
- จนท.ประจำกลุ่ม แจ้งเมนูอาหารที่จะทำ และอธิบายวัตถุดิบที่ต้องใช้-วิธีการทำแบบคราวๆ แล้วลงมือทำ
| ***จัดเตรียมสถานที่+อุปกรณ์+วัตถุดิบ |  |  | *เตรียมสถานที่ทำอาหารคณะ 4 กลุ่ม | มานี,ทอฝัน,อาม่อ,ทีลองอาและโป,วิชัย + จนท.ประจำกลุ่ม
|  |  |  | - แต่ละกลุ่มจะมีโต๊ะ 2 ตัวและอุปกรณ์+วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ประจำกลุ่ม | จนท.ประจำกลุ่ม+จนท.ปางมะหัน
|  |  |  | - ทำจุดทิ้งขยะ โดยแยกขยะด้วย (1.ขยะไม่ขัดแยก 2.ขยะย่อยสลายได้) | พี่อาแหละ+จำรัส+จนท.ปางมะหัน
17.00-19.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ลานพลับพลา และชมการแสดงชาวไทยภูเขา | 75 คน |  | เมนูอาหารเย็น ณ ลานพลับพลา จัดแบบบุฟเฟ่ต์ | พี่อาแหละ+จำรัส+จนท.ปางมะหัน
จอผักกาดใส่ซี่โครงหมู (สนง.ทำ)
น้ำพริกมะเขือเทศ (สนง.ทำ)
ผักสด+ผักลวก (คณะทำ)
หมูย่าง ไก่ย่าง (สนง.ทำเป็นหลัก/คณะทำเสริม)
ผัดผักคะน้าดอยน้ำมันหอย (สนง.ทำเป็นหลัก/คณะทำเสริม)
หมูย่าง ไก่ย่าง (คณะทำอย่างละ1กิโล)
ไข่เจียวใบชา (คณะทำ)
ส้มตำ (คณะทำ)
ข้าวสวย (สนง.ทำ)
ผลไม้ตามฤดูกาล (สนง.ทำ)
ชาร้อน/น้ำเปล่า (คณะทำ)
|  |  |  | - เตรียมสถานที่ ทานอาหารเย็นแบบขันโตก 17 โตก (1 โตกนั่งได้ 5 คน) | มานี,ทอฝัน,อาม่อ,ทีลองอาและโป,วิชัย+ทีมปางมะหัน
|  |  |  | - ทำอาหาร ในส่วนที่สำนักงานทำรับคณะ | ลุงนวล+แม่-พ่อครัวปางมะหัน
|  |  |  | - อาหารให้ พขร.+นักแสดง+จนท.ทำงาน กินข้าว ณ สำนักงานปางมะหัน ประมาณ 60+ คน | พี่อาแหละ+ลุงนวล+ทีมครัว
|  |  |  | - สั่งอาหารให้ พขร.ตู้เช่า 10 คน ให้ทาน กรณีไม่ขึ้นสำนักงาน | พี่หล่าทา+น้องจำรัส+โกมิน
|  |  |  | - จัดสถานที่กินข้าวลานพลับพลา | พี่หล่อท่า+จำรัส+เหม่ง+มานี
|  |  |  | - ดูแลความแสงไฟ ความสว่าง ในพื้นที่ | ช่างไฟดอยตุง+ช่างไฟปางมะหัน
17:50 น. | เริ่มการแสดงชุดแรก การกระทุ้งไม้ไฝ่ แสดง 10 นาที | 10 คน |  | คนให้สัญญาณเริ่มการแสดง | น้องส้มโอ รอยืนยัน /น้องกวาง ศท.บ.
18:20 น. | เริ่มการแสดงชุดสอง การเต้นจะคึ แสดง 10 นาที | 10 คน |  |  | พี่หล่อท่า+จำรัส / น้องสาม
18:45 น. | การแสดง 2 ชุดเล่นพร้อมกัน เชิญคณะร่วมเต้นกับนักแสดง | 20 คน |  |  | พี่หล่อท่า+จำรัส / น้องสาม
|  |  |  | - ประสานงาน ติดต่อนักแสดง (เต้นจะคือ/เต้นกระทุ้งไม้ไฝ่) | พี่หล่อท่า+จำรัส
|  |  |  | - พิธีกรการแสดง | น้องส้มโอ รอยืนยัน /น้องกวาง ศท.บ.
18:50 น. | สแตนบ่ายรถ 4WD ชาวบ้าน (ให้คณะเข้าห้องน้ำก่อนขึ้นรถ) |  | รถ4WDชาวบ้าน 12 คัน +รถยานยนต์ 2 คัน |  | พีหล่อทา+โกมิน+ยานยนต์
19.00-21.30 น. | ออกเดินทางจากโครงการปลูกป่าปางมะหันฯ กลับยังที่พักดอยตุงลอด์จ | 75 คน | รถ4WDชาวบ้าน 12 คัน +รถยานยนต์ 2 คัน | - แจ้งชาวบ้านใช้ความระมัดระวังในการขับรถ ทิ้งระยะห่างระหว่างของรถ | พี่หล่าทา+โกมิน
19:00-19:30 น. | รถ 4WD ชาวบ้าน ส่งคณะขึ้นรถตู้ สหกรณ์ชาหน้าโรงเรียนไตยมิตร เพื่อเปลี่ยนเป็นรถตู้ (ใช้เวลา 30 นาที) | 75 คน | รถ4WDชาวบ้าน 12 คัน +รถยานยนต์ 2 คัน | - ประสานงานแจ้ง พขร.ตู้เช่า เตรียมรถรับคณะเดินทางกลับดอยตุงลอดจ์ | ชาวบ้าน+รถตู้เช่า
19.30 -21:30 น. | ออกเดินทางจากโรงงานชาพญาไพร 1X2 ไปยังที่พักดอยตุงลอด์จ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน | - เตรียมกุญแจห้องพักให้คณะ (กรณีคณะฝากกับเช็คอิน) | แม่บ้านดอยตุงลอดจ์
| - ส่วนล่วงหน้าออกเดินทางกลับดอยตุงลอด์จ | 2+ คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - เช็คความพร้อมห้องสันทนาการ | โกมิน+ยานยนต์
| - รถช่างไฟฟ้า (ยานยนต์) กลับสำนักงานปางมะหัน | 1 คน | รถยานยนต์ 1 คัน |  | ยานยนต์
18:00 น. | เซตสถานที่ ห้องรคาราโอเกะ ณ ห้องคลับ 31 | 2 คน |  | - เซตระบบเครืองเสียง ลำโพง ไมล์ โปรเจคเตอร์ | IT + พี่ปุ้ย ระบบชุดคาราโอเกะ
|  |  |  | - จัดโต๊ะ เก้าอี (ไม่ต้องเยอะ) ในห้องคลับ 31 แบบคณะกรุงศรี + ทำความสะอาดห้องน้ำข้างห้องคลับ 31 | แม่บ้านดอยตุงลอดจ์ | ความเหมาะสมกับคน 75 คน
|  |  |  | - เตรียมแก้วไวท์ + เครื่องดื่ม ซอฟดริ้ง น้ำแข็ง | ห้องอาหาร
|  | 3 คน |  | - IT สั่งข้าวจานด่วน ที่ครัวศาลาลีลาวดี 18:00 น. | แคชเชียร์+จนท.ห้องอาหาร
|  |  |  | - แจ้งกำหนดการดูงานในวันถัดไป | พี่นันท์ + พี่เก๋ EDP
21.00-22.30 น. | กิจกรรมสันทนาการ ณ ห้องคาราโอเกะคลับ 31 | 75 คน |  | - คณะเตรียมไวน์ ขนมมาเอง | พี่หลิน EDP
|  |  |  | - เตรียมไมล์+เศษกระดาษ+ปากกา (ไว้จดขอเพลง) | พี่ปุ้ย +โกมิน+พี่โนช
|  |  |  | *** เช็คอิน แจ้งลูกค้า DTL เรื่องมีเสียงดังจากการใช้ห้องคาราโอเกะ | พี่ไร+พี่รี/จนท.เช็คอิน
22:30 น. | กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 75 คน |  |  | แม่บ้านดอยตุงลอดจ์
วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562
6.00-7.00 น. | คณะทำกิจกรรมโยคะ ณ ลานหญ้าด้านหน้า ตึก 2 ชั้น ดอยตุงลอด์จ | 75 คน |  | - เตรียมผ้าใบ(ขอยืมทีมเด็ก) ให้คณะเล่นโยคะ | พี่โนช+โกมิน
7.00-8.30 น. | รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์ ณ ศาลาลีลาวดี | 75 คน |  | - ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารเช้า | ป้าเครือ+ห้องอาหาร
|  |  |  | - จัดสถานที่ รับกระเป๋าคณะเช็คเอ้าท์ และอำนวยความสะดวกในการเช็คเอ้าท์ | โกมิน+พี่โนช+น้องสาม+น้องกวาง+เช็คอิน
|  |  |  | *** แจ้งกำหนดการ และเวลา+สถานที่ (11:45 น. นัดขึ้นรถตู้ทะยอยลงมาทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี) | พี่นันท์/พี่เก๋
10:00 น. | ประสานงานรถขึ้นลง ดอยตุงลอดจ์และรถกอล์ฟ รับกระเป๋าคณะ ไปขึ้นรถคาโก้ ที่ยานยนต์ เพื่อรอเดินทางไปสนามบินเชียงราย |  |  | - เช็คจำนวนกระเป๋าคณะ และเช็คแม่บ้านคณะลืมของในห้องหรือป่าว / เช็คมีคณะท่านใดไม่ชำระค่ามินิบาร์ ให้เรียบร้อย | โกมิน+น้องศท.บ.+ยานยนต์+เช็คอิน
10.00-11.45 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ และเดินเที่ยวชมงานสีสันแห่งดอยตุงตามอัธยาศัย | 75 คน | รถตู้รับส่งต้อน้ำ 2 คัน | - ประสานงานรถตู้ 2 คัน สแตนบายรับคณะทยอยส่งหน้าอาคาร 2 ส่ง | พี่โนช+ห้องอาหาร
11:30-12:00 น. | รถตู้รอรับคณะจากหน้าอาคาร 2 ลงไปส่งต้นน้ำ ดอยตุงลอดจ์ | 75 | รถตู้รับส่งต้อน้ำ 2 คัน | - ประสานงานรถตู้ 2 คัน สแตนบายรับคณะทยอยส่งหน้าอาคาร 2 | น้องเช็คอิน.+ยานยนต์
11.30-12.40 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 75 คน |  | เมนูอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี จัดแบบบุฟเฟ่ต์ (มีแขกนอกทานด้วย) | ป้าเครือ/โกมิน
ยำภูเห็ดกรอบ
ปอเปี้ยะทอด+ห่อผักทอด
ข้าวซอยฮ่อไก่
ข้าวผัดดอยตุง
ปลาทอดซอสมะขาม
แกงจืดผักวอเตอร์เครสหมูสับ
ขนมหวานเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน
ผลไม้องุ่น+สับปะรด+พุทราจีน
น้ำสมุนไพร
น้ำเปล่า
|  | 1 คน |  | ผู้บริหาร MFLF คุณพลชม จันทร์อุไร COO ร่วมรับประทาน | น้องแนน ธุรการ | รอยืนยัน/ตามที่ท่านสะดวก
|  | 5 คน |  | จนท.รับคณะ พี่นันท์ พี่โนช น้องสาม น้องกวาง โกมิน
12:30 น. | ล่วงหน้าเช็คห้องประชุม และผู้วิทยากรบรรยาย | 2 คน |  | - เช็คห้องประชุม+จนท.IT +ไฟล์บรรยาย+วิทยากร (ผู้บริหาร) | พี่โนช+พี่นันท์
|  |  |  | - IT เตรียมระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไมล์ลอย 4 ตัว | พี่ชำนาญ/IT
12:40-13:00 น. | รถตู้รอรับคณะจากต้นน้ำ ดอยตุงลอดจ์ขึ้นไปส่งหน้าอาคาร 2 | 75 | รถตู้รับส่งต้อน้ำ 2 คัน | - ประสานงานรถตู้ 2 คัน สแตนบายรับคณะทยอยส่งหน้าอาคาร 2 | น้องเช็คอิน.+ยานยนต์
| นำคณะเดินจากหน้าอาคาร 2 ไปยังห้องประชุมออดิทอเรียม |  |  | - ประสานงานแจ้งส่วนล่วงหน้า | โกมิน+น้องสาม+น้องกวาง
13.00-13.10 น. | ผู้บริหาร MFLF คุณพลชม จันทร์อุไร COO พูดคุยกับคณะ | 1 ท่าน |  | - ภพปะพูดคุยกับคณะ | แนน ธุรการ COO/พี่นันท์
13.10-13.30 น. | ฟังศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯการพัฒนาที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจาก “ข้อมูลจริง” | 75 คน |  | ผู้บรรยาย พี่ตั้ว พัฒนาสังคม | พี่ตั้ว+พี่นันท์+จนท.LU
| และ“การพัฒนาต้องวัดผลได้” โดยการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง |  |  | - เตรียมโต๊ะศูนย์ข้อมูล
13.30-14.30 น. | บรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง | 75 คน |  | ผู้บรรยายสรุปฯ ผอ.วิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน | ผอ.ไหม + พี่นันท์ + พี่มาโนช
และโครงการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ” และตอบข้อซักถาม โดย นางสาววิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ
|  |  |  | - แจกแบบประเมินการศึกษาดูงาน | พี่โนช+พี่นันท์
|  |  |  | - IT เอา USB ที่เก็บภาพถ่ายตลาดการดูงาน แจกคณะตอนทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | IT ตากล้อง/พี่นันท์
13 :30 น. | รถคาโก้ (รถกระเป๋า) ออกเดินทางจากดอยตุงไปยังสนามบินเชียงราย | 4 คน | รถคาโก้ 1 คัน | - เช็ค+ยืนยันเรื่องกระเป๋า ก่อนออกไปสนามบินเชียงราย | โกมิน+ยานยนต์
14:30 น. | นำคณะเดินจากห้องประชุมออดิทอเรียมไปซุ้มจุดขึ้นรถกลับหน้างานสีสันแห่งดอยตุง |  |  | - ประสานงานแจ้งรถตู้เช่า 10 คัน มารับคณะหน้าซุ้มขึ้นรถนักท่องเที่ยวหน้างานสีสันแห่งดอยตุง | พี่นันท์+พี่โนช+น้องกวาง
(คณะพร้อมกัน)
14.30-15.30 น. | ออกเดินจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน |  | พี่นันท์/พี่โนช/รถตู้เช่า
16.00 น. | เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย / Check in / พักผ่อนตามอัธยาศัย | 75 คน | ตู้เช่า 10 คัน | - คณะเดินทางใกล้ถึงสนามบินเชียงราย เดินผ่านจุดสแกน แล้วเดินมารับรถกระเป๋าด้านในสนามบิน ไปที่เคาร์เตอร์เช็คอินสายการบิน ไทยสมาย | พี่นันท์+พี่โนช+โกมิน+น้องสาม+ยานยนต์
17.45 น. | ออกเดินทางโดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE135 ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 75 คน |  | - คณะรับกระเป๋า เดินเข้าสนามบินเชียงราย เข้าไปเช็คอิน และรอขึ้นเครื่องบินกล้บ กทม. | จนท.EDP
(17:45-19:25 น.) คณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
17:00-18:00 น. | ทีมรับคณะส่งกระเป๋าให้คณะ และอำลาคณะเรียบร้อย และเดินทางกลับขึ้นดอยตุง | 4 คน | รถตู้เช่า 1 คัน | - ขอรถตู้เช่า 1 คันรอรับ จนท.รับคณะกลับขึ้นดอยตุง | พี่นันท์/พี่โนช/โกมิน/น้องสาม/รถตู้เช่า

## ชื่อคณะ
รายชื่อคณะ EDP Class of Year 2019 Domestic Field Trip จำนวน 77 ท่าน
ลำดับ | รูปคณะ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี) | หน่วยงาน | ชื่อเล่น | มือถือ | เดินทางไปกลับสนามบินดอนเมือง | อายุ

## อาหาร
เมนูอาหารสำหรับ คณะ EDP Class of Year 2019 Domestic Field Trip จำนวน 75 ท่าน
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
รหัสงาน 912-B61-170
จำนวนคณะ 68 คน+Staff EDP 4 คน+ครูโยคะ 2 คน+ ช่างภาพคณะ 1 คน +จนท.LU 3 คน+ ศท.บ.2 คน + ช่างภาพ IT 1 คน + รถตู้เช่า 10 คน + ยานยนต์ 1 คน = รวม 92 คน
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | Welcome drink
|  | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 14.50 น. โรงคั่วกาแฟ | เวลา 17.10 น.ศาลาลีลาวดี
|  | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 75 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 75 คน) | ราคาต่อหัว 30.-(จำนวน 75 คน)
|  | ยำสลัดวอเตอร์เครสไก่ฉีก | กะหรี่ปั๊บไก่+เผือก
|  | สปาเก๊ตตี้ใส้อั่ว | กาแฟเย็น
|  | แกงเขียวหวานหมูเด้ง+ขนมจีน | ชาเย็น
|  | หมูปลาเค็มทอด | น้ำมะขาม | อาหารเย็น
|  | ผัดผักรวมผาหมี่ | น้ำเปล่า | เวลา 18.30 น.ศาลาลีลาวดี
|  | ข้าวสวยออแกนิค |  | ราคาต่อหัว 250.-(จำนวน 75 คน)
|  | ขนมหวานกล้วยบวดชี |  | น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม+แคบหมู
|  | ผลไม้รวม |  | ยำใหญ่
|  | น้ำผลไม้+น้ำเปล่า |  | ผัดบล็อกโคลี่เห็ดหอม
ปลาผัดพริกไทยดำ
ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวสวยออแกนิค
ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
ผลไม้แคนตาลู๊ป+มะม่วงสุก
น้ำผลไม้+น้ำเปล่า
เวลา 19.30 น. คลับ 31
ราคาต่อหัว 50.- (จำนวน 75 คน)
เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้งค์+แก้วไวน์
น้ำอัดลม
น้ำแข็ง
โซดา
*** คณะเตรียมไวน์แดง
วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น. ศาลาลีลาวดี |  | เวลา 12.00 น. ศาลากิจกรรมปางมะหัน | เวลา 15.30 น.จุดทางออกเดินป่าอนุรักษ์ | เวลา 17.00 น. ลานพลับพลา
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 75 คน) |  | ราคาต่อหัว 150.- (จำนวน 75 คน) | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 75 คน) | ราคาต่อหัว 300.-(จำนวน 75 คน)
บุฟเฟ่อาหารเช้า |  | ยำไก่ใส่หัวปลี | ซาลาเปา | เมนูอาหาร สนง.ทำ
|  | ผัดวุ้นเส้นหมูสับ (ใส่หน่อไม้) | ข้าวโพดสาลี | จอผักกาดใส่ซี่โครงหมู
|  | ลาบหมูคั่ว | น้ำแดง | น้ำพริกมะเขือเทศ
|  | น้ำพริกปลา/ผักลวก+ผักสด | ชาร้อน | หมูย่าง ไก่ย่าง
|  | ไข่เจียว | กาแฟดริป/ผ้าเย็น (ดอยตุงเตรียมไป) | ข้าวสวย
|  | ข้าวสวย |  | ผมไม้ตามฤดูกาล
|  | ผมไม้ตามฤดูกาล |  | ชาร้อน/กาแฟดริป (ดอยตุงเตรียมไป)
|  | ชาร้อน |  | เมนูอาหาร คณะทำ
|  | กาแฟดริป (ดอยตุงเตรียมไป) |  | ไข่เจียวใบชา+(เตรียมผักสด-ผักลวก กับน้ำพริก)
หมูย่าง+ไก่ย่าง+น้ําจิ้มซีฟู้ด
ผัดคะน้าดอยน้ำมันหอย
ส้มตำ (ไทย+ปูปลาร้า)
* คณะทำเป็นหลัก ส่วนจนท.ช่วยสอนทำ
เวลา 21.00 น. คลับ 31
ราคาต่อหัว 50.- (จำนวน 75 คน)
เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้งค์+แก้วไวน์
น้ำอัดลม
น้ำแข็ง
โซดา
*** คณะเตรียมไวน์แดง
วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น.ศาลาลีลาวดี |  | เวลา 12.00 น. ศาลาลีลาวดี
ราคาต่อหัว 250.-(จำนวน 75 คน) |  | ราคาต่อหัว 350.- (จำนวน 75 คน)
ยำภูเห็ดกรอบ
ปอเปี้ยะทอด+ห่อผักทอด
ข้าวซอยฮ่อไก่
ข้าวผัดดอยตุง
ปลาทอดซอสมะขาม
แกงจืดผักวอเตอร์เครสหมูสับ
ขนมหวานเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน
ผลไม้องุ่น+สับปะรด+พุทราจีน
น้ำสมุนไพร
น้ำเปล่า
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## เมนูทำอาหาร
เมนูอาหารที่คณะสามารถทำได้ (ตามวัตถุดิบที่มีอยู่)
| กลุ่มที่ | เมนูอาหาร | คณะทำ | จนท.ประจำกลุ่ม | วัตถุดิบ | อุปกรณ์ | หมายเหตุ
| 1 | ผัดคะน้าดอยน้ำมันหอย | เก็บ/เด็ด-ล้าง-ผัด | นายพิทยา แลเชอ+จนท.ยานยนต์1+น้องกวาง ศท.บ. | ยอดผักคะน้าดอย,น้ำมันหอย,พริกขี้หนู,กระเทียม,น้ำตาลทราย,น้ำปลา,เกลือป่น,ซีอิ้วขาว,รสดี | เตาแก๊ส 1หัว,กะทะใหญ่ 1 ใบ,ตะหลิว 2 อัน,เขียงไม้ 2 อัน,มีดเล็ก 10 ด้าม,มีดอีโต้ 2 อัน,กะละมังล้างผัก 3 อัน,ตะกร้าใส่ผัก 2 อัน,หม้อดินใส่ผัดผักคะน้า 1 หม้อ,ทัพพีใหญ๋ 1 อัน,
| 2 | ไข่เจียวยอดใบชา | เก็บยอดอ่อนใบชา-ล้าง-ลวก-หั่นซอย-เจียวไข่ใส่ใบชา | น.ส.ทอฝัน + น้องสาม ศท.บ. | ใบชาสด,ไข่ไก่,พริกขี้หนู,น้ำตาลทราย,รสดี,น้ำปลา,ต้นหอม,หัวหอมใหญ่,น้ามันพืช,ซีอิ้วขาว,เกลือ | เตาแก๊ส 1หัว,กะทะเล็ก 1 ใบ,ตะหลิว 1 อัน,เขียงไม้ 5 อัน,มีดเล็ก 10 ด้าม,มีดอีโต้ 2 อัน,กะละมังล้างผัก 2 อัน,ตะกร้าใส่ผัก 2 อัน,หม้อดินใส่ไข่เจียวหรือถาดใส่อาหาร 1 อัน,ที่คีบอาหาร 2 อัน,ตะกร้าเก็บใบชา 10 (ดอยตุงเตรียม) ,ตะแกรงใส่ผัก 1 อัน, ถ้วยปรุงไข่ 2 ใบ,ซ้อนยาว 3 อัน
| 2 | ผักลวก+ผักสด | เก็บ(เด็ด)-ล้าง-ลวก | จนท.ยานยนต์2 | ผักสด/เก็บยอดผักถั่วลันเตา | กะละมัง 2 ใบ,ตะกร้าใส่ผัก 2 อัน,ถาดใส่ผักที่ล้างแล้ว 1 อัน
| 3 | หมูย่าง ไก่ย่าง | หมักหมู+ไก่ (ก่อไฟ+ย่าง) | นายแสง นามอ้าย+ช่างไฟฟ้า1 | เนื้อหมู+ไก่ อย่างละ 1 กิโล,รสดี,เกลือ,น้ำมันหอย,ซีอิ้วขาว,กระเทียม,พริกไทย,ตะไคร้,น้ำตาล,น้ำปลา,รากผักชี | หม้อหมักหมู 1 ใบ,หม้อหมักไก่ 1 ใบ,ถุงมือทำอาหาร,ครก 1 ชุด,เขียงไม้ 2 อัน,มีดเล็ก 3 อัน,มีดอีโต้ 1 อัน,ที่คีบอาหารย่าง 5 อัน,ถ่านอัด,เตาย่าง 1 อัน
| 3 | น้ำจิ้มซีฟุ๊ด | เก็บพริก+ต้มน้ำพริกเอง | พี่โนช+ช่างไฟฟ้า 2 | พริกขี้หนู,กระเทียม,มะนาว,รากผักชี,เกลือ,รสดี,น้ำตาลทราย,น้ำปลา,ผักชี | ครก 1 ชุด,มีดเล็ก 5,เขียงไม้ 3 อัน,กะละมังล้างผักเล็ก 5 ใบ,ถ้วยใหญ่ใส่น้ำจิ้ม 1 อัน
| 4 | ส้มตำ (ไทย+ปูปลาร้า) | เก็บมะละกอ-ปลอก-สับ-ตำ | น.ส.นฤมล (น้องส้มโอ) +พี่นันท์ | มะละกอ,มะเขือเทศ,พริกขี้หนู,พริกแห้งกระเทียม,ถั่วลิสงคั่ว,ถั่วฝักยาว,กุ้งแห้ง,น้ำปลาร้า,น้ำปลา,รสดี,เกลือ,มะนาว,ขนมจีน,ปูดอง | ครก 2 ชุด,เขียง 2 อัน,มีดสองคม 5 อัน,ที่ขุดมะละกอ 5,มีดเล็ก 3 อัน,กะละมังใส่ของ 3 อัน,ทัพพี 2 อัน,หม้อดินใส่อาหาร 2 อัน (ตำไทย+ตำปูปลาร้า)
ลำดับการแผน 1
| 1 | จนท.ประจำกลุ่มนำสมาชิกกลุ่มไปจุดทำอาหารของแต่ละกลุ่ม
| 2 | แนะนำตัว และเมนูอาหารที่ต้องทำ
| 3 | อธิบายส่วนประสมวัตถุดิบ+อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ทำอาหารแต่ละเมนู
| 4 | วิธีการทำอาหารแต่ละเมนู
| 5 | แบ่งหน้าที่การทำอาหาร ตามเหมาะสม
| 6 | ลงปฏิบัติ (เป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม นำทำ+พาทำ)
| 7 | เตรียมภาชนะใสอาหารที่ทำเสร็จ (ตกแต่งให้สวยงาม)
| 8 | ถ่ายรูปกลุ่ม
ลำดับการแผน 2 (เวลาทำอาหารไม่พอ)
| 1 | จนท.ประจำกลุ่มและทีมเตรียมสถานที่ เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้พร้อมปรุง/พร้อม
| 2 | จนท.ประจำกลุ่มนำสมาชิกกลุ่มไปจุดทำอาหารของแต่ละกลุ่ม
| 3 | แนะนำตัว และเมนูอาหารที่ต้องทำ
| 4 | อธิบายส่วนประสมวัตถุดิบ+อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ทำอาหารแต่ละเมนู
| 5 | วิธีการทำอาหารแต่ละเมนู
| 6 | แบ่งหน้าที่การทำอาหาร ตามเหมาะสม
| 7 | ลงปฏิบัติปรุงวัตถุดิบ (จนท.ช่วยทำ)
| 8 | เตรียมภาชนะใสอาหารที่ทำเสร็จ (ตกแต่งให้สวยงาม)
| 9 | ถ่ายรูปกลุ่ม

## ห้องพัก DTL
คณะ EDP Class of Year 2019 Domestic Field Trip
เข้าพักดอยตุงลอด์จ วันที่ 18 - 20/01/2019
เช็คอินดอยตุงลอด์จ วันที่18 และเช็คเอ้าท์ วันที่ 20
***มินิบาร์ ในห้องพักดอยตุงลอดจ์ คงไว้ คณะจ่ายเอง
ลำดับ | จำนวน | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
1 | 1 | คุณสคราญ จิรัปปภา | หญิง | 208 | เตียงคู่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 2 | คุณสรัญญา สุนทรส | หญิง
2 | 3 | คุณกัลยาณี เล็กสมบูรณ์ | หญิง | 209 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 4 | คุณวิพร ตัณฑ์ไพโรจน์ | หญิง
3 | 5 | คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ | ชาย | 210 | เตียงคู่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 6 | คุณบัณฑิต รุ่งเจริญพร | ชาย
4 | 7 | คุณกิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์ | ชาย | 211 | เตียงคู่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 8 | คุณเกษมศานต์ อังศวานนท์ | ชาย
5 | 9 | คุณจักรี สร้อยทอง | ชาย | 212 | เตียงคู่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 10 | คุณชัยอริยะ โตวิกกัย | ชาย
6 | 11 | คุณกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ | หญิง | 213 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 12 | คุณจารุณี บุญมั่งมี | หญิง
7 | 13 | คุณทศธรรม สิงคาลวณิช | ชาย | 214 | เตียงคู่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 14 | คุณณพวิทย์ โทเทอดวิไล | ชาย
8 | 15 | คุณชญาวดี ชัยอนันต์ | หญิง | 215 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 16 | คุณชนมาศ ศาสนนันทน์ | หญิง
9 | 17 | คุณณัฐ พรสมบุญ | ชาย | 216 | เตียงคู่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 18 | คุณณัฐนันท์ นาคประสิทธิ์ | ชาย
10 | 19 | คุณตรีบูร เกษมสุวรรณ | ชาย | 217 | เตียงคู่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 20 | คุณต่อสกุล คุ้นวงศ์ | ชาย
11 | 21 | คุณถิรนันท์ ไกรทองสุข | ชาย | 218 | เตียงคู่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 22 | คุณทรงวุฒิ เชาวลิต | ชาย
12 | 23 | คุณชัชนี จันทจรูญพงษ์ | หญิง | 219 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 24 | คุณซู ฮุน ชู | หญิง
13 | 25 | คุณญาณ์สินี อุตตมะศิล | หญิง | 220 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 26 | คุณดวงดาว มหะนาวานนท์ | หญิง
14 | 27 | คุณธนนันท์ มานีกุล | หญิง | 221 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 28 | คุณธิรา นันทเมธา | หญิง
15 | 29 | คุณกุลนิษฐ์ นิติวรางกูร | หญิง | 222 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
| 30 | คุณนันท์ลภัส สันติสุธรรม | หญิง
16 | 31 | คุณอรวรรณ แสงวงศ์กิจ | หญิง | 201 | เตียงคู่ / ชั้นบน+เสมองทางเดิน
| 32 | คุณอรทัย นิ่มถาวร | หญิง
17 | 33 | คุณน้ำทิพย์ สินสุขเพิ่มพูน | หญิง | 302 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 34 | คุณพรทิพย์ ปิยะรัตน์ | หญิง
18 | 35 | คุณบดินทร์ อุดล | ชาย | 304 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมองทางเดิน
19 | 36 | คุณนาลิวัน ชินะผา | หญิง | 303 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง+เสมองทางเดิน
| 37 | คุณนิดา เจริญศรี | หญิง
20 | 38 | คุณบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์ | ชาย | 305 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง+เสมองทางเดิน
| 39 | คุณปราโมทย์ บุญนำสุข | ชาย
21 | 40 | คุณพลสันต์ พลัสสินทร์ | ชาย | 306 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง+เสมองทางเดิน
| 41 | คุณพสิษฐ์ ตงศิริ | ชาย
22 | 42 | คุณเพิ่มพงศ์ เอื้อเสริมพงศ์ | ชาย | 317 | เตียงคู่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 43 | คุณแพททริก ปูเลีย | ชาย
23 | 44 | คุณพรพรรณ ไพบูลยวัฒนชัย | หญิง | 318 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 45 | คุณกนกกาญจน์ แป้งสิริสวัสดิ์ | หญิง
24 | 46 | คุณพุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์ | ชาย | 319 | เตียงคู่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 47 | คุณภราดร เลียวสกุล | ชาย
25 | 48 | คุณแพร พันธุมวนิช | หญิง | 320 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 49 | คุณลลิตา ประชากริช | หญิง
26 | 50 | คุณระวิน พานิชขจรกุล | ชาย | 321 | เตียงคู่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 51 | คุณรัฐพล สุคันธี | ชาย
27 | 52 | คุณวรเดช สัจจะปรเมษฐ | ชาย | 322 | เตียงคู่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 53 | คุณวรานนท์ วานิชประภา | ชาย
28 | 54 | คุณสุชาดา ดีชัยยะ | หญิง | 323 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมองทางเดิน
| 55 | คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ | หญิง
29 | 56 | คุณภัทรา ชัยยศบูรณะ | หญิง | 324 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมองทางเดิน
30 | 57 | คุณอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์ | หญิง | 333 | เตียงใหญ่ / ชั้นบนสุด
| 58 | คุณอนิศา กีรติวรนันท์ | หญิง
31 | 59 | คุณวันรัก วิเศษรจนา | ชาย | 335 | เตียงคู่ / ชั้นบนสุด
| 60 | คุณวุฒิชัย ปุณยกนก | ชาย
32 | 61 | คุณศุธี เตรียมวิริยะกุล | ชาย | 337 | เตียงคู่ / ชั้นบนสุด
| 62 | คุณสมชาย เลาหบูรณะกิจ | ชาย
33 | 63 | คุณสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์ | ชาย | 338 | เตียงคู่ / ชั้นบนสุด
| 64 | คุณอรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์ | ชาย
34 | 65 | คุณอาวุธ เจริญวัฒนานนท์ | ชาย | 339 | เตียงคู่ / ชั้นบนสุด
| 66 | คุณอุกฤษฏ์ ศัลยพงษ์ | ชาย
35 | 67 | คุณอนิล เอกโองการ | ชาย | 340 | เตียงคู่ / ชั้นบนสุด
| 68 | คุณเสริญ สัมปชัญญะ | ชาย
Stsff EDP
36 | 69 | คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ | หญิง | 334 | เตียงใหญ่ / ชั้นบนสุด
37 | 70 | ครูสอนโยคะ1 | ชาย | 326 | ห้องดรอม
| 71 | ครูสอนโยคะ2 | ชาย
38 | 72 | ช่างภาพ | ชาย | 327 | ห้องดรอม
39 | 73 | Staff EDP 1 | หญิง | 325 | ห้องดรอม
| 74 | Staff EDP 2 | หญิง
| 75 | Staff EDP 3 | หญิง |  | เสริมเตียง
|  |  | ชาย | 40
|  |  | หญิง | 35
|  |  | รวม | 75

## ผังรถ
ผังนั่งรถตู้
คณะ EDP Class of Year 2019 Domestic Field Trip
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2562
ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล |  | หมายเหตุ | ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ทะเบียนรถ | เบอร์โทร
รถตู้คันที่ 1 |  | ทะเบียน : 36-0031 ชร. | นายคำอ้าย คุณยศยิ่ง | รถตู้ 1 | นายคำอ้าย คุณยศยิ่ง | ทะเบียน 36-0031 ชร. | 081 459 0394
1 | คุณจักรี สร่อยทอง |  |  | รถตู้ 2 | นายนพพล มงคลดี | ทะเบียน 30-1114 ชร. | 081 673 6922
2 | คุณชนมาศ ศาสนนันทน์ |  |  | รถตู้ 3 | นายทนงค์ศักดิ์ วิมลขจรโชค | ทะเบียน 30-0986 ชร. | 082 392 8964
3 | คุณชัชนี จันทจรูญพงษ์ |  |  | รถตู้ 4 | นายสมเกียติ เพ็ญกุล | ทะเบียน 30-0864 ชร. | 087 302 7014
4 | คุณซู ฮุน ชู |  |  | รถตู้ 5 | นายพิจิตร ศักดิ์สกุลมงคล | ทะเบียน 30-1054ชร. | 080 733 2729
5 | คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ |  |  | รถตู้ 6 | นายสมศักดิ์ สุเรนรัมย์ | ทะเบียน 30-1041 ชร. | 086 877 9021
6 | MR.NATTAPHON JENGSUWAN |  |  | รถตู้ 7 | นายอำนาจ จินะวงค์ | ทะเบียน 36-0065ชร. | 083 765 2208
7 | MR.JAMES MICHAEL LAWRENCE |  |  | รถตู้ 8 | นายวิชัย พรสกุลไพศาล | ทะเบียน นข.9115ชร. | 097 925 9088
รถตู้คันที่ 2 |  | ทะเบียน : 30-1114 ชร. | นายนพพล มงคลดี | รถตู้ 9 | นายสมโชค ธนานะ | ทะเบียน 5885 ชร. | 093 294 7356
1 | คุณกัลยาณี เล็กสมบูรณ์ |  |  | รถตู้ 10 | นายชัยณรงค์ เนาชมภู | ทะเบียน นข.5823 ชร. | 081 022 1413
2 | คุณกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ
3 | คุณกิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์
4 | คุณเกษมศานต์ อังศวานนท์
5 | คุณชัยอริยะ โตวิกกัย
6 | คุณสุชาดา ดีชัยยะ
7 | MR.TITISAK WANGKASEM
รถตู้คันที่ 3 |  | ทะเบียน 30-0986 ชร. | นายทนงค์ศักดิ์ วิมลขจรโชค
1 | คุณเสริญ สัมปรัญญะ
2 | คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ
3 | คุณจารุณี บุญมั่งมี
4 | คุณชญาวดี ชัยอนันต์
5 | คุณญาณ์สินี อุตตมะศิล
6 | คุณณพวิทย์ โทเทอดวิไล
7 | คุณดวงดาว มหะนาวานนท์
รถตู้คันที่ 4 |  | ทะเบียน 30-0864 ชร. | นายสมเกียติ เพ็ญกุล
1 | คุณกุลนิษฐ์ นิติวรางกูร
2 | คุณณัฐ พรสมบุญ
3 | คุณณัฐนันท์ นาคประสิทธิ์
4 | คุณธนนันท์ นานีกุล
5 | คุณธิรา นันทเมธา
6 | คุณนันท์ลภัส สันติสุธรรม
7 | คุณภัทรา ชัยยศบูรณะ
รถตู้คันที่ 5 |  | ทะเบียน 30-1054 ชร. | นายพิจิตร ศักดิ์สกุลมงคล
1 | คุณกนกกาญจน์ แป้งสิริสวัสดิ์
2 | คุณต่อสกุล คุ้นวงศ์
3 | คุณถิรนันท์ ไกรทองสุข
4 | คุณทรงวุฒิ เชาวลิต
5 | คุณนาลิวัน ชินะผา
6 | คุณน้ำทิพย์ สินสุขเพิ่มพูน
7 | คุณพรทิพย์ ปิยะรัตน์
8 | คุณคนธมาศ ผ่องสวัสดิ์
รถตู้คันที่ 6 |  | ทะเบียน 30-1041 ชร. | นายสมศักดิ์ สุเรนรัมย์
1 | คุณปราโมทย์ บุญนำสุข
2 | คุณพลสันต์ พลัสสินทร์
3 | คุณพสิษฐ์ ตงศิริ
4 | คุณแพร พันธุมวนิช
5 | คุณลลิตา ประชากริช
6 | คุณอนิล เอกโองการ
7 | คุณอุกฤษฎ์ ศัลยพงษ์
8 | คุณอิงครัตน์ บุนนาค
รถตู้คันที่ 7 |  | ทะเบียน 36-0065 ชร. | นายอำนาจ จินะวงค์
1 | คุณทศธรรม สิงคาลวณิช
2 | คุณนิดา เจริญศรี
3 | คุณบดินทร์ อุดล
4 | คุณบัณฑิต รุ่นเจริญพร
5 | คุณบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์
6 | คุณพรพรรณ ไพบูลยวัฒนชัย
7 | คุณวันรัก วิเศษรจนา
รถตู้คันที่ 8 |  | ทะเบียน นข.9115 ชร. | นายวิชัย พรสกุลไพศาล
1 | คุณพุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์
2 | คุณเพิ่มพงศ์ เอื้อเสริมพงศ์
3 | คุณแพททริก ปูเลีย
4 | คุณภราดร เลียวสกุล
5 | คุณมานิดา ภูวัฒนเศรษฐ
6 | คุณวุฒิชัย ปุณยกนก
7 | คุณสคราญ จิรัปปภา
8 | คุณสรัญญา สุนทรส
รถตู้คันที่ 9 |  | ทะเบียน 5885 ชร. | นายสมโชค ธนานะ
1 | คุณตรีบูร เกษมสุวรรณ
2 | คุณระวิน พานิชขจรกุล
3 | คุณรัฐพล สุคันธี
4 | คุณวรเดช สัจจะปรเมษฐ
5 | คุณวรานนท์ วานิชประภา
6 | คุณอนิศา กีรติวรนันท์
7 | คุณอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์
8 | คุณอาวุธ เจริญวัฒนานนท์
รถตู้คันที่ 10 |  | ทะเบียน นข.5823 ชร. | นายชัยณรงค์ เนาชมภู
1 | คุณวิพร ตัณฑ์ไพโรจน์
2 | คุณศุธี เตรียมวิริยะกุล
3 | คุณสมชาย เลาหบูรณะกิจ
4 | คุณสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์
5 | คุณอรทัย นิ่มถาวร
6 | คุณอรวรรณ แสงวงศ์กิจ
7 | คุณอรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์
8 | คุณพิมลเทพ รัตนมุณี
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ทะเบียนรถ | เบอร์โทร
รถตู้ 1 | นายคำอ้าย คุณยศยิ่ง | ทะเบียน 36-0031 ชร. | 081 459 0394
รถตู้ 2 | นายนพพล มงคลดี | ทะเบียน 30-1114 ชร. | 081 673 6922
รถตู้ 3 | นายทนงค์ศักดิ์ วิมลขจรโชค | ทะเบียน 30-0986 ชร. | 082 392 8964
รถตู้ 4 | นายสมเกียติ เพ็ญกุล | ทะเบียน 30-0864 ชร. | 087 302 7014
รถตู้ 5 | นายพิจิตร ศักดิ์สกุลมงคล | ทะเบียน 30-1054ชร. | 080 733 2729
รถตู้ 6 | นายสมศักดิ์ สุเรนรัมย์ | ทะเบียน 30-1041 ชร. | 086 877 9021
รถตู้ 7 | นายอำนาจ จินะวงค์ | ทะเบียน 36-0065ชร. | 083 765 2208
รถตู้ 8 | นายวิชัย พรสกุลไพศาล | ทะเบียน นข.9115ชร. | 097 925 9088
รถตู้ 9 | นายสมโชค ธนานะ | ทะเบียน 5885 ชร. | 093 294 7356
รถตู้ 10 | นายชัยณรงค์ เนาชมภู | ทะเบียน นข.5823 ชร. | 081 022 1413

## ตารางใช้รถ
คณะ EDP Class of Year 2019 Domestic Field Trip
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2562
วัน / เวลา | กำหนดการ | ประเภทรถ/คัน | จำนวน/คน | ผู้ประสานงาน | หมายเหตุ
รถเช่า - รถดอยตุง
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 |  | ใบขอใช้บริการยานยนต์ เลขที่ 000528 (ระบุวันผิด)
07:00-17:00 น. | รับคณะที่สนามบินเชียงราย-ไร่เชิญตะวัน-นวุติ ไซด์ 1 - ดอยตุงลอดจ์ | รถตู้เช่า 10 คัน | 75 คน | ลุงคำอ้าย
คณะเดินทางมาโดยสายการบินไทยสมาย WE130 เวลา 08:45-10:15 น.
07:00-17:30 น. | รถคาโก้ รับกระเป๋าคณะ สนามบินเชียงราย - ดอยตุงลอดจ์ | รถคาโก้ 1 คัน | 1 คน | ยานยนต์
| รถกระบะมีหลังคา เป็นส่วงหน้าคณะ (เอารถคาโก้ รับกระเป๋ามาเปลี่ยน) | กระบะมีหลังคา 1 คัน | 1 คน | ยานยนต์
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 |  | ใบขอใช้บริการยานยนต์ เลขที่ 000529 (ระบุวันผิด)
08:00-สิ้นสุดภารกิจ | รถรับช่างไฟฟ้า ไปเซตระบบไฟฟ้าที่ สนง.ปางมะหัน (นอนค้างคืน) | รถ 4WD 1 คัน | 2 คน | ยานยนต์ | นอนค้างคืน 1 คืน
07:30-สิ้นสุดภารกิจ | รถส่วนล่วงหน้า+กระเป๋าคณะ (ถ้ามี) | รถ 4WD 1 คัน | 2 คน | ยานยนต์ | ใช้รับ โกมิน+น้องสาม+จนท.EDP ขนน้ำดื่มและของต่างๆล่วงหน้าไปปางมะหัน
07:30-สิ้นสุดภารกิจ | รับคณะจากหน้าซุ้มงานสีสันแห่งดอยตุง-ไปปางมะหัน | รถตู้เช่า 10 คัน | 75 คน | ลุงคำอ้าย | ใช้เส้นทางแม่จัน
- สหกรณ์ชา ตรงข้ามโรงเรียนไตยมิตร(จอดรถตู้ย้ายคนขึ้นรถ 4DW ชาวบ้านไป สนง.ปางมะหัน)
- กลับดอยตุงลอดจ์
11:00-20:30 น. | รับคณะจากสหกรณ์ชาตรงข้ามโรงเรียนไตยมิตร-สำนักงานปางมะหัน-ฐานทหารปางหนุน | รถ 4WDชาวบ้าน 12 คัน | 75 คน | ชาวบ้าน+ยานยนต์ | รถยานยนต์นำ-ปิดท้ายขบวน
| - รับคณะจาก สนง.ปางมะหันไปสหกรณ์ชา (ขึ้นรถตู้กลับที่พัก) | + รถ4WD ยานยนต์ 2 คัน
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 |  | ใบขอใช้บริการยานยนต์ เลขที่ 000530
09:00 น. | รถคาโก้ (รถกระเป๋า) ** รถกอล์ฟหน้าอาคาร 2 ช่วยขนไปใส่รถคาโก้ ที่ทางแยกบ้านพักรับรอง | รถกอล์ฟ 2 คัน | 2 คน | เซ็คอิน+ยานยนต์
13:50-18:00 น. | รถคาโก้ (รถกระเป๋า) - สนามบินเชียงราย - ดอยตุง | รถคาโก้ 1 คัน | 1 คน | ยานยนต์
14:00-17:00 น. | รับคณะจากหน้าซุ้มงานสีสันแห่งดอยตุง-ไปสนามบินเชียงราย | รถตู้เช่า 10 คัน | 75 คน | ลุงคำอ้าย
คณะเดินทางกลับโดยสายการไทยสมาย WE135 เวลา 17:45-19:05 น.

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
คณะ EDP Class of Year 2019 Domestic Field Trip จำนวน 75 ท่าน
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลงรหัสงาน 912-B61-170
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | หมายเหตุ
1 | ห้องประชุมคลับ 31 | วันที่ 18/01/62 : เวลา 18:00-23:00 น. | เลขที่ใบจอง :20181230-10243
2 | ห้องประชุมออดิทอเรียม(กรณีฝนตก) | วันที่ 18/01/62 : เวลา 16:00-17:00 น. | เลขที่ใบจอง :20190115-10357
3 | ห้องประชุมคลับ 31 | วันที่ 19/01/62 : เวลา 18:00-23:00 น. | เลขที่ใบจอง :20190115-10356
4 | ห้องประชุมออดิทอเรียม | วันที่ 20/01/62 : เวลา 13:00-14:30 น. | เลขที่ใบจอง :20181230-10245

## แผนที่ปางมะหัน
y
สนง.สถานที่กินข้าว พขร./นักแสดง/จนท.ไม่เกี่ยวข้อง
แปลงผักสาธิตเก็บพริก,ผัก
กลุ่มที่ 1 ย่างหมู+ไก่/น้ำจิ๊มซีฟีด
กลุ่มที่ 3 ไข่เจียวใบชา+เก็บผักกินกับน้ำพริก
กลุ่มที่ 2 ผัดผักคะน้าดอย
กลุ่มที่ 4 ผัดผักคะน้าดอย
ห้องน้ำชาย
ห้องน้ำผู้หญิง
ลานพลับพลา
กินข้าวเย็น
จุดการแสดงชนเผ่า
ศาลากิจกรรมกินข้าวกลางวัน

## ชุดการแสดงชนเผ่า
ชุดการแสดงชนเผ่า
รับคณะ EDP Class of Year 2019 Domestic Field Trip จำนวน 75 ท่าน
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ลานพลับพลา
1. การแสดงเต้นกระทุ้งไม้ไผ่ | ชนเผ่าอาข่า | 10 คน
2.การแสดงเต้นจะคึ | ชนเผ่าลาหู่ | 10 คน

## เตรียมอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมใช้ที่ดอยตุง-ปางมะหัน วันที่ 18-20 ม.ค. 62
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หมายเหตุ
1 | ผ้าเย็น | 200 | ซื้อ
2 | กาแฟดริปดอยตุง (สูตรคั่วกลาง) | 15 | เช็คของในสต็อกก่อน
3 | นมตาลซองเล็ก (ใส่กาแฟ) | 1 (แพ็ค) | สต็อกมีอยู่
4 | ถุงมือแพทย์ | 100 | ซื้อ
5 | ป้ายห้องน้ำ ปางมะหัน (เคลือบ) | 10
6 | กระดาษเคลือบใส A4 | 1 (รีม) | ซื้อ
7 | นมสด | 1(กล่องใหญ่) | ซื้อ
8 | เซตชุดยาประจำรถตู้ 10 คัน | 8 | ซื้อ/เซตใหม่
9 | เซตชุดยาประจำกลุ่มเดินป่า | 5 | ซื้อ/เซตใหม่
10 | เซตชุดกระเป๋ายา | 2 | ยืมกระเป๋ายาน่าน
11 | ยากันยุง | 12 | มีอยู่แล้ว
12 | โฟมล้างมือ | 6 | มีอยู่แล้ว
13 | ผ้ากันเปื้อน | 20 | ซื้อ
14 | ผ้าใบ | 5 | ยืมทีมเด็ก
15 | ตะกร้าเก็บชา (อันเล็ก) | 10 | ยืมทีมเด็ก
16 | เสื้อกันฝน | 90 | สต็อกมีอยู่
17 | ปากกาลูกลื่น | 100 | ซื้อ
18 | ถุงหิ้ว (ใช้เผื่ออ้วก) | 3 (แพ็ค) | เบิกพัสดุ
19 | ถุงขยะ(ถุงดำ) | 5 แพ็ค | สต็อกมีอยู่
20 | วิทยุสื่อสาร | 10
21 | ชุดลำโพงล้อลาก | 2
22 | น้ำดื่ม (ขวด) ใช้ดอยตุง | 10 (แพ็ค) | ทำใบโอน
23 | น้ำดื่ม (ขวด) ใช้ปางมะหัน | 30 (แพ็ค) | ทำใบโอน
24 | แก้วกระดาษ | 5 (แถว) | ซื้อ
25 | ลูกอมฮอลล์ 4 สี/ละ 1 ห่อ | 4 ห่อ | ซื้อ
26 | ผ้าเช็ดมือ | 2 (โหลด) | ซื้อ
27
28
29
30
31
32
33
34