## ActionPlan
ร่างเตรียมการคณะ JAIMS - GLIK SPRING 2019 จำนวน 21 ท่าน
ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ 4 คน/ (มอส)อินเทิร์น . 1 คน/ ช่างภาพ 1 /คณะจำนวน 21 ท่าน รวม 27 คน ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B61230
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวน | จำนวนรถ | สถานที่ | การเตรียมการต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
การเตรียมการล่วงหน้า
ห้องพัก | ห้องพักดอยตุงลอด์จ ระหว่าง 20 - 24 พ.ค. 2562 | 21 ห้อง |  | ดอยตุงลอด์จ | ห้องพักเดี่ยว/ Wifi | เช็คอิน /พี่รี/พี่ไร | มีรายการแยก
อาหาร | - เตรียมรายการอาหาร ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ค. ทั้งหมด 19 มื้อ | 21 คน |  | ตามโปรแกรม | - จัดเตรียมรายการอาหารทุกมื้อ ตามโปรแกรม | ป้าเครือ/ ห้องอาหาร | มีรายการแยก
(เช้า 4 มื้อ, ว่างเช้า 4 มื้อ, กลางวัน 4 มื้อ, ว่างบ่าย 3 มื้อ เย็น 4 มื้อ)
วัสดุอุปกรณ์ | เครืองช่วย ฟัง/บรรยาย | 30 ชุด |  | ตลอดการศึกษาดูงาน
สำหรับแจกคณะ | กระเป๋า Study Visit Kid | 21 ชุด
| ไฟล์บอร์ดและเอกสารเพิ่มเติมของโครงการร้อยใจรักษ์และอบต. | 21 ชุด
การเดินทางและจัดรถ
รถรับคณะ |  |  |  |  | ของที่ใส่ในรถ
241932 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 3 คัน + รถกระเป๋า 1 คัน | 26 คน | 4 คัน | - รับคณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE134 เวลา 16.25-17.50 น. - รับประทานอาหารเย็น ร้านมาลองเต๊อะ(ขัวศิลปะ) | เตรียม Tag กระเป๋า แจกให้คณะติดกระเป๋าเมื่อเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง | ลิ้ม/มอส
241933 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 3 คัน + รถกระบะสี่ประตู 1 คัน | 26 คน | 4 คัน | - ออกเดินทางไปยังบริษัท นวุติไซต์ 1 - ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ - ฐานทหารช้างมูบ | '- เตรียมน้ำดื่มขวดดอยตุง 1 แพ็ค/คัน - ร่มกันฝน 10 คัน / คัน - เสื้อกันฝน - ซองยาสามัญ 1 ห่อ /คัน | ลิ้ม/มอส
241934 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 3 คัน + รถกระบะสี่ประตู 1 คัน | 26 คน | 4 คัน | - โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา - อบต.แม่ฟ้าหลวง - โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ | '- เตรียมน้ำดื่มขวดดอยตุง 1 แพ็ค/คัน - ร่มกันฝน 10 คัน / คัน - เสื้อกันฝน - ซองยาสามัญ 1 ห่อ /คัน | ลิ้ม/มอส
241935 | - จัดเตรียมรถโฟร์วิล จำนวน 8 คัน + รถกระบะสี่ประตู 1 คัน | 26 คน | 9 คัน | - วิสาหกิจกาแฟ อาข่าป่ากล้วย - แปลงเกษตรแบบผสมผสาน ปางพระราชทาน - แปลงปลูกวานิลา ผาหมี | '- เตรียมน้ำดื่มขวดดอยตุง 1 แพ็ค/คัน - ร่มกันฝน 10 คัน / คัน - เสื้อกันฝน - ซองยาสามัญ 1 ซอง/คัน และกระเป๋ายา 1 ใบ - ห่ออาหารว่าง - กระติกน้ำพร้อมเครื่องดื่ม - กระติกน้ำแข็ง - ผ้าเย็น - ถุงมือผ้า - หน้ากากอนามัย - กล่องเก็บรองเท้า - น้ำยาล้างมือ - ผ้าใบปูพื้น - ถุงเก็บขยะ - ทิชชู่ | ลิ้ม/มอส
241936 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 3 คัน + รถกระเป๋า 1 คัน | 26 คน | 4 คัน | สนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG234 เวลา 15.25 น. | '- เตรียมน้ำดื่มขวดดอยตุง 1 แพ็ค/คัน - ร่มกันฝน 10 คัน / คัน - กล่องอาหารกลางวัน - ทิชชู่กล่อง /ม้วน | ลิ้ม/มอส
241933 | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และชมศูนย์ข้อมูล โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยฝ่ายพัฒนาสังคม |  |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | -ในห้องจัดเก้าอี้สำหรับคณะ 22 ตัว และสไลด์บรรยายของพี่จอย '-สไลด์ introduction ประมาณ 5 นาที '-จัดโต๊ะดิสเพลย์ ด้านในห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ
| ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโส ดอยตุง |  |  | ห้องประชุมชั้น2 หอแห่ง
| กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน |  |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 19 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It
241934 | บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการฯ |  |  | ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
| ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำรุ่นใหม่ของดอยตุง |  |  | ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง
| รับฟังบรรยายสรุปโครงการร้อยใจรักษ์ |  |  | ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์
| กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน |  |  | ห้อง คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 19 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It
241935 | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอาข่าป่ากล้วย |  |  | ร้านกาแฟต้นตุงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอาข่าป่ากล้วย
| ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล |  |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ
| กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน |  |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 19 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It
241936 | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน |  |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่ง | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It
รับประทานอาหารว่าง / สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 1
สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 2
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
18.45-19.00 น. | ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไปยังร้านอาหารมาลองเต๊อะ | 23 | รถตู้ 3 คาร์โก้ 1 | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | รถกระเป๋านำกระเป๋าส่ง Chek in แม่บ้านรับกระเป๋าเข้าห้องพัก เสียบคีย์การ์ดและวาง WIFI Card ในห้องพัก กุญแจห้องแจกเมื่อคณะเดินทางมาถึง | ยานยนต์/เช็คอิน/แม่บ้าน
19.00 - 20.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารมาลองเต๊อะ | 26 |  | ร้านอาหารมาลองเต๊อะ | จองโต๊ะ สั่งอาหารล่วงหน้า โต๊ะ 6 คน จำนวน 3 โต๊ะ โต๊ะ 4 คน จำนวน 2 โต๊ะ/ ยานยนต์ 3 คน | ลิ้ม
20.00 - 20.45 น. | เดินทางออกจากร้านอาหารมาลองเต๊อะ ขัวศิลปะ ไปยังที่พักดอยตุงลอด์จเช็คอินที่พักดอยตุงลอด์จ รับกุญแจห้องพัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 21 | รถตู้ 3 | ดอยตุงอด์จ |  | ลิ้ม/มอส/แม่บ้าน/ยานยนต์
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
07.00-08.15 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 21 | รถตู้ 3 | ศาลาลีลาวดี | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.45 น. มอส/ลิ้ม ติดป้ายรถ และผังที่นั่งรถ | ห้องอาหาร/เช็คอิน
08.30-09.30 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่ง โดยคุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา/รับชุดกระเป๋า KLC ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการทำจริงและการพัฒนาที่วัดผลได้ โดยการประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ณ หน้าห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ โดย.คุณรัฐกร สวัสดิ์แดง | 21 |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | -ในห้องจัดเก้าอี้สำหรับคณะ 22 ตัว และสไลด์บรรยายของพี่จอย '-สไลด์ introduction ประมาณ 5 นาที '-จัดโต๊ะดิสเพลย์ ด้านในห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | พี่ฟิลด์/พี่จอย/พี่ตั้ว/สังคม/ลิ้ม/มอส/ไอที | ช่างภาพบันทึกภาพตลอดการศึกษาดูงาน
09.30 - 10.30 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 21 |  | หอแห่งแรงบันดาลใจ | เดินชมตามอัธยาศัย เจ้าหน้าที่ Q & A | ลิ้ม/มอส/พี่ฟิลด์
10.30 -10.45 น. | รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | 30 |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | จัดโต๊ะเบรคด้านหน้าห้องประชุม ใกล้กับโต๊ะ ดิสเพลย์ Data baseด้านหน้าห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | ห้องอาหาร/ลิ้ม | แซนวิชแฮมไก่ ชีส
10.45 - 12.00 น. | ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโสของดอยตุง ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | 21 |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | จัดเก้าอี้ 3 ตัวให้วิทยากรผู้อาวุโสที่หัวโต๊ะด้านที่วางโปรเจ็คเตอร์ | ลิ้ม/แม่บ้าน | นัดหมายผู้อาวุโสพร้อมกัน เวลา 10.15 น.
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 26 |  | ครัวตำหนัก | อาหารเซ็ตโต๊ะ | ห้องอาหาร/ป้าเครือ
12.45 น. | มอสล่วงหน้าไปยัง บริษัทนวุติ ไซต์ 1 |  | กระบะ 1 | นวุติไซต์ 1 | เซ็ตเครื่องช่วยบรรยายให้วิทยากร | มอส/ยานยนต์
13.00 - 13.10 น. | ออกเดินทางจาก ครัวตำหนักไปยัง แปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1 | 21 | รถตู้ 3 |  | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะ หน้าอาคาร 2 | ลิ้ม/ยานยนต์
13.10-14.10 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย และกาแฟอาราบิก้าดอยตุง | 21 |  | นวุติไซต์ 1 | แจ้งคณะใช้เครื่องช่วยฟังบรรยาย | พี่สุรศักดิ์ /พี่หลวง/พี่จอย/พี่ฟิลด์ | ชุดชิมแมคคาชุดเล็ก 2 ชุด
14.40 -15.00 น. | ออกเดินทางจากนวุติไซต์ 1 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 21 | รถตู้ 3 กระบะ 1 |  | 14.00 น. มอสรับอาหารว่างที่ครัวตำหนัก ล่วงหน้าไปที่ โรงงานคั่วกาแฟ/เตเครื่องช่วยบรรยายให้วิทยากร | มอส/ลิ้ม/ยานยนต์
15.00 - 15.20 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ | 26 |  | โรงงานคั่วกาแฟ | แจกห่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม | มอส | กะหรี่ปั๊บเผือก
15.20 - 15.40 น. | ชมโรงงานคั่วกาแฟ | 21 |  | โรงงานคั่วกาแฟ | วิทยากรประจำโรงงานบรรยายเป็นภาษาไทย พี่ฟิลด์/พี่จอย แปล | คำนวล/พี่จอย/พี่ฟิลด์
15.40 -16.00 น. | ชมโรงงานเซรามิค ประเด็นเรื่องความร่วมมือกับเมืองคะซะมะประเทศญี่ปุ่น | 21 |  | โรงงานเซรามิก |  | อิ๋ว /พี่จอย/พี่ฟิลด์
16.00 -16.20 น. | ชมโรงงานกระดาษสา | 21 |  | โรงงานกระดาษสา |  | พี่เสาร์/พี่จอย/พี่ฟิลด์
16.20 - 16.40 น. | ชมโรงงานทอผ้า | 21 |  | โรงงานทอผ้า |  | ป้าคำ/พี่จอยพี่ฟิลด์
16.40 - 17.20 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยัง ฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ | 21 | รถตู้ 3 |  |  | ลิ้ม/ยานยนต์
17.20 - 17.40 น. | เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ ย้อนชมภาพดอยตุงในอดีต | 26 | รถตู้ 3 | ฐานทหารช้างมูบ |  | พี่จอย/พี่ฟิลด์
17.40 - 18.00 น. | เดินทางกลับทีพักดอยตุงลอด์จ | 21 | รถตู้ 3 |  |  | ลิ้ม/ยานยนต์
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 26 |  | ศาลาลีลาวดี |  | ห้องอาหาร/ป้าเครือ | ข้าวกล่องไอที 2 กล่อง
19.00-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 21 |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 19 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | ลิ้ม/มอส | มี brief เรื่องโรงเรียน อบต. กิจกรรมวันรุ่งขึ้นก่อนปล่อยนอน
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 |  |  |  | ศาลาลีลาวดี
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 21 |  |  | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.30 น.
08.00-08.15 น. | ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยัง ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 21 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 |  | เดินทางถึงลานกิจกรรมหน้าเสาธง | ลิ้ม/ยานยนต์
08.15- 09.30 น. | เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาโดยการให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ Montessori รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยครูโทนี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 21 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 | โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | คณะเดินชมการเรียนการสอนของครู และนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยไม่รบกวนการเรียนการสอน น้องหยุมทีมเด็กบรรยายเรื่องการพัฒนาการศึกษาในและนอกโรงเรียน | น้องหยุม/พี่จอย/พี่ฟิลด์ | ครูโทนี่อาจจะมาพานำชมห้องเรียน Montessori
09.30 - 09.40 น. | ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 21 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 |  | ล่วงหน้าไปอบต.แม่ฟ้าหลวงเตรียมเอกสารวิทยากร, และห้องประชุม | ยานยนต์ /ลิ้ม
09.40-09.50 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง | 40 |  |  | รับอาหารว่างก่อนเข้าห้องประชุม | ห้องอาหาร | ตะโก้ใบเตย/ลูกชุบ
09.50 -11.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำรุ่นใหม่ของดอยตุง ณ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 26 |  | อบต.แม่ฟ้าหลวง | อบต.เตรียมน้ำชา วีดีโอฯ ภาษาอังกฤษ | ลิ้ม/พี่จอย/พี่ฟิลด์
11.00-12.00 น. | ออกเดินทางจากอบต.แม่ฟ้าหลวงไปยัง โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ | 26 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 |  |  | ลิ้ม/ยานยนต์
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการร้อยใจรักษ์ | 30 |  | โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดอาหารเซ็ตโต๊ะ | พี่แพ็ค/แม่ครัวห้วยส้าน | คณะ 21 จทน. 5 ยานยนต์ 4
13.00 - 13.50 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการร้อยใจรักษ์ โดยคุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา ณ ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ | 26 |  | ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดโต๊ะเก้าอี้ศาลาตองตึง จำนวน 26 ที่ เครื่องเสียง จอ Projecter | พี่จอย/พี่ฟิลด์/พี่สมรส/น้องพงษ์
14.00 - 15.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาสาทำดี โครงการร้อยใจรักษ์ ณ ศาลาตองตึง | 26 |  | ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดเก้าอี้เป็นรูปตัวยู 26 ที่ หันหน้าเข้าหาวิทยากรอาสาทำดี | น้องพงษ์
15.00 - 15.15 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลาตองตึง | 40 |  | ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ | เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ศาลาตองตึง | พี่แพ็ค/แม่ครัวห้วยส้าน | สังขยาฟักทอง
15.15 - 17.00 น. | เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้โครงการร้อยใจรักษ์ - การบริหารจัดการน้ำ - แปลงเกษตรผสมผสาน - ปศุสัตว์ | 26 |  | โครงการร้อยใจรักษ์ | วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ คณะเดินเท้าเยี่ยมชมฐาน ตามลำดับ เตรียมร่ม เผื่อฝนตก | วิทยากรห้วยส้า/น้องพงษ์/ พี่จอย/พี่ฟิลด์ | แจกเอกสารไฟล์บอร์ดภาษาอังกฤษ
17.00 - 18.00 น. | เดินทางออกจากโครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่ ไปยัง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 26 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 |  |  | ลิ้ม/นัท/คริส
18.10-19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารศาลาลีลาวดี | 26 |  | ศาลาลีลาวดี | อาหารเซ็ตโต๊ะ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | ข้าวกล่องไอที 2 กล่อง
19.00-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 ** แจ้งกำหนดการทำกิจกรรมเตรียมแปลงเพาะต้นวานิลา ร่วมกับชุมชน PPT | 26 |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 19 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | ลิ้ม/มอส/แม่บ้าน
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
07.00-08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 21 | รถแวน 8 คัน กระบะสี่ประตู 1 | ศาลาลีลาวดี | รถแวน 7 คัน กระ สี่ประตู 1 คันรอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.45 น. มอส ติดป้ายรถและผังที่นั่งคณะ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
08.30 - 08.45 น. | ออกเดินทางไปยัง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์แปรรูปกาแฟอาราบิก้าบ้านอาข่าป่ากล้วย | 26 | รถแวน 8 คัน กระบะสี่ประตู 2 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์แปรรูปกาแฟอาราบิก้าบ้านอาข่าป่ากล้วย | ยานยนต์ส่งคณะเสร็จ แสตนด์บายด์ ทุกคันที่ ยานยนต์ ขาออกตั้งขบวนรถจากยานยนต์ ทยอยลงมาทีละ 4 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์
08.45 - 09.45 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์แปรรูปกาแฟอาราบิก้า บ้านอาข่าป่ากล้วย | 26 |  | บ้านอาข่าป่ากล้วย | วิทยากร 4 ท่าน รอยืนยันรายชื่อ | ลิ้ม/พี่ทรงกรด | อาจชิมกาแฟ
09.45 - 09.45 น. | ออกเดินทางจาก สหกรณ์แปรรูปกาแฟ บ้านอาข่าป่ากล้วยไปยัง แปลงเกษตรแบบผสมผสานบ้านปางพระราชทานของนาย สุภาพ ตาสามดี | 26 | รถแวน 8 คัน กระบะสี่ประตู 1 | บ้านปางพระราชทาน | รถคันที่ 8 รับห่อเบรคที่ห้องอาหาร 09.20 น. กลับมารับคณะที่อาข่าป่ากล้วย แล้วตั้งขบวนเป็นคันแรกเพื่อเดินทางไปปางพระราชทาน | มอส/ยานยนต์ | ครัวซองเนยสด
10.00 - 10.30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ แปลงเกษตรผสมผสาน | 26 |  | แปลงเกษตรผสมผสาน | แจกอาหารว่างแก่คณะ | มอส/ลิ้ม/พี่สร้อย | เตือนพี่สร้อยดูแความสะอาดห้องน้ำ
10.00 - 11.30 น. | เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน ณ หมู่บ้านปางพระราชทาน โดยนายสุภาพ ตาสามดี | 26 |  | บ้านปางพระราชทาน |  | พี่สร้อย/พี่จอยพี่ฟิลด์
11.30 - 12.00 น. | เดินทางออกจากแปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน ณ หมู่บ้านปางพระราชทาน ไปยังห้องอาหารครัวตำหนัก | 26 | รถแวน 8 คัน กระบะสี่ประตู 1 | ไปยังห้องอาหารครัวตำหนัก |  | ลิ้ม/ยานยนต์
12.00 -13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 26 |  | ครัวตำหนัก | อาหารเซ็ตโต๊ะ | ลิ้ม/ห้องอาหาร/ป้าเครือ
13.00 - 14.00 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง | 21 |  | พระตำหนักดอยตุง | ระหว่างนี้ มอส เตรียมอุปกรณ์ทำกิจกรรมขึ้นรถ หมายเลข 8 | ลิ้ม/มอส
14.00-15.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ผ่านทาง Teleconference ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ พร้อมรับประทานอาหารว่าง | 26 |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | เนื่องจากเป็นการ โทรทางไกล (Skype) ระหว่างประเทศ ประสาน IT ดูแลใกล้ชิด | ลิ้ม/ไอที /พี่ฟิลด์/พี่จอย | Skype: M.L.Dispanadda Diskul
15.00 - 15.15 น. | คณะเตรียมตัว เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ | 40 |  | ศาลาลีลาวดี | เตรียมกล่องเก็บรองเท้าคณะและวางรองเท้าบูทติดชื่อคณะ, แจกหน้ากากอนามัย หน้าศาลาลีลาวดี | ลิ้ม/มอส
15.10-15.45 น. | ออกเดินทางไปยัง แปลงปลูกวานิลา ดอยตุง ณ ศูนย์บำบัดผาหมี | 26 | รถแวน 8 คัน กระบะสี่ประตู 1 | ศูนย์บำบัดผาหมี |  | ยานยนต์
15.45 - 17.15 น. | เริ่มกิจกรรม เตรียมแปลงเพาะต้นวานิลา ดอยตุง ณ ศูนย์บำบัดผาหมี | 26 |  | ศูนย์บำบัดผาหมี | น้องมน SE บรีฟภาพรวมกิจกรรม แนะนำสถานที่และขึ้นตอนการทำกิจกรรม 10 นาที | น้องมน/พี่จอย/พี่ฟิลด์
17.15 - 17.30 น. | สิ้นสุดกิจกรรม เปลี่ยนเสื้อผ้า รองเท้า ก่อนเดินทางกลับ |  |  | แปลงวานอลาผาหมี | เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถหมายเลข 8 | ลิ้ม/มอส/ยานยนต์
17.30 -18.00 น. | เดินทางกลับที่พักดอยตุงลอด์จพักผ่อนตามอัธยาศัย | 26 | รถแวน 8 คัน กระบะสี่ประตู 1 | เดินทางกลับที่พักดอยตุงลอด์จพักผ่อนตามอัธยาศัย | รับ Welcome Drink เมื่อเดินทางกลับถึงศาลาลีลาวดี | ห้องอาหาร/เช็คอิน/แม่บ้าน | น้ำผลไม้
18.20-19.30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 26 |  | ศาลาลีลาวดี |  | ป้าเครือ/แม่บ้าน/เช็คอิน | ข้าวกล่องไอที 2 กล่อง
19.30-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 26 |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 19 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | พี่จอย/ลิ้ม/มอส
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
07.00-07.45 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี/เช็คเอ้าท์ | 21 | รถตู้ 3 คัน | ศาลาลีลาวดี | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.15น. มอส/ลิ้ม ติดป้ายรถ และผังที่นั่งรถ | ห้องอาหาร/เช็คอิน/ป้าเครือ/แม่บ้าน | รวบรวมกระเป๋าคณะเตรียมรอรับกระเป๋าที่ Check In
08.00 -09.15 น. | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ โดย คุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา | 21 |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | เตรียมสไลด์พี่จอย Projecter, ไมค์ 4 ตัว เตรียม ฟลิปชาร์จ 5 ตัว ปากกาเมจิ, กะดาษ A4, Post it น้ำดื่มดอยตุง | ลิ้ม/มอส/พี่จอย/พี่ฟิลด์
09.30 - 10.30 น. | สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอแห่งฯ | 21 |  |  |  | Prof. Toyama,/พี่จอย/พี่ฟิลด์
10.30 - 10.40 น. | รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 26 |  |  | สามารถตักอาหารไปทานในห้องประชุมได้ | ลิ้ม/ห้องอาหาร/ป้าเครือ | ปอเปี๊ยะทอด
10.40 - 12.00 น. | สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอแห่งฯ | 21 |  |  | เตรียม ฟลิปชาร์จ 5 ตัว ปากกาเมจิ, กะดาษ A4 | Prof. Toyama, พี่จอย
12.00 -12.30 น. | ตรวจเช็ค สัมภาระ และรับอาหารกล่องหน้าห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | 21 | คาร์โก้ 1 |  | -เตรียมกล่องอาหารกลางวันแจกคณะด้านหน้าห้องประชุมชั้น2 หอแห่งฯ -รถขนกระเป๋าล่วงหน้าไปที่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เรียงกระเป๋าด้านหน้า Gate 1 ข้างตู้เอทีเอ็ม | ยานยนต์/มอส | รับ Flash Drive จากช่างภาพแจกคณะก่อนขึ้นรถพร้อมกับอาหารกล่อง
12.30 - 13.30 น. | ออกเดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง | 21 | รถตู้ 3 | สนามบินแม่ฟ้าหลวง |  | ยานยนต์/ลิ้ม
15.20 น | คณะเดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG234 เวลา 15.20 - 16.25 น. คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ | 21 |  | สนามบินแม่ฟ้าหลวง
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก
JAIMS Spring 2019: Room list
20 - 24 May 2019
No. | Name - Last Name | Nick Name |  | Room Number | RoomTyp
1 | Mr.Junya miura | Junya | M | 201 | TWN
2 | Mr. Kawashima | Kawashima | M | 202 | TWN
3 | Prof. Ryoko Toyama | Prof. Toyama | F | 203 | DBL
4 | Mrs. Lyka Dilag Cabatay | Lyka | F | 204 | TWN
5 | Mrs. Htwe Htwe Htat | Htwe | F | 206 | TWN
6 | Mr. Kasuki Naito | Kasuki | M | 207 | TWN
7 | Mr.Shingo Nakano | Shingo | M | 208 | TWN
8 | Mrs. Bao tran Nguyen | Bella | F | 209 | DBL
9 | Mrs. Kriten Jane Mander | Kirsten | F | 210 | TWN
10 | Mrs. Piyumi Erandima Kapugeekiyana | Piyumi | F | 211 | TWN
11 | Mrs. Yuka Mito | Yuka | F | 212 | TWN
12 | Mr. Kittawit Krittayarungroj | Krist | M | 213 | DBL
13 | Mrs. Mika Takeda | Mika | F | 214 | TWN
14 | Mrs. Arum Prasasti | Arum | F | 215 | DBL
15 | Mrs. Noriko Uchino | Nori | F | 216 | TWN
16 | Mr.Khairil Zhafri Bin Adam | Zhaf | M | 217 | TWN
17 | Mr. Shin Arai | Shin | M | 218 | TWN
18 | Mr. Takekasu Tabata | Take | M | 219 | DBL
19 | Mr. Santhosh Nagesh Savanth | Santhosh | M | 220 | DBL
20 | Mr.Sothon Peou | Sothon | M | 221 | DBL
21 | Mr.Koki Tanisaka | Koki | M | 222 | DBL
***201 - 210 ชั้นเสมอทางเดิน 211 - 222 ชั้นล่างเดินลงบันได 301 - 305 ชั้นเสมอทางเดิน(ชั้นล่าง)
***DBL เตียงใหญ่ ***TWN เตียงคู่

## ผังรถตู้
JAIMS Spring 2019: Van Arrangement | MFLF Staff | 4
20,21,22, 24 May 2019 | MFLF Driver | 3
| JAIMS | 21
| Photographer | 1
| Total | 29
Van No. 1 |  |  | 8 passengers
Joy (F) |  | (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Prof. Toyama (F) | Kawashima (M) |  | Junya (M)
JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Bella (F) | Kristen (F) |  | Zharf (M)
JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Santhosh (M)
JAIMS
Van No. 2 |  |  | 8 - 9 passengers
Field (F) |  | (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Yuka (F) | Lyka (F) |  | Kasuki (M)
MFLF Staff | JAIMS |  | JAIMS
Nori (F) | Htwe (F) |  | Piyumi (F)
JAIMS | JAIMS
Koki (M) | Spare for MFLF supporting staff
JAIMS | MFLF Staff
Van No. 3 |  |  | 8 - 9 passengers
Lym (F) |  | (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Sothon (M) | Shingo (M) |  | Krist (M)
JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Mika (F) | Arum (F) |  | Shin (M)
JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Take (M) | Spare for MFLF supporting staff
JAIMS | MFLF Staff
Advance team
Car |  |  | 3
Moss (M) |  | (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
MFLF/Photographer
MFLF Staff

## วิทยากรอาสาทำดี
รายชื่ออาสาทำดี รับคณะJAIM - GLIK Spring 2019
วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 น. ณ ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ เวลา 14.00 - 15.00 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | หมู่บ้าน | ประเด็นการพูดคุย
1 | นางรัชนี | เมืองมูล | ลีซอ | ห้วยส้าน | ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเคยทำความผิดอะไรมาบ้าง มีมุมมองต่ออนาคตของตนเองและชุมชนในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์อย่างไร
2 | นายมานิต | กลิ่นเกษร |  | ยะผ่า | ประสบการณ์การ เสพ ค้า ติดคุกและพ้นโทษจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจเลือกอาชีพสุจริต หันหลังให้ยาเสพติด
3 | นายสมบูรณ์ | วงศานนทเดช | ลีซอ | ห้วยส้าน | ชีวิตที่ผ่านมาเคยทำความผิดอะไรมาบ้าง เสพ ค้า ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไร
4 | นายส่องแสง |  | อาข่า | ห้วยส้าน | จุดเปลี่ยนของการเลิก เสพ ค้า ยืนหยัดต่อคำครหาของสังคมและคนรอบข้างได้อย่างไร ทำอย่างไรให้สัมคมยอมรับ

## ผังรถโฟร์วิลด์
JAIMS Spring 2019: 4WD Arrangment | MFLF Staff | 4
2019-05-23 | MFLF Driver | 8
| JAIMS | 21
| Photographer | 1
| Total | 34
Car No. 1 |  |  | 3 passengers
Joy (F) |  | Driver (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Propf. Toyama (F) |  |  | Kawashima (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 2 |  |  | 4 passengers
Field (F) |  | Driver (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Take (M) |  |  | Junya (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
Photographer(M)
MFLF Staff
Car No. 3 |  |  | 3 passengers
Yuka (F) |  | Driver (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Lyka (F) |  |  | Htwe (F)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 4 |  |  | 3 passengers
Bella (F) |  | Driver (M)
JAIMS |  | MFLF Driver
Kasuki (M) |  |  | Shingo (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 5 |  |  | 3 passengers
Krist (M) |  | Driver (M)
JAIMS |  | MFLF Driver
Piyumi (F) |  |  | Kristen (F)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 6 |  |  | 3 passengers
Nori (F) |  | Driver (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Mika (F) |  |  | Arum (F)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 7 |  |  | 4 passengers
Sothon (M) |  | Driver (M)
JAIMS |  | MFLF Driver
Santhost (M) |  |  | Koki (M))
JAIMS |  |  | JAIMS
Moss (M)
MFLF Staff
Car No. 8 |  |  | 3 passengers
Lym (F) |  |  | Driver (M)
MFLF Staff |  |  | MFLF Driver
Zharf (M) |  |  | Shin (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
ADV. Car |  |  | 1 passengers
Moss (M) |  |  | Driver (M)
MFLF Staff |  |  | MFLF Driver

## ห้องประชุมและสถานที่
ตารางการใช้ประชุม คณะ JAIMS - GLIK Spring จำนวน 21 ท่าน
ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562
วันที่ | เวลา | ห้องประชุม/สถานที่ | การใช้ห้องประชุม/สถานที่ | เลขที่ใบจองห้อง | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2562 | 08.00 - 10.00 น. | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และชมศูนย์ข้อมูล โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยฝ่ายพัฒนาสังคม | NO. 11086 | รับประทานอาหารว่าง
| 11.00 - 12.00 น. | ห้องประชุมชั้น2 หอแห่ง | ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโส ดอยตุง
| 19.00-21.00 น. | คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | NO. 11087 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A5
วันพุธที่ 22 พ.ค. 2562 | 08.30 - 09.30 น. | ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการฯ | ประสานงานแล้ว | แจ้ง ไอที เซตจอ/ไมค์ที่ห้องประชุมรร.ขาแหย่ง
| 09.40 - 11.00 น. | ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำรุ่นใหม่ของดอยตุง |  | วิดีทัศน์ ENG, เบรค 10.30 น.
| 14.00 -15.00 น. | ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ | รับฟังบรรยายสรุปโครงการร้อยใจรักษ์ |  | Teleconferenc.
| 19.00-21.00 น. | ห้อง คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | NO. 11088 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A4
วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 09.30-12.00 น. | ร้านกาแฟต้นตุงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอาข่าป่ากล้วย | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอาข่าป่ากล้วย | ประสานงานแล้ว
| 14.00 - 15.00 น. | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล | NO. 11091
| 19.00-21.00 น. | คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | No.11089 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A6
วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 | 08.30-09.30 น. | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่ง | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน | NO.11090 | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, กระดาษ A4
| 09.30 - 10.50 น. |  | รับประทานอาหารว่าง / สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 1
| 10.50 - 11.00 น. |  | สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 2

## รายการอาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะ JAIMS - GLIK SPRING 2019 จำนวน 21 ท่าน
ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ค. 2562
เจ้าหน้าที่ KLC จำนวน 4 คน , นศ.ฝึกงาน 1 คน/ คณะจำนวน 21 คน รวม 26 คน ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B61230
คณะ แพ้แป้ง (Wheat) 1 ท่าน , ฮาลาล 2 ท่าน, แพ้นม 1 ท่าน, แพ้อาหารทะเล 1 ท่าน, แพ้เห็ดหอม 1 ท่าน
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ ร้านอาหารมาลองเต๊อะ
26 คน/18.00 น. อาหาร 4 ชุด/6 คน
วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562 |  |  |  | ยำสมุนไพรเต้าหู้กรอบ
ต้มข่าไก่(หม้อ)
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
ผัดบล็อคโคลี่น้ำมันหอย
ปลานิลนึ่งซีอิ๊ว
ข้าวสวยไรซ์เบอรรี่,ใบเตย
ผลไม้รวม
ข้าวราดขี้เมาทะเล(พขร.) 3 คน
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/ 30 คน 10.00 น. | อาหารกลางวัน/250 บาท/ 26 คน | อาหารว่างบ่าย/120 บาท /26 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/26 คน
ศาลาลีลาวดี | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | 12.00 น./ครัวตำหนัก | 14.30 / โรงงานคั่วกาแฟ | 18.00 น./ศาลาลีลาวดี
วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2562 |  |  | (แพ็คห่อ)
| แครอทเค้ก | ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | กะหรี่ปั๊บเผือก 2 ชิ้น | น้ำพริกเห็ดหอม+ผักสด+เห็ดอ้อนดอย
Buffet | น้ำเก๊กฮวย | ผัดไทยไก่ | น้ำผลไม้ดอยคำ | ปลาผัดพริกไทยดำ
| กาแฟเย็น | แกงเขียวหวานปลากราย | กาแฟร้อน (โรงงานคั่วกาแฟ) | ผัดมะเขือเสวย
| น้ำเปล่า | ผัดผักฮ่องเต้น้ำมันหอย | ผลไม้สำหรับคนแพ้แป้ง 1 ชุด | ไก่ย่าง+ฟักทองญี่ปุ่นย่าง
| ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้งและนม 2 ชุด | ไก่ทอดกระเทียม | น้ำเปล่าขวด | ต้มยำปลาน้ำโขง
|  | ข้าวสวยอินทรีย์ |  | ข้าวสวยอินทีรย์
|  | ขนมหวานข้าวเหนียวมะม่วง |  | ขนมหวานฟักทองเชื่อม
|  | ผลไม้สับปะรด |  | ลิ้นจี่
|  | น้ำผลไม้เก๊กฮวย |  | น้ำผลไม้ตะไคร้ใบเตย
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/40 คน | อาหารกลางวัน/45 คน | อาหารว่าง - บ่าย /45 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/26 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.00 น./อบต.แม่ฟ้าหลวง | 12.00 น. โครงการร้อยรักษ์ | 14.30 น.โครงการร้อยใจรักษ์ | 18.00 น.ครัวตำหนัก
วันพุธที่ 22 พ.ค. 2562
| ตะโก้ใบเตย/ลูกชุบ | น้ำพริกมะเขือเทศ ไข่ต้ม+ผักลวก | ฟักทองสังขยา | น้ำพริกอ่องไข่ผักลวก + ผักสด
Buffet | น้ำกระเจี๊ยบ | ไข่เจียว | ชาร้อน | ยำภูแลเห็ดกรอบ
| กาแฟเย็น | ไก่ตุ๋นยาจีนไม่ใส่เห็ดหอม | กาแฟร้อน /ชาร้อน | แกงฮังเลเนื้อ
| น้ำเปล่า | ผัดผักรวมน้ำมันหอย | น้ำผลไม้ดอยคำ | ปลานิลย่างเกลือ
| ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้งและนม 2 ชุด | ปลานิลทอดสมุนไพร |  | แกงจืดวอเตอร์เครสไก่สับ
|  | ผลไม้รวม |  | ข้าวสวยอินทรีย์
ขนมหวานกล้วยบวดชี
ผลไม้มะม่วงสุก
น้ำผลไม้สตอรว์เบอร์รี
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/30 คน | อาหารกลางวัน/25 คน | อาหารว่าง - บ่าย / 30 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/26 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.30 น. แปลงเกษตรปางพระราชทาน | 12.00 น. ครัวตำหนัก | รับเบรค /12.45 น. /ครัวตำหนัก | ศาลาลีลาวดี
วันพฤหัสที่ 23 พฤษภาคม 2562 |  |  | (แพ็คห่อ) ไปจุดกิจกรรม
| (แพ็คห่อ) | ยำวอเตอร์เครสไก่ฉีก | แซนวิชแฮมไก่ ชีส | สลัดผักสดโรยแมคคาเดเมีย
| ครัวซองเนยสด | ข้าวซอยฮ่อไก่ | น้ำดอยคำ | ปลาเปรี้ยวหวาน
| น้ำผลไม้ดอยคำ | ข้าวผัดยูนนาน(ไก่) | น้ำเปล่า | ไก่อบยอดผัก
| น้ำเปล่าขวด | ปลาทอดซอสมะขาม | ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้งและนม 2 ชุด | ผัดยอดมะเขือเครือ
| ผลไม้สำหรับคนแพ้แป้งและนม 2 ชุด | แกงจืดเต้าหู้สาหร่ายไก่สับ | Welcom Drink ศาลาลีลาวดี เวลา 18.00 น. | ซุปเนื้อตุ๋น
|  | ผัดผักสามสี | น้ำผลไม้ | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ขนมหวานสลิ่ม |  | ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
|  | ผลไม้ขนุน / /สาลี่ |  | ผลไม้เงาะ/แคนตาลูป
|  | น้ำอัญชัญ |  | น้ำผลไม้เสาวรส
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/26 คน | อาหารกลางวัน/250 บาท /26 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.30 น. ห้องประชุม 2 หอแห่งฯ | 12.00 น. รับหน้าห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 |  | จัดเป็นอาหารกล่องทานในรถ
เนื่องจากคณะต้องเดินทางไปสนามบินและต่อเครื่อง ตทป.
บุพเฟต์ | ปอเปี๊ยะทอด | ข้าวมันไก่ทอด
| น้ำตะไคร้ | ไข่ต้ม
| กาแฟเย็น | ส้มเขียวหวาน
| น้ำเปล่า | น้ำผลไม้ดอยคำ
| ผลไม้รวมสำหรับคนแพ้แป้งและนม 2 ชุด | น้ำเปล่าดอยตุง
ใส่กล่อง
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## การใช้รถ
ตารางการใช้รถ คณะ JAIMS - GLIK Spring 2019
ระหว่างวันที่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562 คณะจำนวน 21 ท่าน KLC 2 ศทบ. 1
วันที่ | เวลา | ประเภทรถ | จำนวน/คัน | รายละเอียด | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562 | 15.00-18.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 3 | รับคณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE134 เวลา 16.25-17.50 น. / รับประทานอาหารเย็น ร้านมาลองเต๊อะ(ขัวศิลปะ) | No. 002634
|  | รถคาร์โก้/กระเป๋า | 1
วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2562 | 13.00 - 17.30 น. | รถตู้ ยานยนต์ + 1 กระบะล่วงหน้า | 4 | ออกเดินทางไปยังบริษัท นวุติไซต์ 1 | No.002655
ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
ฐานทหารช้างมูบ
วันพุธที่ 22 พ.ค. 2562 | 08.00-10.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ + 1 กระบะล่วงหน้า | 4 | ออกเดินทางจากห้องประชุมวีไอพีไปยังโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | No.002656
| 10.00-11.00 น. |  |  | ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
| 11.00-18.00 น. |  |  | ออกเดินทางจากห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจไปยัง โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 08.00-11.00 น. | รถแวน ยานยนต์ 7 + 1 กระบะ 4 ประตู | 8 | วิสาหกิจกาแฟ อาข่าป่ากล้วยและแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ปางพระราชทาน | No.002657
| 15.00 - 17.00 น. |  |  | ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 | 11.00 -17.00 น. | รถตู้ VIP | 3 | คณะเดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG234 เวลา 15.25 น. | No. 002658
|  | รถคาร์โก้กระเป๋า | 1

## วิทยากรชาวบ้าน
รายชื่อผู้อาวุโสรับคณะ JAIMS - GLIK Spring 2019
วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งในอดีต | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายวิชิต | วิเศษทรัพย์เกษม | 63 | อาข่า | ลิเช |  | พนักงานสวนรุกชาติดอยช้างมูบ | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง | ติดต่อผ่านอนันต์ 093-2187833
2 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 68 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนาชนเผ่า | - ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน - เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่ดอยตุง | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - สูบฝิ่น 21 ปี - เลิกฝิ่น มีบุตร 1 คน - คาราวานฝิ่น | 097-925 9095
3 | นางอรวรรณ | โสภณอำนวยกิจ | 59 | อาข่า |  |  | พนักงานฝ่าย QC โรงงานทอผ้า | อดีตที่ผ่านมาก่อนมีโครงการ อาชีพที่ทำในปัจจุบัน | 082-6146509

## วิทยากรอบต.
รายชื่อสมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง รับคณะJAIM - GLIK Spring 2019
วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 น. ณ ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง เวลา 09.40-11.00 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 51 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง (วาระที่ 4) | 081-784-8868 089-191-3725
2 | นายวิทยา | วิเศษเจริญธรรม | 45 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-261-4357
4 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | 33 | อาข่า | ป่าคา | สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 082-189-3564
5 | นางมยุรา | สุขนภาสวัสดิ์ | 50 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | - ผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน | 087-575 9522
6 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 45 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-998-0853
7 | นางสาวหมี่ซ้อ | ตองเซ | 20 | อาข่า | ผาบือ | นศ. ชั้นปีที่ 3 สาขาการสื่อสารใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 094-6250613
8 | นายสหรัฐ | ชื่นพงศ์ธรรม | 18 | อาข่า | สันป่าสัก | นศ. ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 061-9025538