## Action Plan
คณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561
รหัสงาน 892 400 631
อุปกรณ์ที่เตรียม | - รถตู้ วันที่ 7 จำนวน 2 คัน รถกระเป๋า 1 คันและรถส่วนล่วงหน้า / วันที่ 8 รถตู้ 3 คันและรถส่วนล่วงหน้า / วันที่ 9 รถตู้ 3 คัน รถกระเป๋า 1 คัน
- บัตรเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง (คณะแขวนบัตรแดง Visitor)
- จนท. พี่อุ๋ม พี่นันท์ เฟิร์น โนช มินท์
เวลา | กำหนดการ | เตรียมการ | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
8.00 น | สื่อมวลชนพร้อมกันที่ร้านอาหารสีลมวิลเลจ สนามบินดอนเมือง | จนท. ปิดทองต้อนรับสื่อ และช่วยติด Tag กระเป๋า /Tag กระเป๋า จนท.ปิดทอง ทำเอง | 12 | จนท. ปิดทอง
10.00 น | รถตู้ดอยตุง รับเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ KLC ที่หน้าอาคาร 2 ไปยังสนามบินเชียงราย | - น้ำขวด 2 แพ็ค /ชุดยาปฐมพยาบาล / วิทยุ 1 ตัว /หนังสือส่งขอห้องรับรองพิเศษ การท่า /แท็กกระเป๋าเปล่า / ปากกาเมจิก /เทปติดป้าย /ป้ายรถ เบอร์ 1-3 /ป้ายLuggage Van /ร่ม - รถตู้ 2 คัน และรถกระเป๋า 1 คัน รอรับ |  | โนช เฟิร์น ยานยนต์
9.45 - 11.20 น. | คณะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สายการบินแอร์เอเชีย FD3199 | - คณะชุด 1 จำนวน 12 ท่าน /มา 7-9 ธ.ค. 61 - ชุดที่ 2 จำนวน 6 ท่าน /เดินทางมาวันที่ 8-9 ธ.ค. 61 | 12 | ยานยนต์
| กระเป๋า ปิดทองฯ ส่งให้ทางรถกระเป๋าดอยตุง เพื่อนำมาเข้าห้องพักบ้านพักรับรอง | รถกระเป๋า 1 คัน |  | โนช ยานยนต์
10.30 น. | ส่วนล่วงหน้าไปเตรียมงานที่บ้านอาข่ป่ากล้วย | รถโฟร์วิล โกมินทร์รับอาหารว่าง ของต่างๆไปด้วย /ลำโพง 2 ตัว |  | โกมินท์
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครัวยายรูญ (ก๋วยเตี๋ยวเป็ด) | Corp comm จองร้านอาหาร และ สั่งอาหาร /ADV ทางสื่อสารเบิกแล้ว | 18 | เฟิร์น
13.00-13.45 น. | เดินทางไปบ้านอาข่าป่ากล้วย
13.45-15.15 น | ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งบ้านอาข่าป่ากล้วย ที่ร้านกาแฟ สหกรณ์ชุมชน | เตรียมของว่าง / และผู้บรรยาย | 18 | พี่โย่ / พี่พงษ์ศักดิ์ (พัฒนา)
พร้อมรับประทานอาหารว่าง ณ ร้านกาแฟ สหกรณ์ชุมชน
15.15-15.25 น. | เดินทางไปบ้านพักรับรอง | กระเป๋าเตรียมไว้ในห้องพัก / รับเครื่องดื่ม
15.25 -18.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-21.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านรับรอง | เสิร์ฟอาหารบนบ้านรับรอง /เตรียมเครื่องดื่ม | 18 | ป้าเครือวัลย์ ห้องอาหาร
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 (หมายเหตุ:จัดรถไปรับอีก 6 ท่าน ที่สนามบินเชียงรายเวลา 09.15 น.) เฟิร์นไปกับพี่ยานยนต์
07.00-09.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านรับรอง | เสริฟอาหารบนบ้านรับรอง | 12 | ป้าเครือวัลย์ ห้องอาหาร
07.45-09.15 น. | สื่อมวลชนชุดที่ 2 เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชียง FD 3203 | น้องเฟิร์น สื่อสารองค์การไปรับ / รถตู้ดอยตุง 1 คัน | 6 | น้องเฟิร์น ยานยนต์
09.00 - 11.00 น. | เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวงตามอัธยาศัย | ขอบัตร Vip ให้แขกเพื่อเข้าชมสถานที่ต่างๆ / เตรียมรถกอร์ฟคณะ 2 คัน และแสตนบาย 1 คัน |  | สื่อสารองค์กร
11.00 น. | พร้อมกันที่บ้านพักรับรอง | รถกอล์ฟ 2 คัน stand by ค่าใช้จ่ายลงรหัสงาน ตามเอกสารศท.บ.1 | 19+ | รถเช่า
11.00-12.30 น | ฟังสรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯโดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ | สไลด์ powerpoint ของพี่ดุ๊ก / เสริฟของว่าง | 19+ | ไอที
12.30-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ที่บ้านพักรับรอง |  | 20+ | ป้าเครือวัลย์ ห้องอาหาร
12.00 น. | ส่วนล่วงหน้า พร้อมอาหารว่างเดินทางไปยังฐานทหารดอยช้างมูบ และสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ |  |  | โนช มินท์
13.30-13.45 น. | เดินทางไปฐานปฎิบัติการดอยช้างมูบ | รถตู้ 3 คัน | 20+ | ยานยนต์
13.45-15.00 น. | รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ยาเสพติดบริเวณชายแดน (30 นาที) + ถาม/ตอบ โดยเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการที่ช้างมูบ | ทำหนังสือประสานฐานทหารช้างมูบ |  | โนช
15.00-16.00 น. | เยี่ยมชมสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ โดยทีมมัคคุเทศก์น้อย |  | 20+ | ทีมเด็ก สื่อสาร
| อาหารว่างที่ลานอาทิตย์อัศดง |  |  | ห้องอาหาร โนช มินท์
16.00-16.15 น. | เดินทางไปพระธาตุดอยตุง | รถตู้ 3 คัน | 20+
16.15-16.35 น. | สักการะพระธาตุดอยตุง | เตรียมดอกไม้ จำนวน 20 กรวย และธูปเทียน /ไฟแช็ค | 20+ | เฟิร์น โนช มิน
16.35-17.15 น. | เดินทางสู่บ้านพักรับรอง | รถตู้ 3 คัน | 20+ | ยานยนต์
17.15-18.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-21.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านรับรอง | เสริฟอาหารบนบ้านรับรอง |  | ป้าเครือวัลย์ ห้องอาหาร
| และคณะพูดคุย กับ 888 ที่บ้านรับรอง | ไอทีเตรียมอุปกรณ์ กรณีต้องมีฉายVDO |  | ไอที เฟิร์น โนช
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
07.00-09.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านรับรอง พร้อมเช็คเอ้าท์ | เสิร์ฟอาหารบนบ้านรับรอง / รถกระเป๋า stand by | 19+ | ป้าเครือวัลย์ ห้องอาหาร
| คณะนำกระเป๋าขึ้นรถกระเป๋า หากไม่มากใส่ท้ายรถตู้ |  |  | เฟิร์น โนช ยานยนต์
09.00 -12.00 น | ชมงานสีสันดอยตุง ตามอัธยาศัย | เตรียมรถกอร์ฟคณะ 2 คัน และแสตนบาย 1 คัน | 19+ | สื่อสารองค์กร
12.00-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ในงานสีสันแห่งดอยตุง แบบขันโตก | ทีมพี่พงษ์ศักดิ์ ช่วยเรื่องล็อคโตก 5 โตก | 20+ | พี่พงษ์ศักดิ์สังคม โนช เฟิร์น
13.30-14.30 น. | เดินทางไปสนามบินเชียงราย | รถตู้ 3 คัน | 20+
15.00 น. | คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงราย และเช็คอิน | จองห้องรับรองสนามบิน / กาแฟจากคาเฟ่ เสริฟ | 20+ | สื่อสารองค์กร
15.50 – 17.10 น. | ออกเดินทางจากเชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD3208 สู่สนามบินดอนเมือง

## เมนูอาหาร
เมนูอาหารคณะ Press Trip จากปิดทองหลังพระ
ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2561
จำนวน 12+3 ท่าน เจ้าหน้าที่ สื่อ12 คน ปิดทอง 3 คน 888 11 เฟิร์น โกมิน มาโนท พี่นันท์ จำนวนรอยืนยัน
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารเย็น
บ้านพักรับรอง
18.00 น. 21 คน
|  | ครัวยายรูณ | เบรคที่อาข่าป่ากล้วย | ออเดิฟดอยตุง
|  | สื่อสารจองที่นั่งแล้ว | 35 คน | เมี่ยงปลาดอยตุง+ผักสด
|  |  | แซนวิทแฮมชิส แซนวิททูน่า | น้ำพริกหนุ่มใส่มะกอก+ ผักจิ้ม+ แคบหมู
|  |  | กาแฟเย็น / ชาเย็น | ยำผักเฮือดใส่กากหมูกรอบๆเยอะๆ
|  |  | น้ำสตอเบอรี่ | ห่อนึ่งไก่
ผัดยอดมะเขือเครือ
|  |  | พี่ปุ๋ย | แกงหวายขมซี่โครงหมู
ข้าวสวย
ลูกพลับ / ฝรั่ง
น้ำตะไคร้ใบเตย / น้ำมะขาม
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
อาหารเช้า บ้านพักรับรอง | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารเย็น บ้านพักรับรอง
ABF
ไข่คน / ไข่ลวก | เบรคเช้าบ้านรับรอง | บ้านรับรอง | เบรคบ่ายช้างมูบ | ปิ้งย่างมะหล่า(หมู/ไก่/เห็ดพันเบคอน/กระเจี้ยบ/เห็ดต่างๆ)
ผักต้ม |  | ยำยอดมะเขือเครือ |  | เต้าหู้คลุกทอด
แบบไทยๆ | เค้กชาเขียว | ปลาทอดซอสมะขาม | พายทูน่า | น้ำพริกเห็ดหอม+ ผักสดผักต้ม
ข้าวต้มขาว | กาแฟเย็น / ชาเย็น | ข้าวผัดดอยตุง | แอแคร์วนิลา | ลาบเห็ดรวม+ผักสด
มะเขือเสวย+ผัดผักบุ้งไฟแดง | น้ำฝรั่ง | แกงจืดวอเตอเคสไก่สับ |  | ผัดพริกขิงปลาดุกฟู
ไชโป๊วผัดไข่ |  | ข้าวซอยฮ่อไก่ | กาแฟร้อน ชาร้อน | ผัดผักกาดมัน น้ำมันหอย (ผักชาวบ้าน)
ยำไข่เค็มเกี้ยมฉ่าย |  |  | น้ำเสาวรส | แกงผักปั๋งใส่แหนม
+ |  | แคนตาลูป / แตงโม |  | ข้าวสวย
ขนมปัง แยม เนย |  | เตาฮวยมะพร้าวอ่อน
ผลไม้สด |  | น้ำมะตูม / น้ำเจี๊ยบ |  | สตอเบอรี่ น้ำตาลไอซิ่ง
นมสด / น้ำผลไม้ |  |  |  | มันต้มน้ำขิงร้อน
ชา / กาแฟ |  |  |  | ไอศกรีมวนิลาดอยตุง
อโวคาโด้น้ำผึ้ง แมคคาเดเมีย
ไวท์แดง / ไวท์ขาว / เบียร์
น้ำมะตูม / น้ำเจี๊ยบ
(กับแกล้ม)
หมูมะนาว
มันชิบๆๆ (ป้าเครือ)
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วเกลือพริกไทยดำ
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
อาหารเช้า บ้านพักรับรอง | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารเย็น
ABF
ไข่ม้วน / ไข่ลวก
ผักต้ม
แบบไทยๆ
โจ้กไก่สับ |  | รับประทานขันโตกในงานสีสัน
ปาท่องโก๋ |  | 5 โตก สื่อจองเอง
+
ขนมปัง แยม เนย
ผลไม้สด
นมสด / น้ำผลไม้
ชา / กาแฟ