## Action Plan
ร่างกำหนดการเตรียมงาน
คณะอบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่ จำนวน 23 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
วัน เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียมต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
ทำเอกสารต่างๆ | - ดำเนินการเอกสารการMemo จ้างวิทยากรอบรม |  |  | - ร่างเอกสาร Memo จ้างวิทยากรอบรม และเอกสารประกอบ | - ลีลา(พี่เจ็ท) / อมรรัตน์ (พี่นันท์) / ถวิล
| - ดำเนินการเรื่องการเดินทางวิทยากร | 1 คน |  | - จองตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย ให้อาจารย์วิทยากรอบรม | - พี่พร LU
* ตั๋วเครื่องบินขามาเชียงราย ไทยสมายล์ WE 136 (18:50-20.15 น.)
* ตั๋วเครื่องบินขากลับกรุงเทพฯ ไทยสมายล์ WE 131 (10:45-12.15 น.)
|  |  |  | - จองห้องพักดอยตุงลอด์จ ห้องเบอร์ 209 | - โกมินทร์ / เช็คอินดอยตุงลอด์จ
| - ดำเนินการเอกสารใบ ศท.บ. 01 เตรียมรับคณะ |  |  | - ทำเอกสารใบ ศท.บ.01 และขออนุมัติเอกสารจาก พี่ไหม ผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | - โกมินทร์
| - ดำเนินการเอกสารเบิกเงินทดรอง |  |  | - ขออนุมัติเอกสารจาก พี่จอย ประธานสานบริหารงานพัฒนา (รักษาการ)
เอกสาร/หนังสือมูลนิธิฯ | - ดำเนินการจัดชุดประเป๋าเอกสาร LU | 24 ชุด |  | - จัดชุดกระเป๋าผ้าเอกสาร LU ประกอบด้วย กระเป๋าผ้า LU (รุ่นเก่า)/เอกสารข้อมูล-ประเด็นบรรยาย | - โกมินทร์ / ลีลา (พี่เจ็ท)
/เสื้อยืดสีเขียว
|  |  |  | * มอบให้ตอนจบการอบรม ณ ศาลากิจกรรม สนง.ปางมะหัน | - พี่นันท์ / พี่ลิ้ม / โกมินทร์
อาหาร | อาหารหลัก/อาหารว่าง ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 2562
- เตรียมรายการอาหารหลัก 7 มื้อ (เช้า 2 มื้อ กลางวัน 2 มื้อ เย็น 2 มื้อ)
- อาหารว่าง 6 มื้อ (เช้า 3 มื้อ และบ่าย 3 มื้อ)
21 ก.พ. 62 | - อาหารกลางวัน | 32 คน | ครัวตำหนัก | - จัดอาหารกลาง (เซตโต๊ะ ครัวตำหนัก) | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร | ** มีรายการแยก **
| - อาหารว่างบ่าย | 32 คน | หน้าห้องประชุมชั้น2 | - จัดอาหารว่าง (บุฟเฟ่ต์ หน้าห้องประชุมชั้น 2) | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารเย็น | 32 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดอาหารเย็น (เซตโต๊ะ ศาลาลีลาวดี) | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
22 ก.พ. 62 | - อาหารเช้า | 30 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดอาหารเช้า (บุฟเฟ่ต์ ศาลาลีลาวดี) | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารว่างเช้า | 32 คน | หน้าโรงงานแมคคาเดเมีย | - จัดอาหารว่าง (บุฟเฟ่ต์ หน้าโรงงานแมคคาเดเมีย) | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารกลางวัน | 32 คน | ร้านข้าวซอยป้าหลอย | - จัดอาหารกลาง (สั่งเมนูหน้างาน) | - ถวิล
| - อาหารว่างบ่าย | 32 คน | สนง.สิ่งแวดล้อม | - จัดอาหารว่าง (บุฟเฟ่ต์ หน้า สนง.สิ่งแวดล้อม) | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารเย็น | 36 คน | สนง.ปางมะหัน | - จัดอาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์ สนง.ปางมะหัน) | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
23 ก.พ. 62 | - อาหารเช้า | 36 คน | สนง.ปางมะหัน | - จัดอาหารเช้า (บุฟเฟ่ต์ สนง.ปางมะหัน) | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
| - อาหารว่างเช้า | 30 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - จัดอาหารว่าง (บุฟเฟ่ต์ หน้าศาลากิจกรรม ปางมะหัน) | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
| - อาหารกลางวัน | 36 คน | สนง.ปางมะหัน | - จัดอาหารกลาง (บุฟเฟ่ต์ สนง.ปางมะหัน) | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
| - อาหารว่างบ่าย | 30 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - จัดอาหารว่าง (บุฟเฟ่ต์ หน้าศาลากิจกรรม ปางมะหัน) | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
การเดินทางและจัดรถ | - จัดเตรียมรถรับอาจารย์วิทยากรอบรม และคณะอบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 62 |  |  | - จองรถในระบบ ใช้ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 62 | - ถวิล
รถรับคณะ |  |  |  | - จัดเตรียมรถตู้ 4 คัน/รถฟอร์จูนเนอร์ 6 คัน | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
20 ก.พ.62 | - จัดรถรับอาจารย์และจนท.LU สนามบินเชียงราย | 3 คัน | สนามบิน ชร.-ดอยตุงลอด์จ | - เวลา 20:15 น. รถรับอาจารย์วิทยากรอบรม และ จนท.LU 2 | - พขร.ขับ คือนายพงศ์พัฒน์ ศรีละ | เลขที่ 001294
สายการบินไทยสมายล์ WE 136 (18:50-20.15 น.)
21 ม.ค.62 | - จัดรถตู้รับ จนท.เข้าอบรม หน้าโรงคั่วกาแฟ+ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ(แล็ป) | 1 คัน | โรงคั่วกาแฟ/แล็ป - หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | - พขร.ขับ คือ ……... | เลขที่ 001295
ส่งหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ
| - จัดรถตู้ (เวลา16:00น.) คณะอบรมวิทยากรไปสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 4 คัน | หอแห่งแรงบันดาลใจ-สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ดอยตุงลอด์จ | - รถตู้คันที่ 1 ………………………………… | - พขร.ขับ คือนาย………………….. | เลขที่ 001295
- รถตู้คันที่ 2 …………………………………
- รถตู้คันที่ 3 …………………………………
- รถตู้คันที่ 4 …………………………………
22 ม.ค.62 | - จัดรถตู้คณะอบรมวิทยากรไปดูงานในโครงการพัฒนาดอยตุง (ช่วงเช้า) | 4 คัน | ดอยตุงลอด์จ-ห้องประชุมVIP-นวุติ ไซด์-เพาะเนื้อเยื่อ-52 ไร่ | - รถตู้คันที่ 1 ………………………………… | - พขร.ขับ คือนาย………………….. | เลขที่ 001295
- รถตู้คันที่ 2 …………………………………
- รถตู้คันที่ 3 …………………………………
- รถตู้คันที่ 4 …………………………………
| - จัดรถฟอร์จูนเนอร์คณะอบรมวิทยากรไปสำนักงานปางมะหัน (ช่วงบ่าย) | 6 คัน | 52 ไร่ - สำนักงานปางมะหัน | - รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 1 ………………………………… | - พขร.ขับ คือนาย…………………..
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 2 …………………………………
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 3 …………………………………
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 4 …………………………………
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 5 …………………………………
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 6 …………………………………
23 ม.ค.62 | - จัดรถฟอร์จูนเนอร์คณะอบรมวิทยากรไปปางมะหัน | 6 คัน | สำนักงานปางมะหัน-คอกหมูเหมยซาน-สำนักงานปางมะหัน-ดอยตุง | - รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 1 ………………………………… | - พขร.ขับ คือนาย…………………..
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 2 …………………………………
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 3 …………………………………
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 4 …………………………………
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 5 …………………………………
- รถฟอร์จูนเนอร์คันที่ 6 …………………………………
24 ม.ค.62 | - จัดรถรับอาจารย์และจนท.LU ส่งกลับสนามบินเชียงราย - กลับกรุงเทพฯ | 1 คัน | ดอยตุงลอด์จ-สนามบิน ชร. | - เวลา 20:15 น. รถรับอาจารย์วิทยากรอบรม และ จนท.LU 1 | - พขร.ขับ คือนาย…………………..
สายการบินไทยสมายล์ WE 131 (10:45-12.15 น.)
ห้องประชุม | จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการจัดอบรมวิทยากรวันที่ 21-23 ก.พ. 62) |  |  | - จองห้องประชุมตามกำหนดการอบรมวิทยากร | - ถวิล
21 ม.ค.62 | - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับจัดอบรม (ช่วงเช้า-บ่าย) | 32 คน | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | - จัดห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ แบบปกติ / เตรียมขาตั้งฟลิปชาร์ 2 อัน+โต๊ะลงทะเบียน | - พี่อุไร / แม่บ้าน / ถวิล
1 ตัว(หน้าห้องประชุม)
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 20 แผ่น+กระดาษ A4 1 รีม+ปากกาเคมี 3 สี 10 ชุด | - ถวิล / กนกวรรณ
+ กระดาษโพสอิน+ปากกาลูกลื่น+ดินสอ)
| - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับจัดอบรม (ช่วงดึก) | 32 คน | ห้องประชุมคลับ 31 | - จัดเก้าอี้เลคเชอร์ 26 ตัวเป็นรูปครึ่งวงกลม + ขาตั้งฟลิปชาร์ 2 ตัว | - พี่อุไร / แม่บ้าน / ถวิล
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 20 แผ่น+กระดาษ A4 1 รีม+ปากกาเคมี 3 สี 10 ชุด | - ถวิล / กนกวรรณ
+ กระดาษโพสอิน+ปากกาลูกลื่น+ดินสอ) + น้ำดื่ม 2 แพ็ค
22 ม.ค.62 | - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับบรรยายศูนย์ข้อมูลฯ ในจัดอบรม (ช่วงเช้า) | 32 คน | ห้องประชุม VIP | - จัดห้องประชุม VIP แบบปกติ / โต๊ะขาว 1 ตัวในห้องประชุม (วางเอกสารศูนย์ข้อมูลดอยตุง) | - พี่อุไร / แม่บ้าน / ถวิล
22 - 23 ม.ค.62 | - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับจัดอบรม (สำนักงานปางมะหัน) | 30 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - จัดศาลากิจกรรมปางมะหัน ปูเสื่อ ระบบโปรเจคเตอร์ ชุดลำโพงล้อลาก 1 ชุด ขาตั้งฟลิปชาร์จ 1 | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 20 แผ่น+กระดาษ A4 1 รีม+ปากกาเคมี 3 สี 10 ชุด | - ถวิล / กนกวรรณ
+ กระดาษโพสอิน+ปากกาลูกลื่น+ดินสอ) + ชุดลำโพง 1 ชุด(สแตนบาย)
IT | - เตรียมเซตระบบเครื่องในห้องประชุม (วันที่ 21 ก.พ. 62) |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ/คลับ 31 | - จองห้องประชุมในระบบ | - ถวิล | เลขที่. 20190125-10459
|  |  |  | - เซตระบบเครื่อง ไมล์ลอย 2 ตัว + โน๊ตบุ๊ค 1 ชุด + ระบบโปรเจคเตอร์ | - พี่ชำนาญ / IT
| - เตรียมเซตระบบเครื่องในห้องประชุม (วันที่ 22 ก.พ. 62) |  | ห้องประชุม VIP | - เซตระบบเครื่อง ไมล์ลอย 2 ตัว + โน๊ตบุ๊ค 1 ชุด + ระบบโปรเจคเตอร์ | - พี่ชำนาญ / IT
| - ช่างภาพ IT ตามถ่ายภาพคณะอบรม |  |  | - จองใช้บริหารช่างภาพ IT | - ถวิล | เลขที่.No.SR20190126-16849
|  |  |  | - ตามถ่ายภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอคณะระหว่างการฝึกอบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่ | - น้องอ้น
สถานที่ฝึกปฏิบัติจริง | - สวนแม่ฟ้าหลวง Doi Tung Tree Top Walk | 32 คน | Tree Top Walk | - ประสานงานล็อครอบเดิน สะพาน Doi Tung Tree Top Walk เวลา 15:45-16:30 น. | - ถวิล / จนท.Doi Tung Tree Top Walk
| - โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | 32 คน | โรงงานแมคคาเดเมีย | - ประสานงานช่วยเตรียมจัดตั้งโต๊ะดิสเพลสแมคคาฯ และจัดชุดชิมแมคคาฯ ชุดเล็ก 2 ชุด/โต๊ะ | - ถวิล / พี่นุช แมคคาฯ
| - สถานที่อื่นๆ |  |  | - ประสานงานแจ้งเพื่อทราบ และให้ จนท.ฝึกอบรมประจำสถานที่เป็นผู้บรรยาย | - ถวิล / กนกวรรณ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
19:15 น. | รถเดินทางไปสนามบิน ชร. | 1 คัน | สนามบิน ชร. | - รถ สนง.คพต.พ.เดินทางไปที่สนามบิน ชร. | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
20:15 น. | อาจารย์และจนท.LU เดินทางถึงสนามบินเชียงราย โดย ไทยสมายล์ WE 136 (18:50-20.15 น.) | 1 คัน | สนามบิน ชร. | - รถรอรับ อาจารย์วิทยากรฝึกอบรม และจนท.LU 2 คน (พี่ฟิลด์ น้องนัท) | - ผู้ขับ คือนายพงษ์พัฒน์
20.30 น. | ออกเดินทางจากสนามบินเชียงราย มายังดอยตุงลอดจ์ และบ้านอาคาร 1 | 1 คัน | สนามบินชร.- ดอยตุงลอดจ์ |  | - ผู้ขับ คือนายพงษ์พัฒน์
21.30 น. | เดินทางถึงดอยตุงลอด์จ และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย |  | ดอยตุงลอดจ์ ห้อง 209 | - เตรียมห้องพักดอยตุงลอดจ์ ห้อง 209 | - แม่บ้านดอยตุงลอดจ์ / พี่ฟิลด์+น้องนัท
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
07.00 น. | อาจารย์วิทยากรฝึกอบรม รับประทานอาหารเช้า ณ ........ | 1 คน | ............................. | - ประสานงานรถรับอาจารย์จากดอยตุงลอด์จ ขึ้นมายังห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | - ถวิล / พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
08.00 น. | รถสนง.คพต.พ.รับ จนท.ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยังห้องประชุมชั้น 2 | 9 คน | โรงคั่วกาแฟ/เพาะเนื้อเยื่อ | - รถสแตนบายรับ จนท.7 คนที่หน้าโรงคั่วกาแฟ และแวะรับ 3 คน ที่ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ (แล็ป) | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
|  |  | - ห้องประชุมชั้น 2 | ส่งไปยังห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ
08.30 น. | ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม | 23 คน | ห้องประชุมชั้น 2 | - เตรียมจัดโต๊ะลงทะเบียน | - พี่เตี้ย แม่บ้าน | - ช่างภาพตามถ่ายภาพตลอด
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์ลงทะเบียน (ให้ผู้อบรมระบุไซน์เสื้อยืดที่ใส่) | - พี่ลิ้ม กนกวรรณ
09:00 น. | แนะนำตัวเองและทำความรู้จักกันและอธิบายความสำคัญของการเป็นวิทยากร | 23 คน |  | - ผู้ดำเนินกิจกรรมอาจารย์วิทวัส ลาภชุ่มศรี(อ.หมี) และพี่อมรรัตน์ บังคมเนตร (พี่นันท์) | - อ.หมี / พี่นันท์
|  |  |  | - ผู้สังเกตุการณ์อบรม คุณวิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน (ผอ.ไหม) และคุณณัชชวรรัศ ขันติสิทธิ์ (ผส.ฟิลด์) | - พี่ไหม / พี่ฟิลด์
|  |  |  | - เปิดไฟ เปิดแอร์ และเตรียมขาตั้งฟลิปชาร์จ | - พี่เตี้ย แม่บ้าน / พี่อุไร
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามปกติ ไมล์ลอย 4 ตัว / สแตนบายโน๊ตบุ๊ค โปรเจคเตอร์ | - ชำนาญ โสตฯ
|  |  |  | - ดูแลการฉาย Powet Point | - ชำนาญ โสตฯ
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์จ กระดาษA4 กระดาษโพสอิน ปากกาเคมี) | - ถวิล / กนกวรรณ
10:00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมชั้น 2 | 31 คน | หน้าห้องประชุมชั้น 2 | รายการอาหารว่าง | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
ขนมสาคูใส้หมู
กาแฟร้อน
ชาร้อน
น้ำกระเจี้ยบ
น้ำเปล่า
10:15 น. | เริ่มกิจกรรมการอบรมเนื้อหาการเป็นวิทยากรที่ดี (ทฤษฎี) | 23 คน | ห้องประชุมชั้น 2 | - ผู้ดำเนินกิจกรรมอาจารย์วิทวัส ลาภชุ่มศรี(อ.หมี) | - อ.หมี
| - หลักการเป็นวิทยากรที่ดี |  |  | - จดประเด็น และกระบวนการอบรม | - พี่ลิ้ม / น้องนัท
- คุณสมบัติการเป็นวิทยากรที่ดี
- การวางแผนการบรรยายถ่ายทอดความรู้
- เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
- เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการบรรยาย
12:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 31 คน | ครัวตำหนัก | รายการอาหารกลางวัน | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
ยำภูแลเห็ดกรอบ
ข้าวผัดไส้อั่ว
ไก่ทอด
ผัดผักสามสี
แกงจืดวอเตอร์เครสหมูสับ
ขนมหวานลอดช่องแตงไทย
13:00 น. | ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร โดยจำลองเรื่องราวที่ถนัดในห้องเรียน | 23 คน | ห้องประชุมชั้น 2 | - ดำเนินกิจกรรม โดย อ.หมี + พี่นันท์ | - อ.หมี / พี่นันท์
13:30 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | ห้องประชุมชั้น 3 | รายการอาหารว่าง | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
ขนมังหน้าหมู
กาแฟเย็น
ชาเย็น
น้ำมะขาม
น้ำเปล่า
15:45 น. | ดูงานสวนแม่ฟ้าหลวงและสะพานเรือนยอดไม้ (วิทยากร Tree Top Walk) | 31 คน | สวนแม่ฟ้าหลวง (Tree Top) | - ประสานงาน จนท. Doi Tung Tree Top Walk ล็อคเวลาเดินสะพาน เวลา 15:45-16:30 น. | - ถวิล / จนท.Tree Top Walk
|  |  |  | - นำบรรยายสถานที่ดูงาน โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายยี่ นามยี่ / นายวิทยา ใจหลง
16:30 น. | ออกเดินทางจากหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | รถ 4 คัน | หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | - รถสแตนบายรอรับ จนท.ฝึกอบรม หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
ดอยช้างมูบ
16:50 น | ดูงานสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ (วิทยากรสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ) | 31 คน | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | - ประสานงาน จนท.สวนรุกขชาติฯ ขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม | - ถวิล / จนท.สวนรุกขชาติฯ
|  |  |  | - นำบรรยายสถานที่ดูงาน โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายแมนรัตน์ วิเศษรุ่งไพศาล
18:00 น. | ออกเดินทางจากสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงไปยังดอยตุงลอด์จ | 23 คน | ดอยตุงลอด์จ | - แจ้งเช็คอิน เตรียมกุญ คีย์การ์ ไวไฟ | - ถวิล / เช็คอินดอยตุงลอด์จ
- เช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น | 31 คน | ศาลาลีลาวดี | รายการอาหารเย็น | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
น้ำพริกปลาย่าง+ผักจิ้ม
ยำใหญ่
ผัดบล็อกโคลีหมูกรอบ
ลาบหมูคั่ว
ต้มยำปลาน้ำโขง
ข้าวสวย
ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
ผลไม้รวม
น้ำสมุนไพรเก๊กฮวย
น้ำเปล่า
20:00 น. | สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวัน | 23 คน | ห้องประชุมคลับ 31 | - ผู้ดำเนินกิจกรรม อ.หมี และพี่นันท์ | - อ.หมี / พี่นันท์
|  |  |  | - เตรียมสถานที่ห้องประชุม (ขาตั้งฟลิปชาร์จ 2 ตัว เก้าอี้เลคเชอร์ 26 ตัว/จัดครึ่งวงกลม) | - แม่บ้าน / พี่อุไร
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์จ กระดาษA4 กระดาษโพสอิน ปากกาเคมี) | - ถวิล / กนกวรรณ
|  |  |  | - ดูแลระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค | - พี่ชำนาญ /จนท.ITโสตฯ
21:00 น. | กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 26 คน | ดอยตุงลอด์จ |  | - แม่บ้านดอยตุงลอด์จ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
07:00 น. | รับประทานอาหารเช้า | 29 คน | ศาลาลีลาวดี | - เตรียมอาหารเช้า (บุฟเฟ่) ณ ศาลาลีลาวดี | - พี่ตุ๊ย / ห้องอาหาร
|  |  |  | - เช็คเอ้าท์คืนกุญแจ (ถ้าใช้มินิบาร์ก็ชำระค่ามินิบาร์) | - เช็คอิน / ถวิล
|  |  |  | - ลงทะเบียนการอบรมวันที่ 2 | - กนกวรรณ
07:45 น. | รถสแตนบายรอรับคณะ ณ ดอยตุงลอดจ์ | 3 คัน | ดอยตุงลอด์จ | - รถตู้รอรับคณะ พร้อมสัมภาระ จากดอยตุงลอด์จ ส่งหน้าอาคาร 2 | - ยานยนต์ / ถวิล
08:00 น. | ออกเดินทางจากดอยตุงลอด์จไปยังห้องประชุม VIP | 3 คัน | ห้องประชุม VIP | - เตรียมสถานที่ห้องประชุม โต๊ะขาว 1 ตัว ใช้วางเอกสารศูนย์ข้อมูลฯ งานพัฒนาสังคม | - พี่อุไร / แม่บ้าน
|  |  |  | - เตรียมระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค | - พี่ชำนาญ /จนท.ITโสตฯ
|  |  |  | *** เตรียมชุดลำโพง LU 1 ชุดขึ้นรถไปใช้ปางมะหัน | - ถวิล / พี่ลีลา
08:10 น. | ดูงานศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุง (วิทยากรจากฝ่ายพัฒนาสังคม) | 32 คน | ห้องประชุม VIP | -บรรยาย โดยวิทยากรประจำศูนย์ข้อมูลพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | - นางสาวนันทิดา นันทบวรเกียรติ
- นายสมเพชร โสภา
- นายเติมศักดิ์ วิเศษวิไลรัตน์
- นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คะ
09:00 น. | ออกเดินทางจากหน้าอาคาร 2 ไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติ ไซด์ 1 | 31 คน | นวุติ ไซด์ 1 |  | - ยานยนต์ / ถวิล
09:15 น. | ดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ บริษัท นวุติ ไซด์ 1 |  |  | - เตรียมโต๊ะดิสเพลสแมคคาฯ และชุดแมคคาฯชิมชุดเล็ก 2 ชุด | - พี่นุช แมคคาเดเมีย
| ดูงานไร่แมคคาเดเมีย (วิทยากรฝ่ายไร่แมคคาเดเมีย) | 31 คน |  | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายวรากร ศีลาวงษ์
| ดูงานโรงงานแมคคาเดเมีย (วิทยากรฝ่ายโรงงานแมคคาเดเมีย) | 31 คน |  | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาวเสวิตา เจริญสุข
10:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | หน้าโรงงานแมคคาเดเมีย | รายการอาหารว่าง | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
ขนมมาเบิ้ลเค็ก
กาแฟร้อน
ชาร้อน
น้ำเสาวรส
น้ำเปล่า
10:15 น. | ดูงานไร่กาแฟ (วิทยากรจากฝ่ายไร่กาแฟ) | 31 คน |  | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายธนวิชญ์ ธิรินทอง
10:45 น. | ออกเดินทางจากนวุติ ไซด์ 1 ไปยังศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ (แล็ป ห้วยน้ำขุ่น) | รถ 4 คัน | นวุติ ไซด์ 1 |  | - ยานยนต์ / ถวิล
11:00 น. | ดูงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชห้วยน้ำขุ่น (วิทยากรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) | 31 คน | ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางอารีรัตน์ สุนันต๊ะ / นางนทีทิพย์ บุญสาม
12:00 น. | ออกเดินทางจากศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ ไปยังร้านข้าวซอยป้าหลอย | รถ 4 คัน |  |  | - ยานยนต์ / ถวิล
12:10 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 35 คน | ร้านข้าวซอยป้าหลอย | - สั่งเมนูอาหารหน้างาน (ร้านข้าวซอยป้านางคำ+ป้าหลอย) | - ถวิล / กนกวรรณ
13:00 น. | ออกเดินทางจากร้านข้าวซอยป้าหลอย ไปยังโรงงานทอผ้า 52 ไร่ | รถ 4 คัน |  | - เปลี่ยนรถจากรถตู้เป็นรถฟอร์จูนเนอร์ (ย้ายสัมภาระจากรถตู้มายังรถฟอร์จูนเนอร์) | - ยานยนต์ / ถวิล
13:10 น. | ดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ และงานสิ่งแวดล้อม (เดินดูงาน)
| โรงงานทอผ้า (วิทยากรโรงงานทอผ้า) | 31 คน | โรงทอผ้า | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาวอรญา คำมา / นายโกศัลย์ รชตะนิธิโสภณ
| โรงงานกระดาษสา (วิทยากรโรงงานกระดาษสา) | 31 คน | โรงกระดาษสา | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาวกัญญาณัฐ ศิริวรรณภักษ์
| โรงงานคั่วกาแฟ (วิทยากรโรงงานคั่วกาแฟ) | 31 คน | โรงคั่วกาแฟ | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาวอรจิรา ออนตะไคร้
| โรงงานเซรามิก (วิทยากรโรงงานเซรามิก) | 31 คน | โรงเซรามิก | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาววิไลพร จรูญโกศลเกษม
| ศูนย์จัดการขยะ สำนักงานสิ่งแวดล้อม (วิทยากรสิ่งแวดล้อม) | 31 คน | ศูนัดการขยะ สำนักงานสิ่งแวดล้อม | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายวิบุญชัย บุญเป็งแก้ว
15:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | สนง.สิ่งแวดล้อม | รายการอาหารว่าง | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
ขนมบราวนี่
กาแฟเย็น
ชาเย็น
น้ำตะไคร้ใบเตย
น้ำเปล่า
16:00 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยังสำนักงานปางมะหัน | 4WD 6 คัน | สนง.สิ่งแวดล้อม | - รถฟอร์จูนเนอร์1คัน นั่งคันละ 5-6 คน | ยานยนต์ / พี่นันท์
18:00 น. | เดินทางถึงสำนักงานปางมะหัน และเข้าที่พัก | 4WD 6 คัน | สนง.ปางมะหัน | - เข้าห้องพักตามรายชื่อที่จัดไว้ | ถวิล / กนกวรรณ / ทีมปางมะหัน
18:30 น. | รับประทานอาหารเย็น | 36 คน | สนง.ปางมะหัน | รายการอาหารเย็น | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
ยำไก่ใส่หัวปลี
ไข่เจียว
หมูทอดกะเทียม
น้ำพริกมะเขือเทศ
ผักสด ผักลวก
ข้าวสวย
ผลไม้ส้มเขียวหวาน
19:00 น. | สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวัน | 23 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - ผู้ดำเนินกิจกรรม อ.หมี และพี่นันท์ | - อ.หมี / พี่นันท์
|  |  |  | - เตรียมสถานที่ห้องประชุม (ปูเสื่อ และขาตั้งฟลิปชาร์จ 2 ตัว) | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์จ กระดาษA4 กระดาษโพสอิน ปากกาเคมี) | - ถวิล / กนกวรรณ
|  |  |  | - ดูแลระบบเครื่องเสียงลำโพงล้อลาก โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค | - พี่อาและ / ทีมปางมะหัน / ถวิล
21:00 น. | กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 31 คน | โครงการปลูกป่าฯ ปางมะหัน | - ปิดเครื่องปั่นไฟ เวลา 22:00 น. | - ทีมปางมะหัน
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
07:00 น. | รับประทานอาหารเช้า | 36 คน | สนง.ปางมะหัน | - เตรียมอาหารเช้า (บุฟเฟ่) ณ สนง.ปางมะหัน | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
ข้าวต้มหมูสับ
ไข่ต้ม ไข่ลวก
กุนเชียงทอด
หัวไชเท้าดอง
|  |  |  | - เก็บสัมภาระมาร่วมกันที่สำนักงานปางมะหัน | - ทีมปางมะหัน / ถวิล
|  |  |  | - ลงทะเบียนการอบรมวันที่ 3 | - กนกวรรณ
08:00 น. | ออกเดินทางจากสำนักงานปางมะหันไปยังกองทุนสุกรเหมยซาน | 4WD 6 คัน | สนง.ปางมะหัน | - รถฟอร์จูนเนอร์1คัน นั่งคันละ 5-6 คน | - ยานยนต์ / พี่นันท์
|  |  |  | - เตรียมชุดลำโพงล้อลาก 1 ชุดไปด้วย | - ถวิล
08:30 น. | ดูงานกองทุนสุกรเหมยซาน (วิทยากรปางมะหัน) | 31 คน | กองทุนสุกรเหมยซาน | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นาย...............................
09:30 น. | ออกเดินทางจากกองทุนสุกรเหมยซานไปยังสำนักงานปางมะหัน | 4WD 6 คัน | สนง.ปางมะหัน |  | - ยานยนต์ / พี่นันท์
10:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | รายการอาหารว่าง | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
ข้าวมันปิ้ง
ข้าวต้มมัด
ชาร้อน กาแฟร้อน
ผลไม้ตามฤดูกาล
10:15 น. | ฟังบรรยายโครงการปลูกป่าฯ ปางมะหัน (วิทยากรปางมะหัน) | 31 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายเยรามิ เจริญจันทมณี
- นายณัฐพัชร เยลือ
- นายจำรัส จะซือโป
- นายหล่อทา เยโลกุ
| ฟังบรรยายโครงการปลูกป่าฯ ปูนะ (วิทยากรปางมะหัน) | 31 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายธีรภัทร จะหวะ
12:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 36 คน | สนง.ปางมะหัน | รายการอาหารกลางวัน | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
ต้มส้มไก่
ลาบอีสาน
ผัดผักคะน้าดอย
น้ำพริกปลาดุก
ผักสด ผักลวก
ข้าวสวย
ผลไม้องุ่น
13:00 น. | สรุปบทเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติจริง | 24 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - ผู้ดำเนินกิจกรรม อ.หมี และพี่นันท์ | - อ.หมี / พี่นันท์
|  |  |  | - เตรียมสถานที่ห้องประชุม (ปูเสื่อ และขาตั้งฟลิปชาร์จ 2 ตัว) | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์จ กระดาษA4 กระดาษโพสอิน ปากกาเคมี) | - ถวิล / กนกวรรณ
|  |  |  | - ดูแลระบบเครื่องเสียงลำโพงล้อลาก โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค | - พี่อาและ / ทีมปางมะหัน / ถวิล
15:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | รายการอาหารว่าง | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
ซาลาเปา
ชาร้อน กาแฟร้อน
ผลไม้ตามฤดูกาล
15:15 น. | ออกเดินทางจากโครงการปลูกป่าฯ ปางมะหันกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 4WD 6 คัน | โครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | - ยานยนต์ / พี่นันท์
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
06:00-08:00 น. | อาจารย์รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์ | 1 คน | ศาลาลีลาวดี | - เตรียมอาหารเช้า (บุฟเฟ่) ณ ศาลาลีลาวดี | - พี่ตุ๊ย / ห้องอาหาร
08:30 น. | รถรับอาจารย์ และน้องนัด LU ดอยตุงลอด์จไปยังสนามบินเชียงราย | รถ 1 คัน | ดอยตุงลอด์จ | - เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ WE 131 (10:45-12.15 น.) | - ยานยนต์ / น้องนัด
09:30 น. | รถถึงสนามบินเชียงราย และเช็คอิน | 2 คน | สนามบินเชียงราย
* หมายเหตุ *

## ชื่อผู้อบรม
รายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่
ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ส่วนงาน | วิทยากรประจำการเรียนรู้ | อายุงาน | ชื่อเล่น | มือถือ | อายุ | เกิดวัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ
1 | นาย | วิบุญชัย | บุญเป็งแก้ว |  | ศูนย์จัดการขยะ สำนักงานสิ่งแวดล้อม
2 | นาย | ธนวิชญ์ | ธิรินทอง |  | งานส่งเสริมกาแฟ
3 | นาย | วรากร | คีลาวงษ์ |  | ฝ่ายไร่แมคคาเดเมีย
4 | นางสาว | เสวิตา | เจริญสุข |  | โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย
5 | นางสาว | อรญา | คำมา |  | โรงงานทอผ้า
6 | นาย | โกศัลย์ | รชตะนิธิโสภณ |  | โรงงานทอผ้า
7 | นางสาว | กัญญาณัฐ | ศิริวรรณภักษ์ |  | โรงงานกระดาษสา
8 | นางสาว | อรจิรา | ออนตะไคร้ |  | โรงงานคั่วกาแฟ
9 | นางสาว | วิไลพร | จรูญโกศลเกษม |  | โรงงานเซรามิก | [6 empty] | รอยืนยัน
10 | นาย | เยรามิ | เจริญจันทมณี |  | โครงการปลูกป่าฯปางมะหัน
11 | นาย | ธีรภัทร | จะหวะ |  | โครงการปลูกป่าฯ ปูนะ
12 | นาย | ณัฐพัชร | เยลือ |  | โครงการปลูกป่าฯปางมะหัน
13 | นาย | จำรัส | จะซือโป |  | โครงการปลูกป่าฯปางมะหัน
14 | นาย | หล่อทา | เยโลกุ |  | โครงการปลูกป่าฯปางมะหัน
15 | นาย | ยี่ | นามยี่ |  | Doi Tung Tree Top Walk (สะพานเดินเรือนยอดไม้)
16 | นาย | วิทยา | ใจหลง |  | Doi Tung Tree Top Walk (สะพานเดินเรือนยอดไม้)
17 | นาย | แมนรัตน์ | วิเศษรุ่งไพศาล |  | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (ดอยช้างมูบ)
18 | นางสาว | นันทิดา | นันทบวรเกียรติ |  | พัฒนาสังคม
19 | นาย | สมเพชร | โสภา |  | พัฒนาสังคม
20 | นาย | เติมศักดิ์ | วิเศษวิไลรัตน์ |  | พัฒนาสังคม
21 | นาย | เกรียงศักดิ์ | สิงห์คะ |  | พัฒนาสังคม
22 | นางสาว | อารีรัตน์ | สุนันต๊ะ |  | ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้วยน้ำขุ่น
23 | นางสาว | นทีทิพย์ | บุญสาม |  | ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้วยน้ำขุ่น
เจ้าหน้าที่จัดอบรมฯ
24 | นาย | วิทวัส | ลาภชุ่มศรี | อาจารย์อบรมการวิทยากร |  |  |  |  | 081-858-5020,081-995-6689 | 44 ปี
25 | นางสาว | วิสิษฐ์อร | รัชตะนาวิน | ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | สังเกตุการณ์การอบรม
26 | นางสาว | ณัชวรรัศ | ขันติสิทธิ์ | ผู้จัดการส่วนมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต | ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | สังเกตุการณ์การอบรม
27 | นาง | อมรรัตน์ | บังคมเนตร | ผู้จัดการเผยแพร่องค์ความรู้ | ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต
28 | นางสาว | กนกวรรณ | รชตธันทิพย์ | จนท.เผยแพร่องค์ความรู้ | ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต
29 | นาย | ถวิล | คำเสาร์ | จนท.เผยแพร่องค์ความรู้ | ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต
30 | นางสาว | ณัฐชา | โลหะยืนยงสุข |  | ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต |  | นัท | 085-903-8405
31 | นาย | ไกรสร | เพียสังกะ |  | Multimedia Servces | ช่างภาพ |  | อ้น

## อาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะผู้อบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่ จำนวน 31 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน 916-800-514
ผู้เข้าอบรม 23 คน +ผอ.ไหม + LU 5 คน + ตากล้อง IT 1 คน + อาจารย์ฝึกอบรม 1 คน = รวม 31 คน
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
| เวลา 10.00 น.หน้าห้องประชุมชั้น 2 | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 15.30 น.หน้าห้องประชุมชั้น 2 | เวลา 19.00 น. ศาลาลีลาวดี
| ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 31 คน) | ราคาต่อหัว 180.- (จำนวน 31 คน) | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 31 คน) | ราคาต่อหัว 200.- (จำนวน 31 คน)
| ขนมสาคูใส้หมู | ยำภูแลเห็ดกรอบ | ขนมังหน้าหมู | น้ำพริกปลาย่าง+ผักจิ้ม
| กาแฟร้อน | ข้าวผัดไส้อั่ว | กาแฟเย็น | ยำใหญ่
| ชาร้อน | ไก่ทอด | ชาเย็น | ผัดบล็อกโคลีหมูกรอบ
| น้ำกระเจี้ยบ | ผัดผักสามสี | น้ำมะขาม | ลาบหมูคั่ว
| น้ำเปล่า | แกงจืดวอเตอร์เครสหมูสับ | น้ำเปล่า | ต้มยำปลาน้ำโขง
|  | ขนมหวานลอดช่องแตงไทย |  | ข้าวสวย
ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
ผลไม้รวม
น้ำสมุนไพรเก๊กฮวย
น้ำเปล่า
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 10.00 น.หน้าโรงงานแมคคาฯ | เวลา 12.00 น. ร้านข้าวซอยป้าหลอย | เวลา 15.30 น.สนง.สิ่งแวดล้อม | เวลา 19.00 น. สนง.ปางมะหัน
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 30 คน) | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 31 คน) | ราคาต่อหัว 150.- (จำนวน 31 คน) | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 31 คน) | ราคาต่อหัว 200.- (จำนวน 31 คน)
บุฟเฟ่อาหารเช้า | ขนมมาเบิ้ลเค็ก |  | ขนมบราวนี่ | ยำไก่ใส่หัวปลี
| กาแฟร้อน |  | กาแฟเย็น | ไข่เจียว
| ชาร้อน |  | ชาเย็น | หมูทอดกะเทียม
| น้ำเสาวรส |  | น้ำตะไคร้ใบเตย | น้ำพริกมะเขือเทศ
| น้ำเปล่า |  | น้ำเปล่า | ผักสด ผักลวก
ข้าวสวย
ผลไม้ส้มเขียวหวาน
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น.สนง.ปางมะหัน | เวลา 10.00 น.หน้าศาลากิจกรรม ปางมะหัน | เวลา 12.00 น. สนง.ปางมะหัน | เวลา 15.00 น.หน้าศาลากิจกรรม ปางมะหัน
ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 31 คน) | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 31 คน) | ราคาต่อหัว 150.- (จำนวน 31 คน) | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 31 คน)
ข้าวต้มหมูสับ | ข้าวมันปิ้ง | ต้มส้มไก่ | ซาลาเปา
ไข่ต้ม ไข่ลวก | ข้าวต้มมัด | ลาบอีสาน | ชาร้อน กาแฟร้อน
กุนเชียงทอด | ชาร้อน กาแฟร้อน | ผัดผักคะน้าดอย | ผลไม้ตามฤดูกาล
หัวไชเท้าดอง | ผลไม้ตามฤดูกาล | น้ำพริกปลาดุก
ผักสด ผักลวก
ข้าวสวย
ผลไม้องุ่น
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก DTL
รายชื่อคณะผู้อบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่
พักดอยตุงลอด์จ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เช็คอินวันที่ 21 เช็คเอ้าท์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
ตึก Mountain View. (ตึก 2 ชั้น)
1 | 1 | นาง | อมรรัตน์ | บังคมเนตร | 207 | เตียงคู่
| 2 | นางสาว | กนกวรรณ | รชตธัญทิพย์
2 | 3 | นางสาว | นันทิดา | นันทบวรเกียรติ | 208 | เตียงคู่
| 4 | นางสาว | เสวิตา | เจริญสุข
3 | 5 | อาจารย์ | วิทวัส | ลาภชุ่มศรี | 209 | เตียงใหญ่ | เช็คอิน 20 / เช็คเอ้าท์ 22
เช็คอิน 23 / เช็คเอ้าท์ 24
4 | 6 | นางสาว | อรญา | คำมา | 210 | เตียงคู่
| 7 | นาง | อารีรัตน์ | สุนันต๊ะ
5 | 8 | นาง | นทีทิพย์ | บุญสาม | 211 | เตียงคู่
| 9 | นางสาว | วิไลพร | จรูญโกศลเกษม
6 | 10 | นางสาว | กัญญาณัฐ | ศิริวรรณภักษ์ | 212 | เตียงคู่
| 11 | นางสาว | อรจิรา | ออนตะไคร้
7 | 14 | นาย | วิบุญชัย | บุญเป็งแก้ว | 214 | เตียงคู่
| 15 | นาย | วรากร | คีลาวงษ์
8 | 16 | นาย | ธนวิชญ์ | ธิรินทอง | 335 | เตียงคู่
| 17 | นาย | โกศัลย์ | รชตะนิธิโสภณ
9 | 18 | นาย | เยรามิ | เจริญจันทมณี | 216 | เตียงคู่
| 19 | นาย | สาม | บุญรัตน์
10 | 20 | นาย | แสง | นามปุด | 217 | เตียงคู่
| 21 | นาย | เติมศักดิ์ | วิเศษวิไลรัตน์
11 | 22 | นาย | ธีรภัทร | จะหวะ | 218 | เตียงคู่
| 23 | นาย | สมเพชร | โสภา
12 | 24 | นาย | เกียงศักดิ์ | สิงห์คะ | 336 | เตียงคู่
| 25 | นาย | จำรัส | จะซือโป
13 | 26 | นาย | ถวิล | คำเสาร์ | 337 | เตียงคู่
| 27 | นาย | ณัฐพัชร | เยลือ
14 | 28 | นาย | หล่อทา | เยโลกุ | 338 | เตียงคู่
| 29 | นาย | แมนรัตน์ | วิเศษรุ่งไพศาล
***มินิบาร์ ในห้องพักดอยตุงลอดจ์ คงไว้ คณะจ่ายเอง

## ห้องพักปางมะหัน
รายชื่อผู้เข้าพักคณะอบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่ ณ สำนักงานปางมะหัน
Chek-in |  | วันที่ 22 ก.พ. 62
Chek-out |  | วันที่ 23 ก.พ. 62
จำนวนห้องพัก/ เต้นท์ |  | 7 ห้อง/ 6 เต้นท์
ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล |  |  | เพศ | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
เรือนนอนบ้านพี่ณงค์
1 | นาย | วิทวัส | ลาภชุ่มศรี | ชาย | บ้านพี่ณรงค์ | อาจารย์อบรมวิทยากร
เรือนนอน 1 (บน) / ฟูกนอน + มุ้ง (15 ท่าน)
2 | นางสาว | วิสิษฐ์อร | รัชตะนาวิน | หญิง | ห้องที่ 1
3 | นางสาว | ณัชวรรัศ | ขันติสิทธิ์ | หญิง
4 | นาง | อมรรัตน์ | บังคมเนตร | หญิง
5 | นางสาว | กนกวรรณ | รชตธันทิพย์ | หญิง
6 | นางสาว | ณัฐชา | โลหะยืนยงสุข | หญิง
7 | นางสาว | เสวิตา | เจริญสุข | หญิง | ห้องที่ 2
8 | นางสาว | อรญา | คำมา | หญิง
9 | นางสาว | กัญญาณัฐ | ศิริวรรณภักษ์ | หญิง
10 | นางสาว | อรจิรา | ออนตะไคร้ | หญิง
11 | นางสาว | วิไลพร | จรูญโกศลเกษม | หญิง | ห้องที่ 3
14 | นางสาว | นันทิดา | นันทบวรเกียรติ | หญิง
15 | นางสาว | อารีรัตน์ | สุนันต๊ะ | หญิง
16 | นางสาว | นทีทิพย์ | บุญสาม | หญิง
เรือนนอน 2 (ล่าง) / ฟูกนอน + มุ้ง (19 ท่าน)
17 | นาย | ถวิล | คำเสาร์ |  | ห้องที่ 1
18 | นาย | เกรียงศักดิ์ | สิงห์คะ
19 | นาย | สมเพชร | โสภา
20 | นาย | เติมศักดิ์ | วิเศษวิไลรัตน์
21 | นาย | ไกรสร | เพียสังกะ
22 | นาย | แมนรัตน์ | วิเศษรุ่งไพศาล
23 | นาย | วิทยา | ใจหลง |  | ห้องที่ 2
24 | นาย | ยี่ | นามยี่
25 | นาย | หล่อทา | เยโลกุ
26 | นาย | จำรัส | จะซือโป
27 | นาย | ณัฐพัชร | เยลือ
28 | นาย | ธีรภัทร | จะหวะ
29 | นาย | เยรามิ | เจริญจันทมณี |  | ห้องที่ 3
30 | นาย | วรากร | คีลาวงษ์
31 | นาย | วิบุญชัย | บุญเป็งแก้ว
32 | นาย | ธนวิชญ์ | ธิรินทอง
33 | นาย | โกศัลย์ | รชตะนิธิโสภณ
เรือนนอน จนท. / เต้นท์ (8 ท่าน)
34 | นาย |  |  |  | เรือนนอน จนท. | จนท.ยานยนต์
35 | นาย |  |  |  | เรือนนอน จนท. | จนท.ยานยนต์
36 | นาย |  |  |  | เรือนนอน จนท. | จนท.ยานยนต์
37 | นาย |  |  |  | เรือนนอน จนท. | จนท.ยานยนต์
38 | นาย |  |  |  | เรือนนอน จนท. | จนท.ยานยนต์
39 | นาย |  |  |  | เรือนนอน จนท. | จนท.ยานยนต์

## ผังรถตู้
แบ่งกลุ่มขึ้นรถตู้
คณะผู้อบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่ จำนวน 31 ท่าน
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล | หมายเหตุ
รถตู้คันที่ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
รถตู้คันที่ 2
1
2
3
4
5
6
7
8
รถตู้คันที่ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
รถตู้คันที่ 4
1
2
3
4
5
6
7
8

## ผังรถฟอร์จูนเนอร์
แบ่งกลุ่มขึ้นรถฟอร์จูนเนอร์
คณะผู้อบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่ จำนวน 31 ท่าน
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล | หมายเหตุ
รถ4WD ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 1
1
2
3
4
5
6
รถ4WD ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 2
1
2
3
4
5
6
รถ4WD ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 3
1
2
3
4
5
6
รถ4WD ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 4
1
2
3
4
5
6
รถ4WD ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 5
1
2
3
4
5
6
รถ4WD ฟอร์จูนเนอร์ คันที่ 6
1
2
3
4
5
6

## ตารางใช้รถ
รายละเอียดการใช้รถ
คณะผู้อบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่ จำนวน 31 ท่าน
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลงรหัสงาน 916-800-514
วัน / เวลา | กำหนดการ | ประเภทรถ/คัน | จำนวน/คน | ผู้ประสานงาน | หมายเหตุ
รถเช่า - รถดอยตุง
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
18:00-21:30 น. | รับอาจารย์ อบรมวิทยากร และจนท. LU 2 ท่านที่สนามบินเชียงราย - ดอยตุงลอดจ์ | รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน | 3 คน | ยานยนต์
(สายการบินไทยสมายล์ WE 136 18:50-20:15 น.)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 น. | รับ จนท.52 ไร่+เพาะเนื้อเยื่อ ห้วยน้ำขุ่น - ห้องประชุมชั้น2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | รถตู้ 2 คัน | 12 คน | ยานยนต์
16:00-18:00 น. | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ดอยตุงลอด์จ | รถตู้ 4 คัน | 34 คน | ยานยนต์
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
07:30 - 16:00 น. | รับคณะดอยตุงลอดจ์ - ห้องประชุมVIP - นวุติ ไซด์ 1 - ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ ห้วยน้ำขุ่น | รถตู้ 4 คัน | 34 คน | ยานยนต์
- 52 ไร่ (โรงงานทอผ้า-กระดาษสา-คั่วกาแฟ-เซรามิก-ศูนย์งานสิ่งแวดล้อม)
16:00 - 18:00 น. | รับคณะศูนย์งานสิ่งแวดล้อม - สำนักงานปางมะหัน | รถ 4WD ฟอร์จูนเนอร์ 6 คัน | 34 คน | ยานยนต์ | นอนค้างคืน 1 คืน
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 15:00 น. | รับคณะสำนักงานปางมะหัน - กองทุนสุกรหมูเหมยซาน - สำนักงานปางมะหัน | รถ 4WD ฟอร์จูนเนอร์ 6 คัน | 34 คน | ยานยนต์
15:00 - 17:00 น. | รับคณะจากสำนักงานปางมะหัน - กลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | รถ 4WD ฟอร์จูนเนอร์ 6 คัน | 29 คน | ยานยนต์
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
08:30 น. | รถรับ อาจารย์อบรมวิทยากร และ จนท.LU 2 ท่าน ดอยตุงลอด์จ ไปยังสนามบินเชียงราย | รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน | 3 คน | ยานยนต์
(สายการบินไทยสมายล์ WE 131 10:45-12:15 น.)

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
คณะผู้อบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่ จำนวน 31 ท่าน
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลงรหัสงาน 916-800-514
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | หมายเหตุ
1 | ห้องประชุมชั้น2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | วันที่ 21/02/62 : เวลา 08:00-16:00 น. | 20190207-10532
2 | ห้องประชุมคลับ 31 | วันที่ 21/02/62 : เวลา 19:00-22:00 น. | 20190210-10550
3 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 22/02/62 : เวลา 08:00-09:00 น. | 20190217-10587
4 | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | วันที่ 22/02/62 : เวลา 19:00-21:30 น.
5 | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | วันที่ 23/02/62 : เวลา 10:00-16:00 น.

## ใบลงทะเบียน
ใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมวิทยากรดอยตุงรุ่นใหม่
ระหว่างวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2562
ลำดับ | รหัสพนักงาน | ชื่อ |  | นามสกุล | วิทยากรประจำการเรียนรู้ | 241844 | 241845 | 241846 | ไซน์เสื้อ | หมายเหตุ
1 |  | นาย | วิบุญชัย | บุญเป็งแก้ว
2 |  | นาย | ธนวิชญ์ | ธิรินทอง
3 |  | นาย | วรากร | คีลาวงษ์
4 |  | นางสาว | เสวิตา | เจริญสุข
5 |  | นางสาว | อรญา | คำมา
6 |  | นาย | โกศัลย์ | รชตะนิธิโสภณ
7 |  | นางสาว | กัญญาณัฐ | ศิริวรรณภักษ์
8 |  | นางสาว | อรจิรา | ออนตะไคร้
9 |  | นางสาว | วิไลพร | จรูญโกศลเกษม
10 |  | นาย | เยรามิ | เจริญจันทมณี
11 |  | นาย | ธีรภัทร | จะหวะ
12 |  | นาย | ณัฐพัชร | เยลือ
13 |  | นาย | จำรัส | จะซือโป
14 |  | นาย | หล่อทา | เยโลกุ
15 |  | นาย | ยี่ | นามยี่
16 |  | นาย | วิทยา | ใจหลง
17 |  | นาย | แมนรัตน์ | วิเศษรุ่งไพศาล
18 |  | นางสาว | นันทิดา | นันทบวรเกียรติ
19 |  | นาย | สมเพชร | โสภา
20 |  | นาย | เติมศักดิ์ | วิเศษวิไลรัตน์
21 |  | นาย | เกรียงศักดิ์ | สิงห์คะ
22 |  | นางสาว | อารีรัตน์ | สุนันต๊ะ
23 |  | นางสาว | นทีทิพย์ | บุญสาม