## Action Plan
ร่างกำหนดการเตรียมงาน
คณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต จำนวน 23 ท่าน
ระหว่างวันที่ 04 - 06 มีนาคม 2562
วิทยากรชุมชน 15 คน + จนท.วิทยากร 8 คัน + จนท.LU 4 คน + ตากล้อง IT 1 คน + พขร. 4 คน = รวม 32 คน
วัน เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียมต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
ทำเอกสารต่างๆ | - ดำเนินการเอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอศึกษาดูงาน |  | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ | - ร่างเอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอศึกษาดูงาน และเอกสารประกอบ | - พี่เจ็ท / พี่โนช / พี่นันท์ / พี่ฟิลด์ / โกมิน
|  |  | มูลนิธิขาเทียมฯ | - ขออนุมัติเอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯจากก พี่ไหม ผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | - โกมิน / น้องนัท
|  |  | โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ฝาง | - โทรประสานงานหน่วยงานศึกษาดูงาน | - โกมิน
|  |  |  | - ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอศึกษาดูงาน (ทางอีเมล์/แฟร์ก) | - โกมิน
| - ดำเนินการเอกสาร Memo ขอเชิญวิทยากร (จนท.) |  |  | - ร่างเอกสาร Memo ขอเชิญวิทยากรเดินทางศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่ และเอกสารประกอบ | - พี่เจ็ท / พี่โนช / พี่นันท์ / พี่ฟิลด์ / โกมิน
| - ดำเนินการเอกสารใบ ศท.บ. 02 เดินทาง จนท.วิทยากร |  |  | - ทำเอกสารใบ ศท.บ.02 และขออนุมัติเอกสารจาก พี่ไหม ผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | - โกมิน
| - ดำเนินการเอกสารเบิกเงินทดรอง |  |  | - ขออนุมัติเอกสารจาก พี่จอย ประธานสานบริหารงานพัฒนา (รักษาการ) | - โกมิน
ติดต่อประสานงาน
เอกสาร/หนังสือมูลนิธิฯ | - ดำเนินการจัดชุดประเป๋า LU | 25 ชุด |  | - จัดชุดกระเป๋าผ้าเอกสาร LU ประกอบด้วย กระเป๋าผ้า LU (รุ่นใหม่)/ปากกา/สมุดกระดาษสา | - น้องคริส / พี่เจ็ท / โกมิน
|  |  |  | * มอบให้ตอนทานอาหารกลางวัน วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ร้านอาหาร......... รอยืนยัน ........ | - พี่นันท์ / พี่ตุ๊ดตู่ / โกมิน / น้องคริส
อาหาร | อาหารหลัก/อาหารว่าง ระหว่างวันที่ 4-5 มี.ค. 2562
- เตรียมรายการอาหารหลัก 7 มื้อ (เช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ)
- อาหารว่าง 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ และบ่าย 2 มื้อ)
4 มี.ค. 62 | - อาหารกลางวัน | 34 คน | รอยืนยัน | - รอยืนยันร้านอาหาร (ร้านอาหารใกล้ๆ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ) | - ร้าน...... / พี่นันท์ / พี่ตุ๊ดตู่ / โกมิน /น้องคริส | ** มีรายการแยก **
| - อาหารว่างบ่าย | 30 คน | ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ฯ | - จัดอาหารว่าง (สั่งเมนูกาแฟสด ก่อน) | - คุณรุจิรา ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ / โกมิน
| - อาหารเย็น | 34 คน | โรงแรมคุ้มภูคำ | - จัดอาหารเย็น (เซตโต๊ะ ห้องอาหารโรงแรมคุ้มภูคำ) | - คุณแม้ว รร.คุ้มภูคำ / โกมิน
5 มี.ค. 62 | - อาหารเช้า | 34 คน | โรงแรมคุ้มภูคำ | - จัดอาหารเช้า (บุฟเฟ่ต์ ห้องอาหารโรงแรมคุ้มภูคำ) | - คุณแม้ว รร.คุ้มภูคำ / โกมิน
| - อาหารกลางวัน | 34 คน | ร้านโครงการหลวงห้วยลึก | - จัดอาหารกลาง ((เซตโต๊ะ ร้านอาหารโครงการหลวงห้วยลึก) | - คุณ....... ร้านอาหารโครงการหลวงห้วยลึก/โกมิน
| - อาหารว่างบ่าย | 30 คน | โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป | - จัดอาหารว่าง (โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 ฝาง) | - คุณแอน / โกมิน
| - อาหารเย็น | 34 คน | ครัวเรือนนอน อปท. ร้อยใจรักษ์ | - จัดอาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์ ครัวเรือนนอน อปท. โครงการร้อยใจรักษ์) | - พี่แพก / ทีมแม่บ้าน อปท.
6 มี.ค. 62 | - อาหารเช้า | 34 คน | สนง.ปางมะหัน | - จัดอาหารเช้า (บุฟเฟ่ต์ ครัวเรือนนอน อปท. โครงการร้อยใจรักษ์) | - พี่แพก / ทีมแม่บ้าน อปท.
| - อาหารว่างเช้า | 30 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - จัดอาหารว่าง (บุฟเฟ่ต์ ห้องประชุมแปลงเพาะกล้า โครงการร้อยใจรักษ์) | - พี่แพก / ทีมแม่บ้าน อปท.
| - อาหารกลางวัน | 34 คน | สนง.ปางมะหัน | - จัดอาหารกลาง (บุฟเฟ่ต์ ...รอยืนยัน... โครงการร้อยใจรักษ์) | - พี่แพก / ทีมแม่บ้าน อปท.
| - อาหารว่างบ่าย | 30 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - จัดอาหารว่าง (บุฟเฟ่ต์ ห้องประชุมแปลงเพาะกล้า โครงการร้อยใจรักษ์) | - พี่แพก / ทีมแม่บ้าน อปท.
การเดินทางและจัดรถ | - จัดเตรียมรถรับคณะวิทยากรฯ และจนท.เดินทางไปศึกษาดูงานเชียงใหม่ |  |  | - จองรถในระบบ (รถตู้ 5 คัน) ใช้ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค. 62 | - โกมิน
รถรับคณะ | ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค. 62 |  |  | - จัดเตรียมรถตู้ 1 คัน | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
|  |  |  | - เช่ารถตู้เช่า 3 คัน | - ลุงคำอ้าย / โกมิน
4 มี.ค. 62 | - จัดรถตู้ยานยนต์รับ พี่วิชิต หน้าสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (ช้างมูบ) | 1 คัน | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | - รับหน้าสวนรุกขชาติฯ เวลา 06:30 น. แล้วกลับมาวิทยากรฯ หน้าต้นตุง | - พขร.ยานยนต์ขับ คือ อนันต์ วงค์กันทะ | เลขที่ 001295
| - จัดรถตู้รับจุดขึ้นรถที่ 1 ต้นตุง รอรับวิทยากรฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเชียงใหม่ | 2 คัน | หน้าอาคาร 2 ต้นตุง | - รอรับวิทยากรฯ เวลา 7:00 น. แล้วลงมาสมทบกับ | - พขร.ขับ คือ นายอนันต์ /นายเดชา
| - จัดรถตู้รับจุดขึ้นรถที่ 2 ตลาดห้วยน้ำขุ่น รอรับวิทยากรฯ เดินทางไป | 2 คัน | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | - รอรับวิทยากรฯ เวลา 7:00 น. แล้วรอรถตู้จุดที่ 1 มาสมทบ | - พขร.ขับ คือนายคำอ้าย / นายสมพงษ์
| ศึกษาดูงานเชียงใหม่ |  | ตลาดห้วยน้ำขุ่น-ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้-โรงแรมคุ้มภูคำ | - รถตู้คันที่ 1 น.ส.พรพิมล จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายอนันต์
| - จัดรถตู้รับวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต ไปศึกษาดูงานเชียงใหม่ | 4 คัน |  | - รถตู้คันที่ 2 นางอมรรัตน์ จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายคำอ้าย
|  |  |  | - รถตู้คันที่ 3 น.ส.วิภาวดี จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายเดชา
|  |  |  | - รถตู้คันที่ 4 นายถวิล จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายสมพงษ์
5 มี.ค. 62 | - จัดรถตู้รับคณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต ไปศึกษาดูงานเชียงใหม่ | 4 คัน | มูลนิธิขาเทียมฯ-ตลาดห้วยลึก-โรงงานหลวงฯฝาง-โครงการร้อยใจรักษ์ | - รถตู้คันที่ 1 น.ส.พรพิมล จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายอนันต์ | เลขที่ 001295
|  |  |  | - รถตู้คันที่ 2 นางอมรรัตน์ จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายคำอ้าย
|  |  |  | - รถตู้คันที่ 3 น.ส.วิภาวดี จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายเดชา
|  |  |  | - รถตู้คันที่ 4 นายถวิล จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายสมพงษ์
6 มี.ค. 62 | - จัดรถตู้รับคณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต ไปศึกษาดูงานเชียงใหม่ | 4 คัน | โครงการร้อยใจรักษ์-โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | - รถตู้คันที่ 1 น.ส.พรพิมล จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายอนันต์
|  |  |  | - รถตู้คันที่ 2 นางอมรรัตน์ จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายคำอ้าย
|  |  |  | - รถตู้คันที่ 3 น.ส.วิภาวดี จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายเดชา
|  |  |  | - รถตู้คันที่ 4 นายถวิล จนท.ประจำรถ | - พขร.ขับ คือนายสมพงษ์
ห้องประชุม | จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับวิทยากรฯ ดูงานเชียงใหม่วันที่ 4-6 มี.ค. 62) |  |  | - จองห้องประชุมตามกำหนดการอบรมวิทยากร | - โกมิน
4 มี.ค.62 | - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับวิทยากรฯ (ช่วงดึก) | 30 คน | ห้องอาหาร รร.คุ้มภูคำ | - จัดห้องประชุมพูดคุย (ให้ จนท.รร.คุ้มภูคำ เคลียร์จานบนโต๊ะทานออก) | - คุณแม้ว / ห้องอาหาร/ โกมิน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 20 แผ่น+กระดาษ A4 1 รีม+ปากกาเคมี 3 สี | - โกมิน / น้องคริส / พี่ตุ๊ดตู่
+ กระดาษโพสอิน+ปากกาลูกลื่น)
5 มี.ค.62 | - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับวิทยากรฯ (ช่วงดึก) | 30 คน | ครัวเรือนนอน อปท. | - จัดห้องประชุมพูดคุย (ให้แม่ครัว เคลียร์จานบนโต๊ะทานออก) | - แม่ครัว / โกมิน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 20 แผ่น+กระดาษ A4 1 รีม+ปากกาเคมี 3 สี | - โกมิน / น้องคริส / พี่ตุ๊ดตู่
+ กระดาษโพสอิน+ปากกาลูกลื่น)
6 มี.ค.62 | - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับฟังบรรยายโครงการร้อยใจรักษ์ (ช่วงเช้า) | 30 คน | ห้องประชุมแปลงเพาะ รจร. | - จัดห้องประชุมฯ จัดเก้าอี้ 30 ตัว ฟังบรรยายสรุปโครงการร้อยใจรักษ์ | - พี่แพก / แม่บ้าน / พี่สล่า
| - จัดเตรียมห้องประชุมพูดคุยกับอาสาทำดี โครงการร้อยใจรักษ์ (ช่วงบ่าย) | 30 คน | ห้องประชุมแปลงเพาะ รจร. | - จัดห้องประชุมฯ จัดเก้าอี้ 30 ตัว เป็นวงกลมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาสาทำดี | - พี่แพก / แม่บ้าน / พี่สล่า
| - จัดเตรียมห้องประชุมสรุปการศึกษาดูงาน โครงการร้อยใจรักษ์ (ช่วงบ่าย) | 30 คน | ห้องประชุมแปลงเพาะ รจร. | - จัดห้องประชุมฯ จัดเก้าอี้ 30 ตัว เป็นวงกลม / ขาตั้งฟลิปชาร์จ 4 ตัว | - พี่แพก / แม่บ้าน / พี่สล่า
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 20 แผ่น+กระดาษ A4 1 รีม+ปากกาเคมี 3 สี | - โกมิน / น้องคริส / พี่ตุ๊ดตู่
+ กระดาษโพสอิน+ปากกาลูกลื่น)
IT | - เตรียมเซตระบบเครื่องในห้องประชุม (วันที่ 6 มี.ค. 62) |  | ห้องประชุมแปลงเพาะ รจร. | - ประสานงานขอใช้ห้องประชุม | - โกมิน / พี่สล่า / น้องพงษ์
|  |  |  | - เซตระบบเครื่อง ไมล์ลอย 2 ตัว + โน๊ตบุ๊ค 1 ชุด + ระบบโปรเจคเตอร์ | - พี่สล่า / น้องพงษ์ / ลุงยงค์
| - ช่างภาพ IT ตามถ่ายภาพคณะอบรม |  |  | - จองใช้บริหารช่างภาพ IT | - โกมิน
|  |  |  | - ตามถ่ายภาพนิ่งคณะระหว่างการศึกษาดูงาน | - เติ้ล
จองห้องพัก | - โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ | 34 คน | รร.คุ้มภูคำ | - ประสานงานจองห้องพัก | - โกมิน / คุณแม้ว
| - เรือนนอน อปท.โครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่ | 34 คน | โรงงานแมคคาเดเมีย | - ประสานงานจองห้องพัก | - โกมิน / พี่แพก
จัดของที่ระลึก | - จัดของที่ระลึกมอบให้วิทยากรแต่ละสถานที่ดูงาน จ.เชียงใหม่ | 4 ชุด | ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ - มูลนิธิขาเทียมฯ - โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 ฝาง | - โอนของที่ระลึก จากร้านมุมสบาย (แมคคาเดเมีย,กาแฟดริป,คุกกี้) | - พี่นันท์ / น้องคริส / พี่เจ็ท
เตรียมไป 3 ชุด เผื่อสำรอง 1 ชุด
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2562
06.00 น. | รถตู้ยานยนต์ ไปรับพี่วิชิต หน้าสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ | 1 คน | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | - ประสานงานให้พี่วิชิต มาขึ้นรถตู้ หน้าสวนรุกขชาติฯ | - โกมิน / พี่ตุ๊ดตู่ / พี่อนันต์ (พร) ยานยนต์
07.00 น. | รถตู้รอรับ วิทยากรฯ จุดที่1 ต้นตุง ไปยังตลาดห้วยน้ำขุ่น | 17 คน | อาคาร 2 ต้นตุง | - รถสแตนบายรับ วิทยากรและจนท.LU.14 คน หน้าอาคาร 2 ต้นตุง | - พี่ตุ๊ดตู่ / น้องคริส / พี่อนันต์ ยานยนต์ /ลุงเดชา
07.00 น. | รถตู้รอรับ วิทยากรฯ จุดที่2 หน้าตลาดห้วยน้ำขุ่น | 16 คน | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | - รถสแตนบายรับ วิทยากรและจนท.LU.16 คน หน้าอาคาร 2 ต้นตุง | - พี่นันท์ / โกมิน / ลุงคำอ้าย /พี่สมพงษ์
07.00 น. | ลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงการฯในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ | 25 คน | ตลาดห้วยน้ำขุ่น/ร้านคาเฟ่ดอยตุง | - เตรียมเอกสารลงทะเบียน และแจกกระเป๋าดูงาน (รอยืนยัน) | - พี่ตุ๊ดตู่+น้องคริส / พี่นันท์+โกมิน | - ช่างภาพตามถ่ายภาพตลอด
|  |  |  | - เซตของในรถตู้ (ติดป้ายรถ/กล้วยแบคแตก/มันอาลู/ลูกอม/น้ำดื่ม/ชุดยาประจำรถ/กระดาษทิชชู่) | - พี่ตุ๊ดตู่+น้องคริส / พี่นันท์+โกมิน
|  |  |  | - แจกยาแก้เมารถให้วิทยากรฯ ที่เมารถกิน | - พี่ตุ๊ดตู่+น้องคริส / พี่นันท์+โกมิน
07:30 น. | คณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต ออกเดินทางจากตลาดห้วยน้ำขุ่น | รถตู้ 4 คัน | ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ |  | - ยานยนต์ / รถตู้เช่า
| จ.เชียงราย ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  | - จนท.ประจำรถดูแลรับผิดชอบวิทยากรประจำรถตู้ตัวเอง
จ.เชียงใหม่
12:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 34 คน | ร้านอาหาร....รอยืนยัน.... | - รอยืนยันร้านอาหารและเมนูอาหาร (ใกล้ๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ) | - พี่นันท์ / พี่ตุ๊ดตู่ / โกมิน / น้องคริส
12:45 น. | ออกเดินทางจากร้านอาหาร ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ | รถตู้ 4 คัน | ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ |  | - ยานยนต์ / รถตู้เช่า
10:00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมชั้น 2 | 31 คน | หน้าห้องประชุมชั้น 2
10:15 น. | เริ่มกิจกรรมการอบรมเนื้อหาการเป็นวิทยากรที่ดี (ทฤษฎี) | 23 คน | ห้องประชุมชั้น 2 | - ผู้ดำเนินกิจกรรมอาจารย์วิทวัส ลาภชุ่มศรี(อ.หมี) | - อ.หมี
| - หลักการเป็นวิทยากรที่ดี |  |  | - จดประเด็น และกระบวนการอบรม | - พี่ลิ้ม / น้องนัท
- คุณสมบัติการเป็นวิทยากรที่ดี
- การวางแผนการบรรยายถ่ายทอดความรู้
- เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
- เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการบรรยาย
12:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 31 คน | ครัวตำหนัก | รายการอาหารกลางวัน | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
น้ำพริกปลา+ผักลวก
ต้มเลือดหมู
คะน้าหมูกรอบ
ลาบหมูคั่ว
ไข่เจียว
ข้าวสวย
13:00 น. | ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร โดยจำลองเรื่องราวที่ถนัดในห้องเรียน | 23 คน | ห้องประชุมชั้น 2 | - ดำเนินกิจกรรม โดย อ.หมี + พี่นันท์ | - อ.หมี / พี่นันท์
13:30 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | ห้องประชุมชั้น 3 | รายการอาหารว่าง | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
กาแฟสด (ตามรายการ)
น้ำกระเจี๊ยบ
น้ำฝรั่ง
มันสำปะหลัง
ขนมต้ม
15:45 น. | ดูงานสวนแม่ฟ้าหลวงและสะพานเรือนยอดไม้ (วิทยากร Tree Top Walk) | 31 คน | สวนแม่ฟ้าหลวง (Tree Top) | - ประสานงาน จนท. Doi Tung Tree Top Walk ล็อคเวลาเดินสะพาน เวลา 15:45-16:30 น. | - ถวิล / จนท.Tree Top Walk
|  |  |  | - นำบรรยายสถานที่ดูงาน โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายยี่ นามยี่ / นายวิทยา ใจหลง
16:30 น. | ออกเดินทางจากหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | รถ 4 คัน | หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | - รถสแตนบายรอรับ จนท.ฝึกอบรม หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
ดอยช้างมูบ
16:50 น | ดูงานสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ (วิทยากรสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ) | 31 คน | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | - ประสานงาน จนท.สวนรุกขชาติฯ ขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม | - ถวิล / จนท.สวนรุกขชาติฯ
|  |  |  | - นำบรรยายสถานที่ดูงาน โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายแมนรัตน์ วิเศษรุ่งไพศาล
18:00 น. | ออกเดินทางจากสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงไปยังดอยตุงลอด์จ | 23 คน | ดอยตุงลอด์จ | - แจ้งเช็คอิน เตรียมกุญ คีย์การ์ ไวไฟ | - ถวิล / เช็คอินดอยตุงลอด์จ
- เช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น | 31 คน | ศาลาลีลาวดี | รายการอาหารเย็น | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
น้ำพริกกากหมู
ยำแหนมสด
ไก่อบเมือง
ผักดอกกะหล่ำใส่เห็ดหอมน้ำมันหอย
ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวสวย
ผลไม้
#REF!
#REF!
ผู้ประสานงาน K'แม้ว 068-428-0250
20:00 น. | สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวัน | 23 คน | ห้องประชุมคลับ 31 | - ผู้ดำเนินกิจกรรม อ.หมี และพี่นันท์ | - อ.หมี / พี่นันท์
|  |  |  | - เตรียมสถานที่ห้องประชุม (ขาตั้งฟลิปชาร์จ 2 ตัว เก้าอี้เลคเชอร์ 26 ตัว/จัดครึ่งวงกลม) | - แม่บ้าน / พี่อุไร
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์จ กระดาษA4 กระดาษโพสอิน ปากกาเคมี) | - ถวิล / กนกวรรณ
|  |  |  | - ดูแลระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค | - พี่ชำนาญ /จนท.ITโสตฯ
21:00 น. | กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 26 คน | ดอยตุงลอด์จ |  | - แม่บ้านดอยตุงลอด์จ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
07:00 น. | รับประทานอาหารเช้า | 29 คน | ศาลาลีลาวดี | - เตรียมอาหารเช้า (บุฟเฟ่) ณ ศาลาลีลาวดี | - พี่ตุ๊ย / ห้องอาหาร
|  |  |  | - เช็คเอ้าท์คืนกุญแจ (ถ้าใช้มินิบาร์ก็ชำระค่ามินิบาร์) | - เช็คอิน / ถวิล
|  |  |  | - ลงทะเบียนการอบรมวันที่ 2 | - กนกวรรณ
07:45 น. | รถสแตนบายรอรับคณะ ณ ดอยตุงลอดจ์ | 3 คัน | ดอยตุงลอด์จ | - รถตู้รอรับคณะ พร้อมสัมภาระ จากดอยตุงลอด์จ ส่งหน้าอาคาร 2 | - ยานยนต์ / ถวิล
08:00 น. | ออกเดินทางจากดอยตุงลอด์จไปยังห้องประชุม VIP | 3 คัน | ห้องประชุม VIP | - เตรียมสถานที่ห้องประชุม โต๊ะขาว 1 ตัว ใช้วางเอกสารศูนย์ข้อมูลฯ งานพัฒนาสังคม | - พี่อุไร / แม่บ้าน
|  |  |  | - เตรียมระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค | - พี่ชำนาญ /จนท.ITโสตฯ
|  |  |  | *** เตรียมชุดลำโพง LU 1 ชุดขึ้นรถไปใช้ปางมะหัน | - ถวิล / พี่ลีลา
08:10 น. | ดูงานศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุง (วิทยากรจากฝ่ายพัฒนาสังคม) | 32 คน | ห้องประชุม VIP | -บรรยาย โดยวิทยากรประจำศูนย์ข้อมูลพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | - นางสาวนันทิดา นันทบวรเกียรติ
- นายสมเพชร โสภา
- นายเติมศักดิ์ วิเศษวิไลรัตน์
- นายเกรียงศักดิ์ สิงห์คะ
09:00 น. | ออกเดินทางจากหน้าอาคาร 2 ไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติ ไซด์ 1 | 31 คน | นวุติ ไซด์ 1 |  | - ยานยนต์ / ถวิล
09:15 น. | ดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ บริษัท นวุติ ไซด์ 1 |  |  | - เตรียมโต๊ะดิสเพลสแมคคาฯ และชุดแมคคาฯชิมชุดเล็ก 2 ชุด | - พี่นุช แมคคาเดเมีย
| ดูงานไร่แมคคาเดเมีย (วิทยากรฝ่ายไร่แมคคาเดเมีย) | 31 คน |  | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายวรากร ศีลาวงษ์
| ดูงานโรงงานแมคคาเดเมีย (วิทยากรฝ่ายโรงงานแมคคาเดเมีย) | 31 คน |  | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาวเสวิตา เจริญสุข
10:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | หน้าโรงงานแมคคาเดเมีย | รายการอาหารว่าง | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
0
0
0
0
0
10:15 น. | ดูงานไร่กาแฟ (วิทยากรจากฝ่ายไร่กาแฟ) | 31 คน |  | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายธนวิชญ์ ธิรินทอง
10:45 น. | ออกเดินทางจากนวุติ ไซด์ 1 ไปยังศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ (แล็ป ห้วยน้ำขุ่น) | รถ 4 คัน | นวุติ ไซด์ 1 |  | - ยานยนต์ / ถวิล
11:00 น. | ดูงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชห้วยน้ำขุ่น (วิทยากรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) | 31 คน | ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางอารีรัตน์ สุนันต๊ะ / นางนทีทิพย์ บุญสาม
12:00 น. | ออกเดินทางจากศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ ไปยังร้านข้าวซอยป้าหลอย | รถ 4 คัน |  |  | - ยานยนต์ / ถวิล
12:10 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 35 คน | ร้านข้าวซอยป้าหลอย | - สั่งเมนูอาหารหน้างาน (ร้านข้าวซอยป้านางคำ+ป้าหลอย) | - ถวิล / กนกวรรณ
13:00 น. | ออกเดินทางจากร้านข้าวซอยป้าหลอย ไปยังโรงงานทอผ้า 52 ไร่ | รถ 4 คัน |  | - เปลี่ยนรถจากรถตู้เป็นรถฟอร์จูนเนอร์ (ย้ายสัมภาระจากรถตู้มายังรถฟอร์จูนเนอร์) | - ยานยนต์ / ถวิล
13:10 น. | ดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ และงานสิ่งแวดล้อม (เดินดูงาน)
| โรงงานทอผ้า (วิทยากรโรงงานทอผ้า) | 31 คน | โรงทอผ้า | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาวอรญา คำมา / นายโกศัลย์ รชตะนิธิโสภณ
| โรงงานกระดาษสา (วิทยากรโรงงานกระดาษสา) | 31 คน | โรงกระดาษสา | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาวกัญญาณัฐ ศิริวรรณภักษ์
| โรงงานคั่วกาแฟ (วิทยากรโรงงานคั่วกาแฟ) | 31 คน | โรงคั่วกาแฟ | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาวอรจิรา ออนตะไคร้
| โรงงานเซรามิก (วิทยากรโรงงานเซรามิก) | 31 คน | โรงเซรามิก | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นางสาววิไลพร จรูญโกศลเกษม
| ศูนย์จัดการขยะ สำนักงานสิ่งแวดล้อม (วิทยากรสิ่งแวดล้อม) | 31 คน | ศูนัดการขยะ สำนักงานสิ่งแวดล้อม | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายวิบุญชัย บุญเป็งแก้ว
15:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | สนง.สิ่งแวดล้อม | รายการอาหารว่าง | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วคำ
ข้าวซอยตัด
น้ำผลไม้ดอยคำ
กาแฟ 3in1 ร้อน
ชาร้อน
16:00 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยังสำนักงานปางมะหัน | 4WD 6 คัน | สนง.สิ่งแวดล้อม | - รถฟอร์จูนเนอร์1คัน นั่งคันละ 5-6 คน | ยานยนต์ / พี่นันท์
18:00 น. | เดินทางถึงสำนักงานปางมะหัน และเข้าที่พัก | 4WD 6 คัน | สนง.ปางมะหัน | - เข้าห้องพักตามรายชื่อที่จัดไว้ | ถวิล / กนกวรรณ / ทีมปางมะหัน
18:30 น. | รับประทานอาหารเย็น | 36 คน | สนง.ปางมะหัน | รายการอาหารเย็น | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
จอผักกาดใส่หมู
น้ำพริกมะเขือเทศ + ผักลวก/สด
ผัดผักรวม
ไก่ทอด
ยำวุ้นเส้นหมูสับ
ข้าวสวย
ฝรั่ง+สัปรด
19:00 น. | สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวัน | 23 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - ผู้ดำเนินกิจกรรม อ.หมี และพี่นันท์ | - อ.หมี / พี่นันท์
|  |  |  | - เตรียมสถานที่ห้องประชุม (ปูเสื่อ และขาตั้งฟลิปชาร์จ 2 ตัว) | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์จ กระดาษA4 กระดาษโพสอิน ปากกาเคมี) | - ถวิล / กนกวรรณ
|  |  |  | - ดูแลระบบเครื่องเสียงลำโพงล้อลาก โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค | - พี่อาและ / ทีมปางมะหัน / ถวิล
21:00 น. | กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 31 คน | โครงการปลูกป่าฯ ปางมะหัน | - ปิดเครื่องปั่นไฟ เวลา 22:00 น. | - ทีมปางมะหัน
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
07:00 น. | รับประทานอาหารเช้า | 36 คน | สนง.ปางมะหัน | - เตรียมอาหารเช้า (บุฟเฟ่) ณ สนง.ปางมะหัน | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
ไก่ผัดขิง
ผัดกะหล่ำปลี
ต้มจืดฝักเขียวกระดูกหมู
ข้าวสวย
|  |  |  | - เก็บสัมภาระมาร่วมกันที่สำนักงานปางมะหัน | - ทีมปางมะหัน / ถวิล
|  |  |  | - ลงทะเบียนการอบรมวันที่ 3 | - กนกวรรณ
08:00 น. | ออกเดินทางจากสำนักงานปางมะหันไปยังกองทุนสุกรเหมยซาน | 4WD 6 คัน | สนง.ปางมะหัน | - รถฟอร์จูนเนอร์1คัน นั่งคันละ 5-6 คน | - ยานยนต์ / พี่นันท์
|  |  |  | - เตรียมชุดลำโพงล้อลาก 1 ชุดไปด้วย | - ถวิล
08:30 น. | ดูงานกองทุนสุกรเหมยซาน (วิทยากรปางมะหัน) | 31 คน | กองทุนสุกรเหมยซาน | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นาย...............................
09:30 น. | ออกเดินทางจากกองทุนสุกรเหมยซานไปยังสำนักงานปางมะหัน | 4WD 6 คัน | สนง.ปางมะหัน |  | - ยานยนต์ / พี่นันท์
10:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | รายการอาหารว่าง | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
คุกกี้งา
ชาร้อน
กาแฟร้อน
น้ำผลไม้ดอยคำ
10:15 น. | ฟังบรรยายโครงการปลูกป่าฯ ปางมะหัน (วิทยากรปางมะหัน) | 31 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายเยรามิ เจริญจันทมณี
- นายณัฐพัชร เยลือ
- นายจำรัส จะซือโป
- นายหล่อทา เยโลกุ
| ฟังบรรยายโครงการปลูกป่าฯ ปูนะ (วิทยากรปางมะหัน) | 31 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - นำบรรยาย โดยวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | - นายธีรภัทร จะหวะ
12:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 36 คน | สนง.ปางมะหัน | รายการอาหารกลางวัน | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
ผัดมะเขือยาว
ต้มส้มขาหมู
ไข่เจียว
น้ำพริกกะปี + ผักลวก/สด
ปลาราดพริก
ข้าวสวย
ส้มเขียว
13:00 น. | สรุปบทเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติจริง | 24 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | - ผู้ดำเนินกิจกรรม อ.หมี และพี่นันท์ | - อ.หมี / พี่นันท์
|  |  |  | - เตรียมสถานที่ห้องประชุม (ปูเสื่อ และขาตั้งฟลิปชาร์จ 2 ตัว) | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์จ กระดาษA4 กระดาษโพสอิน ปากกาเคมี) | - ถวิล / กนกวรรณ
|  |  |  | - ดูแลระบบเครื่องเสียงลำโพงล้อลาก โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค | - พี่อาและ / ทีมปางมะหัน / ถวิล
15:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 31 คน | ศาลากิจกรรมปางมะหัน | รายการอาหารว่าง | - พี่อาแหละ / ทีมปางมะหัน
ขนมใส่ไส้
ชาร้อน
กาแฟร้อน
15:15 น. | ออกเดินทางจากโครงการปลูกป่าฯ ปางมะหันกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 4WD 6 คัน | โครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | - ยานยนต์ / พี่นันท์
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ *

## รายชื่อ
รายชื่อวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตดูงานจังหวัดเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |  | เพศ | ชื่อเล่น | ประเด็นของวิทยากร | วดป.เกิด | อายุ (ปี) | เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ (จุดขึ้นรถ) | ห้องพัก รร.คุ้มภูคำ | นั่งรถคันที่
วิทยากรชุมชน
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกุล | ชาย | นายกเหลียง | - เคยเป็นอาสา คพต.รุ่นแรก - เคยเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ - ภาพรวมการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง - หลักเกณฑ์การขอลงสถานะสัญชาติไทย | 221536 | 56 | 081-784 8868 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 632 | 3
2 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | ชาย | อากุ๋ย | - คาราวานยาเสพติด - สภาพพื้นที่ก่อนและหลังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - เส้นทางต่างๆ ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - รูปแบบการค้าเฮโรอีนในอดีต - รับจ้างขนยาเสพติด | 219639 | 61 | 089-854-6033 088-401-6016 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 633 | 2
3 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | ชาย |  | - เคยปลูกฝิ่นบริเวณดอยช้างมูบ และการค้าฝิ่นบนดอยตุง - เคยผ่านเป็นอาสาบำบัดยาเสพติดโครงการ 1,000 วัน - เคยสูบฝิ่นนาน 21 ปี (ก่อนไปบำบัดไม่มีบุตร หลังบำบัดเลิกฝิ่น มีบุตร 1 คน) - การปลูกกาแฟ | 216363 | 70 | 097-925 9095 | ต้นตุง | 633 | 2
4 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | ชาย |  | - สรุปภาพรวม กิจกรรมเยาวชนตำบลแม่ฟ้าหลวง - อบรมเยาวชน เรื่องอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาและชุมชนตัวเอง | 228258 | 38 | 082-189 3564 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 632 | 3
5 | นางมยุรา | สิลาวงศกรกุล | หญิง |  | - กลุ่มพัฒนาสตรีในพื้นที่ดอยตุง - กลุ่มหัตถกรรมชนเผ่า | 1964-11-15 | 55 | 087-575-9522 | ต้นตุง | 617 | 1
6 | นางรุ่งไพลิน | เจริญดี | หญิง |  | - กรรมการกาดดอยตุง - การขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว - การปลูกและการแปรรูปชาอู่หลงที่ปลูกบริเวณ 4,000 ไร่ | 226849 | 41 | 083-156 0772 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 616 | 3
7 | นายสุนันต์ทา | แซ่บู้ | ชาย | เฮียสุนันต์ทา | - การปลูกชาอูหลง - การแปรรูปชาอู่หลง - ตลาดชาอูหลง | 220765 | 58 | 086-911 2589 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 635 | 4
8 | นายอาผ่า | อาจอ | ชาย |  | - สภาพพื้นที่บนดอยตุง ในอดีต | 218783 | 63 | 082-190-5818 | ต้นตุง | 636 | 1
9 | นายสุเทพ | อยู่ลือ | ชาย |  | - เกษตรกรปลูกกาแฟ | 220243 | 59 | 087-180-6683 | ต้นตุง | 638 | 1
10 | นายพิชัย | อภิสุนทรกุล | ชาย |  | - การเพาะกล้าไม้ดอก จำหน่าย - ด้านการปกครอง | 222600 | 52 | 082-039 5575 | ต้นตุง | 637 | 2
11 | นายประเสริฐ | คำลือ | ชาย |  | - การรวมกลุ่มสหกรณ์ชา - การได้รับสถานะสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อย - หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง ที่ได้รับรางวัล | 226975 | 40 | 086-915 1653 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 635 | 3
12 | นายรัฐพล | จรูญโกมลสิริ | ชาย | เจมส์ | - การจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่ | 227913 | 28 | 086-920-5405 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 637 | 2
13 | นายวิชิต | วิเศษทรัพย์เกษม | ชาย |  | - เคยปลูกฝิ่นบนดอยตุงฯ บริเวณดอยช้างมูบ - อดีตผู้ใหญ่บ้านลิเช - ปัจจุบันเป็นพนักงานสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ | 218783 | 63 | 093-173-0293 | สวนรุกขชาติฯ | 640 | 1
14 | นายสุข | นามแสง | ชาย |  | - เกษตรกรในพื้นที่ 4000 ไร่ - ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกล้วย | 226340 | 42 | 089-4292175 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 639 | 4
วิทยากรบรรยายประจำสถานที่ดูงาน
15 | นายรัฐกร | สวัสดิ์แดง | ชาย | ตั้ว | ศูนย์ข้อมูลพัฒนาสังคม | 228639 | 36 | 089-997-8792 | ต้นตุง | 638 | 1
16 | นายสุรศักดิ์ | เสียงดี | ชาย | ศักดิ์ | โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | 226552 | 41 | 081-432-2016 | ต้นตุง | 639 | 2
17 | นางคำ | ต๋าคำจริง | หญิง | คำ | โรงงานทอผ้า | 217322 | 67 | 087-183-1849 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 616 | 4
18 | นางสาวเสาร์ | หนานแสง | หญิง | เสาร์ | โรงงานกระดาษสา | 228644 | 36 | 083-581-5528 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 618 | 4
19 | นางสาวคำนวล | หนานใส่ | หญิง | คำนวล | โรงงานคั่วกาแฟ | -2531 | 30 | 091-079-6400 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 618 | 3
20 | นายดาวิ | เสถียรเกริกชัย | ชาย | ดาวิ | กองทุนหมู ปางมะหัน | -2526 | 36 | 098-291-3657 | ต้นตุง | 640 | 2
21 | นายวิทยา | ใจกุศลดำรง | ชาย | ต่อ | ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน | 228752 | 35 | 099-139-5070 | ต้นตุง | 636 | 1
22 | นางสาวอรอุมา | นามย่วก | หญิง | อร | ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน | 232453 | 25 | 088-237-2164 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 631 | 4
23 | นางอมรรัตน์ | บังคมเนตร | หญิง | นันท์ | มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต (LU) | 221379 | 56 | 086-191-6758 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 631 | 3
24 | นายถวิล | คำเสาร์ | ชาย | มิน | มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต (LU) | 231143 | 29 | 089-120-9367 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 615 | 4
25 | นางสาวพรพิมล | ใหม่น้อย | หญิง | ตุ๊ดตู่ | มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต (LU) | 230194 | 32 | 084-740-1512 | ต้นตุง | 628 | 1
26 | นางสาววิภาวดี | พิมลธิติกุล | หญิง | คริส | มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต (LU) | 232653 | 25 | 064-690-5381 | ต้นตุง | 628 | 2
27 | นายวันวินัย | สามศรี | ชาย | เติ้ล | ช่างภาพ | 230165 | 32 | 089-261-8342 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น | 615 | 4
|  | ชาย | 18 | คน
|  | หญิง | 10 | คน
|  | พขร.ชาย | 4 | คน
|  | รวม | 32 | คน

## อาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต จำนวน 32 ท่าน
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562
รหัสงาน 916-800-514
วิทยากรชุมชน 15 คน + จนท.วิทยากร 8 คัน + จนท.LU 4 คน + ตากล้อง IT 1 คน + พขร. 4 คน = รวม 32 คน
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
| - | เวลา 12.00 น. ร้านริมดอย 2 | เวลา 15.00 น.ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ | เวลา 19.00 น. รร.คุ้มภูคำ
|  | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 32 คน) | ราคาต่อหัว 80.- (จำนวน 32 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 32 คน)
|  | น้ำพริกปลา+ผักลวก | กาแฟสด (ตามรายการ) | น้ำพริกกากหมู
|  | ต้มเลือดหมู | น้ำกระเจี๊ยบ | ยำแหนมสด
|  | คะน้าหมูกรอบ | น้ำฝรั่ง | ไก่อบเมือง
|  | ลาบหมูคั่ว | มันสำปะหลัง | ผักดอกกะหล่ำใส่เห็ดหอมน้ำมันหอย
|  | ไข่เจียว | ขนมต้ม | ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
|  | ข้าวสวย | มะละกอ | ข้าวสวย
|  | ผลไม้ | ฝรั่ง | ผลไม้
|  |  | ผู้ประสานงาน K'รุจิรา 091-851-6739 | ผู้ประสานงาน K'แม้ว 068-428-0250
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น. รร.คุ้มภูคำ | - | เวลา 12.00 น. โครงการหลวงห้วยลึก | เวลา15.00 น. โรงงานดอยคำฝาง | เวลา 19.00 น. เรือนนอน อปท.
ราคาต่อหัว .- (จำนวน 32 คน) |  | ราคาต่อหัว 200.- (จำนวน 32 คน) | ราคาต่อหัว 50.- (จำนวน 32 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 32 คน)
บุฟเฟ่อาหารเช้า |  | น้ำพริกอ่อง+ชุดผัก | ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วคำ | จอผักกาดใส่หมู
|  | ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ | ข้าวซอยตัด | น้ำพริกมะเขือเทศ + ผักลวก/สด
|  | ยำรวมมิตร | น้ำผลไม้ดอยคำ | ผัดผักรวม
|  | ผัดผักรวมน้ำมันหอย | กาแฟ 3in1 ร้อน | ไก่ทอด
|  | ปลาทอด | ชาร้อน | ยำวุ้นเส้นหมูสับ
|  | ข้าวสวย | น้ำเปล่า | ข้าวสวย
|  | น้ำเปล่า |  | ฝรั่ง+สัปรด
ผู้ประสานงาน K'แม้ว 068-428-0250 |  | ผู้ประสานงาน K'ขนมจีน 097-965-9910 | ผู้ประสานงาน K'แอน 087-820-5950
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น.เรือนนอน อปท. | เวลา 10.00 น.ห้องประชุมแปลงเพาะฯ | เวลา 12.00 น. ห้องครัว ร้อยใจรักษ์ | เวลา 15.00 น.ห้องประชุมแปลงเพาะฯ
ราคาต่อหัว 150.- (จำนวน 32 คน) | ราคาต่อหัว 80.- (จำนวน 32 คน) | ราคาต่อหัว 200.- (จำนวน 32 คน) | ราคาต่อหัว 80.- (จำนวน 32 คน)
ไก่ผัดขิง | คุกกี้งา | ผัดมะเขือยาว | ขนมใส่ไส้
ผัดกะหล่ำปลี | ชาร้อน | ต้มส้มขาหมู | ชาร้อน
ต้มจืดฝักเขียวกระดูกหมู | กาแฟร้อน | ไข่เจียว | กาแฟร้อน
ข้าวสวย | น้ำผลไม้ดอยคำ | น้ำพริกกะปี + ผักลวก/สด | น้ำผลไม้ดอยคำ
มะละกอ | น้ำเปล่า | ปลาราดพริก | น้ำเปล่า
ข้าวสวย
ส้มเขียว
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก คุ้มภูคำ
รายชื่อคณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต
พักโรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
เช็คอินวันที่ 4 เช็คเอ้าท์วันที่ 5 มีนาคม 2562
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
1 | 1 | นางอมรรัตน์ | บังคมเนตร | หญิง | 631 | เตียงคู่
| 2 | นางสาวอรอุมา | นามย่วก | หญิง
2 | 3 | นายวีรชิต | วรัญชิตกุล | ชาย | 632 | เตียงคู่
| 4 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | ชาย
3 | 5 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | ชาย | 633 | เตียงคู่
| 6 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | ชาย
4 | 7 | นายสุนันต์ทา | แซ่บู้ | ชาย | 635 | เตียงคู่
| 8 | นายประเสริฐ | คำลือ | ชาย
5 | 9 | นายอาผ่า | อาจอ | ชาย | 636 | เตียงคู่
| 10 | นายวิทยา | ใจกุศลดำรง | ชาย
6 | 11 | นายพิชัย | อภิสุนทรกุล | ชาย | 637 | เตียงคู่
| 12 | นายรัฐพล | จรูญโกมลสิริ | ชาย
7 | 13 | นายสุเทพ | อยู่ลือ | ชาย | 638 | เตียงคู่
| 14 | นายรัฐกร | สวัสดิ์แดง | ชาย
8 | 15 | นายสุข | นามแสง | ชาย | 639 | เตียงคู่
| 16 | นายสุรศักดิ์ | เสียงดี | ชาย
9 | 17 | นายดาวิ | เสถียรเกริกชัย | ชาย | 640 | เตียงคู่
| 18 | นายวิชิต | วิเศษทรัพย์เกษม | ชาย
10 | 19 | นายถวิล | คำเสาร์ | ชาย | 615 | เตียงคู่
| 20 | นายวันวินัย | สามศรี | ชาย
11 | 21 | นางคำ | ต๋าคำจริง | หญิง | 616 | เตียงคู่
| 22 | นางรุ่งไพลิน | เจริญดี | หญิง
12 | 23 | นางมยุรา | สิลาวงศกรกุล | หญิง | 617 | เตียงคู่
| 24 | #REF! | #REF! | หญิง
13 | 25 | นางสาวเสาร์ | หนานแสง | หญิง | 618 | เตียงคู่
| 26 | นางสาวคำนวล | หนานใส่ | หญิง
14 | 27 | นางสาวพรพิมล | ใหม่น้อย | หญิง | 628 | เตียงคู่
| 28 | นางสาววิภาวดี | พิมลธิติกุล | หญิง
15 | 29 | นายอนันท์ | วงค์กันทะ | ชาย | 630 | เตียงคู่ | พขร.
| 30 | นายคำอ้าย | คุณยศยิ่ง | ชาย |  |  | พขร.
16 | 31 | นายเดชา | ไร่พุธทา | ชาย | 631 | เตียงคู่ | พขร.
| 32 | นายสมพงษ์ | สมจิตร | ชาย |  |  | พขร.
***มินิบาร์ ในห้องพักโรงแรมคุ้มภูคำ คงไว้ คณะจ่ายเอง

## ผังรถตู้
แบ่งกลุ่มขึ้นรถตู้
คณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต จำนวน 28 ท่าน
วันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | หมายเหตุ
รถตู้คันที่ 1 |  | ฮอ-6690 กทม. | นายอนันท์ วงค์กันทะ
1 | นางสาวพรพิมล | ใหม่น้อย | ต้นตุง
2 | นางมยุรา | สิลาวงศกรกุล | ต้นตุง
3 | นายวิชิต | วิเศษทรัพย์เกษม | สวนรุกขชาติฯ
4 | นายสุเทพ | อยู่ลือ | ต้นตุง
5 | นายรัฐกร | สวัสดิ์แดง | ต้นตุง
6 | นายวิทยา | ใจกุศลดำรง | ต้นตุง
7 | นายอาผ่า | อาจอ | ต้นตุง
รถตู้คันที่ 2 |  | 30-1007 ชร. | นายเดชา ไร่พุธทา
1 | นางสาววิภาวดี | พิมลธิติกุล | ต้นตุง
2 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | ต้นตุง
3 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
4 | นายพิชัย | อภิสุนทรกุล | ต้นตุง
5 | นายสุรศักดิ์ | เสียงดี | ต้นตุง
6 | นายรัฐพล | จรูญโกมลสิริ | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
7 | นายดาวิ | เสถียรเกริกชัย | ต้นตุง
รถตู้คันที่ 3 |  | 30-1010 ชร. | นายสมพงษ์ สมจิตร
1 | นางอมรรัตน์ | บังคมเนตร | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
2 | นายวีรชิต | วรัญชิตกุล | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
3 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
4 | นายประเสริฐ | คำลือ | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
5 | นางรุ่งไพลิน | เจริญดี | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
6 | #REF! | #REF! | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
7 | นางสาวคำนวล | หนานใส่ | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
รถตู้คันที่ 4 |  | 36-0031 ชร. | นายคำอ้าย คุณยศยิ่ง
1 | นายถวิล | คำเสาร์ | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
2 | นางสาวอรอุมา | นามย่วก | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
3 | นางคำ | ต๋าคำจริง | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
4 | นางสาวเสาร์ | หนานแสง | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
5 | นายสุข | นามแสง | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
6 | นายสุนันต์ทา | แซ่บู้ | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
7 | นายวันวินัย | สามศรี | ตลาดห้วยน้ำขุ่น

## ใบลงทะเบียน
ใบลงทะเบียนคณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต
ระหว่างวันที่ 4 -6 มีนาคม 2562
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | วิทยากรประจำการเรียนรู้ | 241855 | 241856 | 241857 | ห้องพัก รร.คุ้มภูคำ | นั่งรถคันที่ | หมายเหตุ
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกุล | วิทยากร อบต.แม่ฟ้าหลวง |  |  |  | 632 | 3 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
2 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 633 | 2 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
3 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 633 | 2 | ต้นตุง
4 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | วิทยากร อบต.แม่ฟ้าหลวง |  |  |  | 632 | 3 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
5 | นางมยุรา | สิลาวงศกรกุล | วิทยากร อบต.แม่ฟ้าหลวง |  |  |  | 617 | 1 | ต้นตุง
6 | นางรุ่งไพลิน | เจริญดี | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 616 | 3 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
7 | นายสุนันต์ทา | แซ่บู้ | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 635 | 4 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
8 | นายอาผ่า | อาจอ | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 636 | 1 | ต้นตุง
9 | นายสุเทพ | อยู่ลือ | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 638 | 1 | ต้นตุง
10 | นายพิชัย | อภิสุนทรกุล | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 637 | 2 | ต้นตุง
11 | นายประเสริฐ | คำลือ | วิทยากร อบต.แม่ฟ้าหลวง |  |  |  | 635 | 3 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
12 | นายรัฐพล | จรูญโกมลสิริ | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 637 | 2 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
13 | นายวิชิต | วิเศษทรัพย์เกษม | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 640 | 1 | สวนรุกขชาติฯ
14 | นายสุข | นามแสง | วิทยากรชุมชน |  |  |  | 639 | 4 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
15 | #REF! | #REF! | วิทยากรชุมชน |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
16 | นายรัฐกร | สวัสดิ์แดง | ศูนย์ข้อมูลพัฒนาสังคม |  |  |  | 638 | 1 | ต้นตุง
17 | นายสุรศักดิ์ | เสียงดี | โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย |  |  |  | 639 | 2 | ต้นตุง
18 | นางคำ | ต๋าคำจริง | โรงงานทอผ้า |  |  |  | 616 | 4 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
19 | นางสาวเสาร์ | หนานแสง | โรงงานกระดาษสา |  |  |  | 618 | 4 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
20 | นางสาวคำนวล | หนานใส่ | โรงงานคั่วกาแฟ |  |  |  | 618 | 3 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น
21 | นายดาวิ | เสถียรเกริกชัย | กองทุนหมู ปางมะหัน |  |  |  | 640 | 2 | ต้นตุง
22 | นายวิทยา | ใจกุศลดำรง | ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน |  |  |  | 636 | 1 | ต้นตุง
23 | นางสาวอรอุมา | นามย่วก | ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน |  |  |  | 631 | 4 | ตลาดห้วยน้ำขุ่น