## Action Plan
Action Plan คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) นักปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 จำนวน 39 ท่าน จนท.LU 3 ท่าน เจ้าหน้าที่CSE 3 ท่าน ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 รหัสงาน 912 B62008
วัน/เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | การเตรียมการต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
การเตรียมการล่วงหน้า
ที่พัก
| จองห้องพักดอยตุงลอด์จกับจนท.เช็คอิน |  | ดอยตุงลอด์จ | จองห้องเตียงเดี่ยว 38 ห้อง แท็กกระเป๋า ทีมงานจีระทำและติดให้คณะ | พี่รี จนท.เช็คอิน แม่บ้าน | -ไวไฟเอาใส่ในห้องพัก - มินิบาร์คณะจ่ายเอง - เสียบกุญแจตามห้องเลย TBC - ช่วยนำกระเป๋าเขาห้องพักตามแท็กกระเป๋า - พขร.คณะดูแลตัวเอง
รถ
| คณะมีพาหนะมาเองจำนวน 5 คัน ติดป้ายรถมาเอง |  |  | จนท.จีระเป็นคนจัดเตรียมขบวนรถเอง | คุณเอ้ จนท.จีระ
| จนท. รับคณะใช้รถสำนักงาน |  |  | ประสานจองรถ แครรี่บอย 2 คัน สำหรับใช้รับคณะ และล่วงหน้า (ขอคนเดิมคันเดิมทั้ง 3 วันถ้าเป็นไปได้ TBC ) | พี่พงษ์ศักดิ์ | เลขที่จอง………………...
| แจ้งเพื่อทราบขอจอดรถที่ต้นตุงเพื่อทยอยคนลง |  |  | ประสานแจ้งพี่อิ๊ดและตำรวจขอพื้นที่จอดรถตู้ทยอยคนลง
สถานที่ดูงาน
| นวุติ ไซด์ 1 (วันที่ 13 มี.ค.62 เวลา 13.40 - 14.30 ) - แปลงแมคคาเดเมีย - แปลงกาแฟอาราบิก้า - ชุดชิ้มชุดกลาง 2 ชุด |  | นวุติ ไซด์ 1 | ประสานแจ้งเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมวิทยากรบรรยาย | พี่วาท พี่ศักดิ์ พี่หลวง /พี่นุช
| ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (วันที่ 22 มี.ค.62 เวลา 09.30 - 11.30) - โรงงานทอผ้า - โรงงานกระดาษสา - โรงงานคั่วกาแฟ - โรงงานเซรามิก |  | 52 ไร่ | ประสานแจ้งเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมวิทยากรบรรยาย | ป้าคำ พี่เสาร์ พี่คำนวล น้องเล็ก
อาหาร
| อาหาร+อาหารว่าง ทั้งหมด 12 มื้อ |  |  | จัดรายการอาหารแต่ละมื้อตามโปแกรม อาหารค่ำวันที่ 14 ให้ทาง 421 รับเหมา | ป้าเครือ และห้องอาหาร | คณะแพ้อาหาร ??? TBC
อาหารเช้า 2 มื้อ (วันที่ 13 และวันที่ 14 มี.ค.62) *รวมกับที่พัก DTL
อาหารกลางวัน 3 มื้อ (วันที่ 13 , 14 และ 15 มี.ค.62)
อาหารเย็นวันที่ 2 มื้อ (วันที่ 13 และวันที่ 14 มี.ค.62)
อาหารว่าง 5 มื้อ - อาหารว่างมื้อเช้า 3 มื้อ (วันที่ 13 , 14 และวันที่ 15 มี.ค.62) - อาหารว่างมื้อบ่าย 2 มื้อ (วันที่ 13 และวันที่ 14 มี.ค.62)
คูปองอาหาร
| คูปองอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร |  |  | ประสานพี่รีออกคูปองตามวันเวลาที่แจ้งจำนวน 10 ใบ(รับวันที่ 13/3/62) | พี่รี พี่ไร | พขร.คณะดูแลตัวเอง
คูปองอาหารสำหรับอาหารกลางวันสำหรับ จนท. และพขร. (วันที่ 14 มี.ค.62)
ห้องประชุม
| ห้องประชุม VIP (วันที่ 13 มี.ค.62) เวลา 11.00 - 12.30 |  |  | -จัดห้องประชุมรูปแบบปกติ เก้าอี้ 50 ตัว | IT /พี่อุไรและแม่บ้าน/แจน+คริส/CSE
| ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่ง (วันที่ 13 มี.ค.62) เวลา 16.00 - 17.00 |  |  | -จัดเก้าอี้ตามปกติ เก้าอี้ 50 ตัว +กระดานฟลิบชาร์ท 3 ตัว +ไมค์ 4 ตัว +Pointer +โน๊ตบุ๊ค+น้ำดื่ม 4 แพ็ค+ A4 1 ริม+โพสอิทและปากกา 1 กล่อง
| ห้องประชุม VIP (วันที่ 14 มี.ค.62) เวลา 13.00 - 16.00 |  |  | -จัดห้องประชุมตามปกติ เก้าอี้ 50 ตัว +ไมค์ 4 ตัว +Pointer +โน๊ตบุ๊ค+น้ำดื่ม 4 เเพ็ค
| ห้องประชุม VIP (วันที่ 15 มี.ค.62) เวลา 08.00 - 10.00 |  |  | -จัดห้องประชุมตามปกติ เก้าอี้ 50 ตัว +กระดานฟลิบชาร์ท 3 ตัว +ไมค์ 4 ตัว +Pointer +โน๊ตบุ๊ค+น้ำดื่ม 4 แพ็ค+ A4 1 ริม+โพสอิทและปากกา 1 กล่อง
การแสดง | เย็นวันที่14 มีนาคม 2562
| การแสดงชุดที่ 1 รำนกรำโต |  |  | พี่โย่ และทีมท่องเที่ยวดูแลและจัดคิวนักแสดง
| การแสดงชุดที่ 2 กะทุ้งไม้ไผ่ |  |  |  | พี่โย่ พี่รี พี่ไร ห้องอาหาร | MC เป็นทีมของจีระ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ รวมค่ารถ
อุปกรณ์
| วิทยุสื่อสารตัวใหญ่ 3 ตัว |  |  | ชาร์ต (วันที่ 12/3/62)
ลำโพง 2 ชุด
เอกสาร
| ศทบ.1 |  |  | ศทบ1. นำเสนอผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้(พี่ไหม)เซ็น
| เอกสารวิทยากร |  |  | เตรียมเอกสารวิทยากร
| ตั้งเบิก Adv. |  |  | ประมาณการค่าใช้จ่าย ตั้งเบิกให้ได้ตามรอบ (ส่งวันที่ 5/3/62 เพื่อให้ได้ วันที่ 8/3/62)
| หนังสือเชิญ อบต. |  |  | ทำหนังสือเชิญอบต. ให้พี่พงษ์ศักดิ์เซ็นและส่งไปที่อบต. (วันที่ 4/3/62)
| สคริปการแสดง งานเลี้ยงมนต์รักชาวดอย |  |  | ส่งให้คุณเอ้ (วันที่ 10 มี.ค.62)
อื่นๆ
| น้ำดื่ม 25 แพค |  |  | ทำการเบิก+ใบโอน (รับน้ำวันที่ 9/3/62)
| กระเป๋ายาใหญ่ 1 ชุด |  |  | จัดกระเป๋ายา
| บัตรเข้าชมสถานที่แบบเหมา 40 ใบ วันที่ 20 - 22 มี.ค.62 |  |  | แจ้งพี่รีออกตั๋วคูปองและฝากไว้ที่แคชเชียร์ (เบิกบัตรรับวันที่ 12/3/62) |  | ให้พี่เอ้รับผิดชอบบัตรเข้าชม มอบวันที่ 13/3/62
| ทิชชู 7 กล่อง |  |  | เบิกจากพัสดุ/ซื้อ
| ปากกาเมจิก 30 แท่ง คละสี |  |  | จัดใส่กล่อง
| โพสต์อิท คละสี 10 อัน |  |  | จัด / ซื้อถ้ามี ไม่พอ
กระดาษ A4 1 รีม
กระดาษฟลิปชาร์ท 40 แผ่น
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
08:30 - 10:15 | คณะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ WE 130 |  | สนามบินเชียงราย | สายการบินไทยสไมล์นำคณะสู่ จ.เชียงราย | พี่เอ้ และจนท.จีระ | คุณเอ้ (081-2072255) ผู้ประสาน
| จนท.LU เตรียมการรับคณะที่ดอยตุง ไม่ไปสนามบิน |  |  | จนท.LU รอรับที่ต้นตุง
10:15 - 11:00 | ออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | ตู้ 5 คัน |  | จนท.จีระ นำคณะสู่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | พี่เอ้ จีระ
10:30 | ห้องอาหารจัดเบรกบริเวณหน้าห้องประชุม VIP |  |  | ห้องอาหารตั้งอาหารว่างหน้าห้องประชุม VIP | ห้องอาหาร
11:00 | คณะเดินทางถึงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | ต้นตุง | - รถตู้ ส่งคณะแล้วไปดอยตุงลอด์จเพื่อนำกระเป๋าฝากไว้ที่ศาลาลีลาวดี (เช็คอินกระเป๋าหลังเที่ยง) - เอากระเป๋าเข้าห้องพัก | คริส/จนท.CSE/ ทีมจีระ 'Check in / แม่บ้าน
11:00 - 11:15 | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม VIP | 39 คน |  |  | ห้องอาหาร
11.15 - 12:30 | ฟังบรรยาเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  | ห้องประชุม VIP | พี่ตั้วบรรยายเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล | พี่ตั้ว จนท.สังคม
11:30 | เช็คความพร้อมของอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก |  |  |  | คริส
12:30 - 13:30 | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 45 คน | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารกลางวัน (เซ็ทโต๊ะ) | ป้าเครือ ห้องอาหาร
13:00 | ส่วนล่วงหน้านำลำโพง 2 ชุด กระเป๋ายา 1 ชุดใหญ่ น้ำดื่ม 15 แพค ล่วงหน้าไปที่นวุติ ไซด์1 | 1คัน | นวุติ ไซด์1 | - เช็คความพร้อมวิทยากร - จัดโต๊ะดิสเพลย์ ชุดชิมชุดกลาง 2 โต๊ะและน้ำดื่ม - ตั้งพระรูปของสมเด็จย่าหน้าต้นแมคคาเดเมีย ที่ท่านทรงปลูก - บอร์ดบรรยายกาแฟอาราบิก้า - ตั้งลำโพงที่แปลงแมคคาเดเมีย และแปลงกาแฟอาราบิก้า | คริส/จนท.CSE/ พี่นุช พี่หลวง พี่ศักดิ์ | ชุดชิมจัดแยก 2 โต๊ะ
13:20 | รถตู้สแตนบายรอหน้าอาคาร 2 | 6 คัน |  |  | ตู้คณะ
13:30 | คณะออกเดินทางไปยังบริษัท นวุติ ไซด์ 1 | 39 คน |  | คณะขึ้นรถที่หน้าอาคาร 2 และเดินทางสู่บริษัท นวุติ ไซด์ 1
13:40 | คณะเดินทางถึงบริษัท นวุติ ไซด์ 1 | 6 คัน | นวุติ ไซด์1 | คณะลงรถ และไปรวมตัวที่หน้าบอร์ดแปลงแมคคาเดเมีย | พขร.ดอยตุง | พขร.ดอยตุง ช่วยจัดรถให้หันหัวรถ ออกไปข้างนอก และดับเครื่อง
13:40 - 14:30 | ศึกษาดูงานชมแปลงป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย และกาแฟอาราบีก้า พร้อมโรงงานแปรรูปแมคคา | 39 คน | นวุติ ไซด์1 | ดูงานแปลงแมคาเดเมีย โรงงานแมคคาเดเมีย และแปลงกาแฟอาราบิก้า (ฐานละ 30 นาที) | พี่วาท พี่ศักดิ์ พี่หลวง พี่นุช | พขร.เอาน้ำจากรถล่วงหน้า กระจายใส่ในรถตู้คณะ ตู้ละ 2 แพค
14:00 | ห้องอาหารจัดเบรกบริเวณหน้าโรงงานแมคคาเดเมีย |  |  |  | ห้องอาหาร
14:30 - 14.50 | รับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานแมคคาเดเมีย | 39 คน |  | รับประทานอย่างสุขอุรา และเดินทางไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ | ห้องอาหาร ทีมจีระ | แจกบัตรเข้าชมสถานที่ *ห้ามหาย
15:00 | ส่วนล่วงหน้าเอาลำโพงกลับไปที่สำนักงาน |  |  | ส่วนล่วงหน้าชาร์ทลำโพงทิ้งไว้ทั้ง 2 ตัว | คริส/จนท.CSE/ ยานยนต์
15:00 - 16:00 | คณะเข้าเยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 39 คน | หอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่นันท์บรรยายและนำคณะชม /แจนช่วยพี่นันท์ให้ข้อมูล / จนท.CSE 2 คนปิดท้ายคณะ | พี่นันท์ /แจน /จนท.CSE | แบ่งคณะ 2 กลุ่ม TBC
15:00 | IT ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่ง |  |  |  | IT แม่บ้าน | ปากกาเมจิก 30 ด้าม กระดาษ A4 1 ริม โพสต์อิท 10 อัน ฟลิปชาร์ทบอร์ด 3 ตัว ไมค์ 4 ตัว
16:00 - 17:00 | กิจกรรมถอดบทเรียนประจำวัน | 39 คน | ห้องประชุมชั้น2 หอแห่งฯ | สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ประจำวัน | พี่นันท์ /แจน /จนท.CSE
17:00 - 18:00 | ออกเดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ | 6 คัน | ดอยตุงลอด์จ | นัดเวลาทานข้าวเย็น เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
| เช็ความพร้อมอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดีเป็นระยะๆ |  |  |  | LU ห้องอาหาร
18:00 - 19:00 | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 45 คน | ศาลาลีลาวดี | คณะรับประทานอาหารอย่างเพลิดเพลิน (เซ็ทโต๊ะ) | ป้าเครือ ห้องอาหาร
| พักผ่อนตามอัธยาศัย |  | ดอยตุงลอด์จ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
7:30 | ยานยนต์รับ จนท. LU ลงศาลาลีลาวดี | 1 คัน |  | ดูแลคณะ | ยานยนต์ LU
07:30 - 09:00 | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 39 คน | ศาลาลีลาวดี | คณะรับประทานอาหารเช้าอย่างแจ่มใส่ และออกเดินทางไปยัง 52 ไร่ | ห้องอาหาร
8:00 | ส่วนล่วงหน้าพร้อม ลำโพง 2 ชุด ไปศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 1 คัน |  | - เช็คความพร้อมวิทยากรทุกโรงงาน และห้องน้ำ - วางลำโพงที่โรงทอ 1 ตัว และโรงคั่วกาแฟ 1 ตัว | คริส/จนท.CSE/ ยานยนต์
8:30 | รถตู้คณะสแตนบายรอรับที่ศาลาลีลาวดี | 6 คัน |  |  | ทีมจีระ ตู้ของคณะ
09:00 - 09:30 | ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 6 คัน | 52 ไร่ | มุ่งสู่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (โทรแจ้งส่วนล่วงหน้าเป็นระยะๆ) | LU/CSE/ ยานยนต์
10:00 | ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารว่าง ณ โรงคั่วกาแฟ |  |  |  | ห้องอาหาร
09:30 - 11:30 | เยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 39 คน | 52 ไร่ | ฐานละ 30 นาที รวมเดินเปลี่ยนฐาน
| โรงงานทอผ้า |  |  |  | ป้าคำ พี่นันท์
| โรงงานกระดาษสา |  |  |  | พี่เสาร์ พี่นันท์
| โรงงานคั่วกาแฟ (รับประทานอาหารว่าง) |  |  |  | พี่คำนวล พี่นันท์
| โรงงานเซรามิก |  |  |  | พี่….. พี่นันท์
10:30 | ส่วนล่วงหน้าไปยังสำนักงาน | 1คัน | สำนักงานดอยตุงฯ | ให้วิทยากร ( วิทยากรตามรายชื่อแนบ) กินข้าวให้เสร็จ และเตรียมพร้อมรอที่ห้องประชุม VIP เช็คอาหารกลางวันของคณะ | คริส/จนท.CSE/ ยานยนต์
11:30 - 12:00 | คณะออกเดินทางไปยังครัวตำหนัก | 6 คัน | ครัวตำหนัก | นำคณะขึ้นรถหน้าโรงคั่วกาแฟเพื่อเดินทางไปยังครัวตำหนัก
โทรแจ้ง…….เป็นระยะว่าคณะถึงไหนแล้วเพื่อเตรียมลงอาหาร
12:00 - 13:00 | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 45 คน | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารอย่างสำราญใจ (เซ็ทโต๊ะ) | ป้าเครือ ห้องอาหาร
12:00 | IT ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้องประชุม VIP |  | ห้องประชุม VIP | IT ติดตั้งในส่วนที่รับผิดชอบ LU เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ LU รับผิดชอบตามหมายเหตุ | IT แม่บ้าน | ปากกาเมจิก 30 ด้าม กระดาษ A4 1 รีม โพสต์อิท 10 อัน ฟลิปชาร์ทบอร์ด 3 ตัว ไมค์ 4 ตัว
12:30 | เช็คความพร้อมของวิทยากร………………………………………...
13:00 - 15:00 | พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรุ่นใหม่ ผู้นำชาวบ้าน และผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และรับฟังแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสืบสานงานของดอยตุง และ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | 46 คน | ห้องประชุม VIP | พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรชาวบ้าน ผู้นำ และจนท. Q & A | พี่นัน ทีมLU | วิทยากร: 1.ลุงชำนาญ 2.อากุ่ย 3.พี่พงษ์ศักดิ์ 4.พี่ชื่น 5.วันชัย 6.พี่พี 7.น้องนา
15:00 - 16:00 | กิจกรรมสรุปบทเรียน | 39 คน | ห้องประชุม VIP | สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ประจำวัน | พี่นัน
15:00 | IT เซ็ทเครื่องเสียง |  |  | IT เซ็ทเครื่องเสียงในศาลาลีลาวดี เตรียมดนตรีแนวล้านนาเพื่อเปิดในงาน ไมค์ 4 ตัว | IT ทีมพี่ไร
16:00 - 18:30 | เตรียมตัวไปงานกิจกรรมสัมพันธ์ Get together party ธีม "มนต์รักชาวดอย" |  | ดอยตุงลอด์จ | พักผ่อนตามอัธยาศัย และเตรียมความพร้อมไปงานมนต์รักชาวดอย
16:00 | นัด MC มาบรีฟรายละเอียดงานเลี้ยง "มนต์รักชาวดอย"
18:20 | คณะรวมตัวกันพร้อมหน้าศาลาลีลาวดีเพื่อเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ | 39 คน | ศาลาลีลาวดี
18:30 - 21:00 | รับประทานอาหารเย็น ในงาน Get together party ธีม "มนต์รักชาวดอย" | 39 คน | ศาลาลีลาวดี | MC จากทางจีระอะคาเดมี่ดำเนินรายการ เป็นซุ้มอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ บายศรีสู่ขวัญ การแสดง 2 ชุด | พี่โย่ ห้องอาหาร ทีมLU/CSE IT ทีมจีระ
| พักผ่อนตามอัธยาศัย |  | ดอยตุงลอด์จ
21:00 | แจ้งโปรแกรมวันถัดไป |  |  |  | พี่นันท์/ทีมจีระ อะคาเดมี่
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
6:30 | ยานยนต์รับแจน /คริส หน้าอาคาร 2 ลงต้นน้ำ |  |  | ดูแลคณะ
6:30 - 8:00 | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อม Check out | 39 คน | ศาลาลีลาวดี | จนท.จีระแจ้งคณะให้นำกระเป๋ามา Check-out และประสานรถตู้นำกระเป๋าขึ้นรถของคณะ นำคณะขึ้นมาห้องประชุม VIP จอดลงที่หน้าอาคาร 2 รถตู้คณะลงและไปหาที่จอดด้านล่าง | ทีมจีระ
7:30 | IT ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้องประชุม VIP |  | ห้องประชุม VIP | IT ติดตั้งในส่วนที่รับผิดชอบ LU เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ LU รับผิดชอบตามหมายเหตุ | IT แม่บ้าน LU | ปากกาเมจิก 30 ด้าม กระดาษ A4 1 รีม โพสต์อิท 10 อัน ฟลิปชาร์ทบอร์ด 3 ตัว ไมค์ 4 ตัว
08:00 - 09:00 | ฟังบรรยายหลักการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน | 39 คน | ห้องประชุม VIP | พี่นันท์บรรยาย
09:00 - 10:00 | Workshop และ นำเสนอการเรียนรู้ดอยตุงโมเดลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำโครงการนวัตกรรมของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุม VIP ร่วมให้คำแนะนำโดย ทีมวิทยากรของดอยตุง และ ทีมวิทยากร Chira Academy | 39 คน | ห้องประชุม VIP | วิทยากรจีระอะคาเดมี่นำกระบวนการ แบ่งเป็นกี่กลุ่ม ???? TBC | ทีมจีระ /LU
9:30 | ห้องอาหารตั้งอาหารว่างหน้าห้องประชุม VIP |  |  | จัดเตรียมห้องอาหารหน้าห้องประชุม
10:00 - 10:20 | รับประทานอาหารว่าง | 39 คน | ห้องประชุม VIP
10:20 - 12:00 | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ซื้อของฝาก | 39 คน |  | นำคณะขึ้นพระตำหนัก (ใช้ออดิโอ) ชื่นชมความงามของสวนแม่ฟ้าหลวง และซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย |  | นัดเวลา 12.00 ณ ครัวตำหนัก
11:30 | เช็คความพร้อมห้องอาหารครัวตำหนัก |  |  | ลงอาหารเที่ยงตรง
12:00 - 13:00 | รับประทานอาหารกลาวัน ณ ครัวตำหนัก | 45 คน | ครัวตำหนัก | เพลิดเพลินอาหารกลางวันจากครัวตำหนัก (บุฟเฟ่ต์)
13:00 - 13:30 | คณะออกเดินทางไปเที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง | 39 คน |  | ตามอัธยาศัย | ทีมจีระ | ทีมดอยตุงไม่ไป

## อาหาร
รายการอาหารคณะ กฟผ.นักปฏิบัติการ รุ่นที่1
วันที่ 13-15 มีนาคม 2562
ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B62-008
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารค่ำ
วันพุธ ที่13 มีนาคม 2562
| 10.30 น. หน้าห้อง VIP | 12.00 น ณ ครัวตำหนัก | 13.30 หน้าโรงงานแมคคา | 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
| จำนวน 39 ท่าน ราคา 120 บาท / ท่าน | บุฟเฟต์ | จำนวน 39 ท่าน ราคา 120 บาท / ท่าน | บุฟเฟต์
| มาเบิ้ลเค๊ก | จำนวน 45 ท่าน ราคา 180 บาท / ท่าน | ปอเปี๊ยทอด | จำนวน 45 ท่าน ราคา 180 บาท / ท่าน
| บราวนี่ | 1. น้าพริกปลาย่าง ผักจิ้ม | ฟรุ๊ตเค๊ก | 1. น้ำพริกหนุ่ม
| น้ำกระเจี้ยบ | 2. ยำภูแล | น้ำสตรอเบอรี่ | 2. ยำเห็ดฮังการี
| กาแฟร้อน/ชาร้อน | 3. ผัดผักตามฤดูกาล | กาแฟร้อน/ชาร้อน | 3. ผัดยอดมะเขือเครือ
|  | 4. ปลาผัดพริกไทยดา |  | 4. ปลาผัดเปรี้ยวหวาน
|  | 5. ไก่ตุ๋มมะระ |  | 5. ต้มยาไก่
|  | 6. ลอดช่อง |  | 6. ลำใยแช่น้ำตาล
วันพฤหัสบดี ที่14 มีนาคม 2562
07.00 น. ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. ณ โรงคั่วกาแฟ | 12.00 น ณ ครัวตำหนัก | 16.00 น. ณ ห้อง VIP | 18.00 น. หน้าคลับ 31
ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอด์จ | จำนวน 39 ท่าน ราคา 120 บาท / ท่าน | บุฟเฟต์ | จำนวน 45 ท่าน ราคา 120 บาท / ท่าน | บุฟเฟต์
| บัตเตอร์เค๊ก | จำนวน 45 ท่าน ราคา 180 บาท / ท่าน | ขนมปังหน้าไก่ | จำนวน 39 ท่าน ราคา บาท / ท่าน
| แซนวิททูน่า | 1. น้ำพริกเห็ดหอม ผักจิ๋ม | คุ๊กกี๊แมคคา
| น้ำมะขาม | 2. ยำใหญ่ | น้ำฝรั่ง | 40ท่าน (กาดมั่ว)
| กาแฟร้อน/ชาร้อน | 3. ผัดผักรวมน้ำมันหอย | กาแฟร้อน/ชาร้อน | ซุ่มที่ 1
|  | 4. ไก่ผัดเม็ดมะม่วง |  | สลัดเทพธิดาดอย
|  | 5. แกงจืดเต้าหู้หมูสับ |  | น้ำพริกมะเขือเทศ
|  | 6. ข้าวเหนียวดาเผือก |  | น้ำพริกหนุ่ม
น้ำพริกเห็ดหอม
แคบหมู ผักลวก
ซุ่มที่ 2 ปิ้งย่าง
ไส้อั่วย่าง
แหนมย่าง
เห็ดออริจิย่าง
เห็ดหอมย่าง
หมูย่าง
ไก่ย่าง
ปิ้งย่างมะหล่า
(น้ำจิ้มมะหล่า น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มไก่)
ซุ่มที่ 3 อาหารยอดนิยม
เห็ดอ้อนดอย
ปลาทอด (แยกซอสมะขาม น้ำจิ้มสามรส กระเทียมทอด)
แกงฮังเล
ผัดผักล้านนา
ไก่ดำตุ๋นยาจีน
ข้าวสวยอินทรี
ซุ่มที่ 4 เมนูเส้น
ก๋วยเตี๋ยวหมูม้วนซีอิ๊ว เกี๊ยวจีน
ซุ่มที่ 5 ของหวาน
น้ำแข็งใส
ซุ่มที่ 6 ผลไม้ตามฤดูกาล
สับประรด / มะม่วง / แตงโม
ซุ่มที่ 7 เครื่องดื่ม
น้ำกระเจี๊ยบ / น้ำมะตูม / น้ำตะไคร้ใบเตย
วันศุกร์ ที่15 มีนาคม 2562
07.00 น. ศาลาลีลาวดี | 09.00 น. หน้าห้อง VIP | 12.00 น ณ ครัวตำหนัก
ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอด์จ | จำนวน 39 ท่าน ราคา 120 บาท / ท่าน | บุฟเฟต์
| เปลี่ยน | จำนวน 45 ท่าน ราคา 180 บาท / ท่าน
| ถั่วแปบ | 1. น้าพริกอ่อง+แคบหมู+ผักจิ้ม
| น้ำเสาวรส | 2. ยำวุ้นเส้นหมูยอ
| ชา / กาแฟร้อน | 3. ผัดผักฮ่องเต้น้ามันหอย
4. หมูผัดพริกไทยดำ
5. แกงแคไก่
6. สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน

## รายชื่อ+ห้องพัก
คณะ กฟผ. (นักปฏิบัติการรุ่นที่1)

## วิทยากรดอยตุง
รายชื่อวิทยากร ดอยตุง
รับคณะ ผู้ว่า กฟผ. (นักปฏิบัติการรุ่นที่1)
ผู้อาวุโส
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม VIP
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | หมู่บ้าน | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ภาพดอยตุงในอดีต - เคยสูบฝิ่น และรับการบำบัด
2 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - คาราวานยาเสพติด - สภาพพื้นที่ก่อนและหลังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - เส้นทางต่างๆ ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - รูปแบบการค้าเฮโรอีนในอดีต - รับจ้างขนยาเสพติด
ผู้นำชุมชน
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | หมู่บ้าน | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกุล | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - เคยเป็นอาสา คพต.รุ่นแรก - เคยเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ - ภาพรวมการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง - หลักเกณฑ์การขอลงสถานะสัญชาติไทย
2 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | ภาพรวม อบต. แม่ฟ้าหลวง
3 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | อาข่า | ป่าคา | - สรุปภาพรวม กิจกรรมเยาวชนตำบลแม่ฟ้าหลวง - อบรมเยาวชน เรื่องอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาและชุมชนตัวเอง
กลุ่มคนรุ่นใหม่
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | เพศ | อายุ | หมู่บ้าน | เผ่า | อาชีพ | ประเด็นในการพูดคุย
1 | น.ส.อำพร หล่อซา | หญิง | 28 | สามัคคีเก่า | อาข่า | - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | - เยาวชนคนรุ่นใหม่ของดอยตุงฯ
2 | นายจตุพงศ์ อภิพรไพศาล | ชาย | 37 | ขาแหย่งพัฒนา | ลาหู่ | - เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (รับผิดชอบงานสร้างฝาย การปรับป่า ระบบน้ำ) | - คนรุ่นใหม่ - เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงระดับปริญญาตรีและปริญญาโท - กลับมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
วิทยากรประจำจุดดูงาน
|  | แมคคาเดเมีย | พี่วาท |  | 085-038-1285
พี่สุรศักดิ์
|  | กาแฟ | พี่หลวง | รอยืนยัน | 080-128-2232
|  | โรงทอผ้า | ป้าคำ |  | 087-183-1849
|  | โรงกระดาษสา | พี่เสาร์ |  | 083-581-5528
|  | โรงคั่วกาแฟ | พี่คำนวล |  | 091-079-6400
|  | โรงเซรามิก |  | รอยืนยัน

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
รับคณะ กฟผ. (นักปฏิบัติการรุ่นที่1)
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่าย ลงรหัสงาน 912B62008
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | วัตถุประสงค์การใช้ | เลขที่ใบจอง
1 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 13/03/62 : เวลา 11:00-12:30 น. | บรรยายสรุปเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล | 20190110-10320
2 | ห้องประชุมชั้น2 หอแห่งฯ | วันที่ 13/03/62 : เวลา 16:00-17:00 น. | ถอดบทเรียน | 20190302-10690
3 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 14/03/62 : เวลา 13:00-15:00 น. | พูดคุยกับชาวบ้านดอยตุง/บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน | 20190110-10320
2 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 14/03/62 : เวลา 16:00-17:00 น. | ถอดบทเรียน
4 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 15/03/62 : เวลา 08:00-12:00 น. | ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน | 20190110-10321
ถอดบทเรียน