## รายชื่อ รุ่น 2
BBA#24 EXIT TRIP (GROUP 2) JUNE 3 - 5, 2019
LIST | ID.NO | FIRSTNAME |  | LASTNAME | NICKNAME | FOOD RESTRICTION
1 |  | Assoc. Prof. Dr. | Pantisa | Pavabutr | Ooh
2 |  | Assoc. Prof. Dr. | Aurathai | Lertwannawit | Yui
3 |  | Miss | Sirakalya | Akbud-Ali | Ray
4 |  | Miss | Wanida | Prasertchitsun | Nee
5 | 5802640044 | Mr. | Warut | Ruksuthee | Rut
6 | 5802640309 | Miss | Sunattha | Yanyongleelangkoon | Nutt
7 | 5802640325 | Miss | Unn | Decharit | Unn | shrimp
8 | 5802640333 | Miss | Thanawan | Chanttasahawat | Pia | No beef
9 | 5802640416 | Miss | Yume | Miyazaki | Yume
10 | 5802640507 | Miss | Ajalaya | Charoenphon | Tong
11 | 5802640564 | Miss | Nopphasorn | Lohavattanakul | Ploynop
12 | 5802640630 | Miss | Potchanaporn | Seubhanich | Praew | No Pork/No Beef
13 | 5802640655 | Miss | Pawarnwan | Pengpring | Tong
14 | 5802640713 | Miss | Kiranapat | Mekprasertwanich | Aom
15 | 5802640994 | Miss | Slalai | Kongchumnian | Noosone
16 | 5802641018 | Mr. | Thanawin | Makrungruengkrai | Tangton
17 | 5802641034 | Mr. | Kasidit | Tanonwong | Py
18 | 5802641117 | Miss | Chayanis | Kitsamret | Dream
19 | 5802641125 | Miss | Sirapatsorn | Bunluenucharee | Buew | เห็ดหอม
20 | 5802641166 | Miss | Praopan | Kidsrang | Jan | No beef
21 | 5802641174 | Miss | Wannakarn | Petchlohakul | Karn
22 | 5802641190 | Miss | Napapit | Potisat | Bua
23 | 5802641216 | Miss | Krittima | Siripakorn | Palm
24 | 5802641224 | Miss | Chavisa | Khornrakhun | New
25 | 5802641232 | Miss | Veerin | Tanjatham | Kik | No spicy food
26 | 5802641240 | Miss | Pitcha | Putipat | Popor
27 | 5802641273 | Miss | Suchanan | Thumsatsarn | Poy
28 | 5802641281 | Miss | Patraporn | Lertsakornsiri | Fon
29 | 5802641299 | Miss | Sirada | Sundarasardula | Pam | No spicy food
30 | 5802641356 | Miss | Vithara | Nganthavee | Waan
31 | 5802641406 | Miss | Sireethorn | Kaew-Udom | Som
32 | 5802641422 | Miss | Varachaya | Kladpetch | Mink | No spicy food
33 | 5802641448 | Miss | Isreeya | Eksomtramate | Ink
34 | 5802641463 | Miss | Kwankaow | Lertsakornsiri | Kaow
35 | 5802641489 | Miss | Chanakarn | Chakrapeesirisuk | Kook
36 | 5802641521 | Miss | Thanyathorn | Santiwatana | Pear
37 | 5802641539 | Miss | Waritta | Pahirah | Nan
38 | 5802641604 | Miss | Supitcha | Luangdilok | Benz
39 | 5802641653 | Miss | Saowanee | Maneechotesuwan | Babe
40 | 5802641661 | Miss | Kamonchanok | Arammonthiralai | Palm
41 | 5802641711 | Miss | Rawinnthunn | Silpavittayakul | Meaning | No beef
42 | 5802641729 | Mr. | Peerasorn | Earsakul | Peem | No beef
43 | 5802641737 | Miss | Jantharawan | Yuvajan | Jang
44 | 5802641752 | Miss | Nutthamon | Itthipoowadol | Esther
45 | 5802641786 | Miss | Chiratchaya | Anusornthanawat | Mona
46 | 5802641810 | Miss | Kavita | Kulchairattana | Bow | No spicy food
47 | 5802641836 | Mr. | Krissadee | Tulyaanukij | Louis
48 | 5802642024 | Miss | Suvichada | Phongphattanachat | Wind | No spicy food
49 | 5802642032 | Miss | Benjamas | Nithiboonyapun | Ben

## Action plan รุ่น 2
ร่างกำหนดการคณะ BBA Exit Trip
จำนวน 72 คน
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2562
ผังรถดูงานวันที่ 3-5 มิถุนายน |  |  | รหัสงาน 912 B62009
แตง / BBA committee | ประจำรถคันที่ 1 | กลุ่ม 1
นัท / จนท. BBA | ประจำรถคันที่ 2
แก็ป | ประจำรถคันที่ 3
เอิ๊ก / จนท.BBA | ประจำรถคันที่ 4 | กลุ่ม 2
พัตเตอร์ | ประจำรถคันที่ 5
แจน / จนท. BBA | ประจำรถคันที่ 6
ส่วนล่วงหน้า | ตุ๊ดตู่ ช่างภาพ IT
วัน/เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียม | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
เอกสาร | ร่างกำหนดการคณะ |  |  |  | แตง
| ทำศทบ.01 |  |  |  | แตง
| จองตั๋วผ่านระบบ Happy Trip |  |  |  | น้องนัท
| ทำป้ายชื่อคณะ tag กระเป๋าเดินทาง |  |  |  | น้องนัท
| จองยานยนต์ผ่านระบบ |  |  |  | แตง
| ใบโอนแมคคา |  |  |  | น้องคริส
| ใบโอนน้ำดื่ม |  |  |  | น้องคริส
| รายการสิ่งที่ต้องเตรียม ส่งให้ผู้ประสานงานคณะ |  |  |  | แตง
| เบิก advance |  |  |  | แตง
| ร่างหนังสือถึงอบต. |  |  |  | แตง
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ลำโพงล้อลาก | 4 |  | - ชาร์ตแบตเตอรี่ | พี่โนช
| ไมล์ลอย | 2 |  | - ถ่านสำรอง
| วอดำ | 8
| จัด study visit kits | 49 |  | - annual report | พี่โนช
- เล่มแดง
- Notebook + USB card
| น้ำดื่ม | 2 cooler |  | - cooler น้ำดื่ม ให้คณะกดเติม | ตุ๊ด | ขอยืมจากพี่โนชวันที่ 28 พ.ค.
| เสื้อกันฝน | 49 ชุด |  |  | พี่โนช
| กระเป๋ายา | 2 กล่อง |  |  | พี่โนช
| ถุงพลาสติกเผื่ออาการเมารถ |  |  |  | พี่โนช
| ร่ม | 50 |  | จัดเตรียมร่มพับกัน UV | พี่โนช
| ถุงมือทำกิจกรรม | 50 |  | ซื้อเตรียมให้คณะ | แตง
| ถุงขยะดำ |  |  |  | พี่โนช
ห้องพัก | จองห้องพักดอยตุง ลอด์จ วันที่ 3-5 มิ.ย. |  | Doitung Lodge |  | แตง
| - MTV |  |  | - จัดเตรียมห้องพัก
| - GDV |  |  | - เตียงคู่
| Internet card | 49 ใบ |  |  | check in
ตั๋วเครื่องบิน | ตั๋วเดินทางให้พี่เลี้ยงคณะ ทีม SE (พี่ใหม่ แก็ป ภิญ พัตเตอร์) | 4 คน |  | จองตั๋วผ่านระบบ happy trip | น้องนัท | 2 ช่วง 29-31 พ.ค. และ 3-5 มิ.ย.
อาหาร | เตรียมรายการอาหารระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย. ทั้งหมด 9 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ว่างเช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ) | 72 คน |  | จัดเตรียมรายการอาหารทุกมื้อตามรายละเอียดโปรแกรม | ป้าเครือ/น้องนัน
3 มิ.ย. | - มื้อเบรคเช้า |  | ห้องประชุมออดิทอเรียม |  | ป้าเครือ/น้องนัน
| - มื้อกลางวัน |  | ครัวตำหนัก |  | ป้าเครือ/น้องนัน
| - มื้อเย็น |  | ครัวตำหนัก |  | ป้าเครือ/น้องนัน
2019-06-04 | - มื้อเช้า |  | ศาลาลีลาวดี |  | ป้าเครือ/น้องนัน
| - มื้อเบรคเช้า |  | โรงคั่วกาแฟ / โรงทอ |  | ป้าเครือ/น้องนัน
| - มื้อกลางวัน |  | ครัวตำหนัก |  | ป้าเครือ/น้องนัน
| - มื้อเย็น |  | ศาลาลีลาวดี |  | ป้าเครือ/น้องนัน
2019-06-05 | - มื้อเช้า |  | ศาลาลีลาวดี |  | ป้าเครือ/น้องนัน
| - มื้อกลางวัน |  | ครัวตำหนัก |  | ป้าเครือ/น้องนัน
การจัดยานยนต์ | จัดเตรียมรถรับคณะระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย. - รถตู้ - รถกระบะมีหลังคา (ส่วนล่วงหน้า) - รถกระเป๋า | รถตู้ 2 คัน |  | - ทำขอใช้บริการยานยนต์ในระบบไว้ก่อนล่วงหน้า
| ติดต่อเช่ารถตู้ลุงอ้าย | 4 |  | - ติดต่อขอใช้รถลุงอ้ายก่อนล่วงหน้า - ขอเลขทะเบียนรถตู้มาด้วย - เอกสารยื่นบัญชีทำจ่ายตรง | แตง
2019-06-03 |  | รถตู้ 6 คัน รถกระเป๋า 1 คัน | - สนามบินเชียงราย - โครงการพัฒนาดอยตุง | - จัดรถตู้ VIP ดอยตุง 2 คัน และรถกระเป๋าไปรับคณะที่สนามบินเชียงราย เวลา 9.35 น. (FD3199) และมาส่งที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | พี่พงษ์ศักดิ์ / ลุงอ้าย
- จัดรถตู้ VIP เช่าลุงอ้าย 4 คัน ไปรับคณะที่สนามบินเชียงราย เวลา 9.35 น. (FD3199) และมาส่งที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
2019-06-04 |  | รถตู้ 6 คัน | - โรงงานทอผ้า - โรงงานกระดาษสา - โรงงานเซรามิค - โรงคั่วกาแฟ - ศูนย์สิ่งแวดล้อม - นวุติไซต์ 1 - หมู่บ้านผาหมี แปลงวานิลลา | - จัดรถตู้ VIP ดอยตุง 2 คัน รับคณะ ไปศึกษาดูงานที่ 52 ไร่, นวุติไซต์ 1,และหมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ | พี่พงษ์ศักดิ์ / ลุงอ้าย
- จัดรถตู้ VIP เช่าลุงอ้าย 4 คัน รับคณะไปศึกษาดูงานที่ 52 ไร่ ,นวุติไซต์ 1 และหมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ
|  | 1 คัน |  | - รถส่วนล่วงหน้าเตรียมความพร้อมก่อนคณะเข้าดูงาน
2019-06-05 |  | รถตู้ 6 คัน รถกระเป๋า 1 คัน | - หมู่บ้านในพื้นที่โครงการ - สนามบินเชียงราย | - จัดรถตู้ VIP ดอยตุง 2 คัน และรถกระเป๋า รับคณะร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านพื้นที่โครงการฯ และเพื่อส่งที่สนามบินเชียงราย 13.30 น. (FD3200) | พี่พงษ์ศักดิ์ / ลุงอ้าย | คณะเดินทางกลับ flight FD3200 เวลา 17.00-18.20 น.
- จัดรถตู้ VIP รถเช่าลุงอ้าย 4 คัน รับคณะร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านพื้นที่โครงการฯ และเพื่อส่งที่สนามบินเชียงราย 13.30 น. (FD3200)
|  | 1 คัน |  | -จัดรถล่วงหน้าเตรียมความพร้อมก่อนคณะเข้าดูงาน
สถานที่ดูงาน
นวุติไซต์ 1 วันที่ 4 มิ.ย. | จัดเตรียมการดูงานที่นวุติไซต์ 1 |  | นวุติไซต์ 1 | - จัดแสดงเรื่องแมคคาเดเมีย และต้นแมคคา | พี่สุรศักดิ์/ พี่วาท
|  |  |  | - จัดแสดงเรื่องกาแฟ และต้นกาแฟ | พี่หลวง
|  |  |  | - จัดเตรียม Display ผลิตภัณฑ์การแปรรูปแมคคาเดเมีย และจัดเซ็ตชิม | พี่นุช
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ วันที่ 4 มิ.ย. | เตรียมการต้อนรับคณะที่ 52 ไร่ |  | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | เตรียมเจ้าหน้าที่แต่ละโรงงาน เพื่อเป็นวิทยากรให้ข้อมูลแก่คณะ | - โรงทอ ป้าคำ - โรงสา พี่เสา - โรงเซรามิค พี่แอม - โรงคั่ว พี่คำนวน
- เตรียม Display ของแต่ละโรงงาน
|  |  |  | - แบ่งกลุ่มคณะเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่ม 1 รถคันที่ 1-3 กลุ่ม 2 รถคันที่ 4-6) กลุ่มที่ 1 ชมโรงงานทอผ้า-โรงงานกระดาษสาก่อน กลุ่มที่ 2 ชมโรงงานเซรามิค-โรงคั่วกาแฟก่อน | พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่ม
|  |  |  | - จัด coffee break ที่โรงคั่วกาแฟ / หน้าโรงทอ | ป้าเครือ/น้องนัน
ทีมสิ่งแวดล้อม | เตรียมกิจกรรมชุมชน วันที่ 4 มิ.ย. - แยกขยะ - เตรียมแปลงปลูกผัก - ทำปุ๋ยไส้เดือน |  | ศูนย์สิ่งแวดล้อม | - อุปกรณ์เพาะปลูก จอบ เสียม | พี่อ้น
- ถุงมือ
|  |  |  | - น้ำแดง น้ำแข็ง กล่องยา ทิชชู่ | ตุ๊ด
พัฒนาสังคม | ลงพื้นที่เข้าหมู่บ้าน วันที่ 5 มิ.ย. |  | หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่บ้านป่าคา หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น 52 ไร่ | ประสานงานกับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อย หรือกลุ่มสหกรณ์ชุมชน | ทีมพัฒนาสังคม / ทีม SE | เพื่อให้รับรู้และเข้าใจเรื่อง social enterprise และเห็นตัวอย่างการเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสังคมในชุมชน
| เตรียมงานข้อมูลห้องพัฒนาสังคม วันที่ 3 มิ.ย. |  | ห้องพัฒนาสังคม | จัดเตรียมการดูงานข้อมูลห้องพัฒนาสังคม | ทีมพัฒนาสังคม
| นัดหมายอบต.พูดคุยกับคณะดูงาน | 3 |  | - ประเด็นพูดคุย ถามตอบ - ทำจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร - ประสานงานกับผู้นำชุมชน - ค่าตอบแทนจำนวน 500 บาท/คน - สำเนาบัตรประชาชน | แตงทำหนังสือ / ทีมสังคม
| นัดหมายชาวบ้านในพื้นที่โครงการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะดูงาน (ป้าโอ่ง ลุงชำนาญ) | 2 |  | - ประเด็นพูดคุย ถามตอบ - ค่าตอบแทนจำนวน 300 บาท/คน - สำเนาบัตรประชาชน | น้องคริส | เพื่อให้เห็นว่างานพัฒนาสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และวิถีชีวิตได้อย่างไร
หอแห่งแรงบันดาลใจ / สวนแม่ฟ้าหลวง /พระตำหนักดอยตุง วันที่ 3 มิ.ย. | นำชมหอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | - ให้check in ออกตั๋วรวมเข้าชมสวน หอ ตำหนัก ฝากไว้ที่ขายตั๋ว | check in / ขายตั๋ว
|  |  |  | - วิทยากรบรรยายในหอแห่ง | พี่นันท์ พี่พร
| นำชมพระตำหนัก |  |  | - Audio ที่พระตำหนัก ภาษาไทย/อังกฤษ | ท่องเที่ยว / พี่เลี้ยงแต่ละทีม
| นำชมสวนแม่ฟ้าหลวง |  |  | - จองเวลา tree top walk (หน้างาน) | น้องนัท
ห้องประชุม
2019-06-03 | จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับบรรยายสรุปภาพรวมโครงการ |  | ห้องประชุมออดิทอเรียม | - เตรียมห้องประชุม | แม่บ้าน
|  |  |  | - อุปกรณ์ฟลิปชาร์ต และเครื่องเขียน | น้องนัท น้องคริส น้องหนึ่ง
|  |  |  | - ผู้บรรยาย TBC | พี่นันท์
2019-06-03 | จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการสนทนากับชาวบ้านและผู้นำชุมชน |  | ห้องประชุมออดิทอเรียม | - เตรียมห้องประชุม | แม่บ้าน
|  |  |  | - เตรียมโต๊ะและเก้าอี้สำหรับชาวบ้านและผู้นำชุมชน | แม่บ้าน
2019-06-03 | จัดเตรียมห้องประชุมเพื่อสรุปบทเรียนประจำวัน |  | ห้องประชุม VIP | - เตรียมห้องประชุม | แม่บ้าน
|  |  |  | - อุปกรณ์ฟลิปชาร์ต และเครื่องเขียน | ตุ๊ด น้องนัท
2019-06-04 | จัดเตรียมห้องประชุมเพื่อสรุปบทเรียนประจำวัน |  | ห้องประชุม VIP | - เตรียมห้องประชุม | แม่บ้าน
|  |  |  | - อุปกรณ์ฟลิปชาร์ต และเครื่องเขียน | น้องนัท น้องคริส น้องหนึ่ง
2019-06-05 | จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับบรรยายเรื่อง SE และสรุปการดูงาน |  | ห้องประชุม VIP | - เตรียมห้องประชุม | แม่บ้าน
|  |  |  | - slide บรรยาย SE | พี่ใหม่ SE
|  |  |  | - อุปกรณ์ฟลิปชาร์ต และเครื่องเขียน | ตุ๊ด น้องนัท
IT
3-5 มิ.ย. | เตรียมอุปกรณ์โสตฯสำหรับการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการ |  | ห้องประชุมออดิทอเรียม / ห้องประชุม VIP | - ทำเข้าระบบขอ IT ติดตามถ่ายภาพคณะทำกิจกรรม และถ่าย VDO ช่วงอาจารย์นุ้ยกล่าวสรุป | พี่ชำนาญ
วัน/เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียม | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
โปรแกรมการดูงาน
2019-06-03
ฝั่งกทม.
7.00 น. | LU staff และพี่เลี้ยงคณะพบคณะที่สนามบินดอนเมือง |  | สนามบินดอนเมือง | - tag ติดกระเป๋า - ให้ผู้ประสานงานคณะช่วยติด tag กระเป๋าก่อนทำการ check in | แตง พี่ใหม่ | Flight Air Asia FD3199 8.30-9.35 น.
ฝั่งดอยตุง
7.30 น. | รถตู้ VIP + รถกระเป๋า สนง.คพต.พ.และจนท.รับคณะ ออกเดินทางจากดอยตุงไปสนามบิน ชร. | 7 คัน | ดอยตุง - สนามบินเชียงราย | - เบอร์ป้ายติดหน้ารถ 6 คัน - รถเช่าลุงอ้าย นัดเจอที่สนามบินเวลา 9.00 น. | พขร. แต่ละคัน น้องนัท ตุ๊ด
9.35 น. | คณะ BBA TU เดินทางถึงสนามบินเชียงราย | 49 คน | สนามบินเชียงราย | - project co รอรับที่หน้าทางออก | น้องนัท ตุ๊ด
9.45 น. | ออกเดินทางจากสนามบินเชียงราย มา สนง.คพต.พ. |  | สนามบินเชียงราย - ดอยตุง | - รถตู้ 6 คันตามลำดับเบอร์หน้ารถ - รถกระเป๋าแยกจากขบวนไปยังต้นน้ำ 31 | แตง คัน 1 พี่ใหม่ คัน 3 น้องนัท คัน 6 รถกระเป๋า ตุ๊ด
10.45 น. | เดินทางถึงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ลงที่อาคาร 2 เดินมาที่ห้องประชุม VIP |  | ห้อง VIP | - รถตู้จอดที่หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ - รถกระเป๋าลงต้นน้ำ เอากระเป๋าลง และให้ check in จัดเข้าห้องตามรายชื่อ | พขร. แต่ละคัน / ตุ๊ด / check in
|  |  |  | - เตรียมห้องประชุม | แม่บ้าน | แจนช่วย make sure ห้องประชุมเรียบร้อยก่อนคณะมาถึง
|  |  |  | - อุปกรณ์ IT / projector / pointer | IT
| รับ coffee break | 49 ชุด | หน้าพัสดุ | จัดโต๊ะอาหารว่าง 1 โต๊ะ ผ้าคลุมโต๊ะ | แม่บ้าน
|  |  |  | อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม | ป้าเครือ/ น้องนัน | แจน make sure ว่า break พร้อม
| แจก study kit ก่อนเข้าห้องประชุม | 49 ชุด | วางบนเก้าอีในห้อง VIP | - study visit kit | แจน
|  |  |  | - จัดโต๊ะ 1 โต๊ะ และผ้าคลุมโต๊ะ | แม่บ้าน
11.00 น. | กิจกรรม ice breaking แนะนำจนท. กติกาการอยู่ร่วมกัน |  |  | สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย | พี่พร + ทีมพี่เลี้ยง | 30 mins
| ฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุง |  | ห้อง VIP | วิทยากรเตรียมสไลด์บรรยาย | พี่นันท์
|  |  |  | ดูแลควบคุมอุปกรณ์โสต | พี่ชำนาญ
|  |  |  | ดูแลการฉาย power point | พี่ชำนาญ
| นำเสนอสไลด์ศูนย์ข้อมูลโครงการ |  |  | โต๊ะศูนย์ข้อมูลโครงการ | พี่ตั้ว สังคม | บรรยายร่วมกับพี่นันท์
12.15 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 49 ชุด | ครัวตำหนัก | - อาหารจานเดียว | ป้าเครือ / น้องนัน | ตุ๊ด make sure ว่าห้องอาหารพร้อม
13.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | หอแห่งแรงบันดาลใจ | รับตั๋วเข้าชมที่จุดขายตั๋ว |  | แบ่งเข้าที่ละชุด เพื่อไม่ให้แออัด
13.00 น. | กลุ่มแรก เข้าชมหอแห่งฯ (ออกมาแล้วเข้าห้องประชุมออดิต่อ) |  |  |  | พี่พร แตง น้องนัท | พี่เลี้ยงแจก post it ให้น้องๆเขียนคำถามที่จะถามชาวบ้านไว้ก่อน
13.15 น. | กลุ่มสอง เข้าชมหอแห่งฯ |  |  |  | พี่นัน พต แจน
14.00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรุ่นใหม่ ผู้นำชาวบ้าน และผู้บริหารอบต. |  | ห้อง VIP | - ประเด็นการเรียนรู้ เกริ่นนำเข้าสู่การ session | พี่พร + ทีมพี่เลี้ยง
|  |  |  | - เจ้าหน้าที่อบต. 2 คน ผู้อาวุโส 2 คน คนรุ่นใหม่ 2 คน | พัฒนาสังคม / ทีมเด็ก | พี่ชื่น พี่ประเสิรฐ แม่อรวรรณ ลุงชำนาญ น้องพลอย น้องณัฐ พี่แก้ว
|  |  |  | - จัดโต๊ะสำหรับวิทยากร 3 ตัว เก้าอี้ 7 ตัว | แม่บ้าน
|  |  |  | - จัดรถรับวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุย | พี่พงษ์ศักดิ์ | ตุ๊ดรอต้อนรับวิทยากร
|  |  |  | - ดูแลควบคุมอุปกรณ์โสต | พี่ชำนาญ
15.00 น. | ชมพระตำหนัก และ สวนแม่ฟ้าหลวง |  |  | - แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่ม 1 ชมพระตำหนัก กลุ่ม 2 ชมสวนฯ และสลับสถานที่กัน) |  | - ปล่อยเดินเอง แต่มีจนท.ตามในคณะ
- หากสนใจ tree top/zipline คณะจ่ายเพิ่มเอง
18.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ | 49 ชุด | ครัวตำหนัก | - รายการอาหารเซ็ท | ป้าเครือ / น้องนัน | อาจเตรียมไข่เจียว ให้สำหรับคนไม่ทานเผ็ด
|  |  |  | - อาหารลงโต๊ะ 17.45 น. | ป้าเครือ / น้องนัน | ตุ๊ด make sure ว่าห้องอาหารพร้อม
19.00 น. | สรุปบทเรียน |  | ห้องประชุมVIP | - เปิดไฟ เปิดแอร์ ห้องประชุม | แม่บ้าน
| ความคาดหวัง และสิ่งที่ได้เห็นและเรียนรู้ประจำวัน |  |  | - flip chart และอุปกรณ์เครื่องเขียน | ตุ๊ด น้องนัท แจน
- print out HW ความคาดหวังของน.ศ.มาด้วย
|  |  |  | - แจ้งคณะให้แต่งตัวพร้อมลงพื้นที่ทำกิจกรรมชุมชนในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลย | พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่ม
|  |  |  | - ให้น้องจับฉลากแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่ศุนย์สวล.วันพรุ่งนี้เลย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม | พี่พร และทีมพี่เลี้ยง | 3 กลุ่มจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ capacity ของกิจกรรมแต่ละฐาน
21.00 น. | ส่งคณะลงห้องพักต้นน้ำ เพื่อพักผ่อน |  | อาคาร 2 | - ยานยนต์ standby 20.30 น. | แตง น้องนัท
2019-06-04
7.00 น. | รับประทานอาหารเช้า |  | ศาลาลีลาวดี
|  |  |  | ลำโพง 1 ตัว เอาลงมาต้นน้ำ | น้องคริส น้องหนึ่ง
8.00 น. | ออกเดินทางไปศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ 52 ไร่ |  |  | - รถตู้ 6 คัน standby ที่ต้นน้ำ | พขร.แต่ละคัน + พี่เลี้ยงแต่ละคัน | แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนออกเดินทาง
- ส่วนล่วงหน้าออกก่อน หลังจาก debrief เสร็จ
- เอาลำโพงลง 52 ไร่ 5 ตัว
| แจกโจทย์งานประจำวัน |  |  |  | พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่ม | แจ้งโจทย์งานบนรถ ระหว่างทางไป 52 ไร่
8.20 น. | เดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ 52 ไร่ |  | 52 ไร่ | - กลุ่ม 1 รถคันที่ 1-3 จอดที่หน้าโรงงานทอผ้า และรอรับหน้าโรงทอ เพื่อไปดูงานที่โรงเซรามิค |  | โรงสา - โรงทอ - โรงเซรามิค - โรงคั่ว
|  |  |  | - กลุ่ม 2 รถคันที่ 4-6 จอดส่งคณะที่หน้าโรงเซรามิค และรอรับที่หน้าโรงคั่ว เพื่อสลับไปดูงานที่โรงทอต่อ |  | โรงเซรามิค - โรงคั่ว - โรงสา - โรงทอ
8.20-8.40 | - กลุ่ม 1 ชมโรงงานกระดาษสา |  | โรงสา | - วิทยากรเกริ่นนำภาพรวมโรงงาน 52 ไร่ (+5 นาที) | พี่พร | แตงเป็น center ขานเวลาผ่านวอ เพื่อให้พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มให้สัญญาณวิทยากร
|  |  |  | - นำชมโรงงานกระดาษสา | พี่เสา
- Display การช้อนเยื่อสา
- Display ผลิตภัณฑ์กระดาษสา
| - กลุ่ม 2 ชมโรงเซรามิค |  | โรงเซรามิค | - วิทยากรเกริ่นนำภาพรวมโรงงาน 52 ไร่ (+5 นาที) | แจน / น้องเล็ก | ขออิ๋วแชร์ปสก?
|  |  |  | - นำชมโรงงานเซรามิก | พี่แอม
- เดินเข้าไปชมโรงปั้น (ปั้นแป้นหมุน, ปั้นพิมพ์)
- ชมโรงเผาเคลือบ
8.45-9.05 น. | - กลุ่ม 1 ชมโรงงานทอผ้า |  | โรงงานทอผ้า | - วิทยากรเกริ่นนำภาพรวมโรงงาน | พี่พร | แตงเป็น center ขานเวลาผ่านวอ เพื่อให้พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มให้สัญญาณวิทยากร
|  |  |  | - นำชมโรงงานทอผ้า และเย็บผ้า | ป้าคำ
|  |  |  | - เดินเข้าชมการผลิต (ตามปกติ เข้าทางซ้ายวนออกมาถึงร้านจำหน่าย) | ป้าคำ
| - กลุ่ม 2 ชมโรงงานคั่วกาแฟ |  | โรงคั่วกาแฟ | - วิทยากรเกริ่นนำภาพรวมโรงงาน | พี่คำนวน
|  |  |  | - นำชมโรงคั่วกาแฟ บรรยาย value chain | พี่คำนวน
9.10 น. | รับคณะขึ้นรถเพื่อย้ายฐานการเรียนรู้
| - กลุ่ม 1 |  | รถจอดรอหน้าโรงทอ ส่งหน้าโรงเซรามิค |  | พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
| - กลุ่ม 2 |  | รถจอดรอหน้าโรงคั่ว ส่งหน้าโรงทอ
9.15-9.35 น. | - กลุ่ม 1 ชมโรงงานเซรามิค |  | โรงเซรามิค | - วิทยากรเกริ่นนำภาพรวมโรงงาน | น้องเล็ก | แตงเป็น center ขานเวลาผ่านวอ เพื่อให้พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มให้สัญญาณวิทยากร
|  |  |  | - นำชมโรงงานเซรามิก | น้องเล็ก
- เดินเข้าไปชมโรงปั้น (ปั้นแป้นหมุน, ปั้นพิมพ์)
- ชมโรงเผาเคลือบ
- เดินเข้าโรงผลิตภัณฑ์ ชมผลิตภัณฑ์
- เดินออกจากโรงงานเซรามิก ผ่านพัสดุ ไปโรงงานกาแฟ
| กลุ่ม 2 ชมโรงงานกระดาษสา |  | โรงสา | - เกริ่นนำภาพรวมโรงงาน | พี่พร
|  |  |  | - นำชมโรงงานกระดาษสา | พี่เสา
- Display การช้อนเยื่อสา
- Display ผลิตภัณฑ์กระดาษสา
9.40-10.00 น. | - กลุ่ม 1 ชมโรงงานคั่วกาแฟ |  | โรงคั่วกาแฟ | - วิทยากรเกริ่นนำภาพรวมโรงงาน | พี่คำนวน | แตงเป็น center ขานเวลาผ่านวอ เพื่อให้พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มให้สัญญาณวิทยากร
|  |  |  | - นำชมโรงคั่วกาแฟ บรรยาย value chain | พี่คำนวน | แจ้งโรงงานล่วงหน้า เรื่องการเข้าห้องน้ำของคณะเนื่องจากคณะมีจำนวนมาก
| - กลุ่ม 2 ชมโรงงานทอผ้า |  | โรงงานทอผ้า | - วิทยากรเกริ่นนำภาพรวมโรงงาน | พี่พร
|  |  |  | - นำชมโรงงานทอผ้า และเย็บผ้า | ป้าคำ
|  |  |  | - เดินเข้าชมการผลิต (ตามปกติ เข้าทางซ้ายวนออกมาถึงร้านจำหน่าย) | ป้าคำ
10.00-10.15 น. | รับประทานอาหารว่าง |  |  | - รายการอาหารว่าง / จัดโต๊ะเบรค | ห้องอาหาร
| - กลุ่ม 1 หน้าโรงคั่วกาแฟ |  | หน้าโรงคั่ว |  |  | ตุ๊ด ดูความพร้อมของเบรคหน้าโรงคั่ว
| - กลุ่ม 2 หน้าโรงงานทอผ้า |  | หน้าโรงทอผ้า |  |  | แจน ดูความพร้อมของเบรคหน้าโรงทอ
10.15 น. | ขึ้นรถเพื่อไปศูนย์สิ่งแวดล้อม |  |  | - ส่วนล่วงหน้าออก 10.00 น. | พี่พร น้องคริส น้องหนึ่ง
| - กลุ่ม 1 รถรอรับที่หน้าโรงคั่วกาแฟ |  | โรงงานคั่วกาแฟ | - กลุ่ม 1 (รถคันที่ 1-3) จอดเทียบรอที่หน้าโรงคั่ว - กลุ่ม 2 (รถคันที่ 4-6) จอดเทียบรอที่หน้าโรงทอผ้า | พขร. แต่ละคัน | shopping outlet ให้จ่ายเงินแล้สเขียนชื่อ เขียนเลขห้อง
| - กลุ่ม 2 รถรอรับที่หน้าโรงทอผ้า |  | โรงทอผ้า
| เยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล้อม |  |  | - รถตู้ 6 คันจอดส่งณะลงหน้าบ่อบำบัดแล้วไปกลับรถ ตั้งขบวน
10.20-10.35 น. | ฟังบรรยายรวมบริเวณหน้าออฟฟิสศูนย์สิ่งแวดล้อม |  |  |  | พี่อ้น | นำชมการจัดการขยะและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10.35-11.05 น. | - ดูงานบ่อบำบัดน้ำเสีย |  |  | บรรยายรวมเกริ่นนโยบายองค์กรก่อน
- ดูงานศูนย์คัดแยกขยะ
11.05 น. | ออกเดินทางไปนวุติไซต์ 1 |  |  | - รถตู้ 6 คันจอดรอรับคณะที่หน้าศูนย์สิ่งแวดล้อม
- ส่วนล่วงหน้าออก 10.30 น.
11.25 น. | ดูงานที่นวุติไซต์ 1 |  | นวุติไซต์ 1 | - รถตู้จอดส่งคณะที่หน้าโรงงานน้ำดื่ม | พขร.แต่ละคัน
|  |  |  | แบ่งกลุ่มคณะเป็น 2 กลุ่ม - คันที่ 1-3 ฟังบรรยายแปลงแมคคาก่อน - คันที่ 4-6 ฟังบรรยายแปลงกาแฟก่อน | พี่ศัก / พี่วาทย์
| - ชมไร่แมคคา |  |  | - จัดโต๊ะ display value chain แมคคาเดเมีย | พี่นุช
| - ชมโรงงานแมคคา display และชิมแมคคา |  |  | - จัดชิมแมคคาเดเมียชุดกลาง 2 ชุด | พี่นุช | ลงให้ชิมทีละ 1 ชุด / กลุ่ม
| - ชมแปลงกาแฟ |  |  | - นำชมแปลงแมคคา โรงงานแมคคา และแปลงกาแฟ | พี่ศัก / พี่วาทย์
11.25-11.50 น. | กลุ่ม 1 ชมไร่แมคคา และโรงงานแมคคา |  |  |  |  | แตงขานเวลาแต่ละกลุ่ม (ฐานละ 25 นาที)
กลุ่ม 2 ชมแปลงกาแฟ
11.50-12.15 น. | กลุ่ม 1 ชมแปลงกาแฟ
กลุ่ม 2 ชมไร่แมคคา และโรงงานเซรามิค
12.15 น. | ออกเดินทางกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  |  | - รถตู้จอดรอรับที่หน้าโรงงานน้ำดื่ม | พขร แต่ละคัน
|  |  |  | - ส่วนล่วงหน้าตามเก็บลำโพงกลับขึ้นสนง. | ตุ๊ด
12.25 น. | รับประทานอาหารกลางวัน |  |  | - รถตู้จอดส่งคณะที่หน้าครัวตำหนัก |  | เช็คความพร้อมห้องอาหาร
|  | 49 ชุด | ครัวตำหนัก | - อาหารเซ็ท ลงโต๊ะ | ป้าเครือ / น้องนัน
|  |  |  | - อุปกรณ์โสต | พี่ชำนาญ
13.30 น. | ออกเดินทางไปแปลงผาหมี |  | ศูนย์บำบัดผาหมี | - รถตู้จอดรอรับที่อาคาร 2 | พขร แต่ละคัน
|  |  |  | - ส่วนล่วงหน้าออก 13.00 น. | น้องคริส น้องหนึ่ง
|  |  |  | - เตรียมทิชชู่, น้ำยาล้างมือ, ถุงขยะ, น้ำแดง, น้ำแข็ง, คลูเลอร์น้ำ | ตุ๊ด น้องนัท แจน
- กระเป๋ายา เสื้อกันฝน ร่ม ใส่รถตู้คันที่ 1
14.00 น. | แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมปลูกต้นหมาก |  | ศูนย์บำบัดผาหมี | - อุปกรณ์แต่ละฐาน | ทีม SE พี่มังกร
17.00 น. | เดินทางกลับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
17.30 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย |  | ดอยตุงลอจ์ด | - รถตู้จอดส่งคณะที่ต้นน้ำ 31
18.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ |  | ศาลาลีลาวดี | - อาหาร buffet | ป้าเครือ / น้องนัน | ตุ๊ดเช็คความพร้อมของห้องอาหาร
|  |  |  | - อาหารลงโต๊ะ 17.50 น. | ห้องอาหาร
18.50 น. | เตรียมตัวสรุปบทเรียน |  | ดอยตุงลอจ์ด | - รถตู้ standby หน้าศาลาลีลาวดี | พขร.
|  |  |  | - แจ้งยานยนต์ล่วงหน้าขอใช้รถ | น้องนัท
19.00 น. | สรุปบทเรียน |  | ห้องประชุม VIP | - เปิดไฟ เปิดแอร์ ห้องประชุม | พี่ชำนาญ
| - กิจกรรมเกม kahoot |  |  | - flip chart และอุปกรณ์เครื่องเขียน | น้องนัท
| - เข้าสู่บทเรียน learn relearn unlearn |  |  | - แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม | พี่พร
|  |  |  | - แจ้งคณะ check out ตอนเช้า และนำกระเป๋าออกมาไว้หน้าศาลาลีลาวดี | พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่ม
21.00 น. | ส่งคณะลงห้องพักต้นน้ำ เพื่อพักผ่อน |  | อาคาร 2 | - ยานยนต์ standby 20.30 น. | แตง / น้องนัท
2019-06-05
7.00 น. | รับประทานอาหารเช้า |  | ศาลาลีลาวดี | - คณะ check out | check in
|  |  |  | - นำกระเป๋าออกไว้หน้าศาลาลีลาวดี | ตุ๊ด แตง น้องนัท ดูแลตรวจนับ
8.00 น. | ออกเดินทางไปห้องประชุม VIP |  |  | - รถตู้ 6 คัน standby ที่ต้นน้ำ | พขร.แต่ละคัน
8.15 น. | ฟังบรรยายการทำงานด้านธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ |  | ห้องประชุม VIP | - ดูความพร้อมของห้องประชุม เปิดไฟ เปิดแอร์ | แจน
|  |  |  | - slide บรรยาย | พี่ใหม่ สมิทธิ | แจ้งคณะเข้าห้องน้ำก่อนออกเดินทาง
| แจกโจทย์การเรียนรู้ก่อนลงชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจระหว่างการลงชุมชน และกลับมานำเสนอได้ - โจทย์คือ ปัญหาและอุปสรรคของการเริ่มและดำเนินงานธุรกิจมีอะไรไรบ้าง เพื่อให้เห็นความเสี่ยงของการทำธุรกิจ ที่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อยากทำก็ทำได้ง่ายๆ |  |  |  | พี่ใหม่ พี่พร
8.30 น. | ทีม SE stand by ณ หมู่บ้านที่แบ่งกลุ่ม ขอรถส่วนล่วงหน้าด้วย |  |  | รถส่วนล่วงหน้าไปส่งทีม SE ลงแต่ละจุด - น้องแจน ณ บ้านป่าคา - น้องฟ้า ณ ห้วยน้ำขุ่น - พต. ไปพร้อมคณะ
8.45 น. | ออกเดินทางลงพื้นที่ชุมชน ขอ 4wd เข้าบ้านป่าคา 2 คัน |  | - กลุ่ม 1 ธัญพิช - กลุ่ม 2 ถั่วดาวอินคา - กลุ่ม 3 สหกรณ์ชา - กลุ่ม 4 52 ไร่ | - รถตู้ 6 คัน standby หน้าอาคาร 2 (นั่งตามกลุ่มที่ได้จัดไว้) | พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่ม | สำรวจและประเมินความพร้อมของสถานที่ก่อน
9.00 น. | ศึกษาดูงานธุรกิจชุมชน - ธุรกิจธัญพืชดอยตุง - ธุรกิจถั่วดาวอินคา - สหกรณ์ชา - สีย้อมธรรมชาติ |  |  | - แบ่งกลุ่มคณะป็น 4 กลุ่ม นำร่วมพูดคุยกับชาวบ้านเจ้าของธุรกิจ 4 ที่ - ประเด็นเนื้อหาการพูดคุย - เตรียมสถานที่ จุดจอดรถ - ค่าตอบแทนวิทยากร | ทีม SE พัฒนาสังคม
| กลุ่ม 1 ธุรกิจธัญพืชดอยตุง |  | หมู่บ้านป่าคา |  |  | เข้าพื้นที่เพื่อให้เห็นกระบวนการ เช่น แยกเมล็ดเจีย
| กลุ่ม 2 ธุรกิจถั่วดาวอินคา |  | หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น |  | แก็ป เอิ้ก
| กลุ่ม 3 สหกรณ์ชา |  | หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น |  | พี่ใหม่ ฟ้า
| กลุ่ม 4 สีย้อมธรรมชาติ |  | 52 ไร่ |  | พัตเตอร์
10.30 น. | เดินทางกลับโครงการพัฒนาดอยตุง
10.30 น. | เตรียมห้องประชุมออดิทอเรียม |  | ห้องประชุมออดิทอเรียม | - เปิดไฟ เปิดแอร์ - เครื่องเขียน - flip chart | พี่นันท์ พี่พร
11.00 น. | สรุปการศึกษาดูงาน |  | ห้องประชุมออดิทอเรียม |  | พี่พร พี่ใหม่ ทีม SE | ให้น้องๆสรุปสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้มาจากโจทย์งานที่ได้รับไป โดยมีพี่ใหม่ พี่นันท์ ทีม SE ช่วยตอบคำถาม
|  |  |  | - รถจอดส่งคณะที่หน้าอาคาร 2 | พขร แต่ละคัน
| speech ปิดท้าย Exit Trip |  |  |  | พี่นันท์ พี่พร
12.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน |  | ครัวตำหนัก | - อาหารลงโต๊ะ | ป้าเครือ น้องนัน | เช็คความพร้อมห้องอาหาร
13.15 น. | รถตู้ 1 คัน รับกระเป๋าพี่ใหม่และแตงที่อาคาร 1 เพื่อกลับพร้อมคณะ |  |  |  |  | แจ้งพี่ใหม่ แก็ป พัตเตอร์ ให้เอากระเป๋าออกไว้หน้าอาคาร 1
รถกระเป๋าออกพร้อมคณะ
13.30 น. | ออกเดินทางไปยังสนามบินเชียงราย |  | ดอยตุง-สนามบินเชียงราย | - รถตู้ 6 คัน จอด standby หน้าอาคาร 2 | พขร แต่ละคัน | พี่ใหม่ แก็ป พัตเตอร์และ แตง กลับพร้อมคณะ ไปสนามบิน
15.00 น. | ถึงสนามบินเชียงราย |  | สนามบินเชียงราย | - รับกระเป๋าเพื่อไป check in

## รายการอาหาร รุ่น 2
เมนูอาหารสำหรับคณะ BBA-Exit Trip จำนวน 46 คน
ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562
รหัสงาน 912 B62009
มีลูกค้าแพ้ กุ้ง 1 คนแพ้เห็ดหอม 1 คน ไม่ทานเนื้อ 4 คน ไม่ทานหมู 1 คน ไม่ทานเผ็ด 5 คน
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน เซ็ทลงโต๊ะ | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น เซ็ทลงโต๊ะ
- | เวลา 10.00 น. หน้าห้องประชุมออดิทอเรียม | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | - | เวลา 18.00 น. ครัวตำหนัก
| ราคาต่อหัว 100 บาท | จานเดียว ราคาต่อหัว 150 บาท |  | อาหารเซ็ทเมนู 250 บาท
| ขนมบราวนี่ | ยำเห็ดรวม |  | น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม+แคบหมู
| กาแฟร้อน+ช้าร้อน | แกงเขียวหวานไก่ |  | ยำหมูยอวุ้นเส้น
| น้ำอัญชันมะนาว | หมูปลาเค็มทอด |  | ผัดถั่วหวาน
| น้ำเปล่า | ข้าวสวยหรือขนมจีน |  | ลาบหมูคั่ว
|  | ขนมหวานสามแช่ |  | ต้มยำไก่
|  | น้ำเปล่า |  | ข้าวสวยอินทรีย์
ขนมหวานข้าวเหนียวดำเผือก
|  | สำหรับคนแพ้ต่างๆจะแยกทำให้ต่างหากค่ะ |  | ผลไม้สับปะรด/แตงโม
น้ำผลไม้เก๊กฮวย
น้ำเปล่า
สำหรับคนแพ้ต่างๆจะแยกทำให้ต่างหากค่ะ
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน เซ็ทลงโต๊ะ | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น บุฟเฟ่ท์
Buffet ศาลาลีลาวดี | เวลา 10.00 น. โรงคั่วกาแฟ | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | - | เวลา 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
| ราคาต่อหัว 100 บาท | จานเดียว ราคาต่อหัว 150 บาท |  | อาหารเซ็ทเมนู 250 บาท
| ขนมบัตเตอร์เค็ก | สลัดผักสดไข่ต้ม |  | น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม+แคบหมู
| กาแฟเย็น | ข้าวผัดไส้อั่ว |  | เห็ดอ้อนดอย
| น้ำเสาวรส | ปลาทอด |  | ผัดบล็อกโคลี่เห็ดหอม
| น้ำเปล่า | น้ำซุปผัก |  | ผัดเผ็ดปลาน้ำโขง
|  | ขนมหวานลิ้นจี่ลอยแก้ว |  | ไก่ตุ๋นยาจีน
|  | น้ำเปล่า |  | ข้าวสวยอินทรีย์
ขนมหวานข้าวเหนียวดำเผือก
|  | สำหรับคนแพ้ต่างๆจะแยกทำให้ต่างหากค่ะ |  | ผลไม้แคนตาลู๊ป/สาลี
น้ำผลไม้เก๊กฮวย
น้ำเปล่า
สำหรับคนแพ้ต่างๆจะแยกทำให้ต่างหากค่ะ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน เซ็ทลงโต๊ะ | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
Buffet ศาลาลีลาวดี | - | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | - | -
จานเดียว ราคาต่อหัว 150 บาท
ปอเปี้ยะทอด
ส้มตำไทย
ข้าวซอยฮ่อไก่
ขนมข้าวต้มน้ำวุ้น
น้ำเปล่า
สำหรับคนแพ้ต่างๆจะแยกทำให้ต่างหากค่ะ
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก DTL รุ่น 2
คณะ BBA ม.ธรรมศาสตร์
In 3 - Out 5 มิถุนายน 2562
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล |  | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
1 | 1 | Miss Ajalaya | Charoenphon | 201
| 2 | Miss Thanyathorn | Santiwatana
2 | 1 | Miss Benjamas | Nithiboonyapun | 202
| 2 | Miss Supitcha | Luangdilok
3 | 1 | Miss Chanakarn | Chakrapeesirisuk | 204
| 2 | Miss Wannakarn | Petchlohakul
4 | 1 | Miss Sirakalya | Akbud-Ali | 206 | BBA Staff
| 2 | Miss Wanida | Prasertchitsun |  | BBA Staff
5 | 1 | Miss Aurathai | Lertwannawit | 207 | BBA Staff
6 | 1 | Miss Chayanis | Kitsamret | 210
| 2 | Miss Isreeya | Eksomtramate
7 | 1 | Miss Chiratchaya | Anusornthanawat | 211
| 2 | Miss Patraporn | Lertsakornsiri
8 | 1 | Miss Jantharawan | Yuvajan | 212
| 2 | Miss Varachaya | Kladpetch
9 | 1 | Assoc. Prof. Dr. Pantisa | Pavabutr | 213 | BBA Committee
10 | 1 | Miss Kamonchanok | Arammonthiralai | 214
| 2 | Miss Sirapatsorn | Bunluenucharee
11 | 1 | Miss Kavita | Kulchairattana | 216
| 2 | Miss Suchanan | Thumsatsarn
12 | 1 | Miss Kiranapat | Mekprasertwanich | 217
| 2 | Miss Sireethorn | Kaew-Udom
13 | 1 | Miss Krittima | Siripakorn | 218
| 2 | Miss Rawinnthunn | Silpavittayakul
14 | 1 | Mr. Kasidit | Tanonwong | 317
| 2 | Mr. Warut | Ruksuthee
15 | 1 | Mr. Krissadee | Tulyaanukij | 319
| 2 | Mr. Peerasorn | Earsakul
16 | 1 | Miss Kwankaow | Lertsakornsiri | 320 | เตียงใหญ่
| 2 | Miss Praopan | Kidsrang
17 | 1 | Miss Napapit | Potisat | 321
| 2 | Miss Suvichada | Phongphattanachat
18 | 1 | Miss Nopphasorn | Lohavattanakul | 322
| 2 | Miss Unn | Decharit
19 | 1 | Miss Nutthamon | Itthipoowadol | 335
| 2 | Miss Potchanaporn | Seubhanich
20 | 1 | Miss Pawarnwan | Pengpring | 336
| 2 | Miss Yume | Miyazaki
21 | 1 | Miss Saowanee | Maneechotesuwan | 337
| 2 | Miss Waritta | Pahirah
22 | 1 | Miss Sirada | Sundarasardula | 338
| 2 | Miss Vithara | Nganthavee
23 | 1 | Miss Slalai | Kongchumnian | 339
| 2 | Miss Veerin | Tanjatham
24 | 1 | Miss Sunattha | Yanyongleelangkoon | 340
| 2 | Miss Thanawan | Chanttasahawat

## ผังรถตู้ วันที่ 3-4 มิ.ย.
ผังรถตู้ 3-4 มิถุนายน 2562
คันที่ 1 |  | คันที่ 2 |  | คันที่ 3
ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ
1 | พี่เลี้ยง แตง LU | 1 | พี่เลี้ยง นัท | 1 | พี่เลี้ยง แก็ป
2 | Pantisa (BBA Committee) | 2 | Thanawin (Tangton) | 2 | Aurathai (BBA Committee)
3 | Warut (Rut) | 3 | Varachaya (Mink) | 3 | Kasidit (Py)
4 | Yume (Yume) | 4 | Saowanee (Babe) | 4 | Sireethorn (Som)
5 | Ajalaya (Tong) | 5 | Chiratchaya (Mona) | 5 | Isreeya (Ink)
6 | Nopphasorn (Ploynop) | 6 | Kavita (Bow) | 6 | Thanyathorn (Pear)
7 | Veerin (Kik) | 7 | Sunattha (Nutt) | 7 | Kamonchanok (Palm)
8 | Sirapatsorn (Buew) | 8 | Potchanaporn (Praew) | 8 | Rawinnthunn (Meaning)
9 | Krittima (Palm) | 9 | Slalai (Noosone) | 9 | Suvichada (Wind)
คันที่ 4 |  | คันที่ 5 |  | คันที่ 6
ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับที่ | ชื่อ
1 | พี่เลี้ยง เอิ๊ก | 1 | พี่เลี้ยง พัตเตอร์ | 1 | พี่เลี้ยง แจน
2 | Sirakalya (BBA Staff) | 2 | Wanida (BBA Staff) | 2 | Patraporn (Fon)
3 | Thanawan (Pia) | 3 | Kwankaow (Kaow) | 3 | Vithara (Waan)
4 | Pawarnwan (Tong) | 4 | Waritta (Nan) | 4 | Chanakarn (Kook)
5 | Chayanis (Dream) | 5 | Peerasorn (Peem) | 5 | Supitcha (Benz)
6 | Wannakarn (Karn) | 6 | Benjamas (Ben) | 6 | Jantharawan (Jang)
7 | Napapit (Bua) | 7 | Unn (Unn) | 7 | Nutthamon (Esther)
8 | Suchanan (Poy) | 8 | Kiranapat (Aom) | 8 | Krissadee (Louis)
9 | Sirada (Pam) | 9 | Praopan (Jan) | 9