## Action Plan
ร่างกำหนดการเตรียมงาน
คณะ ผู้ว่ากฟผ.และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 23 ท่าน
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
ลงค่าใช้จ้ายหน่วยงาน | 912-B62-016
วัน เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียมต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
ทำเอกสารต่างๆ
| - จัดทำเอกสารใบ ศท.บ. 01 |  |  | - ทำเอกสารใบ ศท.บ.01 และขออนุมัติเอกสารจาก ผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | - แจน
| - ดำเนินการเอกสารเบิกเงินทดรอง |  |  | - ทำเอกสารเบิกเงินทดรองเพื่อรับรองคณะ และขออนุมัติจากผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | - แจน
| - จัดเอกสารใบโอนชุดชิมแมคคาเดเมียชุดกลาง ขนาด 50g | ชุดชิม 2 ชุด |  | - ทำเอกสารขอโอนชุดชิมแมคคาเดเมียจากรงงานแมคคา | - แจน
| - จัดเอกสารใบโอนน้ำดื่มดอยตุง | 15 แพ็ค |  | - ทำเอกสารขอโอนน้ำดื่มจากโรงงานน้ำดื่ม | - แจน
เอกสาร/หนังสือมูลนิธิฯ | - ทำหนังสือขอดูงาน อบต. |  |  | - จัดทำหนังสือขอดูงาน อบต. ให้ ผส.ส่วนงานพัฒนาสังคมเซ็ฯรับรอง และนำส่งให้ทาง อบต.แม่ฟ้าหลวง | - แจน
| - ดำเนินการจัดชุดประเป๋าเอกสาร LU | 28 ชุด |  | - จัดชุดกระเป๋าผ้าเอกสาร LU ประกอบด้วย กระเป๋าผ้า LU /Annual Report/เล่มแดง/สมุดกระดาษสา/ปากกา/โปรแกรม | - แจน/ คริส/พี่เจ็ท
|  |  |  | * มอบให้คณะก่อนเข้ารับฟังบรรยาย วันที่25 ก.พ.62 ณ ห้องประชุม VIP | - แจน/ คริส
ห้องพัก | - เตรียมห้องพักที่ดอยตุงลอด์จจำนวน 2 คืน คือ วันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2562 | 27 ห้อง | ดอยตุงลอจ์ด | - จัดห้องพักเดี่ยว 26 ห้อง (ห้องที่เป็น 2 เตียง ให้ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดี่ยว) | - แผนกรับจอง/แม่บ้าน
- จัดห้องพักคู่ 1ห้อง
- มินิบาร์คงไว้เหมือนเดิม คณะจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
อาหาร | อาหารหลัก/อาหารว่าง ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ. 2562
- เตรียมรายการอาหารหลัก 7 มื้อ (เช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ)
- อาหารว่าง 5 มื้อ (เช้า 3 มื้อ และบ่าย 2 มื้อ)
25 ก.พ. 62 | - อาหารว่างเช้า | 32 คน | ห้องประชุม VIP | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์ หน้าห้องประชุม VIP | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารกลางวัน | 32 คน | ครัวตำหนัก | - จัดอาหารแบบเซ็ทลงโต๊ะ ณ ครัวตำหนัก | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารว่างบ่าย | 32 คน | ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกชาติ | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารเย็น | 32 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดอาหารแบบเซ็ทลงโต๊ะ ณ ศาลาลีลาวดี | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
26 ก.พ. 62 | - อาหารเช้า | 28 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดบุฟเฟ่ต์ ณ ศาลาลีลาวดี (ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอจ์ด) | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารว่างเช้า | 32 คน | โรงคั่วกาแฟ | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์ หน้าโรงคั่วกาแฟ | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารกลางวัน | 36 คน | ร้านข้าวซอยป้าหลอย | - สั่งเมนูอาหาร ณ ร้านป้าหลอย | - แจน/ คริส
| - อาหารว่างบ่าย | 35 คน | ร้านต้นตุงกาแฟสด บ้านอาข่าป่ากล้วย | - ทางร้านจัดเตรียมขนมไว้ และให้คณะสั่งเครื่องดื่มตามเมนูในร้าน | - พี่ทรงกลด
| - อาหารเย็น | 32 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดบุฟเฟ่ต์ ณ ศาลาลีลาวดี (ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอจ์ด) | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
27 ก.พ. 62 | - อาหารเช้า | 28 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดบุฟเฟ่ต์ ณ ศาลาลีลาวดี (ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอจ์ด) | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารว่างเช้า | 32 คน | ห้องประชุม VIP | - จัดอาหารว่างแบบบุฟเฟต์ หน้าห้องประชุม VIP | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
| - อาหารกลางวัน | 32 คน | ครัวตำหนัก | - จัดอาหารแบบเซ็ทลงโต๊ะ ณ ครัวตำหนัก | - ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร
การเดินทางและจัดรถ | - จัดเตรียมรถรับคณะ ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ. 62 |  |  | - จองรถในระบบ intranet ใช้ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ. 62 | - แจน
รถรับคณะ |  |  |  | - จัดเตรียมรถตู้ 4 คัน/รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน /รถกระเป๋า 1 คัน | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
25 ก.พ.62 | - จัดรถตู้ รับคณะ | 4 คัน | สนามบิน ชร.-ดอยตุงลอด์จ | - จัดรถตู้ 4 คันเพื่อรับคณะผู้ว่า กฟผ. และผู้บริหารระดับสูง ที่สนามบินเชียงราย และศึกษาดูงานตามโปรแกรม | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
| - จัดรถกระเป๋า | 1 คัน | สนามบิน ชร.-ดอยตุงลอด์จ | - จัดรถขนกระเป๋าของคณะที่สนามบินเชียงราย และนำมาเข้าห้องพักดอยตุงลอจ์ดตามหมายเลขTag บนกระเป๋า | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
26 ก.พ.62 | - จัดรถขนกระเป๋าของคณะ | 4 คัน | พื้นที่ดูงานตามโปแกรม | - จัดรถตู้รับคณะ4 คัน เพื่อศึกษาดูงานตามโปรแกรม | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
| - จัดรถฟูจูนเนอร์ | 1 คัน | พื้นที่ดูงานตามโปแกรม | - จัดรถฟอจูนเนอร์1คัน เพื่อเช็คความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า (ตามโปรแกรม) | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
27 ก.พ.62 | - จัดรถตู้รับคณะดูงาน และส่งสนามบิน | 4 คัน | พื้นที่ดูงานตามโปแกรม | - จัดรถตู้ 4 คันเพื่อนำคณะศึกษาดูงานตามโปรแกรม และส่งคณะที่สนามบินเชียงราย | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
| - จัดรถขนกระเป๋าของคณะ | 1 คัน | ดอยตุงลอด์จ-สนามบิน ชร. | - จัดรถ 1 คันเพื่อขนกระเป๋าของคณะจากดอยตุงลอด์จ และไปส่งที่สนามบินเชียงราย | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
ห้องประชุม | -จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการบรรยาย และสรุปบทเรียน |  |  | - จองห้องประชุมตามกำหนดการ | - แจน
|  |  |  | - จองห้องประชุม VIP สำหรับบรรยายหลักการพัฒนาฯ/ศูนย์ข้อมูลวันที่ 25 ก.พ.62 | เลขที่จอง 20190208-10542
|  |  |  | - จองห้องประชุมคลับ31 สำหรับสรุปบทเรียน วันที่ 25 ก.พ.62 | เลขที่จอง 20190208-10544
|  |  |  | - จองห้องประชุม VIP สำหรับบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน พูดคุยกับเยาวชนดอยตุงวันที่ 26 ก.พ.62 | เลขที่จอง 20190218-10609
|  |  |  | - จองห้องประชุม VIP สำหรับบรรยายสรุปการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน 27 ก.พ.62 | เลขที่จอง 20190208-10543
25 ก.พ.62 | - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับรรยายหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง | 28 คน | ห้องประชุม VIP | - จัดห้องประชุม VIP แบบปกติ / เตรียมกระดานฟลิปชาร์ท 2 ตัว | - พี่อุไร / แม่บ้าน
| และศูนย์ข้อมูลช่วงเช้าเวลา 10.00-11.30 น. |  |  | - จัดโต๊ะข้อมูลในห้องประชุม มุมซ้ายมือด้านหน้าเห้องประชุม | - พี่ตั้ว
| - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับสรุปบทเรียนเวลา 18.00-19.00 น. | 28 คน | ห้องประชุมคลับ 31 | - จัดโต๊ะเป็นตัว U หันหน้าเข้าหาจอโปรเจคเตอร์+เก้าอี้ 28 ตัว+ ขาตั้งฟลิปชาร์ 4 ตัว | - พี่อุไร / แม่บ้าน / แจน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 30 แผ่น+กระดาษ A4 1 ริม+ปากกาเคมี 3 สี 8 ชุด | - แจน / คริส
+ กระดาษโพสอิท+ น้ำดื่ม 2 แพ็ค
26 ก.พ.62 | - จัดห้องประชุมบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน /พูดคุยกับเยาวชนดอยตุง | 32 คน | ห้องประชุม VIP | - จัดห้องประชุม VIP แบบปกติ | - พี่อุไร / แม่บ้าน / แจน
| - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับสรุปบทเรียนเวลา 18.00-19.00 น. | 28 คน | ห้องประชุมคลับ 31 | - จัดโต๊ะเป็นตัว U หันหน้าเข้าหาจอโปรเจคเตอร์+เก้าอี้ 28 ตัว+ ขาตั้งฟลิปชาร์ 4 ตัว | - พี่อุไร / แม่บ้าน / แจน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 30 แผ่น+กระดาษ A4 1 ริม+ปากกาเคมี 3 สี 8 ชุด | - แจน / คริส
+ กระดาษโพสอิท+ น้ำดื่ม 2 แพ็ค
IT | - เตรียมระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม (วันที่ 25-27 ก.พ. 62) |  | ห้องประชุมVIP/คลับ 31 | - จองห้องประชุมในระบบ | - แจน
|  |  |  | - เซ็ตระบบเครื่องเสียง + โน๊ตบุ๊ค 1 ชุด + ระบบโปรเจคเตอร์ ในห้องประชุม VIP | - พี่ชำนาญ / IT
|  |  |  | - เซ็ตระบบเครื่องเสียง + ไมค์ลอย 2 ตัว +โน๊ตบุ๊ค 1 ชุด + ระบบโปรเจคเตอร์ ในห้องประชุมคลับ 31 | - พี่ชำนาญ / IT
| - ช่างภาพ IT |  |  | - จองใช้บริการช่างภาพ IT | - แจน | เลขที่.SR20190218-17056
|  |  |  | - ถ่ายภาพนิ่ง(ตามโปรแกรม) | - …...รอยืนยัน
สถานที่ดูงาน | - นวุติไซต์1 |  |  | - ประสานงานขอวิทยากรส่วนงานแมคคาเดเมียและ ส่วนงานกาแฟช่วยให้ข้อมูลแก่คณะ | พี่วาท/พี่สุรศักดิ์/พี่หลวง
|  |  |  | - ประสานงานช่วยเตรียมจัดตั้งโต๊ะดิสเพลสแมคคาฯ และจัดชุดชิมแมคคาฯ ชุดเล็ก 2 ชุด/โต๊ะ | พี่นุช
| - ฐานทหารดอยช้างมูบ |  |  | - ประสานแจ้งการนำคณะขึ้นชมฐานทหาร | - แจน
| - สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง |  |  | - ประสานเรื่องการนำคณะเยี่ยมชมสวนและขอช่วยจัดสถานที่สำหรับการพูดคุยกับผู้อาวุโสดอยตุง ณ ลานอาทิตย์อัศดง | - อ.ป้อด/ พี่อนันต์ /แจน
| - ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  |  | - ประสานวิทยากร 4 โรงงานช่วยนำชมและบรรยายข้อมูลแต่ละโรงงาน | -ป้าคำ/พี่เสาร์/พี่คำนวล/น้องเล็ก/พี่นันท์/แจน
| - ศูนย์คัดแยกขยะ (สิ่งแวดล้อม) |  |  | - ประสานขอเจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อมบรรยายข้อมูล และนำชมสถานที่ | - พี่อ้น/ อาร์ต/แจน
| - อบต.แม่ฟ้าหลวง |  |  | - ประสานงานช่วยเตรียมน้ำชา / VDO ภาษาไทย /และเชิญผู้บริหารร่วมพูดคุยกับคณะ | -นายวีรชิต (นายก อบต.)
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
07:30 - 08:45 น. | คณะเดินทางไปยังสนามบินเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ DD8714 |  | สนามบินดอนเมือง
06:40 น. | รถตู้ 1 คันขนของรับคณะที่หน้าห้องพัสดุ | 1 คัน | หน้าห้องพัสดุ | -แจนและคริสนำของที่เตรียมไว้ขึ้นรถ | -ลุงเดชา/แจน/คริส
1.)น้ำดื่ม 4 แพ็ค 2.) แท็กกระเป๋า 3.)กระเป๋ายา 1ใบ 4.)ยาชุดประจำรถ 4 ชุด 5.)วอ2ตัว 6.)ป้ายรถ 7.)ป้ายรับคณะ
|  |  |  | -นำกระเป๋าที่จะแจกคณะไปเตรียมไว้ที่ห้องประชุม VIP (สิ่งที่ใส่กระเป๋า : รายงานประจำปี /เล่มแดง/สมุดกระดาษสา+ปากกา/โปรแกรม) | -แจน/คริส
07:00 - 08:00 น. | รถตู้ 3 คัน และรถกระเป๋า 1 คัน ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย | 4 คัน | สนามบินเชียงราย | -รถตู้3 คัน และรถกระเป๋า 1 คัน เดินทางล่วงหน้าเพื่อไปรอรับคณะที่สนามบินเชียงราย | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
| แจนและคริสออกเดินทางไปรับคณะที่สนามบินเชียงราย | 1 คัน | สนามบินเชียงราย |  | - ลุงเดชา / ยานยนต์
08.45 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงราย | 28 คน | สนามบินเชียงราย | -แจนและคริสช่วยคณะติดแท็กกระเป๋า | -แจน/คริส
| คุณอำไพ และคุณพลศรี จะเดินทางมาสมทบคณะที่สนามบิน (ถ้าไม่ทันจะเดินทางมาสมทบคณะที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ) |  |  | -แจนโทรเช็คคณะสองท่านที่จะมาสมทบว่าจะเดินทางไปด้วยกันหรือแยกไป | -แจน
|  |  |  | -คริส/ยานยนต์ช่วยรวบรวมกระเป๋าคณะ และนำขึ้นรถกระเป๋าขึ้นรถ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วเดินทางตามมาทีหลัง | -คริส/ยานยนต์
09:00 - 10:00 น. | คณะออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 4 คัน | โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | -แจนนำคณะเดินทางไปยังห้องประชุม VIP โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | - แจน/ยานยนต์
09:30 น. | ห้องอาหารจัดอาหารว่างหน้าห้องประชุม VIP |  | หน้าห้องประชุม VIP | -พี่เจ็ทช่วยเช็คให้ห้องอาหารเตรียมเบรกให้พร้อมก่อนคณะมาถึง | -พี่เจ็ท
| เตรียมห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน |  | ห้องประชุม VIP | -พี่เจ็ท พี่โนชช่วยเช็คความพร้อมห้องประชุม และช่วยวางขวดน้ำดื่มบนโต๊ะ 29 ที่ (คณะ 28 และของผู้บรรยาย 1 ) | -พี่เจ็ท/ พี่โนช
10.00 - 10.10 น. | คณะเดินทางถึงห้องประชุม VIP โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 28 คน | ห้องประชุม VIP | -ให้คณะเข้าห้องน้ำ ทำภาระกิจส่วนตัว | -แจน/คริส
| รับประทานอาหารว่าง | 32 คน | ห้องประชุมVIP | -ห้องอาหารจัดอาหารว่างหน้าห้องประชุม VIP แบบบุฟเฟ่ต์ | -ป้าเครือ/ ห้องอาหาร
| แจกกระเป๋าและเอกสารประกอบการศึกษาดูงานให้คณะ | 28 คน | ห้องประชุมVIP | -แจกกระเป๋าก่อนคณะเข้าห้องประชุม VIP | -แจน/พี่เจ็ท
10:10 - 11:30 น. | รับฟังบรรยายสรุปหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 28 คน | ห้องประชุม VIP | -IT ดูแลความเรียบร้อยระบบเครื่องเสียงตลอดการบรรยาย (Pointer 1 ตัว) | - พี่นันท์ /แจน/IT
โดยคุณอมรรัตน์ บังคมเนตร และ รัฐกร สวัสดิ์แดง
10.30 -11.00 น. | รถกระเป๋าถึงดอยตุงลอจ์ด นำกระเป๋าคณะเข้าห้องพัก |  |  | -เช็คกระเป๋าเข้าห้องพักตามหมายเลขบนแท็กกระเป๋า | -คริส/แม่บ้านดอยตุงลอจ์ด
11.00 น. | ออกบัตรเข้าชมสวน หอแห่งฯ พระตำหนัก | 28 คน | จุดออกบัตร | -คริสนำคูปองไปออกบัตรเข้าชมสถานที่จำนวน 28 ใบ (แบบเหมาจ่าย4ที่) | -คริส
11:30 - 12:30 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 28 คน |  | -คริสนำบัตรไปสแกนล่วงหน้าก่อนคณะเข้าชมหอแห่งแรงบันดาลใจ (เก็บบัตรไว้เพื่อแจกวันที่27 ) | -คริส
|  |  |  | -พี่นันท์ให้ข้อมูลคณะในหอแห่งแรงบันดาลใจ /แจนช่วยsupport พี่นันท์ | -พี่นันท์/แจน
12:30 - 13:30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 28 คน | ครัวตำหนัก | -คริสเช็คความพร้อมห้องอาหารล่วงหน้าก่อนคณะทานข้าว 20 นาที | -คริส
|  | 5 คน | ครัวดอยตุง | -คริสแจกคูปองอาหารให้ พขร.และตากล้อง จำนวน 6 ใบ | -คริส
13:00 น. | คริสล่วงไปเตรียมความพร้อมที่ นวุติ ไซต์ 1 | 1 คัน | นวุติ ไซต์1 | -คริสไปเตรียมความพร้อมเรื่องวิทยากร ชุดชิมแมคคาเดเมีย | -คริส
13:15 น. | รถตู้สแตนบายรอรับคณะหน้าอาคาร 2 | 4 คัน | หน้าอาคาร 2 | -แจนโทรประสานรถตู้ทุกคันให้มาสแตนบายรอรับคณะหน้าอาคาร2 ล่วงหน้า 15 นาที | -แจน
13:30 - 13:40 น. | ออกเดินทางไปยัง แปลงป่าเศรษฐกิจ นวุติ ไซต์ 1 |  |  | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง | -แจน
13:40 - 15:00 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย |  | นวุติ ไซต์1 | -พี่นันท์พูดภาพรวม และวิทยากรประจำจุดนำชมและให้ข้อมูล | -พี่นันท์/พี่วาท/พี่สุรศักดิ์/พี่หลวง
14.30 น. | คริสรับผู้อาวุโสที่ห้องสังคม และล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมที่ดอยช้างมูบ | 1 คัน | ดอยช้างมูบ | -เช็คว่าฐานทหารเปิดให้เยี่ยมชมได้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าคณะกำลังจะเดินทางมา | -คริส
|  |  |  | -พาวิทยากรไปเตรียมพร้อมที่ลานอาทิตย์อัศดง และดูแลอำนวยความสะดวก | -คริส
|  |  |  | -เตรียมสถานที่สำหรับให้คณะนั่งคุยกับผู้อาวุโส ณ ลานอาทิตย์อัศดง(จัดเก้าอี้เป็นวงกลมจำนวน 35 ตัว) และขอเปิดประตูเล็กใกล้ลานอิทตย์ฯ | -คริส/พี่อนันต์
| ห้องอาหารนำเบรกขึ้นไป ณ ลานอาทิตย์อัศดง | 1 คัน | ลานอาทิตย์อัศดง | -ห้องอาหารจัดเตรียมเบรกให้พร้อมก่อนเวลา 15.00 น. | -ป้าเครือ /ห้องอาหาร/คริส
14.50 น. | รถตู้ทุกคันตั้งขบวนเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางไปฐานทหาร ดอยช้างมูบ | 4 คัน | นวุติ ไซต์ 1 | -แจนประสานรถตู้ให้สตาร์ทเครื่องเตรียมพร้อมเพื่อออกเดินทางไปฐานทหาร ดอยช้างมูบ | -แจน
15:00 - 15:30 น. | ออกเดินทางไปยังฐานทหาร ดอยช้างมูบ | 4 คัน | ฐานทหาร ดอยช้างมูบ | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง
15:30 - 16:00 น. | ชมชายแดนไทย-พม่า ณ ฐานทหารดอยช้างมูบ เพื่อกลับไปย้อนดูภาพพื้นที่ดอยตุงในอดีต | 28 คน | ฐานทหาร ดอยช้างมูบ | -พี่นันท์บรรยายข้อมูลฐานทหาร | -พี่นันท์/แจน
15.45 น. | รถตู้ทุกคันตั้งขบวนเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางไปต่อไปยังลานอาทิตย์อัศดง | 1 คัน | ลานอาทิตย์อัศดง | -แจนประสานรถตู้ให้สตาร์ทเครื่องเตรียมพร้อมเพื่อออกเดินทางไปลานอาทิตย์อัศดง | -แจน/ยานยนต์
16.00 - 16.15 น. | คณะทานอาหารว่าง ณ ลานอาทิตย์อัศดง | 34 คน | ลานอาทิตย์อัศดง | -จัดเบรกแบบบุฟเฟ่ต์ | -ป้าเครือ/ห้องอาหาร
16:15 - 17:30 น. | แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนรุ่นเก่า ณ ลานอาทิตย์อัศดง | 33 คน | ลานอาทิตย์อัศดง | -แจนสแตนบายช่วยลุงชำนาญแปล และจับประเด็น | -พี่นันท์/ลุงชำนาญ/ลุงวิชิต/พี่ชาญชัย
17.15 น. | รถตู้ทุกคันตั้งขบวนเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางไปยังศาลาลีลาวดี ณ ทางออกใกล้ลานอาทิตย์อัศดง | 4 คัน | ลานอาทิตย์อัศดง | -แจนประสานรถตู้ให้สตาร์ทเครื่องเตรียมพร้อมเพื่อออกเดินทางไปศาลาลีลาวดี | -แจน
17:30 - 18:00 น. | ออกเดินทางไปยังศาลาลีลาวดี โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 4 คัน | ศาลาลีลาวดี | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง | -แจน
| คริสไปส่งวิทยากรหน้าอาคาร2 | 1คัน | หน้าอาคาร 2 | -คริสค่อยดูแล และส่งวิทยากรกลับบ้าน | -คริส
17.30 น. | เช็คความพร้อมห้องอาหาร |  | ศาลาลีลาวดี | -ประสานห้องอาหารศาลาลีลาวดีให้เตรียมอาหารให้พร้อม | -พี่เจ็ท/แจน
18:00 - 19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 31 คน | ศาลาลีลาวดี | -จัดอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ ( แยกแบบไม่เผ็ด 1 โต๊ะ ) | -ป้าเครือ/ห้องอาหาร
18.40 น. | คริสเช็คความพร้อมห้องประชุมคลับ31 |  | คลับ31 | -เช็คITเตรียมเครื่องเสียงและระบบไฟต่างๆ เตรียมไมค์ 3 ตัว | -คริส
-เตรียมอุปกรณ์สำหรับถอดบทเรียนให้พร้อม (กระดาษฟลิปชาร์ท 50 แผ่น/A4 1 ริม/ปากกาเคมี+โพสอิท1กล่อง/น้ำดื่ม4แพ็ค)
|  |  |  | -จัดโต๊ะแลคเชอร์ตัว U 28 ตัว หันหน้าหาจอโปรเจคเตอร์ | -พี่อุไร/แม่บ้าน
|  |  |  | -กระดานฟลิปชาร์ท 4 ตัว | -พี่อุไร/แม่บ้าน
19:00 - 20:00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 |  |  | -พี่นันท์นำกระบวนการ /แจนและคริสช่วยอำนวยความสะดวก | พี่นันท์ แจน คริส
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
06:30 น. | เช็คความพร้อมห้องอาหาร | 1 คน | ศาลาลีลาวดี | -เอาน้ำดื่มขึ้นรถแต่ละคันๆละ 1 แพ็ค และลงไปเช็คความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมให้คณะที่ห้องอาหารศาลาลีลาวดี | -แจน/คริส
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 28 คน | ศาลาลีลาวดี | - ทานบุฟเฟต์ที่ทางดอยดุงลอจ์ดจัดไว้ให้ | -ป้าเครือ/ห้องอาหาร/แจน/คริส
|  |  |  | - แจน/คริสค่อยอำนวยความสะดวกให้คณ | แจน/คริส
07:30 น. | ยานยนต์สแตนบายรถตู้หน้าศาลาลีลาวดี | 4 คัน | ศาลาลีลาวดี | -แจนประสานรถตู้ทุกคันให้สแตนบายรอรับคณะหน้าศาลาลีลาวดี | -แจน
| คริสเดินทางล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 1 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -คริสเช็คความพร้อมเรื่องห้องน้ำ ดูเรื่องความสะอาด วางสบู่ล้างมือ และเช็คชู่ในห้องน้ำ | -คริส
-เช็คความพร้อมวิทยากรแต่ละโรงงาน (ป้าคำ พี่เสาร์ พี่คำนวล แอม)
- เตรียมลำโพง 1 ชุด ให้พร้อมใช้งาน
08:00 - 08:30 น. | ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 4 คัน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง | -แจน
|  |  |  | - แจนแจ้งความเคลื่อนไหวของคณะในกลุ่มวิทยากรเป็นระยะ เพื่อให้แต่ละจุดได้เตรียมตัว | -แจน
08:30 - 11:00 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 28 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | - พี่นันท์บรรยายภาพรวมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานือ และส่งต่อให้วิทยากรแต่ละโรงงานบรรยาย | - พี่นันท์/วิทยากรประจำโรงงาน
-น้องไหม และแมน จากออดิด จะร่วมศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
|  |  |  | -คริสเช็คความพร้อมวิทยากรทุกจุดล่วงหน้า ก่อนคณะไปเยี่ยมชม | -คริส
08:30 - 09:00 น. | เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า | 28 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -ป้าคำนำชมและบรรยายข้อมูล | -ป้าคำ
09:00 - 09:30 น. | ฟังข้อมูลเตาชีวมวล | 28 คน | เตาชีวมวล 52 ไร่ | -น้องอาร์ตนำชมและบรรยายข้อมูล | -น้องอาร์ต
09:30 - 10:00 น. | เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา | 28 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -พี่เสาร์นำชมและบรรยายข้อมูล | -พี่เสาร์
10:00 - 10:30 น. | เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ | 28 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -พี่คำนวลนำชมและบรรยายข้อมูล | -พี่คำนวล
| รับประทานอาหารว่าง | 32 คน | โรงคั่วกาแฟ | -ห้องอาหารจัดเตรียมเบรกแบบบุฟเฟ่ต์ ให้คณะตามเมนูอาหาร(คริสประสานและเตรียมให้พร้อมล่วงหน้าก่อนคณะทาน | -ป้าเครือ/ห้องอาหาร/คริส
-รับประทานเบรกก่อนเริ่มดูงานโรงคั่วกาแฟ
10:30 - 11:00 น. | เยี่ยมชมโรงงานเซรามิก | 28 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -แอมนำชมและบรรยายข้อมูล | -แอม (ณัฐวรรธน์ คำมูลอินทร์)
11:00 - 12:00 น. | ศึกษาดูงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์คัดแยกขยะ | 28 คน | ศูนย์คัดแยกขยะ | - พี่อ้นบรรยายและนำชมสถานที่ | -พี่อ้น
11:30 น. | คริสเดินทางล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมที่ร้านป้าหลอย | 28 คน | ร้านป้าหลอย | - คริสประสานจองโต๊ะให้คณะที่ร้านป้าหลอย | -คริส
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านป้าหลอย | 28 คน | ร้านป้าหลอย | - คณะสั่งอาหารตามเมนู | - แจน/คริส
12.30 น. | คริสเดินทางล่วงหน้าเพื่อไปเตรียมความพร้อม ที่องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง | 1 คน | องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง | - เช็คความพร้อมเรื่องวิทยากรตามรายชื่อวิทยากร /VDO ภาษาไทย/น้ำชาเสิร์ฟคณะ | -คริส
13:00 - 13:30 น. | ออกเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง | 28 คน | องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง และแจ้งความเคลื่อนไหวคณะให้คริสทราบเป็นระยะ | - แจน
13:30 - 14:30 น. | พูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่น ณ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 28 คน | ห้องประชุม อบต. | - พี่นันท์เกริ่นนำภาพรวม อบต. แนะนำวิทยากรก่อนเริ่มกระบวนการ | -พี่นันท์/พี่พงษ์ศักดิ์/พี่ชื่น/และวิทยากรท่านอื่นๆรอยืนยัน
14.00 น. | คริสเดินทางล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อม ที่ห้องประชุม VIP | 1 คน | ห้องประชุม VIP | - เช็คความพร้อมห้องประชุม (แอร์ ไฟ IT) /ผู้บรรยาย(กุ๊ก)/วิทยากร น้องอร พี่เพชร | -คริส /IT
-เตรียมกระดานฟลิปชาร์ท 2 ตัว /กระดาษฟลิปชาร์ท 20 แผ่น /โพสอิท+ปากกาเคมี 1 กล่อง/กระดาษA4 1 ริม น้ำดื่ม 4 แพ็ค
14:30 - 14:45 น. | เดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ห้องประชุม VIP | 4 คัน | ห้องประชุม VIP | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง และแจ้งความเคลื่อนไหวคณะให้คริสทราบเป็นระยะ | -แจน
14:45 - 16:00 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน พูดคุยกับเยาวชนดอยตุง ณ ห้องประชุม VIP โดย นางสาวชญาณี ชาติปฏิมาพงษ์ | 28 คน | ห้องประชุม VIP | -IT ค่อยดูแลความเรียบร้อยตลอดการบรรยาย | -IT/แจน
15:30 น. | คริสเดินทางล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมที่ร้านต้นตุงกาแฟสด บ้านอาข่าป่ากล้วย | 1 คน | ร้านกาแฟต้นตุง | -เช็ควิทยากร และสถานที่ให้พร้อมก่อนคณะเดินทางถึง (วิทยากร:พี่ทรงกลด และสมาชิก3คน) | -คริส
-เช็คเบรกที่ทางร้านเตรียมไว้ (ขนม1 อย่าง 35 ท่าน )
16:00 - 16:15 น. | ออกเดินทางไปยังร้านต้นตุงกาแฟสด บ้านอาข่าป่ากล้วย | 4 คัน |  | -เช็คคณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง | - แจน
16:15 – 17:30 น. | ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของชุมชน ณ ร้านต้นตุงกาแฟสด และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านอาข่าป่ากล้วย | 28 คน |  | - พี่นันท์นำกระบวนการ (บรีฟภาพรวม แนะนำวิทยากร ถาม-ตอบ) | - พี่นันท์/แจน
| รับประทานอาหารว่าง | 35 คน | ร้านกาแฟต้นตุง | -สั่งเครื่องดื่มตามเมนู ร้านกาแฟต้นตุง (พี่ทรงกลดเตรียมขนม 1 อย่าง จำนวน35 ชิ้น) | - พี่ทรงกลด/แจน
17:00 น. | คริสเดินทางล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมอาหารเย็น ที่ศาลาลีลาวดี | 1 คน | ศาลาลีลาวดี | -เช็คความพร้อมอาหาร จัดแบบเซ็ทโต๊ะตามเมนูอาหาร( แยกแบบไม่เผ็ด 1 โต๊ะ ) | -คริส
-สั่งข้าวกล่องให้ไอทีและตาก้อง 2 กล่อง
17:30 - 17:45 น. | ออกเดินทางไปยังศาลาลีลาวดี | 4 คัน | ศาลาลีลาวดี | -เช็คคณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง | - ยานยนต์/แจน
17:45 – 19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น | 31 คน | ศาลาลีลาวดี | - ค่อยเช็คอาหารและอำนวยความสะดวกให้คณะระหว่างทานอาหาร (เช็คว่าคุณกรศิษฏ์ นั่งโต๊ะที่ลงชุดอาหารแบบไม่เผ็ด) | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร/แจน/คริส
19:00 - 20:00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 28 คน | คลับ31 | -พี่นันท์นำกระบวนการถอดบทเรียน/แจน คริสช่วยอำนวยความสะดวก | -พี่นันท์ แจน คริส
|  |  |  | -เช็คITเตรียมเครื่องเสียงและระบบไฟต่างๆ | -แจน/คริส/IT
-เตรียมอุปกรณ์สำหรับถอดบทเรียนให้พร้อม (กระดาษฟลิปชาร์ท 50 แผ่น/A4 1 ริม/ปากกาเคมี+โพสอิท1กล่อง/น้ำดื่ม4แพ็ค)
-จัดโต๊ะแลคเชอร์ตัว U 28 ตัว หันหน้าหาจอโปรเจคเตอร์
-กระดานฟลิปชาร์ท 4 ตัว
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
06:30 น. | เช็คความพร้อมห้องอาหาร | 2 คน | ศาลาลีลาวดี | -เอาน้ำดื่มขึ้นรถแต่ละคันๆละ 1 แพ็ค และลงไปเช็คความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมให้คณะที่ห้องอาหารศาลาลีลาวดี | -แจน/คริส
07:00 - 08:30 น. | รับประทานอาหารเช้า | 28 คน | ศาลาลีลาวดี | - เตรียมอาหารเช้า (บุฟเฟ่) ณ ศาลาลีลาวดี | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร
|  |  |  | - เช็คเอ้าท์คืนกุญแจ และรวมกระเป๋าไว้ข้างเคาท์เตอร์เช็คอิน (ถ้าใช้มินิบาร์ก็ให้คณะชำระค่ามินิบาร์เอง) | - เช็คอิน /แจน/คริส
- เช็คคณะไม่ให้ลืมของในห้องพัก
- คริสและยานยนต์ขนกระเป๋าคณะขึ้นรถกระเป๋า และรถกระป๋าให้ไปรอที่ยานยนต์
08:30 – 09:30 น. | ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน | 28 คน | ห้องประชุม VIP | - พี่พงษ์ศักดิ์และพี่นันท์นำตลอดกระบวนการ | - พี่พงษ์ศักดิ์ / พี่นันท์
09:30 - 12:00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับ กฟผ. | 28 คน |  | -เตรียมอุปกรณ์สำหรับถอดบทเรียนให้พร้อมก่อนคณะเข้าใช้ (กระดาษฟลิปชาร์ท 50 แผ่น/A4 1 ริม/ปากกาเคมี+โพสอิท1กล่อง/น้ำดื่ม4แพ็ค) | - แจน/คริส
11.40 น. | -คริสประสานห้องอาหารให้เตรียมลงอาหาร |  | ครัวตำหนัก | -คริสเช็คห้องอาหารให้เตรียมอาหารคณะแบบเซ็ทโต๊ะ ตามเมนูอาหาร( แยกแบบไม่เผ็ด 1 โต๊ะ ) | -คริส
-คริสแจกคูปองอาหารให้ตากล้อง จำนวน 1 ใบ
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 28 คน | ดอยตุงลอด์จ | - ค่อยเช็คอาหารและอำนวยความสะดวกให้คณะระหว่างทานอาหาร (เช็คว่าคุณกรศิษฏ์ นั่งโต๊ะที่ลงชุดอาหารแบบไม่เผ็ด) | - ป้าเครือ / ห้องอาหาร/แจน/คริส
13:00 - 14:00 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง | 28 คน | พระตำหนัก/ สวนแม่ฟ้าหลวง | -แจกคูปองเข้าชมพระตำหนัก/สวน หลังทานข้าวเสร็จ ที่ครัวตำหนัก | - พี่อุไร / แม่บ้าน
|  |  |  | -พี่นันท์/แจนนำคณะชมแต่ละจุด | - พี่นันท์/แจน
13.00 น. | รถกระเป๋าคณะเดินทางล่วงหน้าไปสนามบิน | 1 คัน | สนามบินเชียงราย | -คริสและรถกระเป๋าคณะล่วงหน้าไปสนามบินลงกระเป๋าคณะรอไว้ และเตรียมที่จอดรถคณะ 4 คัน | -คริส
13.40 น. | รถตู้คณะทุกคันตั้งขบวนสแตนบายรอคณะที่หน้าอาคาร 2 | 5 คัน | หน้าอาคาร2 | -แจนประสานรถทุกคันให้ตั้งขบวนเตรียมพร้อมเพื่อส่งคณะไปสนามบิน(ตู้ 4 คัน /รถกระเป๋า1 คัน) | -คริส/ยานยนต์
14:00 - 15:00 น. | เดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 28 คน | สนามบินเชียงราย | -แจน เดินทางไปส่งคณะที่สนามบิน | -แจน
15:00 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงราย | 28 คน | สนามบินเชียงราย | -แจนและคริสช่วยคณะโหลดกระเป๋า และส่งเข้าเกท | -แจน/คริส
16:00 - 17:15 น. | คณะออกเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินนกแอร์ DD8719 | 28 คน | สนามบินสุวรรณภูมิ | -คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ * | โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## อาหาร
รายการอาหารคณะ ผู้ว่ากฟผ.และผู้บริหารระดับสูง
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าใช้จ่ายลงงาน 912B62016
คุณกรศิษฏ์ ที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ไม่ทานเผ็ด
ขอให้จัด1โต๊ะ แบบไม่เผ็ดทุกมื้อ
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารค่ำ
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
| 10.00 น. หน้าห้อง VIP | 12.00 น ณ ครัวตำหนัก | 15.00 น. ลานอาทิตย์อัศดง | 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
| จำนวน 32 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | จัดเซ็ทโต๊ะ | จำนวน 35 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | จัดเซ็ทโต๊ะ
| ถั่วแปบ | จำนวน 32 ท่าน ราคา 250 บาท / ท่าน | บัตเตอร์เค้ก | จำนวน 32 ท่าน ราคา 350 บาท / ท่าน
| ชา / กาแฟร้อน | -หลนแหนมผักสด | น้ำตะไคร้ | - น้ำพริกอ่อง + ผักจิ้ม + แคบหมู
| น้ำเสาวรส | -ยำวุ้นเส้นหมูยอ | กาแฟร้อน/ชาร้อน | - ส้มตำสามสี
|  | -ผัดบร็อคโคลีเห็ดหอมหมูกรอบ |  | - ผัดผักรวมนํ้ามันหอย
|  | -ปลาผัดเปรี้ยวหวาน |  | - ปลาราดซอสมะขาม
|  | -ต้มข่าไก่ |  | -ไข่เจียวกระเทียมดอง (พิเศษ)
|  | -ไข่เจียวกระเทียมดอง (พิเศษ) |  | - แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
|  | -สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน |  | - ข้าวสวย
|  | -ข้าวสวย |  | -ผลไม้
|  | -ผลไม้ |  | - ซาหริ่ม
- จัดข้าวกล่องให้ITและตากล้อง 2 กล่อง
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
07.00 น. ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. ณ โรงคั่วกาแฟ | 12.00 น. ร้านป้าหลอย | 16.00 น. ณ ต้นตุงกาแฟสด | 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอด์จ | จำนวน 32 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | จำนวน 37 ท่าน | จำนวน 32 ท่าน /ราคา 80/ท่าน | จัดเซ็ทโต๊ะ
| คุกกี้เมคคา |  | สั่งเครื่องดื่มในร้าน | จำนวน 32 ท่าน ราคา 350 บาท / ท่าน
| ชาร้อน | ข้าวซอยไก่ |  | - หลนเต้าเจี้ยว +ผักสด
| น้ำลิ้นจี่ | ข้าวซอยน้ำเงี้ยว |  | -เมี่ยงปลาดอยตุง
|  | ก๋วยเตี๋ยว |  | - ผัดผักตามฤดูกาล
- ลาบหมูคั่ว-ผักสด
- แกงฮังเล
- ไข่เจียวกระเทียมดอง (พิเศษ)
- ข้าวสวย
- ทับทิมกรอบ
- ผลไม้
- จัดข้าวกล่องให้ITและตากล้อง 2 กล่อง
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
07.00 น. ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. หน้าห้อง VIP | 12.00 น. ณ ครัวตำหนัก
ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอด์จ | จำนวน 32 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | จำนวน 32 ท่าน ราคา 250 บาท / ท่าน
| มาเบิ้ลเค้ก | จัดเซ็ทโต๊ะ
| ชา / กาแฟร้อน | - น้ำพริกเห็ดหอม-ผักจิ้ม
| น้ำกระเจี้ยบ | - ยำภูแล
- ผัดยอดมะเขือเครือ
- ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
- แกงเขียวหวานไก่
-ไข่เจียวกระเทียมดอง (พิเศษ)
- ข้าวสวย
- ผลไม้
- ลอดช่องไทย

## รายชื่อคณะ
รายชื่อคณะผู้ว่า กฟผ. ผู้บริหารระดับสูง
ศึกษาดูงานการพัฒนาดอยตุงโมเดล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ดอยตุง จังหวัดเชียงราย
ลำดับ | ชื่อ - สกุล |  | ตำแหน่ง
1 | นายวีระวัฒน์ | ชลายน | อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2 | นายกรศิษฏ์ | ภัคโชตานนท์ | ที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
3 | นายวิบูลย์ | ฤกษ์ศิระทัย | ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 | นายนิกูล | ศิลาสุวรรณ | รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
5 | นายพัฒนา | แสงศรีโรจน์ | รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
6 | นายธวัชชัย | จักรไพศาล | รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
7 | นายณัฐวุฒิ | แจ่มแจ้ง | รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
8 | นายเริงชัย | คงทอง | รองผู้ว่าการระบบส่ง
9 | นายอำพล | กิติโชตน์กุล | ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ
10 | นายพลศรี | สุวิศิษฏ์อาษา | ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
11 | นายสุทธิชัย | จูประเสริฐพร | ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ
12 | นายจรัญ | คำเงิน | ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
13 | นายสมรักษ์ | เพ็ชรเจริญ | ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า
14 | นางอรุณี | รุจิวนารมย์ | ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12
15 | นางสุกัญญา | วรรธนะประทีป | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน
16 | นายสาธิต | ครองสัตย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
17 | นายบุญฤทธิ์ | ศิริปาณี | ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพนธ์โครงการ
18 | นายสหชาติ | พิลาออน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
19 | นายดำรงค์ | ไสยะ | ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้
20 | นายผล | ขวัญนุ้ย | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
21 | นายเขมญาติ | ยมานันตกุล | ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ
22 | นายพิพัทต์ | คงสินทวีสุข | ผู้อำนวยการ รฟ.พลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 | นายชัยวุฒิ | หลักเมือง | ผช.ผู้อำนวยการ รฟ.พลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 | นายธนภัทร | ฉัตรสุวรรณ | หัวหน้ากองเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
25 | นางปรมาภา | ศรีสารคาม | หัวหน้ากองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
26 | น.ส.ราชพฤกษ์ | สู่ไชย | วิทยากรระดับ 10 กองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
27 | น.ส.รำไพพร | เฉลิมพงศ์ | วิทยากรระดับ 7 ส่วนกลางฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน
28 | น.ส.นลินี | สุขอภัย | วิทยากรระดับ 6 สังกัดฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน

## รูปบุคคลสำคัญในคณะ
นายวีระวัฒน์ ชลายน
อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
ที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

## วิทยากรดอยตุง
รายชื่อวิทยากร ดอยตุง
รับคณะ ผู้ว่า กฟผ. ผู้บริหารระดับสูง
ผู้อาวุโส
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกชาติ เวลา 16.00-17.30 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | หมู่บ้าน | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ภาพดอยตุงในอดีต - เคยสูบฝิ่น และรับการบำบัด
2 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - คาราวานยาเสพติด - สภาพพื้นที่ก่อนและหลังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - เส้นทางต่างๆ ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - รูปแบบการค้าเฮโรอีนในอดีต - รับจ้างขนยาเสพติด
3 | นายวิชิต | วิเศษทรัพย์เกษม | ลิเช | อาข่า | - เคยปลูกฝิ่นบนดอยตุงฯ บริเวณดอยช้างมูบ - อดีตผู้ใหญ่บ้านลิเช - ปัจจุบันเป็นพนักงานสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ
ผู้นำชุมชน
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.30-14.30 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | หมู่บ้าน | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกุล | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - เคยเป็นอาสา คพต.รุ่นแรก - เคยเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ - ภาพรวมการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง - หลักเกณฑ์การขอลงสถานะสัญชาติไทย
2 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | ภาพรวม อบต. แม่ฟ้าหลวง
| +ผู้บริหารอบต. | รอยืนยัน
กลุ่มคนรุ่นใหม่
สถานที่ : ห้องประชุม VIP
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.45-16.00 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายสมเพชร |  | ไทยใหญ่ | คนรุ่นใหม่/นักเรียนทุนที่กลับมาทำงานในชุมชม
2 | นางสาวอรอุมา |  | ไทยใหญ่ | คนรุ่นใหม่
วิทยากรประจำจุดดูงาน
|  | แมคคาเดเมีย | พี่วาท |  | 085-038-1285
พี่สุรศักดิ์
|  | กาแฟ | พี่หลวง |  | 080-128-2232
|  | โรงทอผ้า | ป้าคำ |  | 087-183-1849
|  | โรงกระดาษสา | พี่เสาร์ |  | 083-581-5528
|  | โรงคั่วกาแฟ | พี่คำนวล |  | 091-079-6400
|  | โรงเซรามิก | น้องแอม

## ห้องพักDTL
ผู้ว่ากฟผ.และผู้บริหารระดับสูง
เข้าพักดอยตุงลอด์จ วันที่ 25 - 27/02/2019
มินิบาร์คณะจ่ายเอง
ลำดับ | ชื่อ | สกุล | เลขห้อง | หมายเหตุ
1 | นายอำพล | กิติโชตน์กุล | 204 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
2 | นายพลศรี | สุวิศิษฏ์อาษา | 206 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
3 | นายจรัญ | คำเงิน | 207 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
4 | นายสมรักษ์ | เพ็ชรเจริญ | 208 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
5 | นายวีระวัฒน์ | ชลายน | 209 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมอทางเดิน | อดีตผู้ว่า กฟผ.
6 | นายสาธิต | ครองสัตย์ | 210 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
7 | นายบุญฤทธิ์ | ศิริปาณี | 211 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
8 | นายสหชาติ | พิลาออน | 212 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
9 | นายนิกูล | ศิลาสุวรรณ | 213 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
10 | นายดำรงค์ | ไสยะ | 214 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
11 | นายพัฒนา | แสงศรีโรจน์ | 215 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
12 | นายพิพัทต์ | คงสินทวีสุข | 216 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
13 | นายชัยวุฒิ | หลักเมือง | 217 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
14 | นายธนภัทร | ฉัตรสุวรรณ | 218 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
15 | นายธวัชชัย | จักรไพศาล | 219 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
16 | นายณัฐวุฒิ | แจ่มแจ้ง | 220 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
17 | นายเริงชัย | คงทอง | 320 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
18 | นายสุทธิชัย | จูประเสริฐพร | 324 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่างเดินลงบันได
19 | นายผล | ขวัญนุ้ย | 301 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
20 | นางปรมาภา | ศรีสารคาม | 302 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง+เสมอทางเดิน
21 | นายเขมญาติ | ยมานันตกุล | 303 | ชิดเตียงทำเป็นเตียงเดียว
22 | น.ส.ราชพฤกษ์ | สู่ไชย | 304 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง+เสมอทางเดิน
23 | น.ส.รำไพพร | เฉลิมพงศ์ | 305 | เตียงคู่ / ชั้นล่าง+เสมอทางเดิน
24 | น.ส.นลินี | สุขอภัย
25 | นางอรุณี | รุจิวนารมย์ | 307 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง+เสมอทางเดิน
26 | นางสุกัญญา | วรรธนะประทีป | 308 | เตียงใหญ่ / ชั้นล่าง+เสมอทางเดิน
27 | นายกรศิษฏ์ | ภัคโชตานนท์ | 221 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมอทางเดิน | ที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
28 | นายวิบูลย์ | ฤกษ์ศิระทัย | 222 | เตียงใหญ่ / ชั้นเสมอทางเดิน | ผู้ว่า กฟผ.
รวมจำนวนห้องพัก |  |  | 27 | ห้อง
| หมายเหตุ : | ห้องเตียงคู่มี 1 ห้อง นอกนั้น รบกวนชิดเตียงจัดเป็นเตียงเดี่ยวค่ะ

## ผังรถ
คณะผู้ว่ากฟผ.และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 28 ท่าน
วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ตลอดการศึกษาดูงาน)
รถตู้คันที่ 1
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ
1 | พี่นันท์
2 | คณะ1
3 | คณะ2
4 | คณะ3
5 | คณะ4
6 | คณะ5
7 | คณะ6
8 | คณะ7
รถตู้คันที่ 2
1 | ตากล้อง
2 | คณะ1
3 | คณะ2
4 | คณะ3
5 | คณะ4
6 | คณะ5
คณะ6
7 | คณะ7
รถตู้คันที่ 3
1 | คณะ1
2 | คณะ2
3 | คณะ3
4 | คณะ4
5 | คณะ5
6 | คณะ6
7 | คณะ7
รถตู้คันที่ 4
1 | แจน
2 | คณะ1
3 | คณะ2
4 | คณะ3
5 | คณะ4
6 | คณะ5
7 | คณะ6
8 | คณะ7
รถล่วงหน้า
1 | น้องคริส

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
คณะผู้ว่า กฟผ. และบริหารระดับสูง
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่าย ลงรหัสงาน 912B62016
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | วัตถุประสงค์การใช้ | เลขที่ใบจอง
1 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 25/02/62 : เวลา 10:00-11:30 น. | บรรยายสรุปหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ข้อมูล | เลขที่จอง 20190208-10542
2 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 26/02/62 : เวลา 10:00-11:30 น. | การบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน พูดคุยกับเยาวชนดอยตุง | เลขที่จอง 20190218-10609
3 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 27/02/62 : เวลา 08:30-12:00 น. | ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน | เลขที่จอง 20190208-10543
4 | ห้องประชุมคลับ 31 | วันที่ 25-26/02/62 : เวลา 19:00-20:00 น. | ถอดบทเรียน | เลขที่จอง 20190208-10544