## Form
ร่างกำหนดการเตรียมงาน
Blogger และ Ice Cream Designer ดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง โดย ททท. สำนักงานกรุงโรม ประจำประเทศอิตาลี
วันที่ 24 ก.พ. 2562
ค่าใช้จ่ายลงรหัสหน่วยงาน | : คณะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเอง
วัน / เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียมต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเดินทางและจัดรถ
สนามบินเชียงราย
อุปกรณ์สำหรับคณะ
ห้องประชุม
IT
ของที่จะใส่รถ
สถานที่ดูงาน
ของที่ระลึก
สื่อ
*อาจมีการปรับเปลี่ยนตามเวลาและสถานการณ์
*ข้อมูลที่ยังไม่ครบ จะติดตามให้เร็วที่สุด

## Nippon
ร่างกำหนดการเตรียมงาน
คณะ NIPPON TV ถ่ายทำสารคดี
วันที่ 11 มีนาคม 2562
ค่าใช้จ่ายลงรหัสหน่วยงาน | คณะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
วัน / เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียมต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ศท.บ. | ศท.บ. 1 สำหรับคณะ จำนวน 3 ท่าน |  |  | สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางคณะ | ซาย
ที่พัก | จองที่พักดอยตุงลอดจ์ |  |  | สอบถามที่พักดอยตุงลอดจ์ 3 ห้อง | ซาย / Check-In | แจ้งทาง Check-in แล้ว คณะดำเนินการชำระวันเข้าพัก
แนวคำถาม | แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ |  |  | - แนวคำถามสำหรับเกษตรกร | NIPPON TV
|  |  |  | -แนวคำถามสำหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ | NIPPON TV
รูปภาพ | รูปภาพดอยตุงสมัยก่อน |  |  |  | ซาย | นำส่งให้คุณเมแล้ว
สถานที่ถ่ายทำ
คาเฟ่ (ต้นตุง) | . |  | ดอยตุง คาเฟ่ (ต้นตุง) | โต๊ะสำหรับถ่ายทำ + สัมภาษณ์ 1 โต๊ะ | ทีมคาเฟ่ TBC | แจ้งพี่ปูทราบแล้ว พี่ปูแจ้งให้พี่ลิ้มโทรกลับอีกครั้ง
ช้างมูบ (แปลงกาแฟ) | ขอถ่ายทำแปลงกาแฟ ขั้นตอนการเตรียมแปลง และขอสัมภาษณ์ |  | แปลงกาแฟตัวอย่าง ช้างมูบ | ขอถ่ายทำแปลงกาแฟตัวอย่าง | พี่ไก่ | พี่ไก่รับเรื่อง รอคอนแทคพี่ต๊ะ
พี่สมจิต วิบูณกิจไพศาล
52 ไร่ (โรงคั่ว) | ขอถ่ายทำบรรยากาศโรงคั่วกาแฟ |  | 52 ไร่ | แนะนำจุดที่ที่สามารถถ่ายทำได้ | พี่เดือน/คำนวล/พี่หมวย | ประสานงานแล้ว/ รับทราบ
หอฝิ่น | ประสานงานพี่ประเสริฐ |  | หอฝิ่น | เตรียมข้อมูล นำชมหอฝิ่น แจ้งพื้นที่ที่สามารถถ่ายทำได้ | พี่ประเสริฐ | ประสานงานพี่ประเสริฐแล้ว
สัมภาษณ์
พัฒนาสังคม | เตรียมเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมเพื่อให้สัมภาษณ์ |  |  | พี่พงษ์ศักดิ์ รับเรื่องแล้ว เบื้องต้นอาจจะเป็นพี่พงษ์ศักดิ์ให้สัมภาษณ์เอง นัดหมายเวลา 11.00 น. | พี่พงษ์ศักดิ์ พัฒนาสังคม | สัมภาษณ์ที่คาเฟ่ดอยตุง (ต้นตุง) 11.00 น.
เกษตร (กาแฟ) | เตรียมเกษตรกรเพื่อให้สัมภาษณ์ |  |  | นัดหมาย คุณ สมจิต วิบูณกิจไพศาล เพื่อให้สัมภาษณ์ | พี่ไก่ | พี่ไก่ รับเรื่องแล้ว รอคอนแทค พี่สมจิต
241861
13.10 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงรายด้วยเที่ยวบิน TG 2131
14.10 น. | คณะเดินทางสู่ดอยตุงลอดจ์ |  | สนามบินเชียงราย-ดอยตุงลอดจ์ | เตรียมรับ Check-In จำนวน 3 ห้อง | Check-in
241862
08.00 น. | ยานยนต์รับพี่ลิ้มเพื่อไปพบคณะสื่อมวลชน |  | หน้าอาคาร 2 - ดอยตุงลอดจ์ | เตรียมพาคณะเดินทางไปยังแปลงกาแฟทดลอง ช้างมูบ | ยานยนต์ รอพี่พงษ์ศักดิ์มอบหมาย
08.10 น. | ผู้ดูแลคณะสแตนบายที่ดอยตุงลอดจ์ |  | ดอยตุงลอดจ์ | เตรียมพาคณะเดินทางไปยังแปลงกาแฟทดลอง ช้างมูบ | พี่ลิ้ม
08.30 น. | สแตนบายเตรียมรับคณะ |  | ดอยช้างมูบ | นัดหมายพี่ๆ พนักงาน และ พี่สมจิต เตรียมพร้อมที่แปลงกาแฟตัวอย่าง | พี่ต๊ะ /พี่ไก่
08.30 น. | คณะเดินทางออกจากที่พัก |  | ดอยตุงลอดจ์ - ดอยช้างมูบ | ประสานพี่ต๊ะเตรียมเข้าพื้นที่ถ่ายทำ | พี่ลิ้ม LU /ยานยนต์
09.00 น. | คณะเดินทางถึงช้างมูบ |  | ช้างมูบ แปลงกาแฟ | พาไปยังแปลงกาแฟ สถานที่ถ่ายทำ | พี่ต๊ะ /พี่ไก่
|  |  |  | นัดหมายพี่สมจิต พบกันที่แปลงกาแฟตัวอย่าง |  | อาจรับลุงสมจิตที่บ้านแล้วไปพร้อมกัน
09.10 น. | คณะถ่ายทำบริเวณแปลงกาแฟ |  | ช้างมูบ แปลงกาแฟ | ถ่ายทำบริเวณแปลงปลูกกาแฟ | พี่ต๊ะ /พี่ไก่
09.50 น. | เสร็จสิ้นการถ่ายทำบริเวณแปลงกาแฟ |  | ช้างมูบ แปลงกาแฟ
10.00 น. | ถ่ายทำการพูดคุยกับเกษตรกร |  | ช้างมูบ แปลงกาแฟ | ถ่ายทำบริเวณแปลงกาแฟ | พี่ไก่ / พี่สมจิต
10.30 น. | เตรียมสถานที่ถ่ายทำ |  | คาเฟ่ดอยตุง หน้าต้นตุง | โต๊ะสำหรับสัมภาษณ์ 1 โต๊ะ | ทีมคาเฟ่
10.45 น. | เสร็จสิ้นการถ่ายทำการสัมภาษณ์ เดินทางออกจากช้างมูบ |  | ช้างมูบ - ดอยตุง
11.15 น. | เดินทางถึงร้านดอยตุง คาเฟ่ บริเวณหน้าต้นตุง |  | ร้านคาเฟ่ หน้าต้นตุง | เตรียม 1 โต๊ะ และคณะจะสั่งเมนูกาแฟเพื่อถ่ายทำ *คณะออกค่าใช้จ่ายเอง | LU
11.20 น. | ถ่ายทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ |  | ร้านคาเฟ่ หน้าต้นตุง | พี่พงษ์ศักดิ์ เตรียมสแตนบายให้สัมภาษณ์ | LU / พี่พงษ์ศักดิ์/ทีมคาเฟ่
12.00 น. | /รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย |  | ครัวตำหนัก/ครัวดอยตุง | คณะสั่งอาหารหน้างานและจ่ายค่าอาหารเองทั้งหมด
12.50 น. | นัดหมายสื่อมวลชน |  | หน้าอาคาร 2 |  | พี่ลิ้ม LU
| ยานยนต์รับพี่ลิ้ม |  | หน้าอาคาร 2 |  | ยานยนต์ / รอพี่พงษ์ศักดิ์มอบหมาย
13.00 น. | เดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไป 52 ไร่ |  | ดอยตุง - 52 ไร่ | เตรียมสถานที่โรงคั่วกาแฟ สำหรับเก็บภาพ Footage | พี่เดือน /คำนวล/พี่หมวย
13.20 น. | เดินทางถึง 52 ไร่ |  | 52 ไร่ | พาไปยังโรงคั่วกาแฟ เพื่อเก็บภาพ Footage | คำนวล/พี่หมวย
13.30 น. | เริ่มถ่ายทำ Footage โรงคั่วกาแฟ |  | 52 ไร่ | พาชมโรงคั่วและเก็บภาพในส่วนที่สามารถเก็บได้ | คำนวล/พี่หมวย
14.30 น. | เสร็จสิ้นการถ่ายทำ และเดินทางกลับที่พักดอยตุงลอด์จ |  | 52 ไร่ - ดอยตุงลอดจ์
| ยานยนต์รับพี่ลิ้ม |  | 52 ไร่ - ดอยตุง |  | ยานยนต์ / รอพี่พงษ์ศักดิ์มอบหมาย
15.00 น. | คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย |  | ดอยตุงลอดจ์ |  | Check-In
241863
08.00 น. | คณะรับประทานอาหารเช้า /Check out เตรียมเดินทางไป นลข. |  | ศาลาลีลาวดี | ผู้ประสานงานคณะดำเนินการเอง | Check-In
- คณะออกจากพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ -
12.00 น. | คณะ Nippon TV ออกจากหน่วยลาดตระเวณแม่น้ำโขง |  | นลข - หอฝิ่น | เตรียมการรอรับคณะเพื่อถ่ายทำ | พี่ประเสริฐ
12.50 น. | คณะ Nippon TV เดินทางถึงหอฝิ่น |  | หอฝิ่น | นำคณะเข้าเยี่ยมชมหอฝิ่น | พี่ประเสริฐ
13.00 น. | เริ่มถ่ายทำบริเวณหอฝิ่น |  | หอฝิ่น | พาชมและถ่ายทำในจุดที่สามารถถ่ายทำได้ | ทีม NIPPON / พี่ประเสริฐ
14.00 น. | เสร็จสิ้นการถ่ายทำ |  | หอฝิ่น | คณะเดินทางออกจากพื้นที่
*อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
เบอร์ติดต่อ
ผู้ประสานงานคณะ | คุณเม นิปปอนทีวี 081-581-83886
พี่ต๊ะ ช้างมูบ 062-2638359
พี่สมจิต 061-4493296
พี่เดือน 52 ไร่ 093-1425165
พี่ไก่ 091-8533444
พี่พงษ์ศักดิ์ 081-9980853