## Action Plan
Action Plan คณะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 49 ท่าน จนท.LU 3 ท่าน ท่าน ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562 รหัสงาน 912B62131
วัน/เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | การเตรียมการต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
การเตรียมการล่วงหน้า
ที่พัก
| จองห้องพักดอยตุงลอด์จกับจนท.เช็คอิน |  | ดอยตุงลอด์จ | จองห้องพัก 26 ห้อง แท็กกระเป๋า คุณโอ๋ทำติดให้คณะ | พี่ไร พี่รี จนท.เช็คอิน แม่บ้าน | -ไวไฟแจกพร้อมกุญแจ - มินิบาร์คณะจ่ายเอง - ช่วยนำกระเป๋าเขาห้องพักตามแท็กกระเป๋า
รถ
| จองรถโครงการพัฒนาดอยตุง | 2 คัน |  | ประสานจองรถ 2 คัน และรถขนกระเป๋า 1 คัน สำหรับใช้รับกระเป๋าคณะ และล่วงหน้า (ขอคนเดิมคันเดิมทั้ง 3 วันถ้าเป็นไปได้ TBC ) | พี่พงษ์ศักดิ์
| เช่ารถลุงอ้าย | 6 คัน |  | แจนประสานเช่ารถตู้ลุงอ้ายเพื่อรับคณะตลอดแรแกรมจำนวน 6 คัน | แจน
สถานที่ดูงาน
| นวุติ ไซด์ 1 (วันที่ 13 มี.ค.62 เวลา 13.40 - 14.30 ) - แปลงแมคคาเดเมีย - แปลงกาแฟอาราบิก้า - ชุดชิ้มชุดกลาง 2 ชุด |  | นวุติ ไซด์ 1 | ประสานแจ้งเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมวิทยากรบรรยาย | พี่ศักดิ์ พี่หลวง /พี่นุช
| ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (วันที่ 22 มี.ค.62 เวลา 09.30 - 11.30) - โรงงานทอผ้า - โรงงานกระดาษสา - โรงงานคั่วกาแฟ - โรงงานเซรามิก |  | 52 ไร่ | ประสานแจ้งเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมวิทยากรบรรยาย | ป้าคำ พี่คำนวล
อาหาร
| อาหาร+อาหารว่าง ทั้งหมด 11 มื้อ |  |  | จัดรายการอาหารแต่ละมื้อตามโปแกรม อาหารค่ำวันที่ 18 ให้ทางท่องเที่ยว รับเหมา (มื้อเที่ยงวันที่ 18 ทานที่ร้านอาหารบ้านหน่อย มื้อเที่ยงวันที่19 ทานที่ร้านหลู้ลำ) | พี่โย่ ป้าเครือ นัน และห้องอาหาร
อาหารเช้า 2 มื้อ (วันที่ 18 และวันที่ 19 ธ.ค.62) *รวมกับที่พัก DTL
อาหารกลางวัน 3 มื้อ (วันที่ 17 , 18 และ 19 ธ.ค.62)
อาหารเย็นวันที่ 2 มื้อ (วันที่ 17 และวันที่ 18 ธ.ค.62)
อาหารว่าง 3 มื้อ - อาหารว่างมื้อเช้า 1 มื้อ (วันที่ 18 ธ.ค.62) - อาหารว่างมื้อบ่าย 2 มื้อ (วันที่ 17 และวันที่ 18 ธ.ค.62)
คูปองอาหาร |  |  |  | ออกคูปองอาหารกลางวันสำหรับวันที่18/12/62 ให้ พขร.จำนวน 7 ใบ | รับจอง
| คูปองอาหารสำหรับอาหารกลางวันสำหรับ จนท.และพขร. (วันที่ 18 มี.ค.62) | 8 ใบ
ห้องประชุม |  |  |  | -จัดห้องประชุมรูปแบบปกติ เก้าอี้ 50 ตัว ไมค์ 4 ตัว pointer และโต๊ะศูนย์ข้อมมูล | IT /พี่อุไรและแม่บ้าน/แจน+คริส
ห้องประชุม VIP (วันที่ 18 มี.ค.62) เวลา 13.00 - 14.00
การแสดง | เย็นวันที่18 ธันวาคม 2562
| การแสดงชุดที่ 1 รำนกรำโต |  |  | พี่โย่ และทีมท่องเที่ยวดูแลงานและจัดคิวนักแสดง
| การแสดงชุดที่ 2 กะทุ้งไม้ไผ่ |  |  |  | พี่โย่ พี่รี พี่ไร ห้องอาหาร | MC และ การแสดงในงาน TBC
พิธีบายศรีสู่ขวัญ+ พิธีกร
อุปกรณ์
| วิทยุสื่อสารตัวใหญ่ 3 ตัว |  |  | ลำโพงใหญ่ 1 ตัว ลำโพงสะพาย 1 ตัว และวอ3 ตัวชาร์ต (วันที่ 16/12/62)
ลำโพง 2 ชุด
เอกสาร
| ศทบ.1 |  |  | ศทบ1. นำเสนอผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้(พี่ไหม)เซ็น | แจน
| ตั้งเบิก Adv. |  |  | ประมาณการค่าใช้จ่าย ตั้งเบิกให้ได้ตามรอบ (ส่งวันที่ 9/12/62 เพื่อให้ได้ วันที่ 13/12/62)
สคริปการแสดง งานเลี้ยง
อื่นๆ
| ชุดชิมแมคคาชุดกลาง 2ชุด |  |  | ทำใบโอนชุดชิมแมคคาขนาดกลาง 2 ชุด
| กระเป๋ายาใหญ่ | 1ชุดใหญ่/6ชุดเล็ก |  | จัดกระเป๋ายาชุดใหญ่1ชุด และชุดเล็กไว้ประจำรถแต่ละคันจำนวน 6 คัน | แจน/คริส
| บัตรเข้าชมสถานที่แบบเหมา ครอบคลุมวันที่ 17 - 19 ธ.ค.62 | 49 ใบ |  | แจ้งพี่รีออกตั๋วคูปองและฝากไว้ที่แคชเชียร์ (เบิกบัตรรับวันที่ 17/12/62) |  | ให้คุณโอ๋รับผิดชอบบัตรเข้าชม มอบวันที่ 17/12/62
| ทิชชู 7 กล่อง |  |  | เบิกจากพัสดุ/ซื้อ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2562
05.30 น. | คณะเจ้าหน้าที่พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |  | สนามบินสุวรรณภูมิ | คุณโอ๋แจกแท็กกระเป๋าให้คณะติดบนกระเป๋าให้เรียบร้อย | คุณโอ๋ พิพิธภณฑ์ผ้า
06.40 น. | รถตู้1 คันมารับของรับคณะที่หน้าห้องพัสดุ | ตู้1คัน | หน้าห้องพัสดุ | แจน คริส ช่วยกันนำของรับคณะขึ้นรถตู้ | ลุงอ้าย
|  |  |  | ของที่จะต้องเอาขึ้นรถ 1.กระเป๋ายา 1 +ถุงยาประจำรถ 7 ถุง 2.ป้ายรถ 3.ลำโพงสะพาย | พี่ฟิลด์ แจน คริส | ทีมลุงอ้ายจะเตรียมน้ำดื่มไว้รับรองคณะบนรถตู้ทุกคัน (Luเตรียมสำรองไว้ 5 แพ็ค)
07.00 น. | จนท.LU เดินทางไปรับคณะที่สนามบิน | ตู้1คัน |  | รถตู้รับพี่ฟิลด์ แจน คริส ไปรับคณะที่สนามบิน -รถกระเป๋าและรถตู้ที่เหลืออีก6คันไปเจอกันที่สนามบอลเพื่อติดป้ายรถก่อนเข้าไปรับคณะที่สนามบิน | พี่พงษ์ศักดิ์ /ลุงอ้าย
07.25 - 08.55 น. | เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน PG 231 สายการบิน Bangkok Airways |  |  | สายการบินบางกกอก แอร์เวย์นำคณะสู่ จ.เชียงราย(หากคณะมาถึงก่อนให้รอที่ร้านกาแฟดอยตุง แจนจะประสานแจ้งทางคณะและทางร้านกาแฟ) |  | ผู้ประสานงาน คุณโอ๋ 081-925-2001
08.55 - 09.10 น. | คณะเจ้าหน้าที่ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |  | สนามบินเชียงราย | - รถตู้ และรถกระเป๋าตั้งขบวนรับคณะหน้าประตูทางออก 2 เวลา 8.30 (แจนประสานขอที่จอดรถกับทาง จนท.สนามบิน) - พี่ฟิลด์ แจน คริส รอรับคณะหน้าเกท - คณะนำกระเป๋ามาขึ้นรถที่จุดจอดรถ | พี่ฟิลด์ แจน คริส ยานยนต์
09.10 - 09.40 น. | ออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เดินทางไปยังอุทยานศิลปะวัฒนะธรรมแม่ฟ้าหลวง | 49 คน | ไร่แม่ฟ้าหลวง | คณะขึ้นรถตู้ตามรายชื่อที่ทางคุณโอ๋จัดไว้ /คุณโอ๋ และจนท.LU เช็คจำนวนคนให้ครบก่อนออกเดินทาง | คุณโอ๋ จนท.LU ยานยนต์
09.40 - 10.00 น. | คณะเดินทางถึงไร่แม่ฟ้าหลวง - รับ Welcome Drink - กิจกรรมทากรวยดอกไม้ เพื่อสักการะพระพร้าโต้ | 49 คน | ไร่แม่ฟ้าหลวง | -รถตู้เข้าประตูแก้วมาเลิง และจอดให้คณะลงหน้าศาลาก่อนเข้าสะพาน (พี่ดุ๊กรอรับคณะหน้าศาลา) -พี่ฟิลด์แนะนำพี่ดุ๊ก และให้พี่ดุ๊กนำคณะเดินไปยังสะพานเพื่อรับwelcome drink -ทำสวยดอกใต้หอคำ พี่อัมพรเล่าข้อมูลเกี่ยวกับสวยดอกดูแลจุดทำสวยดอก สิ่งที่ทางไร่ช่วยเตรียม 1.น้ำWelcome drinkสำหรับ 52 ท่าน 2.จัดโต๊ะทำสวยดอก 5 โต๊ะ 3.กรวย และดอกไม้สำหรับทำสวยดอกสำหรับ50ท่าน (ให้คณะหยิบกรวยและเลือกดอกไม้ใส่ในกรวยดอกไม้) -พี่ฟิลด์ แจน คริส ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกและความเรียบร้อยให้คณะ | พี่ดุ๊ก พี่อัมพร พี่ฟิลด์ แจน คริส
| ยานยนต์นำกระเป๋าคณะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนำไปไว้ที่เช็คอิน | 1 คัน | ดอยตุงลอด์จ | ยานยนต์นำกระเป๋าคณะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ | ยานยนต์
10.00 - 11.30 น. | คณะรับฟังประวัติความเป็นมาของไร่แม่ฟ้าหลวง และเยี่ยมชมไร่แม่ฟ้าหลวง | 49 คน | ไร่แม่ฟ้าหลวง | -พี่ดุ๊กเล่าความเป็นมาของไร่แม่ฟ้าหลวงหน้าหอคำ นำคณะสักการะพระพร้าโต้ และชมสถานที่สำคัญต่างๆในไร่ | พี่ดุ๊ก พี่ฟิลด์ แจน คริส
11.00 น. | แจนโทรประสานร้านอาหารบ้านหน่อยให้เตรียมลงอาหาร | 49 คน | ร้านบ้านหน่อย |  | แจน
11.30 - 12.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านหน่อย | 58 คน | ร้านบ้านหน่อย | -บ้านจัดโต๊ะ สำหรับนั่ง 6-7 คน จำนวน 9 โต๊ะ (จัดอาหารจานเดียวสำหรับ พขร.) -พขร.จำนวน 7 คน ทางร้านจะจัดข้าวจานเดียวให้ทานฟรี (แจนสั่งอาหารกลางเพิ่มให้) | ป้าหน่อย
12.20 น. | รถตู้คณะทุกคันสแตนบาย เตรียมพร้อม | ตู้ 7 คัน | ร้านบ้านหน่อย | รถตู้ทุกคันเตรียมพร้อมรับคณะ | ยานยนต์
12.30 - 13.00 น. | เดินทางมายังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | ตู้ 7 คัน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | พี่ฟิลด์ แจน คริสช่วยเช็คคนให้ครบก่อนออกเดินทาง | พี่ฟิลด์ แจน คริส
13.00 - 13.45 น. | เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า ทำกิจกรรมทดลองทอผ้า | 49 คน | โรงทอผ้า | พี่ฟิลด์บรรยายภาพรวม และส่งต่อให้ป้าคำนำชมโรงงาน **ป้าคำเตรียมกี่ทดลองทอให้กับทางคณะเผื่อมีท่านใดสนใจทดลองทอ จำนวน 2 กี่ | พี่ฟิลด์ ป้าคำ
13.30 น. | ห้องอาหารจัดเตรียมเบรคที่หน้าโรงคั่วกาแฟ |  | โรงคั่วกาแฟ | แจนประสานห้องอาหารให้เตรียมเบรค | แจน ห้องอาหาร
13.45 - 14.30 น. | เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ | 49 คน | โรงคั่วกาแฟ | คณะทานเบรคและรับฟังพี่คำนวลบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับโรงคั่วกาแฟ | พี่คำนวล
14.30 - 15.00 น. | เดินทางมายังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 49 คน |  | พี่ฟิลด์ แจน คริสช่วยเช็คคนให้ครบก่อนออกเดินทาง | พี่ฟิลด์ แจน คริส
15.00 - 15.45 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 49 คน | หอแห่งแรงบันดาลใจ | -พี่ฟิลด์พูดภาพรวมหน้าหอแห่งจากนั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม -น้องคริสไปออกบัตรเข้าชมแล้วมาสแกนบัตรให้คณะ และรอแจกให้คณะที่จุดทางออกหอ **กลุ่มแรกพี่ฟิลด์นำชม จำนวน 25 คน กลุ่ม2แจนนำชม จำนวน24 คน | พี่ฟิลด์ แจน คริส พขร.
15.45-17.00 น. | คณะเยี่ยมชมพระตำหนัก สวน Tree To Walk ตามอัธยาศัย | 49 คน | พระตำหนัก หอ สวน | แนะนำสถานที่ นัดจุดขึ้นรถบริเวณต้นตุง แล้วปล่อยคณะเที่ยวชมตามอัธยาศัย | พี่ฟิลด์ แจน คริส
16.45 น. | รถตู้คณะทุกคันสแตนบาย เตรียมพร้อมรับคณะหน้าอาคาร 2 | 7 คัน |  | คณะขึ้นรถตู้หน้าอาคาร 2 (เช็คจำนวนคณะก่อนออกเดินทาง) | รถเช่าทีมลุงอ้าย
17.00 - 18.00 น. | เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย | 49 คน | ดอยตุงลอด์จ | รับจอง แจน คริสช่วยแจกกุญแจและ WIFI ให้คณะ ตามรายชื่อ | รับจอง แจน คริส
18.00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 52 คน | ศาลาลีลาวดี | จัดอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ และลงอาหารให้พร้อมก่อนคณะทานประมาณ 10 นาที | ป้าเครือ ห้องอาหาร
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2562
07.00 น. | เช็คความพร้อมและความเรียบร้อยเรื่องอาหารที่ศาลาลีลาวดี |  | ศาลาลีลาวดี | แจนประสานให้รถเช่าคันที่1มารับพี่ฟิลด์และแจนลงไปเตรียมความพร้อมและดูแลความเรียบร้อยของคณะ | พี่ฟิลด์ แจน
07.30 - 08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 49 คน |  | เช็คคณะทุกท่านให้ทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน 08.30 น. | พี่ฟิลด์ แจน ห้องอาหาร
08.00 น. | รถรับคณะทุกคันสแตนบายหน้าศาลาลีลาวดี | ตู้ 7 คัน | ศาลาลีลาวดี |  | รถเช่าทีมลุงอ้าย
| ส่วนล่วงหน้าเดินทางไปเตรียมความพร้อมที่นวุติ ไซด์ 1 | 1 คน | นวุติ ไซด์ 1 | น้องคริสล่วงหน้าไปเตรียมลำโพง 1 ชุด วิทยากร( พี่ศักดิ์ พี่หลวง )และชุดชิมแมคคาชุดกลางจำนวน 2 ชุด แยก 2 โต๊ะ | คริส
08.30 - 08.40 น. | ออกเดินทางไปยังแปลงป่าเศรษฐกิจ นวุฒิไซต์ 1 | ตู้ 7 คัน | นวุติ ไซด์ 1 | รถตู้จำนวน 7 คัน นำคณะไปยังนวุติไซด์ 1 /พี่ฟิลด์ แจน เช็คจำนวนคณะให้ครบก่อนออกเดินทาง | รถเช่าทีมลุงอ้าย/พี่ฟิลด์ แจน
08.40 - 09.30 น. | เยี่ยมชมแปลงแมคคาเดเมียและการแปรรูป | 49 คน | นวุติ ไซด์ 2 | พี่ฟิลด์บรรยายภาพรวม และส่งต่อให้พี่ศักดิ์นำชมแปลงแมคคา และการแปรรูป | พี่ฟิลด์ พี่ศักดิ์
09.30 - 10.00 น. | เยี่ยมชมแปลงกาแฟอาราบีก้า | 49 คน | นวุติ ไซด์ 1 | พี่ฟิลด์แนะนำพี่หลวง และให้พี่หลวงบรรยายข้อมูลเกี่ยวกาแฟ | พี่ฟิลด์ พี่หลวง
09.30 น. | คริสล่วงหน้าไปเช็คความพร้อมเรื่องวิทยากร และสถานที่ ณ บ้านขาแหย่งพัฒนา |  |  | น้องคริสล่วงหน้าไปเตรียมแม่มยุรา และสินค้าหัตฒกรรมต่างๆที่บ้านขาแหย่งฯ (ย้ำให้แม่มยุราเตรียมเงินทอนและถุงใส่สินค้าต่างๆให้พร้อม) **นำลำโพงสะพายไปด้วย | คริส
| ห้องอาหารจัดเบรคหน้าโรงงานแมคคา |  |  | แจนโทรประสานให้ห้องอาหารเตรียมเบรค | แจน ห้องอาหาร
10:00 - 10:15 น. | คณะทานเบรคหน้าโรงงานแปรรูปแมคคา
10:15 - 10:30 น. | ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่บ้านชนเผ่าลาหู่ | ตู้ 7 คัน | หมู่บ้านขาแหย่งพัฒนา | แจนแจ้งความเคลื่อนไหวคณะในไลน์กลุ่ม LU เพื่อให้คริสและแม่มยุราเตรียมตัว | แจน
10:30 - 11:-45 น. | เยี่ยมชมวิถีชีวิต และสินค้าหัตถกรรมชนเผ่าลาหู่ ณ หมู่บ้านขาแหย่งพัฒนา | 49 คน | หมู่บ้านขาแหย่งพัฒนา | -เมื่อถึงบ้านขาแหย่งฯรถตู้จอดให้คณะลงที่ลานข้างห้องประชุมหมู่บ้าน -คณะรวมกันที่ห้องประชุมหมู่บ้าน แจนแนะนำแม่มยุรา และให้แม่มยุราเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน จากนั้นเลือกซื้อสินค้าหัตฒกรรมของชาวบ้าน ก่อนเดินชมรอบหมู่บ้าน | แจน แม่มยุรา
11:00 น. | ส่วนล่วงหน้าไปยังห้องอาหารครัวตำหนัก | 1คัน | ครัวตำหนัก | น้องคริสล่วงหน้ามาประสานให้ห้องอาหารเตรียมอาหารตามเมนูให้พร้อมก่อน | คริส
11:45 - 12:00 น. | เดินทางไปยังห้องอาหารครัวตาหนัก | ตู้ 7 คัน | ครัวตำหนัก | พี่ฟิลด์ แจน คุณโอ๋ ช่วยเช็คคนให้ครบก่อนออกเดินทาง | พี่ฟิลด์ แจน คุณโอ๋ พขร.
แจนแจ้งคริสในไลน์กลุ่มLUเป็นระยะว่าคณะถึงไหนแล้วเพื่อเตรียมลงอาหาร
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวันครัวตาหนัก | 52 คน | ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ /แจนแจกคูปองอาหารให้ พขร. | ป้าเครือ ห้องอาหาร
12:30 น. | IT ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ และโต๊ะข้อมูล ณ ห้องประชุม VIP |  | ห้องประชุม VIP | IT ติดตั้งในส่วนที่รับผิดชอบ พี่ตั้วช่วยเตรียมData base ไว้ที่ห้องประชุม (แจน เช็คความพร้อมห้องประชุมล่วงหน้า) | IT แม่บ้าน พี่ตั้ว แจน
13:00 - 14:00 น. | ฟังบรรยายสรุปหลักการพัฒนาทางเลือกในการดารงชีวิตที่ยั่งยืน และชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุง | 49 คน | ห้องประชุม VIP | พี่ฟิลด์และพี่ตั้วบรรยายหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง/แจนจดบันทึกประเด็นสำคัญต่างๆ | พี่ฟิลด์ พี่ตั้ว
13.30 น. | ห้องอาหารจัดเตรียมเบรคที่หน้าห้องพัศดุ |  | หน้าห้องพัสดุ | คริสประสานห้องอาหารให้เตรียมเบรคตามเมนู | คริส ห้องอาหาร
| คริสหน้าล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมที่สวนรุกชาติ |  | สวนรุกชาติ | คริสไปเตรียมความพร้อมน้องๆไกด์เด็ก(ตามเอกสารรายชื่อวิทยากร) ประสานพี่อนันต์ให้เปิดประตูเล็กลานอาทิตย์อัศดง( **เอาลำโพงสะพายไปด้วย) | คริส
| ทีมท่องเที่ยวเริ่มเตรียมงานเลี้ยงและพิธีบายศรีฯ |  | ลานหน้าคลับ31 | พี่โย่ และทีมท่องเริ่มเตรียมงานเลี้ยง และเตรียมโต๊ะขนาดกลางเพื่อวางของขวัญปีใหม่ให้คณะจำนวน 1 โต๊ะ | พี่โย่และทีมท่องเที่ยว
14:00 น. | รถทุกคันสแตนบายรับคณะหน้าอาคาร 2 | ตู้ 7 คัน |  | แจนประสานให้รถตู้ทุกคันมาสแตนบายรถให้พร้อมล่วงหน้าก่อนคณะออกเดินทาง | แจน
14:00 - 14:15 น. | คณะรับประทานอาหารว่างและเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย | 49 คน | หน้าห้องพัสดุ | แจนค่อยดูคณะให้ทานเบรคและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง | แจน
14:15 - 14:45 น. | ออกเดินทางไปยังสวนรุกชาติ ดอยช้างมูบ | ตู้ 7 คัน | สวนรุกชาติ | เช็คคณะให้ครบก่อนออกเดินทาง | พี่ฟิลด์ แจน พขร.
14:45 - 16:00 น. | เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติดอยตุง | 49 คน | สวนรุกชาติ | -รถตู้จอดให้คณะลงหน้าสวนรุกชาติ -คณะรวมตัวกันหน้าทางเข้าสวนรุกชาติ แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม (ตามเอกสารรายชื่อกลุ่มศึกษาเส้นทางธรรมชาติ) -ตัวแทนไกด์เด็กบรรยายภาพรวมสวนรุกชาติ และไกด์เด็กประจำกลุ่มนำเยี่ยมชม 4 เส้นทางตามกลุ่มที่แบ่งไว้ -ทุกกลุ่มเดินมาสิ้นสุดและรวมกันที่ลานอาทิตย์อัศดง ถ่ายรูปและเลือกซื้อเครื่องดื่มชา กาแฟ เค้กตามอัธยาศัย ** พี่ฟิลด์เดินกลุ่มที่ 1 /แจนกลุ่มที่2 /คริสกลุ่มที่3 /ไปป์กลุ่มที่4 (พี่เลี้ยงประจำกลุ่มทุกคนถือถุงยาตามคณะด้วยนะคะ) **คนที่เดินไม่ได้ให้รอที่ลานพฤกษาโอบ แล้วให้น้องกังฟูมารับขึ้นไปที่ลานอาทิตย์อัศดง | ไปป์ กังฟู ไกด์เด็ก/ทีม LU
16:00 - 16:30 น. | ออกเดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ | 49 คน | ดอยตุงลอด์จ | เช็คคณะให้ครบก่อนออกเดินทาง | พี่ฟิลด์ แจน คริส
16:30 - 17:30 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัยและเตรียมตัวร่วมงานดินเนอร์สไตล์ล้านนา |  |  | ก่อนปล่อยคณะไปพักแจนนัดเวลารวมตัวที่ศาลาลีลาวดีเพื่อร่วมกิจกกรมบายศรีและดินเนอร์สไตล์ล้านนา เวลา 17.30 น. | แจน
16:40 - 17:30 น. |  |  |  | ทีม LU เช็คความเรียบร้อย และช่วยทีมท่องเที่ยวเตรียมงาน เช็คว่าทางท่องเที่ยวเตรียมโต๊ะของขวัญไว้ให้คณะทที่ลานอาหารหรือยัง (จำนวน 1 โต๊ะ) | พี่ฟิลด์ แจน คริส ทีมท่องเที่ยว
17:30 - 18:00 น. | คณะรวมตัวพร้อมกันหน้าศาลาลีลาวดีเพื่อเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ | 49 คน | ศาลาลีลาวดี | -คณะนั่งตามเก้าอี้ที่ทางท่องเที่ยวจัดไว้ให้ -เมื่อครบแล้วพิธีกรแนะกล่าวต้อนรับและบอกเล่าถึงความสำคัญของงานบายศรีฯ (รอยืนยันชื่อพิธีกรจากทางท่องเที่ยว) -ช่วงเริ่มพิธีพี่ฟิลด์ แจน คริส ช่วยปล่อยคณะไปผูกข้อมือครั้งละ 8 คนเมื่อผูกเสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมจนครบทุกคน
18:00 - 21:00 น. | รับประทานอาหารค่าแบบขันโตกล้านนาและชมการแสดง | 49 คน | ลานหน้าคลับ31 | พี่ฟิลด์ แจน คริสนำคณะไปยังลานงานเลี้ยงหน้าคลับ 31 | พี่ฟิลด์ แจน คริส พี่โย่/ทีมท่องเที่ยว | รายละเอียดโปรแกรมในงานรอท่องเที่ยวยืนยันอีกที
18:30 - 21:00 | คณะรับประทานอาหารเย็น ในงานเลี้ยง | 39 คน | ศาลาลีลาวดี | MC จากทางท่องเที่ยวดำเนินรายการ เป็นซุ้มอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เลือกอาหารและนั่งทานที่ขันโตกตามอัธยาศัย การแสดง 2 ชุด | พี่โย่ ห้องอาหาร ทีมLU IT
20:00 น. | คณะมีรายการมอบของขวัญปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ |  |  | MC มอบไมค์ให้ทางคณธดำเนินรายการต่อ | ท่องเที่ยว/ตัวแทนคณะ
21:00 | แจ้งโปรแกรมวันถัดไป |  |  |  | แจน
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2562
6:00 | ยานยนต์รับแจน /คริส หน้าอาคาร 2 ลงต้นน้ำ |  |  | ดูแลคณะ
06.30 - 07.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อม Check out | 49 คน | ศาลาลีลาวดี | แจน คริสช่วยดูคณะCheck-out ให้คณะวางกระเป๋ารวมกันไว้ที่ข้างเช็คอิน และเคลีย์มินิบาร์และประสานยานยนต์ให้นำกระเป๋าขึ้นรถ | แจน คริส
07.30 - 09.00 น. | ออกเดินทางไปยังสิงห์ปาร์ค | 49 คน |  | คุณโอ๋เป็นผู้ประสานไปยังจุดดูงานต่างๆ | คุณโอ๋ | แจนไปส่งคณะคนเดียว
09.00 - 10.45 น. | เข้าชมสิงห์ปาร์ค | 49 คน | สิงค์ปาร์ค
10.30 น. | แจนประสานให้รถรับคณะทุกคันสแตนบายรถให้พร้อมออกเดินทาง และประสานจองโต๊ะและอาหารที่ร้านหลู้ลำ | ตู้ 7 คัน |  | ***ประสานขอทางร้านจัดอาหารให้ พขร.ด้วย | แจน
10.45 - 10.55 น. | ออกเดินทางจากสิงห์ปาร์ค ไปวัดร่องขุ่น |  |  |  | แจน
10.55 - 11.20 น. | เข้าชมวัดร่องขุ่น | 49 คน | วัดร่องขุ่น
11.00 น. | แจนประสานให้รถรับคณะทุกคันสแตนบายรถให้พร้อมออกเดินทาง และประสานแจ้งร้านหลู้ลำ | ตู้ 7 คัน | ร้านหลู้ลำ | -ประสานให้ลงอาหารตามเมนูที่เลือกไว้ | แจน
11.20 - 11.50 น. | ออกเดินทางจากวัดร่องขุ่น ไปรับประทานอาหารกลางวันร้านหลู้ลา | 49 คน
11.50 - 12.40 น. | รับประทานอาหารกลางวันร้านหลู้ลา | 49 คน | ร้านหลู้ลำ | แจนประสาน ดูแลจัดอาหารให้ยานยนต์จำนวน 8 คน (ทางร้านมีอาหารจานเดียวให้ แจนสั่งอาหารกลางให้พี่ๆ พขร.เพิ่ม) | แจน จนท.ร้านหลู้ลำ
12.20 น. | แจนประสานให้รถรับคณะทุกคันสแตนบายรถให้พร้อมออกเดินทาง และประสานแจ้งร้านหลู้ลำ
12.40 - 13.00 น. | ออกเดินทางจากร้านหลู้ลา ไปพิพิธภัณฑ์บ้านดา | ตู้ 7 คัน
13.00 - 13.45 น. | เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ
13.30 น. | แจนประสานให้รถรับคณะทุกคันสแตนบายรถให้พร้อมออกเดินทาง และประสานแจ้งร้านหลู้ลำ
13.45 - 14.10 น. | ออกเดินทางจากพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ไปซื้อของฝากร้านของฝากนันทวัน
14.40 - 14.50 น. | ออกเดินทางจากร้านของฝากนันทวัน ไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
16.20 - 17.50 น. | ออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ด้วยเที่ยวบิน PG 234 สายการบิน Bangkok Airways โดยสวัสดิภาพ

## อาหาร
รายการอาหารคณะ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562
ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B62131
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารค่ำ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2562
|  | 12.00 น ณ บ้านหน่อย | 15.00 หน้าโรงคั่วกาแฟ | 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
|  | เซ็ทลงโต๊ะ | จำนวน 49 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | เซ็ทลงโต๊ะ
|  | จำนวน 58 ท่าน | คุ๊กกี้แมคคาชิ้นใหญ่ | จำนวน 52 ท่าน ราคา 350 บาท / ท่าน
|  | 1.ยำผักบุ้งทอดกรอบ | น้ำมะตูม กับ น้ำมะขาม | 1. หลนเต้าเจี้ยวผักสด
|  | 2. เห็ดโคนญี่ปุ่นผัดกุ้ง |  | 2. เมี่ยงปลาดอยตุง
|  | 3. ปลานิลนึ่งซีอิ๋ว |  | 3. ปลาทอดขมิ้น
|  | 4. หมู-ไก่ทอดกระเทียม (ต้องเลือกเอาเป็นไก่) |  | 4. แกงฮังเล
|  | 5. ต้มยำรวมมิตรทะเลมะพร้าวอ่อน (ถ้าไม่ได้เป็นต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้น) |  | 5. เห็ดหอมอบซีอิ๋ว
6. ผลไม้ (สตอเบอร์รี กับ พลับ)
|  | พขร.ทางร้านมีข้าวจานเดี่ยวให้ +สั่งอาหารเพิ่ม |  | 7. เครื่องดื่ม (มัลเบอร์รี่ + น้ำเปล่า)
ข้าวสวย
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2562
07.00 น. ศาลาลีลาวดี | 09.30 น. ณ โรงงานแมคคา | 12.00 น ณ ครัวตำหนัก | 14.00 น. ณ ห้อง VIP | 18.00 น. หน้าคลับ 31
ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอด์จ | จำนวน 49 ท่าน ราคา 120 บาท / ท่าน | เซ็ทลงโต๊ะ | จำนวน 49 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | บุฟเฟต์ (รอยืนยัน)
| ขนมปังหน้าไก่ | จำนวน 52 ท่าน ราคา 250 บาท / ท่าน | บราวนี่ | จำนวน 52 ท่าน ราคา บาท / ท่าน
| น้ำกระเจี๊ยบ กับ น้ำสตอเบอร์รี่ | 1. น้ำพริกหนุ่ม-ผักจิ้ม | น้ำเสาวรส กับ น้ำลิ้นจี่ | ซุ่มที่ 1
|  | 2. ยำภูแล |  | สลัดเทพธิดาดอย
|  | 3. ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย |  | น้ำพริกมะเขือเทศ
|  | 4. ลาบหมูคั่ว-ผัดสด |  | น้ำพริกหนุ่ม
|  | 5. ต้มยำปลาน้ำโขง |  | น้ำพริกเห็ดหอม
|  | 6. ผลไม้ (สตอเบอร์รี กับ สัปปะรดภูแล) |  | แคบหมู ผักลวก
|  | 7. เครื่องดื่ม (น้ำเก็กฮวย + น้ำเปล่า) |  | ซุ่มที่ 2 ปิ้งย่าง
|  | ข้าวสวย |  | ไส้อั่วย่าง
แหนมย่าง
เห็ดออริจิย่าง
เห็ดหอมย่าง
หมูย่าง
ไก่ย่าง
ปิ้งย่างมะหล่า
(น้ำจิ้มมะหล่า น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มไก่)
ซุ่มที่ 3 อาหารยอดนิยม
เห็ดอ้อนดอย
ปลาทอด (แยกซอสมะขาม น้ำจิ้มสามรส กระเทียมทอด)
แกงฮังเล
ผัดผักล้านนา
ไก่ดำตุ๋นยาจีน
ข้าวสวยอินทรี
ซุ่มที่ 4 เมนูเส้น
ก๋วยเตี๋ยวหมูม้วนซีอิ๊ว เกี๊ยวจีน
ซุ่มที่ 5 ของหวาน
น้ำแข็งใส
ซุ่มที่ 6 ผลไม้ตามฤดูกาล
สับประรด / มะม่วง / แตงโม
ซุ่มที่ 7 เครื่องดื่ม
น้ำกระเจี๊ยบ / น้ำมะตูม / น้ำตะไคร้ใบเตย
ซุ่มที่ 7 เครื่องดื่ม
น้ำกระเจี๊ยบ / น้ำมะตูม / น้ำตะไคร้ใบเตย
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2562
07.00 น. ศาลาลีลาวดี |  | 12.00 น ณ ร้านหลู้ลำ
ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอด์จ |  | เซ็ทลงโต๊ะ
จำนวน 58 ท่าน ราคา 250 บาท / ท่าน
1. น้ำพริกอ่อง - แคบหมู
2. ออเดิร์ฟเมือง
3. ไส้ฮั่ว
4. แกงอ่อมหมู
5. แกงโฮ๊ะ
6. ปลาทับทิมทอดสมุนไพร
7. ไก่ทอดเหลือ
8. ต้มยำปลาคัง
9. ข้าวสวย + ผลไม้รวม + น้ำเปล่า + น้ำแข็ง
พขร.ทางร้านมีข้าวจานเดี่ยวให้ +สั่งอาหารเพิ่ม

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
รับคณะ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่าง วันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่าย ลงรหัสงาน 912B62131
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | วัตถุประสงค์การใช้ | เลขที่ใบจอง
1 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 18/12/62 : เวลา 13:00-14:00 น. | บรรยายสรุปเกี่ยวหลักการพัฒนา | 20191204-13062

## ตารางรถ
การนั่งรถตู้ของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ :รถตู้ทั้ง 7 คัน เป็นรถตู้เช่าจากทีมลุงอ้าย มีลุงอ้ายเป็นหัวหน้าทีมนำบวนคณะตลอด 3 วัน
รถล่วงหน้า และรถกระเป๋า
น้องคริส