## ActionPlan
ร่างเตรียมการคณะ JAIMS - GLIK Fall 2019 จำนวน 18 ท่าน
ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ 4 คน/ ช่างภาพ 1 /คณะจำนวน 18 ท่าน รวม 23 คน ค่าใช้จ่ายลงงาน 912B62132
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวน | จำนวนรถ | สถานที่ | การเตรียมการต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
การเตรียมการล่วงหน้า
ห้องพัก | ห้องพักดอยตุงลอด์จ ระหว่าง 25 - 29 พ.ย. 2562 | 18 ห้อง |  | ดอยตุงลอด์จ | ห้องพักเดี่ยว/ Wifi/ ชิดเตียงห้อง 204 | มอส/เช็คอิน /พี่รี/พี่ไร | มีรายการแยก
อาหาร | - เตรียมรายการอาหาร ระหว่างวันที่ 25 - 29 พ.ย. ทั้งหมด 19 มื้อ | 18 คน |  | ตามโปรแกรมแนบ | - จัดเตรียมรายการอาหารทุกมื้อ ตามโปรแกรม | ป้าเครือ/ ห้องอาหาร | มีรายการแยก
(เช้า 4 มื้อ, ว่างเช้า 4 มื้อ, กลางวัน 4 มื้อ, ว่างบ่าย 3 มื้อ เย็น 4 มื้อ)
วัสดุอุปกรณ์ | เครืองช่วย ฟัง/บรรยาย | 25 ชุด |  | ตลอดการศึกษาดูงาน
242124 | วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์
| - ถุงมือผ้า - รองเท้าบูท -ชุดยาสามัญ - ถุงขยะ - น้ำดื่มดอยตุง 3 แพ็ค - กระดาษทิชชู - เครื่องดื่มเกลือแร่ - อาหารว่าง |  |  | จุดกิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์ กม. 7 |  | ลิ้ม/สังคม/ยานยนต์/เมย์/คริส/ตุ๊ดตู่
สำหรับแจกคณะ | กระเป๋า Study Visit Kits | 18 ชุด |  |  | แจกเมื่อคณะเดินทางถึงห้องประชุม ในวันที่ 26 พ.ย. 62 | ลิ้ม/มาโนช
| Flash Drive LU | 19 ชุด |  |  | ใส่รูปภาพตลอดการดูงานและไฟล์เอกสารก่อนวันเดินทางกลับ | ลิ้ม/มาโนช
| ไฟล์บอร์ดและเอกสารเพิ่มเติมของโครงการร้อยใจรักษ์และอบต. | 18 ชุด |  |  | รวมอยู่ในชุดเอกสารและกระเป๋าแจกคณะในวันที่ 26 พ.ย. 62 | ลิ้ม/เมย์
การเดินทางและจัดรถ
รถรับคณะ |  |  |  |  | ของที่ใส่ในรถ
242121 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 3 คัน + รถกระเป๋า 1 คัน | 21 คน | 4 คัน | - รับคณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินบางกอกแอร์ เที่ยวบินที่ PG235 - รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารสวนผักอารมณ์ดี | เตรียม Tag กระเป๋า แจกให้คณะติดกระเป๋าเมื่อเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง | ลิ้ม/เมย์
242122 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 3 คัน + รถกระบะสี่ประตู 1 คัน | 23 คน | 4 คัน | - ออกเดินทางไปยังบริษัท นวุติไซต์ 1 - ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ - ฐานทหารช้างมูบ | '- เตรียมน้ำดื่มขวดดอยตุง 1 แพ็ค/คัน - ร่มกันฝน 10 คัน / คัน - เสื้อกันฝน - ซองยาสามัญ 1 ห่อ /คัน | ลิ้ม/เมย์
242123 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 3 คัน + รถกระบะสี่ประตู 1 คัน | 23 คน | 4 คัน | - โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา - อบต.แม่ฟ้าหลวง - โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ | '- เตรียมน้ำดื่มขวดดอยตุง 1 แพ็ค/คัน - ร่มกันฝน 10 คัน / คัน - เสื้อกันฝน - ซองยาสามัญ 1 ห่อ /คัน | ลิ้ม/เมย์
242124 | - จัดเตรียมรถโฟร์วิล จำนวน 7 คัน + รถกระบะสี่ประตู 1 คัน | 23 คน | 8 คัน | - วิสาหกิจกาแฟ อาข่าป่ากล้วย - แปลงเกษตรแบบผสมผสาน ปางพระราชทาน - พื้นที่ทำกิจกรรมฝายอนุรักษ์ ค่ายอาสาทำดี | '- เตรียมน้ำดื่มขวดดอยตุง 1 แพ็ค/คัน - ร่มกันฝน 10 คัน / คัน - เสื้อกันฝน - ซองยาสามัญ 1 ซอง/คัน และกระเป๋ายา 1 ใบ - ห่ออาหารว่าง - กระติกน้ำพร้อมเครื่องดื่ม - กระติกน้ำแข็ง - ผ้าเย็น - ถุงมือผ้า - หน้ากากอนามัย - กล่องเก็บรองเท้า - น้ำยาล้างมือ - ผ้าใบปูพื้น - ถุงเก็บขยะ - ทิชชู่ | ลิ้ม/เมย์
242125 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 3 คัน + รถกระเป๋า 1 คัน | 23 คน | 4 คัน | สนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG234 เวลา 15.25 น. | '- เตรียมน้ำดื่มขวดดอยตุง 1 แพ็ค/คัน - ร่มกันฝน 10 คัน / คัน - กล่องอาหารกลางวัน - ทิชชู่กล่อง /ม้วน | ลิ้ม/เมย์
25 - 29 พ.ย. 2562 | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และชมศูนย์ข้อมูล โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยฝ่ายพัฒนาสังคม |  |  | ห้องประชุม 1 Vip อาคารเอนกประสงค์ | จัดโต๊ะศูนย์ข้อมูลด้านในห้องประชุม | ลิ้ม/พี่ตั้ว
| ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโส ดอยตุง |  |  | ห้องประชุม 1 Vip อาคารเอนกประสงค์ | จัดเก้าอี้ให้วิทยากรนั่งหันเข้าหาโต๊ะผู้ศึกษาดูงาน | ลิ้ม/เมย์/คริส
| กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน |  |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 16 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | ลิ้ม/เมย์
| บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการฯ |  |  | ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | ประสานผอ.สุพิษเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน และน้องหยุมทีมเด็ก บรรยายเรื่องการศึกษา ส่งสล์ดบรรยายของหยุมให้พี่จอย | ลิ้ม/เมย์
| ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำรุ่นใหม่ของดอยตุง |  |  | ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง | วิดีโอ แนะนำอบต.ภาษาอังกฤษ/น้ำชา/อาหารว่าง | ลิ้ม/เมย์
| รับฟังบรรยายสรุปโครงการร้อยใจรักษ์ |  |  | ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดเก้าอีแบบเธียร์เตอร์ ใช้จอทีวี(ห้วยส้าน) | ลิ้ม/เมย์
| กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน |  |  | ห้อง คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 16 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | ลิ้ม/เมย์
| ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอาข่าป่ากล้วย |  |  | ร้านกาแฟต้นตุงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอาข่าป่ากล้วย | นัดหมายสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ร้านคาเฟ่ต้นตุงอาข่าป่ากล้วย | ลิ้ม/เมย์
| ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล |  |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | Teleconf. | ลิ้ม/เมย์
| กิจกรรมการสร้างฝายอนุรักษ์ ร่วมกับชุมชน | 23 | ตู้ 3 + 1 กระบะมีหลังคา | กม.7 บริเวณค่ายอาสาทำดีดอยตุงฯ | อาหารและเครื่องดื่ม ถุงมือผ้า รองเท้าบูท อุปกรณ์สร้างฝาย อื่นๆ
| กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน |  |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 16 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | ลิ้ม/เมย์
| รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน |  |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่ง | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | ลิ้ม/เมย์
| รับประทานอาหารว่าง / สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko |  |  |  |  | ลิ้ม/เมย์
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
18.25 - 19.55 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงโดยสายการบินที่ PG 235 | 18
20.00 - 20.10 น. | ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไปยังร้านอาหารสวนผักอารมณ์ดี | 23 | รถตู้ 3 คาร์โก้ 1 | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | รถกระเป๋านำกระเป๋าส่ง Chek in แม่บ้านรับกระเป๋าเข้าห้องพัก เสียบคีย์การ์ดและวาง WIFI Card ในห้องพัก กุญแจห้องแจกเมื่อคณะเดินทางมาถึง | ยานยนต์/เช็คอิน/แม่บ้าน
20.10 - 21.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารสวนผักอารมณ์ดี | 23 |  | ร้านอาหารสวนผักอารมณ์ดี | จองโต๊ะ สั่งอาหารล่วงหน้า โต๊ะ 6 คน จำนวน 3 โต๊ะ โต๊ะ 4 คน จำนวน 2 โต๊ะ/ ยานยนต์ 3 คน | ลิ้ม
21.00 - 21.45 น. | เดินทางออกจากร้านอาหารสวนผักอารมณ์ดี ไปยังที่พักดอยตุงลอด์จเช็คอินที่พักดอยตุงลอด์จ รับกุญแจห้องพัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 23 | รถตู้ 3 | ดอยตุงอด์จ | แม่บ้านดอยตุงลอด์จเปิดไฟห้องและเตรียมกุญแจห้องพัก ห้องพักเดี่ยวจำนวน 18 ห้อง | ลิ้ม/แม่บ้าน/ยานยนต์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
07.00-08.15 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 23 | รถตู้ 3 | ศาลาลีลาวดี | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.45 น. เมย์/ลิ้ม ติดป้ายรถ และผังที่นั่งรถข้างรถตู้ | ห้องอาหาร/เช็คอิน
08.30-09.30 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ห้องประชุม 1 วีไอพี โดยคุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา/รับชุดกระเป๋า KLC ณ ห้องประชุมวีไอพี เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการทำจริงและการพัฒนาที่วัดผลได้ โดยการประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดย.คุณรัฐกร สวัสดิ์แดง | 18 |  | ห้องประชุม วีไอพี | -ในห้องจัดเก้าอี้สำหรับคณะ 22 ตัว และสไลด์บรรยายของพี่จอย '-สไลด์ introduction ประมาณ 5 นาที '-จัดโต๊ะดิสเพลย์ ด้านในห้องประชุม 1 วีไอพี | พี่ฟิลด์/พี่จอย/พี่ตั้ว/สังคม/ลิ้ม/เมย์/ไอที | ช่างภาพบันทึกภาพตลอดการศึกษาดูงาน
09.30 - 10.30 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 18 |  | หอแห่งแรงบันดาลใจ | ใช้เครื่องช่วยบรรยาย ในการนำชม เจ้าหน้าที่ Q & A | ลิ้ม/เมย์/พี่ฟิลด์
10.30 -10.45 น. | รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุมวีไอพี 1 | 30 |  | ห้องประชุม 1 วีไอพี | จัดโต๊ะเบรคด้านหน้าห้องประชุม | ห้องอาหาร/ลิ้ม | แครอทเค้ก
10.45 - 12.00 น. | ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโสของดอยตุง ณ ห้องประชุมวีไอพี | 18 |  | ห้องประชุม 1 วีไอพี | จัดเก้าอี้ 3 ตัวให้วิทยากรผู้อาวุโสที่หัวโต๊ะด้านผนังที่มีแขวนพระรูปสมเด็จย่า | ลิ้ม/แม่บ้าน | นัดหมายผู้อาวุโสพร้อมกัน เวลา 10.15 น.
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 23 |  | ครัวตำหนัก | อาหารเซ็ตโต๊ะ | ห้องอาหาร/ป้าเครือ
12.45 น. | ลิ้มล่วงหน้าไปยัง บริษัทนวุติ ไซต์ 1 | 1 | กระบะ 1 | นวุติไซต์ 1 | เซ็ตเครื่องช่วยบรรยายให้วิทยากร | ลิ้ม/ยานยนต์
13.00 - 13.10 น. | ออกเดินทางจาก ครัวตำหนักไปยัง แปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1 | 18 | รถตู้ 3 | นวุติไซต์ 1 | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะ หน้าอาคาร 2 | ลิ้ม/ยานยนต์
13.10-14.10 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย และกาแฟอาราบิก้าดอยตุง | 18 |  | นวุติไซต์ 1 | แจ้งคณะใช้เครื่องช่วยฟังบรรยาย ชุดชิมแมคคาชุดเล็ก 2 ชุด/จัดเป็น 2 โต๊ะ | พี่สุรศักดิ์ /พี่หลวง/พี่จอย/พี่ฟิลด์
14.40 -15.00 น. | ออกเดินทางจากนวุติไซต์ 1 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 23 | รถตู้ 3 กระบะ 1 | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 14.00 น. รับอาหารว่างที่ครัวตำหนัก ล่วงหน้าไปที่ โรงงานคั่วกาแฟ/เตรียมเครื่องช่วยบรรยายให้วิทยากร | เมย์/ลิ้ม/ยานยนต์
15.00 - 15.20 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ | 25 |  | โรงงานคั่วกาแฟ | แจกห่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม | เมย์/ลิ้ม | กะหรี่ปั๊บเผือก
15.20 - 15.40 น. | ชมโรงงานคั่วกาแฟ | 18 |  | โรงงานคั่วกาแฟ | วิทยากรประจำโรงงานบรรยายเป็นภาษาไทย พี่ฟิลด์/พี่จอย แปล | คำนวล/พี่จอย/พี่ฟิลด์
15.40 -16.00 น. | ชมโรงงานเซรามิค ประเด็นเรื่องความร่วมมือกับเมืองคะซะมะประเทศญี่ปุ่น | 18 |  | โรงงานเซรามิก |  | เล็ก/อิ๋ว /พี่จอย/พี่ฟิลด์
16.00 -16.20 น. | ชมโรงงานกระดาษสา | 18 |  | โรงงานกระดาษสา |  | น้องกิ่ง/พี่เสาร์/พี่จอย/พี่ฟิลด์ | โรงงานกระดาษสาขอให้เปิดเครื่องช้อนกระดาษสาด้วย
16.20 - 16.40 น. | ชมโรงงานทอผ้า | 18 |  | โรงงานทอผ้า |  | ป้าคำ/พี่จอยพี่ฟิลด์
16.40 - 17.20 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยัง ฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ | 23 | รถตู้ 3 |  | แจ้งผก.ฐานทหารช้างมูบล่วงหน้า | ลิ้ม/ยานยนต์
17.20 - 17.40 น. | เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ ย้อนชมภาพดอยตุงในอดีต | 23 | รถตู้ 3 | ฐานทหารช้างมูบ |  | พี่จอย/พี่ฟิลด์
17.40 - 18.00 น. | เดินทางกลับทีพักดอยตุงลอด์จ | 18 | รถตู้ 3 | ดอยตุงอด์จ |  | ลิ้ม/ยานยนต์
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 23 |  | ศาลาลีลาวดี | อาหารเซ็ตโต๊ะ | ห้องอาหาร/ป้าเครือ | ข้าวกล่องไอที 2 กล่อง
19.00-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 23 |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 16 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | ลิ้ม/เมย์ | มี brief เรื่องโรงเรียน อบต. กิจกรรมวันรุ่งขึ้นก่อนปล่อยนอน
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 18 |  | ศาลาลีลาวดี | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.30 น.
08.00-08.15 น. | ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยัง ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 18 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 | ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | เดินทางถึงลานกิจกรรมหน้าเสาธง | ลิ้ม/ยานยนต์
08.15- 09.30 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยน้องไปป์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาโดยการให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ Montessori | 18 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 | ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | น้องไปป์ทีมเด็กบรรยายเรื่องการพัฒนาการศึกษาในและนอกโรงเรียนคณะเดินชมการเรียนการสอนของครู และนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยไม่รบกวนการเรียนการสอน | น้องไปป์/พี่จอย/พี่ฟิลด์/ผอ.สุพิษ | ครูโทนี่อาจจะมาพานำชมห้องเรียน Montessori
09.30 - 09.40 น. | ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 23 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 |  | ล่วงหน้าไปอบต.แม่ฟ้าหลวงเตรียมเอกสารวิทยากร, และห้องประชุม | ยานยนต์ /ลิ้ม
09.40-09.50 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง | 40 |  | ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง | รับอาหารว่างก่อนเข้าห้องประชุม | เมย์/ห้องอาหาร
09.50 -11.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำรุ่นใหม่ของดอยตุง ณ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 18 |  | ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง | อบต.เตรียมน้ำชา วีดีโอฯ ภาษาอังกฤษ | ลิ้ม/พี่จอย/พี่ฟิลด์
11.45 - 12.00 น. | ออกเดินทางจากอบต.แม่ฟ้าหลวง เดินทางไปยังโครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ เชียงใหม่ | 18 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 |  | จัดเรียงรถตู้ตามหมายเลขด้านหน้าห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง | ยานยนต์
12.20 - 13.15 น. | เดินทางถึงโครงการร้อยใจรักษ์ พักเข้าห้องน้ำ 5 นาที จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารสำนักงานโครงการร้อยใจรักษ์ | 30 |  | โรงอาหารโครงการร้อยใจรักษ์ | ประสานพี่แพ็คเพื่อจัดเตรียมอาหารกลางวัน | ลิ้ม/พี่แพ็ค/แม่ครัวรจร.
13.00 - 13.50 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการร้อยใจรักษ์ โดยคุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา ณ ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ | 18 |  | ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดโต๊ะเก้าอี้ศาลาตองตึง จำนวน 30 ที่ เครื่องเสียง จอ Projecter , VDO โอกาส Eng Vertion | พี่จอย/พี่ฟิลด์/พี่สมรส/น้องพงษ์/พี่แพ็ค
14.00 - 15.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาสาทำดี โครงการร้อยใจรักษ์ ณ ศาลาตองตึง | 18 |  | ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดเก้าอี้เป็นรูปตัวยู 26 ที่ หันหน้าเข้าหาวิทยากรอาสาทำดี | พี่แพ็ค/พี่หมอเอ็ด/ลิ้ม
15.00 - 15.15 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลาตองตึง | 30 |  | ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ | เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ศาลาตองตึง | พี่แพ็ค/แม่ครัวห้วยส้าน
15.15 - 17.00 น. | เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้โครงการร้อยใจรักษ์ - การบริหารจัดการน้ำ - แปลงเกษตรผสมผสาน - ปศุสัตว์ | 18 |  | โครงการร้อยใจรักษ์ | วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ คณะเดินเท้าเยี่ยมชมฐาน ตามลำดับ เตรียมร่ม เผื่อฝนตก | วิทยากรห้วยส้าน/พี่หมอเอ็ด/พี่แพ๊ค/ พี่จอย/พี่ฟิลด์ | แจกเอกสารไฟล์บอร์ดภาษาอังกฤษ อันใหม่ล่าสุด
17.00 - 18.00 น. | เดินทางออกจากโครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่ ไปยัง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 23 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 |  | เดินทางถึงพักผ่อนตามอัธยาศัย 30 นาที ก่อนรับประทานอาหารเย็น | ลิ้ม/ยานยนต์
18.30-19.30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารศาลาลีลาวดี | 23 |  | ศาลาลีลาวดี | อาหารเซ็ตโต๊ะ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | ข้าวกล่องไอที 2 กล่อง
19.30-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 ** แจ้งกำหนดการทำกิจกรรมฝายอนุรักษ์ ร่วมกับชุมชน PPT | 23 |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 16 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | พี่จอย/พี่ฟิลด์/เมย์/ลิ้ม
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
07.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 21 | รถแวน 7 คัน กระบะสี่ประตู 1 | ศาลาลีลาวดี | รถแวน 7 คัน กระ สี่ประตู 1 คันรอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.45 น. เมย์ ติดป้ายรถและผังที่นั่งคณะ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
08.00 - 08.15 น. | ออกเดินทางไปยัง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์แปรรูปกาแฟอาราบิก้าบ้านอาข่าป่ากล้วย | 26 | รถแวน 7 คัน กระบะสี่ประตู 1 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์แปรรูปกาแฟอาราบิก้าบ้านอาข่าป่ากล้วย | ยานยนต์ส่งคณะเสร็จ แสตนด์บายด์ ทุกคันที่ ยานยนต์ ขาออกตั้งขบวนรถจากยานยนต์ ทยอยลงมาทีละ 4 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์
08.15 - 09.45 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์แปรรูปกาแฟอาราบิก้า บ้านอาข่าป่ากล้วย | 26 |  | บ้านอาข่าป่ากล้วย | วิทยากรสมาชิกกลุ่มกาแฟ พี่ทรงกรด,พี่ธงชัย,พี่พิชัย ประสานเรื่องความสะอาดของห้องน้ำ, ประสานพี่ทรงกลดขอเมนูกาแฟล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เสียเวลา | ลิ้ม/พี่ทรงกลด
09.45 - 10.00 น. | ออกเดินทางจาก สหกรณ์แปรรูปกาแฟ บ้านอาข่าป่ากล้วยไปยัง แปลงเกษตรแบบผสมผสานบ้านปางพระราชทานของนาย สุภาพ ตาสามดี |  | รถแวน 7 คัน กระบะสี่ประตู 1 | บ้านปางพระราชทาน | รถกระบะล่วงหน้าไป รับห่อเบรคที่ห้องอาหาร 09.20 น. กลับมารับคณะที่อาข่าป่ากล้วย แล้วตั้งขบวนเป็นคันแรกเพื่อเดินทางไปปางพระราชทาน | ลิ้ม/เมย์/ยานยนต์ | ครัวซองเนยสด
10.00 - 11.30 น. | เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน ณ หมู่บ้านปางพระราชทาน โดยนายสุภาพ ตาสามดี | 23 |  | บ้านปางพระราชทาน | พี่สร้อยจัดเตรียมโต๊ะวางผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากสวนให้ชม /ชิม | พี่สร้อย/พี่จอย/พี่ฟิลด์ | โกโก้,กล้วยน้ำว้า, มะขามป้อม,ส้มเขียวหวาน
11.00 - 11.15 น. | รับห่ออาหารว่าง ณ แปลงเกษตรผสมผสาน | 23 |  | แปลงเกษตรผสมผสาน | แจกห่ออาหารว่างแก่คณะ | ลิ้ม/เมย์/พี่สร้อย | เตือนพี่สร้อยดูแความสะอาดห้องน้ำ
12.00 - 12.45 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 23 |  | ครัวตำหนัก | อาหารเซ็ตโต๊ะ | ลิ้ม/เมย์/ห้องอาหาร
13.00-14.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ผ่านทาง Teleconference ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ พร้อมรับประทานอาหารว่าง | 23 |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | ฝั่งกทม.ใช้ห้องทำงาน 11 /Teleconf. ประสาน IT ดูแลใกล้ชิด | ลิ้ม/ไอที /พี่ฟิลด์/พี่จอย
14.00 - 14.45 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง | 23 | รถกอล์ฟ 3 คัน | หน้าอาคาร 2 | เพื่อความรวดเร็วให้รถกอล์ฟพร้อมคนขับ รับคณะคันละ 6 ท่านที่หน้า อ. 2 ทยอยขึ้น | นัทศทบ./ลิ้ม/เมย์
15.00 - 15.15 น. | คณะเตรียมตัว เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมฝายอนุรักษ์ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ | 18 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 | ศาลาลีลาวดี | รถตู้รับคณะที่หน้าอาคาร 2 เพื่อส่งดอยตุงลอด์จ เตรียมกล่องเก็บรองเท้าคณะและวางรองเท้าบูทติดชื่อคณะ, แจกหน้ากากอนามัย หน้าศาลาลีลาวดี | ลิ้ม/เมย์/ยานยนต์/ตุ๊ดตู่
15.15 - 15.30 น. | เดินทางถึงจุดกิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์ บริเวณ กม. 7 ศูนย์ค่ายอาสาทำดี | 23 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 | ค่ายอาสาทำดี | จนท.พัฒนาสังคมจัดเตรียมวัสดุอุกรณ์และสถานที่สร้างฝายอนุรักษ์ | พี่ปรีชาสังคม/พี่พีร์/ลิ้ม/ชาวบ้านในพื้นที่
15.30 - 17.30 น. | ทำกิจกรรม สร้างฝายอนุรักษ์ | 23 |  | ค่ายอาสาทำดี | เตรียมลำโพงสะพาย 1 ตัว/ฟังบรรยายสรุปเรื่องการสร้างฝายอนุรักษ์จากทีมสังคมก่อนการลงมือทำกิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์และรับวัสดุอุปกรณ์ | พี่ปรีชาสังคม/พี่พีร์/ลิ้ม/ชาวบ้านในพื้นที่
17.00 - 17.15 น. | เดินทางกลับที่พักดอยตุงลอด์จ รับ เวลคัมดริ๊ง ณ ศาลาลีลาวดี | 23 | รถตู้ 3 กระบะสี่ประตู 1 | ศาลาลีลาวดี | ห้องอาหารและเช็คอิน เตรียม เวลคัมดริ๊งต้อนรับคณะ | ลิ้ม/ห้องอาหาร/เช็คอิน
17.15 - 18.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 18 |  | ดอยตุงอด์จ |  | เช็คอิน
18.30-19.30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารศาลาลีลาวดี | 23 |  | ศาลาลีลาวดี | อาหารเซ็ตโต๊ะ | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | ข้าวกล่องไอที 2 กล่อง
19.30-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 23 |  | คลับ 31 | จัดเก้าอี้เป็นตัวU 16 ตัว /ฟลิปชาร์จ 5 ตัว กระดาษ A4, ปากกาเมจิ,Post It | ลิ้ม/เมย์/แม่บ้าน
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
07.00-07.45 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี/เช็คเอ้าท์ | 23 | รถตู้ 3 คัน | ศาลาลีลาวดี | รถตู้ 3 คัน รอรับคณะที่ ศาลาลีลาวดี เวลา 07.15น. เมย์/ลิ้ม ติดป้ายรถ และผังที่นั่งรถ | ห้องอาหาร/เช็คอิน/ป้าเครือ/แม่บ้าน | รวบรวมกระเป๋าคณะเตรียมรอรับกระเป๋าที่ Check In
08.00 -09.15 น. | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ โดย คุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา | 18 |  | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | เตรียมสไลด์พี่จอย Projecter, ไมค์ 4 ตัว เตรียม ฟลิปชาร์จ 5 ตัว ปากกาเมจิ, กะดาษ A4, Post it น้ำดื่มดอยตุง | ลิ้ม/เมย์/พี่จอย/พี่ฟิลด์
09.30 - 10.30 น. | สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอแห่งฯ | 18 |  |  |  | Prof. Toyama,/พี่จอย/พี่ฟิลด์
10.30 - 10.40 น. | รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 25 |  |  | สามารถตักอาหารไปทานในห้องประชุมได้ | ลิ้ม/ห้องอาหาร/ป้าเครือ
10.40 - 12.30 น. | สรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko Part 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอแห่งฯ | 18 |  |  | เตรียม ฟลิปชาร์จ 5 ตัว ปากกาเมจิ, กะดาษ A4 | Prof. Toyama, พี่จอย
12.30 -12.40 น. | ตรวจเช็ค สัมภาระ และรับอาหารกล่องหน้าห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | 18 | กระบะมีหลังคา 1 | รับกระเป๋าที่ศาลาลลีลาวดี ดอยตุงลอด์จ | -เมย์และยานยนต์รับกล่องอาหารกลางวันส่งให้ลิ้มด้านหน้าห้องประชุมชั้น2 หอแห่งฯ -รถขนกระเป๋าล่วงหน้าไปที่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เรียงกระเป๋าด้านหน้า Gate 1 ข้างตู้เอทีเอ็ม | ยานยนต์/เมย์ | ลิ้ม รับ Flash Drive จากช่างภาพแจกคณะก่อนขึ้นรถพร้อมกับอาหารกล่อง
12.40 - 13.30 น. | ออกเดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง | 18 | รถตู้ 3 | สนามบินแม่ฟ้าหลวง |  | ยานยนต์/ลิ้ม
16.20 น | คณะเดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG234 เวลา 16.05 - 18.55 น. คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ | 18 |  | สนามบินแม่ฟ้าหลวง
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## รายการอาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะ JAIMS - GLIK Fall 2019 จำนวน 17 ท่าน
ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ KLC จำนวน 5 คน , คณะจำนวน 18 คน รวม 23 คน ค่าใช้จ่ายลงงาน 912B62132
คณะทานอาหาร ฮาลาล 2 ท่าน, ไม่ทานเนื้อ 1 ท่าน,ทานอาหารมังสวิรัต 1 ท่าน
อาหารค่ำ ร้านอาหารสวนผักอารมณ์ดี
24 คน/20.00 น. อาหาร 4 ชุด/6 คน
วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562
ปอเปี๊ยะเจ
ผัดเห็ดสามอย่าง
ต้มยำกุ้งไม่เผ็ด แกะเปลือก
ไข่ยัดไส้
ปลานิล(แกะเนื้อ) ทอดน้ำปลา + ยำมะม่วง
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
ข้าวสวย
ผลไม้รวม
อาหารเจ 1 ที่
แกงจืดเต้าหู้ถั่วเหลืองผักกาดขาว เจ
อาหารจานเดียว ยานยนต์ 3 ที่
ข้าวผัดกุ้ง + ไข่ดาว
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/ 30 คน 10.30 น. | อาหารกลางวัน/250 บาท/ 23 คน | อาหารว่างบ่าย/120 บาท /25 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/23 คน
ศาลาลีลาวดี | ห้องประชุม 1 วีไอพี | 12.00 น./ครัวตำหนัก | 14.30 / โรงงานคั่วกาแฟ | 18.00 น./ศาลาลีลาวดี
วันอังคารที่ 26 พ.ย. 2562
| แครอทเค้ก | ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | (แพ็คห่อ) | หลนเต้าเจี้ยว ผักลวก ผักสด
Buffet | น้ำเก๊กฮวย | ผัดไทยไก่ | กะหรี่ปั๊บเผือก 2 ชิ้น | ปลาผัดเปรี้ยวหวาน
|  | ผัดไทยเต้าหู้ 1 | น้ำผลไม้ดอยคำ | ผัดผักสามสี
| กาแฟเย็น | แกงเขียวหวานปลากราย | กาแฟร้อน (โรงงานคั่วกาแฟ) | ไก่ย่าง+ฟักทองย่าง
| น้ำเปล่า | ผัดผักฮ่องเต้น้ำมันหอย | น้ำเปล่าขวด | ต้มยำเห็ด
|  | ปลาทอดกระเทียม |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ข้าวสวยอินทรีย์ |  | ขนมหวานฟักทองเชื่อม
|  | ขนมหวานลำไยต้มน้ำตาล |  | ผลไม้รวม
|  | ผลไม้สับปะรดภูแล |  | น้ำตะไคร้ใบเตย
น้ำมะตูม
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/40 คน | อาหารกลางวัน/45 คน | อาหารว่าง - บ่าย /45 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/26 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.00 น./อบต.แม่ฟ้าหลวง | 12.00 น. โครงการร้อยรักษ์ | 14.30 น.โครงการร้อยใจรักษ์ | 18.00 น. ศาลีลาวดี
วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562
| ตะโก้ใบเตย/ลูกชุบ | น้ำพริกมะเขือเทศ + ผักสด/ผักลวก | ฟักทองสังขยา | น้ำพริกอ่องไข่ผักลวก + ผักสด
Buffet | น้ำกระเจี๊ยบ | ไข่เจียว | คุ้กกี้แมคคารวมรส | ยำภูแลเห็ดกรอบ
| กาแฟเย็น | ไก่ตุ๋นยาจีนเห็ดหอม | กาแฟร้อน /ชาร้อน | ไข่ตุ๋นเห็ดหอม
| น้ำเปล่า | ผัดผักรวมน้ำมันหอย | น้ำผลไม้ดอยคำ | ฉู่ฉี่ปลาน้ำโขง
|  | ปลานิลทอดสมุนไพร |  | แกงจืดวอเตอร์เครสไก่สับ
|  | ผลไม้รวม |  | ไก่ผัดแมคคาสมุนไพร
ข้าวสวยอินทรีย์
ขนมหวานเฉาก๊วยกะทิสด
ผลไม้แคนตาลูป แก้วมังกร
น้ำผลไม้สตรอเบอรี่
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/30 คน | อาหารกลางวัน/25 คน | อาหารว่าง - บ่าย / 30 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/26 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.30 น. แปลงเกษตรปางพระราชทาน | 12.00 น. ครัวตำหนัก | LU จัดเตรียมเอง | 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
วันพฤหัสที่ 28 พ.ย. 2562
| (แพ็คห่อ) | ยำวอเตอร์เครสไก่ฉีก | ทาร์ตไข่ | แคบไก่ทอด
| ครัวซองเนยสด |  | ข้าวต้มมัด/มันนึ่งมันเผา | น้ำพริกหนุ่มผักลวก/ผักสด
| น้ำผลไม้ดอยคำ | ข้าวซอยฮ่อไก่ | น้ำดอยคำ | ปลาทอดขมิ้น
| น้ำเปล่าขวด | ข้าวซอยเต้าหู้ 1 | น้ำเปล่าขวด | เปรี้ยวหวานเต้าหู้ 1
|  | ข้าวผัดยูนนาน(ไก่) |  | ไก่อบยอดผัก
|  | ปลาทอดซอสมะขาม | Welcom Drink ศาลาลีลาวดี เวลา 17.45 น./25 คน | ผัดยอดมะเขือเครือ
|  | แกงจืดเต้าหู้ไก่สับ | น้ำ ดอยตุงซันเซท | ต้มข่าเห็ด
|  | ขนมหวานบัวลอย |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ผลไม้รวม |  | ขนมหวานกล้วยไข่เชื่อม
|  | น้ำอัญชัญมะนาว |  | ผลไม้มะม่วงสุก
น้ำผลไม้เสาวรส
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/25 คน | อาหารกลางวันกล่อง/250 บาท /23 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.30 น. ห้องประชุม 2 หอแห่งฯ | รถรับที่ห้องครัวตำหนัก เวลา 12.20 น.
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562
| ห่อผักทอด/ปอเปี๊ยะทอด | จัดเป็นอาหารกล่องเนื่องจากคณะต้องเดินทางไปสนามบินและต่อเครื่อง ตทป. | สำหรับอาหารกล่องของผู้ทานมังสวิรัติ 1 ท่าน
บุพเฟต์ | น้ำฝรั่ง | ข้าวผัดไข่ | ข้าวผัดไข่
| กาแฟเย็น | น้ำพริกเห็ดหอม | ผัดเต้าหู้ทรงเครื่อง
| น้ำเปล่า | ไก่ทอดกระเทียม | น้ำพริกเห็ดหอม
|  | ส้มเขียวหวาน | ส้มเขียวหวาน
|  | น้ำผลไม้ดอยคำ | น้ำผลไม้ดอยคำ
|  | น้ำเปล่าดอยตุง | น้ำเปล่าดอยตุง
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก
หมายเลขห้องพักดอยตุงลอด์จ คณะ JAIMS - GLIK Fall 2019
ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562
No. | Name Last Name | Nick Name |  | Room Number | RoomTyp
1 | Prof. Ryoko Toyama | Prof. Toyama | F | 204 | TWN
2 | Mr. Dai | Dai | M | 206 | TWN
3 | Mr.Junya Miura | Junya | M | 207 | TWN
4 | Miss Yu-Chun Chung | Ginny | F | 208 | TWN
5 | Mr.Shingo Kurata | Shingo | M | 211 | TWN
6 | Mr.Kosuke Murata | K | M | 212 | TWN
7 | Mr. Gaurav Misra | G | M | 213 | DBL
8 | Miss Hiroko Hayashi | Hilo | F | 214 | TWN
9 | Miss Thany Hour | Thany | F | 215 | DBL
10 | Miss Nalintip Kachasumrit | Eve | F | 216 | TWN
11 | Miss Desiree Tilaar | Desi | F | 217 | TWN
12 | Miss Cam Loan Tran | Cindy | F | 218 | TWN
13 | Miss Miyuki Yamada | Miu | F | 219 | DBL
14 | Mr.Masaki Nishimura | Mac | M | 220 | DBL
15 | Mr.Yuri Pratama Widiyana | Yuri | M | 221 | DBL
16 | Mr.Newbin Santhosh Ranjit Singh | Newbin | M | 222 | DBL
17 | Mr.Tarit Taerakul | Big | M | 303 | TWN
18 | Mr.Seong Won Lee | Luke | M | 304 | DBL
***204 - 210 ชั้นเสมอทางเดิน 211 - 222 ชั้นล่างเดินลงบันได 303 - 304 ชั้นเสมอทางเดิน(ชั้นล่าง)
***DBL เตียงใหญ่ ***TWN เตียงคู่

## ห้องประชุมและสถานที่
ตารางการใช้ประชุม คณะ JAIMS - GLIK Fall จำนวน 18 ท่าน
ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ | เวลา | ห้องประชุม/สถานที่ | การใช้ห้องประชุม/สถานที่ | เลขที่ใบจองห้อง | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 26 พ.ย. 2562 | 08.00 - 10.00 น. | ห้องประชุมวีไอพี | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และชมศูนย์ข้อมูล โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยฝ่ายพัฒนาสังคม | NO. 12744 | รับประทานอาหารว่าง
| 11.00 - 12.00 น. | ห้องประชุมวีไอพี | ร่วมพูดคุยกับผู้อาวุโส ดอยตุง
| 19.00-21.00 น. | คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | NO. 12454 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A5
วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 | 08.00 - 09.30 น. | ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการฯ | ประสานงานแล้ว | แจ้ง ไอที เซตจอ/ไมค์ที่ห้องประชุมรร.ขาแหย่ง
| 09.40 - 11.30 น. | ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำรุ่นใหม่ของดอยตุง | ประสานงานแล้ว | วิดีทัศน์ ENG, เบรค 10.30 น.
| 12.30 - 13.30 น. | โรงอาหารสำนักงานโครงการร้อยใจรักษ์ | รับประทานอาหารกลางวัน | ประสานงานแล้ว
| 13.15.- 15.00 น. | ศาลาตองตึง | รับฟังบรรยายสรุปโครงการร้อยใจรักษ์ และอาจจะเปิด VDO โอกาสร่วมพูดคุยกับอาสาทำดี | ประสานงานแล้ว
| 19.00-21.00 น. | ห้อง คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | NO. 12455 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A4
วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 2562 | 08.00 - 09.45 น. | ร้านกาแฟต้นตุงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอาข่าป่ากล้วย | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอาข่าป่ากล้วย | ประสานงานแล้ว | รอยืนยันรายชื่อวิทยากร
| 09.45 - 11.45 น. | แปลงปลูกพืชผสมผสานบ้านปางพระราชทานสี่พันไร่ | เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผสมผสาน | ประสานงานแล้ว
| 13.00 -14.00 น. | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล | NO. 12745 | Skype:M.l.dispanadda/Teleconf.
| 19.30-21.00 น. | คลับ 31 | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน | No.11089 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงและ projector ที่จะฉายกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ4 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A6
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 | 08.00-09.30 น. | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่ง | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน | NO.112746 | ฟลิปชาร์จ 5 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, กระดาษ A4
| 09.30 - 10.30 น. |  | แบ่งกลุ่มสรุปการศึกษาดูงานโดย Prof.Toyama Ryoko
| 10.30 - 10.40 น. |  | รับประทานอาหารว่าง
| 10.40 - 12.40 น. |  | นำเสนองานกลุ่มสรุปการศึกษาดูงาน

## การใช้รถ
ตารางการใช้รถ คณะ JAIMS - GLIK Fall 2019
ระหว่างวันที่วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 18 ท่าน เจ้าหน้าที่ 5 คน
วันที่ | เวลา | ประเภทรถ | จำนวน/คัน | รายละเอียด | หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562 | 17.00 - 21.30 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 3 | รับคณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE134 เวลา 16.25-17.50 น. / รับประทานอาหารเย็น ร้านสวนผักอารมณ์ดี | No.005673
|  | รถคาร์โก้/กระเป๋า | 1
วันอังคารที่ 26 พ.ย. 2562 | 13.00 - 17.30 น. | รถตู้ ยานยนต์ + 1 กระบะล่วงหน้า | 4 | ออกเดินทางไปยังบริษัท นวุติไซต์ 1 | No.006574
ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
ฐานทหารช้างมูบ
วันพุธที่ 27 พ.ย.2562 | 08.00-10.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ + 1 กระบะล่วงหน้า | 4 | ออกเดินทางจากห้องประชุมวีไอพีไปยังโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | No.006575
| 10.00-11.00 น. |  |  | ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
| 11.30-18.00 น. |  |  | เดินทางไปยังโครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 2562 | 08.00-09.30 น. | รถแวน ยานยนต์ 7 + 1 กระบะ 4 ประตู | 8 | วิสาหกิจกาแฟ อาข่าป่ากล้วยและแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ปางพระราชทาน | No.006576
| 09.45 - 11.10 น. |  |  | เยี่ยมชมแปลงเกษตรปางพระราชทาน
| 11.15 - 17.00 น. | รถตู้ ยานยนต์+1 กระบะ | 4 | กิจกรรมร่วมกับชุมชน ฝายอนุรักษ์
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 | 08.00 -15.30 น. | รถตู้ VIP | 3 | คณะเดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG234 เวลา 16.20 น. | No.006577
|  | รถคาร์โก้กระเป๋า | 1

## ผังรถตู้
JAIMS Fall 2019: Van Arrangement | MFLF Staff | 4
25 - 29 Nov. 2019 | MFLF Driver | 3
| JAIMS | 18
| Photographer | 1
| Total | 26
Van No. 1 |  |  | 7 passengers
Joy (F) |  | (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Prof. Toyama (F) | Dai (M) |  | Miura (M)
JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Ginny (F) | Hilo (F) |  | Shingo (M)
JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Van No. 2 |  |  | 7 passengers
Field (F) |  | (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Luke (M) | Thany (F) |  | Eev (F)
MFLF Staff | JAIMS |  | JAIMS
G (M) | K (M) |  | Mac (M)
JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Spare for MFLF supporting staff
MFLF Staff
Van No. 3 |  |  | 7 passengers
Lym (F) |  | (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Newbin (M) | Big (M) |  | Desi (F)
JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
Cindy (F) | Yuri (M) |  | Miu (F)
JAIMS | JAIMS |  | JAIMS
May (F)
MFLF Staff
Advance team 26 - 28 nov. 2019
Car |  |  | 3
Toodtu / Kris (F) |  | (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
MFLF/Photographer
MFLF Staff

## ผังรถโฟร์วิลด์
JAIMS Fall 2019: 4WD Arrangment | MFLF Staff | 4
2019-11-28 | MFLF Driver | 8
| JAIMS | 18
| Photographer | 1
| Total | 31
Car No. 1 |  |  | 3 passengers
Joy (F) |  | Driver (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Propf. Toyama (F) |  |  | Dai (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 2 |  |  | 4 passengers
Field (F) |  | Driver (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Ginny (F) |  |  | Junya (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
Photographer(M)
MFLF Staff
Car No. 3 |  |  | 3 passengers
Big (M) |  | Driver (M)
JAIMS |  | MFLF Driver
Hilo (F) |  |  | Shingo (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 4 |  |  | 3 passengers
Eve (F) |  | Driver (M)
JAIMS |  | MFLF Driver
Thany (F) |  |  | Luke (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 5 |  |  | 3 passengers
G (M) |  | Driver (M)
JAIMS |  | MFLF Driver
K (M) |  |  | Mac (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 6 |  |  | 3 passengers
Newbin (M) |  | Driver (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Desi (F) |  |  | Cindy (F)
JAIMS |  |  | JAIMS
Car No. 7 |  |  | 4 passengers
May (F) |  | Driver (M)
MFLF Staff |  | MFLF Driver
Yuri (M) |  |  | Mui (M)
JAIMS |  |  | JAIMS
ADV. Car |  |  | 1 passengers
Lym (F) |  |  | Driver (M)
MFLF Staff |  |  | MFLF Driver

## วิทยากรชาวบ้าน
รายชื่อผู้อาวุโสรับคณะ JAIMS - GLIK fall 2019
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 วีไอพี
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งในอดีต | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายวิชิต | วิเศษทรัพย์เกษม | 63 | อาข่า | ลิเช |  | พนักงานสวนรุกชาติดอยช้างมูบ | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง | ติดต่อผ่านอนันต์ 093-2187833
2 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 68 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนาชนเผ่า | - ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน - เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่ดอยตุง | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - สูบฝิ่น 21 ปี - เลิกฝิ่น มีบุตร 1 คน - คาราวานฝิ่น | 097-925 9095
3 | นางอรวรรณ | โสภณอำนวยกิจ | 59 | อาข่า | อาข่าซาเจ๊ะ | -เคยรับจ้างปลูกป่าในโครงการ | พนักงานฝ่าย QC โรงงานทอผ้า | อดีตที่ผ่านมาก่อนมีโครงการ อาชีพที่ทำในปัจจุบัน | 082-6146509

## วิทยากรอบต.
รายชื่อสมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง รับคณะJAIM - GLIK Fall 2019
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 น. ณ ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง เวลา 10.00 - 11.40 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 51 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง (วาระที่ 4) | 081-784-8868 089-191-3725
2 | นายวิทยา | วิเศษเจริญธรรม | 45 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-261-4357
4 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | 33 | อาข่า | ป่าคา | สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 082-189-3564
5 | นางมยุรา | สุขนภาสวัสดิ์ | 50 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | - ผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน | 087-575 9522
6 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 45 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-998-0853
7 | นางสาวหมี่ซ้อ | ตองเซ | 20 | อาข่า | ผาบือ | นศ. ชั้นปีที่ 3 สาขาการสื่อสารใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 094-6250613 | รอยืนยัน
8 | นายสหรัฐ | ชื่นพงศ์ธรรม | 18 | อาข่า | สันป่าสัก | นศ. ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 061-9025538

## วิทยากรร้อยใจรักษ์
รายชื่ออาสาทำดี รับคณะJAIM - GLIK Fall 2019
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ เวลา 14.00 - 15.00 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | หมู่บ้าน | ประเด็นการพูดคุย
1 | นางรัชนี | เมืองมูล | ลีซอ | ห้วยส้าน | ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเคยทำความผิดอะไรมาบ้าง มีมุมมองต่ออนาคตของตนเองและชุมชนในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์อย่างไร
2 | นายมานิต | กลิ่นเกษร |  | ยะผ่า | ประสบการณ์การ เสพ ค้า ติดคุกและพ้นโทษจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจเลือกอาชีพสุจริต หันหลังให้ยาเสพติด
3 | นายสมบูรณ์ | วงศานนทเดช | ลีซอ | ห้วยส้าน | ชีวิตที่ผ่านมาเคยทำความผิดอะไรมาบ้าง เสพ ค้า ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไร
4 | นายรักเกียรติ | แยหม๊อ | อาข่า | ห้วยส้าน | จุดเปลี่ยนของการเลิก เสพ ค้า ยืนหยัดต่อคำครหาของสังคมและคนรอบข้างได้อย่างไร ทำอย่างไรให้สัมคมยอมรับ