## Action Plan
Action Plan คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จำนวน 11 ท่าน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
รหัสงานลงค่าใช้จ่าย 912-B62136
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียมต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
ห้องพัก
29 พ.ค.62 | - จัดเตรียมห้องพักคุณซานโดร ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เข้าพักบ้านอาคาร 1 ฝั่ง VIP ห้อง 5 จำนวน 1 คืน | 1 | บ้านอาคาร VIP |  | - พี่กฎ/พี่โย่/พี่อภิชาติ
อาหาร | - เตรียมรายการอาหาร ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ค.62 ทั้งหมด 5 มื้อ | 14 |  | - จัดเตรียมรายการอาหารทุกมื้อ ตามโปรแกรม | ป้าเครือวัลย์ / ห้องอาหาร | - มีรายการอาหารแยก
29 พ.ค.62 | - มื้อเย็น คุณซานโดร (รอยืนยันสถานที่วันที่ 29 พ.ค.62) | 1 | รอแจ้ง | - สั่งอาหารหน้างาน
30 พ.ค.62 | - มื้อเช้า คุณซานโดร | 1 | รอแจ้ง
| - มื้อว่าง (เช้า) | 14 | หน้าห้อง VIP
| - มื้อกลางวัน | 14 | ครัวตำหนัก | - จัดเตรียมอาหารแยกให้ไกด์ 2 ท่านและคูปองอาหารให้ พขร. 3 ท่าน ช่างภาพ 1 ท่าน
| - มื้อว่าง (บ่าย) | 13 | ทางออกหอฝิ่น
การเดินทางและจัดรถ | - คณะมีรถตู้มาเอง 2 คัน ทะเบียน 30-3031 และ 30-3375
รถรับคณะ | - จัดเตรียมรถเจ้าหน้าที่รับคณะระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ค.62 | 2 คัน | ตามกำหนดการ | - จัดเตรียมฟอร์จูนเนอร์ 2 คัน | พี่พงษ์ศักดิ์/จนท.ยานยนต์
29 พ.ค.62 | - จัดฟอร์จูนเนอร์ รับตุ๊ดตู่ไปรับคุณซานโดรที่สนามบินเชียงราย เที่ยวบินที่ PG 233 (13.05 - 14.35) | 1 คัน
30 พ.ค.62 | - จัดรถฟอร์จูนเนอร์ รับคุณซานโดร พี่นันท์ ตุ๊ดตู่ ช่างภาพ นำคณะดูงานในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
| และหอฝิ่น | 1 คัน |  | - จัดเตรียมฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน
| - จัดเตรียมรถฟอร์จูนเนอร์รับคุณซานโดร เวลา 13.00 น. ที่หน้าอาคาร 2 ไปสนามบินเชียงราย | 1 คัน |  | - จัดเตรียมฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน
ห้องประชุม |  |  |  |  | พี่อุไร/แม่บ้าน
30 พ.ค.62 | - จัดเตรียมห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ | 11 | ตามกำหนดการ
- จัดเตรียมน้ำดื่ม แก้วน้ำ ถาดรองแก้ว ไว้ในห้องประชุม
ฝ่ายไอที
30 พ.ค.62 | - เตรียมช่างภาพไปบันทึกภาพตลอดการศึกษาดูงานในวันที่ 30 พ.ค.62 |  |  | - ไม่แจก USB Drive | จนท.มัลติมีเดีย
| - เตรียมห้องบรรยายสรุปฯ วันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 10.30 - 12.00 น. โดยคุณซานโดร คาวาลนี ที่ปรึกษามูลนิธิฯ |  | ห้องประชุม VIP | - จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการบรรยายสรุปฯ | เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
สถานที่ดูงาน
นวุติ ไซต์ 1 | - เตรียมการต้อนรับคณะที่แปลงปลูกแมคคาเดเมีย โรงงานแมคคาเดเมีย (วันที่ 30 พ.ค.62) |  |  | - เตรียมเจ้าหน้าที่บรรยายข้อมูลภาษาไทย | พี่สุรศักดิ์
- จัดเตรียมตัวอย่างผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแมคคาเดเมีย
|  |  |  | - เตรียมแมคคาเดเมียปรุงรส ชุดเล็ก 2 ชุด | พี่นุช
- เตรียมน้ำดื่ม กระดาษเช็ดปากและถังขยะ
| - เตรียมการต้อนรับคณะที่แปลงกาแฟอาราบิก้า |  |  | - เตรียมเจ้าหน้าที่บรรยายข้อมูลภาษาไทย | จนท.ส่งเสริมกาแฟ
- จัดเตรียมบอร์ดข้อมูล
นวุติ ไซต์ 1 | - เตรียมการต้อนรับคณะที่แปลงปลูกแมคคาเดเมีย โรงงานแมคคาเดเมีย (วันที่ 30 พ.ค.62) |  |  | - เตรียมเจ้าหน้าที่บรรยายข้อมูลภาษาไทย | พี่สุรศักดิ์
ของที่ระลึก | - จัดเตรียมกระเป๋าผ้า สมุดกระดาษสา ปากกา หนังสือ Annual Report 2017 และเล่มแดง | 11 |  | - จัดเตรียมไว้ที่ห้องประชุมวีไอพี | ตุ๊ดตู่
อื่นๆ | - จัดเตรียมวิทยุสื่อสาร | 15 |  |  | ตุ๊ดตู่
- จัดเตรียมน้ำดื่มใส่รถฟอร์จูนเนอร์ 1 แพ็ค
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
08.00 น. | เดินทางออกจากโรงแรมเลอ เมอริเดียน อ.เมือง จ.เชียงราย ไปยังบริษัท นวุติ จำกัด | 13 |  | - คณะเดินทางด้วยรถตู้ 2 คัน | เจ้าหน้าที่ติดตามคณะ
09.30 น. | ออกเดินถึงบริษัท นวุติ จำกัด
- คุณซานโดร กล่าวต้อนรับคณะ บริเวณโรงงานแมคคาเดเมีย
09.50 น. | ศึกษาดูงานแปลงปลูกแมคคาเดเมีย โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย โดยนายสุรศักดิ์ เสียงดี |  |  | - ใช้เวลา 25 นาที | พี่นันท์ อมรรัตน์
| หัวหน้างานแปรรูปแมคคาเดเมีย |  |  | * บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับแปลงปลูกแมคคาเดเมีย ป่าเศรษฐกิจ
* เข้าชมโรงงานกระเทาะเปลือก สีเปลือก
* ชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากแมคคาเดเมีย
* ชิมแมคคาเดเมียปรุงรส
09.45 น. | ศึกษาดูงานแปลงกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกาแฟ |  |  | - ใช้เวลา 15 นาที
|  |  |  | * จนท. บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกกาแฟฯ | พี่นันท์ อมรรัตน์
บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฯ การควบคุมคุณภาพ
10.00 น. | เดินทางไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์ |  |  | - รถดอยตุงนำไปที่หน้าอาคาร 2
10.05 น. | รถส่งที่หน้าอาคาร 2 เดินขึ้นหลังอาคารอเนกประสงค์
10.15 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมวีไอพี | 14 |  |  | จนท.ห้องอาหาร | - รายการอาหารมีข้อมูลแยก
10.30 น. | ฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาตามหลักการตำราแม่ฟ้าหลวง และการทำงานของมูลนิธิ | 11 |  |  | คุณซานโดร/จนท.โสตฯ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์" โดยคุณซานโดร คาวาลนี ณ ห้องประชุมวีไอพี
11.30 น. | เลือกซื้อสินค้าบริเวณร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ ร้านมุมสบาย และร้านค้า ททท.
12.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 14 |  | - จัดอาหารแยกโต๊ะสำหรับไกด์ 2 ท่าน และคูปองสำหรับ พขร. | พี่โย่/ป้าเครือ
12.50 น. | รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คันรอรับคุณซานโดร ที่หน้าอาคาร 2 | 1 |  | - ตุ๊ดตู่ไปส่งคุณซานโดรสนามบินฯ | ตุ๊ดตู่/จนท.ยานยนต์
13.15 น. | เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 11 |  | - คณะซื้อบัตรเข้าชมเอง | เจ้าหน้าที่ติดตามคณะ
13.45 น. | เดินทางไปยังหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ |  | รถตู้ 2
14.30 น. | - รถส่งที่หน้าหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ |  |  | - ค่าบัตรเข้าชมและอาหารว่างลงงาน 912-B62136
| - นายประเสริฐ เทพอินถา ผู้จัดการส่วนหอฝิ่น ให้การต้อนรับคณะ |  |  | * แจ้งคณะเข้าห้องน้ำ | พี่หนาน/เจ้าหน้าที่หอฝิ่น
* เยี่ยมชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
15.15 น. | รับประทานอาหารว่างที่ทางออกหอฝิ่น บริเวณลานข้างๆ ร้านดอยตุงล์ฟสไตล์ | 11 |  |  |  | - รายการอาหารมีข้อมูลแยก
15.30 น. | เดินทางไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 13 | รถตู้ 2

## รายการอาหาร
รายการอาหาร
คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ค่าใช้จ่ายรหัสลงงาน 912-B62136
ข้อจำกัดอาหาร : มีอาหารมังสาวิรัติ 1 ท่าน / รสชาติเผ็ดน้อย
อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย)
เวลา 10.30 น. ห้องประชุมวีไอพี | เวลา 12.30 น. ครัวตำหนัก | เวลา 15.30 น. ทางออกหอฝิ่น
ราคา 150 บาท/ท่าน | ราคา 350 บาท/ท่าน | ราคา 150 บาท/ท่าน
จำนวน 14 ท่าน | จำนวน 14 ท่าน | จำนวน 13 ท่าน
ปอเปี๊ยะทอด | น้ำพริกหนุ่ม ผักจิ้ม แคบหมู | พายมะพร้าว
แซนวิชทูน่า | ส้มตำสามสี | ผลไม้รวม
น้ำตะไคร้ | ผัดบล็อคโคลีเห็ดหอมหมูกรอบ | ชาร้อน
ชาร้อน | ปลาราดซอสมะขาม | กาแฟร้อน
กาแฟร้อน | แกงเขียวหวานไก่
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมหวาน : ลอดช่อง
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค.62

## การใช้รถ (hidden)
ตารางการใช้รถ
คณะนักศึกษาปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก จำนวน 12 ท่าน
วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2556
วันที่ / เดือน / ปี | รถ - ทะเบียน | พขร. ชื่อ - สกุล | เบอร์ติดต่อ
15 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( ดอยตุง ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร
16 พ.ค. 56 | 1) โฟร์วิลล์
( ปางมะหัน ) | 2) โฟร์วิลล์
3) โฟร์วิลล์
4) โฟร์วิลล์
17 - 19 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( น่าน ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร