## รายชื่อคณะ
รายละเอียดคณะเดินทาง Designer's Trip: Doitung & Friends 2019
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2562
ลำดับ | คำนำ หน้านาม | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) | Team | วัน/เดือน/ปี/เกิด |  |  |  | ขาไป |  |  |  | ขากลับ |  |  |  | ห้องพัก | Room | รถ | หมายเหตุ | Lunch | Dinner | Breakfast | Lunch | Dinner | Breakfast | Lunch
[5 empty] | วัน | เดือน | พ.ศ. | ค.ศ. | วันที่ | สายการบิน | Flight | เวลา | วันที่ | สายการบิน | Flight | เวลา |  |  |  |  | Meal 14 | Meal 14 | Meal 15 | Meal 15 | Meal 15 | Meal 16 | Meal 16
1 | Mr. | Kullawit Laosuksri | นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี | Ford | 21 | กรกฎาคม | 2510 | 1967 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241988 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | VIP 4 | Van 1 | Premium Seat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Mr. | Sombatsara Teerasaroch | นายสมบัษร ถิระสาโรช | Tue | 30 | ตุลาคม | 2506 | 1963 | เดินทางไปเอง |  |  |  | 241988 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | VIP 3 | Van 1 | Premium Seat | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Mr. | Choakchai Thongjan | นายโชคชัย ทองจันทร์ | Tue | 27 | พฤษภาคม | 2530 | 1987 | เดินทางไปเอง |  |  |  | 241988 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | Room 8 | Van 2 | ทีมตือออกค่าใช้จ่าย | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Miss | Jantima Nittayachit | นางสาวจันทิมา นิตยาชิต | Tue | 6 | กันยายน | 2525 | 1982 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | Room 10 | Van 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Miss | Katanyoo Paksoongnoen | นางสาวกตัญญู ปากสูงเนิน | Tue | 17 | สิงหาคม | 2533 | 1990 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | Room 10 | Fortuner |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Mr. | Worapat Pansamlar | นายวรภัทร์ ปานสำราญ | Tue | 6 | มกราคม | 2536 | 1993 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | Room 8 | Fortuner |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Mr. | Tossapol Boonyatanaplwat | นายทศพล บุญญธนาภิวัฒน์ | Camera | 29 | พฤศจิกายน | 2527 | 1984 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | Room 9 | Fortuner |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Mr. | Bhornphong Eung | นายพรพงศ์ แซ่อึ๊ง | VDO | 22 | กรกฎาคม | 2526 | 1983 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | Room 9 | Van 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Miss | Kimberley Anne Woltemas | นางสาวคิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส | Kimberley | 22 | มกราคม | 2535 | 1992 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241988 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | VIP 5 | Van 1 | Premium Seat | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Miss | Jennifer Ashley Woltemas | นางสาวเจนนิเฟอร์ เอชเลีย โวลเทมัส | Jennifer | 16 | พฤศจิกายน | 2533 | 1990 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241988 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | VIP 5 | Van 1 | Premium Seat | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Miss | Vatanika Patamasingh | นางสาววทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | Vatanika | 11 | สิงหาคม | 2527 | 1984 | 241988 | Bangkok Airways | PG231 | 07.25 - 08.55 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | VIP 3 | Van 1 | Premium Seat |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Miss | Tanyalux Yuttaworavit | นางสาวธัญญลักษณ์ ยุทธวรวิทย์ | Vatanika | 23 | สิงหาคม | 2536 | 1993 | 241988 | Bangkok Airways | PG231 | 07.25 - 08.55 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | VIP 3 | Van 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Miss | Suthira Wongvichit | นางสาวสุธีรา วงศ์วิชิต | Vatanika | 1 | กันยายน | 2526 | 1983 | 241988 | Bangkok Airways | PG231 | 07.25 - 08.55 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | บ้านรับรอง | VIP 3 | Van 1
14 | Mrs. | Pimpan Diskul Na Ayudhaya | นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา | MFLF | 2 | กันยายน | 2519 | 1976 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | อาคาร 1 | อาคาร 1 | Van 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Miss | Thanyawan Asawawongsawat | นางสาวทัญวรรณ อัศววงศ์สวัสดิ์ | MFLF | 25 | กุมภาพันธ์ | 2534 | 1991 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | อาคาร 1 | อาคาร 1 | Van 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Miss | Ruemapa Srisawat | นางสาวฤมาภา ศรีสวัสดิ์ | MFLF | 28 | สิงหาคม | 2531 | 1988 | 241987 | Thai Lion Air | SL 532 | 08.20 - 09.50 | 241989 | Thai Lion Air | SL 545 | 19.25 - 20.50 | อาคาร 1 | อาคาร 1 | Fortuner
17 | Mr. | Tanakit Tanyakorn | นายธนกฤต ธัญญากรณ์ | MFLF | 12 | ธันวาคม | 2537 | 1994 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | อาคาร 1 | อาคาร 1 | Van 2
18 | Miss | Khanittha Nualtaranee | นางสาวขนิษฐา นวลตรณี | MFLF | 22 | มกราคม | 2515 | 1972 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | อาคาร 2 | อาคาร 2 | Van 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Miss | Supatta Pechcha | นางสาวสุพัตรา เพ็ชชะ | MFLF | 9 | เมษายน | 2528 | 1985 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | อาคาร 2 | อาคาร 2 | Van 2
20 | Miss | Auyporn Nitayasuk | นางสาวอวยพร นิตยะสุข | MFLF | 8 | มิถุนายน | 2535 | 1992 | 241987 | Thai Smile | WE130 | 08.20 - 09.45 | 241989 | Thai Smile | WE137 | 19.45 - 21.10 | อาคาร 2 | อาคาร 2 | Van 2
[21 empty] | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11

## ผังห้องพักบ้านรับรอง
แผนผังบ้านพักรับรอง
14-15 | คืนที่ 1
15-16 | คืนที่ 2
14-16 | พัก 2 คืน
Second Floor
VIP 3 ( Double ) |  |  | VIP 2 ( Double ) | VIP 1 ( Double ) | 8 ( Twin ) | 10 ( Twin )
Mr. Sombatsara Teerasaroch (พี่ตือ) (14-15) | Miss Vatanika Patamasingh(คุณแพร) +ผู้ติดตาม 2 Miss Tanyalux Yuttaworavit Miss Suthira Wongvichit (15-16) |  |  |  | ทีมตือ 2 (14-16) | ทีมตือ 2 (14-16)
[5 empty] | Mr.Worapat Pansamlar | Mr.Bhornphong Eung
[5 empty] | Mr.Choakchai Thongjan | Mr.Worapat Pansamlar
VIP 4 ( Double ) |  | ห้องรับแขก |  |  | 9 ( Trlpple )
Mr.Kullawit Laosuksri (พี่ฟอร์ด) (14-15) |  |  |  | ห้องรับแขก | ช่างภาพ + VDO (บุ๊ง + เบียร์) (14-16)
Miss Jantima Nittayachit
Miss Katanyoo Paksoongnoen
Third Floor
ชั้น 3 : B 3 ห้อง 21 เตียง |  |  |  | 7 ( Double ) | B 2 | B 1
|  |  |  | Miss Kimberley Anne Woltemas Miss Jennifer Ashley Woltemas | ( 12 Bed ) | ( 8 Bed )
(14-15)
6 ( Double )
5 ( Double )

## Action Plan
เตรียมการคณะ ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ Doi Tung & Friends 2019 (Designer Trip)
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2562
รหัสลงงาน 891- 003
คณะจำนวน ....13..... ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน คณะนี้มีน้องพริบ และน้องไพร ติดตามคุณน้ำหวานด้วย
วันที่/เวลา | สถานที่ | กำหนดการ | เตรียมการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | จำนวน | หมายเหตุ
การเตรียมการล่วงหน้า |  |  | ของที่ใส่ในรถ
ห้องพัก | บ้านพักรับรอง | จำนวน 10 ห้อง | เตรียม Tag กระเป๋า แจกให้คณะติดกระเป๋าเมื่อเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง | เซิน เดียร์ | 20 คน
อาหาร |  | - เตรียมรายการอาหาร ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ค. 62 ทั้งหมด 12 มื้อ (เช้า 2 มื้อ, ว่างเช้า 2 มื้อ, กลางวัน 3 มื้อ, ว่างบ่าย 2 มื้อ เย็น 3 มื้อ) | รายการอาหารและสถานที่ตามรายการแยก | ลิ้ม ป้าเครือ พี่โย่ ห้องอาหาร | 25 คน
|  |  | ร่มกันฝน 10 คัน /รถ 1 คัน | ลิ้ม
ซองยาสามัญ 1 ซอง/คัน
วัสดุอุปกรณ์ |  | ชุดของขวัญ Brand Doi Tung | ผ้าเย็น
สำหรับแจกคณะ |  | กระเป๋าผ้า KLC 13 ใบ | กระติกน้ำแข็ง
|  | รถตู้ VIP 3 คัน Fourtuner 3 คัน คาร์โก้ 1 คัน รถกอล์ฟ 2 คัน | ทิชชู่กล่อง
การเดินทางและจัดรถ |  | รถตู้ VIP จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ค. 2562 | ขนมขบเคี้ยว | ลิ้ม ป้าเครือ พี่โย่
รถรับคณะ |  | รถแวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ค. 2562
รถตู้ VIP จำนวน 1 คัน รับชาวบ้านดอยตุงเพื่อร่วมถ่ายภาพกับคณะ 15 ก.ค. 62 09.00 - 12.00 น.
รถตู้ VIP จำนวน 1 คัน รับคณะสนามบินวันที่ 15 ก.ค. 62 PG231 08.55 น.
รถตู้ VIP จำนวน 1 คันส่งคณะสนามบินวันที่ 15 ก.ค. 62 We137 19.45 น.
รถกระบะคาร์โก้ 1 คันรับกระเป๋าคณะวันที่ 14 และ 16 กรกฎาคม 2562
รถกอล์ฟ 2 คัน ในวันที่ 14 ก.ค. 16.00 - 18.00 น. และวันที่ 16 ก.ค. 62 เวลา 13.00 - 15.00 น.
อุปกรณ์ที่เตรียม |  | น้ำดื่มดอยตุง 5 Pack |  | ลิ้ม
กล่องปฐมพยาบาล 1 กล่อง
ร่ม 20 คัน
กระติกน้ำ 2 ใบ
เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว
07.30-08.30 น. |  | รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์
08.30-09.00 น. | โรงแรม Imperial Mae Ping Hotel | ออกเดินทางจากโรงแรม Imperial Mae Ping Hotel ไปยัง ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่
09.00-11.00 น. |  | ศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ฝึกอบรบวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่
11.00-11.15 น. |  | ออกเดินทางจาก ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ ไปยังโรงแรม Green Lake Hotel จ.เชียงใหม่
ผ้าเย็น 1 แพ็ค
เสื้อกันฝน 20 ตัว
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
06.00 - 06.30 น. | สนามบินสุวรรรภูมิ | คณะทุกท่านพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ Check in โหลดสัมภาระ | น้องเดียร์น้องนิ่มติด Tag กระเป๋า ให้กับคณะตั้งแต่ สุวรรรภูมิ | เซิน นิ่ม | 15 คน
07.35 - 08.55 น. | สนามบินสุวรรรภูมิ | ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สายการบินไทยสมายด์ WE130 เวลา 08.20 - 09.45 น. |  | คุณน้ำหวาน เดียร์ | 15 คน
09.30 - 10.00 น. | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงรับกระเป๋าสัมภาระ | รับกระเป๋าสัมภาระ ขึ้นรถคาร์โก้ ยานยนต์นำกระเป๋าส่งบ้านรับรอง | ยานยนต์/ ลิ้ม แม่บ้านบรร. | 15 คน
10.00 - 10.30 น. |  | คณะออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงไปยัง อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ใช้เวลาในการเดินทาง …....20..… นาที) | รถตู้ 2 คัน สำหรับคณะ รถกระบะมีหลังคา 1 คัน (ช่างภาพคณะ) และรถแวน 1 คัน(น้องพริบ-ไพร) | ยานยนต์ ลิ้ม เซิน นิ่ม | 15 คน
| โรงแรม Le Meridian | ระหว่างเดินทางไปอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงแวะรับคุณ ตือ สมบัษร ถิระสาโรช |  | ยานยนต์ ลิ้ม เซิน นิ่ม | 2 คน
10.50 - 12.00 น. | อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | คณะ เดินทางถึงอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | - รถเข้าประตูแก้วมาเลิง มาจอดที่หน้าศาแก้ว รับ Welcom Drink และอาหารว่าง น้ำฝรั่งสด + ข้าวแต๋นน้ำแตงโม -ทำสรวยดอกไม้ ณ สะพานไม้ทางเข้าหอคำ -นำสรวยดอกสักการะพระพร้าโต้ในหอคำ | ลิ้ม/เซิน/เดียร์/นิ่ม/ยานยนต์/พี่อัมพร/พี่ดุ๊กไร่ | 15 คน
12.00 - 13.00 น. | ศาลาแก้ว | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาแก้ว ไร่แม่ฟ้าหลวง | รูปแบบการจัดแบบออกร้านแบบซุ้มกาดหมั้ว(TBC) -ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี ข้าวเหนียว -ข้าวเกรียบปากหม้อ -ข้าวซอยน้ำเงี้ยว -บัวลอยป้าอ้วน -ผักเชียงดาผัดไข่ - ข้าวสวย -น้ำสมุนไพร -ผลไม้สด | ลิ้ม/ยานยนต์/พี่อัมพร/พี่ดุ๊กไร่ | 20 คน
13.00 - 14.00 น. | อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | ออกเดินทางจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงไปยังบริษัท นวุติ ไซต์ 1 | ขึ้นรถที่ศาลาแก้ว | ลิ้ม / ยานยนต์
14.00 - 15.00 น. | บริษัทนวุติ ไซต์ 1 | ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย "บริษัทนวุติ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เป็นความร่วมมือกันเป็นของภาคเอกชน ดำเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง โดยเลือกพืชที่ผลผลิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารถนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้คนดูแลในระยะยาว เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพา พืชเศรษฐกิจที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เลือกมาส่งเสริมคือ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า และแมคคาเดเมีย ปัจจุบันกลายเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม" | เตรียมชุดชิมแมคคาเดเมียชุดเล็ก 1 ชุด | พี่สุรศักดิ์/ลิ้ม/พี่หลวง/เซิน/นิ่ม | 20 คน | เนื่องจากเป็นวันหยุดโรงงานไม่มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน
15.00 - 15.15 น. | บ้านพักรับรอง | เดินทางจากบริษัทนวุไซต์ 1 ไปยัง บ้านพักรับรอง | กระเป๋าสัมภาระ ของคณะจัดวางให้ในห้องพักตามรายชื่อ | ยานยนต์/ลิ้ม | 13 คน
15.15 - 16.15 น. |  | เช็คอิน เข้าที่พัก บ้านพักรับรอง พักผ่อนตามอัธยาศัย | เตรียมรถกอล์ฟ 2 คัน | ลิ้ม/เซิน/โย/แม่บ้าน | 2 คัน
16.30 - 17.00 น. | พระตำหนักดอยตุง | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง | คณะขึ้นรถกอล์ฟ 2 คัน จากบ้านพักรับรองไปยังพระตำหนักดอยตุง ถวายสรวยดอกไม้1 สรวย สักการะพระรูป สมเด็จย่า | ลิ้ม/ ศทบ./ยานยนต์ | 10 คน
17.00 - 18.00 น. | ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ | เลือกซื้อสินค้าร้านค้า ดอยตุง ไลฟ์สไตล์ตามอัธยาศัย | แจ้งร้านค้าเปิดบริการถึเวลา 18.00 น. คณะมีส่วนลด 20% | ลิ้ม/เซิน/เดียร์/ร้านค้า/พี่บ่อกี้ | 13 คน
18.30 -20.00 น.. | บ้านพักรับรอง | รับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักรับรอง | จัดโต๊ะอาหารบ้านรับรอง สำหรับคณะ 10 ที่ และแยกโต๊ะทีมงาน ทานข้าวที่ห้องเล็ก 8 ที่ | ลิ้ม/เซิน/ป้าเครือ/พี่โย่/แม่บ้าน | 23 คน
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
07.00 - 09.00 น. | บ้านพักรับรอง | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักรับรอง | จัดโต๊ะอาหารบ้านรับรอง สำหรับคณะ 10 ที่ และแยกโต๊ะทีมงาน ทานข้าวที่ห้องเล็ก 8 ที่ | แม่บ้าน/ห้องอาหาร | 20 คน
07.00 - 08.00 น. | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | รับคุณแพร VATANIKA และทีมงาน รวม 3 ท่าน สนามบินแม่ฟ้าหลวง สายการบิน PG231 เวลา 07.25 - 8.55 | รถตู้ VIP 1 คัน และรถกระเป๋า 1 คัน เดินทางไปสมทบกับคณะที่ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | ยานยนต์/เซิน | 4 คน | คุณแพรมีคิว ถ่ายภาพ/รอTBC
08.00 - 12.00 น. |  | รับชาวบ้านดอยตุงร่วมถ่ายถาพกับคณะ DTNF 2019 | รถตู้ 1 คันรับชาวบ้าน | ยานยนต์/พี่สุภาพ/นิ่ม/เดียร์ | 10 คน | แต่งกายชุดประจำเผ่า
09.00 - 09.20 น. | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | ออกเดินทางจากบ้านพักรับรองไปยัง ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  | ยานยนต์/ลิ้ม
09.45-11.45 น. |  | เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า | กิจกรรม ย้อมผ้าสีย้อมธรรมชาติ | ป้าคำ/คุณหวาน/พี่ยา | 10 คน
|  | เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา | กิจกรรม ช้อนกระดาษสา | พี่เสาร์/พี่ขวัญ/น้องกิ่ง | 10 คน
12.00 - 13.00 น. |  | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานหน้าโรงงานคั่วกาแฟ | ทีมห้องอาหาร เตรียมอาหารกลางวัน ณ โรงงานคั่วกาแฟ -จัดโต๊ะอาหาร จำนวน 20 ที่ -ทำความสะอาดห้องน้ำโรงคั่วกาแฟ - เตรียมสถานที่ | ป้าเครือ/นัน/พี่โย่/ห้องอาหาร | 20 คน
13.00 - 14.00 น. |  | เยี่ยมชมโรงงานคั่วกาแฟ | ชิมกาแฟสด | คำนวล/พี่หมวย/คุณหวาน | 10 คน
14.00 - 17.00 น. |  | เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค | กิจกรรม ปั้นเซรามิคด้วยแป้นหมุน | คุณน้ำหวาน /คุณนครินทร์/อิ๋ว | 10 คน
17.00 - 17.30 น. |  | เดินทางไปยังบ้านพักรับรอง | พักผ่อนตามอัธยาศัย | ลิ้ม/ยานยนต์
18.00 - 19.00 น. | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | คุณฟอร์ดและทีมงาน คุณคิมเบอรรี่+ พี่สาว เดินทางกลับ โดยสายการบิน Thai Smile WE137 ออกจากเชียงราย 19.45 - 21.10 | รถตู้ 1 คัน รถกระเป๋า 1 คัน รับกระเป๋าบ้านพักรับรอง ส่งสนามบินแม่ฟ้าหลวง | ลิ้ม เซิน | 6 คน
19.00 - 20.00 น. | บ้านรับรอง | รับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักรับรอง | จัดโต๊ะอาหารบ้านรับรอง สำหรับคณะ 10 ที่ และแยกโต๊ะทีมงาน ทานข้าวที่ห้องเล็ก 8 ที่ | ห้องอาหาร/พี่โย่/ป้าเครือ | 23 คน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
07.00 - 08.00 น. | บ้านรับรอง | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักรับรอง | จัดโต๊ะอาหารบ้านรับรอง สำหรับคณะ 10 ที่ และแยกโต๊ะทีมงาน ทานข้าวที่ห้องเล็ก 8 ที่แจ้งคณะเตรียมกระเป๋าสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ | ห้องอาหาร/ป้าเครือ/แม่บ้าน | 15 คน
08.00 -08.20 น. | Packing เกษตร | ลิ้ม แวะรับสรวยดอกไม้ ส่งบ้านรับรอง |  | ลิ้ม | 1 กรวย
08.00 - 08.20 น. | หมู่บ้านป่าคาและขาแหย่ง | ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านขาแหย่งและบ้านป่าคา | รถตู้ยานยนต์ และรถแวน รอรับคณะหน้าบ้านรับรอง | ยานยนต์/ลิ้ม | 10 คน
09.00 - 10.00 น. |  | ชมงานหัตถกรรมชนเผ่าโดยกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านป่าคาและหมู่บ้านขาแหย่ง และร่วมพูดคุยกับชาวบบ้าน | ชาวบ้านร่วมพูดคุย -เตรียมสถานที่ -ห้องน้ำที่ใล้เคียง -สินค้างานหัตถกรรมที่จะนำมาแสดง | คุณหวาน/เซิน/ลิ้ม/พี่สุภาพ/เดียร์ | 10 คน
10.00 - 11.00 น. | นวุติไซต์ 1 | ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | ชุดชิมแมคคาเดเมียชุดเล็ก 1 ชุด | พี่สุรศักดิ์/พี่หลวง คุณน้ำหวาน | 13 คน
11.00 - 11.20 น. | บ้านพักรับรอง | เดินทางไปยังบ้านพักรับรอง |  | ยานยนต์/ลิ้ม | 15 คน
10.20 - 12.00 น. |  | ประชุมสรุปแนวทางการออกแบบและแผนการผลิต | กระดาษ A4, ฟลิบชาร์ต, กระดาษฟลิบชาร์ต, ปากกาเมจิก | คุณหวาน/เซิน/คุณดุ๊ก | 10 คน
12.00 -13.00 น. |  | รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านพักรับรอง | จัดโต๊ะอาหารบ้านรับรอง สำหรับคณะ 10 ที่ และแยกโต๊ะทีมงาน ทานข้าวที่ห้องเล็ก 5 ที่ | ห้องอาหาร/แม่บ้าน/ป้าเครือ | 13 คน
13.00 - 14.00 น. | พระตำหนักดอยตุง | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุงวางสรวยดอกไม้สักการะพระรูปสมเด็จย่า | สรวยดอกไม้ 1 กรวย เตรียมรถกอล์ฟ 2 คัน รอรับคณะหน้าบ้านรับรองขึ้นพระตำหนักดอยตุง 2 คัน | ลิ้ม/ยานยนต์ | 10 คน
14.00 - 15.00 น. |  | ออกเดินทางจากพระตำหนักดอยตุงไปอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | รถตู้รอรับคณะหน้าอาคาร 2 เดินทางไปไร่แม่ฟ้าหลวง | ลิ้ม/ยานยนต์ | 20 คน
16.00 - 17.00 น. | อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | คณะ เดินทางถึงอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | - รถเข้าประตูแก้วมาเลิง มาจอดที่หน้าศาแก้ว รับ Welcom Drink และอาหารว่าง น้ำฝรั่งสด + ข้าวแต๋นน้ำแตงโม -ทำสรวยดอกไม้ ณ สะพานไม้ทางเข้าหอคำ -นำสรวยดอกสักการะพระพร้าโต้ในหอคำ | ลิ้ม/เซิน/เดียร์/นิ่ม/ยานยนต์/พี่อัมพร/พี่ดุ๊กไร่ | 20 คน
17.00 - 17.30 น. |  | ออกเดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง |  | ลิ้ม/ยานยนต์ | 20 คน
17.30 - 18.00 น. |  | Check In โหลดสัมภาระ | รถกระเป่ารับกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้ามารอที่หน้าสนามบิน | ลิ้ม/นิ่ม/เซิน/เดียร์ | 20 คน
19.45 - 20.35 น. | สนามบินแม่ฟ้าหลวง | เดินทางกลับโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 137 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 19.45 - 20.40 น. |  |  | 20 คน
หมายเหตุ :โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## รายการอาหาร
รายการอาหาร คณะDesigner ของงาน Doitung & Friends 2019
ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2562
ค่าใช้จ่ายลงรหัส 891-003 คณะ 13 คน + จนท.รับคณะ 8 คน
อาหารเช้า | อาหารว่างช่วงเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างช่วงบ่าย | อาหารเย็น
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
| ราคา 1,000 บาท (รวม) |  | 14.30 น. | ราคา 500 บาท (คณะ 13 ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน)
| สะพานไม้หอคำ (คณะ 13 ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน) | เรือนไม้หอม (คณะ 13 ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน) | โรงงานแมคคาเดเมีย | บ้านพักรับรอง 18.00-20.00 น. | *เมนูมื้อเย็นทั้ง 2 คืนรอการแก้ไข
| เวลา 10.30 น. | เวลา 12.00 น. | คณะ 13 ท่าน
ผักทอด(เห็ดนางฟ้าทอด/ยอดฟักทอง/ผักชีฝรั่งทอดโรยวาซาบิ)
| น้ำฝรั่งสด | ข้าวเกรียบปากหม้อญวณ |  | น้ำพริกกากหมู/น้ำพริกหนุ่ม+แคบหมู ผักเคียง
| ข้าวแต๋น น้ำแตงโม | ขนมจีนน้ำเงี้ยว | ชิมแมคคาเดเมีย | ปลาทอดตะไคร้
| น้ำเปล่า | ไก่ย่าง ข้าวเหนียว | ชุดเล็ก 1 ชุด | แกงฮังเลเนื้อน่องลาย
|  | ผัดผักเชียงดาใส่ไข่ |  | ผัดซาโยเต้น้ำมัหอย
ไข่เจียวหมูสับ
| ทำสรวยดอกไม้ | ข้าวสวย |  | ข้าวสวย
ผลไม้ตามฤดูกาล
|  | บัวลอยป้าอ้วน |  | กล้วยไข่เชือม
|  | อาหารกลางวันยานยนต์ 4 คน |  | ฝรั่ง จิ้มบ๊วย
น้ำมะตูม
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ราคา 150 บาท (คณะ 13 ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน) |  | ราคา 500 บาท (คณะ 13 ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน) |  | ราคา 600 บาท (คณะ 13 ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน)บ้านพักรับรอง 18.30 - 20.00 น. | ราคา 600 บาท (14 ท่าน) บ้านพักรับรอง 18.30 - 20.00 น. | ราคา 600 บาท (14 ท่าน) บ้านพักรับรอง 18.30 - 20.00 น.
บ้านพักรับรอง |  | ลานหน้าโรงงานคั่วกาแฟ 12.00 น. |  | ทางเลือก 1 | ทางเลือก 2 ( 6 Courses) | ทางเลือก 3
ข้าวต้มไก่เห็ดหอม |  |  |  | ผักย่าง (เห็ดออเลนจิย่าง/เห็ดหอมย่าง/พริกญี่ปุ่นย่าง / ฟักทองย่าง / มะเขือม่วงย่าง) | welcome drink | สลัดผักดอยตุง
ไข่ลวก |  | ข้าวซอยน้อยทรงเครือง(ป้านวล) |  | น้ำพริกเห็ดหอม/น้ำพริกอ่อง+แคบหมู ผักเคียง | ยินดีตอนรับ (ไส้อั่ว แหนม อ่องปู ขนมปังฝรั่งเศษ เห็ดอ้อนดอย แมคคาสมุนไพร (พอคำ) | ซุปฟักทอง
A B F |  | ยำผักขมนา+ยำใบบัวบก |  | ยำผักกูดกุ้งสด | วอร์เตอร์เครสไก่ฉีก (ยำสลัดไก่ฉีกพร้อมผักน้ำพื้นบ้านวอเตอร์เครส เสิร์ฟพร้อมแตงโมเพิ่มความสดชื่น) | ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง
ผลไม้มะละกอ |  | ข้าวฟืนทอด |  | ไก่ทอดพริกเกลือ | ปลา-กระบอก (ปลากระพงย่างถ่าน เสิร์ฟในกระบอกพร้อมผักเคียง) | เนื้อย่าง หมูย่าง น้ำจิ้มแจ่ว
|  | ไก่ตุ๋นยาจีน(ข้าวสวย/เส้นหมี่ขาว |  | ผัดถั่วหวานเห็ดหอม | ซุปยูนนาน (ซุปใสไก่ดำตุ๊นยาจีน) | มันบด / เฟรนฟราย
|  | ข้าวผัดดอยตุง |  | แกงจืดผักวอเตอร์เครสหมูสับ | หมูดำหมักสเบี๊ยะ (หมูดำดอยตุง หมักเครื่องเทศชาวอาข่า เสริฟคู่กับฟักทอง มันหวาน ผักพื้นเมือง) | สปาเกตตี้ไส้อั่ว
ข้าวสวย
|  | เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน |  | ไอศครีมเชอร์เบทลิ้นจี่ | ไอศครีมเชอร์เบทลิ้นจี่ | ไอศครีมเชอร์เบทลิ้นจี่
ให้เลือก |  | แตงโม/มะม่วง |  | สับปะรดภูแล | สับปะรดภูแล | สับปะรดภูแล
|  | น้ำมะขาม/น้ำเสาวรส |  | ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ น้ำอัดลม(ไม่รวมในราคาอาหาร) น้ำแร่ Perrier | ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ น้ำอัดลม(ไม่รวมในราคาอาหาร) น้ำแร่ Perrier | ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ น้ำอัดลม(ไม่รวมในราคาอาหาร) น้ำแร่ Perrier
|  | อาหารกลางวันยานยนต์ 4 คน |  | น้ำตะไคร้ ร้อน / เย็น | น้ำตะไคร้ ร้อน / เย็น | น้ำตะไคร้ ร้อน / เย็น
|  |  |  | ชา / กาแฟ | ชา / กาแฟ | ชา / กาแฟ
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
ราคา 150 บาท (คณะ 13 ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน) | โรงงานแมคคาเดเมีย | ราคา 200 บาท (เซ็ตโต๊ะ) (คณะ 13 ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน) | สะพานไม้หอคำ
บ้านพักรับรอง | (คณะ 13 ท่าน ) 09.30 น. | บ้านรับรอง 12.00 น. | เวลา 15.00 น. (คณะ 13 ท่าน เจ้าหน้าที่ 8 คน) คน
โจ๊กหมู |  | ปอเปี๊ยะทอด
ไข่ลวก |  | ยำภูแลเห็ดกรอบ
A B F | ชิมแมคคาเดเมีย |  | น้ำฝรั่งสด
ผลไม้มะละกอ | ชุดเล็ก 1 ชุด | ข้าวซอยฮ่อไก่ | ข้าวแต๋น น้ำแตงโม
น้ำเปล่า
ข้าวต้มน้ำวุ้นลำใย
|  | น้ำกระเจี๊ยบ | ทำสรวยดอกไม้

## ผังกาดหมั้วศาลาแก้ว
ผังการจัดกาดหมั้วในศาลาแก้วไร่แม่ฟ้าหลวง
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
PLAN B
รถเข้าประตูด้านหน้า (แก้วมาเลิง)
ส่งคณะหน้าลานโคลเวอร์
รับ Welcome Drink และ อาหารว่าง ณ ลานทางเข้าศาลาแก้ว
สาธิตการทำสรวยดอกไม้ ณ สะพานหอคำ
นำสรวยดอกไม้ของตัวเองสักการะพระพร้าโต้
รับประทานอาหารกลางวันแบบกาดหมั้ว ณ ศาลาแก้ว
ส่งแขกกลับ รถวนเข้ามารับหน้าศาลาแก้ว

## ผังนั่งรถ
2019-07-14 | Seating
Day 1 | Van: VIP 1 (7 คน) |  |  | Van 2 (7 คน) |  |  | Fortuner 1 |  |  | Fortuner2 |  | Fortuner
| ลิ้ม |  | Driver | เซิน |  | Driver | K.ทศพล |  | Driver | อวยพร | Driver |  | Driver
| คุณหวาน | พี่ตือ | พี่ฟอร์ด | K.จันทิมา | ขนิษฐา | นิ่ม | K.วรภัทร์ |  | เดียร์ MFLF | สุพัตรา |  | น้องพริบ | น้องไพร
| K.โชคชัย | K.คิมเบอรี่ | K. เจนนิเฟอร์ | K.กตัญญู | K. พรภัทร |  | Cargo: |  |  |  |  | Fortuner
[6 empty] | ช่างภาพดอย |  |  | Driver | รถกอล์ฟ 1 | รถกอล์ฟ 2 |  | Driver
[12 empty] | น้องพริบ | น้องไพร
2019-07-15
Day 2 | Van: VIP 1 |  |  | Van 2 |  |  | Van 3 ส่งคุณฟอร์และคุณคิมเบอรรี่กลับ WE137/ 18.00 -19.00 น. |  |  | Fortuner 1 |  | Fortuner2
| ลิ้ม |  | Driver | เซิน |  | Driver | เซิน |  | Driver | K.ทศพล | Driver | อวยพร | Driver
| คุณหวาน | พี่ตือ | พี่ฟอร์ด | K.จันทิมา | ขนิษฐา | นิ่ม | K.ฟอร์ด | K.คิมเบอรี่ | K.เจนนิเฟอร์ | K.วรภัทร์ | เดียร์ MFLF | สุพัตรา
| K.โชคชัย | K.คิมเบอรี่ | K. เจนนิเฟอร์ | K.กตัญญู | K. พรภัทร |  |  |  |  | Cargo: |  | Fortuner
| K.วทานิกา | K. ธัญญลักษณ์ | K. สุธีรา |  |  | ช่างภาพดอย |  |  |  |  | Driver |  | Driver
[12 empty] | น้องพริบ | น้องไพร
2019-07-16
Day 3 | Van: VIP 1 |  |  | Van 2 |  |  | Fortuner 1 |  |  | Fortuner2 |  | Fortuner
Mor | ลิ้ม |  | Driver | เซิน |  | Driver | K.ทศพล |  | Driver | อวยพร | Driver |  | Driver
| คุณหวาน | พี่ตือ | K. ธัญญลักษณ์ | K.จันทิมา | ขนิษฐา | นิ่ม | K.วรภัทร์ |  | เดียร์ MFLF | สุพัตรา |  | น้องพริบ | น้องไพร
| K.โชคชัย | K.วทานิกา | K. สุธีรา | K.กตัญญู | K. พรภัทร |  | Cargo:
[6 empty] | ช่างภาพดอย |  |  | Driver | รถกอล์ฟ 1 | รถกอล์ฟ 2