## Action Plan
ร่างกำหนดการเตรียมงาน
คณะ ผู้บริหาร กฟผ. จำนวน 35 ท่าน
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
ลงค่าใช้จ้ายหน่วยงาน | 912-B62-215
วัน เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียมต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
ทำเอกสารต่างๆ
| - จัดทำเอกสารใบ ศท.บ. 01 |  |  | - ทำเอกสารใบ ศท.บ.01 และขออนุมัติเอกสารจาก ผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | - แจน
| - ดำเนินการเอกสารเบิกเงินทดรอง |  |  | - ทำเอกสารเบิกเงินทดรองเพื่อรับรองคณะ และขออนุมัติจากผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ | - แจน
| - จัดเอกสารใบโอนชุดชิมแมคคาเดเมียชุดกลาง ขนาด 50g | ชุดชิม 2 ชุด |  | - ทำเอกสารขอโอนชุดชิมแมคคาเดเมียจากรงงานแมคคา | - แจน
| - จัดเอกสารใบโอนน้ำดื่มดอยตุง | 15 แพ็ค |  | - ทำเอกสารขอโอนน้ำดื่มจากโรงงานน้ำดื่ม | - แจน
เอกสาร/หนังสือมูลนิธิฯ | - ทำหนังสือขอดูงาน อบต. |  |  | - จัดทำหนังสือขอดูงาน อบต. ให้ ผส.ส่วนงานพัฒนาสังคมเซ็ฯรับรอง และนำส่งให้ทาง อบต.แม่ฟ้าหลวง | - แจน
| - ดำเนินการจัดชุดประเป๋าเอกสาร LU | 35 ชุด |  | - จัดชุดกระเป๋าผ้าเอกสาร LU ประกอบด้วย กระเป๋าผ้า LU /Annual Report/เล่มแดง/สมุดกระดาษสา/ปากกา | - แจน/ มิน
|  |  |  | * มอบให้คณะก่อนเข้ารับฟังบรรยาย วันที่ 6 พ.ย.62 ณ ห้องประชุม VIP | - แจน/มิน/พี่โนช
ห้องพัก | - เตรียมห้องพักที่ดอยตุงลอด์จจำนวน 2 คืน คือ วันที่ 6-7 พ.ย. 2562 | 35 ห้อง | ดอยตุงลอจ์ด | - จัดห้องพักเดี่ยว 35 ห้อง | - แผนกรับจอง/แม่บ้าน
- มินิบาร์คงไว้เหมือนเดิม คณะจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
อาหาร | อาหารหลัก/อาหารว่าง ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 2562
- เตรียมรายการอาหารหลัก 7 มื้อ (เช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ)
- อาหารว่าง 5 มื้อ (เช้า 3 มื้อ และบ่าย 2 มื้อ)
6 พ.ย. 62 | - อาหารว่างเช้า | 35 คน | ห้องประชุม VIP | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์ หน้าห้องประชุม VIP | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
| - อาหารกลางวัน | 38 คน | ครัวตำหนัก | - จัดอาหารแบบเซ็ทลงโต๊ะ ณ ครัวตำหนัก | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
| - อาหารว่างบ่าย | 41 คน | ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกชาติ | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
| - อาหารเย็น | 38 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดอาหารแบบเซ็ทลงโต๊ะ ณ ศาลาลีลาวดี | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
7 พ.ย. 62 | - อาหารเช้า | 35 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดบุฟเฟ่ต์ ณ ศาลาลีลาวดี (ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอจ์ด) | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
| - อาหารว่างเช้า | 35 คน | โรงคั่วกาแฟ | - จัดอาหารแบบบุฟเฟต์ หน้าโรงคั่วกาแฟ | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
| - อาหารกลางวัน | 38 คน | บ้านขาแหย่งพัฒนา | - ทานอาหารชนเผ่าลาหู่ | - แม่มยุรา/แจน
| - อาหารว่างบ่าย | 35 คน | หน้าห้องVIP | - จัดอาหารว่างแบบบุฟเฟต์ หน้าห้องประชุม VIP | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
| - อาหารเย็น | 38 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดอาหารแบบเซ็ทลงโต๊ะ ณ ศาลาลีลาวดี | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
8 พ.ย. 62 | - อาหารเช้า | 35 คน | ศาลาลีลาวดี | - จัดบุฟเฟ่ต์ ณ ศาลาลีลาวดี (ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอจ์ด) | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
| - อาหารว่างเช้า | 35 คน | ห้องประชุม VIP | - จัดอาหารว่างแบบบุฟเฟต์ หน้าห้องประชุม VIP | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
| - อาหารกลางวัน | 38 คน | ครัวตำหนัก | - จัดอาหารแบบเซ็ทลงโต๊ะ ณ ครัวตำหนัก | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
การเดินทางและจัดรถ | - จัดเตรียมรถรับคณะ ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 62 |  |  | - จองรถในระบบ intranet ใช้ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ. 62 | - แจน
รถรับคณะ |  |  |  | - จัดเตรียมรถตู้ 4 คัน/รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน /รถกระเป๋า 1 คัน | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
6 พ.ย. 62 | - จัดรถตู้ รับคณะ | 5 คัน | สนามบิน ชร.-ดอยตุงลอด์จ | - จัดรถตู้ 5 คันเพื่อรับคณะผู้บริหารระดับสูง ที่สนามบินเชียงราย และศึกษาดูงานตามโปรแกรม | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
| - จัดรถกระเป๋า | 1 คัน | สนามบิน ชร.-ดอยตุงลอด์จ | - จัดรถขนกระเป๋าของคณะที่สนามบินเชียงราย และนำมาเข้าห้องพักดอยตุงลอจ์ดตามหมายเลขTag บนกระเป๋า | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
7 พ.ย. 62 | - จัดรถตู้ รับคณะ | 5 คัน | พื้นที่ดูงานตามโปแกรม | - จัดรถตู้รับคณะ5 คัน เพื่อศึกษาดูงานตามโปรแกรม | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
| - จัดรถฟูจูนเนอร์ | 1 คัน | พื้นที่ดูงานตามโปแกรม | - จัดรถฟอจูนเนอร์1คัน เพื่อเช็คความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า (ตามโปรแกรม) | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
8 พ.ย. 62 | - จัดรถตู้รับคณะดูงาน และส่งสนามบิน | 5 คัน | พื้นที่ดูงานตามโปแกรม | - จัดรถตู้ 5 คันเพื่อนำคณะศึกษาดูงานตามโปรแกรม และส่งคณะที่สนามบินเชียงราย | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
| - จัดรถขนกระเป๋าของคณะ | 1 คัน | ดอยตุงลอด์จ-สนามบิน ชร. | - จัดรถ 1 คันเพื่อขนกระเป๋าของคณะจากดอยตุงลอด์จ และไปส่งที่สนามบินเชียงราย | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
ห้องประชุม | -จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการบรรยาย และสรุปบทเรียน |  |  | - จองห้องประชุมตามกำหนดการ | - แจน
|  |  |  | - จองห้องประชุม VIP สำหรับบรรยายหลักการพัฒนาฯ/ศูนย์ข้อมูลวันที่ 6 พ.ย.62 | เลขที่จอง
|  |  |  | - จองห้องประชุมคลับ31 สำหรับสรุปบทเรียน วันที่ 6 พ.ย.62 | เลขที่จอง
|  |  |  | - จองห้องประชุม VIP สำหรับบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน พูดคุยกับเยาวชนดอยตุง /บรรยายหลัการพัฒนาฯวันที่ 7 พ.ย.62 | เลขที่จอง
|  |  |  | - จองห้องประชุม VIP สำหรับพูดคุยกับทีมภาคสนามวันที่ 8 พ.ย.62 | เลขที่จอง
6 พ.ย. 62 | - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับรรยายศูนย์ข้อมูล | 35 คน | ห้องประชุม VIP | - จัดห้องประชุม VIP แบบปกติ / เตรียมกระดานฟลิปชาร์ท 2 ตัว | - พี่อุไร / แม่บ้าน
|  |  |  | - จัดโต๊ะข้อมูลในห้องประชุม มุมซ้ายมือด้านหน้าเห้องประชุม | - พี่ตั้ว
| - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับสรุปบทเรียนเวลา 18.00-19.00 น. | 35 คน | ห้องประชุมคลับ 31 | - จัดโต๊ะเป็นตัว U หันหน้าเข้าหาจอโปรเจคเตอร์+เก้าอี้ 28 ตัว+ ขาตั้งฟลิปชาร์ 4 ตัว | - พี่อุไร / แม่บ้าน / แจน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 30 แผ่น+กระดาษ A4 1 ริม+ปากกาเคมี 3 สี 8 ชุด | - แจน / คริส
+ กระดาษโพสอิท+ น้ำดื่ม 2 แพ็ค
7 พ.ย. 62 | - จัดห้องประชุมบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน /พูดคุยกับเยาวชนดอยตุง และบรรยายสรุปการพัฒนาฯ | 35 คน | ห้องประชุม VIP | - จัดห้องประชุม VIP แบบปกติ | - พี่อุไร / แม่บ้าน / แจน
| - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับสรุปบทเรียนเวลา 18.00-19.00 น. | 35 คน | ห้องประชุมคลับ 31 | - จัดโต๊ะเป็นตัว U หันหน้าเข้าหาจอโปรเจคเตอร์+เก้าอี้ 35 ตัว+ ขาตั้งฟลิปชาร์ 6 ตัว | - พี่อุไร / แม่บ้าน / แจน
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษฟลิปชาร์ 30 แผ่น+กระดาษ A4 1 ริม+ปากกาเคมี 3 สี 8 ชุด | - แจน / มิน
+ กระดาษโพสอิท+ น้ำดื่ม 2 แพ็ค
IT | - เตรียมระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม (วันที่ 6-8 พ.ย. 62) |  | ห้องประชุมVIP/คลับ 31 | - จองห้องประชุมในระบบ | - แจน
|  |  |  | - เซ็ตระบบเครื่องเสียง + โน๊ตบุ๊ค 1 ชุด + ระบบโปรเจคเตอร์ ในห้องประชุม VIP | - พี่ชำนาญ / IT
|  |  |  | - เซ็ตระบบเครื่องเสียง + ไมค์ลอย 2 ตัว +โน๊ตบุ๊ค 1 ชุด + ระบบโปรเจคเตอร์ ในห้องประชุมคลับ 31 | - พี่ชำนาญ / IT
| - ช่างภาพ IT |  |  | - จองใช้บริการช่างภาพ IT | - แจน | เลขที่.SR20190218-17056
|  |  |  | - ถ่ายภาพนิ่ง(ตามโปรแกรม) | - …...รอยืนยัน
สถานที่ดูงาน | - นวุติไซต์1 |  |  | - ประสานงานขอวิทยากรส่วนงานแมคคาเดเมียและ ส่วนงานกาแฟช่วยให้ข้อมูลแก่คณะ | พี่วาท/พี่สุรศักดิ์/พี่หลวง
|  |  |  | - ประสานงานช่วยเตรียมจัดตั้งโต๊ะดิสเพลสแมคคาฯ และจัดชุดชิมแมคคาฯ ชุดเล็ก 2 ชุด/โต๊ะ | พี่นุช
| - ฐานทหารดอยช้างมูบ |  |  | - ประสานแจ้งการนำคณะขึ้นชมฐานทหาร | - แจน
| - สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง |  |  | - ประสานเรื่องการนำคณะเยี่ยมชมสวนและขอช่วยจัดสถานที่สำหรับการพูดคุยกับผู้อาวุโสดอยตุง ณ ลานอาทิตย์อัศดง | - อ.ป้อด/ พี่อนันต์ /แจน
| - ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  |  | - ประสานวิทยากร 4 โรงงานช่วยนำชมและบรรยายข้อมูลแต่ละโรงงาน | -ป้าคำ/พี่เสาร์/พี่คำนวล/น้องเล็ก/พี่ฟิลด์/แจน
| - ศูนย์คัดแยกขยะ (สิ่งแวดล้อม) |  |  | - ประสานขอเจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อมบรรยายข้อมูล และนำชมสถานที่ | - พี่อ้น/ อาร์ต/แจน
| - อบต.แม่ฟ้าหลวง |  |  | - ประสานงานช่วยเตรียมน้ำชา / VDO ภาษาไทย /และเชิญผู้บริหารร่วมพูดคุยกับคณะ | -นายวีรชิต (นายก อบต.)
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
06:55 - 08:30 น. | คณะเดินทางไปยังสนามบินเชียงรายโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 3199 |  | สนามบินดอนเมือง
06:00 น. | รถตู้ 1 คันขนของรับคณะที่หน้าห้องพัสดุ | 1 คัน | หน้าห้องพัสดุ | -แจนและมินนำของที่เตรียมไว้ขึ้นรถ | -ยานยนต์/แจน/มิน
1.)น้ำดื่ม 4 แพ็ค 2.) แท็กกระเป๋า 3.)กระเป๋ายา 1ใบ 4.)ยาชุดประจำรถ 4 ชุด 5.)วอ3ตัว 6.)ป้ายรถ 7.)ป้ายรับคณะ
|  |  |  | -นำกระเป๋าที่จะแจกคณะไปเตรียมไว้ที่ห้องประชุม VIP (สิ่งที่ใส่กระเป๋า : เล่มแดง/สมุดกระดาษสา+ปากกา)**ถ้าห้องประชุมว่างเย็นวันที่5จะนำกระเป๋าเข้าไปเตรียมไว้ในห้องประชุมVIPเลย | -แจน/มิน
06:00 - 07:00 น. | รถตู้ 4 คัน และรถกระเป๋า 1 คัน ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย | 5 คัน | สนามบินเชียงราย | -รถตู้4 คัน และรถกระเป๋า 1 คัน เดินทางล่วงหน้าเพื่อไปรอรับคณะที่สนามบินเชียงราย | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
06:15 - 07:00 น. | ทีมรับคณะออกเดินทางไปรับคณะที่สนามบินเชียงราย | 1 คัน | สนามบินเชียงราย | แจน มิน เดินทางไปรับคณะที่สนามบินเชียงรายด้วยรถตู้ 1 คัน | - พี่พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์
08.30 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงราย | 35 คน | สนามบินเชียงราย | -แจนและมินช่วยคณะติดแท็กกระเป๋า | -แจน/มิน
| มีบางท่านจะเดินทางมาเอง (ตามรายชื่อในผังรถ) |  |  | -แจนโทรเช็คคณะที่เดินทางมาสมทบ และขอพี่โนชช่วยสแตนบายรับที่ดอย | -แจน/พี่โนช
|  |  |  | -มินยานยนต์ช่วยรวบรวมกระเป๋าคณะ และนำขึ้นรถกระเป๋าขึ้นรถ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วเดินทางตามมาทีหลัง | -มิน/ยานยนต์
08:45 - 09:45 น. | คณะออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 5 คัน | โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | -แจนนำคณะเดินทางไปยังห้องประชุม VIP โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | - แจน/ยานยนต์
09:15 น. | ห้องอาหารจัดอาหารว่างหน้าห้องประชุม VIP |  | หน้าห้องประชุม VIP | -พี่โนชช่วยเช็คให้ห้องอาหารเตรียมเบรกให้พร้อมก่อนคณะมาถึง | -พี่โนช
| เตรียมห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน |  | ห้องประชุม VIP | -พี่โนชช่วยเช็คความพร้อมห้องประชุม | -พี่โนช
09.50 -10.00 น. | คณะเดินทางถึงห้องประชุม VIP โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 35 คน | ห้องประชุม VIP | -คณะรับwelcome drink รับเบรค และเข้าห้องน้ำ ทำภาระกิจส่วนตัว | -แจน
| รับประทานอาหารว่าง | 35 คน | ห้องประชุมVIP | -ห้องอาหารเสิร์ฟเบรคและเครื่องดื่ม | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
| แจกกระเป๋าและเอกสารประกอบการศึกษาดูงานให้คณะ | 35 คน | ห้องประชุมVIP | -แจกกระเป๋าก่อนคณะเข้าห้องประชุม VIP | -แจน/พี่โนช
10:00 - 11:30 น. | รับฟังบรรยายสรุปหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 35 คน | ห้องประชุม VIP | -IT ดูแลความเรียบร้อยระบบเครื่องเสียงตลอดการบรรยาย (Pointer 1 ตัว) | - พี่ฟิลด์ /แจน/IT
โดยคุณณัชวรรัศ ขันติสิทธิ์ และ รัฐกร สวัสดิ์แดง
10.30 -11.00 น. | รถกระเป๋าถึงดอยตุงลอจ์ด นำกระเป๋าคณะเข้าห้องพัก |  |  | -เช็คกระเป๋าเข้าห้องพักตามหมายเลขบนแท็กกระเป๋า | -มิน/แม่บ้านดอยตุงลอจ์ด
11.00 น. | ออกบัตรเข้าชมสวน หอแห่งฯ พระตำหนัก | 35 คน | จุดออกบัตร | -มินไปออกบัตรเข้าชมสถานที่จำนวน 35 ใบ (แบบเหมาจ่าย4ที่) | -มิน
11:30 - 12:30 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 35 คน |  | -มินนำบัตรไปสแกนล่วงหน้าก่อนคณะเข้าชมหอแห่งแรงบันดาลใจ (เก็บบัตรไว้เพื่อแจกวันที่27 ) | -มิน
|  |  |  | -แบ่งคณะเข้าชมหอฯ2กลุ่ม กลุ่มที่1พี่ฟิลด์ให้ข้อมูล และกลุ่มที่2 แจนช่วยนำและให้ข้อมูล (ตากล้องตามถ่ายรูปคณะ) | -พี่ฟิลด์/แจน
11:30 - 12:00 น. | เช็คความพร้อมห้องอาหาร |  | ครัวตำหนัก | -มินเช็คความเรียบร้อยของห้องอาหาร ให้ลงอาหารก่อนคณะมาทานอย่างน้อย 10 นาที เช็คว่ามี1โต๊ะที่ไม่เผ็ดจัดแยกสำหรับท่านกรศิษฐ์ และแจกคูปองอาหารให้ พขร. | -มิน
12:00 - 13:30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 35 | ครัวตำหนัก | -แจน มินค่อยประสานให้ห้องอาหารเติมอาหารไม่ให้ขาด และค่อยอำนวยความสะดวกต่างๆ | -แจน มิน
12:45 น. | มินล่วงไปเตรียมความพร้อมที่ นวุติ ไซต์ 1 | 1 คัน | นวุติ ไซต์1 | -มินไปเตรียมความพร้อมเรื่องวิทยากร ชุดชิมแมคคาเดเมีย และสถานที่จอดรถ | -มิน
12:50 น. | รถตู้สแตนบายรอรับคณะหน้าอาคาร 2 | 5 คัน | หน้าอาคาร 2 | -แจนโทรประสานรถตู้ทุกคันให้มาสแตนบายรอรับคณะหน้าอาคาร2 ล่วงหน้า10- 15 นาที | -แจน
13:00 - 13:10 น. | ออกเดินทางไปยัง แปลงป่าเศรษฐกิจ นวุติ ไซต์ 1 | 5 คัน |  | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง | -แจน
13:40 - 15:00 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย |  | นวุติ ไซต์1 | -พี่นันท์พูดภาพรวม และวิทยากรประจำจุดนำชมและให้ข้อมูล | -พี่นันท์/พี่วาท/พี่สุรศักดิ์/พี่หลวง
14.00 น. | มินรับวิทยากรอาวุโสที่ห้องสังคม และล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมที่ลานอาทิตย์อัศดง |  | ลานอาทิตย์อัศดง | -พาวิทยากรไปเตรียมพร้อมที่ลานอาทิตย์อัศดง และดูแลอำนวยความสะดวก | -มิน
|  |  |  | -เตรียมสถานที่สำหรับให้คณะนั่งคุยกับผู้อาวุโส ณ ลานอาทิตย์อัศดง(จัดเก้าอี้เป็นวงกลมจำนวน 40 ตัว) และขอเปิดประตูเล็กใกล้ลานอิทตย์ฯ | -มิน/พี่อนันต์
| ห้องอาหารนำเบรกขึ้นไป ณ ลานอาทิตย์อัศดง | 1 คัน | ลานอาทิตย์อัศดง | -ห้องอาหารจัดเตรียมเบรกให้พร้อมก่อนเวลา 15.00 น. | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
14.50 น. | รถตู้ทุกคันตั้งขบวนเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางไปลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกชาติ | 5 คัน | นวุติ ไซต์ 1 | -แจนประสานรถตู้ให้สตาร์ทเครื่องเตรียมพร้อมเพื่อออกเดินทางไปฐานทหาร ดอยช้างมูบ | -แจน
15:00 - 15:30 น. | ออกเดินทางไปต่อไปยังลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกชาติ
15.30 - 15.45 น. | คณะทานอาหารว่าง ณ ลานอาทิตย์อัศดง | 35 คน | ลานอาทิตย์อัศดง | -จัดเบรกแบบบุฟเฟ่ต์ | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
15.45 - 16.45 น. | แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนรุ่นเก่า ณ ลานอาทิตย์อัศดง
16:45 - 17:00 น. | ออกเดินทางไปต่อไปยังฐานทหาร ดอยช้างมูบ | 5 คัน | ฐานทหาร ดอยช้างมูบ | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง
17:00 - 17:30 น. | ชมชายแดนไทย-พม่า ณ ฐานทหารดอยช้างมูบ เพื่อกลับไปย้อนดูภาพพื้นที่ดอยตุงในอดีต | 35 คน | ฐานทหาร ดอยช้างมูบ | -พี่ฟิลด์บรรยายข้อมูลฐานทหาร | -พี่นันท์/แจน
17.00 น. | รถตู้ทุกคันตั้งขบวนเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางไปยังศาลาลีลาวดี ณ ทางออกใกล้ลานอาทิตย์อัศดง | 5 คัน | ฐานทหาร ดอยช้างมูบ | -แจนประสานรถตู้ให้สตาร์ทเครื่องเตรียมพร้อมเพื่อออกเดินทาง | -แจน/ยานยนต์
| มินไปส่งวิทยากรหน้าอาคาร2 | 1คัน | หน้าอาคาร 2 | -มินค่อยดูแล และส่งวิทยากรกลับบ้าน | -มิน
17:30 - 18:00 น. | ออกเดินทางไปยังศาลาลีลาวดี โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 5 คัน | ศาลาลีลาวดี | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง | -แจน
17.30 น. | เช็คความพร้อมห้องอาหาร |  | ศาลาลีลาวดี | -ประสานห้องอาหารศาลาลีลาวดีให้เตรียมอาหารให้พร้อม ( แยกแบบไม่เผ็ด 1 โต๊ะ ) และตามข้าวกล่องให้IT กับตากล้อง | -มิน
18:00 - 19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 38 คน | ศาลาลีลาวดี | -จัดอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
18.40 น. | มิน แจนเช็คความพร้อมห้องประชุมคลับ31 |  | คลับ31 | -เช็คITเตรียมเครื่องเสียงและระบบไฟต่างๆ เตรียมไมค์ 3 ตัว | -แจน มิน
-เตรียมอุปกรณ์สำหรับถอดบทเรียนให้พร้อม (กระดาษฟลิปชาร์ท 50 แผ่น/A4 1 ริม/ปากกาเคมี+โพสอิท1กล่อง/น้ำดื่ม 1คูลเลอร์+แก้วน้ำ)
|  |  |  | -จัดเก้าอี้เหลืองตัว U 35 ตัว หันหน้าหาจอโปรเจคเตอร์ | -พี่อุไร/แม่บ้าน
|  |  |  | -กระดานฟลิปชาร์ท 5 ตัว | -พี่อุไร/แม่บ้าน
19:00 - 20:00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 |  |  | -พี่ฟิลด์นำกระบวนการ /แจน มินจดประเด็นและช่วยอำนวยความสะดวก | พี่นันท์ แจน มิน
-แจนแจ้งโปรแกรมวันที่7/11/62
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
06:30 น. | เช็คความพร้อมห้องอาหาร | 2 คน | ศาลาลีลาวดี | -เอาน้ำดื่มขึ้นรถแต่ละคันๆละ 1 แพ็ค และลงไปเช็คความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมให้คณะที่ห้องอาหารศาลาลีลาวดี | -แจน/มิน
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 35 คน | ศาลาลีลาวดี | - ทานบุฟเฟต์ที่ทางดอยดุงลอจ์ดจัดไว้ให้ | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
|  |  |  | - แจน/มินค่อยอำนวยความสะดวกให้คณ | แจน/มิน
07:30 น. | ยานยนต์สแตนบายรถตู้หน้าศาลาลีลาวดี | 5 คัน | ศาลาลีลาวดี | -แจนประสานรถตู้ทุกคันให้สแตนบายรอรับคณะหน้าศาลาลีลาวดี | -แจน
| มินเดินทางล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 1 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -มินเช็คความพร้อมเรื่องห้องน้ำ ดูเรื่องความสะอาด วางสบู่ล้างมือ และเช็คชู่ในห้องน้ำ | -มิน
-เช็คความพร้อมวิทยากรแต่ละโรงงาน (ป้าคำ พี่เสาร์ พี่คำนวล ….โรงเซรามิกรอยืนยัน)
- เตรียมลำโพง 1 ชุด เช็คให้พร้อมใช้งาน
08:00 - 08:30 น. | ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 5 คัน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง | -แจน
|  |  |  | - แจนแจ้งความเคลื่อนไหวของคณะในกลุ่มไลน์ กฟผ,เป็นระยะ เพื่อให้แต่ละจุดได้เตรียมตัว | -แจน
08:30 - 11:00 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 35 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | - พี่ฟิลด์บรรยายภาพรวมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานือ และส่งต่อให้วิทยากรแต่ละโรงงานบรรยาย | - พี่ฟิลด์/วิทยากรประจำโรงงาน
|  |  |  | -มินเช็คความพร้อมวิทยากรทุกจุดล่วงหน้า ก่อนคณะไปเยี่ยมชม รวมถึงความเรียบร้อยห้องน้ำแต่ละจุด | -มิน
08:30 - 09:00 น. | เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า | 35 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -ป้าคำนำชมและบรรยายข้อมูล | -ป้าคำ
09:00 - 09:10 น. | ชมเตวชีวิมวล | 35 คน | เตาชีวิมวล | -พี่ฟิลด์นำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตาชีวมวล | -พี่ฟิลด์
09:10 - 09:40 น. | เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา | 35 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -พี่เสาร์นำชมและบรรยายข้อมูล | -พี่เสาร์
09:00 - 09:30 น. | ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารว่าง ณ โรงคั่วกาแฟ |  | โรงคั่วกาแฟ | -ห้องอาหารจัดเตรียมเบรกแบบบุฟเฟ่ต์ ให้คณะตามเมนูอาหาร(คริสประสานและเตรียมให้พร้อมล่วงหน้าก่อนคณะทาน
09:40 - 10:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 35 คน | โรงคั่วกาแฟ | -รับประทานอาหารว่างก่อนเริ่มดูงานโรงคั่วกาแฟ | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
10:00 - 11:00 น. | เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ | 35 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -พี่คำนวลนำชมและบรรยายข้อมูล | -พี่คำนวล
10:30 - 11:00 น. | เยี่ยมชมโรงงานเซรามิก | 35 คน | ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | -วิทยากรโรงเซรามิกนำชมและบรรยายข้อมูล | -รอยืนยันชื่อวิทยากร
11:00 - 12:00 น. | ศึกษาดูงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์คัดแยกขยะ | 35 คน | ศูนย์คัดแยกขยะ | - พี่อ้นบรรยายและนำชมสถานที่ | -พี่อ้น
11:30 น. | คริสเดินทางล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมอาหารกลางวันที่หมู่บ้านขาแหย่งพัฒนา | 35 คน | บ้านขาแหย่งพัฒนา | - มินประสานเรื่องอาหาร สถานที่จอดรถกับแม่มยุรา ช่วยเตรียมให้อาหารพร้อมทานก่อนคณะจะเดินทางมาถึง | -มิน
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านขาแหย่งพัฒนา | 35 คน | บ้านขาแหย่งพัฒนา | - คณะรับประทานอาหารสไตล์ชนเผ่า (แจน มิน ค่อยอำนวยความสะดวกระหว่างทานข้าว) | - แจน/มิน
13.30 น. | มินเดินทางล่วงหน้าเพื่อไปเตรียมความพร้อม ที่องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง | 1 คน | องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง | - เช็คความพร้อมเรื่องวิทยากรตามรายชื่อวิทยากร /VDO ภาษาไทย/น้ำชาเสิร์ฟคณะ และเคลียร์เอกสารกับวิทยากร | -มิน
14:00 - 14:10 น. | ออกเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง | 35 คน | องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง และแจ้งความเคลื่อนไหวคณะให้มินทราบเป็นระยะ | - แจน
14:10 - 15:00 น. | พูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่น ณ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 35 คน | ห้องประชุม อบต. | - พี่ฟิลด์เกริ่นนำภาพรวม อบต. แนะนำวิทยากรก่อนเริ่มกระบวนการ | -พี่ฟิลด์/พี่ชื่น/พี่ประเสริฐ์/พี่วันชัย/รองวิทยา (รอยืนยัน)
14.30 น. | มินเดินทางล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อม ที่ห้องประชุม VIP | 1 คน | ห้องประชุม VIP | - เช็คความพร้อมอาหารว่างและห้องประชุม (แอร์ ไฟ IT) /คนรุ่นใหม่ที่ร่วมคุย พลอย มิน | -มิน /IT
-เตรียมกระดานฟลิปชาร์ท 2 ตัว /กระดาษฟลิปชาร์ท 20 แผ่น /โพสอิท+ปากกาเคมี 1 กล่อง/กระดาษA4 1 ริม น้ำดื่ม 4 แพ็ค
| ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารว่างหน้าห้อง VIP |  | หน้าห้อง VIP | ห้องอาหารเตรียมเบรคบ่ายหน้าห้องประชุมVIP ตามเมนูอาหาร | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
15:00 - 15:10 น. | เดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ห้องประชุม VIP | 5 คัน | ห้องประชุม VIP | -เช็คให้คณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง และแจ้งความเคลื่อนไหวคณะให้มินทราบเป็นระยะในไลน์กลุ่ม กฟผ. | -ยานยนต์/แจน
15:10 - 15:20 น. | รับประทานอาหารว่าง
15:20 - 16:30 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน พูดคุยกับเยาวชนดอยตุง ณ ห้องประชุม VIP โดย คุณณัชวรรัศ ขันติสิทธิ์ | 35 คน | ห้องประชุม VIP | -IT ค่อยดูแลความเรียบร้อยตลอดการบรรยาย/แจนจดประเด็นและเนื้อหาต่างๆ | -พี่ฟิลด์/IT/แจน
16:30 - 16:40 น. | พักเบรค เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว
16:40 - 17:40 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และโครงการขบายผล ณ ห้องประชุม VIP โดย คุณณัชวรรัศ ขันติสิทธิ์ | 35 คน | ห้องประชุม VIP | -IT ค่อยดูแลความเรียบร้อยตลอดการบรรยาย/แจนจดประเด็นและเนื้อหาต่างๆ | -พี่ฟิลด์/IT/แจน
17:00 น. | แจนประสานห้องอาหารเตรียมความพร้อม |  |  | -ประสานให้ห้องอาหารเตรียมอาหารให้พร้อมก่อนคณะมาทาน 10 นาที และทำข้าวกล่องให้IT กับ ยานยนต์ 8 กล่อง | แจน
17.15 น. | แจนประสานให้รถสแตนบาย เตรียมพร้อมหน้าอาคาร2 | 5 คัน | หน้าอาคาร2 | แจนประสานให้รถทุกคันเตรียมพร้อมเพื่อรับคณะไปยังศาลาลีลาวดี | แจน
17:40 - 17:45 น. | ออกเดินทางไปยังศาลาลีลาวดี | 5 คัน | ศาลาลีลาวดี | -เช็คคณะขึ้นรถให้ครบก่อนออกเดินทาง
17:45 – 19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น | 38 คน | ศาลาลีลาวดี | - ค่อยเช็คอาหารและอำนวยความสะดวกให้คณะระหว่างทานอาหาร (เช็คว่าคุณกรศิษฏ์ นั่งโต๊ะที่ลงชุดอาหารแบบไม่เผ็ด) | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
18.40 น. | มิน แจนเช็คความพร้อมห้องประชุมคลับ31 |  | คลับ31 | -เช็คITเตรียมเครื่องเสียงและระบบไฟต่างๆ เตรียมไมค์ 3 ตัว | -แจน มิน
19:00 - 20:00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 35 คน | คลับ31 | -พี่นันท์นำกระบวนการถอดบทเรียน/แจน คริสช่วยอำนวยความสะดวก | -พี่ฟิลด์ แจน มิน
|  |  |  | -เช็คITเตรียมเครื่องเสียงและระบบไฟต่างๆ | -แจน/มิน/IT
-เตรียมอุปกรณ์สำหรับถอดบทเรียนให้พร้อม (กระดาษฟลิปชาร์ท 50 แผ่น/A4 1 ริม/ปากกาเคมี+โพสอิท1กล่อง/น้ำดื่ม4แพ็ค)
-จัดเก้าอี้เหลืองตัว U 35 ตัว หันหน้าหาจอโปรเจคเตอร์
-กระดานฟลิปชาร์ท 5 ตัว
-แจนแจ้งโปรแกรมวันที่8/11/62
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
06:30 น. | เช็คความพร้อมห้องอาหาร | 2 คน | ศาลาลีลาวดี | -เอาน้ำดื่มขึ้นรถแต่ละคันๆละ 1 แพ็ค และลงไปเช็คความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมให้คณะที่ห้องอาหารศาลาลีลาวดี | -แจน/มิน
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ | 35 คน | ศาลาลีลาวดี | - เตรียมอาหารเช้า (บุฟเฟ่) ณ ศาลาลีลาวดี | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
|  |  |  | - เช็คเอ้าท์คืนกุญแจ และรวมกระเป๋าไว้ข้างเคาท์เตอร์เช็คอิน (ถ้าใช้มินิบาร์ก็ให้คณะชำระค่ามินิบาร์เอง) | - เช็คอิน /แจน/มิน
- เช็คคณะไม่ให้ลืมของในห้องพัก
- มินและยานยนต์ขนกระเป๋าคณะขึ้นรถกระเป๋า และรถกระป๋าให้ไปรอที่ยานยนต์
07:30 น. | แจนประสาน IT เตรียมห้องประชุมให้พร้อม |  |  | -เตรียมอุปกรณ์สำหรับถอดบทเรียนให้พร้อมก่อนคณะเข้าใช้ (กระดาษฟลิปชาร์ท 50 แผ่น/A4 1 ริม/ปากกาเคมี+โพสอิท1กล่อง/น้ำดื่ม4แพ็ค)
|  |  |  | -ประสานพี่พงษ์ศักดิ์ และพี่ถนอมให้พร้อมรับคณะที่ห้องประชุม | แจน
08:00 – 10:00 น. | ฟังและแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การลงพื้นที่ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ทำงานพื้นที่มวลชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ | 35 คน | ห้องประชุม VIP | - พี่ฟิลด์นำกระบวนการ พี่พงษ์ศักดิ์และพี่ถนอมพี่ถนอมร่วมพูดคุยกับคณะ | - พี่พงษ์ศักดิ์ / พี่ถนอม/พี่ฟิลด์
09:30 น. | ห้องอาหารเตรียมอาหารว่างหน้าห้องประชุม VIP |  |  | ห้องอาหารเตรียมเบรคเช้าหน้าห้องประชุมVIP ตามเมนูอาหาร (แจน มินเช็คความเรียบร้อย) | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
10:00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 35 คน | ห้องประชุม VIP
10:00 - 12:00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับ กฟผ. | 35 คน | ห้องประชุม VIP | -ผู้ว่ากรศิษฎ์ หรือพี่ฟิลด์ นำกระบวนการสรุป (รอยืนยัน) | - พี่ฟิลด์
11.40 น. | มินประสานห้องอาหารให้ทยอยลงอาหาร |  | ครัวตำหนัก | -มินเช็คห้องอาหารให้เตรียมอาหารคณะแบบเซ็ทโต๊ะ ตามเมนูอาหาร( แยกแบบไม่เผ็ด 1 โต๊ะ ) | -มิน
11.50 น. | คณะทำแบบประเมิน |  | ห้องประชุม VIP | -แจนนำคณะให้ทำแบบประเมินออนไลน์ก่อนไปทานข้าวกลางวัน | แจน
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 38 คน | ครัวตำหนัก | - ค่อยเช็คอาหารและอำนวยความสะดวกให้คณะระหว่างทานอาหาร (เช็คว่าคุณกรศิษฏ์ นั่งโต๊ะที่ลงชุดอาหารแบบไม่เผ็ด) | - พี่โย่/นัน/ ห้องอาหาร
12.40 น. | รถตู้คณะทุกคันพร้อมรถกระเป๋าตั้งขบวนสแตนบายรอคณะที่หน้าอาคาร 2 | 6 คัน | หน้าอาคาร2 | -แจนประสานรถทุกคันให้ตั้งขบวนเตรียมพร้อมเพื่อส่งคณะไปสนามบิน(ตู้ 5 คัน /รถกระเป๋า1 คัน) | -แจน มิน/ยานยนต์
13:00 - 14:00 น. | เดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 38 คน | สนามบินเชียงราย | -แจน มิน เดินทางไปส่งคณะที่สนามบิน (พี่ฟิลด์อำลาคณะและส่งคณะหน้าอาคาร2) | -แจน
เวลา 15:50 - 17:10 น. | เดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 3208 | 38 คน | สนามบินสุวรรณภูมิ | -คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ * | โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## อาหาร
รายการอาหารคณะ ผู้ว่ากฟผ.และผู้บริหารระดับสูง
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
ค่าใช้จ่ายลงงาน 912B62215
คุณกรศิษฏ์ ที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ไม่ทานเผ็ด จัดแยก1โต๊ะ
ขอให้จัด1โต๊ะ แบบไม่เผ็ดทุกมื้อ
อาหารเช้า | เบรคเช้า | อาหารกลางวัน | เบรคบ่าย | อาหารค่ำ
วันพุธที่6 พฤศจิกายน 2562
| 10.00 น. หน้าห้อง VIP | 12.00 น ณ ครัวตำหนัก | 15.00 น. ลานอาทิตย์อัศดง | 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
| จำนวน 35 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | จัดเซ็ทโต๊ะ | จำนวน 38 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | จัดเซ็ทโต๊ะ
| Welcome Drink | จำนวน 38 ท่าน ราคา 250 บาท / ท่าน | กะหรี่พัฟไส้ไก่/เผือก | จำนวน 38 ท่าน ราคา 350 บาท / ท่าน
| ถั่วแปบ | น้ำพริกอ่อง-ผักจิ้ม | น้ำตะไคร้ | น้ำพริกหนุ่ม-ผักจิ้ม-แคบหมู
| กาแฟร้อน/ชาร้อน | ยำเห็ดฮังการี | น้ำมัลเบอร์รี่ | เมี่ยงปลาดอยตุง
| น้ำเสาวรส | ผัดบร็อคโคลีเห็ดหอมหมูกรอบ | กาแฟร้อน/ชาร้อน | ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย
|  | ปลาผัดเปรี้ยวหวาน |  | ปลาทอดขมิ้น
|  | แกงจืดเต้าหู้หมูสับ |  | แกงฮังเล
|  | ข้าวเหนียวดำเผือก |  | ทับทิมกรอบ
|  | -ข้าวสวย |  | - ข้าวสวย
|  | -ผลไม้ |  | -ผลไม้
|  | พิเศษ**ไข่เจียวกระเทียมดอง |  | พิเศษ**ไข่เจียวกระเทียมดอง
- จัดข้าวกล่องให้ITและตากล้อง 2 กล่อง
วันพฤหัสบดีที่7 พฤศจิกายน 2562
07.00 น. ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. ณ โรงคั่วกาแฟ | 12.00 น. บ้านขาแหย่งพัฒนา(ลานห้องประชุมหมู่บ้าน) | 16.00 น. หน้าห้อง VIP | 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอด์จ | จำนวน 35 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | จำนวน 45 ท่าน | จำนวน 37 ท่าน /ราคา 100/ท่าน | จัดเซ็ทโต๊ะ
| สาคูไส้หมู | ต้มจืดฟักเขียว | คาราเมลแมคคาชีสเค้ก | จำนวน 38 ท่าน ราคา 350 บาท / ท่าน
| ชาร้อน/(กาแฟร้อนจากโรงคั่วกาแฟ ) | หมูห่อใบตองนึ่ง(ส่าจ้อย) | กาแฟร้อน/ชาร้อน | น้ำพริกปลาย่าง-ผักจิ้ม
| น้ำลิ้นจี่ | น้ำพริกมะเขือเทศหรือถั่วสิสงพร้อมผักลวก | น้ำมะตูม | ยำหมูย่าง
| ชานมเย็น | ปลานิลสูตรบนดอย | น้ำฝรั่ง | ผัดผักตามฤดูกาล
|  | ผัดผัก |  | ปลาราดซอสมะขาม
|  | ข้าวสวย |  | ซึ่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอม
|  | ผลไม้ |  | ซ่าหริ่ม
- ข้าวสวย
-ผลไม้
พิเศษ**ไข่เจียวกระเทียมดอง
- จัดข้าวกล่องให้IT ตากล้องและยานยนต์ 8 กล่อง
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
07.00 น. ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. หน้าห้อง VIP | 12.00 น. ณ ครัวตำหนัก
ทานเหมือนลูกค้าดอยตุงลอด์จ | จำนวน 35 ท่าน ราคา 100 บาท / ท่าน | จำนวน 38+ ท่าน ราคา 250 บาท / ท่าน
| มาเบิ้ลเค้ก | จัดเซ็ทโต๊ะ
| ชา / กาแฟร้อน | น้ำพริกเห็ดหอม-ผักจิ้ม
| น้ำกระเจี้ยบ | ยำภูแล
ผัดผักรวมน้ำมันหอย
ลาบหมูคั่ว-ผักสด
แกงส้มปลาทอดผักทอด
ลอดช่องไทย
- ข้าวสวย
-ผลไม้
พิเศษ**ไข่เจียวกระเทียมดอง
ไอศครีมวานิลาโรยแมคคาเดเมีย

## รายชื่อคณะ
รายชื่อผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 - 8 พ.ย.62
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |  | ตำแหน่ง
1 | นาย | บุญทวี กังวานกิจ | รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
2 | นาย | บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร | รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
3 | นาย | เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ | รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
4 | นาง | อัจฉรี เด่นสิริมงคล | ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักงานตรวจสอบภายใน
5 | นาย | ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน | ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ
6 | นาย | วิศาล เพ่งวาณิชย์ | ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1
7 | นาง | ราณี โฆษิตวานิช | ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง
8 | นาย | ไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ | ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ
9 | นาย | นรินทร์ พุทธนวรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
10 | นาย | สุวิทย์ กฤษดำ | ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
11 | นาง | เทวัจฉรา อภัยภูมินารถ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
12 | นาย | เกรียงไกร ไชยช่วย | ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
13 | นาย | ชัยรัตน์ เกตุเงิน | ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
14 | นาย | พรเทพ เรืองรัศมี | ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
15 | นาย | เอกรัฐ สมินทรปัญญา | ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
16 | นาย | อติชาติ โซวจินดา | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
17 | นาย | วีระพงษ์ ประสาทศิลปิน | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า
18 | นาย | ชัยพร ไพฑูรย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
19 | นาย | พนม บวรวงศ์เสถียร | ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
20 | นาย | บุญเสริม แจ้งอรุณ | ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ
21 | นาย | ประวิทย์ เลิศโกวิทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง
22 | นาย | วิชัย อาชวรังสรรค์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ
23 | นาย | บัญชา เพชรแก้วกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบส่ง
24 | นาย | พิชยะ ชนยุทธ | ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง
25 | นาย | กีรติ ศรีวัฒนาเมฆินทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง
26 | นาย | ไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ | ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง
27 | นาย | วรพจน์ วรพงษ์ | ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์
28 | นาย | นรินทร์ เผ่าวณิช | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
29 | นาย | ชัช ศรีถนอมวงศ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่
30 | นาย | อมร แก่นสารี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล
31 |  | รอรายชื่อคอนเฟิร์ม
32 | น.ส. | ราชพฤกษ์ สู่ไชย | ผู้ประสานงาน
33 | น.ส. | สุธนา วสุธาร | ผู้ประสานงาน
34 | น.ส. | เจนจิรา สายคำ | ผู้ประสานงาน

## รูปบุคคลสำคัญในคณะ
นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
ที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์/อดีตผู้ว่า กฟผ.
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

## วิทยากรดอยตุง
รายชื่อวิทยากร ดอยตุง
รับคณะ ผู้ว่า กฟผ. ผู้บริหารระดับสูง
ผู้อาวุโส
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกชาติ เวลา 15.30-16.30 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | หมู่บ้าน | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ภาพดอยตุงในอดีต - เคยสูบฝิ่น และรับการบำบัด
2 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - คาราวานยาเสพติด - สภาพพื้นที่ก่อนและหลังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - เส้นทางต่างๆ ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - รูปแบบการค้าเฮโรอีนในอดีต - รับจ้างขนยาเสพติด
3 | รอยืนยัน
ผู้นำชุมชน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เวลา 14.10-15.00 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | หมู่บ้าน | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกุล | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - เคยเป็นอาสา คพต.รุ่นแรก - เคยเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ - ภาพรวมการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง - หลักเกณฑ์การขอลงสถานะสัญชาติไทย
2 | นายประเสริฐ | คำลือ | ไทยลื้อ | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | - รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง - กลุ่มสหกรณ์สวนชาดอยตุง - การรวมกลุ่มสหกรณ์ชา - การได้รับสถานะสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อย
3 | นายวิทยา | วิเศษเจริญธรรม | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง - การก่อสร้างบนพื้นที่สูง เช่น รางระบายน้ำ ต้องต่อให้ถึงลำห้วย - การก่อสร้างสะพานใต้น้ำ เพราะงบประมาณไม่พอ เช่น บ้านสวนป่า
4 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | อาข่า | ป่าคา | สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง - สรุปภาพรวม กิจกรรมเยาวชนตำบลแม่ฟ้าหลวง - อบรมเยาวชน เรื่องอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาและชุมชนตัวเอง
กลุ่มคนรุ่นใหม่
สถานที่ : ห้องประชุม VIP
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.10-16.00 น.
ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | เผ่า | ประเด็นในการพูดคุย
1 | นางสาวอรัญญา | อภิเสถียรพงศ์ | ลาหู่ | คนรุ่นใหม่ที่กลับมาทำงานในพื้นที่
2 | นายจตุพงค์ | อภิพรไพศาล | ลาหู่ | คนรุ่นใหม่ที่กลับมาทำงานในพื้นที่
วิทยากรประจำจุดดูงาน
|  | แมคคาเดเมีย | พี่สุรศักดิ์ |  | 081-432-2016
|  | กาแฟ | พี่หลวง |  | 080-128-2232
|  | โรงทอผ้า | ป้าคำ |  | 087-183-1849
|  | โรงกระดาษสา | พี่เสาร์ |  | 083-581-5528
|  | โรงคั่วกาแฟ | พี่คำนวล |  | 091-079-6400
|  | โรงเซรามิก | รอยืนยัน

## ห้องพักDTL
คณะผู้บริหาร กฟผ.
เข้าพักดอยตุงลอด์จ วันที่ 6 - 8/11/2019
มินิบาร์คณะจ่ายเอง
ลำดับ |  | ชื่อ สกุล | เลขห้อง | ประเภทห้อง | หมายเหตุ
1 | นาย | กรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ | 201 |  | เมาเท่น วิว เสมอทางเดิน
2 | นาย | บุญทวี กังวานกิจ | 202 |  | เมาเท่น วิว เสมอทางเดิน
3 | นาย | บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร | 203 | ห้องเตียงใหญ่ | เมาเท่น วิว เสมอทางเดิน
4 | นาย | เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ | 204 |  | เมาเท่น วิว เสมอทางเดิน
5 | นาย | ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน | 206 |  | เมาเท่น วิว เสมอทางเดิน
6 | นาย | วิศาล เพ่งวาณิชย์ | 207 |  | เมาเท่น วิว เสมอทางเดิน
7 | นาย | ไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ | 208 |  | เมาเท่น วิว เสมอทางเดิน
8 | นาง | ราณี โฆษิตวานิช | 209 | ห้องเตียงใหญ่ | เมาเท่น วิว เสมอทางเดิน
9 | นาง | อัจฉรี เด่นสิริมงคล | 210 |  | เมาเท่น วิว เสมอทางเดิน
10 | นาง | เทวัจฉรา อภัยภูมินารถ | 211 |  | เมาเท่น วิว ชั้นล่าง
11 | นาย | นรินทร์ พุทธนวรัตน์ | 212 |  | เมาเท่น วิว ชั้นล่าง
12 | นาย | สุวิทย์ กฤษดำ | 213 | ห้องเตียงใหญ่ | เมาเท่น วิว ชั้นล่าง
13 | นาย | เกรียงไกร ไชยช่วย | 214 |  | เมาเท่น วิว ชั้นล่าง
14 | นาย | ชัยรัตน์ เกตุเงิน | 215 | ห้องเตียงใหญ่ | เมาเท่น วิว ชั้นล่าง
15 | นาย | พรเทพ เรืองรัศมี | 216 |  | เมาเท่น วิว ชั้นล่าง
16 | นาย | เอกรัฐ สมินทรปัญญา | 217 |  | เมาเท่น วิว ชั้นล่าง
17 | นาย | อติชาติ โซวจินดา | 218 |  | เมาเท่น วิว ชั้นล่าง
18 | นาย | วีระพงษ์ ประสาทศิลปิน | 219 | ห้องเตียงใหญ่ | เมาเท่น วิว ชั้นล่าง
19 | นาย | ชัยพร ไพฑูรย์ | 301 |  | การ์เด้นท์วิว ชั้นล่าง
20 | น.ส. | เจนจิรา สายคำ | 302 | ห้องเตียงใหญ่ | การ์เด้นท์วิว ชั้นล่าง
21 | น.ส. | สุธนา วสุธาร | 303 |  | การ์เด้นท์วิว ชั้นล่าง
22 | น.ส. | ราชพฤกษ์ สู่ไชย | 304 | ห้องเตียงใหญ่ | การ์เด้นท์วิว ชั้นล่าง
23 | นาย | พนม บวรวงศ์เสถียร | 305 |  | การ์เด้นท์วิว ชั้นล่าง
24 | นาย | บุญเสริม แจ้งอรุณ | 306 |  | การ์เด้นท์วิว ชั้นล่าง
25 | นาย | ประวิทย์ เลิศโกวิทย์ | 307 | ห้องเตียงใหญ่ | การ์เด้นท์วิว ชั้นล่าง
26 | นาย | วิชัย อาชวรังสรรค์ | 308 | ห้องเตียงใหญ่ | การ์เด้นท์วิว ชั้นล่าง
27 | นาย | บัญชา เพชรแก้วกุล | 317 |  | การ์เด้นท์วิว เสมอทางเดิน
28 | นาย | พิชยะ ชนยุทธ | 318 |  | การ์เด้นท์วิว เสมอทางเดิน
29 | นาย | กีรติ ศรีวัฒนาเมฆินทร์ | 319 | ห้องเตียงใหญ่ | การ์เด้นท์วิว เสมอทางเดิน
30 | นาย | ไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ | 320 | ห้องเตียงใหญ่ | การ์เด้นท์วิว เสมอทางเดิน
31 | นาย | วรพจน์ วรพงษ์ | 321 |  | การ์เด้นท์วิว เสมอทางเดิน
32 | นาย | นรินทร์ เผ่าวณิช | 322 |  | การ์เด้นท์วิว เสมอทางเดิน
33 | นาย | ชัช ศรีถนอมวงศ์ | 324 | ห้องเตียงใหญ่ | การ์เด้นท์วิว ชั้น2
34 | นาย | อมร แก่นสารี | 333 | ห้องเตียงใหญ่ | การ์เด้นท์วิว ชั้น2
35 |  | (รอคอนเฟิร์มรายชื่อ) | 334 | ห้องเตียงใหญ่ | การ์เด้นท์วิว ชั้น2
รวมจำนวนห้องพัก |  |  | 35 |  | ห้อง

## ผังรถ
คณะผู้บริหาร กฟผ. จำนวน 35 ท่าน
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 (ตลอดการศึกษาดูงาน)
รถตู้คันที่ 1
ลำดับ | ลำดับ | ชื่อ-สกุล | เบอร์โทรศัพท์ | หมายเหตุ
1 |  | พี่ฟิลด์
2 | นาย | กรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์
3 | นาย | บุญทวี กังวานกิจ | 083 297 0303 | 8 พ.ย. กลับ flight FD 3200 (9.00น.)
4 | นาย | บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร | 085 036 7401 | 8 พ.ย. กลับ flight FD 3200 (9.00น.)
5 | นาย | เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ | 083 540 8643 | 8 พ.ย. กลับ flight FD 3200 (9.00น.)
6 | นาย | นรินทร์ พุทธนวรัตน์ | 081 640 9390
7
8
รถตู้คันที่ 2
1 |  | ตากล้อง
2 | นาง | อัจฉรี เด่นสิริมงคล | 063 273 3680
3 | นาย | ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน | 086 332 7280
4 | นาย | วิศาล เพ่งวาณิชย์ | 081 866 8638
5 | นาง | ราณี โฆษิตวานิช | 081 630 2908
6 | นาย | ไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ | 092 824 9665
7 | น.ส. | ราชพฤกษ์ สู่ไชย | 085 041 3663
รถตู้คันที่ 3
1 | นาย | เกรียงไกร ไชยช่วย | 081 830 5560
2 | นาย | ชัยรัตน์ เกตุเงิน | 081 612 2912
3 | นาย | พรเทพ เรืองรัศมี | 081 866 2975
4 | นาย | เอกรัฐ สมินทรปัญญา | 081 917 1459
5 | นาย | อติชาติ โซวจินดา | 089 130 2554
6 | นาง | เทวัจฉรา อภัยภูมินารถ | 081 733 7707
7 | นาย | สุวิทย์ กฤษดำ | 061 419 8290
8 | น.ส. | สุธนา วสุธาร | 084 654 3443
รถตู้คันที่ 4
1 | นาย | วีระพงษ์ ประสาทศิลปิน | 081 329 0500
2 | นาย | ชัยพร ไพฑูรย์ | 083 477 0702 | ไปกลับ ลำปาง-ดอยตุง (ไปเจอที่ดอยตุง)
3 | นาย | พนม บวรวงศ์เสถียร | 081 882 2709 | ไปกลับ ลำปาง-ดอยตุง (ไปเจอที่ดอยตุง)
4 | นาย | บุญเสริม แจ้งอรุณ | 081 374 1444
5 | นาย | ประวิทย์ เลิศโกวิทย์ | 081 666 3818
6 | นาย | วิชัย อาชวรังสรรค์ | 081 753 9419
7 | นาย | บัญชา เพชรแก้วกุล | 081 493 4456
8 | นาย | พิชยะ ชนยุทธ | 081 876 9199
รถตู้คันที่ 5
1 |  | แจน
2 | นาย | กีรติ ศรีวัฒนาเมฆินทร์ | 083 446 2228
3 | นาย | ไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ | 081 931 6253
4 | นาย | วรพจน์ วรพงษ์ | 081 786 6729 | ไปกลับ เขื่อนสิริกิติ์-ดอยตุง (ไปเจอที่ดอยตุง)
5 | นาย | นรินทร์ เผ่าวณิช | 089 811 0567
5 | นาย | ชัช ศรีถนอมวงศ์ | 061 549 5849
6 | นาย | อมร แก่นสารี | 081 495 1368 | ไปกลับ เขื่อนภูมิพล-ดอยตุง (ไปเจอที่ดอยตุง)
7 | น.ส. | เจนจิรา สายคำ | 085 989 1989
8 | นาย | สุทธิพงษ์ วงค์สารภี
รถกระเป๋า/ล่วงหน้า
1 | น้องมิน

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
คณะผู้ว่า กฟผ. และบริหารระดับสูง
ระหว่าง วันที่ 6-8 พ.ย.พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่าย ลงรหัสงาน 912B62215
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | วัตถุประสงค์การใช้ | เลขที่ใบจอง
1 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 6/11/62 : เวลา 10:00-11:30 น. | บรรยายสรุปอดีตดอยตุงและศูนย์ข้อมูล | เลขที่จอง 20190907-12192
2 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 7/11/62 : เวลา 15:20-17:30 น. | การบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน/บรรยายหลักการพัฒนาและโครงการขยายผล | เลขที่จอง 20190907-12193
3 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 8/11/62 : เวลา 08:30-12:00 น. | พูดคุยกับทีมภาคสนามและสรุปการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ | เลขที่จอง 20191025-12627
4 | ห้องประชุมคลับ 31 | วันที่ 6-8/11/62 : เวลา 19:00-20:00 น. | ถอดบทเรียน | เลขที่จอง 20190907-12194
เลขที่จอง 20190907-12195