## เตรียมการ (hidden)
ร่าง เตรียมการ คณะICT มหิดล จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงาน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จ.เชียงราย วันที่ 20-22 มีนาคม 2557
* คณะ 16 +พี่นันท์+โนช + ผู้ติดตามคณะ 2 ท่าน ( ไม่ไปกับคณะ )
วันที่ /เวลา | กำหนดการ / การณ์ดำเนินการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ/การณ์ดำเนินการ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2557
06.45 น. | รถตู้รับพี่นันท์KLC และศท.บ.โนช ไปยัง สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย รถตู้เช่ารอรับคณะที่สนามบินเชียงราย | 2 | 1 โฟร์วิลดอยตุง | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์ | * ป้ายลำดับรถ+tag กระเป่า+น้ำดื่มดอยตุง 2 แพ็ค * เตรียมพื้นที่จอดรถตู้ *
08.45 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8715 | 16 |  |  | * คณะธุรส่วนตัว + แจกtag กระเป๋า
09.00 น. | คณะออกเดินทางมายัง ห้องออดิทอเรียม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
10.00 น. | อาหารว่าง หน้าห้องออดิทอเรียม * พนักงานครัว 2 คน ไปช่วยจัดอาหารว่างบนช้างมูบ * ใช้รถโฟร์วิลส่วนล่วงหน้า งาน 912 KLC | 20 | 1 โฟร์วิลดอยตุง | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | แขก 16 + การศึกษาฯ 2 + จนท. 2
10.00 น. | ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาการศึกษาบนดอยตุง และพูดคุยตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องออดิทอเรียม | 16 |  | ครูโทนี่/ครูนันท์ โสตฯ/มัลติมีเดีย | * ช่างภาพเก็บภาพตลอดการศึกษาดูงาน * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม
12.00 น. | อาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ผู้ติดตามคณะทั้ง 2 ท่าน ไปกับคณะตลอดการศึกษาดูงาน | 18 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | แขก 16 + จนท. 2
12.30 น. | รถโฟร์วิลรับอาหารว่าง หน้าร้านของฝากดอยตุง ไปสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 1 | 1 โฟร์วิลดอยตุง | ป้าเครือวัลย์/โนช/ยานยนต์ | ค่าใช้จ่ายลงงาน 912
13.00 น. | ฟังบรรยาย ศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ ห้องออดิทอเรียม | 16 |  | พี่ตั้ว/พี่นันท์ | จัดDisplay
13.30 น. | บรรยายโครงการปลูกป่าปางมะหัน โดย นายอาแหละ อวยแม และโครงการปลูกป่าปูนะ โดย นายอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว ณ ห้องออดิทอเรียม | 16 |  | พี่อาแหละ/พี่อภิสิทธ์ โสตฯ/มัลติมีเดีย | * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม * จ่ายค่าเช่ารถโฟร์วิลสำหรับวิทยากร 1 คัน(2000 บาท)
14.00 น. | รถดอยตุงรับวิทยากรชาวบ้านและจนท.พัฒนาสังคมที่หน้าอาคาร 2 ไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 5 | 1 คันดอยตุง | นันทิดา(พัฒนาสังคม)/ยานยนต์
14.30 น. | ออกเดินทางไปยังฐานทหารดอยช้างมูบ | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/ยานยนต์
14.50 น. | ดูพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า บริเวณฐานทหารดอยช้างมูบ | 18 |  | พี่นันท์/โนช
15.10 น. | ออกเดินทางไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/ยานยนต์
15.20 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านในพื้นที่ดอยตุงที่อดีตเคยเกี่ยวข้องกับการปลูก เสพ ค้า และลำเลียงฝิ่นในเขตพื้นที่ดอยตุง ณ ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 18 |  | พี่พงษ์ศักดิ์/ทีมพัฒนาสังคม | * วิทยากรชาวบ้าน ที่เคยปลูก เสพ ค้าขาย และ ลำเลียง ยาเสพติดมาก่อน จำนวน 5 ท่าน (มาจริง 4 ท่าน) * จัดเก้าอี้ 25 ตัว
| อาหารว่าง ณ ลานอาทิตย์อัศดง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 25 |  | โนช/จนท.ห้องอาหาร | * คณะ 16 + วิทยากร 7 + จนท. 2 * ห้องอาหารเตรียมอาหารว่าง และศท.บ.รับไปจัดที่ลานอาทิตย์อัศดง
17.00 น. | นมัสการพระธาตุดอยตุง | 18 |  | พี่นันท์/ยานยนต์
17.30 น. | เดินทางกลับที่พักดอยตุงลอด์จ | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/ยานยนต์
17.50 น. | เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย | 16 | 2 ตู้เช่า | จนท.เช็คอิน/แม่บ้านฯ | * รับกุญแจที่หน้าตึก 2 ชั้น
18.30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวตำหนัก | 20 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | 17.00 น. จนท.โสตฯ 3 คน + 1 แม่บ้านหอฯ รับข้าวกล่อง 4 กล่อง ที่ครัวตำหนัก
19.30 น. | กิจกรรม ตกผลึกความคิด ณ ห้องประชุมชั้นบน หอแห่งแรงบันดาลใจ | 18 | 2 ตู้เช่า | แม่บ้านฯ โสตฯ/มัลติมีเดีย โนช | * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม * ฟลิปชาร์ต 3 ตัว * เตรียมน้ำขวดดอยตุง 2 แพ็ค
22.30 น. | กลับที่พักดอยตุงลอด์จ และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 16 | 2 ตู้เช่า | จนท.เช็คอิน/แม่บ้านฯ
วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557
06.45 น. | รับคณะที่ดอยตุงลอด์จมายังครัวตำหนัก | 2 | 2 ตู้เช่า | โนช
07.00 น. | อาหารเช้า ณ ครัวตำหนัก | 20 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร
07.30 น. | ศท.บ.รับอาหารว่าง 23 ชุด ใส่รถโฟร์วิล และเตรียมน้ำดื่มใส่รถตู้ | 1 | 1 โฟร์วิลดอยตุง | โนช/ยานยนต์
08.00 น. | ออกเดินทางไปยังนวุติไซด์ 1 | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
08.10 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรฐกิจกาแฟและแมคคาเดเมีย และการแปรรูปแมคคาเดเมีย บ.นวุติ ไซด์ 1 | 16 |  | พี่วาทย์/พี่คะนอง/พี่ศักดิ์ | * ช่างภาพเก็บภาพตลอดการศึกษาดูงาน
08.45 น. | ออกเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
09.00 น. | รับฟังการบรรยายสรุป และพูดคุยแลกเปลี่ยน กับ ผอ.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี เกี่ยวกับแนวทางการบริหารในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี | 16 | 2 ตู้เช่า | ครูโทนี่/ครูนันท์ | แจกอาหารว่างในห้องประชุม
13.00 น. | อาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยป้าหรอย * แขก 2 ท่าน ทานอาหารมังสวิรัส ได้เตรียมอาหารไว้ให้แล้ว | 21 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์ | คณะ 16 +จนท.2 +ยานยนต์ 3
14.00 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ มีกิจกรรมฝึกซ้อม ในกรณีการเกิดไฟไหม และมีคณะค่ายเยาวชนไฝ่ดีทำกิจกรรมที่ 52 ไร่ ในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้วิทยากร ไม่ว่าง ทั้งนี้พี่นันท์อมรรัตน์ บรรยายด้วยตนเอง | 16 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
| โรงงานทอผ้า และเย็บผ้า |  |  | ป้าคำ
| โรงงานกระดาษสา |  |  | น้องเอ็ม
| โรงงานคั่วกาแฟ |  |  | พี่พงษ์สวัสดิ์
| โรงงานเซรามิก |  |  | พี่สุมนตรา
14.45 น. | ออกเดินทางไปยังที่ทำการ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
15.00 น. | อาหารว่าง ณ ที่ทำการ อบต.แม่ฟ้าหลวง | 26 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | คณะ 16+อบต.8+จนท. 2
15.30 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 18 |  | พี่พงษ์ศักดิ์/ทีมพัฒนาสังคม | วิทยากร อบต. ทั้งหมด 6 ท่าน
17.00 น. | เดินทางกลับมายังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 18 | 2 ตู้เช่า | พี่นันท์/ยานยนต์
18.00 น. | อาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก | 18 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร | 17.00 น. จนท.โสตฯ 3 คน + 1 แม่บ้านหอฯ รับข้าวกล่อง 4 กล่อง ที่ครัวตำหนัก
19.00 น. | กิจกรรม ตกผลึกความคิด ณ ห้องประชุมชั้นบน หอแห่งแรงบันดาลใจ | 16 | 2 ตู้เช่า | แม่บ้านฯ โสตฯ/มัลติมีเดีย โนช | * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม * ฟลิปชาร์ต 3 ตัว * เตรียมน้ำขวดดอยตุง
22.00 น. | คณะเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ ที่ 22 มีนาคม 2557
06.45 น. | คณะเช็คเอาท์ จากที่พักดอยตุงลอด์จ | 18 | 2 ตู้เช่า | จนท.เช็คอิน/แม่บ้านฯ | * คืนกุญแจ และจ่ายมินิบาร์ที่แม่บ้านตึก 2 ชั้น * กระเป๋ารวมไว้ที่ห้องสันทนาการ และศท.บ.นำรถตู้มารับกระเป๋า + เตรียมน้ำดื่มใส่รถตู้
07.00 น. | อาหารเช้า ณ ครัวตำหนัก | 20 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร
08.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 16 |  | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
09.30 น. | บรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ” โดย ณ ห้องประชุมชั้นบน หอแห่งแรงบันดาลใจ | 16 |  | พี่นันท์/โนช/โสตฯ/มัลติมีเดีย | * ช่างภาพเก็บภาพตลอดการศึกษาดูงาน * จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ คอม
10.00 น. | อาหารว่าง ณ ห้องประชุมชั้นบน หอแห่งแรงบันดาลใจ | 18 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร
11.00 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง และชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 16 |  | พี่นันท์/โนช
12.00 น. | อาหารกลางวัน ครัวตำหนัก | 18 |  | ป้าเครือวัลย์/ห้องอาหาร
13.00 น. | ซื้อของฝากของที่ระลึกจากดอยตุง | 16 |  | พี่นันท์/โนช
14.00 น. | ออกเดินทางไปอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย * พี่นันท์ พาคณะไปฯด้วยตนเอง | 18 | 2 ตู้เช่า 1 โฟร์วิลดอยตุง ไม่ใช้รถโฟร์วิล | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
15.00 น. | ชมอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 18 |  | พี่อรรถพล/จนท.อุทยานฯ | ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง ทำค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเอง
16.30 น. | ออกเดินทางจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 18 | 2 ตู้เช่า 1 โฟร์วิลดอยตุง | พี่นันท์/โนช/ยานยนต์
17.00 น. | เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย / Check in | 18 |  | พี่นันท์/โนช
18.25 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8723 โดยสวัสดิภาพ | 18
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## เตรียมงาน
เตรียมการ คณะ กรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559
คณะ จำนวน 29 ท่าน/คุณอมรรัตน์/กนกวรรณ/โกมินทร์ จนท.ดูแลคณะ **ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-02-59-025
วันที่ /เวลา | กำหนดการ / การณ์ดำเนินการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
07.00-08.00 น. | รถยานยนต์รับลิ้ม+โกมินทร์..............................เดินทางไปรับคณะท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 2 | รถกระบะล่วงหน้า 1คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินท์
07.20-08.40 น. | คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบิน แอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3203 (07.20-08.40 น.) | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินท์ | ติด Tag กระเป๋าของคณะ
08.40-10.00 น. | คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ/เช็คอินดอยตุงลอด์จ (เฉพาะกระเป๋า) | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินท์/เช็คอิน
10.00-10.15 น. | คณะเดินทางถึงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ รับประทานอาหารว่าง ด้านหน้าห้องประชุม VIP อาคารเอนกประสงค์ | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ห้องอาหาร/ลิ้ม/โกมินทร์
10.15-11.00 น. | รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "หลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง การพัฒนาขั้นต้น้ำขั้นกลางน้ำ และขั้นปลายน้ำ และชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 29 |  | พี่นันท์/พี่ตั้ว/ลิ้ม/โกมินทร์
11.00-12.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 29 |  | ลิ้ม/โกมินทร์
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 29 |  | ห้องอาหาร/ลิ้ม/โกมินทร์
13.00-13.10 น. | ออกเดินทางจากห้องอาหารครัวตำหนักไปยัง บริษัทนวุติ ไซต์ 1 | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินท์/พี่นันท์
13.10-14.00 น. | ชมแปลงปลูหป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | 29 |  | พี่นันท์/โสภณ/พี่สุศักดิ์/ลิ้ม | ชิมแมคคา/ชุดเล็ก
14.00-14.20 น. | ออกเดินทางจากบริษัทนวุติ ไซต์ 1 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินท์/พี่นันท์
14.20-15.10 น. | เดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าเย็บผ้า | 29 |  | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินท์/พี่นันท์
15.10-15.40 น. | เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา | 29 |  | พี่นันท์/ลิ้ม/โกมิทร์
15.40-16.10 น. | เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ | 29 |  | พี่นันท์/ลิ้ม/โกมิทร์
16.10-16.40 น. | เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค | 29 |  | พี่นันท์/ลิ้ม/โกมิทร์
16.40-17.00 น. | เยี่ยมชมบ่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | พี่นันท์/ลิ้ม/โกมิทร์/อาร์ท/พี่อ้น
17.00-17.20 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยังห้องพักดอยตุงลอด์จ | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินท์/พี่นันท์
17.20-18.30 น. | เข้าที่พักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 29 |  | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินท์/เช็คอิน
18.30-19.30 น. | รับประทนอาหารค่ำ ณ ศาลลีลาวดี | 29 |  | ห้องอาหาร/ลิ้ม/โกมินทร์
19.30-21.00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียน การเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 29 |  | พี่นันท์/ลิ้ม/โกมิทร์
21.00 น. | เข้าที่พักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 29 |  | แม่บ้านต้นน้ำ/ลิ้ม/โกมินทร์
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
08.00-09.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี / เช็คเอ้าท์ดอยตุงลอด์จ | 29 |  | แม่บ้าน/เช็คอิน
09.00-09.45 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง | 29 |  | ลิ้ม/โกมินทร์/ศท.บ.พตน.
09.45-10.00 น. | ออกเดินทางจากพระตำหนักดอยตุง ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 29 |  | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินทร์
10.00-10.15 น. | เดินทางถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง รับประทานอาหารว่าง | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ห้องอาหาร/ลิ้ม/โกมินทร์
10.15-12.00 น. | ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง | 29 |  | สังคม/อบต./พี่นันท์
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 29 |  | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินทร์
13.00-14.00 น. | ชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 29 |  | ลิ้ม/โกมินทร์
14.00-14.30 น. | ออกเดินทางจากสวนแม่ฟ้าหลวงไปยัง สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินทร์
14.30-17.30 น. | เยี่ยมชมสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ สวนดอกกุหลาบพันปี | 29 |  | อ.ป๊อด/พี่นันท์/ลิ้ม/โกมินทร์
17.30-18.00 น. | ออกเดินทางจากสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวงไปยังหมู่บ้าน ลาบา อ.แม่ฟ้าหลวง | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | พี่นันท์/ลิ้ม/โกมินทร์ | เดินเท้าจากปากทางเข้าหมู่บ้าน
18.00-19.00 น. | เข้าที่พัก โฮมสเตย์หมู่บ้านลาบา พักผ่อนตามอัธยาศัย | 29 |  | ผู้ใหญ่บ้าน/พี่นันท์/โกมินทร์
19.00-20.00 น. | รับประทานอาหารค่ำ | 29 |  | เจ้าของบ้าน/พี่นันท์/ลิ้ม/โกมินทร์ | ทานพร้อมเจ้าของบ้านพัก
20.00-21.00 น. | ชมการแสดงชนเผ่า จากชาวบ้าน ลาบา (เผ่าลาหู่) | 29 |  | ผู้ใหญ่บ้าน/พี่นันท์/โกมินทร์
21.00 น. | เข้าที่พัก โฮมสเตย์หมู่บ้านลาบา พักผ่อนตามอัธยาศัย | 29 |  | เจ้าของบ้าน/พี่นันท์/ลิ้ม/โกมินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
07.00-09.00 น. | รับประทานอาหารเช้าร่วมกับเจ้าของโฮมสเตย์ / เช็คเอ้าท์บ้านพักโฮมสเตย์ | 29 |  | เจ้าของบ้าน/พี่นันท์/ลิ้ม/โกมินทร์
09.00-10.00 น. | ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่แดง ณ หมู่บ้านลาบา | 29 |  | ผู้ใหญ่บ้าน/พี่นันท์/โกมินทร์ | การเย็บผ้า,งานจักสาน
10.00-10.30 น. | ออกเดินทางจากหมู่บ้านลาบาไปยังห้องประชุม VIP อาคารเอนกประสงค์โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินทร์
10.30-12.00 น. | รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง โครงการขยายผลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ | 29 |  | พี่นันท์/โกมินทร์/ไอที | เบรคหน้าห้อง VIP 11.00 น.
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 29 |  | ห้องอาหาร/ลิ้ม/โกมินทร์
13.00-14.00 น. | เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 29 |  | ลิ้ม/โกมินทร์
14.00-15.00 น. | ออกเดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 29 | รถตู้ยานยนต์4คัน/รถล่วงหน้า 1 คัน | ยานยนต์/ลิ้ม/โกมินทร์
16.25-17.50 น. | ออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชียร์เที่ยวบินที่ FD3208 โดยสวัสดิภาพ | 29

## อาหาร
เมนูอาหารคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย นานาชาติ ม.มหิดล
ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมดูงาน : คณะ 29 ท่าน + KLC 3 ท่าน = 32 ท่าน ** ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-02-59-025
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/120฿ | อาหารกลางวัน/180฿ | อาหารเย็น/250฿
| หน้าห้อง VIP เวลา 10.00 น. | ครัวตำหนัก 12.00 น. | ศาลาลีลาวดี 18.30 น.
|  | ยำภูแลเห็ดกรอบ | น้ำพริกอ่องผักจิ้ม
| กะหรี่พัฟไส้เผือก | น้ำพริกปลาย่าง-ผักจิ้ม | ยำใหญ่
| ชาเย็น-ชาร้อน | หมูผัดพริกไทยอ่อน | ไก่ผัดแมคคาเดเมีย
| กาแฟเย็น-กาแฟร้อน | ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย | ผัดผักรวมน้ำมันหอย
| น้ำกระเจี๊ยบ | ไก่ตุ๋นมะระจีน | แกงฮังเลหมู
| น้ำเปล่า | ข้าวสวย | ข้าวสวย
|  | ขนมหวานข้าวเหนียวดำเผือก | ผลไม้รวม
น้ำมะขาม
น้ำเปล่า
ข้าวกล่องสำหรับจนท.IT และช่างภาพ
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
อาหารเช้า/250 ฿ | อาหารว่างเช้า /120฿ | อาหารกลางวัน/180 ฿ | อาหารเย็น
ศาลาลีลาวดี 08.00 น. | อบต.แม่ฟ้าหลวง 10.00 น. | ครัวตำหนัก 12.00 น. | หมู่บ้านลาบา 19.00 น.
ABF / BUFFET | ผลไม้สด-สับปะรดภูแล | ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | รับประทานอาหารเย็นร่วมกับชาวบ้าน หมู่บ้าน ลาบา
| น้ำมะตูม | ข้าวซอยฮ่อไก่
| กาแฟเย็น-กาแฟร้อน | ข้าวผัดดอยตุง
| ชาเย็น-ชาร้อน | แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
| น้ำเปล่า | ขนมหวานลอดช่องไทยน้ำกะทิ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารเย็น
หมู่บ้านลาบา 07.00 น. | หน้าห้อง VIP เวลา 10.30 น. | ครัวตำหนัก 12.00 น.
ยำวุ้นเส้นหมูยอ
รับประทานอาหารเช้าร่วมกับชาวบ้าน หมู่บ้าน ลาบา | คุกกี้แมคคเดเมีย รวมรส | น้ำพริกเห็ดหอม-ผักจิ้ม
| กาแฟร้อน | ผัดบล็อคโคลี่เห็ดหอม
| ชาร้อน | ปลาผัดพริกไทยดำ
| น้ำมะขาม | แกงเขียวหวานไก่
| น้ำเปล่า | ข้าวสวย
ขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน

## Welcome pk and press (hidden)
Welcoming Package