## Action Plan
Action Plan คณะสถาบันส่งเสริมเเละพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จำนวน 32 ท่าน
ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ วันที่ 19 - 20 เมษายน 2559
วันที่ / เวลา | กำหนดการ | จำนวน / คน | จำนวนรถ | การเตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
คุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระฯ
11.00 น. | รถดอยตุง 1 คันเดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 1 ท่าน | รถดอยตุง 1 คัน | - ดอยตุงจัดรถรับ 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ | แจน KLC /พขร.ยานยนต์(วิชัย)
12.40 น. | คุณจำเริญ เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย |  |  | - เมื่อรับแล้ว ให้แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางมาดอยตุง | แจน KLC | - คุณจำเริญ 080-197-7350
เที่ยวบินที่ FD 3207
14.30 น. | เดินทางถึงดอยตุง ให้ไปสมทบคณะ ที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  |  |  | ยานยนต์
คณะท่านผู้หญิงบุตรี เดินทางมาจาก จ.น่าน
13.40 น. | คณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ MI 17 จากโรงเรียนบ้านหนองบัวพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน |  | เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ | - ประสานเรื่องการลงจอด ฮ. ที่ดอยตุง | ทีมปิดทอง ประสานงาน
| ไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มทบ.37 ดอยตุง |  |  | - เช็คกับทาง มทบ.37 ดอยตุง รับแจ้งว่าได้รับการประสานงานมาแล้ว | มทบ.37 ดอยตุง
14.00 น. | ทีมต้อนรับคณะจากดอยตุง ออกเดินทางไปยัง ลานเฮลิคอปเตอร์ มทบ.37 ดอยตุง |  | รถตู้ 4 คัน | - รถตู้ 4 คัน ของดอยตุงที่ไปรับคณะ มีดังนี้ | ทีมรับคณะ/ยานยนต์
|  |  |  | ทะเบียน นก 9999 | เชวง (ฟล.010)
|  |  |  | ทะเบียน นก 8888 | ธวัชชัย (ฟล.024)
|  |  |  | ทะเบียน ฮย 5919 | สมศักดิ์ (ฟล.016)
|  |  |  | ทะเบียน ฮย 5920 | ณัฐพงศ์ (ฟล.020)
|  |  |  | - จนท.ต้อนรับ ที่ไปรับคณะที่ลาน ฮ. มทบ.37 | อมรรัตน์, กนกวรรณ | ติดตามคณะตลอดทริป
|  |  |  | - ช่างภาพดอยตุง ติดตามคณะ 1 คน พร้อมจัดทำ CD ภาพ หลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน | นคร
|  |  |  | - เตรียมของใส่รถตู้ที่รับคณะ | กนกวรรณ
(1)ป้ายรถ (2)น้ำดื่ม 4 แพ็ค (3)ทิชชู 4 กล่อง (4)วิทยุสื่อสาร 5 ตัว
14.00 น. | รถตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวง นำขบวน ร่วมรอรับคณะที่ มทบ.37 |  | 1 คัน | - รถตำรวจนำ จาก สภ.แม่ฟ้าหลวง | สารวัตรประทีป | - มีรถตำรวจนำ ประสานโดยธุรการดอยตุง
14.00 น. | ทีมต้อนรับ (ล่วงหน้า) เดินทางไปเตรียมการรอรับคณะที่ศูนย์งานมือ |  | รถกระบะมีหลังคา | - พขร.ยานยนต์ และเจ้าหน้าที่ต้อนรับไปเตรียมการล่วงหน้า | พรพิมล/ถวิล/ พขร.สมชาติ
|  |  | 1 คัน | - เตรียมอุปกรณ์ไปศูนย์งานมือ
|  |  |  | (1)ผ้าเย็น 35 ผืน (2)กระติกน้ำแข็ง 3 ใบ (3)เครื่องขยายเสียง 2 ตัว (4) กระเป๋า KLC | พรพิมล/ถวิล
|  |  |  | - จนท.ไอที เพื่อดูแลระบบเครื่องขยายเสียง | สมบูรณ์
|  |  |  | - แวะรับพานพุ่ม 1 พาน และกรวยดอกไม้ 31 กรวย ที่แพ็คกิ้ง 52 ไร่ สำหรับไปพระตำหนัก | อ.แดง/จนท.แพ็คกิ้ง/ตุ๊ดตู่
14.30 น. | คณะเดินทางถึงลานเฮลิคอปเตอร์ มทบ.37 ดอยตุง |  | 2 ลำ | - ภาคพื้นประสานการลงจอด ฮ. ที่สนาม ฮ. มทบ.37 | มทบ.37 ดอยตุง
(MI 17 และ ฮ.ลำเล็ก)
14.45 น. | - เดินทางออกจากลานเฮลิคอปเตอร์ ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  | รถตำรวจนำ 1 คัน | - จัดตั้งขบวนรถ เพื่อรอรับคณะ พร้อมออกเดินทาง | สารวัตรประทีป / ยานยนต์
| (ใช้เส้นทางสายเก่า ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) |  | รถตู้ 4 คัน
15.00 น. | เดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 32
| ขบวนรถจอดที่โรงงานคั่วกาแฟ เป็นจุดแรก |  |  | - ห้องน้ำสำหรับคณะที่โรงคั่วกาแฟ และโรงงานเซรามิก | พรพิมล/ถวิล ประสาน
| - รับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ | 35++ |  | - จัดเตรียมสถานที่ สำหรับ รับประทานอาหารว่าง ณ บริเวณโรงคั่วกาแฟ | สำเนียง/ทีมเกษตร
|  |  |  | - จัดเตรียมอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ | เครือวัลย์/ห้องอาหาร
ขนมคุกกี้แมคคาเดเมีย
ผลไม้ : สับปะรด
กาแฟเย็น
ชาเย็น
น้ำกระเจี้ยบ
น้ำเปล่า
|  |  |  | - โรงงานคั่วกาแฟ เตรียมกาแฟร้อน เอสเพรสโซ่ และอเมริกาโน่ | โรงงานคั่วกาแฟ
15.15 น. | ชมโรงงานคั่วกาแฟ |  |  | - นำชมโรงงานกาแฟ | คำนวล/จิราลักษณ์
|  |  |  | - เตรียมลำโพง | สมบูรณ์/ถวิล
15.35 น. | นั่งรถจากโรงงานคั่วกาแฟ ไปยังโรงงานทอผ้าเย็บผ้า |  |  | - จัดตั้งขบวนรถ รอคณะ | สารวัตรประทีป / ทีมยานยนต์
| - ชมโรงงานทอผ้า เย็บผ้า |  |  | - นำชมโรงงานทอผ้าเย็บผ้า | ป้าคำ
|  |  |  | - เตรียมลำโพง | สมบูรณ์
| - ชมโรงงานกระดาษสา |  |  | - นำชมโรงงานกระดาษสา | เสาร์
|  |  |  | - เตรียมลำโพง | ถวิล
16.30 น. | เดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังโครงการเลี้ยงแพะสายพันธุ์แบล็คเบงกอล | 32 | รถตำรวจนำ 1 คัน | - จัดตั้งขบวนรถ เพื่อรอรับคณะ พร้อมออกเดินทาง | สารวัตรประทีป / ยานยนต์
| (ใช้เส้นทางสายเก่าตัดใหม่ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) |  | รถตู้ 4 คัน
16.50 น. | คณะเดินทางถึงโครงการเลี้ยงแพะสายพันธุ์แบล็คเบงกอล | 32 |  | - อ.เทิด ม.แม่โจ้ และเจ้าหน้าที่ชัยพัฒนาให้การต้อนรับ | อ.เทิด และทีม
- อ.เทิด เล่าความเป็นมา และความสำคัญของโครงการแพะแบล็คเบงกอล
| - เยี่ยมชมคอกแพะ เช่น พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะแบล็คเบงกอล อุปกรณ์ เป็นต้น |  |  | - เตรียมรองเท้าบูธ สำหรับให้คณะใส่เพื่อชมแพะแบล็คเบงกอล 35 คู่ | จนท.ดูแลแพะ
17.30 น. | เดินทางออกจากโครงการแพะแบล็คเบงกอล ไปยังบ้านพักรับรอง และดอยตุงลอด์จ |  | รถตำรวจนำ 1 คัน | - จัดตั้งขบวนรถ เพื่อรอรับคณะ พร้อมออกเดินทาง | สารวัตรประทีป / ยานยนต์
| รถทั้งหมดเข้าที่บ้านพักรับรองก่อน แล้วจึงค่อยไปส่งคณะที่บ้านพักดอยตุงลอด์จ |  | รถตู้ 4 คัน
| สัมภาระของคณะจาก จ.อุดร มาถึงดอยตุง เจ้าหน้าที่ปิดทองดูแลมาส่งให้ |  |  | - รับผิดชอบขนสัมภาระมาส่งที่ดอยตุง | จนท.ปิดทอง
| - รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม |  |  | - เมนูอาหารว่าง - แมคคาเดเมียสมุนไพร เห็ดอ้อนดอย น้ำสมุนไพร | แม่บ้าน(มาลา) / ห้องอาหาร(เครือวัลย์
17.45 น. | เช็คอินเข้าบ้านพัก ณ บ้านพักรับรอง และดอยตุงลอด์จ | 37 |  |  | พรทิพย์/แม่บ้าน/จนท.เช็คอิน DTL
1) รับกุญแจห้องพักและ Internet Card ณ จุดเช็คอิน
2) มินิบาร์ในห้องพัก คงไว้ ชำระค่าใช้จ่ายเอง ณ จุดเช็คอิน
| เตรียมรถ 1 คัน รับคณะ ดร.ณรรต และเจ้าหน้าที่ปิดทอง ที่เดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ | 3 คน | 1 คัน | ยานยนต์จัดเตรียมรถรับ 1 คัน | พงษ์ศักดิ์ / ยานยนต์ | เวลา และสถานที่ จะประสานมาอีกครั้งหนึ่ง
18.45 น. | รถตู้ 2 คัน เตรียมรับคณะที่พักดอยตุงลอด์จ มายังบ้านพักรับรองพระตำหนักดอยตุง |  | รถตู้ 2 คัน |  | พรพิมล
19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพักรับรอง | ประมาณ |  | รายการอาหารค่ำ | เครือวัลย์/ห้องอาหาร
| แยกทานเป็น 2 ฝั่ง | 45 คน |  | เมี่ยงปลาดอยตุง | แม่บ้าน
| - ฝั่งโต๊ะ VIP นั่งได้จำนวน 22 คน |  |  | น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม+แคบหมู
| - คณะที่เหลือ ผู้ติดตาม จัดบุฟเฟ่ต์เล็กๆ ไว้บริการอีกฝั่ง จำนวน 25 คน |  |  | ปลานิลย่างเกลือ
แกงฮังเลหมู
ผัดยอดซาโยเต้น้ำมันหอย
แกงจืดวอเตอร์เครสหมูสับ
ข้าวสวย
ผลไม้ : มะม่วงสุก / แตงโม
| กิจกรรมหลังรับประทานอาหารค่ำ (หากมี) |  |  | - ฝ่าย IT ติดตั้งโปรเจคเตอร์ และเครืองเสียง ที่บ้านพักรับรอง เตรียมพร้อมที่บ้านรับรอง | ฝ่าย IT
หากมีการประชุมหรือใช้อุปกรณ์
21.00 น. | รถตู้ 2 คัน เตรียมรับคณะที่บ้านพักรับรอง ส่งดอยตุงลอด์จ |  | รถตู้ 2 คัน |  | พรพิมล
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
06.45 น. | รถตู้ 2 คัน เตรียมรับคณะที่บ้านพักดอยตุงลอด์จ และอาคาร 1 มาบ้านรับรองเพื่อมารับประทานอาหารเช้า ณ บ้านรับรอง |  | รถตู้ 2 คัน | ตุ๊ดตู่รับคณะจากดอยตุงลอด์จ และลิ้ม รับคณะจากอาคาร 1 | พรพิมล/ยานยนต์
07.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านรับรองพระตำหนักดอยตุง | 32++ |  | รายการอาหารเช้า | เครือวัลย์/ห้องอาหาร
โจ๊กหมู+ไข่ลวก
ปาท่องโก๋ จิ้มนมข้น
A B F
กาแฟร้อน+ชาร้อน
น้ำส้มคั้น
ผลไม้ : มะละกอสุก
07.45 น. | เตรียมการเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง |  | รถกอล์ฟ 1 คัน | - ตุ๊ดตู่ นำกรวยดอกไม้ ล่วงหน้าไปพระตำหนักดอยตุง | พรพิมล/ยานยนต์
|  |  | รถตู้ 4 คัน | - รถตู้ 4 คัน รอรับคณะที่ศาลาลีลาวดี | ยานยนต์
08.00 น. | ออกเดินทางออกจากบ้านรับรองพระตำหนักดอยตุง ไปยังพระตำหนักดอยตุง |  |  | - รถตู้ 4 คัน รับคณะบ้านรับรอง ขึ้นไปยังลาน ฮ. พระตำหนักดอยตุง | พขร.ยานยนต์
| (เอารถขึ้นไปบนพระตำหนัก) |  |  | - เตรียมพานใส่กรวยดอกไม้ | คุณพรทิพย์
|  |  |  | - ศท.บ. 1 คน ถือพานกรวยดอกไม้รอส่งให้ท่านผู้หญิงบุตรี และคณธ | พรพิมล/ ศท.บ.ต้อนรับ
08.15 น. | ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จย่า ณ ห้องท้องพระโรง พระตำหนักดอยตุง |  |  | - ถ่ายภาพหมู่ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จย่า ณ ท้องพระโรง พระตำหนักดอยตุง | ช่างภาพ IT | ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ
| ท่านผู้หญิงบุตรี เป็นผู้แทนถวายกรวยดอกไม้ | 1 กรวย
| ท่านอื่นที่ติดตามจะเป็นสวยดอกไม้ | 35 สวย
| - ชมพระตำหนักดอยตุง |  |  | ท่านผู้หญิงบุตรี ได้ให้เกียรตินำชมและบรรยายคณะเอง
08.45 น. | ออกเดินทางจากพระตำหนักดอยตุง ไปยังหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | รถตู้ 4 คัน | รถจอดด้านหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | พขร.ยานยนต์/ตำรวจจราจร
| ชมนิทรรศการในหอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | ท่านผู้หญิงบุตรี ได้ให้เกียรตินำชมและบรรยายคณะเอง
09.40 น. | เดินออกหอแห่งแรงบันดาลใจ ไปยังห้องประชุมวีไอพี อาคารเอนกประสงค์ |  | รถตู้ 4 คัน
|  |  |  | แม่บ้าน เตรียม : (1)กระดานฟลิปชาร์ต 4 ตัว (2) การจัดที่นั่ง คงเดิม | พรทิพย์/แม่บ่าน
|  |  |  | KLC เตรียม : (1)กระดาษฟลิปชาร์ต 30 แผ่น (2)ปากกาเคมี 4 ชุด (3)น้ำดื่ม 3 แพ็ค | พรพิมล/ถวิล
|  |  |  | IT เตรียม : (1)เช็คระบบโปรเจอเตอร์ ไมค์ตั้งโต๊ะ (2)โน้ตบุค 1 ตัว (3)ไมค์ลอย 3 ตัว | จนท.IT
09.45 น. | กิจกรรม : สรุปการศึกษาดูงานและการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  | ผู้ดำเนินกระบวนการประชุม | ทีมปิดทอง
ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารอเนกประสงค์
10.15 น. | อาหารว่าง เสริฟในห้องประชุมวีไอพี | 40++ |  | รายการอาหารว่าง | เครือวัลย์/ห้องอาหาร
ขนมปังหน้าหมู
ผลไม้แคนตาลู๊ป
น้ำมะขาม
ชาเย็น+กาแฟร้อน
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 32++ |  | รายการอาหาร (จัดแบบบุฟเฟ่ต์) | เครือวัลย์/ห้องอาหาร
ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ
ข้าวซอยฮ่อไก่
ข้าวผัดดอยตุง
ปลาทอดซอสมะขาม
แกงจืดผักรวม
ขนมหวาน : ข้าวต้มน้ำวุ้นลำใย
หลังทานข้าว | รถตู้รอรับคณะเพื่อไปส่งตามบ้านพักเพื่อเก็บสัมภาระต่างๆ |  | 2 ตู้ |  | ทีมต้อนรับ / ยานยนต์
| แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ติดตาม | 2 คน
13.00 น. | รถดอยตุง 1 คันเดินทางไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ มทบ.37 ดอยตุง |  | รถดอยตุง 1 คัน |  | ถวิล / ยานยนต์
13.30 น. | แม่ทัพภาค 4 และผู้ติดตาม ออกเดินทางจากดอยตุง ที่หมายไม่ได้แจ้ง (ประสาน ฮ.เอง)
| ดร.ณรรต ปิ่นน้อย ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ ฯ และคุณน้ำหวาน | 2 คน
13.00 น. | รถดอยตุง 1 คันเดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |  | รถดอยตุง 1 คัน |  | ยานยนต์
15.20 น. | ดร.ณรรต เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 234
12.50 น. | คณะเช็คเอ้าท์ |  |  |  | คุณพรทิพย์/แม่บ้าน
| - รถกระเป๋ารับสัมภาระ อาคาร 1 บ้านพักรับรอง ดอยตุงลอด์จ |  | รถกระเป๋า 1 คัน |  | พรพิมล/ยานยนต์
13.00 น. | รถตู้ดอยตุง 4 คัน เตรียมรับคณะที่หน้าห้องอาหาร |  | รถตู้ 4 คัน |  | อมรรัตน์ / ยานยนต์
13.10-14.00 น. | เดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังวัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย | 40++ | รถตำรวจนำ 1 คัน | - จัดตั้งขบวนรถ เพื่อรอรับคณะ พร้อมออกเดินทาง | สารวัตรประทีป / ยานยนต์
รถตู้ 4 คัน
14.00-15.00 น. | ชมพระอุโบสถแบบล้านนาเชียงแสน กราบนมัสการพระเจ้าล้านทอง พระหยกเชียงราย | 40++ |  | - คุณต้อย (ศุภชัย) บรรยายให้คณะ | อมรรัตน์ / อรรถพล | อรรถพล ไร่แม่ฟ้าหลวง ประสานงานให้
และชมพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว ณ วัดพระแก้ว
15.00-15.15 น. | ออกเดินทางจากวัดพระแก้ว ไปสนามบินเชียงราย | 40++ | รถตำรวจนำ 1 คัน | - จัดตั้งขบวนรถ เพื่อรอรับคณะ พร้อมออกเดินทาง | สารวัตรประทีป / ยานยนต์
รถตู้ 4 คัน
15.15-16.15 น. | เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 40++
| - เช็คอิน และพักผ่อน ณ ห้องรับรองพิเศษ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |  |  | - หนังสือขออนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษ สนามบินแม่ฟ้าหลวง | ธุรการดอยตุง
|  |  |  | - เครื่องดื่มรับรอง ประสานทางร้านคาเฟ่ดอยตุง | พรพิมล/กนกวรรณ
16.25 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3208

## การใช้รถ (hidden)
ตารางการใช้รถ
คณะนักศึกษาปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก จำนวน 12 ท่าน
วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2556
วันที่ / เดือน / ปี | รถ - ทะเบียน | พขร. ชื่อ - สกุล | เบอร์ติดต่อ
15 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( ดอยตุง ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร
16 พ.ค. 56 | 1) โฟร์วิลล์
( ปางมะหัน ) | 2) โฟร์วิลล์
3) โฟร์วิลล์
4) โฟร์วิลล์
17 - 19 พ.ค. 56 | 1) รถตู้ นก 9889 - ชร.
( น่าน ) | 2) รถตู้ นก 6755 - ชร