## ศท.บ.1
941-263-401

## รายชื่อคณะ
รายชื่อคณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาว
ลำดับ | ชื่อ - สกุล
1 | คุณอธิวัฒน์ สุขโชติ
2 | คุณอมตา จิตตะเสนีย์
3 | คุณศรัณยา กิตติคุณไพศาล
4 | คุณพงษ์พัฒน์ โล่ห์สุวรรณ
5 | คุณชลธิชา ชูจิตร
6 | คุณจิราวรรณ คำซาว
7 | คุณวันเฉลิม เกิดแก้ว
8 | คุณสหรัฐ คำซาว
9 | นายสุรศักด์ เก่งกล้า
10 | นายธีระศักดิ์ ภมรสุจริตกุล
11 | นายวิภพ ภมรสุจริตกุล
12 | นางกอบกุล ตั้งใจสู้
13 | ตัวแทนบ้านแม่คองซ้าย
14 | นายชาญพินิจ พันธุ์ยี่ปา
15 | นายชนาศักดิ์ ธนกิจโชติอนันต์
16 | ตัวแทนบ้านนาเลาใหม่
17 | ตัวแทนบ้านนาเลาใหม่
18 | ตัวแทนบ้านนาเลาเก่า
19 | ตัวแทนบ้านนาเลาเก่า
20 | นายศรัทธวุฒิ เก่งกล้า
21 | นายสมศักดิ์ ปูคำ

## Action plan
เตรียมการคณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาว และผู้แทนหมู่บ้านในเขตรักษาพันธุ์ป่าเชียงดาว
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2563
รหัสค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 941-263-401
จำนวนคณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาวฯ : ผู้แทนกลุ่มภาคีฯ 19 คน และ พขร.คณะ 2 คน = รวม 21 คน
จำนวนเจ้าหน้าที่ MFLF : ทีม CSE-SE จำนวน 5 คน + ทีม LU จำนวน 1 คน = รวม 6 คน
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวน | จำนวนรถ | การเตรียมการต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
การเตรียมการล่วงหน้า
อาหาร | - เตรียมรายการอาหาร ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 6+ มื้อ | 26 คน |  | - จัดเตรียมรายการอาหารกลางวัน ทานในงานสีสันฯ ให้ค่าอาหารคนละ 120 บาท (ให้เซ็นต์รับ รอยืนยัน) | น้องจันทร์
| (กลางวัน 2 มื้อ,เย็น 2 มื้อ และอาหารว่าง ณ ร้านคาเฟ่ดอยตุง ) |  |  | - จัดเตรียมรายการอาหารเย็น ตามเมนูอาหาร | พี่แสบ/ป้าเครือ/ ห้องอาหาร | มีรายการแยก
- จัดเตรียมรายการอาหารเย ตามเมนูอาหาร
ห้องประชุม | ห้องประชุมชั้น2 แห่งแรงบันดาลใจ |  |  | เตรียมห้องประชุม: | โกมิน/ไอที
| ห้องประชุมคลับ 31 |  |  | IT : โน๊ตบุ๊ค, พอยเตอร์, โปรเจคเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว แม่บ้าน : จัดเก้าอี้ 26 ตัว เป็นครึ่งวงกลม และเตรียมขาตั้งฟลิปชาร์จ 4 ตัว(กระดาษฟลิปชาร์จ,ปากกาเคมี LU เตรียมไป) | เช็คอิน+แม่บ้าน
| ห้องประชุมชั้น2 แห่งแรงบันดาลใจ |  |  |  | แม่บ้าน/ไอที
เอกสาร | - ใบโอนแมคคาเดเมีย |  |  | - เขียนใบโอนแมคคาเดเมีย ชิมชุดเล็ก 1 ชุด ให้พี่ใหม่อนุมัติ | โกมิน
วัสดุอุปกรณ์ | อุปกรณ์คัดกรอก โควิด 19 | 1 ชุด |  | ปืนวัดไข้ดิจิตอล 1 ตัว แอลกอฮอล์เจล 1 ขวด | โกมิน | เจ้าหน้าที่ทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดการศึกษาดูงาน
| เครื่องเสียง ลำโพงสะพายข้าง | 1 ชุด |  |  | โกมิน
| ยาปฐมพยาบาล | 2 ชุด |  | ชุดปฐมพยาบาล 1 กล่อง | โกมิน
การเดินทางและจัดรถ | - คณะฯ มีรถตู้มาเอง 2 คัน
รถรับคณะ | รถ4WD ยานยนต์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2563 | 2 | 2 | ของที่ใส่ในรถ
242501 | - จัดเตรียมรถฟอร์จูนเนอร์ จำนวน 1 คัน | 4 คน | 1 คัน | กล่องยาสามัญ | โกมิน
| - จัดเตรียมรถ4WD จำนวน 1 คัน รับ-ส่งวิทยากร | 1 คน | 1 คัน |  | โกมิน
242502 | - จัดเตรียมรถฟอร์จูนเนอร์ จำนวน 1 คัน | 4 คน | 1 คัน | กล่องยาสามัญ | โกมิน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
08:00 – 13:00 น. | คณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาวฯ เดินทางมายังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 20 | รถตู้คณะ 2 คัน | - ประสานงานบอกเส้นทาง | พี่ใหม่+น้องจันทร์
- รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารระหว่างเดินทาง
12.20 – 12.50 น. | รถรับ จนท.รบคณะหน้าซุ้มทางเข้างานสีสันฯ แยก ชป. | 5 | รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน | - นัดจุด+เวลาขึ้นรถ (พี่ใหม่,น้องจันทร์+พี่นันท์+โกมิน | โกมิน | - รถคันที่พี่ใหม่+น้องจันทร์ จอง
| - พี่ไหม น้องอร มีรถไปแยก | 2 | รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน |  | พี่ไหม+โกมินทร์
|  |  |  | - ออกบัตรเข้าชมสถานที่(บัตรรวม) จุดจำหน่ายบัตร | โกมิน | สแตนบายลำโพงสะพาย 1 ชุด
13.00 – 13.15 น. | คณะฯ เดินทางถึงศูนย์ใฝ่ดี สแกนวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียน | 21 |  | - ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าศูนย์เด็กใฝ่ดี | รปภ.ศูนย์ฯ+โกมินทร์
|  |  |  | - ลงทะเบียน | น้องจันทร์+จนท.ศูนย์ฯ
13.15 – 14.15 น. | ฟังบรรยายสรุปฯ และแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเยาวชนในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ |  |  | วิทยากรบรรยาย : พี่ไหม+น้องอร | โกมิน
14.15 – 14.45 น. | เดินทางไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 26 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 | - แวะส่งโกมินแยก กอ.ตำรวจ | โกมิน
14.30 – 15.00 น. | รถรับวิทยากรดอยตุง-ปางมะหัน หน้าซุ้มงานสีสันฯ ไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 4 | รถ4WD 1 คัน | - นัดวิทยากรมาขึ้นรถแยก ชป. เวลา 14:30 น. | โกมินทร์
|  |  |  | - วิทยากร : พี่อาแหละ, พี่ถนอม, พี่อภิชาติ, |  | พี่แมนรัตน์ รออยู่สวนรุกขชาติฯ
14:45 - 15:30 น. | เยี่ยมชมสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง และร้านค้าของเยาวชน โดยมัคคุเทศน้อยดอยตุง | 19 |  | - ประสานแจ้งน้องไปป์ | โกมินทร์
- แจกบัตรเข้าชมสถานที่
|  |  |  | - ปูผ้าใบพลาสติกลานหญ้า ลานพระอาทิตย์อัสดง | พี่แมน+จนท.สวนรุกขชาติ/โกมิน
15:30 - 16:45 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้นำและชาวบ้าน ดอยตุง-ปางมะหัน ณ ลานหญ้าลานพระอาทิตย์อัสดง สวนรุกขชาติฯ |  |  | - ผู้นำกระบวนการ : พี่ใหม่ | พี่ใหม่+โกมิน
|  |  |  | - เตรียมเครื่องดื่ม : ชาร้อน+คุกกี้ (รอยืนยัน) | โกมิน
16:45 - 17:00 น. | เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการทหารช้างมูบ | 26 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 |  | พี่ใหม่+น้องจันทร์
17:00 - 17:30 น. | รถรับวิทยากรชาวบ้านไปส่งหน้าซุ้มทางเข้างานสีสันฯ แยก ชป. | 4 | รถ4WD 1 คัน | - เคลียร์เอกสารรับเงินของวิทยากร | โกมิน+ยานยนต์
| - ส่งโกมิน ไปยังครัวเรือภูหมอก บ.อาข่าป่ากล้วย |  |  | - เช็คความพร้อมอาหารเย็น
17:00 - 17:30 น. | เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ เพื่อดูสภาพพื้นที่
17:30 - 18:00 น. | เดินทางไปยังครัวเรือภูหมอก บ้านอาข่าป่ากล้วย | 26 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 | - แจ้งการเดินทางคณะฯ กับโกมิน | น้องจันทร์
18:00 - 19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวเรือภูหมอก บ.อาข่าป่ากล้วย | 26 |  | เมนูอาหารเย็น ณ ครัวเรือภูหมอก | พี่แสบ/โกมิน | จองโตก 4 โตก/ละ 6 คน
|  |  |  | แกงผักกาด |  | พขร.คณะ กินข้าวด้วยคณะฯ
ยำผักตามฤดูกาล
หมูย่าง
ไก่ผัดรากชู (ใบชู)
น้ำพริกมะเขือเทศ+ผักสด/ผักต้ม
หมกปลานิลสมุนไพร
ลาบหมูใบชู
ผลไม้ตามฤดูกาล
น้ำเปล่า+ชาร้อน
19:00 - 19:15 น. | เดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ | 26 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 | - แจ้ง จนท.เช็คอินดอยตุงลอล์จเตรียมกุญแจคณะรอ | โกมิน
19:15 น. | คณะฯ เดินทางถึงที่พักดอยตุงลอด์จ เช็คอินเข้าพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 21 |  | - แจ้งห้องพักคณะฯ | น้องจันทร์+พี่ใหม่
|  |  |  | - แจ้งนัดหมายกำหนดการวันถัดไป | น้องจันทร์+พี่ใหม่
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
07:00 - 08:30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 21 |  | เตรียมอาหารเช้า/บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า | พี่ตุ้ย+แม่ครัว
07:45 น. | พขร.ตู้เช่าคณะฯ นำรถตู้ออกมาจอดด้านนอกงานสีสันฯ |  | รถตู้คณะ 2 คัน |  | พขร.คณะ+น้องจันทร์
08:00 - 08:15 น. | คณะทะยอยนั่งรถตู้รับ-ส่งขึ้นลงดอยตุงลอด์จ แล้วเดินไปยังห้องประชุมชั้น 2 ฯ | 19 | รถตู้ยานยนต์ 2 |  | โกมิน+ยานยนต์
|  |  |  | - วัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ | โกมิน+น้องจันทร์
08:15 – 09.00 น. | รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 19 |  | วิทยากรบรรยาย : พี่ใหม่ | พี่ใหม่+น้องจันทร์
|  |  |  | - ไอที : เตรียมจอพรีเซ้น PPT,พอยเตอร์,ไมล์ 4 ตัว | พี่ชำนาญ+ไอที
|  |  |  | - แม่บ้าน : ขาตั้งฟลิปลชาร์จ 4 ตัว | พี่อุไร+แม่บ้าน
09:00 – 11.00 น. | ฟังบรรยายสรุปหลักการ กระบวนการประเมินศักยภาพพื้นที่ และทดลองประเมินศักยภาพชุมชน | 19 |  | วิทยากรบรรยาย : พี่นันท์
|  |  |  | พี่เลี้ยงแบ่งกลุ่มประเมินศักยภาพชุมชน 4 กลุ่ม | จนท.LU
- พี่ลิ้ม โกมิน น้องคริส น้องนัท
|  |  |  | เตรียมเอกสารคู่มือ+ใบแมงมุม+กระดาษฟลิปชาร์+ปากกาเคมี | โกมิน
|  |  |  | - นัดเวลาขึ้นรถที่จุดรอขึ้นรถซุ้มเข้างานสีสันฯ แยก ชป. | พี่ใหม่+น้องจันทร์
11:00 – 12.00 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 19 |  | - เยี่ยมชมตามอัธยาศัย
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน งานในสีสันฯ ตามอัธยาศัย | 21 |  | - คณะฯ เซ็นต์รับเงินค่าอาหารกลางวัน คนละ120 | น้องจันทร์/โกมิน
13:00 - 13:15 น. | เดินทางไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ บริษัท นวุติ จำกัด ไซด์ 1 | 26 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 | - แจ้งรถตู้คณะฯ มารับหน้าซุ้มทางเข้างานสีสันฯ แยก ชป. | โกมิน
|  |  |  | - แจ้งพี่นุช ตั้งโต๊ะดิสเพลสแมคคาฯ และชุดชิมชุดเล็ก | โกมิน+พี่นุช
13:15 – 14:15 น. | ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมียและกาแฟอาราบิก้า บริษัท นวุติ ไซด์ 1 | 19 |  | - วิทยากรนำชม : โกมิน,แก๊ป | โกมิน+แก๊ป | สแตนบายลำโพงสะพาย 1 ชุด
14:15 – 14:45 น. | เดินทางไปยังแปลงสตรอเบอรี่ ดอยช้างมูบ | 26 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 | - แจ้งอาจารย์ป๊อด | น้องจันทร์/โกมิน
14:45 – 15:15 น. | ศึกษาดูงานการปลูก และวิจัยสตรอเบอรี่ | 18 |  | วิทยากรบรรยาย : น้องจันทร์ และอาจารย์ป๊อด | น้องจันทร์+อ.ป๊อด
- พูดคุยด้านหน้าโรงสตอเบอรี่​ ถ้ามีคนที่สนใจจริงๆ​ ค่อยให้เข้าไปดู​ (5-6 คน)
15:15 – 15:45 น. | เดินทางไปยังศูยน์ฝึกอบรมผาหมี | 26 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 | - นำรถตู้คณะไป | พี่ใหม่+น้องจันทร์
|  |  |  | - จองรถตู้ทางเข้าศูนย์ฯ แล้วนำคณะเดินขึ้นไป | น้องจันทร์
15:45 – 16:45 น. | ศึกษาดูงานการวิจัย และพัฒนาพืชมูลค่าสูง เช่น วานิลลา โกโก้ บุก | 19 |  | วิทยากรบรรยาย+นำชม : น้องจันทร์ | น้องจันทร์
16:45 – 17:00 น. | เดินทางไปยังพระธาตุดอยตุง | 21 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 |  | พี่ใหม่+น้องจันทร์
17:00 – 17:30 น. | นมัสการพระธาตุดอยตุง | 19 |  | - เช็คกับทางวัดว่ายังเปิดให้เข้าไปกราบนมัสการไหม | โกมิน
17:30 – 18:00 น. | เดินทางไปยังห้องอาหารครัวตำหนัก | 26 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 | - แจ้งห้องอาหาร เรื่องอาหารเย็น | โกมิน
18:00 – 19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น | 26 |  | เมนูอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก | ป้าเครือ+ห้องครัว+โกมิน | พขร.คณะ กินข้าวด้วยคณะฯ
ข้าวผัดดอยตุง
แกงแคไก่
ผัดผักรวมหมูกรอบ
ข้าวเหนียวดำเปียกเผือก
น้ำเก๊กฮวย
น้ำเปล่า
** วิทยากรร่วมพูดคุยทานข้าวด้วย รอยืนยัน
- อาหารจานเดียว IT 1 จาน
19:00 – 19:10 น. | เดินทางไปยังห้องประชุมคลับ 31 | 26 | รถตู้ 2 + รถฟอร์ฯ 1 | - แจ้งคณะฯ ลงมาห้องประชุม
|  |  |  | เตรียมห้องประชุม | จนท.ไอที+แม่บ้าน+โกมิน
- ไอที : โน๊ตบุ๊ค, พอยเตอร์, โปรเจคเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว
- แม่บ้าน : จัดเก้าอี้ 26 ตัว เป็นครึ่งวงกลม และเตรียมขาตั้งฟลิปชาร์จ 4 ตัว(กระดาษฟลิปชาร์จ,ปากกาเคมี LU เตรียมไป)
19:10 – 21:30 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนการพัฒนากาแฟคุณภาพสูง มาตรฐานดอยตุง สรุปบทเรียน | 26 |  | - วิทยากรร่วมพูดคุย : พี่ใหม่ แก๊ป จันทร์ | โกมิน
และหารือการดำเนินการต่อไปของภาคีฯ และชุมชน ณ ห้องประชุมคลับ 31
|  |  |  | - แจ้งนัดหมายกำหนดการวันถัดไป | พี่ใหม่+น้องจันทร์
21:30 น. | เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย | 19 |  |  | โกมิน
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
06:30 - 08:30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อมเช็คเอ้าท์ | 21 |  | เตรียมอาหารเช้า/บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า | พี่ตุ้ย+แม่ครัว
|  |  |  | - ทะยอยเช็คเอ้าท์เวลา 07:00 - 07:45 น. | น้องจันทร์+โกมิน
|  |  |  | - คณะฯ เซ็นต์รับเงินค่าอาหารกลางวัน คนละ120 | น้องจันทร์/โกมิน
07:45 น. | พขร.ตู้เช่าคณะฯ นำรถตู้ออกมาจอดด้านนอกงานสีสันฯ | 2 | รถตู้คณะ 2 คัน |  | น้องจันทร์+โกมิน
08:30 - 08:45 น. | คณะทะยอยนั่งรถตู้รับ-ส่งขึ้นลงดอยตุงลอด์จ แล้วเดินไปยังพระตำหนักดอยตุง | 19 | รถตู้ยานยนต์ 2 |  | โกมิน+ยานยนต์
08:45 - 09:15 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง และสักการะพระรูปสมเด็จย่า | 19 |  | วิทยากรนำบรรยาย : แบงค์ ศท.บ. | แบงค์ + โกมิน
|  |  |  | - แจ้งนัดเวลาเข้าห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | น้องจันทร์
09:15 – 11.30 น. | เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวง และเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆ ในสีสันแห่งดอยตุง พร้อมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย | 21 |  | ตามอัธยาศัย
11.30 - 13:30 น. | สรุปบทเรียน และหารือการดำเนินการต่อไปของภาคีฯ และชุมชน (ต่อ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 19 |  | จนท.นำกระบวนการ : พี่ใหม่+น้องจันทร์
|  |  |  | เตรียมห้องประชุม | จนท.ไอที+แม่บ้าน+โกมิน
- ไอที : โน๊ตบุ๊ค, พอยเตอร์, โปรเจคเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว
- แม่บ้าน : จัดเก้าอี้ 26 ตัว เป็นครึ่งวงกลม และเตรียมขาตั้งฟลิปชาร์จ 4 ตัว(กระดาษฟลิปชาร์จ,ปากกาเคมี LU เตรียมไป)
13:30 น. | คณะออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ | 21 | รถตู้ 2 คัน | - ประสานรถตู้คณะมารับหน้าซุ้มเข้างานสีสันฯ แยก ชป. | โกมิน
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## อาหาร
รายการอาหารสำหรับคณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาว และผู้แทนหมู่บ้านในเขตรักษาพันธุ์ป่าเชียงดาว จำนวน 32 ท่าน ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2563
รหัสค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 941-263-401
จำนวนคณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาวฯ : ผู้แทนกลุ่มภาคีฯ 18 คน และ พขร.คณะ 2 คน = รวม 20 คน
จำนวนเจ้าหน้าที่ MFLF : ทีม CSE-SE จำนวน 5 คน + ทีม LU จำนวน 1 คน = รวม 6 คน
ข้อจำกัดด้านอาหารของคณะ : ไม่มีแพ้
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
|  | เวลา 12.00 น. ระหว่างเดินทางมาดอยตุง |  | เวลา 18.00 น. ครัวเรือภูหมอก
ราคาต่อหัว 200.- (จำนวน 25 คน)
แกงผักกาด
รับผิดชอบตัว |  | รับผิดชอบตัว |  | ยำผักตามฤดูกาล
หมูย่าง
ไก่ผัดรากชู (ใบชู)
น้ำพริกมะเขือเทศ+ผักสด/ผักต้ม
หมกปลานิลสมุนไพร
ลาบหมูใบชู
ผลไม้ตามฤดูกาล
น้ำเปล่า+ชาร้อน
*** จอง 4 โตก/ละ 6 คน
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 06:30 น. ศาลาลีลาวดี |  | เวลา 12.00 น. ทานในงานสีสันฯ |  | เวลา 18:00 น. ครัวตำหนัก
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 20 คน) |  | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 20 คน) |  | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 25 คน)
ข้าวผัดดอยตุง
บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า |  | ทานในงานสีสันแห่งดอยตุง (ตามอัธยาศัย) |  | แกงแคไก่
ผัดผักรวมหมูกรอบ
ข้าวเหนียวดำเปียกเผือก
น้ำเก๊กฮวย
น้ำเปล่า
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 06:30 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 10.00 น. ร้านคาเฟ่ดอยตุง | เวลา 12.00 น. ทานในงานสีสันฯ
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 20 คน) | ราคาต่อหัว .- (จำนวน 18 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 20 คน)
บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า |  | ทานในงานสีสันแห่งดอยตุง (ตามอัธยาศัย)
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ดอยตุงลอด์จ
รายชื่อคณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาว และผู้แทนหมู่บ้านในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
เข้าพักดอยตุงลอด์จ เช็คอินน์ วันที่ 10 และ เช็คเอ้าท์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563
**เอามินิบาร์ออก
*** รหัสงานคณะ 941-263-401
ลำดับห้อง | ชื่อ | หมายเลขห้อง | ลักษณะเตียง | หมายเหตุ
ตึก Mountain View. (ตึก 2 ชั้น)
1 |  | 201 | เตียงคู่
2 |  | 202 | เตียงคู่ | connect ห้อง 203
3 |  | 206 | เตียงคู่
เสริมเตียง
4 |  | 207 | เตียงคู่
5 |  | 208 | เตียงคู่ | connect ห้อง 209
6 |  | 210 | เตียงคู่
7 |  | 211 | เตียงคู่
8 |  | 212 | เตียงคู่
9 |  | 214 | เตียงคู่ | connect ห้อง 215
10 |  | 217 | เตียงคู่

## ผังดอยตุงลอด์จ
210 | 209 DBL | 208 | 207 | 206 | Living room |  |  | 204 | 203 DBL | 202 | 201 | Room No.
| Connect | [7 empty] | Connect
1st Floor
222 DBL | 221 DBL | 220 DBL | 219 DBL | 218 | 217 | 216 | 215 DBL | 214 | 213 DBL | 212 | 211 | Room No.
Connect
Ground
Floor
| 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 DBL | 333 DBL | Room No. | Leelawadee Terrace
| Dorm | Dorm | Dorm
2nd Floor
| 327 | 326 | 325 | 324 DBL | 323 DBL | 322 | 321 | 320 DBL | 319 | 318 DBL | 317 | Room No.
| Dorm | Dorm | Dorm |  |  |  | Connect |  | Connect
1st Floor
| 311 | 310 | 309 | 308 DBL | 307 DBL | 306 | 305 | 304 DBL | 303 | 302 DBL | 301 | Room No. | Check in
| Dorm | Dorm | Dorm |  |  |  | Connect |  | Connect
Ground
Floor

## ตารางใช้รถ
ตารางการใช้รถ
ชื่อคณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาวฯ
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รหัสค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 941-263-401
วัน / เวลา | กำหนดการ | ประเภทรถ/คัน | จำนวน/คน | ผู้ประสานงาน | หมายเหตุ
รถเช่า - รถดอยตุง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
8:00 - 19:30 น. | รถตู้เช่ารับคณะภาคีฯ เดินทางมายังศูนย์เด็กใฝ่ดี โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | รถตู้เช่าคณะ 2 คัน | 21 | จันทร์,พี่ใหม่
- สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานทหารช้างมูบ - ครัวเรือภูหมอก บ.อาข่าป่ากล้วย - ดอยตุงลอด์จ
08:00 - 19:30 น. | รถรับ จนท.รับคณะหน้าอาคาร 2 - ศูนย์เด็กใฝ่ดี - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานทหารช้างมูบ - ครัวเรือภูหมอก บ.อาข่าป่ากล้วย | รถยานยนต์ 1 คัน | 5 | จันทร์,พี่ใหม่ | พี่ใหม่ ขับเอง
14:00 - 17:00 น. | รถรับ วิทยากร 3 คน หน้าซุ้มเข้างานสีสันฯ แยก ชป. - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | รถยานยนต์ 1 คัน | 4 | โกมินทร์ | ใบขอใช้บริการยานยนต์ เลขที่ 013620
- ซุ้มเข้างานสีสันฯ ชป.
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
08:00 - 18:00 น. | รถรับ จนท.รับคณะหน้าซุ้มงานสีสันฯ แยก ชป. - นวุติ ไซด์ 1 - แปลงสตรอเบอรี่ ช้างมูบ | รถยานยนต์ 1 คัน | 5 | จันทร์,พี่ใหม่ | พี่ใหม่ ขับเอง
- ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี - พระธาตุดอยตุง - ครัวตำหนัก
| รถตู้เช่ารับคณะภาคีฯ รับคณะหน้าซุ้มงานสีสันฯ แยก ชป. - นวุติ ไซด์ 1 - แปลงสตรอเบอรี่ ช้างมูบ | รถตู้เช่าคณะ 2 คัน | 21 | จันทร์,พี่ใหม่
- ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี - พระธาตุดอยตุง - ครัวตำหนัก

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม / งานบริการ IT
ชื่อคณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาวฯ
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รหัสค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 941-263-401
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | เลขที่จองห้องประชุม | อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องประชุม | หมายเหตุ
1 | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 11/12/63 : เวลา 8:00 - 11:00 น. | 20201122-16693 | IT : โน๊ตบุ๊ค, พอยเตอร์, โปรเจคเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว แม่บ้าน : เตรียมขาตั้งฟลิปชาร์จ 4 ตัว (กระดาษฟลิปชาร์จ,ปากกาเคมี LU เตรียมไป)
2 | ห้องประชุมคลับ 31 | 11/12/63 : เวลา 19:00 - 21:30 น. | 20201201-16804 | IT : โน๊ตบุ๊ค, พอยเตอร์, โปรเจคเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว แม่บ้าน : จัดเก้าอี้ 26 ตัว เป็นครึ่งวงกลม และเตรียมขาตั้งฟลิปชาร์จ 4 ตัว(กระดาษฟลิปชาร์จ,ปากกาเคมี LU เตรียมไป)
3 | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 12/12/63 : เวลา 11:30 - 13:00 น. | 20201202-16818 | IT : โน๊ตบุ๊ค, พอยเตอร์, โปรเจคเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว แม่บ้าน : เตรียมขาตั้งฟลิปชาร์จ 4 ตัว (กระดาษฟลิปชาร์จ,ปากกาเคมี LU เตรียมไป)

## วิทยากรชาวบ้าน
ว
แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้นำและชาวบ้านดอยตุงปางมะหัน (วิทยากร 4 – 5 ท่าน เลือกตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นที่ของผู้เรียน)
ณ ลานพระอาทิตย์อัสดง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง วันที่ 10 ธ.ค. 63 เวลา 15:45 - 16:45 น.
1.นายอาแหละ อ่วยแม หัวหน้างานโครงการปลูกป่าฯ บ้านปางมะหัน
2.นายอภิชาติ มงคลโรจน์กุล ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ธัญพืช บ้านป่าคา
3.นายแมนรัตน์ วิเศษรุ่งไพศาล หน.งานสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง และชาวบ้านปลูกกาแฟ อสม./ประธานประชาคมหมู่บ้านลิเช
4.นายถนอม ใจการ ผู้จัดการอาวุโสภาคสนาม ทำเรื่องโครงการปรับป่าดอยตุง

## เตรียมของ-อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมดูงาน วันที่ ............................................................
ลำดับที่ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หมายเหตุ
1 |  | ห่อ
2 |  | ขวด
3 |  | กล่อง
4 |  | ชิ้น
5 |  | ชุด
6 |  | ชุด
7 |  | ชุด
8 |  | ชุด
9 |  | ชุด
10 |  | แผ่น
11 |  | รีม
12 |  | กล่อง
13 |  | เครื่อง
14 |  | ขวด
15 |  | ขวด
16 |  | ตัว
17 |  | อัน
18 |  | ถัง
19 |  | ซอง
20 |  | ห่อ
21 |  | แถว
22 |  | เครื่อง
23 |  | ห่อ
24 |  | ห่อ
25 |  | ห่อ
26 |  | กล่อง
27 |  | ชิ้น
28
29
30

## สรุปค่าใช้จ่าย
สรุปค่าใช้รับคณะภาคีรักดอยหลวงเชียงดาวฯ
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2563
ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ราคา | รวม | หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
รวม |  |  |  | 0
| ประมาณค่าใช้จ่าย | #REF!
| สรุปค่าใช้จ่าย | 0
| ยอดคงเหลือ | #REF!