## ActionPlan
เตรียมการคณะ นบส. ป.ป.ส. รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่ MFLF 7 คน /ช่างภาพ 1 คน / คณะ ณ โครงการร้อยใจรักษ์จำนวน 60 คน/ คณะ ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จำนวน 50 คน ค่าใช้จ่ายลงงาน 91203181 / หน่วยงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน 916164301
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวน | จำนวนรถ | สถานที่ | การเตรียมการต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
การเตรียมการล่วงหน้า
อาหาร | - เตรียมรายการอาหาร ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 5 มื้อ | 60 คน |  | ตามโปรแกรมแนบ | - จัดเตรียมรายการอาหารทุกมื้อ ตามโปรแกรม | โครงการร้อยใจรักษ์/พี่แพ็ค/ป้าเครือ/ ห้องอาหาร | มีรายการแยก
(อาหารว่างเช้า 2 มื้อ, กลางวัน 2 มื้อ, ว่างบ่าย 1 มื้อ )
ห้องประชุม | ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม |  |  | หอแห่งแรงบันดาลใจ |  | ลิ้ม/ไอที
| ห้องประชุมสนง. โครงการร้อยใจรักษ์ |  |  | โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดที่นั่งจำนวน 60 - 70 ที่นั่งเว้นระยะห่าง | พี่แพ็ค/พี่เอม
วัสดุอุปกรณ์ | อุปกรณ์คัดกรอก โควิด 19 | 2 ชุด |  | โครงการร้อยใจรักษ์ ห้องประชุออดิทอเรี่ยม | ปืนวัดไข้ดิจิตอล 2 ตัว แอลกอฮอล์เจล 2 ขวด | โกมิน/พี่พิมพ์ | เจ้าหน้าที่ทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดการศึกษาดูงาน
| เครื่องเสียง ลำโพงสะพายข้าง | 2 ชุด |  |  |  | โกมิน
การเดินทางและจัดรถ
รถรับคณะ | รถตู้ยานยนต์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 | 2 | 2 |  | ของที่ใส่ในรถ
242494 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 1 คัน | 8 คน | 1 คัน | โครงการร้อยใจรักษ์ | กระเป๋ายาสามัญ+ น้ำดื่มขวดดอยตุง 3 แพ็ค | ลิ้ม/โกมิน
242495 | - จัดเตรียมรถตู้ V.I.P จำนวน 1 คัน | 8 คน | 1 คัน | นวุติไซต์ 1 | กระเป๋ายาสามัญ | ลิ้ม/โกมิน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
07:00 – 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมปุณยมันตรา อ.แม่จัน จ. เชียงราย | 60 | รถตู้ 10 | โรงแรมปุณยมันตรา |  | ผู้ประสานงานคณะ
10.00 – 11.30 น. | ออกเดินทางจากที่พัก โรงแรมปุณยมันตรา อ.แม่จัน จ. เชียงรายถไปยังโครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ | 60 | รถตู้ 10 |  |  | ผู้ประสานงานคณะ
12.00 – 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการร้อยใจรักษ์ | 60 |  | โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดที่นั่งรับประทานอาหารโต๊ะละ 6 ท่าน | พี่แพ็ก/ลิ้ม/โกมิน/ทีมรจร.
13.00 – 14.30 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการร้อยใจรักษ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน โครงการร้อยใจรักษ์ โดยคุณณรงค์ อภิชัย | 60 |  | ห้องประชุมสำนักงาน โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดเก้าอี้เว้นระยะห่าง 1 เมตรในห้องประชุม | คุณณรงค์/พี่หมอเอ็ด/พี่แพ็ก/ทีม รจร.
14.30 – 14.45 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมโครงการร้อยใจรักษ์ | 60 |  | โครงการร้อยใจรักษ์ | จัดอาหารว่างเป็นชุดให้คณะหยิบเองหน้าห้องประชุม | พี่แพ็ก/ลิ้ม/โกมิน/ทีมรจร.
14.45 – 16.00 น. | เยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตร 75 ไร่ ณ โครงการร้อยใจรักษ์ | 60 | รถตู้ 10 | โครงการร้อยใจรักษ์ |  | พี่หมอเอ็ด/พี่แพ็ก/ลิ้ม/โกมิน/ทีมรจร.
16.00 – 17.00 น. | ออกเดินทางจากโครงการร้อยใจรักษ์ เดินทางกลับที่พัก จ.เชียงรายพักผ่อนตามอัธยาศัย | 60 | รถตู้ 10 | โรงแรมเวียงอินท์ |  | ผู้ประสานงานคณะ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
07:00 - 08:30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักในจังหวัดเชียงราย | 50 |  | โรงแรมเวียงอินท์ |  | ผู้ประสานงานคณะ
08:30 - 09:30 น. | ออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 50 | รถตู้ 10 |  |  | ผู้ประสานงานคณะ
09:30 – 10.20 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และโครงการขยายผล โดย คุณวิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน ณ ห้องประชุออดิทอเรี่ยม | 50 |  | แยกบ้านรับรอง | เนื่องจากเป็นช่วงงานสีสันแห่งดอยตุงคณะลงรถณ จุดรอรถแยกบ้านรับรอง เดินเท้ามายังห้องประชุมออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่ไหม/ลิ้ม/โกมิน/พี่ฟิลด์/พี่พิมพ์/พี่นันท์ | ช่างภาพบันทึกภาพตลอดการศึกษาดูงาน
10.20 - 10:30 น. | รับประทานอาหารว่างเช้า ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม | 50 |  | หน้าห้องออดิทอเรี่ยม | จัดเตรียมอาหารว่างด้านหน้าห้องประชุมออดิทอเรี่ยม | ลิ้ม/โกมิน/พี่พิมพ์/LU
10:45 – 11:30 น. | เยี่ยมชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมียและกาแฟอาราบิก้า ณ บริษัทนวุติไซต์ 1 | 50 | รถตู้ 10 | นวุติไซต์ 1 | ชุดชิมแมคคาชุดกลางจัดแบ่งเป็น 2 โต๊ะ | พี่วาทย์/พี่นุช/พี่ศักดิ์/พี่หลวง/พี่ฟิลด์
11.30 – 12.00 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 50 |  | หอแห่งแรงบันดาลใจ | บัตรเข้าชมสถานที่ | พี่นัน/ลิ้ม
12:15 – 12.30 น. | เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 50 |  | สวนแม่ฟ้าหลวง | บัตรเข้าชมสถานที่ | ลิ้ม/โกมิน/พี่พิมพ์/LU
12.45 – 13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 50 |  | ครัวตำหนัก | เจ้าหน้าที่นำคณะมาพร้อมกันที่ห้องอาหารครัวตำหนัก | ลิ้ม/โกมิน/พี่ฟิลด์/พี่พิมพ์/พี่นันท์/ตุ๊ดตู่/ป้าเครือ/นัน/พี่โย่
13.30 – 14.00 น. | ออกเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ | 50 | รถตู้ 10 |  | เจ้าหน้าที่นำคณะส่งแยกบ้านพักรับรอง | ลิ้ม/ตู่/มิน
14:00 – 15.00 น. | เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบ | 50 | รถตู้ 10 | ฐานทหารดอยช้างมูบ |  | ผู้ประสานงานคณะ
15:00 - 16:30 น. | ออกเดินทางจากฐานปฏิบัติการทางทหารดอยช้างมูบไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย เดินทางกลับโดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia เวลา 17.40 - 19.10 น.) | 50 |  | สนามบินแม่ฟ้าหลวง |  | ผู้ประสานงานคณะ
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## รายการอาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะ นบส.ป.ป.ส. รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่ KLC จำนวน 7 คน / ช่างภาพ 1 / ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-063181
คณะ ณ โครงการร้อยใจรักษ์ จำนวน 60 คน |  | คณะ ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จำนวน 50 คน
รูปแบบจัดอาหารแบบเซ็ตลงโต๊ะ
| อาหารว่าง - เช้า 50 บาท จำนวน 60 คน | อาหารกลางวัน/ 400 บาท/ 60 คน | อาหารว่าง - บ่าย จำนวน 60 คน
| 14.30 น. / ห้องประชุม สนง.โครงการร้อยใจรักษ์ | 12.00 น./ โครงการร้อยใจรักษ์ | 14.30 น. / ห้องประชุม สนง.โครงการร้อยใจรักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
|  | ขาหมู หมั่นโถว | ไดฟุกุข้าวอิโต ไส้มันม่วง
| ขนมเปี๊ยช่อม่วงไส้ถั่ว | ยำสามกรอบ | ชุดมันสามสีและข้าวโพดนึ่ง
| น้ำผึ้งมะนาว | ปลาทอดสมุนไพร ข้าวสวย | น้ำเสารส
|  | ไก่ดำตุ๋นยาจีน | น้ำเก็กฮวย
จอผักกาดซี่โครงหมู
ชุดน้ำพริกอ่อง ไข่ต้ม แคบหมู ผักสด ผักลวก
ผัดผักรวมกุ้งสด
ข้าวสวย(ข้าวอิโต)
น้ำเก็กฮวย
ผลไม้สด ฝรั่ง, เสาวรส
อาหารกลางวันรถตู้คณะ 12 คน
| อาหารว่าง - เช้า / 50 บาท 50 คน | อาหารกลางวัน / 400 บาท / 50 คน
| 10.30 น./ ห้องออดิทอเรี่ยม | 12.30 น. / ครัวตำหนัก
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
Buffet | หน่วยงานจัดหาเอง | น้ำพริกปาลาฉ่อง ผักสด ผักจิ้ม
| ชิพฟ่อนเค้กหม้อแกงเผือก | เต้าหู้คลุกทอด
| ขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด(ในถ้วย) | ไก่ผัดแมคคาเดเมียสมุนไพร
| น้ำผลไม้ (กล่อง) | ผักฮ่องเต้น้ำมันหอย
| น้ำเปล่าดอยตุงขวด | เมี่ยงปลาดอยตุง
แกงฮังเลหมู
แกงจืดผักกาดดอง มะระซี่โครงหมู
ข้าวสวย
ขนมหวานข้าวเหนียวดำเปียกเผือก
น้ำมะขาม
น้ำเปล่า
อาหารกลางวันรถตู้คณะ 12 คน
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องประชุมและสถานที่
ตารางการใช้ประชุม คณะ นบส.ป.ป.ส. รุ่นที่ 2 จำนวน 60 ท่าน
ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563
วันที่ | เวลา | ห้องประชุม/สถานที่ | การใช้ห้องประชุม/สถานที่ | เลขที่ใบจองห้อง | หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 2563 | 13.00 - 15.00 น. | ห้องประชุม สำนักงานโครงการร้อยใจรักษ์ | บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่โครงการฯ | ประสานงานแล้ว | VDO โครงการร้อยใจรักษ์ ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 - 70 ที่นั่ง
วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 2563 | 09.30 - 10.00 น. | ห้องออดิทอเรี่ยม | รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 16658

## การใช้รถ
ตารางการใช้รถ คณะ นบส.ปปส. รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 KLC 7 คน /ช่างภาพ 1 รวม 8 คน
วันที่ | เวลา | ประเภทรถ | จำนวน/คัน | รายละเอียด | หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 2563 | 07.00 - 18.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 1 | รับเจ้าหน้าที่ KLC หน้าอาคาร 2 และยานยนต์ 52 ไร่ เดินทางไปโครงการร้อยใจรักษ์ รับคณะ นบส.ป.ป.ส. รุ่นที่ 2 | 13596
วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค.2563 | 10.00 - 17.00 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 1 | รับคณะหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงนวุติไซต์ 1 | 13597