## Action Plan
คณะบจ.มีเอา โปรดัคชั่น
วัตถุประสงค์ : การเก็บภาพเพิ่มเติมสำหรับจัดทำวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต
ในระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
รหัสงาน : 916-164-301
จำนวนคณะทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 5 คน และ คณะบจ.มีเอาฯ 3 คน ชาวบ้าน (นักแสดงเข้าฉาก ) 6 คน
คณะบจ.มีเอา โปรดัคชั่น เดินทางมาโดยเครื่องบินและพักที่ดอยตุง ลอดจ์
วันที่/เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการ |  | 2 ห้อง | 1 | - ห้องพักดอยตุงลอด์จ | พี่รี/ปอ/เอิ้น
|  |  |  | - มินิบาร์ในห้องพัก คณะจ่ายเอง | พี่รี/ปอ/เอิ้น
|  |  |  | - กุญแจห้อง, คีย์การ์ด,WIFI | พี่รี/ปอ/แม่บ้านต้นน้ำ/เอิ้น
วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 2564
08.30 น. | คณะเดินทางเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD 3199 | 3 |  |  | Me Our
08:30 – 12:00 น. | ทีม LU รับคณะท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และเดินทางลงพื้นที่เก็บ Footage ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ - รูปหน้าโรงงาน และป้ายทางเข้าศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ - ภาพมุมสูงที่ถ่ายศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ - รูปพนักงานวัยต่างๆ ผู้หญิง ผู้ชาย วัยสูงอายุ วัยกลางคน วัยรุ่น เพื่อสะท้อนว่ามีคนหลากหลายวัยทำงานอยู่ภายในโรงงานต่างๆแห่งนี้ โรงทอผ้า - ภาพมุมสูงที่ถ่ายศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ - ป้าคำขณะกำลังทอผ้า - การทอพรม / การยิงพรม / พรมยิง โรงงานกระดาษสา - ผลิตภัณฑ์จากโรงสาที่มีความหลากหลาย - รูปต้นปอสา และเปลือกปอสาแบบแห้ง | 8 | 1 | โรงทอผ้า - นัดหมายป้าคำใส่เสื้อม่อฮ่อม พร้อมห้อยบัตรพนักงาน เพื่อเตรียมถ่ายซีนขณะกำลังทอผ้า - ขอให้โรงทอเตรียมการถ่ายทำทอพรม / การยิงพรม / พรมยิง โรงงานกระดาษสา - จัดดิสเพลย์: ผลิตภัณฑ์กระดาษสาที่หลากหลายสวยงาม / เปลือกปอสาแบบแห้ง (Dron shot : ภาพมุมสูง และบรรยกาศภาพรวม) | Me Our / ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / โรงทอผ้า / โรงงานกระดาษสา / พี่เติ้ล ไอที
12:00 – 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยป้านางคำ | 8 | 1 |  | Me Our / ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์
13:00 – 14:30 น. | ลงพื้นที่เก็บ Footage ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (Cont’d) โรงงานเซรามิก - เก็บภาพรูปสินค้าเซรามิคที่โรงงาน และที่ร้าน lifestyle หรือ outlet | 8 | 1 | - งานเซรามิคที่โรงงาน และสินค้าเซรามิคที่วางจำหน่ายะที่ outlet หรือ ร้าน lifestyle | Me Our / ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / โรงงานเซรามิก / outlet หรือ ร้าน lifestyle
14:30 – 16:30 น. | เก็บ Footage เพิ่มเติม ดังนี้ - แปลงกาแฟใต้ป่า บริเวณใกล้ศูนย์เด็กบ้านป่ากล้วย - แปลงแมคคาเดเมีย - เตาเผาขยะห้องน้ำ กม. 15 | 8 | 1 | (Dron shot : ภาพมุมสูง และบรรยกาศภาพรวม) | Me Our / ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / พี่เติ้ล ไอที
16:30 – 18:30 น. | เก็บภาพ Sunset ภาพรวมบรรยากาศที่เห็นป่า เขา ณ สวนรุกชาติดอยช้างมูบ - ลานพฤษาโอบ ลานรุ่งอรุณ - ภาพชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ดี | 1 | 1 | Extra ชาวบ้าน เพื่อถ่ายทำภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ณ หมู่บ้าน ?? (Dron shot : ภาพมุมสูง และบรรยกาศภาพรวม) | Me Our / ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / พี่เติ้ล ไอที
18:30 – 20:00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก | 8 | 1 |  | ครัวตำหนัก / ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / พี่เติ้ล ไอที
20:00 น. | เดินทางเข้าที่พักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 8 | 1 |  | ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / ทีมดอยตุง ลอดจ์
วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 2564
07:30 – 08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ครัวตำหนัก | 3 |  |  | ทีมครัวตำหนัก / ทีม LU : พี่ลิ้ม เอิ้น
08:30 – 12:00 น. | ลงพื้นที่เก็บ Footage ณ บริษัท นวุติ จำกัด - รูปป้ายบจ.นวุติ - ภาพการทำงานในโรงงานนวุติ: ฝ่ายโรงงาน ไลน์การผลิต - รูปพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ / แมคคาเดเมีย / กาแฟ - เก็บ Footage ภาพสัญญาณเตือนภัยพิบัติที่บ้านป่ากล้วย - ภาพชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ดี | 8 | 1 | ประสานบริษัท นวุติ จำกัด - ขอถ่ายทำฝ่ายโรงงาน ไลน์การผลิต (จัดดิสเพลย์: New product เช่น macca เคลือบ chocolate และสินค้าต่างๆ ประกอบการถ่าย) (Dron shot : ภาพมุมสูง และบรรยกาศภาพรวม) | Me Our / ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / เจ้าหน้าที่บริษัท นวุติ จำกัด / พี่เติ้ล ไอที
12.00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) | 8 | 1 | ยานยนต์รับข้าวกล่องจากครัวตำหนักรับประทานที่บ้านป่ากลัวย | ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / ครัวตำหนัก
13:00 – 17:30 น. | ลงพื้นที่เก็บ Footage ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม - ภาพนิ่งหรือภาพ VDO ภายในศูนย์ฯ - โรงผลิตปุ๋ยเจากวัชพืช - ขยะห้องครัวก่อนมาเป็นปุ๋ย และรูปเศษอาหารก่อนทำเป็นปุ๋ย - พื้นทางเดินจากแม่พิมเซรามิคเหลือใช้ - เศษอาหารเมื่อกลายเป็นปุ๋ยแล้ว - กะลาแมคคา และถ่านแมคคาดูดซับกลิ่น - รูปโรงผลิตปุ๋ยเจากวัชพืช ก่อนมาเป็นไส้เดือน และปุ๋ยไส้เดือนตากแห้ง - กังหันปั่น oxygen - ศูนย์หญ้าแฝก 100 ไร่ | 8 | 1 |  | Me Our / ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์
17:30 – 19:30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวตำหนัก | 8 | 1 |  | ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / ครัวตำหนัก
19:30 – 20:30 น. | เดินทางเข้าที่พักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย | 8 | 1 |  | ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564
07:00 – 08.00 น. | เช็คเอ้าท์ที่พักดอยตุงลอด์จ และรับประทานอาหารเช้า ณ ครัวตำหนัก | 5 |  |  | ทีมครัวตำหนัก / ทีม LU : พี่ลิ้ม เอิ้น / ทีมดอยตุง ลอดจ์
08:00 – 12:00 น. | ลงพื้นที่เก็บ Footage บนดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง /Tree Top Walk / ตัวโต / ประติมากรรมความต่อเนื่อง / คนงานสวน / ถ่ายสัมภาษณ์พี่นันท์ พี่ลิ้ม พี่ตุ๊ดตู่ ในสวนแม่ฟ้าหลวง - ร้านกาแฟในสวนแม่ฟ้าหลวง - ร้านค้า - ต้นไม้ใหญ่ - หอแห่งแรงบันดาลใจ - ต้นตุง และบรรยากาศโดยรวม - พระตำหนักดอยตุง | 8 | 1 | - ประสานงานนัดหมายถ่ายสัมภาษณ์พี่นันท์ พี่ลิ้ม พี่ตุ๊ดตู่ ในสวนแม่ฟ้าหลวง ใส่เสื้อม่อฮ่อม ห้อยบัตรพนักงาน (Dron shot : ภาพมุมสูง และบรรยกาศภาพรวม) | ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / พี่เติ้ล ไอที
12.00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 8 | 1 |  | ทีมครัวตำหนัก / ทีม LU : พี่ลิ้ม เอิ้น
13:00 – 16:30 น. | ลงพื้นที่เก็บ Footage ภาพชุมชนใกล้เคียงที่มีความเป็นอยู่ที่ดี - ภาพรวมวิวหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วยบ้านสวยๆและร้านกาแฟต้นตุงอาข่าป่ากล้วย - วิวบ้านป่าคาบ้านสวยๆ และโรงงานพืชน้ำมันและธัญพืชของพี่โด้บ้านป่าคา | 8 | 1 | - ประสานงานนขออนุญาตเข้าถ่ายทำ ณ หมู่บ้านอาข่าป้ากลัว และบ้านป่าคา (Dron shot : ภาพมุมสูง และบรรยกาศภาพรวม) | ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์ / พี่เติ้ล ไอที
16:-30 น. | คณะบจ.มีเอาฯ เดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเดินทางกลับโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3208 เวลา 19.10 - 20.30 น. | 8 | 1 |  | ทีม LU : พี่ฟิลด์ พี่ลิ้ม เอิ้น / ยานยนต์
หมายเหตุ :โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
| รานชื่อคณะบจ.มีเอาฯ 1.คุณเกวลิน อนันต์นุกูล (เกว) เบอร์ติดต่อ 085-245-9449 2.อภิวัฒน์ ทองอยู่ 3.เจษฎา อันนันหนับ |  |  | แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะ : 1.สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย 2.ผลตรวจโควิด 19 (Swab) ไม่เกิน 72 ชม. สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคชีนเลย 3.ดาวน์โหลด Application - ไทยชนะ - หมอชนะ - สวัสดีเชียงราย

## เมนูอาหาร
คณะบจ.มีเอา โปรดัคชั่น
การเก็บภาพเพิ่มเติมสำหรับจัดทำวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต
ในระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
รหัสงาน : 916-164-301
วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 2564
อาหารเช้า | อาหารกลางวัน (12.00 น.) | อาหารค่ำ ครัวตำหนัก (เวลา 18.30 น.)
**คณะเดินทางเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD 3199 | ณ ร้านข้าวซอยป้านางคำ | สั่งหน้างาน 8 คน
จำนวน 8 ท่าน
วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 2564
อาหารเช้า ครัวตำหนัก | อาหารกลางวัน (12.00 น.) | อาหารค่ำ ครัวตำหนัก (เวลา 17.30 น.)
จำนวน 3 ท่าน | ข้าวกล่องครัวตำหนัก 10 กล่อง | สั่งหน้างาน 8 คน
| (ข้าวผัดหมูไข่ดาว 7 กล่อง และข้าวกะเพราไก่ ไข่ดาว 3 กล่อง ) |  | z
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564
อาหารเช้า ครัวตำหนัก | อาหารกลางวัน ครัวตำหนัก (12.00 น.)
จำนวน 3 ท่าน | สั่งหน้างาน 8 คน
z
** หมายเหตุ : คณะบจ.มีเอา 1 ท่านไม่ทานหมู และแพ้กุ้งค่ะ **